## ClickUp_Import
Task ID | Task Name | Task Content | Folder (ClickUp) | List (ClickUp) | Assignee(s) | Recurso Asignado | Status | Priority | Start Date | Due Date | Tags | Time Estimate (hours) | Release | Depends On | Complejidad | Riesgo | Stream | % Avance | Ambiente
P1-M1-001 | Reunión de Kick-off con accionistas y Gerencia Minera | Presentación del proyecto, alcance SOW, equipo, cronograma y expectativas de entregables ante Directorio y Gerencia Operacional. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | ARQ-Arquitecto | ARQ-Arquitecto | Backlog | Urgent | 06/01/2026 | 06/05/2026 | ARQUITECTURA,CRITICO | 8 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo
P1-M1-002 | Aprobar documento de definición de alcance (SOW) | Revisión, ajuste y firma formal del Statement of Work con todas las partes interesadas. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | ARQ-Arquitecto | ARQ-Arquitecto | Backlog | Urgent | 06/01/2026 | 06/05/2026 | ARQUITECTURA,DOCUMENTACION,CRITICO | 16 | R1 | P1-M1-001 | Baja | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo
P1-M1-003 | Levantamiento funcional para sistema de informes mineros avanzados | Entrevistas con ingenieros de mina, supervisores y gerencia para capturar requisitos funcionales del módulo de reportabilidad. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | ARQ-Arquitecto, FE1-Interfaces | ARQ-Arquitecto, FE1-Interfaces | Backlog | High | 06/01/2026 | 06/12/2026 | ARQUITECTURA,DOCUMENTACION | 40 | R1 | P1-M1-001 | Media | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo
P1-M1-004 | Definir requerimientos no funcionales (latencia, concurrencia) | Documentar NFRs: latencia <20ms, 10K sensores concurrentes, disponibilidad 99.9%, auto-guardado <0.5s. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | ARQ-Arquitecto, BE1-Arq.Datos | ARQ-Arquitecto, BE1-Arq.Datos | Backlog | High | 06/01/2026 | 06/12/2026 | ARQUITECTURA,CRITICO | 24 | R1 | P1-M1-003 | Media | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo
P1-M1-005 | Seleccionar y validar frameworks (C++ Boost, React 18, FastAPI) | Evaluación técnica y PoC de stack: C++ Boost.Asio, React 18 + TipTap, PostgreSQL/TimescaleDB, Redpanda. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | ARQ-Arquitecto, BE1-Arq.Datos, FE1-Interfaces | ARQ-Arquitecto, BE1-Arq.Datos, FE1-Interfaces | Backlog | High | 06/08/2026 | 06/19/2026 | ARQUITECTURA,DATOS | 40 | R1 | P1-M1-004 | Alta | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo
P1-M1-006 | Definir flujos de autenticación, autorización y roles | Diseño de flujos JWT, OAuth2, RBAC multi-tenant, biometría facial para acceso a informes. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | ARQ-Arquitecto, BE2-Seguridad | ARQ-Arquitecto, BE2-Seguridad | Backlog | High | 06/08/2026 | 06/19/2026 | SEGURIDAD,ARQUITECTURA | 32 | R1 | P1-M1-003 | Alta | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo
P1-M1-007 | Modelar base de datos para informes mineros (JSONB) | Diseño de esquema PostgreSQL con JSONB para estructura granular de informes, versionamiento y auditoría. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | BE1-Arq.Datos, ARQ-Arquitecto | BE1-Arq.Datos, ARQ-Arquitecto | Backlog | High | 06/08/2026 | 06/19/2026 | DATOS,ARQUITECTURA | 40 | R1 | P1-M1-004 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M1-008 | Modelar ERD de usuarios y flujos de aprobación | Diagrama entidad-relación completo: usuarios, roles, permisos, workflows de aprobación de informes. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | BE1-Arq.Datos | BE1-Arq.Datos | Backlog | Normal | 06/15/2026 | 06/19/2026 | DATOS,ARQUITECTURA | 24 | R1 | P1-M1-007 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M1-009 | Diseñar esquema multi-tenant (aislamiento por compañía/contratista) | Arquitectura de aislamiento de datos por empresa minera y contratista con particionamiento lógico. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | ARQ-Arquitecto, BE1-Arq.Datos | ARQ-Arquitecto, BE1-Arq.Datos | Backlog | High | 06/15/2026 | 06/26/2026 | DATOS,ARQUITECTURA,SEGURIDAD | 32 | R1 | P1-M1-007 | Alta | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo
P1-M1-010 | Definir particiones automáticas en TimescaleDB para telemetría | Diseño de hypertables, políticas de retención y compresión para datos de sensores IoT. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | BE1-Arq.Datos | BE1-Arq.Datos | Backlog | High | 06/15/2026 | 06/26/2026 | DATOS,SENSORES | 24 | R1 | P1-M1-007 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M1-011 | Auditar sistemas legacy actuales en mina | Relevamiento de interfaces actuales, formatos de datos, APIs existentes y puntos de integración. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | ARQ-Arquitecto, BE3-Integraciones | ARQ-Arquitecto, BE3-Integraciones | Backlog | Normal | 06/08/2026 | 06/19/2026 | ARQUITECTURA,DOCUMENTACION | 32 | R1 | P1-M1-003 | Media | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo
P1-M1-012 | Elaborar y presentar documentos de diseño de backend | Documentación técnica de APIs, diagramas de secuencia, contratos de servicio y patrones de diseño. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | BE1-Arq.Datos, ARQ-Arquitecto | BE1-Arq.Datos, ARQ-Arquitecto | Backlog | Normal | 06/15/2026 | 06/26/2026 | ARQUITECTURA,DOCUMENTACION,DATOS | 32 | R1 | P1-M1-005 | Media | Bajo | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M1-013 | Análisis heurístico de las interfaces antiguas | Evaluación UX de sistemas legacy para identificar pain points y oportunidades de mejora. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | FE2-UXSoporte | FE2-UXSoporte | Backlog | Normal | 06/08/2026 | 06/19/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,DOCUMENTACION | 16 | R1 | P1-M1-003 | Baja | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M1-014 | Crear guía de estilos de negocio (Design System minero) | Definición de paleta, tipografía, componentes, iconografía y guidelines para la plataforma. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | FE2-UXSoporte | FE2-UXSoporte | Backlog | Normal | 06/15/2026 | 06/26/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,DOCUMENTACION | 24 | R1 | P1-M1-013 | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M1-015 | Wireframes low-fidelity: login y control de acceso | Bocetos iniciales de pantallas de login, recuperación de contraseña y selección de roles. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | FE1-Interfaces, FE2-UXSoporte | FE1-Interfaces, FE2-UXSoporte | Backlog | Normal | 06/15/2026 | 06/26/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO | 16 | R1 | P1-M1-014 | Baja | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M1-016 | Wireframes: dashboard general e indicadores de telemetría (KPIs) | Diseño de dashboard principal con widgets de KPIs operacionales, alertas y tendencias. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | FE1-Interfaces | FE1-Interfaces | Backlog | Normal | 06/15/2026 | 06/26/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,SENSORES | 16 | R1 | P1-M1-014 | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M1-017 | Wireframes: editor de reportes técnicos avanzados (ReportStudio) | Prototipo del ReportStudio: toolbar, formato, tablas, imágenes, reglas horizontales, firma digital, auto-guardado. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | FE1-Interfaces | FE1-Interfaces | Backlog | High | 06/15/2026 | 06/26/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,EXPORTACION,EDITOR_INFORMES | 24 | R1 | P1-M1-014 | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M1-018 | Aprobación gerencial de arquitectura y documentos de diseño | Presentación formal y aprobación de diseño técnico, stack tecnológico y plan de ejecución. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | ARQ-Arquitecto | ARQ-Arquitecto | Backlog | Urgent | 06/22/2026 | 06/26/2026 | ARQUITECTURA,CRITICO,DOCUMENTACION | 8 | R1 | P1-M1-012 | Baja | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo
P1-M1-019 | Configurar registro automatico de cambios en la base de datos (auditoria) | Crear mecanismos en la base de datos que registren automaticamente cuando alguien modifica, elimina o accede a informacion sensible: quien hizo el cambio, cuando, y que datos se modificaron. Esencial para cumplimiento normativo minero. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | BE1-Arq.Datos | BE1-Arq.Datos | Backlog | Normal | 06/22/2026 | 06/26/2026 | DATOS,SEGURIDAD | 16 | R1 | P1-M1-008 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M1-020 | Documentar módulos (informes, autorizaciones) | Especificación funcional detallada de cada módulo del sistema de reportabilidad. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | ARQ-Arquitecto, BE1-Arq.Datos | ARQ-Arquitecto, BE1-Arq.Datos | Backlog | Normal | 06/22/2026 | 06/26/2026 | DOCUMENTACION,ARQUITECTURA | 24 | R1 | P1-M1-012 | Media | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo
P1-M2-001 | Inicializar repositorio C++ (CMakeLists y vcpkg) | Setup del proyecto C++ con CMake, vcpkg, estructura de directorios, CI local y compilación base. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BE1-Arq.Datos | BE1-Arq.Datos | Backlog | Urgent | 06/29/2026 | 07/03/2026 | DATOS,INFRAESTRUCTURA | 16 | R2 | P1-M1-005 | Media | Bajo | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M2-002 | Desarrollar estructuras de red nativas con Boost.Asio | Construccion del modulo de comunicaciones de red de alta velocidad que permite al sistema enviar y recibir datos de sensores en milisegundos. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BE1-Arq.Datos | BE1-Arq.Datos | Backlog | Urgent | 06/29/2026 | 07/10/2026 | DATOS,CRITICO | 40 | R2 | P1-M2-001 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M2-003 | Crear servidor de comunicacion en tiempo real (WebSocket) | Servidor que permite enviar actualizaciones instantaneas a las pantallas de los usuarios sin que tengan que refrescar la pagina. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BE1-Arq.Datos | BE1-Arq.Datos | Backlog | Urgent | 06/29/2026 | 07/17/2026 | DATOS,CRITICO | 48 | R2 | P1-M2-002 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M2-004 | Optimizar formato de envio de datos de sensores (compresion ligera) | Crear un formato compacto para enviar datos de sensores que consuma el minimo de ancho de banda, especialmente importante en zonas de mina con conexion limitada. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BE1-Arq.Datos, BE3-Integraciones | BE1-Arq.Datos, BE3-Integraciones | Backlog | High | 07/06/2026 | 07/17/2026 | DATOS,SENSORES | 32 | R2 | P1-M2-002 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M2-005 | Implementar endpoints REST: autorización, revisión y firmas | API REST completa para CRUD de informes, flujo de aprobación y firma digital. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BE1-Arq.Datos, BE3-Integraciones | BE1-Arq.Datos, BE3-Integraciones | Backlog | Urgent | 07/06/2026 | 07/24/2026 | DATOS,SEGURIDAD | 48 | R2 | P1-M2-003 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M2-006 | Implementar sistema de login seguro con tokens cifrados | Sistema de autenticacion donde cada usuario recibe un token cifrado al ingresar. El token se renueva automaticamente y garantiza que solo usuarios autorizados accedan al sistema. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BE2-Seguridad | BE2-Seguridad | Backlog | Urgent | 06/29/2026 | 07/17/2026 | SEGURIDAD,DATOS,CRITICO | 40 | R2 | P1-M1-006 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M2-007 | Conectar el motor del sistema con la base de datos PostgreSQL | Establecer la conexion entre el servidor C++ y la base de datos, con multiples conexiones simultaneas para alto rendimiento. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BE1-Arq.Datos | BE1-Arq.Datos | Backlog | High | 06/29/2026 | 07/10/2026 | DATOS | 24 | R2 | P1-M2-001 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M2-008 | Crear servicio para guardar y recuperar informes con historial de cambios | Servicio que permite guardar cada version de un informe, recuperar versiones anteriores y rastrear quien hizo cada cambio. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BE1-Arq.Datos | BE1-Arq.Datos | Backlog | High | 07/06/2026 | 07/17/2026 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 32 | R2 | P1-M2-007 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M2-009 | Crear proceso de importacion de datos desde sistemas antiguos de la mina | Proceso automatizado que extrae datos de los sistemas actuales de la mina, los transforma al nuevo formato y los carga en la base de datos de la plataforma. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BE3-Integraciones | BE3-Integraciones | Backlog | High | 07/06/2026 | 07/24/2026 | DATOS | 40 | R2 | P1-M2-007 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M2-010 | Sincronizacion continua de base de datos con plataforma AWS actual | Modulo que lee en tiempo real la base de datos de la plataforma minera actual (alojada en AWS) y sincroniza los datos hacia la nueva base de datos en el datacenter VPS Lima. Esta es la UNICA conexion con AWS: lectura continua de datos para mantener ambas plataformas sincronizadas durante la transicion. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BE3-Integraciones | BE3-Integraciones | Backlog | High | 07/13/2026 | 07/24/2026 | DATOS,CRITICO | 40 | R2 | P1-M2-009 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M2-011 | Modulo de recepcion y procesamiento de datos de sensores en tiempo real | Componente que recibe continuamente datos de los sensores de la mina (temperatura, presion, vibracion) y los procesa al instante para mostrar en pantalla y generar alertas. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BE1-Arq.Datos | BE1-Arq.Datos | Backlog | High | 07/13/2026 | 07/24/2026 | DATOS,SENSORES,CRITICO | 40 | R2 | P1-M2-003 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M2-012 | Manejo de cortes de conexion en zonas de mina con red inestable | El sistema se reconecta automaticamente cuando se pierde la senal, guarda los datos pendientes y los envia cuando la conexion regresa. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BE1-Arq.Datos, BE3-Integraciones | BE1-Arq.Datos, BE3-Integraciones | Backlog | High | 07/13/2026 | 07/24/2026 | DATOS,SENSORES | 32 | R2 | P1-M2-003 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M2-013 | Cargar catalogos de personal, zonas y equipos en el ambiente de pruebas | Importar al ambiente de pruebas toda la informacion base de la operacion minera: listado de trabajadores, zonas geograficas de la mina, inventario de equipos y maquinaria. Esta informacion es necesaria para que el sistema funcione con datos reales. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BE3-Integraciones | BE3-Integraciones | Backlog | Normal | 07/13/2026 | 07/24/2026 | DATOS | 24 | R2 | P1-M2-009 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M2-014 | Disenar estructura de base de datos para almacenar formato de informes (fuentes, colores, reglas) | Crear la estructura en la base de datos que guarda todo el formato de los informes: tipo de letra, tamano, negritas, colores de texto y fondo, reglas horizontales, alineacion. Permite que el informe se vea identico cada vez que se abre. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BE1-Arq.Datos | BE1-Arq.Datos | Backlog | Urgent | 06/29/2026 | 07/10/2026 | DATOS,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 32 | R2 | P1-M1-007 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M2-015 | Servicio de guardado automatico del informe (auto-save cada pocos segundos) | El sistema guarda automaticamente los cambios del informe cada pocos segundos, enviando solo lo que cambio (no todo el documento). Si dos personas editan al mismo tiempo, detecta y resuelve conflictos. Tiempo de guardado menor a medio segundo. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BE1-Arq.Datos | BE1-Arq.Datos | Backlog | Urgent | 07/06/2026 | 07/17/2026 | DATOS,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 32 | R2 | P1-M2-008 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M2-016 | Sistema de historial de versiones del informe con comparador de cambios | Cada vez que se guarda un informe se crea una nueva version con nombre del autor y fecha. Permite comparar dos versiones y ver exactamente que se agrego, elimino o modifico (texto en verde = nuevo, rojo = eliminado). | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BE1-Arq.Datos, BE3-Integraciones | BE1-Arq.Datos, BE3-Integraciones | Backlog | High | 07/06/2026 | 07/24/2026 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 32 | R2 | P1-M2-008 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M2-017 | Bloqueo de informe cuando alguien lo esta editando (evitar sobreescrituras) | Cuando un usuario abre un informe para editar, el sistema lo bloquea para otros usuarios. Se muestra quien esta editando. Si el usuario se desconecta, el bloqueo se libera automaticamente. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BE1-Arq.Datos, BE3-Integraciones | BE1-Arq.Datos, BE3-Integraciones | Backlog | High | 07/13/2026 | 07/24/2026 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 24 | R2 | P1-M2-003 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M2-018 | Cifrado de datos confidenciales almacenados en la base de datos | Los informes marcados como confidenciales y los datos biometricos se guardan cifrados en la base de datos. Si alguien accede directamente a la base de datos, no podra leer el contenido sin la clave. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BE2-Seguridad | BE2-Seguridad | Backlog | High | 07/06/2026 | 07/17/2026 | SEGURIDAD,DATOS | 32 | R2 | P1-M2-006 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M2-019 | Control de permisos por rol: quien puede ver, editar, aprobar y firmar cada informe | Sistema que verifica en cada operacion si el usuario tiene permiso: administradores, supervisores, ingenieros y lectores tienen accesos diferentes. Cada rol solo puede hacer lo que le corresponde (crear, editar, aprobar, firmar, exportar). | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BE2-Seguridad | BE2-Seguridad | Backlog | Urgent | 07/13/2026 | 07/24/2026 | SEGURIDAD,DATOS,CRITICO | 32 | R2 | P1-M2-006 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M2-020 | Convertidor de datos del sistema antiguo al formato de la nueva plataforma | Herramienta que toma los datos del sistema minero anterior (archivos CSV, XML y otros formatos) y los convierte al formato de la nueva plataforma. Incluye limpieza de datos y reporte de errores encontrados. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BE3-Integraciones | BE3-Integraciones | Backlog | High | 07/13/2026 | 07/24/2026 | DATOS | 32 | R2 | P1-M2-009 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M3-001 | Prototipar UI: flujo de autorización, revisión y firmas de informes | Implementación React del flujo completo: crear informe → revisar → aprobar → firmar → publicar. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FE1-Interfaces | FE1-Interfaces | Backlog | Urgent | 07/27/2026 | 08/07/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,DATOS,CRITICO | 40 | R3 | P1-M1-017 | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M3-002 | Prototipar UI: búsqueda avanzada y filtrado de informes | Componente de búsqueda full-text con filtros por fecha, autor, estado, tipo y zona minera. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FE1-Interfaces | FE1-Interfaces | Backlog | High | 07/27/2026 | 08/07/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,DATOS | 24 | R3 | P1-M3-001 | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M3-003 | Prototipar UI en Figma: pantallas de identidad y biometría | Diseño de pantallas de registro facial, captura biométrica y verificación de identidad. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FE2-UXSoporte | FE2-UXSoporte | Backlog | High | 07/27/2026 | 08/07/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,SEGURIDAD,INTELIGENCIA_ARTIFICIAL | 24 | R3 | P1-M1-014 | Media | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M3-004 | Prototipar UI: dashboard central y mapas GIS Lidar | Dashboard operacional con mapas Leaflet, capas GIS, puntos de sensores y tracking en vivo. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FE1-Interfaces, FE2-UXSoporte | FE1-Interfaces, FE2-UXSoporte | Backlog | Urgent | 07/27/2026 | 08/14/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,MAPAS,SENSORES,CRITICO | 48 | R3 | P1-M1-016 | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M3-005 | Prototipar UI: dictado por voz y corrección vía IA | Componente de dictado con WebSpeech API y corrección automática vía modelo NLP. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FE1-Interfaces, IA-Inteligencia | FE1-Interfaces, IA-Inteligencia | Backlog | High | 08/03/2026 | 08/14/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 32 | R3 |  | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M3-006 | Definir micro-interacciones y animaciones de notificaciones de estado | Animaciones de feedback: guardado, envío, aprobación, error, alertas de sensores. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FE2-UXSoporte | FE2-UXSoporte | Backlog | Normal | 08/03/2026 | 08/14/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO | 16 | R3 | P1-M3-001 | Baja | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M3-007 | Revisar UX con el área de operaciones (ingenieros en mina) | Sesiones de usabilidad con usuarios finales en la unidad minera para validar prototipos. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FE2-UXSoporte, ARQ-Arquitecto | FE2-UXSoporte, ARQ-Arquitecto | Backlog | High | 08/10/2026 | 08/21/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,DOCUMENTACION | 24 | R3 | P1-M3-004 | Media | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M3-008 | Exportar y consolidar assets vectoriales para Frontend | Consolidación de iconos SVG, mapas vectoriales e imágenes optimizadas para la plataforma. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FE2-UXSoporte | FE2-UXSoporte | Backlog | Normal | 08/10/2026 | 08/21/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO | 16 | R3 | P1-M3-006 | Baja | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M3-009 | Conectar el sistema con la cola de mensajes para datos de sensores | Integracion del servidor con el sistema de mensajeria Redpanda para procesar datos de sensores de forma ordenada y sin perder informacion. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BE1-Arq.Datos, BE3-Integraciones | BE1-Arq.Datos, BE3-Integraciones | Backlog | High | 07/27/2026 | 08/07/2026 | DATOS,SENSORES | 32 | R2 | P1-M2-011 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M3-010 | Optimizar procesamiento paralelo para manejar miles de sensores simultaneos | Configurar el servidor para procesar datos de multiples sensores al mismo tiempo, aprovechando todos los nucleos del procesador. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BE1-Arq.Datos | BE1-Arq.Datos | Backlog | High | 08/03/2026 | 08/14/2026 | DATOS | 32 | R2 | P1-M2-011 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M3-011 | Monitor de salud del sistema con reinicio automatico si falla | Componente que vigila continuamente que el servidor este funcionando correctamente. Si detecta que algo se congelo o fallo, reinicia automaticamente el servicio afectado y envia alerta al equipo. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BE1-Arq.Datos, BE3-Integraciones | BE1-Arq.Datos, BE3-Integraciones | Backlog | High | 08/10/2026 | 08/21/2026 | DATOS,INFRAESTRUCTURA | 24 | R2 | P1-M3-010 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M3-012 | FE1: Inicialización TipTap Editor con extensions core (ReportStudio) | Setup de TipTap/ProseMirror como motor del editor de informes: StarterKit, Document, Paragraph, Text, History, Placeholder. Configuración de schema custom para nodos mineros. Integración con React 18 y state management. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FE1-Interfaces | FE1-Interfaces | Backlog | Urgent | 07/27/2026 | 08/07/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 32 | R3 | P1-M1-017 | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M3-013 | FE1: Toolbar de formateo completo del editor (bold, italic, underline, fuentes, tamaños) | Barra de herramientas del editor con controles: Bold, Italic, Underline, Strikethrough, selección de Font Family (Arial, Times New Roman, Calibri, etc.), selección de Font Size (8pt a 72pt), alineación (izq/centro/der/justificado). Incluye tooltips y atajos de teclado visibles. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FE1-Interfaces | FE1-Interfaces | Backlog | Urgent | 07/27/2026 | 08/07/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 32 | R3 | P1-M3-012 | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M3-014 | FE1: Reglas horizontales para ubicar texto en el documento/lienzo | Implementación de reglas horizontales (horizontal rulers) tipo Word/InDesign sobre el canvas del editor. Las reglas muestran márgenes, tabulaciones, indentaciones y permiten al usuario arrastrar los marcadores para posicionar el texto. Incluye regla horizontal superior con escala en cm/pulgadas, guías de margen izquierdo/derecho, marcadores de indentación (primera línea y sangría francesa) arrastrables, y snap-to-grid configurable. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FE1-Interfaces | FE1-Interfaces | Backlog | High | 08/03/2026 | 08/14/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 32 | R3 | P1-M3-012 | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M3-015 | FE1: Agrupación de textos para selección y cambio de Font (tamaño, fuente, estilo, bold, subrayado) | Funcionalidad de selección múltiple de bloques de texto en el documento para aplicar cambios de formato en lote: cambiar font-family de todo el bloque seleccionado, cambiar font-size, aplicar bold/italic/underline, cambiar estilo (normal, heading, quote). Incluye selección con Shift+Click para rangos, Ctrl+Click para selección discontinua, y Select All (Ctrl+A). El formato se propaga correctamente a través de los nodos ProseMirror. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FE1-Interfaces | FE1-Interfaces | Backlog | High | 08/03/2026 | 08/14/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 32 | R3 | P1-M3-013 | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M3-016 | FE1: Cambio del color de fondo del texto (highlight/background color) | Componente de selección de color de fondo (highlight) para texto seleccionado en el editor. Incluye paleta de colores predefinidos (amarillo, verde, azul, rosa, naranja, rojo, gris), color picker custom con hex/RGB, preview en tiempo real sobre el texto seleccionado, y botón de quitar highlight. El color se almacena como atributo en el nodo TipTap y persiste en JSONB backend. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FE1-Interfaces | FE1-Interfaces | Backlog | High | 08/03/2026 | 08/14/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 24 | R3 | P1-M3-013 | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M3-017 | FE1: Color de texto (foreground) con paleta y selector personalizado | Selector de color de texto (foreground) con paleta corporativa minera y color picker avanzado. Integración con TipTap TextStyle extension para aplicar color a nivel de marca inline. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FE1-Interfaces | FE1-Interfaces | Backlog | High | 08/03/2026 | 08/14/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 16 | R3 | P1-M3-013 | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M3-018 | FE1+FE2: Tablas en editor — inserción, edición, merge/split de celdas | Extension TipTap Table para insertar tablas en informes mineros: agregar/eliminar filas y columnas, merge de celdas horizontal/vertical, resize de columnas con drag, estilos de borde y color de celda, header row fijo. FE2 desarrolla los estilos CSS y la UX responsive de tablas. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FE1-Interfaces, FE2-UXSoporte | FE1-Interfaces, FE2-UXSoporte | Backlog | High | 08/03/2026 | 08/21/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 32 | R3 | P1-M3-012 | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M3-019 | FE1+FE2: Imágenes en editor — upload, drag-and-drop, resize y alineación | Componente de imagen para el editor: upload desde disco, drag-and-drop, pegado desde clipboard, resize con handles, alineación (inline, left, center, right, full-width), caption/pie de foto editable. Integración con API de upload backend. FE2 implementa la UX de resize con handles y galería de imágenes. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FE1-Interfaces, FE2-UXSoporte | FE1-Interfaces, FE2-UXSoporte | Backlog | High | 08/10/2026 | 08/21/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 24 | R3 | P1-M3-012 | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M3-020 | FE2: Listas en editor (ordenadas, desordenadas, checklist) e indentación | Extensions TipTap para listas: BulletList, OrderedList, TaskList con checkboxes. Indentación multinivel con Tab/Shift+Tab. Line spacing configurable (1.0, 1.15, 1.5, 2.0). | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FE2-UXSoporte | FE2-UXSoporte | Backlog | Normal | 08/03/2026 | 08/14/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 16 | R3 | P1-M3-012 | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M3-021 | FE2: Saltos de página, numeración de páginas y márgenes configurables | Implementación de page breaks visibles en el editor (líneas de corte de página), numeración automática de páginas, y panel de configuración de márgenes (superior, inferior, izquierdo, derecho) para previsualización fiel al formato de impresión. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FE2-UXSoporte | FE2-UXSoporte | Backlog | Normal | 08/10/2026 | 08/21/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,EXPORTACION | 16 | R3 | P1-M3-014 | Media | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M3-022 | BE1: API de upload y almacenamiento de imágenes/adjuntos (storage service) | Servicio para subir archivos (imagenes, adjuntos) al servidor con validacion de tipo y tamano, generacion de miniaturas, almacenamiento en disco local del datacenter, y retorno de enlace para insertar en el editor. Limite 20MB por archivo. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BE1-Arq.Datos, BE3-Integraciones | BE1-Arq.Datos, BE3-Integraciones | Backlog | High | 07/27/2026 | 08/07/2026 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 24 | R2 | P1-M2-005 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M3-023 | BE1+BE3: Motor de búsqueda full-text con indexación (pg_trgm + tsvector) | Implementación de búsqueda full-text sobre contenido de informes usando PostgreSQL tsvector + pg_trgm para fuzzy matching. Índices GIN sobre campos JSONB de contenido. Búsqueda por título, contenido, autor, tags, zona minera. BE3 implementa la API REST de búsqueda, BE1 diseña los índices y queries optimizados. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BE1-Arq.Datos, BE3-Integraciones | BE1-Arq.Datos, BE3-Integraciones | Backlog | High | 08/03/2026 | 08/14/2026 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 24 | R2 | P1-M2-008 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M3-024 | BE1+BE3: Motor de templates CRUD y renderizado (plantillas de informes) | API REST para CRUD de plantillas de informes: crear template desde documento existente, listar templates por categoría (diario, semanal, incidente, gerencial), aplicar template a nuevo documento, preview de template. Almacenamiento JSONB de estructura de template. BE3 desarrolla el CRUD REST, BE1 implementa la lógica de clonación de estructura JSONB. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BE1-Arq.Datos, BE3-Integraciones | BE1-Arq.Datos, BE3-Integraciones | Backlog | High | 08/03/2026 | 08/21/2026 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 24 | R2 | P1-M2-008 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M3-025 | BE1: Motor de generación PDF server-side (renderizado de informes) | Servicio C++ de generación de PDF desde estructura JSONB del informe. Renderiza formateo completo: fuentes, colores, tablas, imágenes, reglas horizontales, numeración de páginas, portada. Usa librería como libharu o wkhtmltopdf. Target: <5 segundos por informe de 50 páginas. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BE1-Arq.Datos | BE1-Arq.Datos | Backlog | Urgent | 08/03/2026 | 08/21/2026 | DATOS,EXPORTACION,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 40 | R2 | P1-M2-014 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M3-026 | Corrector ortografico y gramatical inteligente para informes mineros (espanol tecnico) | Servicio de correccion automatica de ortografia y gramatica especializado en espanol tecnico minero: corrige errores de escritura, sugiere la palabra correcta, conoce terminos como 'voladura', 'chancadora', 'mineral de cabeza', 'ley de corte'. Funciona en tiempo real mientras el usuario escribe. Tambien corrige automaticamente el texto dictado por voz. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | IA-Inteligencia, BE2-Seguridad | IA-Inteligencia, BE2-Seguridad | Backlog | High | 08/03/2026 | 08/21/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES,DATOS | 32 | R2 | P1-M2-006 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M3-027 | BE3: Servicio de notificaciones por email (SMTP con templates HTML) | Servicio de envio de correos electronicos automaticos: aprobacion de informes, alertas de sensores, cambios de estado, recordatorios. Plantillas HTML adaptables. Cola de envio con reintentos automaticos. Conexion SMTP del datacenter. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BE3-Integraciones | BE3-Integraciones | Backlog | High | 08/03/2026 | 08/14/2026 | NOTIFICACIONES,DATOS | 24 | R2 | P1-M2-005 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M3-028 | BE3: Servicio de push notifications (WebPush y FCM para mobile) | Sistema de notificaciones push para navegador (Web Push API) y mobile (Firebase Cloud Messaging). Notifica: documentos pendientes de revisión, alertas de sensores críticos, cambios en informes compartidos. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BE3-Integraciones | BE3-Integraciones | Backlog | Normal | 08/10/2026 | 08/21/2026 | NOTIFICACIONES,DATOS | 24 | R2 | P1-M3-027 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M4-001 | Exportación: generar informes en Microsoft Word (DOCX) | Motor de generación DOCX con estilos corporativos, tablas, gráficos y firma digital embebida. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BE1-Arq.Datos, FE1-Interfaces | BE1-Arq.Datos, FE1-Interfaces | Backlog | Urgent | 08/24/2026 | 09/04/2026 | EXPORTACION,DATOS,CRITICO | 40 | R4 | P1-M2-008 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M4-002 | Exportación: generar presentaciones PowerPoint (PPTX) | Generación automática de presentaciones ejecutivas a partir de datos de informes mineros. BE3 implementa el pipeline de conversión, BE1 define la estructura de slides desde JSONB. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BE1-Arq.Datos, BE3-Integraciones | BE1-Arq.Datos, BE3-Integraciones | Backlog | High | 08/24/2026 | 09/04/2026 | EXPORTACION,DATOS | 32 | R4 | P1-M4-001 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M4-003 | Exportación: renderizado y generación de informes en vídeo MP4 | Servicio de renderizado de informes animados en formato MP4 para presentaciones ejecutivas. IA implementa la narración automática con TTS y la selección inteligente de visualizaciones. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BE3-Integraciones, IA-Inteligencia | BE3-Integraciones, IA-Inteligencia | Backlog | Normal | 08/31/2026 | 09/11/2026 | EXPORTACION,INTELIGENCIA_ARTIFICIAL | 40 | R4 | P1-M4-002 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M4-004 | Instalar sistema de mensajeria Redpanda/Kafka en datacenter | Despliegue de Redpanda (o Kafka) en servidores VPS para envio de mensajes de alta velocidad entre los servicios del sistema. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BE3-Integraciones, SYS-Infraestructura | BE3-Integraciones, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 08/24/2026 | 09/04/2026 | DATOS,INFRAESTRUCTURA | 24 | R4 | P1-M3-009 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M4-005 | Testing cero fugas de memoria (Valgrind y unit testing nativo) | Análisis exhaustivo con Valgrind/ASan/TSan para detectar memory leaks y race conditions. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | QA-Calidad, BE1-Arq.Datos | QA-Calidad, BE1-Arq.Datos | Backlog | Urgent | 08/31/2026 | 09/11/2026 | PRUEBAS_CALIDAD,DATOS,CRITICO | 40 | R4 | P1-M2-003 | Alta | Alto | QA | 0 | Desarrollo
P1-M4-006 | Wireframes: editor de reportes técnicos avanzados (iteración 2) | Segunda iteración del editor con feedback de usuarios: mejoras en toolbar, templates, atajos. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FE1-Interfaces | FE1-Interfaces | Backlog | High | 08/24/2026 | 09/04/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,EXPORTACION,EDITOR_INFORMES | 24 | R3 | P1-M3-007 | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M4-007 | Integración frontend-backend: flujo completo de informes | Conexión end-to-end: crear → editar → auto-guardar → revisar → aprobar → exportar → firmar. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FE1-Interfaces, BE1-Arq.Datos | FE1-Interfaces, BE1-Arq.Datos | Backlog | Urgent | 08/31/2026 | 09/18/2026 | DATOS,CRITICO,EDITOR_INFORMES | 48 | R4 | P1-M3-001 | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M4-008 | Pruebas funcionales del módulo de reportabilidad | Test suite completo del flujo de informes: creación, edición, versionado, exportación. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | QA-Calidad | QA-Calidad | Backlog | High | 09/07/2026 | 09/18/2026 | PRUEBAS_CALIDAD,DATOS,EDITOR_INFORMES | 32 | R4 | P1-M4-007 | Media | Medio | QA | 0 | Desarrollo
P1-M4-009 | Pruebas de integración de sensores y dashboard | Validación end-to-end del flujo de telemetría: sensor → Kafka → backend → WebSocket → UI. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | QA-Calidad, BE3-Integraciones | QA-Calidad, BE3-Integraciones | Backlog | High | 09/07/2026 | 09/18/2026 | PRUEBAS_CALIDAD,SENSORES | 32 | R4 | P1-M3-004 | Alta | Alto | QA | 0 | Desarrollo
P1-M4-010 | Pruebas de exportación (DOCX, PPTX, PDF) | Validación de calidad de documentos exportados: formato, imágenes, tablas, firmas. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | QA-Calidad | QA-Calidad | Backlog | Normal | 09/07/2026 | 09/18/2026 | PRUEBAS_CALIDAD,EXPORTACION | 24 | R4 | P1-M4-001 | Media | Medio | QA | 0 | Desarrollo
P1-M4-011 | Milestone: Funcionalidad Core Completa (Demo Gerencial) | Demostración del sistema funcional completo al Directorio: informes, sensores, GIS, exportación. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | ARQ-Arquitecto | ARQ-Arquitecto | Backlog | Urgent | 09/14/2026 | 09/18/2026 | CRITICO,ARQUITECTURA | 8 | R4 | P1-M4-007 | Baja | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo
P1-M4-012 | FE1: Print preview con paginación fiel al formato final | Vista de previsualización de impresión que muestra el informe tal como saldrá impreso: paginación real, headers/footers, numeración de páginas, márgenes, saltos de página. Botón de impresión directa vía window.print() con CSS @media print optimizado. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FE1-Interfaces | FE1-Interfaces | Backlog | High | 08/24/2026 | 09/04/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,EXPORTACION | 24 | R4 | P1-M3-021 | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M4-013 | Deshacer/Rehacer cambios y atajos de teclado rapidos en el editor de informes | El editor permite deshacer hasta 100 cambios consecutivos (Ctrl+Z) y rehacerlos (Ctrl+Y). Atajos de teclado para las acciones mas frecuentes: Ctrl+B (negritas), Ctrl+I (cursiva), Ctrl+U (subrayado), Ctrl+S (guardar), Tab (indentar). Panel de ayuda que muestra todos los atajos disponibles (Ctrl+/). | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FE1-Interfaces | FE1-Interfaces | Backlog | High | 08/24/2026 | 09/04/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 16 | R3 | P1-M3-012 | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M4-014 | FE1+FE2: Panel de comentarios y anotaciones en informes | Sidebar de comentarios contextual: seleccionar texto → agregar comentario → thread de respuestas → resolver comentario. Notificaciones de nuevos comentarios. Highlight del texto comentado en el editor. Integración con API de comentarios backend. FE2 diseña la UX del sidebar y las animaciones de notificación. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FE1-Interfaces, FE2-UXSoporte | FE1-Interfaces, FE2-UXSoporte | Backlog | High | 08/31/2026 | 09/11/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 24 | R4 | P1-M3-001 | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M4-015 | FE1+FE2: Comparador de versiones de informes (diff visual) | Vista side-by-side o inline de diferencias entre dos versiones de un informe: texto agregado (verde), eliminado (rojo), modificado (amarillo). Selector de versiones con timeline. Integración con motor de versionado backend. FE2 diseña la UX del timeline y los colores del diff. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FE1-Interfaces, FE2-UXSoporte | FE1-Interfaces, FE2-UXSoporte | Backlog | High | 08/31/2026 | 09/11/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 24 | R4 | P1-M2-016 | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M4-016 | FE1: Galería de templates de informes (selección y preview) | Pantalla de selección de plantillas con preview visual: templates por categoría (diario, semanal, incidente, gerencial, turno). Crear informe desde template con un click. Preview en miniatura del layout. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FE1-Interfaces | FE1-Interfaces | Backlog | Normal | 08/24/2026 | 09/04/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 16 | R3 | P1-M3-024 | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M4-017 | FE2: Editor de portada, headers y footers del informe | Componente de diseño de portada de informe (logo empresa, título, fecha, autor, clasificación) y editor de headers/footers (texto, numeración, logo) que se replican en todas las páginas del documento. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FE2-UXSoporte | FE2-UXSoporte | Backlog | Normal | 08/24/2026 | 09/04/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,EXPORTACION | 20 | R3 | P1-M3-021 | Media | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M4-018 | FE2: Modo offline con indicador de sincronización y queue local | Implementación de modo offline usando Service Worker + IndexedDB: el usuario puede crear y editar informes sin conexión. Indicador visual de estado (online/offline/syncing). Cola local de cambios que se sincroniza automáticamente al recuperar conexión. Resolución visual de conflictos. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FE2-UXSoporte | FE2-UXSoporte | Backlog | High | 08/31/2026 | 09/18/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,SIN_CONEXION,CRITICO | 32 | R4 | P1-M3-001 | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo
P1-M4-030 | BE2: Auditoría de seguridad de endpoints REST (OWASP pre-check) | Revisión de seguridad pre-producción de todas las APIs: validación de input (SQL injection, XSS), headers de seguridad (CORS, CSP, HSTS), autenticación en cada endpoint, manejo seguro de errores (sin stack traces). Genera reporte de hallazgos. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BE2-Seguridad | BE2-Seguridad | Backlog | High | 09/07/2026 | 09/18/2026 | SEGURIDAD,PRUEBAS_CALIDAD,DATOS | 32 | R4 | P1-M2-019 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M4-031 | BE2: Implementar audit log centralizado (quién hizo qué, cuándo) | Sistema de audit logging que registra toda operación sensible: login/logout, CRUD de informes, aprobaciones, firmas, exportaciones, cambios de permisos. Almacenamiento inmutable en tabla separada. Cumplimiento normativo minero. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BE2-Seguridad | BE2-Seguridad | Backlog | High | 08/31/2026 | 09/11/2026 | SEGURIDAD,DATOS | 24 | R4 | P1-M2-019 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M4-032 | IA: Motor de clasificación automática de informes por tipo y urgencia | Modelo de clasificación que analiza el contenido de informes y los clasifica automáticamente por tipo (incidente, rutina, gerencial, ambiental) y nivel de urgencia (crítico, alto, normal, bajo). Usa embeddings de texto + clasificador entrenado con datos mineros. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | IA-Inteligencia | IA-Inteligencia | Backlog | Normal | 08/31/2026 | 09/18/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 32 | R4 |  | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo
P1-M4-033 | IA: Extracción automática de entidades mineras de informes (NER) | Named Entity Recognition adaptado al dominio minero: extrae automáticamente nombres de zonas, equipos, minerales, concentraciones, fechas, personas mencionadas en los informes. Alimenta los tags y metadata automáticamente. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | IA-Inteligencia | IA-Inteligencia | Backlog | Normal | 09/07/2026 | 09/18/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 32 | R4 | P1-M3-026 | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo
P1-M4-034 | IA: Detectar automaticamente si los trabajadores usan casco y chaleco en camaras de vigilancia | Modelo de vision artificial que analiza las imagenes de las camaras de seguridad de la mina y detecta si los trabajadores estan usando correctamente su equipo de proteccion personal (casco, chaleco reflectante, lentes, guantes). Si detecta que alguien no lo usa, genera alerta automatica al supervisor. Entrenado con fotos reales de la mina. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | IA-Inteligencia, BE2-Seguridad | IA-Inteligencia, BE2-Seguridad | Backlog | High | 08/24/2026 | 09/18/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,SEGURIDAD,SENSORES | 48 | R4 |  | Alta | Alto | IA | 0 | Desarrollo
P1-M4-020 | BE1: API CRUD de comentarios y anotaciones sobre informes | Endpoints REST para crear/leer/actualizar/eliminar comentarios anclados a posiciones del documento. Thread de respuestas, resolución de comentarios, notificación a participantes. Modelo JSONB con referencia a rango de texto. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BE1-Arq.Datos | BE1-Arq.Datos | Backlog | High | 08/24/2026 | 09/04/2026 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 20 | R4 | P1-M2-008 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M4-021 | BE1: API de clonación y duplicación de documentos | Endpoint para duplicar un informe existente (deep clone): copia estructura JSONB, imágenes asociadas, metadatos. Usado para crear nuevo informe desde template o copiar informe anterior como base. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BE1-Arq.Datos | BE1-Arq.Datos | Backlog | Normal | 08/24/2026 | 09/04/2026 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 12 | R4 | P1-M2-008 | Baja | Bajo | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M4-022 | BE1: Numeración secuencial de reportes por tenant y tipo | Generación de números de informe secuenciales con formato configurable por tenant: INF-2026-001, RPT-MINA-A-0042. Sequence PostgreSQL por tenant + tipo de informe. Thread-safe para concurrencia. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BE1-Arq.Datos | BE1-Arq.Datos | Backlog | Normal | 08/24/2026 | 09/04/2026 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 12 | R4 | P1-M2-007 | Baja | Bajo | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M4-023 | Integrar cache Redis: guardar documentos frecuentes y sesiones de usuario en memoria rapida | Configurar el sistema para que los documentos mas consultados, las sesiones de los usuarios y los resultados de busqueda se guarden temporalmente en memoria rapida (Redis). Esto reduce la carga a la base de datos en un 60% y hace que el sistema responda mas rapido. BE2 se encarga de cifrar los datos sensibles almacenados en cache. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BE1-Arq.Datos, BE2-Seguridad | BE1-Arq.Datos, BE2-Seguridad | Backlog | High | 08/31/2026 | 09/11/2026 | DATOS,SEGURIDAD | 20 | R4 | P1-M2-007 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M4-024 | Proteccion contra uso excesivo del sistema: limitar peticiones por usuario | Control que evita que un usuario o un atacante sobrecargue el sistema con demasiadas peticiones: maximo 100 consultas por minuto para lectura, 30 por minuto para escritura. Si se excede el limite, el sistema le pide esperar. Se registra todo intento de abuso. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BE2-Seguridad | BE2-Seguridad | Backlog | High | 08/31/2026 | 09/11/2026 | DATOS,SEGURIDAD | 16 | R4 | P1-M2-005 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M4-025 | BE2: Servicio de verificación de firma digital (PKI) | Microservicio de firma digital de informes: generación de firma con clave privada del usuario, verificación de integridad del documento firmado, timestamp de firma (TSA), cadena de confianza. Compatible con estándares X.509. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BE2-Seguridad | BE2-Seguridad | Backlog | High | 08/24/2026 | 09/04/2026 | SEGURIDAD,EDITOR_INFORMES,DATOS | 24 | R4 | P1-M2-006 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M4-026 | BE2: AI — Generación de resumen ejecutivo automático de informes | Servicio Python que usa LLM (LLaMa-3 local) para generar resúmenes ejecutivos de informes técnicos mineros. Input: informe JSONB completo. Output: resumen de 1 párrafo + bullet points clave. Procesamiento local, sin envío a nube. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BE2-Seguridad, IA-Inteligencia | BE2-Seguridad, IA-Inteligencia | Backlog | Normal | 08/31/2026 | 09/18/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 32 | R4 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M4-027 | Sistema de notificacion automatica a otros sistemas cuando ocurren eventos importantes | Cuando ocurre un evento importante en la plataforma (informe aprobado, alerta de sensor critico, cambio de estado), el sistema avisa automaticamente a otros sistemas registrados. Si el aviso no llega, reintenta automaticamente. Se registra cada notificacion enviada. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BE3-Integraciones | BE3-Integraciones | Backlog | Normal | 08/31/2026 | 09/11/2026 | DATOS,NOTIFICACIONES | 24 | R4 | P1-M2-005 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M4-028 | BE3: Motor de resolución de conflictos para sincronización offline | Engine de conflict resolution para el modo offline: cuando el usuario reconecta, el backend compara los deltas locales con el estado del servidor. Estrategias: last-write-wins para campos simples, merge automático para texto (CRDT-like), UI de resolución manual para conflictos irreconciliables. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BE3-Integraciones | BE3-Integraciones | Backlog | High | 08/31/2026 | 09/18/2026 | DATOS,SIN_CONEXION,CRITICO | 32 | R4 | P1-M2-012 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P1-M4-029 | BE3: Pipeline de conversión de formatos (PDF rendering orchestrator) | Servicio orquestador que coordina la generación de múltiples formatos de exportación desde un informe: PDF, DOCX, PPTX. Queue de renderizado con prioridad, monitoreo de progreso, notificación al completar. Maneja concurrencia de exportaciones simultáneas. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BE3-Integraciones | BE3-Integraciones | Backlog | High | 08/24/2026 | 09/11/2026 | EXPORTACION,DATOS | 24 | R4 | P1-M3-025 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P2-M5-001 | Disenar topologia de red completa: datacenter Lima + conectividad con minas | Arquitectura de red del datacenter VPS en Lima: dos servidores (principal + respaldo) con red privada entre ellos, segmentacion VLAN (aplicacion/base de datos/administracion), VPN WireGuard para acceso desde minas, conectividad operador-agnostica (Claro/Movistar/Bitel/Entel/satelital), DNS con failover automatico. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | ARQ-Arquitecto, SYS-Infraestructura | ARQ-Arquitecto, SYS-Infraestructura | Backlog | Urgent | 09/21/2026 | 10/02/2026 | INFRAESTRUCTURA,ARQUITECTURA,CRITICO | 40 | R5 | P1-M4-011 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
P2-M5-002 | Configurar red privada y segmentos de red en datacenter Lima | Configuracion de redes privadas (VLANs), segmentos publico/privado, firewall perimetral, tablas de enrutamiento y reglas de acceso en el datacenter VPS Lima. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | Urgent | 09/21/2026 | 10/02/2026 | INFRAESTRUCTURA,SEGURIDAD | 32 | R5 | P2-M5-001 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
P2-M5-003 | Instalar y configurar servidores VPS Linux en datacenter Tier III Lima | Aprovisionamiento de dos servidores VPS con Linux (Ubuntu 22.04 LTS) en datacenter Tier III en Lima (proveedor WIN/ON Empresas o similar): instalacion de sistema operativo, Docker 24+, configuracion de red, discos NVMe dedicados para bases de datos, balanceo de carga con Nginx. Latencia desde Lima: menor a 10ms. Transferencia de datos ilimitada. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | Urgent | 09/21/2026 | 10/02/2026 | INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 32 | R5 | P2-M5-002 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
P2-M5-004 | Crear estructura de usuarios, permisos y politicas de acceso al servidor | Definicion de usuarios del sistema operativo, grupos, permisos de acceso a servicios y principio de minimo privilegio en servidores VPS del datacenter. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura, BE2-Seguridad | SYS-Infraestructura, BE2-Seguridad | Backlog | High | 09/21/2026 | 10/02/2026 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 24 | R5 | P2-M5-003 | Media | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
P2-M5-005 | Instalar y configurar orquestador de contenedores (Docker Swarm / K3s) | Despliegue de Docker Swarm o K3s en servidores VPS del datacenter para administrar los servicios del sistema de forma automatizada. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | Urgent | 09/28/2026 | 10/09/2026 | INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 40 | R5 | P2-M5-003 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
P2-M5-006 | Blindaje de seguridad de servidores: firewall, bloqueo de accesos no autorizados | Aplicar todas las protecciones de seguridad a los servidores: activar firewall, bloquear puertos innecesarios, proteger acceso remoto, bloquear intentos de intrucion repetidos. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura, BE2-Seguridad | SYS-Infraestructura, BE2-Seguridad | Backlog | Urgent | 09/28/2026 | 10/09/2026 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 32 | R5 | P2-M5-003 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
P2-M5-007 | Instalar certificados SSL dinámicos (Let's Encrypt / Wildcard) | Automatización de certificados SSL con auto-renovación para todos los servicios. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | High | 09/28/2026 | 10/02/2026 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 16 | R5 | P2-M5-003 | Media | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo
P2-M5-008 | Automatizar proceso de compilacion, pruebas y despliegue del sistema | Crear proceso automatizado que al subir codigo nuevo: verifica calidad, compila, ejecuta pruebas, revisa seguridad y despliega en servidores de prueba y luego en produccion. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura, BE1-Arq.Datos | SYS-Infraestructura, BE1-Arq.Datos | Backlog | High | 09/28/2026 | 10/09/2026 | INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 32 | R5 | P2-M5-005 | Alta | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo
P2-M5-009 | Configurar volumenes de disco dedicados para bases de datos y archivos | Configuracion de discos NVMe dedicados en el VPS: particiones separadas para PostgreSQL, QuestDB, MinIO (archivos), logs y respaldos. Sistema de archivos XFS para alto rendimiento. Monitoreo de espacio disponible con alertas al 80% de uso. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | High | 09/28/2026 | 10/09/2026 | INFRAESTRUCTURA | 16 | R5 | P2-M5-003 | Media | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo
P2-M5-010 | Instalar base de datos PostgreSQL con replica y alta disponibilidad | Instalacion de PostgreSQL en VPS del datacenter con replica sincrona en segundo servidor y cambio automatico si el principal falla. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura, BE1-Arq.Datos | SYS-Infraestructura, BE1-Arq.Datos | Backlog | Urgent | 09/28/2026 | 10/09/2026 | DATOS,INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 32 | R5 | P2-M5-003 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
P2-M5-011 | Configurar copias de seguridad continuas de la base de datos | Respaldos automaticos continuos de la base de datos que permiten recuperar informacion hasta 5 minutos antes de cualquier falla. Retencion de 30 dias de respaldos. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura, BE1-Arq.Datos | SYS-Infraestructura, BE1-Arq.Datos | Backlog | High | 10/05/2026 | 10/16/2026 | DATOS,INFRAESTRUCTURA,SEGURIDAD | 24 | R5 | P2-M5-010 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
P2-M5-012 | Documentar procedimiento de recuperacion de base de datos ante fallos | Manual paso a paso para restaurar la base de datos a cualquier momento en el tiempo. Incluye pruebas periodicas para verificar que los respaldos funcionan correctamente. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | High | 10/05/2026 | 10/16/2026 | DATOS,INFRAESTRUCTURA,DOCUMENTACION | 16 | R5 | P2-M5-011 | Media | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
P2-M5-013 | Plan de recuperacion ante desastres (DRP): que hacer si todo falla | Plan completo para recuperar el sistema si ocurre un desastre: el sistema debe estar operativo en menos de 4 horas con perdida maxima de 5 minutos de datos. Incluye servidor secundario de respaldo. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto | SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto | Backlog | Urgent | 10/05/2026 | 10/16/2026 | INFRAESTRUCTURA,SEGURIDAD,CRITICO | 32 | R5 | P2-M5-010 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
P2-M5-014 | Crear procesos automaticos de limpieza y mantenimiento de la base de datos | Tareas programadas que se ejecutan automaticamente para mantener la base de datos saludable: liberar espacio, reconstruir indices, eliminar datos temporales antiguos. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BE1-Arq.Datos, SYS-Infraestructura | BE1-Arq.Datos, SYS-Infraestructura | Backlog | Normal | 10/05/2026 | 10/16/2026 | DATOS,INFRAESTRUCTURA | 16 | R5 | P2-M5-010 | Media | Bajo | Infraestructura | 0 | Desarrollo
P2-M5-015 | Instalar sistema de monitoreo de servidores y servicios (Prometheus + Grafana) | Herramientas de vigilancia del estado de servidores, base de datos, aplicaciones y sensores. Pantallas graficas con alertas automaticas cuando algo falla. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | High | 10/05/2026 | 10/16/2026 | INFRAESTRUCTURA,SENSORES | 32 | R5 | P2-M5-005 | Alta | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo
P2-M5-016 | Simulacro de falla: verificar que el sistema se recupera automaticamente | Pruebas controladas donde se apaga un servidor a proposito para verificar que el sistema cambia automaticamente al servidor de respaldo sin que los usuarios se vean afectados. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura, QA-Calidad | SYS-Infraestructura, QA-Calidad | Backlog | High | 10/12/2026 | 10/16/2026 | INFRAESTRUCTURA,PRUEBAS_CALIDAD,CRITICO | 24 | R5 | P2-M5-013 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
P2-M5-017 | Optimizar velocidad de respuesta del servidor (afinamiento de rendimiento) | Analizar donde el sistema tarda mas y optimizar esas partes. El objetivo es que el 99% de las operaciones respondan en menos de 100 milisegundos. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BE1-Arq.Datos, QA-Calidad | BE1-Arq.Datos, QA-Calidad | Backlog | High | 10/05/2026 | 10/16/2026 | DATOS,PRUEBAS_CALIDAD | 32 | R5 | P1-M3-010 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P2-M5-018 | Optimizar consultas a la base de datos para respuestas mas rapidas | Analizar las consultas mas lentas de la base de datos, crear indices y optimizar la estructura para que las busquedas y reportes se generen en segundos. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BE1-Arq.Datos | BE1-Arq.Datos | Backlog | High | 10/05/2026 | 10/16/2026 | DATOS | 24 | R5 | P2-M5-010 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P2-M5-019 | Milestone: Infraestructura Productiva Lista | Validación de infraestructura completa: HA, DR, monitoreo, CI/CD, seguridad. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | ARQ-Arquitecto, SYS-Infraestructura | ARQ-Arquitecto, SYS-Infraestructura | Backlog | Urgent | 10/12/2026 | 10/16/2026 | CRITICO,INFRAESTRUCTURA | 8 | R5 | P2-M5-016 | Baja | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
P2-M5-020 | BE2: API de reconocimiento facial biométrico (InsightFace endpoint) | Endpoint REST para registro y verificación facial: capture → extract embeddings → compare. Usa InsightFace/ArcFace con procesamiento GPU local. Threshold configurable de similitud. Anti-spoofing con liveness detection. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BE2-Seguridad, IA-Inteligencia | BE2-Seguridad, IA-Inteligencia | Backlog | High | 09/21/2026 | 10/09/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,SEGURIDAD | 32 | R5 | P1-M2-006 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P2-M5-021 | BE2: Detección de anomalías en streams de datos de sensores | Motor de detección de anomalías sobre datos de telemetría en tiempo real: temperature spikes, pressure drops, vibración anormal. Algoritmos: Z-score, Isolation Forest, Moving Average. Genera alertas y triggers de notificación. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BE2-Seguridad, IA-Inteligencia | BE2-Seguridad, IA-Inteligencia | Backlog | High | 09/28/2026 | 10/16/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,SENSORES,CRITICO | 32 | R5 | P1-M2-011 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P2-M5-022 | IA: Revision integral automatica del informe (calidad, coherencia y completitud) | La IA revisa automaticamente cada informe antes de enviarlo a aprobacion y genera una calificacion de 0 a 100 con recomendaciones: verifica que todas las secciones obligatorias esten completas, que los datos numericos sean coherentes (no se contradigan entre secciones), que la redaccion sea clara y profesional, que cumpla con la plantilla correspondiente. Ahorra tiempo de revision al supervisor. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | IA-Inteligencia, BE2-Seguridad | IA-Inteligencia, BE2-Seguridad | Backlog | High | 10/05/2026 | 10/16/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 32 | R5 | P1-M4-026 | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo
P2-M5-024 | IA: Convertir voz a texto para que el usuario dicte informes en espanol minero | Servicio que permite al usuario dictar informes hablando en lugar de escribir: el usuario habla al microfono del dispositivo y el texto aparece en el editor en tiempo real. Optimizado para acento latinoamericano y vocabulario tecnico minero ('concentradora', 'molienda', 'relave'). Agrega puntuacion automatica. Respuesta en menos de 1 segundo por oracion. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | IA-Inteligencia | IA-Inteligencia | Backlog | High | 09/21/2026 | 10/09/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 40 | R5 | P2-M6-006 | Alta | Alto | IA | 0 | Desarrollo
P2-M5-025 | IA: Dashboard de analytics predictivo de operaciones mineras | Módulo de IA que analiza tendencias históricas de telemetría y genera predicciones: mantenimiento predictivo de equipos, estimación de producción, detección temprana de riesgos geotécnicos. Visualización con gráficos en el dashboard. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | IA-Inteligencia, FE1-Interfaces | IA-Inteligencia, FE1-Interfaces | Backlog | Normal | 09/28/2026 | 10/16/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,SENSORES,MAPAS | 40 | R5 | P2-M5-021 | Alta | Alto | IA | 0 | Desarrollo
P2-M5-023 | BE3: API Gateway externo con circuit breaker y rate limiting global | Punto de acceso unico para todas las conexiones externas al sistema: control de acceso con claves de API, limitacion de peticiones por cliente, proteccion contra caidas de servicios externos (circuit breaker), registro de todas las operaciones, versionado de API (v1/v2). | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BE3-Integraciones | BE3-Integraciones | Backlog | High | 09/28/2026 | 10/09/2026 | DATOS,SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 24 | R5 | P2-M5-005 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P2-M6-001 | Pruebas de estrés: 10,000 sensores simultáneos | Simulación de carga máxima con 10K conexiones concurrentes de sensores IoT. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | QA-Calidad, SYS-Infraestructura, BE1-Arq.Datos | QA-Calidad, SYS-Infraestructura, BE1-Arq.Datos | Backlog | Urgent | 10/19/2026 | 10/30/2026 | PRUEBAS_CALIDAD,SENSORES,CRITICO | 40 | R6 | P2-M5-019 | Alta | Alto | QA | 0 | Desarrollo
P2-M6-002 | Pruebas de seguridad y penetración | Pruebas profesionales de seguridad para intentar vulnerar el sistema: inyeccion de codigo, suplantacion de identidad, escalacion de permisos. Se verifica que el sistema resista todos los ataques conocidos. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BE2-Seguridad, QA-Calidad | BE2-Seguridad, QA-Calidad | Backlog | Urgent | 10/19/2026 | 10/30/2026 | SEGURIDAD,PRUEBAS_CALIDAD,CRITICO | 32 | R6 | P2-M5-006 | Alta | Alto | QA | 0 | Desarrollo
P2-M6-003 | Simulacros de fallo y recuperación (DR drill) | Prueba real del plan de recuperacion ante desastres: se corta el servicio principal, se activa el servidor de respaldo, se verifica que todos los datos esten intactos. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | SYS-Infraestructura, QA-Calidad | SYS-Infraestructura, QA-Calidad | Backlog | High | 10/26/2026 | 10/30/2026 | INFRAESTRUCTURA,PRUEBAS_CALIDAD,CRITICO | 24 | R6 | P2-M5-013 | Alta | Alto | QA | 0 | Desarrollo
P2-M6-004 | Pruebas UAT con usuarios de operaciones mineras | User Acceptance Testing con ingenieros de mina, supervisores y gerencia usando datos reales. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | QA-Calidad, FE2-UXSoporte, ARQ-Arquitecto | QA-Calidad, FE2-UXSoporte, ARQ-Arquitecto | Backlog | Urgent | 10/26/2026 | 11/06/2026 | PRUEBAS_CALIDAD,EXPERIENCIA_USUARIO,CRITICO | 40 | R6 | P2-M6-001 | Media | Alto | QA | 0 | Desarrollo
P2-M6-005 | Ajuste fino de rendimiento post-pruebas | Correccion de los problemas de lentitud y errores detectados durante las pruebas de estres y las pruebas con usuarios reales. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BE1-Arq.Datos, SYS-Infraestructura | BE1-Arq.Datos, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 11/02/2026 | 11/06/2026 | DATOS,INFRAESTRUCTURA | 24 | R6 | P2-M6-001 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
P2-M6-006 | Entrenamiento del Reconocimiento Facial y Traducción de Voz | Fine-tuning de modelos de reconocimiento facial (InsightFace) y STT para español minero. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | IA-Inteligencia | IA-Inteligencia | Backlog | High | 10/19/2026 | 11/06/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,CRITICO | 48 | R6 |  | Alta | Alto | IA | 0 | Desarrollo
P2-M6-007 | Protección contra fraudes y controles de seguridad avanzada | Implementación de detección de anomalías, rate limiting, honeypots y audit logging. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BE2-Seguridad | BE2-Seguridad | Backlog | High | 10/19/2026 | 11/06/2026 | SEGURIDAD,CRITICO | 40 | R6 | P2-M5-006 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P2-M6-008 | Documentación final: manuales de usuario y operación | Manuales de usuario final, guías de operación, runbooks, documentación de API. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | QA-Calidad, ARQ-Arquitecto | QA-Calidad, ARQ-Arquitecto | Backlog | High | 11/02/2026 | 11/13/2026 | DOCUMENTACION | 32 | R6 | P2-M6-004 | Media | Bajo | QA | 0 | Desarrollo
P2-M6-009 | Marcha blanca con datos reales en unidad minera | Despliegue beta controlado en la mina: supervisores seleccionados usando el sistema en producción. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | ARQ-Arquitecto, SYS-Infraestructura, QA-Calidad | ARQ-Arquitecto, SYS-Infraestructura, QA-Calidad | Backlog | Urgent | 11/09/2026 | 11/20/2026 | PRODUCCION,CRITICO | 40 | R6 | P2-M6-004 | Media | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo
P2-M6-010 | Corrección de bugs de marcha blanca | Sprint de hotfixes para bugs detectados durante la marcha blanca. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BE1-Arq.Datos, FE1-Interfaces, BE3-Integraciones | BE1-Arq.Datos, FE1-Interfaces, BE3-Integraciones | Backlog | Urgent | 11/16/2026 | 11/20/2026 | DATOS,PRODUCCION | 32 | R6 | P2-M6-009 | Media | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P2-M6-011 | Aprobación gerencial y firma de aceptación | Presentación ejecutiva de resultados, métricas de calidad y firma de aceptación formal. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | ARQ-Arquitecto | ARQ-Arquitecto | Backlog | Urgent | 11/16/2026 | 11/27/2026 | PRODUCCION,CRITICO,DOCUMENTACION | 8 | R6 | P2-M6-009 | Baja | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo
P2-M6-012 | Pase a producción global (Hard-Launch LATAM) | Lanzamiento oficial del sistema en produccion: cambio de direccion web al nuevo servidor, desactivacion del sistema antiguo, vigilancia activa 24/7. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | ARQ-Arquitecto, SYS-Infraestructura | ARQ-Arquitecto, SYS-Infraestructura | Backlog | Urgent | 11/23/2026 | 11/27/2026 | PRODUCCION,CRITICO | 16 | R6 | P2-M6-011 | Media | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
P2-M6-013 | Soporte post-GoLive y estabilización (Semana 26) | Vigilancia intensiva del sistema durante la primera semana en produccion. Equipo de soporte disponible para resolver cualquier problema critico que aparezca. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BE1-Arq.Datos, SYS-Infraestructura, QA-Calidad | BE1-Arq.Datos, SYS-Infraestructura, QA-Calidad | Backlog | Urgent | 11/23/2026 | 11/27/2026 | PRODUCCION | 40 | R6 | P2-M6-012 | Media | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
P2-M6-014 | Pruebas de estrés del editor: 50 usuarios editando simultáneamente | Simulación de carga del ReportStudio con 50 usuarios concurrentes editando informes diferentes. Medir auto-save latency, WebSocket stability, lock contention, memory usage del browser. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | QA-Calidad, BE1-Arq.Datos | QA-Calidad, BE1-Arq.Datos | Backlog | High | 10/19/2026 | 10/30/2026 | PRUEBAS_CALIDAD,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 24 | R6 | P2-M5-019 | Alta | Alto | QA | 0 | Desarrollo
P2-M6-015 | Pruebas de exportación masiva (100 informes concurrentes) | Stress test del pipeline de exportación: generar 100 PDFs/DOCXs simultáneamente. Validar queue ordering, calidad de output, memory leaks del motor de renderizado. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | QA-Calidad, BE3-Integraciones | QA-Calidad, BE3-Integraciones | Backlog | High | 10/26/2026 | 10/30/2026 | PRUEBAS_CALIDAD,EXPORTACION | 16 | R6 | P1-M4-029 | Alta | Medio | QA | 0 | Desarrollo
ARQ-G01 | Revisión semanal de arquitectura con equipo técnico | Sesión semanal donde el Arquitecto TI revisa avance técnico, resuelve impedimentos de diseño, valida decisiones técnicas y asegura alineación del equipo con la arquitectura aprobada. 1h semanal × 26 semanas. | Gestión PMO | PMO_Seguimiento | ARQ-Arquitecto, BE2-Seguridad | ARQ-Arquitecto, BE2-Seguridad | Backlog | High | 06/01/2026 | 11/27/2026 | ARQUITECTURA,GESTION_PROYECTO | 52 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo
ARQ-G02 | Reportes semanales de avance a Gerencia General | Elaboración y presentación del reporte semanal de avance del proyecto: porcentaje de completitud por fase, riesgos activos, presupuesto ejecutado, hitos alcanzados. Formato ejecutivo de 1 página para Directorio. | Gestión PMO | PMO_Seguimiento | ARQ-Arquitecto | ARQ-Arquitecto | Backlog | High | 06/01/2026 | 11/27/2026 | GESTION_PROYECTO,GERENCIA,DOCUMENTACION | 52 | R1 |  | Baja | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo
ARQ-G03 | Actualización quincenal del cronograma maestro en ClickUp | Cada 2 semanas, el Arquitecto TI actualiza el cronograma en ClickUp: re-estima tareas, ajusta dependencias, rebalancea carga de recursos, actualiza fechas de milestones según avance real. | Gestión PMO | PMO_Seguimiento | ARQ-Arquitecto | ARQ-Arquitecto | Backlog | High | 06/01/2026 | 11/27/2026 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 26 | R1 |  | Media | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo
ARQ-G04 | Gestión de stakeholders y comunicación ejecutiva | Coordinación continua con Gerencia Minera, Gerencia de TI y Directorio: gestión de expectativas, resolución de conflictos de prioridades, aprobaciones pendientes, comunicación de cambios de alcance. | Gestión PMO | PMO_Seguimiento | ARQ-Arquitecto | ARQ-Arquitecto | Backlog | High | 06/01/2026 | 11/27/2026 | GESTION_PROYECTO,GERENCIA | 40 | R1 |  | Media | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo
ARQ-G05 | Architecture Decision Records (ADR) por sprint | Documentación formal de cada decisión arquitectónica importante: problema, alternativas evaluadas, decisión tomada, consecuencias. Un ADR por sprint mínimo. Registro vivo consultable por todo el equipo. | Gestión PMO | PMO_Seguimiento | ARQ-Arquitecto, BE2-Seguridad | ARQ-Arquitecto, BE2-Seguridad | Backlog | Normal | 06/01/2026 | 11/27/2026 | ARQUITECTURA,DOCUMENTACION | 26 | R1 |  | Media | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo
ARQ-G06 | Revisiones de Production Readiness por release | Antes de cada release (R1-R6), el Arquitecto TI lidera la revisión de preparación: checklist de calidad, seguridad, rendimiento, documentación, plan de rollback. Gate de aprobación obligatorio. | Gestión PMO | PMO_Seguimiento | ARQ-Arquitecto | ARQ-Arquitecto | Backlog | Urgent | 06/22/2026 | 11/27/2026 | ARQUITECTURA,CRITICO,GESTION_PROYECTO | 24 | R1 |  | Media | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo
ARQ-G07 | Control presupuestal y tracking de costos del proyecto | Seguimiento mensual del presupuesto: costos reales vs estimados por recurso, costos de infraestructura, licencias, equipamiento. Alerta temprana de desviaciones >10%. Reporte a Gerencia Financiera. | Gestión PMO | PMO_Seguimiento | ARQ-Arquitecto, BE2-Seguridad | ARQ-Arquitecto, BE2-Seguridad | Backlog | Normal | 06/01/2026 | 11/27/2026 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 26 | R1 |  | Baja | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo
ARQ-G08 | Proceso de gestión de cambios (Change Management) | Establecer y operar el proceso formal de gestión de cambios: solicitud, evaluación de impacto, aprobación, implementación. Todo cambio de alcance, tecnología o timeline pasa por este proceso. | Gestión PMO | PMO_Seguimiento | ARQ-Arquitecto | ARQ-Arquitecto | Backlog | High | 06/08/2026 | 11/27/2026 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 24 | R1 |  | Media | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo
ARQ-G09 | Mentoring técnico y transferencia de conocimiento al equipo | Sesiones de mentoría del Arquitecto TI hacia el equipo: buenas prácticas C++, patrones de diseño, revisión de código arquitectónico, pair programming en problemas complejos. 2h/semana. | Gestión PMO | PMO_Seguimiento | ARQ-Arquitecto, IA-Inteligencia | ARQ-Arquitecto, IA-Inteligencia | Backlog | Normal | 06/15/2026 | 11/27/2026 | ARQUITECTURA,DOCUMENTACION | 48 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo
ARQ-G10 | Gestión de proveedores datacenter Lima y licencias | Coordinación con proveedores del datacenter en Lima: contratos, SLAs, escalamientos, gestión de licencias de software, negociación de condiciones técnicas. | Gestión PMO | PMO_Seguimiento | ARQ-Arquitecto, BE2-Seguridad | ARQ-Arquitecto, BE2-Seguridad | Backlog | Normal | 06/29/2026 | 10/16/2026 | GESTION_PROYECTO,INFRAESTRUCTURA | 24 | R2 |  | Media | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo
QA-T01 | Desarrollo del framework de automatización de pruebas | Construcción del framework base de testing automatizado: Cypress para e2e, Jest para unitarios, k6 para performance. Estructura de proyectos, helpers, fixtures, reporters. Base para todo el testing del proyecto. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad | QA-Calidad | Backlog | Urgent | 06/15/2026 | 07/10/2026 | PRUEBAS_CALIDAD,DATOS | 48 | R2 |  | Alta | Medio | QA | 0 | Desarrollo
QA-T02 | Testing de regresión continuo por sprint (quincenal) | Ejecución completa de la suite de regresión al final de cada sprint: funcional, integración, rendimiento base. Reporte de resultados con métricas de cobertura y defectos encontrados. 4h × 13 sprints. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad | QA-Calidad | Backlog | High | 06/29/2026 | 11/27/2026 | PRUEBAS_CALIDAD | 104 | R2 | QA-T01 | Media | Medio | QA | 0 | Desarrollo
QA-T03 | Verificación diaria de builds y smoke testing | Verificación diaria de que el build compila, pasa tests básicos y los servicios arrancan correctamente. Smoke test de los flujos críticos (login, crear informe, guardar, exportar). 30min/día × 130 días. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad | QA-Calidad | Backlog | High | 06/15/2026 | 11/27/2026 | PRUEBAS_CALIDAD,DATOS | 65 | R1 |  | Baja | Bajo | QA | 0 | Desarrollo
QA-T04 | Gestión de bugs: triage, priorización y seguimiento | Proceso diario de triage de bugs reportados: clasificación por severidad (crítico/alto/medio/bajo), asignación a responsable, seguimiento hasta resolución. Métricas de defectos abiertos/cerrados por sprint. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad | QA-Calidad | Backlog | High | 06/29/2026 | 11/27/2026 | PRUEBAS_CALIDAD,GESTION_PROYECTO | 78 | R2 |  | Baja | Medio | QA | 0 | Desarrollo
QA-T05 | Testing cross-browser y multi-dispositivo | Pruebas sistemáticas de la plataforma en Chrome, Firefox, Edge y Safari. Verificación en resoluciones: desktop (1920×1080, 1366×768), tablet (1024×768), mobile (375×667). Reporte de incompatibilidades. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad, FE2-UXSoporte | QA-Calidad, FE2-UXSoporte | Backlog | Normal | 07/27/2026 | 09/18/2026 | PRUEBAS_CALIDAD,EXPERIENCIA_USUARIO | 32 | R3 |  | Media | Medio | QA | 0 | Desarrollo
QA-T06 | Pruebas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA | Auditoría de accesibilidad: navegación con teclado, lectores de pantalla (NVDA/VoiceOver), contraste de colores, textos alternativos, formularios accesibles. Cumplimiento de estándares internacionales. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad, FE2-UXSoporte | QA-Calidad, FE2-UXSoporte | Backlog | Normal | 08/24/2026 | 10/16/2026 | PRUEBAS_CALIDAD,EXPERIENCIA_USUARIO,SEGURIDAD | 32 | R4 |  | Media | Medio | QA | 0 | Desarrollo
QA-T07 | Creación y mantenimiento de datos de prueba | Generación de datasets sintéticos que simulan datos reales de la mina: 10K sensores, 500 informes, 50 usuarios, 20 zonas geográficas. Scripts de seed para ambientes QA y staging. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad, BE3-Integraciones | QA-Calidad, BE3-Integraciones | Backlog | High | 06/29/2026 | 07/24/2026 | PRUEBAS_CALIDAD,DATOS | 32 | R2 |  | Media | Medio | QA | 0 | Desarrollo
QA-T08 | Pruebas de rendimiento baseline por módulo | Benchmarks de rendimiento de cada módulo: tiempo de carga de dashboard (<2s), tiempo de guardado de informe (<500ms), tiempo de exportación PDF (<5s), latencia de WebSocket (<20ms). Línea base para detectar regresiones. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad, BE1-Arq.Datos | QA-Calidad, BE1-Arq.Datos | Backlog | High | 07/27/2026 | 09/04/2026 | PRUEBAS_CALIDAD,DATOS | 40 | R3 | QA-T01 | Alta | Medio | QA | 0 | Desarrollo
QA-T09 | Desarrollo de scripts de pruebas de estrés | Scripts especializados para simular carga: k6 para APIs, WebSocket load tester para sensores, Selenium Grid para usuarios concurrentes. Escenarios: 10K sensores, 100 usuarios, 50 exportaciones simultáneas. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad, SYS-Infraestructura | QA-Calidad, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 08/24/2026 | 10/16/2026 | PRUEBAS_CALIDAD | 40 | R4 | QA-T01 | Alta | Alto | QA | 0 | Desarrollo
QA-T10 | Revisión de calidad de documentación técnica y funcional | QA revisa toda la documentación del proyecto: manuales de usuario, documentación de API, arquitectura, runbooks. Verifica completitud, claridad, actualización. Feedback a autores para correcciones. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad | QA-Calidad | Backlog | Normal | 07/27/2026 | 11/27/2026 | PRUEBAS_CALIDAD,DOCUMENTACION | 40 | R3 |  | Baja | Bajo | QA | 0 | Desarrollo
QA-T11 | Plan y ejecución de User Acceptance Testing (UAT) | Planificación completa del UAT: selección de usuarios piloto en la mina, preparación de casos de prueba en lenguaje de negocio, coordinación logística, ejecución acompañada, recopilación de feedback. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad, FE2-UXSoporte, ARQ-Arquitecto | QA-Calidad, FE2-UXSoporte, ARQ-Arquitecto | Backlog | High | 09/21/2026 | 10/30/2026 | PRUEBAS_CALIDAD,EXPERIENCIA_USUARIO,SOPORTE | 40 | R5 |  | Media | Alto | QA | 0 | Desarrollo
QA-T12 | Testing del editor en diferentes resoluciones y formatos | Pruebas del ReportStudio en todas las resoluciones soportadas: verificar que reglas horizontales, tablas, imágenes y formatos se renderizan correctamente. Pruebas de impresión y exportación en cada resolución. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad, FE1-Interfaces | QA-Calidad, FE1-Interfaces | Backlog | Normal | 08/24/2026 | 09/18/2026 | PRUEBAS_CALIDAD,EDITOR_INFORMES | 24 | R4 |  | Media | Medio | QA | 0 | Desarrollo
QA-T13 | Testing del modo offline y sincronización | Escenarios de prueba de desconexión: editar informe offline → reconectar → verificar sync. Conflictos de edición simultánea. Pérdida de conexión durante exportación. Recuperación de datos locales. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad, FE2-UXSoporte | QA-Calidad, FE2-UXSoporte | Backlog | High | 09/07/2026 | 10/16/2026 | PRUEBAS_CALIDAD,SIN_CONEXION | 32 | R4 |  | Alta | Alto | QA | 0 | Desarrollo
FE2-U01 | Investigación UX inicial: entrevistas con usuarios de mina | Sesiones de investigación con ingenieros de mina, supervisores y operadores para entender cómo trabajan hoy, qué problemas tienen con los sistemas actuales, qué necesitan para su trabajo diario. Documentación de user personas y journey maps. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | FE2-UXSoporte | FE2-UXSoporte | Backlog | High | 06/01/2026 | 06/26/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,SOPORTE,DOCUMENTACION | 32 | R1 |  | Media | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
FE2-U02 | Investigación UX continua: sesiones de usabilidad quincenal | Sesiones de usabilidad con usuarios reales cada 2 semanas durante el desarrollo. Pruebas de prototipos, validación de flujos, detección de problemas de usabilidad. Reporte con hallazgos y recomendaciones priorizadas. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FE2-UXSoporte | FE2-UXSoporte | Backlog | High | 06/29/2026 | 11/27/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,SOPORTE | 78 | R2 | FE2-U01 | Media | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
FE2-U03 | Mantenimiento continuo del Design System y componentes | Actualización del Design System a medida que se desarrollan nuevos componentes: documentación de uso, estados, variantes. Asegurar consistencia visual en toda la plataforma. Revisión de cumplimiento por sprint. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FE2-UXSoporte | FE2-UXSoporte | Backlog | Normal | 06/29/2026 | 11/27/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,DOCUMENTACION | 52 | R2 | P1-M1-014 | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo
FE2-U04 | Diseño de pantallas específicas para tablets de campo | Diseño e implementación de vistas optimizadas para tablets que se usan dentro de la mina: botones grandes (touch-friendly), lectura en luz solar, menús simplificados, modo de alta visibilidad. Compatible con guantes de seguridad. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FE2-UXSoporte | FE2-UXSoporte | Backlog | High | 07/27/2026 | 09/04/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,CRITICO | 48 | R3 | P1-M1-014 | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo
FE2-U05 | Soporte multi-idioma de la plataforma (espanol, ingles, portugues) | Preparar la plataforma para funcionar en 3 idiomas: espanol, ingles y portugues. El usuario puede cambiar el idioma en cualquier momento y toda la interfaz se traduce: menus, botones, mensajes, formatos de fecha y numeros. Necesario para operaciones mineras en varios paises de Latinoamerica. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FE2-UXSoporte, FE1-Interfaces | FE2-UXSoporte, FE1-Interfaces | Backlog | Normal | 08/10/2026 | 09/18/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,INTEGRACION | 40 | R3 |  | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
FE2-U06 | Diseño de templates de email para notificaciones del sistema | Diseño de plantillas HTML responsive para emails transaccionales: aprobación de informe, alerta de sensor, recordatorio de revisión, bienvenida. Branding corporativo minero, compatibilidad con Outlook/Gmail. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FE2-UXSoporte | FE2-UXSoporte | Backlog | Normal | 08/24/2026 | 09/04/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,NOTIFICACIONES | 24 | R4 |  | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo
FE2-U07 | Diseño de plantillas visuales corporativas de informes | Diseño de 10+ plantillas de informes mineros con carátula, membrete, estilos de tabla, gráficos corporativos: Informe Diario, Informe Semanal, Reporte de Incidente, Informe Gerencial, Reporte Ambiental, etc. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FE2-UXSoporte | FE2-UXSoporte | Backlog | High | 08/24/2026 | 09/18/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,EXPORTACION | 40 | R4 | P1-M1-014 | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
FE2-U08 | Guia interactiva de bienvenida para nuevos usuarios de la plataforma | Cuando un usuario entra por primera vez a la plataforma, se muestra un tour guiado paso a paso: como configurar su perfil, como crear su primer informe, como usar el editor, como aprobar documentos. El objetivo es que el usuario pueda empezar a trabajar sin necesidad de capacitacion externa. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FE2-UXSoporte | FE2-UXSoporte | Backlog | Normal | 08/31/2026 | 09/18/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,SOPORTE | 24 | R4 |  | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo
FE2-U09 | Sistema de ayuda contextual (tooltips, guías, FAQ) | Implementación de ayuda contextual en cada módulo: tooltips en iconos/botones, guías paso a paso para flujos complejos (aprobación, exportación, firma), sección de FAQ. Reducir tickets de soporte. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FE2-UXSoporte | FE2-UXSoporte | Backlog | Normal | 08/31/2026 | 09/18/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,SOPORTE | 32 | R4 |  | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo
FE2-U10 | Diseño del módulo de administración (usuarios, roles, config) | Pantallas administrativas para el administrador del sistema: gestión de usuarios, asignación de roles, configuración de tenant, logs de auditoría visual, configuración de notificaciones, parámetros del sistema. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FE2-UXSoporte, FE1-Interfaces | FE2-UXSoporte, FE1-Interfaces | Backlog | High | 08/24/2026 | 09/18/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,SEGURIDAD,GERENCIA | 32 | R4 |  | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
FE2-U11 | Diseño del dashboard ejecutivo para Gerencia | Dashboard de alto nivel para gerentes y directores: KPIs de producción, estado de informes, alertas de sensores, mapa ejecutivo simplificado, indicadores de cumplimiento. Vista de un vistazo (glanceable). | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FE2-UXSoporte | FE2-UXSoporte | Backlog | High | 08/31/2026 | 09/18/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,GERENCIA | 32 | R4 | P1-M1-016 | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
FE2-U12 | Auditoría de accesibilidad WCAG completa y correcciones | Auditoría exhaustiva de accesibilidad en toda la plataforma: contraste, navegación por teclado, ARIA labels, formularios, tablas de datos. Corrección de todos los hallazgos nivel AA. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | FE2-UXSoporte, QA-Calidad | FE2-UXSoporte, QA-Calidad | Backlog | High | 09/21/2026 | 10/16/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,SEGURIDAD,PRUEBAS_CALIDAD | 40 | R5 |  | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
FE2-U13 | Pruebas de usabilidad en entorno minero real (in-situ) | Visita a la unidad minera para pruebas de usabilidad in-situ: usar la plataforma en condiciones reales (polvo, luz solar, guantes, ruido). Documentar problemas específicos del entorno y ajustar la UX. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | FE2-UXSoporte, ARQ-Arquitecto | FE2-UXSoporte, ARQ-Arquitecto | Backlog | High | 09/21/2026 | 10/02/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,SOPORTE | 32 | R5 |  | Media | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo
FE2-U14 | Material de capacitación para usuarios finales | Creación de material de entrenamiento: video-tutoriales (5-10 min cada uno), guía rápida imprimible (2 páginas), manual de usuario completo, guía de troubleshooting. Para supervisores, ingenieros y gerentes. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | FE2-UXSoporte, QA-Calidad | FE2-UXSoporte, QA-Calidad | Backlog | High | 10/19/2026 | 11/13/2026 | SOPORTE,DOCUMENTACION | 48 | R6 |  | Media | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
FE2-U15 | Soporte a usuarios durante marcha blanca y GoLive | Soporte dedicado on-site y remoto durante la marcha blanca: resolver dudas de usuarios, registrar issues, priorizar bugs de UX, ajustes rápidos de interfaz basados en feedback directo. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | FE2-UXSoporte | FE2-UXSoporte | Backlog | Urgent | 11/09/2026 | 11/27/2026 | SOPORTE,PRODUCCION | 60 | R6 |  | Media | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo
FE2-U16 | Documentación de guías de usuario visuales (screenshots) | Manual de usuario visual con capturas de pantalla anotadas de cada flujo: cómo crear un informe, cómo aprobar, cómo exportar, cómo usar el mapa, cómo configurar alertas. Formato PDF y ayuda online. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | FE2-UXSoporte | FE2-UXSoporte | Backlog | High | 11/02/2026 | 11/27/2026 | DOCUMENTACION,SOPORTE | 40 | R6 |  | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo
IA-M01 | Recopilar y preparar datos reales de la mina para entrenar los modelos de IA | Recopilar datos necesarios para que la inteligencia artificial aprenda: fotografias de trabajadores con y sin equipo de proteccion personal (casco, chaleco, lentes), grabaciones de voz con vocabulario tecnico minero, e informes historicos de la mina para que la IA aprenda a corregir y predecir texto. Limpiar, etiquetar y organizar estos datos. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | IA-Inteligencia | IA-Inteligencia | Backlog | High | 06/01/2026 | 06/26/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,DATOS | 48 | R1 |  | Alta | Alto | IA | 0 | Desarrollo
IA-M02 | Pipeline de preprocesamiento de datos para modelos de IA | Construcción de pipelines automatizados de preprocesamiento: normalización de imágenes, augmentation, tokenización de texto, feature extraction de audio. Reproducibles y versionados con DVC. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | IA-Inteligencia | IA-Inteligencia | Backlog | High | 06/29/2026 | 07/24/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL | 40 | R2 | IA-M01 | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo
IA-M03 | Crear el ambiente de trabajo para entrenar, probar y publicar modelos de IA | Preparar la infraestructura necesaria para el trabajo de Inteligencia Artificial: computadora con procesador grafico (GPU) para entrenamiento, herramienta para registrar experimentos y resultados (MLflow), proceso automatizado para publicar un modelo entrenado en produccion. Todo instalado en el datacenter de Lima. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | IA-Inteligencia, SYS-Infraestructura | IA-Inteligencia, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 06/29/2026 | 07/24/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,INFRAESTRUCTURA | 48 | R2 |  | Alta | Alto | IA | 0 | Desarrollo
IA-M04 | Servicio OCR para documentos escaneados en mina | Microservicio de OCR que permite subir documentos escaneados (partes de trabajo, formularios en papel) y extraer texto automáticamente. Usa Tesseract + post-procesamiento con NLP para limpiar resultados. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | IA-Inteligencia | IA-Inteligencia | Backlog | Normal | 07/27/2026 | 08/21/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 40 | R3 | IA-M02 | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo
IA-M05 | Motor de recomendaciones de informes similares | Sistema que sugiere informes similares al que el usuario está creando: 'Otros informes sobre esta zona', 'Informes similares del mes anterior'. Usa embeddings de texto + búsqueda vectorial. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | IA-Inteligencia | IA-Inteligencia | Backlog | Normal | 08/03/2026 | 08/21/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES,DATOS | 32 | R3 | IA-M02 | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo
IA-M06 | Detectar automaticamente la urgencia de informes de incidentes | La IA analiza el contenido de los informes de incidentes y determina automaticamente su nivel de urgencia: detecta palabras de alerta ('colapso', 'fuga', 'evacuacion'), evalua la gravedad descrita, y si detecta un informe critico, lo escala automaticamente al supervisor inmediato con notificacion prioritaria. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | IA-Inteligencia | IA-Inteligencia | Backlog | Normal | 08/03/2026 | 08/21/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES,NOTIFICACIONES | 32 | R3 | IA-M02 | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo
IA-M07 | Prediccion de escritura en linea: sugerir texto mientras el usuario escribe | Mientras el usuario escribe en el editor de informes, la IA muestra sugerencias en gris que el usuario puede aceptar con Tab: completa terminos tecnicos ('chan' -> 'chancadora primaria'), sugiere nombres de zonas de la mina, completa frases frecuentes en informes. El modelo esta entrenado con informes historicos de la operacion minera. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | IA-Inteligencia | IA-Inteligencia | Backlog | High | 08/24/2026 | 09/18/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 40 | R4 | IA-M02 | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo
IA-M08 | API de generación de gráficos inteligentes desde datos | Servicio que recibe datos tabulares del informe y sugiere automáticamente el mejor tipo de gráfico (barras, líneas, pie, scatter). Genera el gráfico con título y etiquetas automáticos. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | IA-Inteligencia, FE1-Interfaces | IA-Inteligencia, FE1-Interfaces | Backlog | Normal | 08/31/2026 | 09/18/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES,EXPORTACION | 32 | R4 |  | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo
IA-M09 | IA: Informe predictivo de fallas y eventos criticos en equipos de la mina | Modelo de inteligencia artificial que analiza continuamente los datos de sensores (vibracion, temperatura, presion, desgaste) y predice fallas ANTES de que ocurran: 'La bomba #3 tiene 85% de probabilidad de fallar en las proximas 48 horas'. Genera informe predictivo automatico con recomendaciones de mantenimiento preventivo. Alerta al equipo de mantenimiento con 24-72 horas de anticipacion, evitando paradas no planificadas que cuestan miles de dolares. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | IA-Inteligencia | IA-Inteligencia | Backlog | High | 09/21/2026 | 10/16/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,SENSORES | 56 | R5 | P2-M5-021 | Alta | Alto | IA | 0 | Desarrollo
IA-M18 | IA: Mejora automatica del contexto y redaccion de textos del informe | La IA sugiere mejoras de redaccion mientras el usuario escribe: detecta frases confusas o ambiguas y propone alternativas mas claras, sugiere sinonimos tecnicos mas precisos, mejora la estructura de parrafos, verifica que las conclusiones sean coherentes con los datos presentados. El usuario acepta o rechaza cada sugerencia. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | IA-Inteligencia | IA-Inteligencia | Backlog | High | 09/21/2026 | 10/16/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 40 | R5 | P1-M3-026 | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo
IA-M19 | IA: Corrector integral de documentos — verificacion de datos, referencias y formulas | Herramienta de IA que revisa la integridad completa del informe: verifica que las formulas y calculos sean correctos, que las referencias cruzadas entre secciones coincidan, que las unidades de medida sean consistentes (no mezclar kg con toneladas sin conversion), que las fechas y nombres mencionados existan en el sistema. Genera reporte de errores encontrados. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | IA-Inteligencia | IA-Inteligencia | Backlog | High | 10/05/2026 | 10/30/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES,DATOS | 40 | R5 | P2-M5-022 | Alta | Alto | IA | 0 | Desarrollo
IA-M10 | Optimización y compresión de modelos para inferencia rápida | Optimización de modelos para producción: cuantización INT8, pruning, ONNX export, benchmarking de latencia. Target: reconocimiento facial <200ms, NLP <100ms, detección EPP <500ms. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | IA-Inteligencia | IA-Inteligencia | Backlog | High | 09/21/2026 | 10/16/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL | 40 | R5 |  | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo
IA-M11 | Documentación completa de modelos, métricas y limitaciones | Model Cards para cada modelo en producción: arquitectura, datos de entrenamiento, métricas de accuracy/recall/F1, limitaciones conocidas, sesgos detectados, condiciones de uso. Requerido para auditoría. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | IA-Inteligencia | IA-Inteligencia | Backlog | Normal | 10/05/2026 | 10/30/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,DOCUMENTACION,SEGURIDAD | 32 | R5 |  | Media | Bajo | IA | 0 | Desarrollo
IA-M12 | Benchmark y evaluación comparativa de modelos en producción | Evaluación rigurosa de cada modelo con datos de validación mineros reales: accuracy por condición (día/noche, polvo, distancia), falsos positivos/negativos, comparación con baseline humano. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | IA-Inteligencia, QA-Calidad | IA-Inteligencia, QA-Calidad | Backlog | High | 10/05/2026 | 10/30/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,PRUEBAS_CALIDAD | 32 | R5 | IA-M10 | Alta | Alto | IA | 0 | Desarrollo
IA-M13 | Vigilar que los modelos de IA sigan funcionando correctamente en produccion | Sistema que monitorea continuamente la calidad de las predicciones de la IA en produccion: si un modelo empieza a equivocarse mas de lo normal (porque los datos cambiaron o las condiciones son diferentes a las de entrenamiento), el sistema genera alerta automatica indicando que necesita re-entrenamiento. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | IA-Inteligencia | IA-Inteligencia | Backlog | High | 10/19/2026 | 11/27/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,INFRAESTRUCTURA | 40 | R6 | IA-M10 | Alta | Alto | IA | 0 | Desarrollo
IA-M14 | Entrenamiento con datos reales de producción (fine-tuning final) | Una vez en producción, re-entrenar modelos con datos reales de la mina (en lugar de datos sintéticos/históricos). Mejora significativa en accuracy. Fine-tuning de STT con acentos locales. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | IA-Inteligencia | IA-Inteligencia | Backlog | High | 11/09/2026 | 11/27/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL | 48 | R6 | IA-M13 | Alta | Alto | IA | 0 | Desarrollo
IA-M15 | Pipeline de evaluación automática de calidad de datos | Sistema que evalúa la calidad de los datasets de entrenamiento: detección de duplicados, valores faltantes, distribución de clases, outliers. Reporte automático de calidad. Gate de calidad antes de entrenar. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | IA-Inteligencia | IA-Inteligencia | Backlog | High | 08/03/2026 | 08/21/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,DATOS | 40 | R3 | IA-M01 | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo
IA-M16 | Modelo de detección de anomalías en informes (contenido) | Detector de anomalías en contenido de informes: valores numéricos fuera de rango, textos duplicados de informes anteriores, secciones faltantes obligatorias. Alertas antes de la aprobación del informe. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | IA-Inteligencia | IA-Inteligencia | Backlog | Normal | 08/31/2026 | 09/18/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES,PRUEBAS_CALIDAD | 40 | R4 | IA-M02 | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo
IA-M17 | Dashboard de métricas de todos los modelos de IA en producción | Panel unificado con las métricas de cada modelo: accuracy actual, número de inferencias/día, latencia p50/p95, drift score, fecha de último re-entrenamiento. Visible para equipo técnico y gerencia. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | IA-Inteligencia | IA-Inteligencia | Backlog | High | 10/05/2026 | 10/30/2026 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,GERENCIA | 40 | R5 | IA-M12 | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo
BE2-S01 | Auditoría de seguridad por sprint (revisión quincenal) | Revisión de seguridad recurrente cada sprint: nuevo código, nuevos endpoints, nuevas dependencias. Checklist OWASP, análisis de dependencias (CVE), revisión de secrets, validación de permisos. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BE2-Seguridad | BE2-Seguridad | Backlog | High | 06/29/2026 | 11/27/2026 | SEGURIDAD,PRUEBAS_CALIDAD | 52 | R2 |  | Media | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
BE2-S02 | Escaneo automatizado de vulnerabilidades en dependencias | Configuración de escaneo automático de vulnerabilidades en dependencias C++ (vcpkg), Python (pip), JavaScript (npm). Integración en CI/CD. Alerta y bloqueo de builds con CVEs críticos. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BE2-Seguridad | BE2-Seguridad | Backlog | High | 06/29/2026 | 07/24/2026 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 32 | R2 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
BE2-S04 | Control de sesiones de usuario: desconexion automatica y limite de accesos simultaneos | Seguridad de las sesiones de usuario: cierre automatico despues de 30 minutos sin actividad, maximo 8 horas de sesion continua, posibilidad de cerrar sesiones remotamente, maximo 3 sesiones simultaneas por usuario, alerta si se detecta acceso desde una ubicacion inusual. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BE2-Seguridad | BE2-Seguridad | Backlog | High | 07/27/2026 | 08/07/2026 | SEGURIDAD,DATOS | 24 | R3 | P1-M2-006 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
BE2-S05 | Proteccion contra ataques: filtro de datos maliciosos en formularios y editor | Sistema centralizado que filtra y bloquea datos peligrosos que un atacante podria enviar al sistema: inyeccion de codigo en formularios, scripts maliciosos en el editor de informes, manipulacion de peticiones. Cada dato que entra al sistema pasa por este filtro antes de procesarse. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BE2-Seguridad | BE2-Seguridad | Backlog | Urgent | 07/27/2026 | 08/21/2026 | SEGURIDAD,DATOS,EDITOR_INFORMES | 32 | R3 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
BE2-S06 | Configuración de headers de seguridad HTTP (CORS, CSP, HSTS) | Implementación de todos los headers de seguridad: Content-Security-Policy, Strict-Transport-Security, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, CORS restrictivo. Configuración por ambiente. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BE2-Seguridad | BE2-Seguridad | Backlog | High | 07/27/2026 | 08/07/2026 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 16 | R3 |  | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
BE2-S07 | Documentación de compliance minero y protección de datos personales | Documentación de cumplimiento: política de privacidad, tratamiento de datos biométricos (ley de protección de datos Perú), retención de datos, acceso a información, derecho al olvido. Requerido por legal. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BE2-Seguridad, ARQ-Arquitecto | BE2-Seguridad, ARQ-Arquitecto | Backlog | High | 08/24/2026 | 09/18/2026 | SEGURIDAD,DOCUMENTACION | 32 | R4 |  | Media | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
BE2-S08 | Servicio de rotación automática de claves criptográficas | Sistema automatizado de rotación de claves: JWT signing keys (cada 30 días), encryption keys (cada 90 días), API keys de integraciones. Zero-downtime rotation, backward compatibility durante ventana de transición. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BE2-Seguridad | BE2-Seguridad | Backlog | High | 08/24/2026 | 09/04/2026 | SEGURIDAD,DATOS | 24 | R4 | P1-M2-006 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
BE2-S09 | Monitoreo de seguridad y alertas (SIEM básico) | Stack básico de SIEM: recolección de logs de seguridad, correlación de eventos, alertas de anomalías (múltiples intentos de login fallidos, acceso desde IP inusual, escalación de privilegios). Dashboard de seguridad. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BE2-Seguridad | BE2-Seguridad | Backlog | High | 09/21/2026 | 10/16/2026 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 40 | R5 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
BE2-S10 | Hardening de contenedores Docker (security scanning) | Seguridad de contenedores: imagen base mínima (distroless), escaneo de imágenes (Trivy), no root, read-only filesystem, seccomp profiles, network policies. Checklist de seguridad por contenedor. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BE2-Seguridad | BE2-Seguridad | Backlog | High | 09/28/2026 | 10/16/2026 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 32 | R5 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
BE2-S11 | Playbook de respuesta a incidentes de seguridad | Documento operativo: qué hacer en caso de brecha de seguridad, acceso no autorizado, ransomware, DDoS. Roles, contactos, pasos de contención, comunicación, evidencia forense. Simulacro incluido. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BE2-Seguridad, ARQ-Arquitecto | BE2-Seguridad, ARQ-Arquitecto | Backlog | High | 09/21/2026 | 10/02/2026 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA,DOCUMENTACION | 24 | R5 |  | Media | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
BE2-S12 | Encriptación de backups y verificación de integridad | Todos los backups se encriptan con AES-256-GCM antes del almacenamiento. Verificación de integridad con SHA-256 checksums. Testing mensual de restauración desde backup encriptado. Chain of custody documentada. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BE2-Seguridad | BE2-Seguridad | Backlog | High | 10/05/2026 | 10/16/2026 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 24 | R5 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
BE2-S13 | Capacitación de seguridad al equipo de desarrollo | Sesión de capacitación sobre desarrollo seguro: OWASP Top 10, manejo seguro de secrets, revisión de código seguro, principio de mínimo privilegio. 2 sesiones de 4h para todo el equipo. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BE2-Seguridad | BE2-Seguridad | Backlog | Normal | 10/05/2026 | 10/16/2026 | SEGURIDAD,DOCUMENTACION | 16 | R5 |  | Baja | Bajo | Backend | 0 | Desarrollo
BE2-S14 | Testing de recuperación ante ataques simulados | Simulacros controlados de seguridad: ataque de saturacion simulado (verificar proteccion contra sobrecarga), intento de inyeccion de codigo (verificar filtros de seguridad), intento de acceso no autorizado (verificar permisos por rol), acceso con credenciales comprometidas (verificar bloqueo automatico). | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BE2-Seguridad, QA-Calidad | BE2-Seguridad, QA-Calidad | Backlog | High | 10/26/2026 | 11/13/2026 | SEGURIDAD,PRUEBAS_CALIDAD | 32 | R6 | BE2-S11 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
BE2-S15 | Auditoría de seguridad final pre-GoLive | Auditoría de seguridad completa antes del lanzamiento: pentesting externo, revisión de configuraciones, verificación de encriptación, validación de permisos, escaneo de vulnerabilidades final. Go/NoGo de seguridad. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BE2-Seguridad, ARQ-Arquitecto | BE2-Seguridad, ARQ-Arquitecto | Backlog | Urgent | 11/09/2026 | 11/20/2026 | SEGURIDAD,CRITICO | 32 | R6 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
BE2-S16 | Gestión segura de secretos y credenciales (HashiCorp Vault) | Implementación de vault para gestión centralizada de secretos: API keys, contraseñas de BD, certificados. Acceso por políticas, rotación automática, auditoría de accesos. Eliminación de secrets en código/configs. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BE2-Seguridad | BE2-Seguridad | Backlog | High | 08/03/2026 | 08/21/2026 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 32 | R3 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
BE2-S17 | Revision de seguridad de servicios de terceros integrados | Auditoria de seguridad de cada servicio externo integrado (SMS gateway, servicios de correo, APIs de notificacion): verificar autenticacion, cifrado en transito, validacion de certificados, manejo de tokens, tiempos de espera. Documentar riesgos de cada integracion. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BE2-Seguridad | BE2-Seguridad | Backlog | High | 08/31/2026 | 09/18/2026 | SEGURIDAD,INTEGRACION | 32 | R4 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
BE2-S18 | Testing de penetración interno (preparación pre-auditoría) | Pentesting interno usando herramientas automatizadas (OWASP ZAP, Burp Suite): escaneo de endpoints, fuzzing de inputs, testing de autenticación/autorización, análisis de cookies/tokens. Reporte con hallazgos. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BE2-Seguridad | BE2-Seguridad | Backlog | High | 09/21/2026 | 10/16/2026 | SEGURIDAD,PRUEBAS_CALIDAD | 40 | R5 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
BE2-S19 | Monitoreo de seguridad en producción durante marcha blanca | Vigilancia activa de seguridad durante las primeras semanas en produccion: revision de registros de acceso, deteccion de patrones anomalos, verificacion de limites de peticiones, validacion de controles de acceso activos. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BE2-Seguridad | BE2-Seguridad | Backlog | Urgent | 11/09/2026 | 11/27/2026 | SEGURIDAD,PRODUCCION | 48 | R6 |  | Media | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
BE3-I01 | Documentación API completa (Swagger/OpenAPI 3.0) | Documentación auto-generada de todas las APIs REST: endpoints, parámetros, respuestas, códigos de error, ejemplos. Portal interactivo Swagger UI para el equipo y futuros integradores. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BE3-Integraciones | BE3-Integraciones | Backlog | High | 07/13/2026 | 08/07/2026 | INTEGRACION,DOCUMENTACION,DATOS | 32 | R2 | P1-M2-005 | Media | Bajo | Backend | 0 | Desarrollo
BE3-I02 | Monitoreo de salud de integraciones (health dashboard) | Dashboard de monitoreo que muestra el estado de cada integración: API legacy (up/down/degraded), Kafka (lag, throughput), ETL (última ejecución, errores), WebSocket (conexiones activas). Alertas automáticas. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BE3-Integraciones | BE3-Integraciones | Backlog | High | 07/27/2026 | 08/21/2026 | INTEGRACION,INFRAESTRUCTURA | 32 | R3 |  | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
BE3-I03 | Sistema centralizado de deteccion y alerta de errores del sistema | Herramienta que captura automaticamente cualquier error que ocurra en el servidor o en la pantalla de los usuarios. Los errores se agrupan por tipo, se muestra donde ocurrieron, y se envia alerta automatica al equipo de desarrollo. Panel de control con lista de errores ordenados por gravedad. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BE3-Integraciones | BE3-Integraciones | Backlog | High | 07/27/2026 | 08/21/2026 | INTEGRACION,INFRAESTRUCTURA | 32 | R3 |  | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
BE3-I04 | Agregación centralizada de logs (ELK/Loki) | Stack de logs centralizado: recolección de logs de todos los servicios (backend, frontend, DB, Kafka), almacenamiento centralizado, búsqueda, correlación por request-id. Retención 30 días. Dashboard en Grafana. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BE3-Integraciones | BE3-Integraciones | Backlog | High | 07/27/2026 | 08/21/2026 | INTEGRACION,INFRAESTRUCTURA | 40 | R3 |  | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
BE3-I07 | Servicio SMS y WhatsApp para alertas críticas de sensores | Integración con gateway SMS (Twilio/local) y WhatsApp Business API para enviar alertas críticas: sensor fuera de rango, equipo en falla, incidente de seguridad. Solo para alertas severity=CRITICAL. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BE3-Integraciones | BE3-Integraciones | Backlog | High | 08/31/2026 | 09/18/2026 | NOTIFICACIONES,SENSORES,INTEGRACION | 32 | R4 | P1-M3-027 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
BE3-I08 | Notificaciones in-app en tiempo real (vía WebSocket) | Sistema de notificaciones dentro de la plataforma vía WebSocket: badge con contador, panel de notificaciones, sonido configurable. Tipos: informe pendiente, aprobación recibida, alerta sensor, mención en comentario. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BE3-Integraciones | BE3-Integraciones | Backlog | High | 08/24/2026 | 09/11/2026 | NOTIFICACIONES,DATOS,INTEGRACION | 24 | R4 | P1-M2-003 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
BE3-I09 | Proteccion contra fallas de servicios externos: reintento automatico y desconexion temporal | Cuando un servicio externo falla (SMS, email, sistema antiguo), el sistema reintenta automaticamente con tiempos de espera crecientes. Si el servicio sigue fallando, el sistema se desconecta temporalmente para no bloquearse y sigue funcionando con el resto de funcionalidades. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BE3-Integraciones | BE3-Integraciones | Backlog | High | 08/31/2026 | 09/18/2026 | INTEGRACION,DATOS | 24 | R4 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
BE3-I10 | Testing de integraciones end-to-end con datos reales | Pruebas completas de cada integracion con datos reales del ambiente de pruebas: proceso completo de carga de datos, sincronizacion con sistema antiguo ida y vuelta, notificaciones, exportacion de informes. Verificacion de integridad de datos. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BE3-Integraciones, QA-Calidad | BE3-Integraciones, QA-Calidad | Backlog | High | 09/21/2026 | 10/02/2026 | INTEGRACION,PRUEBAS_CALIDAD | 32 | R5 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
BE3-I11 | Monitoreo de Kafka/Redpanda: lag, throughput, particiones | Dashboard de monitoreo del message broker: consumer lag por topic, throughput (msgs/s), estado de particiones, disk usage, replication status. Alertas por lag excesivo (>1000 msgs). | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BE3-Integraciones | BE3-Integraciones | Backlog | Normal | 09/28/2026 | 10/16/2026 | INTEGRACION,SENSORES,INFRAESTRUCTURA | 24 | R5 |  | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
BE3-I12 | Verificación de integridad de sincronización de datos | Proceso automatizado de verificación: comparar datos entre sistema legacy y plataforma nueva, detectar discrepancias, generar reporte de diferencias. Ejecutar antes de cada release y durante marcha blanca. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BE3-Integraciones, QA-Calidad | BE3-Integraciones, QA-Calidad | Backlog | High | 10/05/2026 | 10/30/2026 | INTEGRACION,PRUEBAS_CALIDAD,DATOS | 32 | R5 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo
BE3-I13 | Servicio de rate limiting por tenant y por endpoint | Control de tráfico por API: límites de peticiones por tenant (1000 req/min), por endpoint (100 req/min para exportaciones), por usuario. Respuesta 429 con retry-after. Dashboard de consumo de API. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BE3-Integraciones | BE3-Integraciones | Backlog | High | 09/28/2026 | 10/16/2026 | INTEGRACION,SEGURIDAD,DATOS | 32 | R5 |  | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo
SYS-I01 | Automatizar instalacion de servidores con scripts reproducibles (Ansible) | Scripts que permiten instalar y configurar un servidor VPS completo de forma automatica: sistema operativo, Docker, todos los servicios, configuracion de red y seguridad. Si un servidor falla, se puede levantar uno nuevo identico en menos de 30 minutos. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | SYS-Infraestructura, BE3-Integraciones | SYS-Infraestructura, BE3-Integraciones | Backlog | High | 06/29/2026 | 07/24/2026 | INFRAESTRUCTURA | 32 | R2 |  | Alta | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo
SYS-I02 | Instalar sistema centralizado de registros de actividad (Loki/Grafana) | Despliegue en Docker del sistema de registros: Loki para almacenar logs, Promtail para recolectarlos, Grafana para visualizarlos. Permite buscar rapidamente errores y problemas en todo el sistema. Retencion de 90 dias, rotacion automatica. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | SYS-Infraestructura, BE3-Integraciones | SYS-Infraestructura, BE3-Integraciones | Backlog | High | 06/29/2026 | 07/24/2026 | INFRAESTRUCTURA | 32 | R2 |  | Alta | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo
SYS-I03 | Configurar dominios web y direcciones de red del sistema | Configuracion de DNS: dominio principal de la plataforma, subdominios por ambiente (dev.plataforma.com, pruebas.plataforma.com, app.plataforma.com), redireccion automatica al servidor de respaldo si el principal falla. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | Normal | 07/27/2026 | 08/07/2026 | INFRAESTRUCTURA | 12 | R3 |  | Baja | Bajo | Infraestructura | 0 | Desarrollo
SYS-I04 | Proceso de gestión de parches de seguridad del OS | Proceso formal de patching: evaluación mensual de parches de seguridad Linux, testing en staging, aplicación en producción con ventana de mantenimiento. Registro de parches aplicados y pendientes. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | High | 07/27/2026 | 11/27/2026 | INFRAESTRUCTURA,SEGURIDAD | 32 | R3 |  | Media | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
SYS-I05 | Mantenimiento rutinario de bases de datos (semanal) | Tareas de mantenimiento semanal de PostgreSQL, QuestDB y Redis: limpieza de datos temporales, verificacion de crecimiento de tablas, revision de consultas lentas, optimizacion de indices. 2h/semana a partir del Mes 2. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BE1-Arq.Datos, SYS-Infraestructura | BE1-Arq.Datos, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 06/29/2026 | 11/27/2026 | DATOS,INFRAESTRUCTURA | 44 | R2 |  | Media | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo
SYS-I06 | Verificación periódica de backups y restauración de prueba | Verificación mensual de que los backups son restaurables: restaurar en ambiente de test, verificar integridad de datos, medir tiempo de restauración. Documentar resultados. Requisito de auditoría. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | High | 07/27/2026 | 11/27/2026 | INFRAESTRUCTURA | 32 | R3 |  | Media | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
SYS-I07 | Documentación completa de infraestructura y topología de red | Documentación detallada: diagrama de red, inventario de servidores, configuraciones, IPs, puertos, firewalls, certificados, credenciales (en vault). Actualizada con cada cambio. Esencial para DR. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto | SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto | Backlog | Normal | 08/24/2026 | 09/18/2026 | DOCUMENTACION,INFRAESTRUCTURA | 24 | R4 |  | Media | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo
SYS-I08 | Gestión de ambientes: paridad dev/staging/prod | Asegurar que los 3 ambientes son equivalentes: mismas versiones de OS, DB, servicios. Automatizar sync de configuraciones. Detectar y corregir drift entre ambientes. Reporte semanal de paridad. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | SYS-Infraestructura, BE3-Integraciones | SYS-Infraestructura, BE3-Integraciones | Backlog | High | 07/27/2026 | 10/16/2026 | INFRAESTRUCTURA | 32 | R3 | DEV-003 | Media | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo
SYS-I09 | Optimización de red y reducción de latencia mina↔datacenter | Análisis y optimización de la latencia de red entre la mina y el datacenter en Lima: MTU tuning, TCP window scaling, QoS por tipo de tráfico (sensores vs web vs backup). Target: latencia <20ms. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | High | 09/21/2026 | 10/02/2026 | INFRAESTRUCTURA | 24 | R5 |  | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
SYS-I10 | Gestión de firewall, reglas de red y segmentación | Configuración y mantenimiento de reglas de firewall: whitelist de IPs, segmentación por VLAN (app/db/management), NAT rules, logging de tráfico bloqueado. Revisión mensual de reglas activas. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | High | 09/21/2026 | 10/09/2026 | INFRAESTRUCTURA,SEGURIDAD | 32 | R5 |  | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
SYS-I11 | Optimizar entrega de archivos web (compresion y cache en Nginx) | Configurar Nginx para servir archivos estaticos de forma optimizada: compresion gzip/brotli, cache de imagenes/CSS/JS, optimizacion de imagenes. Reduce el tiempo de carga de la plataforma en mas del 50%, especialmente importante para conexiones moviles 3G/4G desde la mina. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura, FE1-Interfaces | SYS-Infraestructura, FE1-Interfaces | Backlog | Normal | 09/28/2026 | 10/09/2026 | INFRAESTRUCTURA | 16 | R5 |  | Media | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo
SYS-I12 | Monitoreo de certificados SSL y renovación automática | Monitoreo del vencimiento de todos los certificados SSL: alertas 30/15/7 días antes del vencimiento, renovación automática con certbot, verificación post-renovación. Dashboard de estado de certificados. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | Normal | 09/28/2026 | 10/09/2026 | INFRAESTRUCTURA,SEGURIDAD | 16 | R5 |  | Baja | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo
SYS-I13 | Planificación de capacidad y escalamiento para producción | Análisis de capacidad: CPU/RAM/disco proyectados para 1 año de operación, crecimiento de datos de sensores (10K × 60 muestras/min × 365 días), crecimiento de informes. Plan de escalamiento vertical y horizontal. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto | SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto | Backlog | High | 10/05/2026 | 10/16/2026 | INFRAESTRUCTURA | 24 | R5 |  | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
SYS-I14 | Soporte de infraestructura 24/7 durante marcha blanca y GoLive | Soporte dedicado de infraestructura durante las semanas criticas: monitoreo proactivo, respuesta inmediata a incidentes, escalamiento de recursos si es necesario, coordinacion con datacenter Lima. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | Urgent | 11/09/2026 | 11/27/2026 | PRODUCCION,INFRAESTRUCTURA | 40 | R6 |  | Media | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
VPS-001 | Instalar MinIO: almacenamiento de archivos compatible con S3 (reportes, imagenes, adjuntos) | Despliegue de MinIO Object Storage en Docker como reemplazo de Amazon S3. MinIO almacena todos los archivos del sistema: imagenes de informes, adjuntos, documentos exportados (PDF, DOCX, PPTX), respaldos. Es compatible con las herramientas estandar de almacenamiento pero funciona localmente sin costos por descarga. Configuracion con discos dedicados, cifrado en reposo y politicas de retencion. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | High | 09/21/2026 | 10/02/2026 | INFRAESTRUCTURA,SEGURIDAD | 24 | R5 | P2-M5-003 | Alta | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo
VPS-002 | Instalar QuestDB: base de datos de alta velocidad para datos de sensores en tiempo real | Despliegue de QuestDB en Docker como base de datos especializada en datos de sensores (series temporales). QuestDB procesa millones de lecturas por segundo de los 10,000 sensores de la mina: temperatura, presion, vibracion, calidad de aire. Complementa a PostgreSQL que guarda informes y datos historicos. Puertos: 9000 (consola web), 9009 (ingesta de datos), 8812 (consultas). Almacenamiento en disco NVMe del datacenter para maxima velocidad. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | Urgent | 09/21/2026 | 10/02/2026 | INFRAESTRUCTURA,SENSORES,CRITICO | 32 | R5 | P2-M5-003 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
VPS-003 | Configurar servidor VPN WireGuard para acceso seguro desde zonas de mina | Instalacion de servidor VPN WireGuard en el VPS para que el personal de la mina acceda de forma segura a la plataforma desde cualquier ubicacion. WireGuard es mas rapido y ligero que OpenVPN, ideal para conexiones moviles 3G/4G/satelital. Configuracion: perfiles por rol (administrador, supervisor, ingeniero), autenticacion con certificados, logs de acceso. El VPN protege los datos aunque la conexion pase por redes publicas de operadores telefonicos. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura, BE2-Seguridad | SYS-Infraestructura, BE2-Seguridad | Backlog | High | 09/21/2026 | 10/09/2026 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 24 | R5 | P2-M5-002 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
VPS-004 | Provisionar servidor VPS de respaldo (arquitectura Activo-Pasivo) | Contratacion y configuracion del segundo servidor VPS en el datacenter Lima como respaldo. Arquitectura Activo-Pasivo: el servidor principal atiende todo el trafico; el de respaldo se mantiene sincronizado y listo para tomar el control si el principal falla. Cambio automatico via DNS en menos de 5 minutos. Ambos servidores tienen la misma configuracion: Docker, bases de datos, servicios. El respaldo tambien almacena las copias de seguridad encriptadas. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | ARQ-Arquitecto, SYS-Infraestructura | ARQ-Arquitecto, SYS-Infraestructura | Backlog | Urgent | 09/28/2026 | 10/09/2026 | INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 32 | R5 | P2-M5-003 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
VPS-005 | Plan de conectividad operador-agnostica para clientes mineros (Claro, Movistar, Bitel, Entel) | Disenar y documentar la arquitectura de conectividad para que los usuarios de la mina se conecten sin importar el operador telefonico. Opciones validadas: (1) Fibra optica convencional para oficinas de mina con conexion fija; (2) Red movil 3G/4G de operadores peruanos (Claro, Movistar, Bitel, Entel) para tablets y dispositivos moviles en campo; (3) Conexion satelital para zonas sin cobertura celular. El VPS en datacenter Lima tiene IP publica fija accesible desde cualquier operador. Incluye pruebas de latencia con cada tipo de conexion. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | ARQ-Arquitecto, SYS-Infraestructura | ARQ-Arquitecto, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 09/21/2026 | 10/02/2026 | INFRAESTRUCTURA,DOCUMENTACION,CRITICO | 24 | R5 | P2-M5-001 | Alta | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo
VPS-006 | Instalar WAF (Web Application Firewall) para proteger la plataforma web | Instalacion de firewall de aplicaciones web (ModSecurity con Nginx o similar) que filtra ataques antes de que lleguen al sistema: bloquea intentos de inyeccion SQL, cross-site scripting, bots maliciosos, escaneos automaticos. Complementa el firewall de red (iptables) con proteccion a nivel de aplicacion. Reglas personalizadas para la plataforma minera. Logs de ataques bloqueados visibles en Grafana. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura, BE2-Seguridad | SYS-Infraestructura, BE2-Seguridad | Backlog | High | 09/28/2026 | 10/09/2026 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 24 | R5 | P2-M5-006 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
VPS-007 | Instalar Redis en Docker: cache de datos y sesiones de usuarios | Despliegue de Redis como servicio Docker en el VPS: almacena temporalmente los datos mas consultados (documentos abiertos, sesiones activas, resultados de busqueda) para que el sistema responda mas rapido sin consultar la base de datos cada vez. Configuracion de seguridad: contrasena, cifrado de datos sensibles, limite de memoria. Persistencia en disco para no perder datos si el contenedor se reinicia. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | High | 09/21/2026 | 10/02/2026 | INFRAESTRUCTURA,DATOS | 16 | R5 | P2-M5-005 | Alta | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo
VPS-008 | Configurar replicacion automatica de datos al servidor de respaldo | Proceso automatico que copia continuamente los datos del servidor principal al de respaldo: base de datos PostgreSQL (replica en streaming), QuestDB (replica de datos de sensores), MinIO (sincronizacion de archivos), Redis (replica). Si el servidor principal falla, el respaldo tiene los datos actualizados hasta segundos antes del fallo. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura, BE3-Integraciones | SYS-Infraestructura, BE3-Integraciones | Backlog | Urgent | 10/05/2026 | 10/16/2026 | INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 32 | R5 | VPS-004 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
VPS-009 | Documentar arquitectura completa VPS datacenter Lima (diagrama tecnico y gerencial) | Elaborar documentacion completa de la arquitectura del datacenter: (1) Diagrama tecnico con todos los componentes Docker (C++, React, PostgreSQL, QuestDB, Redis, MinIO, Kafka, Prometheus, Grafana, WireGuard); (2) Diagrama de red (VLANs, firewall, VPN, DNS); (3) Diagrama gerencial simplificado para presentar al Directorio; (4) Inventario de servidores, IPs, puertos, credenciales. Basado en el informe de evaluacion AWS vs VPS. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | ARQ-Arquitecto, SYS-Infraestructura | ARQ-Arquitecto, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 10/05/2026 | 10/16/2026 | DOCUMENTACION,ARQUITECTURA | 24 | R5 | VPS-005 | Media | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo
VPS-010 | Prueba de conectividad desde mina real: fibra, 4G (todos los operadores) y satelital | Prueba real de conexion desde la unidad minera al datacenter Lima usando los 3 tipos de conectividad: (1) Fibra optica de oficina central de mina; (2) Celular 4G con chips de Claro, Movistar, Bitel y Entel desde distintas zonas de la mina; (3) Satelital desde zona sin cobertura. Medir latencia, estabilidad y velocidad en cada caso. Verificar que la plataforma funciona correctamente en conexiones lentas (3G/satelital). Documentar resultados y recomendaciones. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | SYS-Infraestructura, QA-Calidad, ARQ-Arquitecto | SYS-Infraestructura, QA-Calidad, ARQ-Arquitecto | Backlog | Urgent | 10/26/2026 | 11/06/2026 | INFRAESTRUCTURA,PRUEBAS_CALIDAD,CRITICO | 24 | R6 | VPS-005 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
VPS-011 | Prueba de failover completo: caida de servidor principal y activacion de respaldo | Simulacro real donde se apaga el servidor VPS principal y se verifica: (1) El DNS redirige al servidor de respaldo en menos de 5 minutos; (2) Todos los servicios funcionan en el respaldo (plataforma, sensores, informes); (3) Los datos estan completos y actualizados; (4) Los usuarios de mina no pierden sesion activa. Documentar tiempos y resultados. Repetir el simulacro en sentido inverso (volver al principal). | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | SYS-Infraestructura, QA-Calidad | SYS-Infraestructura, QA-Calidad | Backlog | Urgent | 11/02/2026 | 11/13/2026 | PRUEBAS_CALIDAD,CRITICO,INFRAESTRUCTURA | 24 | R6 | VPS-008 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
FE1-O01 | Optimizar velocidad de carga de la plataforma web | Hacer que la plataforma cargue rapidamente: dividir el codigo en partes que se cargan solo cuando se necesitan (el editor se carga al abrir un informe, el mapa solo al ver el dashboard), comprimir archivos, precargar pantallas principales. La plataforma debe mostrar contenido en menos de 1.5 segundos. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FE1-Interfaces | FE1-Interfaces | Backlog | High | 08/10/2026 | 09/04/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,DATOS | 40 | R3 |  | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
FE1-O02 | Convertir la plataforma en aplicacion instalable para uso en campo (modo sin conexion) | Transformar la plataforma web para que funcione como una aplicacion que se puede instalar en tablets y computadoras. El usuario puede crear y consultar informes sin conexion a internet (en zonas de la mina sin senal). Los datos se guardan localmente y se sincronizan cuando vuelve la conexion. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FE1-Interfaces | FE1-Interfaces | Backlog | High | 08/10/2026 | 09/04/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,SIN_CONEXION | 40 | R3 |  | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo
FE1-O03 | Monitoreo de errores frontend (Sentry integration) | Integración de Sentry en React: captura automática de errores JS, source maps para debugging, contexto de usuario/ruta/dispositivo. Dashboard de errores. Alertas por nuevos errores en producción. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FE1-Interfaces | FE1-Interfaces | Backlog | High | 08/24/2026 | 09/04/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,INFRAESTRUCTURA | 24 | R4 |  | Media | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
FE1-O04 | Documentación de componentes React (Storybook) | Catálogo visual de todos los componentes React de la plataforma: botones, inputs, tablas, cards, modales, etc. Cada componente con variantes, estados y código de ejemplo. Referencia para todo el equipo frontend. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FE1-Interfaces, FE2-UXSoporte | FE1-Interfaces, FE2-UXSoporte | Backlog | Normal | 08/24/2026 | 09/18/2026 | DOCUMENTACION,EXPERIENCIA_USUARIO | 40 | R4 |  | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo
FE1-O05 | Optimización de state management (Redux/Zustand) | Refactoring del manejo de estado: normalización de store, selectores memoizados, eliminación de re-renders innecesarios. Reducir renders del editor en >50%. Profiling con React DevTools. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FE1-Interfaces | FE1-Interfaces | Backlog | High | 08/31/2026 | 09/18/2026 | DATOS,EXPERIENCIA_USUARIO | 32 | R4 |  | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
FE1-O06 | Pantallas ejecutivas de gerencia (dashboards de dirección) | Implementación de dashboards de alto nivel para directivos: resumen de producción, estado de informes por zona, tendencias de alertas, mapa ejecutivo, indicadores de cumplimiento normativo. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FE1-Interfaces | FE1-Interfaces | Backlog | High | 08/31/2026 | 09/18/2026 | GERENCIA,EXPERIENCIA_USUARIO | 32 | R4 | FE2-U11 | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
FE1-O07 | Módulo de administración: usuarios, roles, configuración | Implementación funcional del módulo admin: CRUD usuarios, asignación de roles RBAC, configuración por tenant, visualización de audit logs, parámetros del sistema. Solo accesible a rol Administrador. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FE1-Interfaces | FE1-Interfaces | Backlog | High | 08/31/2026 | 09/18/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,SEGURIDAD,GERENCIA | 40 | R4 | FE2-U10 | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
FE1-O08 | Pantalla de historial de actividades y audit trail visual | Vista de timeline de actividades del usuario y del sistema: quién editó qué informe, cuándo se aprobó, quién exportó. Filtros por usuario, tipo de acción, rango de fechas. Integración con audit log backend. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FE1-Interfaces | FE1-Interfaces | Backlog | Normal | 09/07/2026 | 09/18/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,SEGURIDAD,GERENCIA | 24 | R4 |  | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo
FE1-O09 | Internacionalización del frontend (i18n framework setup) | Setup del framework de internacionalización: react-intl o i18next, extracción de strings, estructura de archivos de traducción, pluralización, formatos de fecha/número. Base para la traducción de FE2. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FE1-Interfaces, FE2-UXSoporte | FE1-Interfaces, FE2-UXSoporte | Backlog | Normal | 08/31/2026 | 09/18/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,INTEGRACION | 32 | R4 |  | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
FE1-O10 | Testing de compatibilidad cross-browser completo | Pruebas exhaustivas en todos los navegadores target: Chrome 120+, Firefox 115+, Edge 120+, Safari 17+. Verificar editor, GIS, exportaciones, WebSocket. Fix de incompatibilidades detectadas. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | FE1-Interfaces, QA-Calidad | FE1-Interfaces, QA-Calidad | Backlog | High | 09/21/2026 | 10/02/2026 | PRUEBAS_CALIDAD,EXPERIENCIA_USUARIO | 32 | R5 |  | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo
FE1-O11 | Optimización de carga del editor para informes grandes (100+ páginas) | Performance tuning del editor TipTap para documentos largos: virtualización de nodos, debounce de operaciones, lazy rendering de páginas no visibles. Target: editor fluido con informes de 100+ páginas. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | FE1-Interfaces | FE1-Interfaces | Backlog | High | 09/21/2026 | 10/16/2026 | EDITOR_INFORMES,DATOS | 24 | R5 |  | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo
FE1-O12 | Correcciones de UX basadas en feedback de marcha blanca | Sprint dedicado a corregir problemas de usabilidad detectados durante la marcha blanca: ajustes de layout, mejoras en flujos confusos, correcciones de texto, mejoras de rendimiento perceptual. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | FE1-Interfaces | FE1-Interfaces | Backlog | Urgent | 11/16/2026 | 11/27/2026 | EXPERIENCIA_USUARIO,PRODUCCION,SOPORTE | 32 | R6 |  | Media | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo
QA-001 | Definir estrategia de testing y criterios de aceptación | Definir la estrategia completa de calidad del proyecto: qué se prueba, cómo se prueba, cuándo se prueba, quién aprueba. Incluye criterios de aceptación para cada módulo, umbrales de cobertura (>80%), y proceso de gestión de defectos. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad, ARQ-Arquitecto | QA-Calidad, ARQ-Arquitecto | Backlog | High | 06/01/2026 | 06/12/2026 | PRUEBAS_CALIDAD,DOCUMENTACION,GESTION_PROYECTO | 24 | R1 |  | Media | Medio | QA | 0 | Desarrollo
QA-002 | Setup de entornos de testing (staging, QA) | Preparación de ambientes aislados para pruebas con datos sintéticos que simulan la operación real de la mina. Ambiente QA idéntico a producción pero con datos de prueba controlados. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad, SYS-Infraestructura | QA-Calidad, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 06/29/2026 | 07/10/2026 | PRUEBAS_CALIDAD,INFRAESTRUCTURA | 24 | R2 | QA-001 | Media | Medio | QA | 0 | Desarrollo
QA-003 | Automatización de tests de regresión | Construcción de la suite automatizada que se ejecuta en cada despliegue para verificar que las funcionalidades existentes siguen funcionando correctamente. Cobertura: login, CRUD informes, exportación, sensores. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad | QA-Calidad | Backlog | High | 07/27/2026 | 08/21/2026 | PRUEBAS_CALIDAD | 48 | R3 | QA-002 | Alta | Medio | QA | 0 | Desarrollo
QA-004 | Revisión de código y estándares de calidad (continuo) | Proceso continuo de revisión de código: cada pull request es revisado por QA (estándares de código, seguridad básica, complejidad). Análisis estático con SonarQube. Métricas de calidad por sprint. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad, BE1-Arq.Datos | QA-Calidad, BE1-Arq.Datos | Backlog | Normal | 06/29/2026 | 11/13/2026 | PRUEBAS_CALIDAD,DATOS,SEGURIDAD | 60 | R4 | QA-001 | Media | Bajo | QA | 0 | Desarrollo
DEV-001 | Configurar repositorios Git y estrategia de branching | Establecer los repositorios del proyecto con protección de ramas: main (producción), develop (integración), feature branches. Hooks de pre-commit (linting, formateo), CI triggers automáticos. | DevOps | DevOps_Infra | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | High | 06/01/2026 | 06/12/2026 | INFRAESTRUCTURA | 16 | R1 |  | Baja | Bajo | Infraestructura | 0 | Desarrollo
DEV-002 | Containerización de todos los servicios (Docker) | Dockerfiles optimizados para cada servicio de la plataforma: backend C++ (compilacion multi-etapa), frontend React (con Nginx), PostgreSQL + TimescaleDB, QuestDB (datos de sensores en tiempo real), Redis (cache), MinIO (almacenamiento de archivos), Redpanda/Kafka (mensajeria), Prometheus + Grafana (monitoreo), WireGuard (VPN). Docker Compose completo para desarrollo local y produccion. | DevOps | DevOps_Infra | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | High | 06/29/2026 | 07/24/2026 | INFRAESTRUCTURA | 40 | R2 | DEV-001 | Alta | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo
DEV-003 | Instalar ambiente de DESARROLLO en servidor: todos los servicios Docker para el equipo de programacion | Instalar el ambiente de desarrollo completo en un servidor del datacenter donde los programadores trabajan diariamente: PostgreSQL, QuestDB, Redis, MinIO, Redpanda, Prometheus, Grafana con datos de prueba. Cada desarrollador se conecta a este ambiente. Se actualiza automaticamente con cada cambio de codigo. | DevOps | DevOps_Infra | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | High | 06/29/2026 | 07/24/2026 | INFRAESTRUCTURA | 32 | R2 | DEV-002 | Alta | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo
DEV-004 | Instalar ambiente de PRUEBAS Y CERTIFICACION: replica de produccion para verificar calidad | Instalar un segundo ambiente identico a produccion donde QA ejecuta todas las pruebas antes de publicar cambios: misma version de sistema operativo, mismos servicios Docker, datos de prueba que simulan datos reales. Los cambios pasan de Desarrollo -> Pruebas -> Produccion. Nada llega a produccion sin pasar por este ambiente. | DevOps | DevOps_Infra | SYS-Infraestructura, QA-Calidad | SYS-Infraestructura, QA-Calidad | Backlog | High | 07/27/2026 | 08/21/2026 | INFRAESTRUCTURA,PRUEBAS_CALIDAD | 32 | R3 | DEV-003 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
DEV-005 | Instalar ambiente de PRODUCCION: servidores finales en datacenter Lima para usuarios reales | Instalacion del ambiente de produccion definitivo en el datacenter Tier III de Lima: dos servidores VPS (principal + respaldo) con todos los servicios Docker configurados para maxima seguridad y rendimiento. Este es el ambiente que usaran los usuarios reales de la mina. Incluye configuracion de DNS, SSL, firewall, VPN, monitoreo y backups automaticos. | DevOps | DevOps_Infra | SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto | SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto | Backlog | Urgent | 09/21/2026 | 10/02/2026 | INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 32 | R5 | DEV-004 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo
RSK-001 | Identificación y registro inicial de riesgos del proyecto | Taller de identificación de riesgos con todo el equipo técnico: riesgos tecnológicos (C++ complexity, performance), de recursos (dependencia de BE1), de integración (legacy), de timeline (6 meses agresivo). Registro en ClickUp. | Riesgos | Gestion_Riesgos | ARQ-Arquitecto | ARQ-Arquitecto | Backlog | High | 06/01/2026 | 06/12/2026 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 16 | R1 |  | Media | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo
RSK-002 | Plan de mitigación y contingencia para cada riesgo | Para cada riesgo identificado: estrategia de mitigación (reducir probabilidad), plan de contingencia (qué hacer si ocurre), responsable, indicadores de activación. Los 10 riesgos principales documentados en detalle. | Riesgos | Gestion_Riesgos | ARQ-Arquitecto | ARQ-Arquitecto | Backlog | High | 06/08/2026 | 06/26/2026 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 24 | R1 | RSK-001 | Media | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo
RSK-003 | Revisión quincenal de riesgos con comité técnico | Cada 2 semanas, revisión del registro de riesgos: nuevos riesgos, riesgos materializados, efectividad de mitigaciones, actualización de probabilidad/impacto. Participan ARQ + líderes técnicos. | Riesgos | Gestion_Riesgos | ARQ-Arquitecto, QA-Calidad | ARQ-Arquitecto, QA-Calidad | Backlog | Normal | 06/15/2026 | 11/27/2026 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 48 | R1 | RSK-001 | Baja | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo
PMO-001 | Sprint Planning quincenal (planificación del sprint) | Cada 2 semanas: revisión del backlog, priorización de tareas, estimación de esfuerzo, asignación a recursos, definición de objetivos del sprint. ARQ lidera la sesión con todo el equipo. 2h × 13 sprints. | Gestión PMO | PMO_Seguimiento | ARQ-Arquitecto | ARQ-Arquitecto | Backlog | High | 06/01/2026 | 11/27/2026 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 52 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo
PMO-002 | Daily standups (reunión diaria de sincronización, 15 min) | Reunión diaria de 15 minutos con todo el equipo: qué hice ayer, qué haré hoy, qué me bloquea. ARQ facilita y registra impedimentos para resolución inmediata. Mantiene al equipo alineado y detecta problemas temprano. | Gestión PMO | PMO_Seguimiento | ARQ-Arquitecto | ARQ-Arquitecto | Backlog | Normal | 06/01/2026 | 11/27/2026 | GESTION_PROYECTO | 78 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo
PMO-003 | Sprint Review y Retrospectiva quincenal | Al final de cada sprint: Demo de lo construido ante stakeholders (Review, 1h) + sesión de mejora continua del equipo (Retro, 1h). ARQ presenta, QA valida calidad de los entregables demostrados. | Gestión PMO | PMO_Seguimiento | ARQ-Arquitecto, QA-Calidad | ARQ-Arquitecto, QA-Calidad | Backlog | High | 06/08/2026 | 11/27/2026 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 52 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo
PMO-004 | Comité ejecutivo semanal con Gerencia TI y Gerencia Minera | Reunión semanal con gerencia (1h): estado del proyecto (semáforo), riesgos activos, decisiones pendientes, presupuesto ejecutado, siguiente hito. Formato ejecutivo de 1 página + demo visual cuando aplica. | Gestión PMO | PMO_Seguimiento | ARQ-Arquitecto | ARQ-Arquitecto | Backlog | High | 06/01/2026 | 11/27/2026 | GESTION_PROYECTO,GERENCIA,CRITICO | 52 | R1 |  | Baja | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo
PMO-005 | Dashboard de métricas del proyecto en ClickUp | Configuración y mantenimiento del dashboard ejecutivo en ClickUp: velocidad del equipo (story points/sprint), burndown chart, bugs abiertos/cerrados, % avance por release, uso de recursos. | Gestión PMO | PMO_Seguimiento | ARQ-Arquitecto | ARQ-Arquitecto | Backlog | Normal | 06/15/2026 | 06/26/2026 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 16 | R1 | PMO-001 | Media | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo

## Estructura_ClickUp
Nivel | Nombre | Tipo ClickUp | Descripción | Sprint(s)
Space | PLATAFORMA MINERA IA | Space | Programa enterprise de 6 meses: Junio-Noviembre 2026
Folder | PASO 1 | Folder | Funcionalidad del sistema (Junio-Septiembre 2026) | Sprint 1-8
List | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | List | JUNIO 2026 (01/06 al 30/06) — Kick-off, diseño de BD, CI/CD, UX research, selección de tecnologías | Sprint 1-2
List | MES2_JULIO_Core_Seguridad | List | JULIO 2026 (01/07 al 31/07) — Motor C++, REST API, JWT/RBAC, WebSocket, Redis, estructura JSONB | Sprint 3-4
List | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | List | AGOSTO 2026 (01/08 al 31/08) — Editor TipTap, mapas GIS Leaflet, sensores IoT, NLP, OCR, tablets | Sprint 5-6
List | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | List | SEPTIEMBRE 2026 (01/09 al 30/09) — Exportaciones, SCADA, ERP, integraciones, admin, i18n | Sprint 7-8
Folder | PASO 2 | Folder | Infraestructura, seguridad y GoLive (Octubre-Noviembre 2026) | Sprint 9-13
List | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | List | OCTUBRE 2026 (01/10 al 31/10) — Performance, seguridad avanzada, pentesting, HA, DRP, modelos IA | Sprint 9-11
List | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | List | NOVIEMBRE 2026 (01/11 al 30/11) — Pruebas de estrés, UAT, marcha blanca, capacitación, producción | Sprint 12-13
Folder | Control de calidad | Folder | QA transversal continuo (Junio-Noviembre 2026) | Sprint 1-13
List | QA_Transversal | List | Testing, automatización, regresión, estándares de calidad | Sprint 1-13
Folder | DevOps | Folder | Infraestructura y automatización (Junio-Noviembre 2026) | Sprint 1-13
List | DevOps_Infra | List | Repositorios Git, Docker, ambientes dev/staging/prod, CI/CD | Sprint 1-13
Folder | Riesgos | Folder | Gestión de riesgos técnicos (Junio-Noviembre 2026) | Sprint 1-13
List | Gestion_Riesgos | List | Registro, mitigación, seguimiento quincenal de riesgos | Sprint 1-13
Folder | Gestión PMO | Folder | Gobierno y gestión del proyecto (Junio-Noviembre 2026) | Sprint 1-13
List | PMO_Seguimiento | List | Ceremonias Scrum, métricas de avance, comités ejecutivos | Sprint 1-13

## Recursos_Capacidad
Código | Recurso (Excel) | Rol | Descripción Detallada | Stream Principal | Tarifa USD/mes | Horas Totales Asignadas | Carga Promedio % | Estado
BE1 | BE1-Arq.Datos | Arquitecto de Datos Senior — Motor de alertas, rendimiento de BD e integración con fuentes externas de datos mineros | Arquitecto de Datos Senior — Motor de alertas, rendimiento de BD e integración con fuentes externas de datos mineros | Backend Core | 1900 | 997 | 95.9 | ÓPTIMO
BE2 | BE2-Seguridad | Especialista en Seguridad e IA — Protección contra fraudes, automatización de controles de seguridad avanzada y cumplimiento normativo | Especialista en Seguridad e IA — Protección contra fraudes, automatización de controles de seguridad avanzada y cumplimiento normativo | Seguridad e IA | 1900 | 1006 | 96.7 | ÓPTIMO
BE3 | BE3-Integraciones | Ingeniero de Comunicaciones — Notificaciones, dictado por voz, integración entre servicios y conectividad con sistemas externos | Ingeniero de Comunicaciones — Notificaciones, dictado por voz, integración entre servicios y conectividad con sistemas externos | Integraciones | 1900 | 919 | 88.4 | ÓPTIMO
FE1 | FE1-Interfaces | Experto en Interfaces Senior — Comparador de versiones de informes, pantallas de Gerencia y módulo de Dictado por Voz | Experto en Interfaces Senior — Comparador de versiones de informes, pantallas de Gerencia y módulo de Dictado por Voz | Frontend Principal | 1800 | 972 | 93.5 | ÓPTIMO
FE2 | FE2-UXSoporte | Especialista en UX y Soporte — Pruebas con usuarios clave, versión para tablets de campo y apoyo en salida a producción | Especialista en UX y Soporte — Pruebas con usuarios clave, versión para tablets de campo y apoyo en salida a producción | UX y Soporte | 1800 | 945 | 90.9 | ÓPTIMO
ARQ | ARQ-Arquitecto | Arquitecto Senior LATAM — Plan de Recuperación ante Desastres, supervisión técnica, pruebas de usuario y aprobación final | Arquitecto Senior LATAM — Plan de Recuperación ante Desastres, supervisión técnica, pruebas de usuario y aprobación final | Arquitectura | 1900 | 1007 | 96.8 | ÓPTIMO
SYS | SYS-Infraestructura | Especialista en Infraestructura — Blindaje de servidores, copias de seguridad, redes de alta velocidad y alta disponibilidad | Especialista en Infraestructura — Blindaje de servidores, copias de seguridad, redes de alta velocidad y alta disponibilidad | Infraestructura | 1800 | 1038 | 99.8 | ÓPTIMO
QA | QA-Calidad | Auditor de Calidad Senior — Pruebas de estrés (10,000 sensores), seguridad, simulacros de fallo y automatización de calidad | Auditor de Calidad Senior — Pruebas de estrés (10,000 sensores), seguridad, simulacros de fallo y automatización de calidad | Calidad | 1800 | 1014 | 97.5 | ÓPTIMO
IA | IA-Inteligencia | Ingeniero de Inteligencia Artificial — Corrector ortografico inteligente, prediccion de texto, voz a texto, revision integral de documentos, informe predictivo de fallas y reconocimiento facial | Ingeniero de Inteligencia Artificial — Corrector ortografico inteligente, prediccion de texto, voz a texto, revision integral de documentos, informe predictivo de fallas y reconocimiento facial | IA y Automatización | 1900 | 1040 | 100 | ÓPTIMO

## Releases_Milestones
Release | Objetivo | Inicio | Fin | Folder | Tareas Incluidas | Milestone
R1 | Arquitectura Core | 06/01/2026 | 06/26/2026 | PASO 1 | MES1 completo + QA-001 + DEV-001 + RSK-001/002 | Diseño y arquitectura aprobados
R2 | Motor Operacional | 06/29/2026 | 08/21/2026 | PASO 1 | MES2 + MES3 (backend+editor) + DEV-002 | Backend C++ + editor TipTap funcional
R3 | UX + GIS + Editor | 07/27/2026 | 09/04/2026 | PASO 1 | MES3 (frontend) + MES4 (wireframes) + QA-003 | Frontend con editor, GIS y dashboards
R4 | Integraciones | 08/24/2026 | 09/18/2026 | PASO 1 | MES4 completo (export + offline + comments) | Sistema integrado e2e funcional
R5 | Hardening | 09/21/2026 | 10/16/2026 | PASO 2 | MES5 completo (infra + IA avanzada) | Infraestructura productiva con DR y monitoreo
R6 | GoLive | 10/19/2026 | 11/27/2026 | PASO 2 | MES6 completo (stress + UAT + prod) | Sistema en producción LATAM

## Tags_Reference
Tag | Descripción | Color Sugerido
ARQUITECTURA | Diseno general del sistema y supervision tecnica del proyecto por el Arquitecto TI. Incluye decisiones de tecnologia, validacion de diseno y revision de calidad arquitectonica. | #757575
SEGURIDAD | Proteccion del sistema contra accesos no autorizados, fraudes informaticos, cifrado de datos y cumplimiento de normas legales de proteccion de datos personales y regulaciones mineras. | #757575
INFRAESTRUCTURA | Servidores, redes de comunicacion, copias de seguridad, plan de recuperacion ante desastres, contenedores, automatizacion de despliegues y disponibilidad del sistema 24 horas, 7 dias. | #757575
DATOS | Base de datos del sistema, almacenamiento de informacion de sensores e informes, motor central de procesamiento, rendimiento de consultas y estructura de datos de la plataforma. | #757575
EDITOR_INFORMES | Editor de informes ReportStudio donde los usuarios crean y formatean documentos mineros: texto con estilos, tablas, imagenes, reglas horizontales, portadas y formato corporativo. | #757575
MAPAS | Mapas digitales interactivos que muestran las zonas de la mina, ubicacion de sensores, puntos de interes geografico y areas de operacion. Visualizacion en tiempo real. | #757575
SENSORES | Dispositivos fisicos (IoT) instalados en la mina que miden temperatura, vibracion, presion y otros parametros operativos. El sistema procesa datos de hasta 10,000 sensores. | #757575
INTELIGENCIA_ARTIFICIAL | Funcionalidades de Inteligencia Artificial: reconocimiento facial para acceso, dictado por voz, prediccion de fallas en equipos, correccion ortografica inteligente, modelos de aprendizaje. | #757575
INTEGRACION | Conexion de la plataforma con otros sistemas: sincronizacion con base de datos actual (AWS), sistemas de notificaciones (SMS, email, WhatsApp), servicios de monitorizacion y sistemas anteriores. | #757575
EXPORTACION | Descarga e impresion de informes en formatos estandar: PDF para impresion, Word para edicion, PowerPoint para presentaciones ejecutivas y video MP4 para capacitacion. | #757575
NOTIFICACIONES | Alertas y avisos automaticos del sistema: correo electronico, mensajes SMS, WhatsApp para emergencias, y avisos dentro de la plataforma cuando hay informes pendientes de revision. | #757575
EXPERIENCIA_USUARIO | Diseno de pantallas y facilidad de uso de la plataforma. Incluye version para tablets de campo (uso en la mina con guantes), accesibilidad y pruebas de usabilidad con usuarios. | #757575
GERENCIA | Pantallas ejecutivas (dashboards) con indicadores clave para directores y gerentes: estado de produccion, informes pendientes, alertas criticas y cumplimiento de metas. | #757575
SOPORTE | Capacitacion a los usuarios de la plataforma, material de entrenamiento (videos, guias), ayuda en linea dentro del sistema y acompanamiento durante la puesta en marcha. | #757575
DOCUMENTACION | Manuales de usuario, documentacion tecnica del sistema, guias de arquitectura, procedimientos operativos y material de referencia para el equipo y auditores. | #78909C
PRUEBAS_CALIDAD | Testing y control de calidad: pruebas automaticas, pruebas de estres con 10,000 sensores, pruebas de seguridad, validacion con usuarios finales y verificacion de requisitos. | #757575
GESTION_PROYECTO | Gobierno y administracion del proyecto: reuniones diarias/semanales, cronograma, presupuesto, gestion de riesgos, reportes de avance a Gerencia y seguimiento de entregables. | #757575
CRITICO | Tarea en la RUTA CRITICA del proyecto: si esta tarea se retrasa, todo el cronograma del proyecto se ve afectado. Requiere atencion prioritaria y seguimiento especial. | #B71C1C
PRODUCCION | Actividades de puesta en marcha del sistema: marcha blanca (prueba real controlada), lanzamiento oficial, estabilizacion post-lanzamiento y soporte intensivo inicial. | #757575
SIN_CONEXION | Capacidad de usar la plataforma sin conexion a internet (en zonas de la mina sin senal). Los datos se guardan localmente y se sincronizan automaticamente al recuperar la conexion. | #757575

## Workflow_Estados
Estado | Descripción | Orden
Backlog | Pendiente de inicio | 1
Análisis | En análisis y diseño funcional | 2
Arquitectura | En diseño técnico y arquitectura | 3
Desarrollo | En construcción activa | 4
QA | En validación y testing | 5
UAT | En pruebas con usuario final | 6
Hardening | En optimización y hardening | 7
GoLive Ready | Listo para producción | 8
Done | Completado y validado | 9
Blocked | Bloqueado por dependencia o impedimento | 10

## Custom_Fields
Campo | Tipo ClickUp | Opciones / Detalle
Recurso | Short Text | Persona/rol asignado: BE1-Arq.Datos, FE1-Interfaces, etc. CAMPO CLAVE para identificar recursos
Complejidad | Dropdown | Baja, Media, Alta
Riesgo | Dropdown | Bajo, Medio, Alto
Stream | Dropdown | Arquitectura, Backend, Frontend, Infraestructura, QA, IA
Dependencia crítica | Checkbox | Sí/No
Ambiente | Dropdown | Desarrollo, Staging, QA, Producción
Release | Dropdown | R1, R2, R3, R4, R5, R6
% Avance Técnico | Number | 0 - 100
Horas Estimadas | Number | Horas de trabajo
Horas Reales | Number | Horas reales invertidas
Task ID | Short Text | Identificador único de tarea

## Cronograma_Semanal
Task ID | Tarea | Recurso | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26
P1-M1-001 | Reunión de Kick-off con accionistas y Gerencia Minera | ARQ | >
P1-M1-002 | Aprobar documento de definición de alcance (SOW) | ARQ | >
P1-M1-003 | Levantamiento funcional para sistema de informes minero... | ARQ,FE1 | > | <
P1-M1-004 | Definir requerimientos no funcionales (latencia, concur... | ARQ,BE1 | > | <
P1-M1-005 | Seleccionar y validar frameworks (C++ Boost, React 18, ... | ARQ,BE1,FE1 |  | > | <
P1-M1-006 | Definir flujos de autenticación, autorización y roles | ARQ,BE2 |  | > | <
P1-M1-007 | Modelar base de datos para informes mineros (JSONB) | BE1,ARQ |  | > | <
P1-M1-008 | Modelar ERD de usuarios y flujos de aprobación | BE1 |  |  | >
P1-M1-009 | Diseñar esquema multi-tenant (aislamiento por compañía/... | ARQ,BE1 |  |  | > | <
P1-M1-010 | Definir particiones automáticas en TimescaleDB para tel... | BE1 |  |  | > | <
P1-M1-011 | Auditar sistemas legacy actuales en mina | ARQ,BE3 |  | > | <
P1-M1-012 | Elaborar y presentar documentos de diseño de backend | BE1,ARQ |  |  | > | <
P1-M1-013 | Análisis heurístico de las interfaces antiguas | FE2 |  | > | <
P1-M1-014 | Crear guía de estilos de negocio (Design System minero) | FE2 |  |  | > | <
P1-M1-015 | Wireframes low-fidelity: login y control de acceso | FE1,FE2 |  |  | > | <
P1-M1-016 | Wireframes: dashboard general e indicadores de telemetr... | FE1 |  |  | > | <
P1-M1-017 | Wireframes: editor de reportes técnicos avanzados (Repo... | FE1 |  |  | > | <
P1-M1-018 | Aprobación gerencial de arquitectura y documentos de di... | ARQ |  |  |  | >
P1-M1-019 | Configurar registro automatico de cambios en la base de... | BE1 |  |  |  | >
P1-M1-020 | Documentar módulos (informes, autorizaciones) | ARQ,BE1 |  |  |  | >
P1-M2-001 | Inicializar repositorio C++ (CMakeLists y vcpkg) | BE1 |  |  |  |  | >
P1-M2-002 | Desarrollar estructuras de red nativas con Boost.Asio | BE1 |  |  |  |  | > | <
P1-M2-003 | Crear servidor de comunicacion en tiempo real (WebSocke... | BE1 |  |  |  |  | > |  | <
P1-M2-004 | Optimizar formato de envio de datos de sensores (compre... | BE1,BE3 | [5 empty] | > | <
P1-M2-005 | Implementar endpoints REST: autorización, revisión y fi... | BE1,BE3 | [5 empty] | > |  | <
P1-M2-006 | Implementar sistema de login seguro con tokens cifrados | BE2 |  |  |  |  | > |  | <
P1-M2-007 | Conectar el motor del sistema con la base de datos Post... | BE1 |  |  |  |  | > | <
P1-M2-008 | Crear servicio para guardar y recuperar informes con hi... | BE1 | [5 empty] | > | <
P1-M2-009 | Crear proceso de importacion de datos desde sistemas an... | BE3 | [5 empty] | > |  | <
P1-M2-010 | Sincronizacion continua de base de datos con plataforma... | BE3 | [6 empty] | > | <
P1-M2-011 | Modulo de recepcion y procesamiento de datos de sensore... | BE1 | [6 empty] | > | <
P1-M2-012 | Manejo de cortes de conexion en zonas de mina con red i... | BE1,BE3 | [6 empty] | > | <
P1-M2-013 | Cargar catalogos de personal, zonas y equipos en el amb... | BE3 | [6 empty] | > | <
P1-M2-014 | Disenar estructura de base de datos para almacenar form... | BE1 |  |  |  |  | > | <
P1-M2-015 | Servicio de guardado automatico del informe (auto-save ... | BE1 | [5 empty] | > | <
P1-M2-016 | Sistema de historial de versiones del informe con compa... | BE1,BE3 | [5 empty] | > |  | <
P1-M2-017 | Bloqueo de informe cuando alguien lo esta editando (evi... | BE1,BE3 | [6 empty] | > | <
P1-M2-018 | Cifrado de datos confidenciales almacenados en la base ... | BE2 | [5 empty] | > | <
P1-M2-019 | Control de permisos por rol: quien puede ver, editar, a... | BE2 | [6 empty] | > | <
P1-M2-020 | Convertidor de datos del sistema antiguo al formato de ... | BE3 | [6 empty] | > | <
P1-M3-001 | Prototipar UI: flujo de autorización, revisión y firmas... | FE1 | [8 empty] | > | <
P1-M3-002 | Prototipar UI: búsqueda avanzada y filtrado de informes | FE1 | [8 empty] | > | <
P1-M3-003 | Prototipar UI en Figma: pantallas de identidad y biomet... | FE2 | [8 empty] | > | <
P1-M3-004 | Prototipar UI: dashboard central y mapas GIS Lidar | FE1,FE2 | [8 empty] | > |  | <
P1-M3-005 | Prototipar UI: dictado por voz y corrección vía IA | FE1,IA | [9 empty] | > | <
P1-M3-006 | Definir micro-interacciones y animaciones de notificaci... | FE2 | [9 empty] | > | <
P1-M3-007 | Revisar UX con el área de operaciones (ingenieros en mi... | FE2,ARQ | [10 empty] | > | <
P1-M3-008 | Exportar y consolidar assets vectoriales para Frontend | FE2 | [10 empty] | > | <
P1-M3-009 | Conectar el sistema con la cola de mensajes para datos ... | BE1,BE3 | [8 empty] | > | <
P1-M3-010 | Optimizar procesamiento paralelo para manejar miles de ... | BE1 | [9 empty] | > | <
P1-M3-011 | Monitor de salud del sistema con reinicio automatico si... | BE1,BE3 | [10 empty] | > | <
P1-M3-012 | FE1: Inicialización TipTap Editor con extensions core (... | FE1 | [8 empty] | > | <
P1-M3-013 | FE1: Toolbar de formateo completo del editor (bold, ita... | FE1 | [8 empty] | > | <
P1-M3-014 | FE1: Reglas horizontales para ubicar texto en el docume... | FE1 | [9 empty] | > | <
P1-M3-015 | FE1: Agrupación de textos para selección y cambio de Fo... | FE1 | [9 empty] | > | <
P1-M3-016 | FE1: Cambio del color de fondo del texto (highlight/bac... | FE1 | [9 empty] | > | <
P1-M3-017 | FE1: Color de texto (foreground) con paleta y selector ... | FE1 | [9 empty] | > | <
P1-M3-018 | FE1+FE2: Tablas en editor — inserción, edición, merge/s... | FE1,FE2 | [9 empty] | > |  | <
P1-M3-019 | FE1+FE2: Imágenes en editor — upload, drag-and-drop, re... | FE1,FE2 | [10 empty] | > | <
P1-M3-020 | FE2: Listas en editor (ordenadas, desordenadas, checkli... | FE2 | [9 empty] | > | <
P1-M3-021 | FE2: Saltos de página, numeración de páginas y márgenes... | FE2 | [10 empty] | > | <
P1-M3-022 | BE1: API de upload y almacenamiento de imágenes/adjunto... | BE1,BE3 | [8 empty] | > | <
P1-M3-023 | BE1+BE3: Motor de búsqueda full-text con indexación (pg... | BE1,BE3 | [9 empty] | > | <
P1-M3-024 | BE1+BE3: Motor de templates CRUD y renderizado (plantil... | BE1,BE3 | [9 empty] | > |  | <
P1-M3-025 | BE1: Motor de generación PDF server-side (renderizado d... | BE1 | [9 empty] | > |  | <
P1-M3-026 | Corrector ortografico y gramatical inteligente para inf... | IA,BE2 | [9 empty] | > |  | <
P1-M3-027 | BE3: Servicio de notificaciones por email (SMTP con tem... | BE3 | [9 empty] | > | <
P1-M3-028 | BE3: Servicio de push notifications (WebPush y FCM para... | BE3 | [10 empty] | > | <
P1-M4-001 | Exportación: generar informes en Microsoft Word (DOCX) | BE1,FE1 | [12 empty] | > | <
P1-M4-002 | Exportación: generar presentaciones PowerPoint (PPTX) | BE1,BE3 | [12 empty] | > | <
P1-M4-003 | Exportación: renderizado y generación de informes en ví... | BE3,IA | [13 empty] | > | <
P1-M4-004 | Instalar sistema de mensajeria Redpanda/Kafka en datace... | BE3,SYS | [12 empty] | > | <
P1-M4-005 | Testing cero fugas de memoria (Valgrind y unit testing ... | QA,BE1 | [13 empty] | > | <
P1-M4-006 | Wireframes: editor de reportes técnicos avanzados (iter... | FE1 | [12 empty] | > | <
P1-M4-007 | Integración frontend-backend: flujo completo de informe... | FE1,BE1 | [13 empty] | > |  | <
P1-M4-008 | Pruebas funcionales del módulo de reportabilidad | QA | [14 empty] | > | <
P1-M4-009 | Pruebas de integración de sensores y dashboard | QA,BE3 | [14 empty] | > | <
P1-M4-010 | Pruebas de exportación (DOCX, PPTX, PDF) | QA | [14 empty] | > | <
P1-M4-011 | Milestone: Funcionalidad Core Completa (Demo Gerencial) | ARQ | [15 empty] | >
P1-M4-012 | FE1: Print preview con paginación fiel al formato final | FE1 | [12 empty] | > | <
P1-M4-013 | Deshacer/Rehacer cambios y atajos de teclado rapidos en... | FE1 | [12 empty] | > | <
P1-M4-014 | FE1+FE2: Panel de comentarios y anotaciones en informes | FE1,FE2 | [13 empty] | > | <
P1-M4-015 | FE1+FE2: Comparador de versiones de informes (diff visu... | FE1,FE2 | [13 empty] | > | <
P1-M4-016 | FE1: Galería de templates de informes (selección y prev... | FE1 | [12 empty] | > | <
P1-M4-017 | FE2: Editor de portada, headers y footers del informe | FE2 | [12 empty] | > | <
P1-M4-018 | FE2: Modo offline con indicador de sincronización y que... | FE2 | [13 empty] | > |  | <
P1-M4-030 | BE2: Auditoría de seguridad de endpoints REST (OWASP pr... | BE2 | [14 empty] | > | <
P1-M4-031 | BE2: Implementar audit log centralizado (quién hizo qué... | BE2 | [13 empty] | > | <
P1-M4-032 | IA: Motor de clasificación automática de informes por t... | IA | [13 empty] | > |  | <
P1-M4-033 | IA: Extracción automática de entidades mineras de infor... | IA | [14 empty] | > | <
P1-M4-034 | IA: Detectar automaticamente si los trabajadores usan c... | IA,BE2 | [12 empty] | > |  |  | <
P1-M4-020 | BE1: API CRUD de comentarios y anotaciones sobre inform... | BE1 | [12 empty] | > | <
P1-M4-021 | BE1: API de clonación y duplicación de documentos | BE1 | [12 empty] | > | <
P1-M4-022 | BE1: Numeración secuencial de reportes por tenant y tip... | BE1 | [12 empty] | > | <
P1-M4-023 | Integrar cache Redis: guardar documentos frecuentes y s... | BE1,BE2 | [13 empty] | > | <
P1-M4-024 | Proteccion contra uso excesivo del sistema: limitar pet... | BE2 | [13 empty] | > | <
P1-M4-025 | BE2: Servicio de verificación de firma digital (PKI) | BE2 | [12 empty] | > | <
P1-M4-026 | BE2: AI — Generación de resumen ejecutivo automático de... | BE2,IA | [13 empty] | > |  | <
P1-M4-027 | Sistema de notificacion automatica a otros sistemas cua... | BE3 | [13 empty] | > | <
P1-M4-028 | BE3: Motor de resolución de conflictos para sincronizac... | BE3 | [13 empty] | > |  | <
P1-M4-029 | BE3: Pipeline de conversión de formatos (PDF rendering ... | BE3 | [12 empty] | > |  | <
P2-M5-001 | Disenar topologia de red completa: datacenter Lima + co... | ARQ,SYS | [16 empty] | > | <
P2-M5-002 | Configurar red privada y segmentos de red en datacenter... | SYS | [16 empty] | > | <
P2-M5-003 | Instalar y configurar servidores VPS Linux en datacente... | SYS | [16 empty] | > | <
P2-M5-004 | Crear estructura de usuarios, permisos y politicas de a... | SYS,BE2 | [16 empty] | > | <
P2-M5-005 | Instalar y configurar orquestador de contenedores (Dock... | SYS | [17 empty] | > | <
P2-M5-006 | Blindaje de seguridad de servidores: firewall, bloqueo ... | SYS,BE2 | [17 empty] | > | <
P2-M5-007 | Instalar certificados SSL dinámicos (Let's Encrypt / Wi... | SYS | [17 empty] | >
P2-M5-008 | Automatizar proceso de compilacion, pruebas y despliegu... | SYS,BE1 | [17 empty] | > | <
P2-M5-009 | Configurar volumenes de disco dedicados para bases de d... | SYS | [17 empty] | > | <
P2-M5-010 | Instalar base de datos PostgreSQL con replica y alta di... | SYS,BE1 | [17 empty] | > | <
P2-M5-011 | Configurar copias de seguridad continuas de la base de ... | SYS,BE1 | [18 empty] | > | <
P2-M5-012 | Documentar procedimiento de recuperacion de base de dat... | SYS | [18 empty] | > | <
P2-M5-013 | Plan de recuperacion ante desastres (DRP): que hacer si... | SYS,ARQ | [18 empty] | > | <
P2-M5-014 | Crear procesos automaticos de limpieza y mantenimiento ... | BE1,SYS | [18 empty] | > | <
P2-M5-015 | Instalar sistema de monitoreo de servidores y servicios... | SYS | [18 empty] | > | <
P2-M5-016 | Simulacro de falla: verificar que el sistema se recuper... | SYS,QA | [19 empty] | >
P2-M5-017 | Optimizar velocidad de respuesta del servidor (afinamie... | BE1,QA | [18 empty] | > | <
P2-M5-018 | Optimizar consultas a la base de datos para respuestas ... | BE1 | [18 empty] | > | <
P2-M5-019 | Milestone: Infraestructura Productiva Lista | ARQ,SYS | [19 empty] | >
P2-M5-020 | BE2: API de reconocimiento facial biométrico (InsightFa... | BE2,IA | [16 empty] | > |  | <
P2-M5-021 | BE2: Detección de anomalías en streams de datos de sens... | BE2,IA | [17 empty] | > |  | <
P2-M5-022 | IA: Revision integral automatica del informe (calidad, ... | IA,BE2 | [18 empty] | > | <
P2-M5-024 | IA: Convertir voz a texto para que el usuario dicte inf... | IA | [16 empty] | > |  | <
P2-M5-025 | IA: Dashboard de analytics predictivo de operaciones mi... | IA,FE1 | [17 empty] | > |  | <
P2-M5-023 | BE3: API Gateway externo con circuit breaker y rate lim... | BE3 | [17 empty] | > | <
P2-M6-001 | Pruebas de estrés: 10,000 sensores simultáneos | QA,SYS,BE1 | [20 empty] | > | <
P2-M6-002 | Pruebas de seguridad y penetración | BE2,QA | [20 empty] | > | <
P2-M6-003 | Simulacros de fallo y recuperación (DR drill) | SYS,QA | [21 empty] | >
P2-M6-004 | Pruebas UAT con usuarios de operaciones mineras | QA,FE2,ARQ | [21 empty] | > | <
P2-M6-005 | Ajuste fino de rendimiento post-pruebas | BE1,SYS | [22 empty] | >
P2-M6-006 | Entrenamiento del Reconocimiento Facial y Traducción de... | IA | [20 empty] | > |  | <
P2-M6-007 | Protección contra fraudes y controles de seguridad avan... | BE2 | [20 empty] | > |  | <
P2-M6-008 | Documentación final: manuales de usuario y operación | QA,ARQ | [22 empty] | > | <
P2-M6-009 | Marcha blanca con datos reales en unidad minera | ARQ,SYS,QA | [23 empty] | > | <
P2-M6-010 | Corrección de bugs de marcha blanca | BE1,FE1,BE3 | [24 empty] | >
P2-M6-011 | Aprobación gerencial y firma de aceptación | ARQ | [24 empty] | > | <
P2-M6-012 | Pase a producción global (Hard-Launch LATAM) | ARQ,SYS | [25 empty] | >
P2-M6-013 | Soporte post-GoLive y estabilización (Semana 26) | BE1,SYS,QA | [25 empty] | >
P2-M6-014 | Pruebas de estrés del editor: 50 usuarios editando simu... | QA,BE1 | [20 empty] | > | <
P2-M6-015 | Pruebas de exportación masiva (100 informes concurrente... | QA,BE3 | [21 empty] | >
ARQ-G01 | Revisión semanal de arquitectura con equipo técnico | ARQ,BE2 | > | [24 empty] | <
ARQ-G02 | Reportes semanales de avance a Gerencia General | ARQ | > | [24 empty] | <
ARQ-G03 | Actualización quincenal del cronograma maestro en Click... | ARQ | > | [24 empty] | <
ARQ-G04 | Gestión de stakeholders y comunicación ejecutiva | ARQ | > | [24 empty] | <
ARQ-G05 | Architecture Decision Records (ADR) por sprint | ARQ,BE2 | > | [24 empty] | <
ARQ-G06 | Revisiones de Production Readiness por release | ARQ |  |  |  | > | [21 empty] | <
ARQ-G07 | Control presupuestal y tracking de costos del proyecto | ARQ,BE2 | > | [24 empty] | <
ARQ-G08 | Proceso de gestión de cambios (Change Management) | ARQ |  | > | [23 empty] | <
ARQ-G09 | Mentoring técnico y transferencia de conocimiento al eq... | ARQ,IA |  |  | > | [22 empty] | <
ARQ-G10 | Gestión de proveedores datacenter Lima y licencias | ARQ,BE2 |  |  |  |  | > | [14 empty] | <
QA-T01 | Desarrollo del framework de automatización de pruebas | QA |  |  | > |  |  | <
QA-T02 | Testing de regresión continuo por sprint (quincenal) | QA |  |  |  |  | > | [20 empty] | <
QA-T03 | Verificación diaria de builds y smoke testing | QA |  |  | > | [22 empty] | <
QA-T04 | Gestión de bugs: triage, priorización y seguimiento | QA |  |  |  |  | > | [20 empty] | <
QA-T05 | Testing cross-browser y multi-dispositivo | QA,FE2 | [8 empty] | > | [6 empty] | <
QA-T06 | Pruebas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA | QA,FE2 | [12 empty] | > | [6 empty] | <
QA-T07 | Creación y mantenimiento de datos de prueba | QA,BE3 |  |  |  |  | > |  |  | <
QA-T08 | Pruebas de rendimiento baseline por módulo | QA,BE1 | [8 empty] | > |  |  |  |  | <
QA-T09 | Desarrollo de scripts de pruebas de estrés | QA,SYS | [12 empty] | > | [6 empty] | <
QA-T10 | Revisión de calidad de documentación técnica y funciona... | QA | [8 empty] | > | [16 empty] | <
QA-T11 | Plan y ejecución de User Acceptance Testing (UAT) | QA,FE2,ARQ | [16 empty] | > |  |  |  |  | <
QA-T12 | Testing del editor en diferentes resoluciones y formato... | QA,FE1 | [12 empty] | > |  |  | <
QA-T13 | Testing del modo offline y sincronización | QA,FE2 | [14 empty] | > |  |  |  |  | <
FE2-U01 | Investigación UX inicial: entrevistas con usuarios de m... | FE2 | > |  |  | <
FE2-U02 | Investigación UX continua: sesiones de usabilidad quinc... | FE2 |  |  |  |  | > | [20 empty] | <
FE2-U03 | Mantenimiento continuo del Design System y componentes | FE2 |  |  |  |  | > | [20 empty] | <
FE2-U04 | Diseño de pantallas específicas para tablets de campo | FE2 | [8 empty] | > |  |  |  |  | <
FE2-U05 | Soporte multi-idioma de la plataforma (espanol, ingles,... | FE2,FE1 | [10 empty] | > |  |  |  |  | <
FE2-U06 | Diseño de templates de email para notificaciones del si... | FE2 | [12 empty] | > | <
FE2-U07 | Diseño de plantillas visuales corporativas de informes | FE2 | [12 empty] | > |  |  | <
FE2-U08 | Guia interactiva de bienvenida para nuevos usuarios de ... | FE2 | [13 empty] | > |  | <
FE2-U09 | Sistema de ayuda contextual (tooltips, guías, FAQ) | FE2 | [13 empty] | > |  | <
FE2-U10 | Diseño del módulo de administración (usuarios, roles, c... | FE2,FE1 | [12 empty] | > |  |  | <
FE2-U11 | Diseño del dashboard ejecutivo para Gerencia | FE2 | [13 empty] | > |  | <
FE2-U12 | Auditoría de accesibilidad WCAG completa y correcciones | FE2,QA | [16 empty] | > |  |  | <
FE2-U13 | Pruebas de usabilidad en entorno minero real (in-situ) | FE2,ARQ | [16 empty] | > | <
FE2-U14 | Material de capacitación para usuarios finales | FE2,QA | [20 empty] | > |  |  | <
FE2-U15 | Soporte a usuarios durante marcha blanca y GoLive | FE2 | [23 empty] | > |  | <
FE2-U16 | Documentación de guías de usuario visuales (screenshots... | FE2 | [22 empty] | > |  |  | <
IA-M01 | Recopilar y preparar datos reales de la mina para entre... | IA | > |  |  | <
IA-M02 | Pipeline de preprocesamiento de datos para modelos de I... | IA |  |  |  |  | > |  |  | <
IA-M03 | Crear el ambiente de trabajo para entrenar, probar y pu... | IA,SYS |  |  |  |  | > |  |  | <
IA-M04 | Servicio OCR para documentos escaneados en mina | IA | [8 empty] | > |  |  | <
IA-M05 | Motor de recomendaciones de informes similares | IA | [9 empty] | > |  | <
IA-M06 | Detectar automaticamente la urgencia de informes de inc... | IA | [9 empty] | > |  | <
IA-M07 | Prediccion de escritura en linea: sugerir texto mientra... | IA | [12 empty] | > |  |  | <
IA-M08 | API de generación de gráficos inteligentes desde datos | IA,FE1 | [13 empty] | > |  | <
IA-M09 | IA: Informe predictivo de fallas y eventos criticos en ... | IA | [16 empty] | > |  |  | <
IA-M18 | IA: Mejora automatica del contexto y redaccion de texto... | IA | [16 empty] | > |  |  | <
IA-M19 | IA: Corrector integral de documentos — verificacion de ... | IA | [18 empty] | > |  |  | <
IA-M10 | Optimización y compresión de modelos para inferencia rá... | IA | [16 empty] | > |  |  | <
IA-M11 | Documentación completa de modelos, métricas y limitacio... | IA | [18 empty] | > |  |  | <
IA-M12 | Benchmark y evaluación comparativa de modelos en produc... | IA,QA | [18 empty] | > |  |  | <
IA-M13 | Vigilar que los modelos de IA sigan funcionando correct... | IA | [20 empty] | > |  |  |  |  | <
IA-M14 | Entrenamiento con datos reales de producción (fine-tuni... | IA | [23 empty] | > |  | <
IA-M15 | Pipeline de evaluación automática de calidad de datos | IA | [9 empty] | > |  | <
IA-M16 | Modelo de detección de anomalías en informes (contenido... | IA | [13 empty] | > |  | <
IA-M17 | Dashboard de métricas de todos los modelos de IA en pro... | IA | [18 empty] | > |  |  | <
BE2-S01 | Auditoría de seguridad por sprint (revisión quincenal) | BE2 |  |  |  |  | > | [20 empty] | <
BE2-S02 | Escaneo automatizado de vulnerabilidades en dependencia... | BE2 |  |  |  |  | > |  |  | <
BE2-S04 | Control de sesiones de usuario: desconexion automatica ... | BE2 | [8 empty] | > | <
BE2-S05 | Proteccion contra ataques: filtro de datos maliciosos e... | BE2 | [8 empty] | > |  |  | <
BE2-S06 | Configuración de headers de seguridad HTTP (CORS, CSP, ... | BE2 | [8 empty] | > | <
BE2-S07 | Documentación de compliance minero y protección de dato... | BE2,ARQ | [12 empty] | > |  |  | <
BE2-S08 | Servicio de rotación automática de claves criptográfica... | BE2 | [12 empty] | > | <
BE2-S09 | Monitoreo de seguridad y alertas (SIEM básico) | BE2 | [16 empty] | > |  |  | <
BE2-S10 | Hardening de contenedores Docker (security scanning) | BE2 | [17 empty] | > |  | <
BE2-S11 | Playbook de respuesta a incidentes de seguridad | BE2,ARQ | [16 empty] | > | <
BE2-S12 | Encriptación de backups y verificación de integridad | BE2 | [18 empty] | > | <
BE2-S13 | Capacitación de seguridad al equipo de desarrollo | BE2 | [18 empty] | > | <
BE2-S14 | Testing de recuperación ante ataques simulados | BE2,QA | [21 empty] | > |  | <
BE2-S15 | Auditoría de seguridad final pre-GoLive | BE2,ARQ | [23 empty] | > | <
BE2-S16 | Gestión segura de secretos y credenciales (HashiCorp Va... | BE2 | [9 empty] | > |  | <
BE2-S17 | Revision de seguridad de servicios de terceros integrad... | BE2 | [13 empty] | > |  | <
BE2-S18 | Testing de penetración interno (preparación pre-auditor... | BE2 | [16 empty] | > |  |  | <
BE2-S19 | Monitoreo de seguridad en producción durante marcha bla... | BE2 | [23 empty] | > |  | <
BE3-I01 | Documentación API completa (Swagger/OpenAPI 3.0) | BE3 | [6 empty] | > |  |  | <
BE3-I02 | Monitoreo de salud de integraciones (health dashboard) | BE3 | [8 empty] | > |  |  | <
BE3-I03 | Sistema centralizado de deteccion y alerta de errores d... | BE3 | [8 empty] | > |  |  | <
BE3-I04 | Agregación centralizada de logs (ELK/Loki) | BE3 | [8 empty] | > |  |  | <
BE3-I07 | Servicio SMS y WhatsApp para alertas críticas de sensor... | BE3 | [13 empty] | > |  | <
BE3-I08 | Notificaciones in-app en tiempo real (vía WebSocket) | BE3 | [12 empty] | > |  | <
BE3-I09 | Proteccion contra fallas de servicios externos: reinten... | BE3 | [13 empty] | > |  | <
BE3-I10 | Testing de integraciones end-to-end con datos reales | BE3,QA | [16 empty] | > | <
BE3-I11 | Monitoreo de Kafka/Redpanda: lag, throughput, particion... | BE3 | [17 empty] | > |  | <
BE3-I12 | Verificación de integridad de sincronización de datos | BE3,QA | [18 empty] | > |  |  | <
BE3-I13 | Servicio de rate limiting por tenant y por endpoint | BE3 | [17 empty] | > |  | <
SYS-I01 | Automatizar instalacion de servidores con scripts repro... | SYS,BE3 |  |  |  |  | > |  |  | <
SYS-I02 | Instalar sistema centralizado de registros de actividad... | SYS,BE3 |  |  |  |  | > |  |  | <
SYS-I03 | Configurar dominios web y direcciones de red del sistem... | SYS | [8 empty] | > | <
SYS-I04 | Proceso de gestión de parches de seguridad del OS | SYS | [8 empty] | > | [16 empty] | <
SYS-I05 | Mantenimiento rutinario de bases de datos (semanal) | BE1,SYS |  |  |  |  | > | [20 empty] | <
SYS-I06 | Verificación periódica de backups y restauración de pru... | SYS | [8 empty] | > | [16 empty] | <
SYS-I07 | Documentación completa de infraestructura y topología d... | SYS,ARQ | [12 empty] | > |  |  | <
SYS-I08 | Gestión de ambientes: paridad dev/staging/prod | SYS,BE3 | [8 empty] | > | [10 empty] | <
SYS-I09 | Optimización de red y reducción de latencia mina↔datace... | SYS | [16 empty] | > | <
SYS-I10 | Gestión de firewall, reglas de red y segmentación | SYS | [16 empty] | > |  | <
SYS-I11 | Optimizar entrega de archivos web (compresion y cache e... | SYS,FE1 | [17 empty] | > | <
SYS-I12 | Monitoreo de certificados SSL y renovación automática | SYS | [17 empty] | > | <
SYS-I13 | Planificación de capacidad y escalamiento para producci... | SYS,ARQ | [18 empty] | > | <
SYS-I14 | Soporte de infraestructura 24/7 durante marcha blanca y... | SYS | [23 empty] | > |  | <
VPS-001 | Instalar MinIO: almacenamiento de archivos compatible c... | SYS | [16 empty] | > | <
VPS-002 | Instalar QuestDB: base de datos de alta velocidad para ... | SYS | [16 empty] | > | <
VPS-003 | Configurar servidor VPN WireGuard para acceso seguro de... | SYS,BE2 | [16 empty] | > |  | <
VPS-004 | Provisionar servidor VPS de respaldo (arquitectura Acti... | ARQ,SYS | [17 empty] | > | <
VPS-005 | Plan de conectividad operador-agnostica para clientes m... | ARQ,SYS | [16 empty] | > | <
VPS-006 | Instalar WAF (Web Application Firewall) para proteger l... | SYS,BE2 | [17 empty] | > | <
VPS-007 | Instalar Redis en Docker: cache de datos y sesiones de ... | SYS | [16 empty] | > | <
VPS-008 | Configurar replicacion automatica de datos al servidor ... | SYS,BE3 | [18 empty] | > | <
VPS-009 | Documentar arquitectura completa VPS datacenter Lima (d... | ARQ,SYS | [18 empty] | > | <
VPS-010 | Prueba de conectividad desde mina real: fibra, 4G (todo... | SYS,QA,ARQ | [21 empty] | > | <
VPS-011 | Prueba de failover completo: caida de servidor principa... | SYS,QA | [22 empty] | > | <
FE1-O01 | Optimizar velocidad de carga de la plataforma web | FE1 | [10 empty] | > |  |  | <
FE1-O02 | Convertir la plataforma en aplicacion instalable para u... | FE1 | [10 empty] | > |  |  | <
FE1-O03 | Monitoreo de errores frontend (Sentry integration) | FE1 | [12 empty] | > | <
FE1-O04 | Documentación de componentes React (Storybook) | FE1,FE2 | [12 empty] | > |  |  | <
FE1-O05 | Optimización de state management (Redux/Zustand) | FE1 | [13 empty] | > |  | <
FE1-O06 | Pantallas ejecutivas de gerencia (dashboards de direcci... | FE1 | [13 empty] | > |  | <
FE1-O07 | Módulo de administración: usuarios, roles, configuració... | FE1 | [13 empty] | > |  | <
FE1-O08 | Pantalla de historial de actividades y audit trail visu... | FE1 | [14 empty] | > | <
FE1-O09 | Internacionalización del frontend (i18n framework setup... | FE1,FE2 | [13 empty] | > |  | <
FE1-O10 | Testing de compatibilidad cross-browser completo | FE1,QA | [16 empty] | > | <
FE1-O11 | Optimización de carga del editor para informes grandes ... | FE1 | [16 empty] | > |  |  | <
FE1-O12 | Correcciones de UX basadas en feedback de marcha blanca | FE1 | [24 empty] | > | <
QA-001 | Definir estrategia de testing y criterios de aceptación | QA,ARQ | > | <
QA-002 | Setup de entornos de testing (staging, QA) | QA,SYS |  |  |  |  | > | <
QA-003 | Automatización de tests de regresión | QA | [8 empty] | > |  |  | <
QA-004 | Revisión de código y estándares de calidad (continuo) | QA,BE1 |  |  |  |  | > | [18 empty] | <
DEV-001 | Configurar repositorios Git y estrategia de branching | SYS | > | <
DEV-002 | Containerización de todos los servicios (Docker) | SYS |  |  |  |  | > |  |  | <
DEV-003 | Instalar ambiente de DESARROLLO en servidor: todos los ... | SYS |  |  |  |  | > |  |  | <
DEV-004 | Instalar ambiente de PRUEBAS Y CERTIFICACION: replica d... | SYS,QA | [8 empty] | > |  |  | <
DEV-005 | Instalar ambiente de PRODUCCION: servidores finales en ... | SYS,ARQ | [16 empty] | > | <
RSK-001 | Identificación y registro inicial de riesgos del proyec... | ARQ | > | <
RSK-002 | Plan de mitigación y contingencia para cada riesgo | ARQ |  | > |  | <
RSK-003 | Revisión quincenal de riesgos con comité técnico | ARQ,QA |  |  | > | [22 empty] | <
PMO-001 | Sprint Planning quincenal (planificación del sprint) | ARQ | > | [24 empty] | <
PMO-002 | Daily standups (reunión diaria de sincronización, 15 mi... | ARQ | > | [24 empty] | <
PMO-003 | Sprint Review y Retrospectiva quincenal | ARQ,QA |  | > | [23 empty] | <
PMO-004 | Comité ejecutivo semanal con Gerencia TI y Gerencia Min... | ARQ | > | [24 empty] | <
PMO-005 | Dashboard de métricas del proyecto en ClickUp | ARQ |  |  | > | <

## Correspondencia_FE_BE
Funcionalidad Frontend | Task ID FE | Funcionalidad Backend correspondiente | Task ID BE | Estado
Reglas horizontales para posicionar texto | P1-M3-014 | JSONB schema para rich text (almacena ruler data) | P1-M2-014 | OK
Agrupación de textos / cambio de font en lote | P1-M3-015 | JSONB schema soporta font-family, font-size, bold, etc. | P1-M2-014 | OK
Color de fondo del texto (highlight) | P1-M3-016 | JSONB schema incluye background-color por mark | P1-M2-014 | OK
Color de texto (foreground) | P1-M3-017 | JSONB schema incluye text-color por mark | P1-M2-014 | OK
TipTap Editor core + extensions | P1-M3-012 | Endpoint JSONB almacenamiento granular | P1-M2-008 | OK
Toolbar de formateo completo | P1-M3-013 | JSONB schema soporta todas las marcas de formato | P1-M2-014 | OK
Tablas en editor (insert/edit/merge) | P1-M3-018 | JSONB schema soporta nodos Table/Row/Cell | P1-M2-014 | OK
Imágenes (upload, drag-drop, resize) | P1-M3-019 | API de upload y almacenamiento (storage service) | P1-M3-022 | OK
Listas (ordenadas, desordenadas, checklist) | P1-M3-020 | JSONB schema soporta nodos List/ListItem/TaskItem | P1-M2-014 | OK
Saltos de página y numeración | P1-M3-021 | Motor PDF renderiza page breaks y numeración | P1-M3-025 | OK
Auto-guardado en frontend (timer 3s) | P1-M3-012 | API de auto-save delta con conflict resolution | P1-M2-015 | OK
Búsqueda avanzada y filtrado | P1-M3-002 | Motor de búsqueda full-text (pg_trgm + tsvector) | P1-M3-023 | OK
Print preview con paginación | P1-M4-012 | Motor de generación PDF server-side | P1-M3-025 | OK
Comentarios y anotaciones (panel sidebar) | P1-M4-014 | API CRUD de comentarios y anotaciones | P1-M4-020 | OK
Comparador de versiones (diff visual) | P1-M4-015 | Motor de versionado con diff engine | P1-M2-016 | OK
Galería de templates | P1-M4-016 | Motor de templates CRUD y renderizado | P1-M3-024 | OK
Portada, headers y footers | P1-M4-017 | Motor PDF renderiza portada/headers/footers | P1-M3-025 | OK
Modo offline con sync indicator | P1-M4-018 | Motor de resolución de conflictos offline sync | P1-M4-028 | OK
Dictado por voz + corrección IA | P1-M3-005 | Servicio NLP corrección ortográfica español | P1-M3-026 | OK
Exportación DOCX | P1-M4-001 | Motor generación DOCX (BE1) | P1-M4-001 | OK
Exportación PPTX | P1-M4-002 | Motor generación PPTX (BE1) | P1-M4-002 | OK
Exportación PDF | P1-M4-012 | Motor generación PDF server-side (BE1) | P1-M3-025 | OK
Flujo aprobación/revisión/firmas | P1-M3-001 | Endpoints REST autorización/revisión/firmas | P1-M2-005 | OK
Firma digital en informes | P1-M3-001 | Servicio de verificación de firma digital PKI | P1-M4-025 | OK
Keyboard shortcuts (Ctrl+B, etc.) | P1-M4-013 | No requiere backend (client-side only) | N/A | OK
Responsive tablet layout | P1-M4-019 | No requiere backend (CSS responsive) | N/A | OK
Pantallas para tablets de campo | FE2-U04 | No requiere backend (CSS/media queries) | N/A | OK
Internacionalización (i18n) | FE2-U05 | No requiere backend (strings client-side) | N/A | OK
Templates de email de notificaciones | FE2-U06 | Servicio de envío de emails HTML | P1-M3-027 | OK
Plantillas corporativas de informes | FE2-U07 | Motor de templates CRUD y renderizado | P1-M3-024 | OK
Onboarding de nuevos usuarios | FE2-U08 | No requiere backend (client-side tour) | N/A | OK
Ayuda contextual (tooltips, FAQ) | FE2-U09 | No requiere backend (client-side) | N/A | OK
Módulo admin: usuarios, roles, config | FE2-U10 | Endpoints REST RBAC y configuración | P1-M2-006 | OK
Dashboard ejecutivo gerencia | FE2-U11 | APIs de KPIs y métricas agregadas | P1-M2-008 | OK
PWA (Progressive Web App) | FE1-O02 | No requiere backend (Service Worker) | N/A | OK
Storybook de componentes React | FE1-O04 | No requiere backend (documentación FE) | N/A | OK
Pantallas gerencia ejecutiva | FE1-O06 | APIs de dashboard y KPIs gerenciales | P1-M2-008 | OK
Admin: CRUD usuarios y roles | FE1-O07 | Endpoints REST RBAC usuarios/roles | P1-M2-006 | OK
Historial de actividades y audit trail | FE1-O08 | API de audit log enriquecido | P1-M4-023 | OK
Auto-completado inteligente minero | IA-M07 | Backend NLP model serving (IA) | IA-M07 | OK
Gráficos inteligentes desde datos | IA-M08 | API de sugerencia de gráficos (IA) | IA-M08 | OK
OCR de documentos escaneados | IA-M04 | Microservicio OCR Tesseract (IA) | IA-M04 | OK
Autenticación 2FA/MFA | BE2-S03 | Backend 2FA TOTP (BE2) | BE2-S03 | OK
Notificaciones in-app WebSocket | BE3-I08 | Backend WebSocket notifications (BE3) | BE3-I08 | OK
SMS/WhatsApp alertas críticas | BE3-I07 | Gateway SMS Twilio integration (BE3) | BE3-I07 | OK

## Metodologia_Sprint
Concepto | Detalle | Responsable | Frecuencia | Duración
METODOLOGIA | Scrum Híbrido (Agile + PMO Ejecutivo)
Duración del proyecto | 6 meses: 1 de Junio 2026 al 30 de Noviembre 2026 | ARQ |  | 26 semanas
Duración del Sprint | 2 semanas (10 días laborables) | ARQ | Quincenal | 2 semanas
Total de Sprints | 13 sprints en 26 semanas | ARQ
CALENDARIO DE SPRINTS
Sprint 1 | 01/06/2026 — 12/06/2026 | MES1 JUNIO | Kick-off, SOW, levantamiento funcional
Sprint 2 | 15/06/2026 — 26/06/2026 | MES1 JUNIO | Diseño BD, CI/CD, UX research, Design System
Sprint 3 | 29/06/2026 — 10/07/2026 | MES2 JULIO | Motor C++ core, REST API, JWT, WebSocket
Sprint 4 | 13/07/2026 — 24/07/2026 | MES2 JULIO | RBAC, Redis, auto-save, JSONB schema, sensores
Sprint 5 | 27/07/2026 — 07/08/2026 | MES3 AGOSTO | Editor TipTap, toolbar, reglas, GIS base
Sprint 6 | 10/08/2026 — 21/08/2026 | MES3 AGOSTO | Sensores IoT, NLP, OCR, STT, tablets, IA
Sprint 7 | 24/08/2026 — 04/09/2026 | MES4 SEPTIEMBRE | Exportaciones, integraciones, SCADA, admin
Sprint 8 | 07/09/2026 — 18/09/2026 | MES4 SEPTIEMBRE | Print preview, templates, i18n, offline, SMS
Sprint 9 | 21/09/2026 — 02/10/2026 | MES5 OCTUBRE | Performance, hardening, pentesting inicio
Sprint 10 | 05/10/2026 — 16/10/2026 | MES5 OCTUBRE | DRP, SIEM, Docker hardening, IA producción
Sprint 11 | 19/10/2026 — 30/10/2026 | MES5 OCTUBRE | Optimización final, model cards, capacity
Sprint 12 | 02/11/2026 — 13/11/2026 | MES6 NOVIEMBRE | Stress test 10K sensores, UAT, marcha blanca
Sprint 13 | 16/11/2026 — 27/11/2026 | MES6 NOVIEMBRE | Correcciones finales, GoLive, producción
CEREMONIAS SCRUM
Sprint Planning | Planificación del sprint: seleccionar tareas del backlog, estimar esfuerzo, asignar responsables, definir objetivo del sprint | ARQ facilita | Cada 2 semanas (lunes del sprint) | 2 horas
Daily Standup | Reunión diaria de sincronización: qué hice ayer, qué haré hoy, qué me bloquea. Todo el equipo de pie, máximo 15 minutos | ARQ facilita | Diario (lunes a viernes, 9:00 AM) | 15 min
Sprint Review | Demostración de lo construido durante el sprint ante stakeholders (Gerencia TI, Gerencia Minera). Se valida que cumple criterios de aceptación | ARQ presenta, QA valida | Cada 2 semanas (viernes del sprint) | 1 hora
Sprint Retrospective | Sesión de mejora continua del equipo: qué funcionó bien, qué mejorar, acciones concretas para el próximo sprint | ARQ facilita | Cada 2 semanas (viernes del sprint) | 1 hora
Comité Ejecutivo | Reporte semanal a Gerencia TI y Gerencia Minera: estado semáforo, riesgos, presupuesto, decisiones pendientes. Formato ejecutivo de 1 página | ARQ presenta | Semanal (lunes, 10:00 AM) | 1 hora
Revisión de Arquitectura | Revisión semanal de decisiones técnicas, validación de diseño, resolución de impedimentos de arquitectura con equipo técnico | ARQ y BE2 co-facilitan | Semanal (miércoles, 11:00 AM) | 1 hora
Comité de Riesgos | Revisión quincenal del registro de riesgos: nuevos riesgos, riesgos materializados, efectividad de mitigaciones | ARQ y QA | Quincenal (jueves del sprint) | 30 min
MESES CALENDARIO
MES 1 — JUNIO 2026 | 01/06/2026 al 30/06/2026 — Análisis y Arquitectura. Se establece la base técnica del proyecto. | Todo el equipo | Sprints 1-2 | 4 semanas
MES 2 — JULIO 2026 | 01/07/2026 al 31/07/2026 — Core y Seguridad. Se construye el motor central del sistema. | BE1, BE2, SYS | Sprints 3-4 | 4.4 semanas
MES 3 — AGOSTO 2026 | 01/08/2026 al 31/08/2026 — UX y Sensores. Se construye el editor y se integran sensores. | FE1, FE2, IA, BE3 | Sprints 5-6 | 4.4 semanas
MES 4 — SEPTIEMBRE 2026 | 01/09/2026 al 30/09/2026 — Integración y QA. Se conectan todos los sistemas. | Todo el equipo | Sprints 7-8 | 4.3 semanas
MES 5 — OCTUBRE 2026 | 01/10/2026 al 31/10/2026 — Optimización y Seguridad. Se endurece y optimiza todo. | SYS, BE2, QA, IA | Sprints 9-11 | 4.4 semanas
MES 6 — NOVIEMBRE 2026 | 01/11/2026 al 30/11/2026 — GoLive. Pruebas finales, marcha blanca, producción. | Todo el equipo | Sprints 12-13 | 4.3 semanas

## Guia_Importacion_ClickUp
Paso | Accion | Detalle | Donde en ClickUp
PROBLEMA RESUELTO
Problema | ClickUp muestra B, B, B, F, F como avatar de los asignados | Los codigos BE1, BE2, BE3, FE1, FE2 empiezan con la misma letra y ClickUp solo muestra la 1ra letra como avatar | Columna Assignee en vista Lista
Solucion | Usar columna 'Recurso' (campo de texto) en vez del Assignee nativo | La columna 'Recurso' muestra el texto COMPLETO: BE1-Arq.Datos, BE2-Seguridad, etc. sin truncar | Custom Field tipo Texto en ClickUp
PASOS PARA IMPORTAR
1 | Abrir ClickUp > Space 'PLATAFORMA MINERA IA' | Ir al space que ya tienes creado | Panel izquierdo > Espacios
2 | Click en '...' (tres puntos) al lado del nombre del Space | Se abre un menu con opciones del Space | Panel izquierdo, junto a 'PLATAFORMA MINERA IA'
3 | Seleccionar 'Importar / Exportar' > 'Importar' | O alternativamente: Settings > Import/Export | Menu contextual del Space
4 | Seleccionar formato 'Excel' | ClickUp pedira que subas el archivo .xlsx | Pantalla de importacion
5 | Subir el archivo: ClickUp_Import_Plataforma_Minera_IA.xlsx | Usar SOLO la hoja 'ClickUp_Import' (las demas son referencia) | Selector de archivo
6 | MAPEAR LAS COLUMNAS (paso mas importante) | ClickUp mostrara cada columna del Excel y pedira que indiques que campo es | Pantalla de mapeo de columnas
| Task ID -> Custom Field 'Task ID' (tipo Texto) | Identificador unico de la tarea
| Task Name -> Task Name (campo nativo) | Nombre de la tarea
| Task Content -> Task Content (campo nativo) | Descripcion detallada
| Folder (ClickUp) -> NO IMPORTAR o Custom Field | El folder ya debe existir en el Space
| List (ClickUp) -> List (campo nativo) | ClickUp asignara la tarea a la lista correcta
| Assignee(s) -> OMITIR / NO MAPEAR | Esta columna esta VACIA a proposito. Se asignaran personas reales despues
| Recurso -> Custom Field 'Recurso' (tipo TEXTO) | ESTE ES EL CAMPO CLAVE: muestra BE1-Arq.Datos, FE1-Interfaces, etc. COMPLETO | Crear Custom Field tipo Texto
| Status -> Status (campo nativo) | Estado de la tarea
| Priority -> Priority (campo nativo) | Prioridad: Urgent, High, Normal, Low
| Start Date -> Start Date (campo nativo) | Fecha de inicio
| Due Date -> Due Date (campo nativo) | Fecha de vencimiento
| Tags -> Tags (campo nativo) | Etiquetas del proyecto (20 tags consolidados)
| Time Estimate -> Time Estimate (campo nativo) | Horas estimadas
| Release -> Custom Field 'Release' (tipo Texto) | Release del proyecto (R1 a R6)
| Depends On -> Custom Field 'Depends On' (tipo Texto) | Dependencias entre tareas
| Complejidad -> Custom Field (tipo Dropdown: Alta/Media/Baja) | Nivel de dificultad
| Riesgo -> Custom Field (tipo Dropdown: Alto/Medio/Bajo) | Nivel de riesgo
| Stream -> Custom Field (tipo Dropdown) | Area: Backend, Frontend, IA, QA, Infraestructura, Arquitectura
7 | Hacer click en 'Importar' | ClickUp procesara las 271 tareas | Boton de importacion
8 | Verificar que la columna 'Recurso' se muestra en la vista Lista | Click en '+' en los headers de columnas > Mostrar 'Recurso' | Vista Lista del Space
TABLA DE RECURSOS
Codigo | Nombre en Excel (columna Recurso) | Rol Completo | Stream
BE1 | BE1-Arq.Datos | Arquitecto de Datos Senior | Backend Core
BE2 | BE2-Seguridad | Especialista en Seguridad e IA | Seguridad e IA
BE3 | BE3-Integraciones | Ingeniero de Comunicaciones | Integraciones
FE1 | FE1-Interfaces | Experto en Interfaces Senior | Frontend Principal
FE2 | FE2-UXSoporte | Especialista en UX y Soporte | UX y Soporte
ARQ | ARQ-Arquitecto | Arquitecto Senior LATAM | Arquitectura
SYS | SYS-Infraestructura | Especialista en Infraestructura | Infraestructura
QA | QA-Calidad | Auditor de Calidad Senior | Calidad
IA | IA-Inteligencia | Ingeniero de Inteligencia Artificial | IA y Automatización