## Ambientes
CRONOGRAMA IMPLEMENTACION VPS LIMA - AURIXA
Sincronizado con SOW v3.0 y Plan v36 - SYS arranca mes 2 (julio)
Ambiente | Inicio | Sprints | Proposito
Desarrollo local | Junio | S1-S2 | Laptops + docker compose; arquitectura y prototipos, sin VPS
VPS Desarrollo | Julio | S3-S4 | Primer servidor Linux: integracion continua y telemetria
Staging | Ago-Sep | S5-S8 | Ambiente espejo para QA, integracion e2e y UAT preparatorio
Produccion Lima | Oct-Nov | S10-S13 | Cluster soberano endurecido; blue/green y Go-Live

## Carga_SYS
CARGA SYS POR MES
Mes | Carga SYS | Ambiente activo
Junio | 0% (sin tareas) | Desarrollo local (laptops + docker compose)
Julio | ~92% | VPS de desarrollo
Agosto | ~94% | VPS desarrollo + staging
Septiembre | ~100% | Staging + preparacion UAT
Octubre | ~100% | Infraestructura productiva + DR
Noviembre | ~100% | Produccion Lima + monitoreo 24/7

## Tareas_Infra_Sprint
TAREAS DE INFRAESTRUCTURA POR SPRINT
Sprint | Mes | Tareas SYS / Infra | Apoyo
S1-S2 | Junio | Topologia, sizing VPS, plan de red y seguridad base (diseno) | ARQ
S3 | Julio | Aprovisionar VPS desarrollo, Docker, secrets, healthchecks | BE3
S4 | Julio | Pipeline CI/CD base, registry de imagenes, despliegue a dev | ARQ
S5 | Agosto | Prometheus + Grafana, alertas, tuning Nginx (cache/compresion) | -
S6 | Agosto | Ambiente staging, telemetria a escala, backups iniciales | BE3
S7 | Septiembre | Ambiente UAT en infra, simulacros de failover, optimizacion VPS | QA
S8 | Septiembre | Cierre QA del core sobre staging; checklist paso a Etapa 2 | QA, ARQ
S9 | Octubre | Red datacenter, segmentacion, WireGuard/Nginx, pentest OWASP | BE2
S10 | Octubre | Simulacro DR (sistema + BD), restauracion < 15 min | BE3, ARQ
S11 | Octubre | Hardening Zero-Trust, cache offline-sync edge, escalamiento | BE2
S12 | Noviembre | Load test 10k sensores, blue/green, DNS de produccion | BE1, QA
S13 | Noviembre | Monitoreo 24/7 post Go-Live, runbooks, handover credenciales | ARQ

## Hitos_Infra
HITOS DE INFRAESTRUCTURA
Hito | Sprint | Fecha | Criterio
VPS desarrollo operativo | S3-S4 | Julio | Despliegue automatizado a dev (parte Gate R2)
Staging + monitoreo | S5-S6 | Agosto | Prometheus/Grafana + ambiente espejo (Gate R3)
DR demostrado | S10 | Octubre | Recuperacion sistema + BD < 15 min (Gate parcial R5)
Infra productiva lista | S11 | 31-oct | Hardening + Zero-Trust + escalamiento (Gate R5)
Go-Live produccion Lima | S13 | 30-nov | Blue/green + DNS + 24/7 + handover (Gate R6)