## Indice
INDICE — PLAN DETALLADO ETAPAS 1 Y 2 (AURIXA v36)
Use la columna ENLACE para saltar a cada seccion. Tambien puede usar las pestañas inferiores del libro.
Etapa | Seccion | Descripcion breve | Celda | Enlace
ETAPA 1 | Inicio — Etapa_1_Implementacion | ETAPA 1 — IMPLEMENTACION FUNCIONAL CORE ¦ 4 MESES (JUNIO–SEPTIEMBRE 2026) ¦ SPRI | A1 | Abrir >>
ETAPA 1 | 1. Listado de recursos | 1. LISTADO DE RECURSOS DEL PROYECTO (equipo Etapa) | A3 | Abrir >>
ETAPA 1 | 2. Asignacion de recursos por mes | 2. ASIGNACION DE RECURSOS POR MES (% DE USO Y HORAS) | A17 | Abrir >>
ETAPA 1 | 2.Junio — carga recursos | Detalle Junio — capacidad max 178.5 h/recurso | A30 | Abrir >>
ETAPA 1 | 2.Julio — carga recursos | Detalle Julio — capacidad max 170.0 h/recurso | A44 | Abrir >>
ETAPA 1 | 2.Agosto — carga recursos | Detalle Agosto — capacidad max 170.0 h/recurso | A58 | Abrir >>
ETAPA 1 | 2.Septiembre — carga recursos | Detalle Septiembre — capacidad max 187.0 h/recurso | A72 | Abrir >>
ETAPA 1 | 3. Tareas detalladas (todas) | 3. TAREAS DETALLADAS — ORGANIZADAS MES A MES (SECUENCIA, DEPENDENCIAS Y RECURSOS) | A86 | Abrir >>
ETAPA 1 | 3. Tareas — Junio | MES: Junio 2026 — 50 tareas programadas | A87 | Abrir >>
ETAPA 1 | 3. Tareas — Julio | MES: Julio 2026 — 73 tareas programadas | A141 | Abrir >>
ETAPA 1 | 3. Tareas — Agosto | MES: Agosto 2026 — 80 tareas programadas | A218 | Abrir >>
ETAPA 1 | 3. Tareas — Septiembre | MES: Septiembre 2026 — 69 tareas programadas | A302 | Abrir >>
ETAPA 1 | 4. Entregables por Sprint | 4. ENTREGABLES A PRESENTAR EN SPRINT (SPRINT REVIEW + GATE PM) | A375 | Abrir >>
ETAPA 1 | 5. Riesgos y mitigacion | 5. RIESGOS IDENTIFICADOS Y PLAN DE MITIGACION (SI SE MATERIALIZAN) | A387 | Abrir >>
ETAPA 2 | Inicio — Etapa_2_GoLive | ETAPA 2 — HARDENING, ESTABILIZACION Y GO-LIVE ¦ 2 MESES (OCTUBRE–NOVIEMBRE 2026) | A1 | Abrir >>
ETAPA 2 | 1. Listado de recursos | 1. LISTADO DE RECURSOS DEL PROYECTO (equipo Etapa) | A3 | Abrir >>
ETAPA 2 | 2. Asignacion de recursos por mes | 2. ASIGNACION DE RECURSOS POR MES (% DE USO Y HORAS) | A17 | Abrir >>
ETAPA 2 | 2.Octubre — carga recursos | Detalle Octubre — capacidad max 178.5 h/recurso | A30 | Abrir >>
ETAPA 2 | 2.Noviembre — carga recursos | Detalle Noviembre — capacidad max 178.5 h/recurso | A44 | Abrir >>
ETAPA 2 | 3. Tareas detalladas (todas) | 3. TAREAS DETALLADAS — ORGANIZADAS MES A MES (SECUENCIA, DEPENDENCIAS Y RECURSOS) | A58 | Abrir >>
ETAPA 2 | 3. Tareas — Octubre | MES: Octubre 2026 — 48 tareas programadas | A59 | Abrir >>
ETAPA 2 | 3. Tareas — Noviembre | MES: Noviembre 2026 — 77 tareas programadas | A111 | Abrir >>
ETAPA 2 | 4. Entregables por Sprint | 4. ENTREGABLES A PRESENTAR EN SPRINT (SPRINT REVIEW + GATE PM) | A192 | Abrir >>
ETAPA 2 | 5. Riesgos y mitigacion | 5. RIESGOS IDENTIFICADOS Y PLAN DE MITIGACION (SI SE MATERIALIZAN) | A201 | Abrir >>
DOCUMENTOS RELACIONADOS (mismo proyecto)
Tipo | Archivo | Uso |  | Nota
ClickUp | Plataforma_Minera_ClickUp_v19.xlsx | Importar cronograma — hoja Import_ClickUp |  | 482 tareas con Sprint
Gerencia | docs/Plan_Proyecto_Gerencia_Etapas_Sprints_v36.xlsx | Resumen gates y 11 hojas PMO |  | Revision ejecutiva
Recursos | docs/Matriz_Tareas_Recursos_v36_Nueva_Distribucion.md | Matriz carga 10 recursos |  | Validacion PMO

## Etapa_1_Implementacion
ETAPA 1 — IMPLEMENTACION FUNCIONAL CORE ¦ 4 MESES (JUNIO–SEPTIEMBRE 2026) ¦ SPRINTS S1–S8 ¦ RELEASES R1–R4
1. LISTADO DE RECURSOS DEL PROYECTO (equipo Etapa)
Cod. | Rol completo | Funcion principal en esta etapa | Meses activos en etapa | Tareas asignadas en etapa | Horas totales etapa
BE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria, APIs editor/mapas/export/offline | Jun, Jul, Ago, Sep | 47 | 646 h
BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Seguridad, usuarios/perfiles/accesos, biometria, integracion IA aplicada | Jun, Jul, Ago, Sep | 37 | 644 h
BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Diseno BD PostgreSQL, sync AWS, ETL, backups | Jun, Jul, Ago, Sep | 57 | 671 h
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Shell UI, ReportStudio, mapas, dashboards, exportacion | Jun, Jul, Ago, Sep | 61 | 685 h
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | UX tablet, accesibilidad, pruebas con operadores (desde Mes 2) | Jul, Ago, Sep | 34 | 494 h
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Gobierno tecnico, gates R1-R4, comite ejecutivo | Jun, Jul, Ago, Sep | 53 | 669 h
SYS | SYS-Infraestructura | Docker, CI/CD, monitoreo base (desde Mes 2) | Jul, Ago, Sep | 22 | 495 h
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Plan de pruebas, regresion, validacion funcional (desde Mes 2) | Jul, Ago, Sep | 35 | 494 h
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Entrenamiento modelos ONNX/NLP/STT (desde Mes 2) | Jul, Ago, Sep | 31 | 514 h
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | ClickUp, actas, trazabilidad FE-BE, documentacion funcional | Jun, Jul, Ago, Sep | 51 | 659 h
2. ASIGNACION DE RECURSOS POR MES (% DE USO Y HORAS)
Recurso | Junio (h) | Julio (h) | Agosto (h) | Septiembre (h) | Junio (%) | Julio (%) | Agosto (%) | Septiembre (%) | Prom. etapa % | Total h etapa
BE1 | 168.3 | 156.7 | 153 | 168.3 | 94.3% | 92.2% | 90.0% | 90.0% | 91.6% | 646
BE2 | 169.5 | 153 | 153 | 168.3 | 95.0% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 91.2% | 644
BE3 | 171.2 | 167.5 | 162.5 | 170 | 95.9% | 98.5% | 95.6% | 90.9% | 95.2% | 671
FE1 | 160.7 | 167.8 | 169.3 | 187 | 90.0% | 98.7% | 99.6% | 100.0% | 97.1% | 685
FE2 | — | 153 | 154.4 | 187 | — | 90.0% | 90.8% | 100.0% | 93.6% | 494
ARQ | 178 | 160.3 | 153 | 178.1 | 99.7% | 94.3% | 90.0% | 95.2% | 94.8% | 669
SYS | — | 155.2 | 153 | 187 | — | 91.3% | 90.0% | 100.0% | 93.8% | 495
QA | — | 160.3 | 163.5 | 170 | — | 94.3% | 96.2% | 90.9% | 93.8% | 494
IA | — | 168.3 | 163.7 | 182.3 | — | 99.0% | 96.3% | 97.5% | 97.6% | 514
PAF | 160.7 | 153.4 | 167.7 | 176.9 | 90.0% | 90.2% | 98.6% | 94.6% | 93.3% | 659
Detalle Junio — capacidad max 178.5 h/recurso
Recurso | Rol | Horas asignadas | Capacidad mes | % uso | Estado | Observacion
BE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Soc | 168.3 | 178.5 | 94.3% | OPTIMO | Meta 90-100%
BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, U | 169.5 | 178.5 | 95.0% | OPTIMO | Meta 90-100%
BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / | 171.2 | 178.5 | 95.9% | OPTIMO | Meta 90-100%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6 | 160.7 | 178.5 | 90.0% | OPTIMO | Meta 90-100%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde me | 0 | 178.5 | — | NO ACTIVO | Recurso no planificado este mes
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | 178 | 178.5 | 99.7% | OPTIMO | Meta 90-100%
SYS | SYS-Infraestructura | 0 | 178.5 | — | NO ACTIVO | Recurso no planificado este mes
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | 0 | 178.5 | — | NO ACTIVO | Recurso no planificado este mes
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Arti | 0 | 178.5 | — | NO ACTIVO | Recurso no planificado este mes
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y | 160.7 | 178.5 | 90.0% | OPTIMO | Meta 90-100%
Detalle Julio — capacidad max 170.0 h/recurso
Recurso | Rol | Horas asignadas | Capacidad mes | % uso | Estado | Observacion
BE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Soc | 156.7 | 170 | 92.2% | OPTIMO | Meta 90-100%
BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, U | 153 | 170 | 90.0% | OPTIMO | Meta 90-100%
BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / | 167.5 | 170 | 98.5% | OPTIMO | Meta 90-100%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6 | 167.8 | 170 | 98.7% | OPTIMO | Meta 90-100%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde me | 153 | 170 | 90.0% | OPTIMO | Meta 90-100%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | 160.3 | 170 | 94.3% | OPTIMO | Meta 90-100%
SYS | SYS-Infraestructura | 155.2 | 170 | 91.3% | OPTIMO | Meta 90-100%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | 160.3 | 170 | 94.3% | OPTIMO | Meta 90-100%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Arti | 168.3 | 170 | 99.0% | OPTIMO | Meta 90-100%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y | 153.4 | 170 | 90.2% | OPTIMO | Meta 90-100%
Detalle Agosto — capacidad max 170.0 h/recurso
Recurso | Rol | Horas asignadas | Capacidad mes | % uso | Estado | Observacion
BE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Soc | 153 | 170 | 90.0% | OPTIMO | Meta 90-100%
BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, U | 153 | 170 | 90.0% | OPTIMO | Meta 90-100%
BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / | 162.5 | 170 | 95.6% | OPTIMO | Meta 90-100%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6 | 169.3 | 170 | 99.6% | OPTIMO | Meta 90-100%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde me | 154.4 | 170 | 90.8% | OPTIMO | Meta 90-100%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | 153 | 170 | 90.0% | OPTIMO | Meta 90-100%
SYS | SYS-Infraestructura | 153 | 170 | 90.0% | OPTIMO | Meta 90-100%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | 163.5 | 170 | 96.2% | OPTIMO | Meta 90-100%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Arti | 163.7 | 170 | 96.3% | OPTIMO | Meta 90-100%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y | 167.7 | 170 | 98.6% | OPTIMO | Meta 90-100%
Detalle Septiembre — capacidad max 187.0 h/recurso
Recurso | Rol | Horas asignadas | Capacidad mes | % uso | Estado | Observacion
BE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Soc | 168.3 | 187 | 90.0% | OPTIMO | Meta 90-100%
BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, U | 168.3 | 187 | 90.0% | OPTIMO | Meta 90-100%
BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / | 170 | 187 | 90.9% | OPTIMO | Meta 90-100%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6 | 187 | 187 | 100.0% | OPTIMO | Meta 90-100%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde me | 187 | 187 | 100.0% | OPTIMO | Meta 90-100%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | 178.1 | 187 | 95.2% | OPTIMO | Meta 90-100%
SYS | SYS-Infraestructura | 187 | 187 | 100.0% | OPTIMO | Meta 90-100%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | 170 | 187 | 90.9% | OPTIMO | Meta 90-100%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Arti | 182.3 | 187 | 97.5% | OPTIMO | Meta 90-100%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y | 176.9 | 187 | 94.6% | OPTIMO | Meta 90-100%
3. TAREAS DETALLADAS — ORGANIZADAS MES A MES (SECUENCIA, DEPENDENCIAS Y RECURSOS)
MES: Junio 2026 — 50 tareas programadas
Seq. | ID | Nombre tarea | Descripcion (resumen) | Recursos | Roles asignados (detalle) | Horas tot. | Horas mes | Sprint | Inicio | Fin | Depende de | Continua en (tareas siguientes) | Release | Prioridad | Riesgo
1 | ARQ-G01 | Revisión semanal de arquitectura con equipo técnico | Sesión semanal donde el Arquitecto TI revisa avance técnico, resuelve impedimentos de diseño, valida decisiones técnicas y asegura alineación del equipo con la arquitectura aprobada. 1h semanal × 26 semanas. | ARQ, PAF | ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 50 | 50 | S1-S3 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | — | — | R1 | High | Bajo
2 | ARQ-G05 | Architecture Decision Records (ADR) por sprint | Documentación formal de cada decisión arquitectónica importante: problema, alternativas evaluadas, decisión tomada, consecuencias. Un ADR por sprint mínimo. Registro vivo consultable por todo el equipo. | BE2, ARQ | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 24 | 12 | S1-S9 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | — | — | R1 | Normal | Bajo
3 | FE2-U01 | Investigación UX inicial: entrevistas con usuarios de mina | Sesiones de investigación con ingenieros de mina, supervisores y operadores para entender cómo trabajan hoy, qué problemas tienen con los sistemas actuales, qué necesitan para su trabajo diario. Documentación de user per | FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 12 | 12 | S1-S3 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | — | FE2-U02 | R1 | High | Medio
4 | IA-M01 | Recopilar y preparar datos reales de la mina para entrenar los modelos de IA | Recopilar datos necesarios para que la inteligencia artificial aprenda: fotografias de trabajadores con y sin equipo de proteccion personal (casco, chaleco, lentes), grabaciones de voz con vocabulario tecnico minero, e i | BE1, ARQ, BE2 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, ARQ-Arquitecto TI / PMO, BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | 48 | 48 | S1-S3 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | — | IA-M02, IA-M15 | R1 | High | Alto
5 | P1-M1-001 | Reunión de Kick-off con accionistas y Gerencia Minera | Presentación del proyecto, alcance SOW, equipo, cronograma y expectativas de entregables ante Directorio y Gerencia Operacional. | ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | 8 | 8 | S1-S3 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | — | P1-M1-002, P1-M1-003 | R1 | Urgent | Bajo
6 | PAF-002 | Coordinacion de reuniones: convocatorias, agendas, salas y recordatorios | Gestionar calendario de dailies, sprint planning, reviews, comite ejecutivo y workshops. Enviar invites, preparar agenda y confirmar asistencia de 9 recursos + gerencia. | PAF, ARQ | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 50 | 25 | S1-S9 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | — | PAF-003, PAF-012 | R1 | High | Medio
7 | PMO-001 | Sprint Planning quincenal (planificación del sprint) | Cada 2 semanas: revisión del backlog, priorización de tareas, estimación de esfuerzo, asignación a recursos, definición de objetivos del sprint. ARQ lidera la sesión con todo el equipo. 2h × 13 sprints. | ARQ, PAF | ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 26 | 13 | S1-S7 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | — | PMO-005 | R1 | High | Bajo
8 | PMO-003 | Sprint Review y Retrospectiva quincenal | Al final de cada sprint: Demo de lo construido ante stakeholders (Review, 1h) + sesión de mejora continua del equipo (Retro, 1h). ARQ presenta, QA valida calidad de los entregables demostrados. | ARQ, PAF | ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 26 | 13 | S1-S9 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | — | — | R1 | High | Bajo
9 | PMO-004 | Comité ejecutivo semanal con Gerencia TI y Gerencia Minera | Reunión semanal con gerencia (1h): estado del proyecto (semáforo), riesgos activos, decisiones pendientes, presupuesto ejecutado, siguiente hito. Formato ejecutivo de 1 página + demo visual cuando aplica. | ARQ, PAF | ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 26 | 13 | S1-S5 | 2026-06-01 | 2026-07-31 | — | — | R1 | High | Medio
10 | QA-001 | Definir estrategia de testing y criterios de aceptación | Definir la estrategia completa de calidad del proyecto: qué se prueba, cómo se prueba, cuándo se prueba, quién aprueba. Incluye criterios de aceptación para cada módulo, umbrales de cobertura (>80%), y proceso de gestión | PAF, ARQ | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 24 | 24 | S1-S3 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | — | QA-004 | R1 | High | Medio
11 | RSK-001 | Identificación y registro inicial de riesgos del proyecto | Taller de identificación de riesgos con todo el equipo técnico: riesgos tecnológicos (C++ complexity, performance), de recursos (dependencia de BE1), de integración (legacy), de timeline (6 meses agresivo). Registro en C | ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | 16 | 16 | S1-S3 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | — | RSK-002, RSK-003 | R1 | High | Alto
12 | P1-M1-002 | Aprobar documento de definición de alcance (SOW) | Revisión, ajuste y firma formal del Statement of Work con todas las partes interesadas. | ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | 16 | 16 | S3-S5 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | P1-M1-001 | — | R1 | Urgent | Alto
13 | P1-M1-003 | Levantamiento funcional para sistema de informes mineros avanzados | Entrevistas con ingenieros de mina, supervisores y gerencia para capturar requisitos funcionales del módulo de reportabilidad. | ARQ, FE1, PAF | ARQ-Arquitecto TI / PMO, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 36 | 36 | S3-S5 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | P1-M1-001 | P1-M1-004, P1-M1-006, P1-M1-011, P1-M1-013 | R1 | High | Medio
14 | RSK-002 | Plan de mitigación y contingencia para cada riesgo | Para cada riesgo identificado: estrategia de mitigación (reducir probabilidad), plan de contingencia (qué hacer si ocurre), responsable, indicadores de activación. Los 10 riesgos principales documentados en detalle. | ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | 23 | 23 | S3-S5 | 2026-06-30 | 2026-07-31 | RSK-001 | — | R1 | High | Alto
15 | BE2-S01 | Auditoría de seguridad por sprint (revisión quincenal) | Revisión de seguridad recurrente cada sprint: nuevo código, nuevos endpoints, nuevas dependencias. Checklist OWASP, análisis de dependencias (CVE), revisión de secrets, validación de permisos. | BE2, PAF, QA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, QA-Calidad (desde mes 2) | 47 | 31.3 | S3-S5 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | — | — | R2 | High | Alto
16 | QA-T01 | Desarrollo del framework de automatización de pruebas | Construcción del framework base de testing automatizado: Cypress para e2e, Jest para unitarios, k6 para performance. Estructura de proyectos, helpers, fixtures, reporters. Base para todo el testing del proyecto. | QA, PAF, FE1 | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 38 | 12.7 | S3-S5 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | — | QA-T02, QA-T08, QA-T09 | R2 | Urgent | Medio
17 | QA-T07 | Creación y mantenimiento de datos de prueba | Generación de datasets sintéticos que simulan datos reales de la mina: 10K sensores, 500 informes, 50 usuarios, 20 zonas geográficas. Scripts de seed para ambientes QA y staging. | BE3, QA | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, QA-Calidad (desde mes 2) | 24 | 12 | S3-S5 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | — | — | R2 | High | Medio
18 | P1-M1-004 | Definir requerimientos no funcionales (latencia, concurrencia) | Documentar NFRs: latencia <20ms, 10K sensores concurrentes, disponibilidad 99.9%, auto-guardado <0.5s. | BE1, ARQ | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 24 | 24 | S5 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | P1-M1-003 | P1-M1-005, P1-M1-007 | R1 | High | Alto
19 | P1-M1-005 | Seleccionar y validar frameworks (C++ Boost, React 18, FastAPI) | Evaluación técnica y PoC de stack: C++ Boost.Asio, React 18 + TipTap, PostgreSQL/TimescaleDB, Redpanda. | BE3, ARQ, FE1 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 31 | 20.7 | S5-S13 | 2026-07-31 | 2026-11-30 | P1-M1-004 | P1-M1-012, P1-M2-001, P1-ALC-FE1-M1, PAF-007, P1-LOAD-QA-01, BE2-I02 … | R1 | High | Medio
20 | P1-M1-013 | Análisis heurístico de las interfaces antiguas | Evaluación UX de sistemas legacy para identificar pain points y oportunidades de mejora. | FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 11 | 11 | S5 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | P1-M1-003 | P1-M1-014 | R1 | Normal | Bajo
21 | P1-M1-014 | Crear guía de estilos de negocio (Design System minero) | Definición de paleta, tipografía, componentes, iconografía y guidelines para la plataforma. | FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 12 | 12 | S5 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | P1-M1-013 | P1-M1-015, P1-M1-016, P1-M1-017, P1-M3-003, FE2-U03, FE2-U04 … | R1 | Normal | Bajo
22 | P1-M1-015 | Wireframes low-fidelity: login y control de acceso | Bocetos iniciales de pantallas de login, recuperación de contraseña y selección de roles. | FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 11 | 11 | S5 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | P1-M1-014 | — | R1 | Normal | Bajo
23 | P1-M1-016 | Wireframes: dashboard general e indicadores de telemetría (KPIs) | Diseño de dashboard principal con widgets de KPIs operacionales, alertas y tendencias. | FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 11 | 11 | S5 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | P1-M1-014 | P1-M3-004, FE2-U11 | R1 | Normal | Bajo
24 | P1-M1-017 | Wireframes: editor de reportes técnicos avanzados (ReportStudio) | Prototipo del ReportStudio: toolbar, formato, tablas, imágenes, reglas horizontales, firma digital, auto-guardado. | FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 12 | 12 | S5 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | P1-M1-014 | P1-M3-001, P1-M3-012 | R1 | High | Medio
25 | SYS-I01 | Automatizar instalacion de servidores (Ansible) | OBJETIVO: Levantar un servidor identico en minutos si falla o hay que escalar. PARA LA MINA: Menos tiempo caido; recuperacion rapida en faena. ENTREGABLE: Playbooks Ansible (OS, Docker, servicios, red, seguridad basica | BE3, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | 21 | 0.5 | S7 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | DEV-002 | — | R2 | High | Medio
26 | PMO-005 | Dashboard de métricas del proyecto en ClickUp | Configuración y mantenimiento del dashboard ejecutivo en ClickUp: velocidad del equipo (story points/sprint), burndown chart, bugs abiertos/cerrados, % avance por release, uso de recursos. | PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 16 | 16 | S7-S9 | 2026-08-31 | 2026-09-28 | PMO-001 | — | R1 | Normal | Bajo
27 | SYS-I02 | Centralizar logs del sistema (Loki + Grafana) | OBJETIVO: Ver en un solo lugar errores y eventos de todos los servicios. PARA LA MINA: Diagnosticar fallas de sensores, informes o login sin revisar cada servidor. ENTREGABLE: Loki + Promtail + Grafana con busqueda y r | BE3, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | 21 | 10.5 | S9 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | DEV-003 | — | R2 | High | Medio
28 | BE1-C01 | Canal en vivo para recibir datos de sensores de la mina | Servicio en el servidor que mantiene la conexion directa con los equipos de la mina y entrega la informacion en tiempo real al resto del sistema. | BE1, SYS | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, SYS-Infraestructura | 31 | 15.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-001 | — | R2 | Urgent | Alto
29 | BE1-C02 | Motor del editor de informes en el servidor (equivalente a pantalla del usuario) | Implementar en el servidor las funciones que el usuario ve en el editor: guardado, versiones, tablas, imagenes y formato del informe minero. | BE2, BE1, FE1 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 34 | 22.7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-019 | — | R2 | High | Medio
30 | BE2-I01 | Acceso a la plataforma por reconocimiento facial con verificacion de persona real | Integrar en el servidor la validacion facial para ingreso seguro, incluyendo prueba de vida y registro de intentos fallidos. | BE2, IA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 34 | 17 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-019 | — | R2 | Urgent | Alto
31 | BE2-I02 | Administracion de usuarios, perfiles y niveles de acceso al sistema | Servicios para crear y mantener usuarios, asignar perfiles, definir que puede ver o modificar cada rol y registrar cambios de permisos. | BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | 29 | 29 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M1-005 | BE2-I05 | R2 | Urgent | Medio
32 | BE3-D01 | Diseno y creacion de la base de datos principal del sistema | Definir tablas, relaciones y reglas de la base PostgreSQL que almacena usuarios, informes, sensores y configuracion de la mina. | BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 25 | 25 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M1-005 | BE3-D02, BE3-D04 | R2 | Urgent | Alto
33 | BE3-I01 | Documentación API completa (Swagger/OpenAPI 3.0) | Documentación auto-generada de todas las APIs REST: endpoints, parámetros, respuestas, códigos de error, ejemplos. Portal interactivo Swagger UI para el equipo y futuros integradores. | BE1, BE3, PAF | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 28 | 18.7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-005 | — | R2 | High | Bajo
34 | P1-ALC-FE1-M1 | FE1 mes 1: setup React/Vite, contratos API con BE1 (core) y shell ReportStudio | Unico frontend activo en junio: levantar arquitectura Vite, routing base, contratos REST/WebSocket con backend y shell navegable del ReportStudio para validacion temprana con ARQ. | BE1, FE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 27 | 27 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M1-005 | — | R1 | Urgent | Alto
35 | P1-M1-008 | Modelar ERD de usuarios y flujos de aprobación | Diagrama entidad-relación completo: usuarios, roles, permisos, workflows de aprobación de informes. | BE2, BE1 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | 22 | 22 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M1-007 | P1-M1-019 | R1 | Normal | Medio
36 | P1-M1-010 | Definir particiones automáticas en TimescaleDB para telemetría | Diseño de hypertables, políticas de retención y compresión para datos de sensores IoT. | BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 13 | 13 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M1-007 | — | R1 | High | Medio
37 | P1-M1-019 | Configurar registro automatico de cambios en la base de datos (auditoria) | Crear mecanismos en la base de datos que registren automaticamente cuando alguien modifica, elimina o accede a informacion sensible: quien hizo el cambio, cuando, y que datos se modificaron. Esencial para cumplimiento no | BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 10 | 10 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M1-008 | — | R1 | Normal | Medio
38 | P1-M2-003 | Crear servidor de comunicacion en tiempo real (WebSocket) | Servidor que permite enviar actualizaciones instantaneas a las pantallas de los usuarios sin que tengan que refrescar la pagina. | BE2, BE1, FE1 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 38 | 12.7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-002 | P1-M2-005, P1-M2-011, P1-M2-012, P1-M2-017, P1-M4-005, BE3-I08 | R2 | Urgent | Alto
39 | P1-M2-005 | Implementar endpoints REST: autorización, revisión y firmas | API REST completa para CRUD de informes, flujo de aprobación y firma digital. | BE2, BE1, BE3 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 37 | 24.7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-003 | P1-M3-022, P1-M3-027, P1-M4-024, P1-M4-027, BE3-I01 | R2 | Urgent | Alto
40 | P1-M2-007 | Conectar el motor del sistema con la base de datos PostgreSQL | Establecer la conexion entre el servidor C++ y la base de datos, con multiples conexiones simultaneas para alto rendimiento. | BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 13 | 13 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-001 | P1-M2-008, P1-M2-009, P1-M4-022, P1-M4-023 | R2 | High | Medio
41 | P1-M2-008 | Crear servicio para guardar y recuperar informes con historial de cambios | Servicio que permite guardar cada version de un informe, recuperar versiones anteriores y rastrear quien hizo cada cambio. | BE1, IA, QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2) | 32 | 10.7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-007 | P1-M2-015, P1-M2-016, P1-M3-023, P1-M3-024, P1-M4-001, P1-M4-020 … | R2 | High | Medio
42 | P1-M2-010 | Sincronizacion continua de base de datos con plataforma AWS actual | Modulo que lee en tiempo real la base de datos de la plataforma minera actual (alojada en AWS) y sincroniza los datos hacia la nueva base de datos en el datacenter VPS Lima. Esta es la UNICA conexion con AWS: lectura con | BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 23 | 23 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-009 | — | R2 | High | Alto
43 | P1-M2-012 | Manejo de cortes de conexion en zonas de mina con red inestable | El sistema se reconecta automaticamente cuando se pierde la senal, guarda los datos pendientes y los envia cuando la conexion regresa. | BE1, BE3 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 24 | 12 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-003 | P1-M4-028, P1-ALC-A1 | R2 | High | Alto
44 | P1-M2-013 | Cargar catalogos de personal, zonas y equipos en el ambiente de pruebas | Importar al ambiente de pruebas toda la informacion base de la operacion minera: listado de trabajadores, zonas geograficas de la mina, inventario de equipos y maquinaria. Esta informacion es necesaria para que el sistem | BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 13 | 13 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-009 | — | R2 | Normal | Medio
45 | P1-M2-016 | Sistema de historial de versiones del informe con comparador de cambios | Cada vez que se guarda un informe se crea una nueva version con nombre del autor y fecha. Permite comparar dos versiones y ver exactamente que se agrego, elimino o modifico (texto en verde = nuevo, rojo = eliminado). | BE1, BE3 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 24 | 24 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-008 | P1-M4-015 | R2 | High | Medio
46 | P1-M2-017 | Bloqueo de informe cuando alguien lo esta editando (evitar sobreescrituras) | Cuando un usuario abre un informe para editar, el sistema lo bloquea para otros usuarios. Se muestra quien esta editando. Si el usuario se desconecta, el bloqueo se libera automaticamente. | BE2, BE1, BE3 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 20 | 6.7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-003 | — | R2 | High | Alto
47 | P1-M2-018 | Cifrado de datos confidenciales almacenados en la base de datos | Los informes marcados como confidenciales y los datos biometricos se guardan cifrados en la base de datos. Si alguien accede directamente a la base de datos, no podra leer el contenido sin la clave. | BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 18 | 18 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-006 | — | R2 | High | Alto
48 | P1-M2-020 | Convertidor de datos del sistema antiguo al formato de la nueva plataforma | Herramienta que toma los datos del sistema minero anterior (archivos CSV, XML y otros formatos) y los convierte al formato de la nueva plataforma. Incluye limpieza de datos y reporte de errores encontrados. | BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 18 | 1.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-009 | — | R2 | High | Medio
49 | P1-M4-016 | FE1: Galería de templates de informes (selección y preview) | Pantalla de selección de plantillas con preview visual: templates por categoría (diario, semanal, incidente, gerencial, turno). Crear informe desde template con un click. Preview en miniatura del layout. | FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 11 | 11 | S13 | 0 | 2026-11-30 | P1-M3-024 | — | R3 | Normal | Bajo
50 | PAF-007 | Catalogo de requerimientos funcionales y trazabilidad FE-BE | Mantener matriz requerimiento-tarea-modulo minero; actualizar correspondencias frontend-backend y evidencias de cierre por sprint. | BE1, PAF, FE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 38 | 25.3 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M1-005 | — | R2 | High | Medio
MES: Julio 2026 — 73 tareas programadas
Seq. | ID | Nombre tarea | Descripcion (resumen) | Recursos | Roles asignados (detalle) | Horas tot. | Horas mes | Sprint | Inicio | Fin | Depende de | Continua en (tareas siguientes) | Release | Prioridad | Riesgo
51 | PMO-004 | Comité ejecutivo semanal con Gerencia TI y Gerencia Minera | Reunión semanal con gerencia (1h): estado del proyecto (semáforo), riesgos activos, decisiones pendientes, presupuesto ejecutado, siguiente hito. Formato ejecutivo de 1 página + demo visual cuando aplica. | ARQ, PAF | ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 26 | 13 | S1-S5 | 2026-06-01 | 2026-07-31 | — | — | R1 | High | Medio
52 | ARQ-G02 | Reportes semanales de avance a Gerencia General | Elaboración y presentación del reporte semanal de avance del proyecto: porcentaje de completitud por fase, riesgos activos, presupuesto ejecutado, hitos alcanzados. Formato ejecutivo de 1 página para Directorio. | PAF, ARQ | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 26 | 26 | S3-S5 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | — | — | R1 | High | Medio
53 | ARQ-G04 | Gestión de stakeholders y comunicación ejecutiva | Coordinación continua con Gerencia Minera, Gerencia de TI y Directorio: gestión de expectativas, resolución de conflictos de prioridades, aprobaciones pendientes, comunicación de cambios de alcance. | PAF, ARQ, IA | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 40 | 13.3 | S3-S9 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | — | — | R1 | High | Alto
54 | ARQ-G10 | Gestión de proveedores datacenter Lima y licencias | Coordinación con proveedores del datacenter en Lima: contratos, SLAs, escalamientos, gestión de licencias de software, negociación de condiciones técnicas. | PAF, ARQ | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 24 | 12 | S3-S9 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | — | — | R2 | Normal | Medio
55 | BE2-S01 | Auditoría de seguridad por sprint (revisión quincenal) | Revisión de seguridad recurrente cada sprint: nuevo código, nuevos endpoints, nuevas dependencias. Checklist OWASP, análisis de dependencias (CVE), revisión de secrets, validación de permisos. | BE2, PAF, QA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, QA-Calidad (desde mes 2) | 47 | 15.7 | S3-S5 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | — | — | R2 | High | Alto
56 | BE2-S02 | Escaneo automatizado de vulnerabilidades en dependencias | Configuración de escaneo automático de vulnerabilidades en dependencias C++ (vcpkg), Python (pip), JavaScript (npm). Integración en CI/CD. Alerta y bloqueo de builds con CVEs críticos. | BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | 26 | 26 | S3-S5 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | — | — | R2 | High | Alto
57 | BE2-S06 | Configuración de headers de seguridad HTTP (CORS, CSP, HSTS) | Implementación de todos los headers de seguridad: Content-Security-Policy, Strict-Transport-Security, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, CORS restrictivo. Configuración por ambiente. | BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | 13 | 13 | S3-S5 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | — | — | R3 | High | Medio
58 | BE3-I03 | Sistema centralizado de deteccion y alerta de errores del sistema | Herramienta que captura automaticamente cualquier error que ocurra en el servidor o en la pantalla de los usuarios. Los errores se agrupan por tipo, se muestra donde ocurrieron, y se envia alerta automatica al equipo de | BE2, BE3, PAF | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 26 | 17.3 | S3-S7 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | — | — | R3 | High | Medio
59 | BE3-I04 | Agregación centralizada de logs (ELK/Loki) | Stack de logs centralizado: recolección de logs de todos los servicios (backend, frontend, DB, Kafka), almacenamiento centralizado, búsqueda, correlación por request-id. Retención 30 días. Dashboard en Grafana. | BE1, BE3, SYS | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | 40 | 26.7 | S3-S7 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | — | — | R3 | High | Medio
60 | DEV-001 | Organizar repositorios Git y reglas de trabajo del codigo | OBJETIVO: Definir donde vive el codigo y como el equipo colabora sin pisarse. PARA LA MINA: Base ordenada para entregas auditables (quien cambio que, cuando y por que). ENTREGABLE: Repositorios Git, ramas main/develop/ | SYS | SYS-Infraestructura | 12 | 12 | S3-S5 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | — | DEV-002 | R2 | High | Bajo
61 | FE1-O01 | Optimizar velocidad de carga de la plataforma web | Hacer que la plataforma cargue rapidamente: dividir el codigo en partes que se cargan solo cuando se necesitan (el editor se carga al abrir un informe, el mapa solo al ver el dashboard), comprimir archivos, precargar pan | FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 12 | 12 | S3-S5 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | — | — | R3 | High | Medio
62 | FE2-U02 | Investigación UX continua: sesiones de usabilidad quincenal | Sesiones de usabilidad con usuarios reales cada 2 semanas durante el desarrollo. Pruebas de prototipos, validación de flujos, detección de problemas de usabilidad. Reporte con hallazgos y recomendaciones priorizadas. | FE2, QA, FE1 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 48 | 32 | S3-S7 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | FE2-U01 | — | R2 | High | Medio
63 | IA-M02 | Pipeline de preprocesamiento de datos para modelos de IA | Construcción de pipelines automatizados de preprocesamiento: normalización de imágenes, augmentation, tokenización de texto, feature extraction de audio. Reproducibles y versionados con DVC. | IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 33 | 33 | S3-S5 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | IA-M01 | IA-M04, IA-M05, IA-M06, IA-M07, IA-M16 | R2 | High | Medio
64 | PAF-001 | Actualizacion semanal ClickUp: estados, responsables, fechas y dependencias | Rutina semanal: revisar 287+ tareas, actualizar % avance, validar fechas Gantt, marcar bloqueos y reflejar cambios acordados en comites. | PAF, ARQ | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 50 | 25 | S3-S7 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | — | — | R1 | High | Medio
65 | PAF-004 | Correos de seguimiento a equipo y gerencia (avance, riesgos, bloqueos) | Elaborar y enviar boletines quincenales de avance, alertas de tareas vencidas, recordatorios de entregables y canal unico de comunicacion proyecto-mina. | PAF, IA, ARQ | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | 40 | 13.3 | S3-S9 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | — | PAF-009 | R1 | High | Medio
66 | PAF-005 | Matriz RACI, organigrama del proyecto y onboarding de nuevos recursos | Documentar roles (BE1-3, FE1-2, QA, IA, SYS, PAF, ARQ), responsables por modulo minero y guia de induccion al proyecto y ClickUp. | PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 32 | 32 | S3-S5 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | — | — | R1 | Normal | Bajo
67 | QA-004 | Revisión de código y estándares de calidad (continuo) | Proceso continuo de revisión de código: cada pull request es revisado por QA (estándares de código, seguridad básica, complejidad). Análisis estático con SonarQube. Métricas de calidad por sprint. | BE2, BE1, QA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2) | 57 | 19 | S3-S9 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | QA-001 | — | R4 | Normal | Bajo
68 | QA-T01 | Desarrollo del framework de automatización de pruebas | Construcción del framework base de testing automatizado: Cypress para e2e, Jest para unitarios, k6 para performance. Estructura de proyectos, helpers, fixtures, reporters. Base para todo el testing del proyecto. | QA, PAF, FE1 | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 38 | 25.3 | S3-S5 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | — | QA-T02, QA-T08, QA-T09 | R2 | Urgent | Medio
69 | QA-T05 | Testing cross-browser y multi-dispositivo | Pruebas sistemáticas de la plataforma en Chrome, Firefox, Edge y Safari. Verificación en resoluciones: desktop (1920×1080, 1366×768), tablet (1024×768), mobile (375×667). Reporte de incompatibilidades. | QA, FE2 | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 31 | 15.5 | S3-S9 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | — | — | R3 | Normal | Medio
70 | QA-T07 | Creación y mantenimiento de datos de prueba | Generación de datasets sintéticos que simulan datos reales de la mina: 10K sensores, 500 informes, 50 usuarios, 20 zonas geográficas. Scripts de seed para ambientes QA y staging. | BE3, QA | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, QA-Calidad (desde mes 2) | 24 | 12 | S3-S5 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | — | — | R2 | High | Medio
71 | QA-T10 | Revisión de calidad de documentación técnica y funcional | QA revisa toda la documentación del proyecto: manuales de usuario, documentación de API, arquitectura, runbooks. Verifica completitud, claridad, actualización. Feedback a autores para correcciones. | QA, PAF, ARQ | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 40 | 13.3 | S3-S13 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | — | — | R3 | Normal | Bajo
72 | RSK-003 | Revisión quincenal de riesgos con comité técnico | Cada 2 semanas, revisión del registro de riesgos: nuevos riesgos, riesgos materializados, efectividad de mitigaciones, actualización de probabilidad/impacto. Participan ARQ + líderes técnicos. | PAF, ARQ | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 47 | 23.5 | S3-S12 | 2026-07-01 | 2026-11-02 | RSK-001 | — | R1 | Normal | Medio
73 | DEV-002 | Empaquetar todos los servicios en contenedores Docker | OBJETIVO: Que backend, frontend, bases de datos y servicios auxiliares corran igual en cualquier maquina. PARA LA MINA: Misma plataforma en laptop del programador, servidor de desarrollo y produccion en Lima. ENTREGABL | BE3, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | 27 | 27 | S5-S7 | 2026-07-31 | 2026-08-28 | DEV-001 | SYS-I01, DEV-003 | R2 | High | Medio
74 | FE2-U03 | Mantenimiento continuo del Design System y componentes | Actualización del Design System a medida que se desarrollan nuevos componentes: documentación de uso, estados, variantes. Asegurar consistencia visual en toda la plataforma. Revisión de cumplimiento por sprint. | FE2, PAF, ARQ | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 51 | 34 | S5-S9 | 2026-07-31 | 2026-09-25 | P1-M1-014 | — | R2 | Normal | Bajo
75 | FE2-U04 | Diseño de pantallas específicas para tablets de campo | Diseño e implementación de vistas optimizadas para tablets que se usan dentro de la mina: botones grandes (touch-friendly), lectura en luz solar, menús simplificados, modo de alta visibilidad. Compatible con guantes de s | FE2, FE1, QA | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), QA-Calidad (desde mes 2) | 33 | 22 | S5-S9 | 2026-07-31 | 2026-09-25 | P1-M1-014 | — | R3 | High | Alto
76 | IA-M04 | Servicio OCR para documentos escaneados en mina | Microservicio de OCR que permite subir documentos escaneados (partes de trabajo, formularios en papel) y extraer texto automáticamente. Usa Tesseract + post-procesamiento con NLP para limpiar resultados. | IA, FE1 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 28 | 14 | S5-S9 | 2026-07-31 | 2026-09-25 | IA-M02 | — | R3 | Normal | Medio
77 | P1-M1-011 | Auditar sistemas legacy actuales en mina | Relevamiento de interfaces actuales, formatos de datos, APIs existentes y puntos de integración. | BE3, ARQ, PAF | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 28 | 9.3 | S5-S11 | 2026-07-31 | 2026-10-30 | P1-M1-003 | — | R1 | Normal | Medio
78 | P1-M3-003 | Prototipar UI en Figma: pantallas de identidad y biometría | Diseño de pantallas de registro facial, captura biométrica y verificación de identidad. | FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 23 | 23 | S5-S7 | 2026-07-31 | 2026-08-28 | P1-M1-014 | — | R3 | High | Medio
79 | SYS-I01 | Automatizar instalacion de servidores (Ansible) | OBJETIVO: Levantar un servidor identico en minutos si falla o hay que escalar. PARA LA MINA: Menos tiempo caido; recuperacion rapida en faena. ENTREGABLE: Playbooks Ansible (OS, Docker, servicios, red, seguridad basica | BE3, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | 21 | 20.5 | S7 | 2026-08-28 | 2026-08-31 | DEV-002 | — | R2 | High | Medio
80 | BE1-C04 | Generacion de PDF y Word al exportar informes desde el servidor | Servicio que convierte el informe del usuario a archivos descargables (PDF, Word) con el mismo formato que se ve en pantalla. | BE2, BE1, FE1 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 26 | 8.7 | S7-S9 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | P1-M3-001 | — | R3 | High | Medio
81 | P1-LOAD-FE2-02 | FE2: iteracion paneles retráctiles, alarmas UI y accesibilidad industrial | Refinar paneles laterales, alertas visuales de sensores y contraste para operacion nocturna en mina. | FE2, FE1 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 24 | 12 | S7-S9 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | P1-M3-004 | — | R3 | High | Medio
82 | P1-M3-002 | Prototipar UI: búsqueda avanzada y filtrado de informes | Componente de búsqueda full-text con filtros por fecha, autor, estado, tipo y zona minera. | FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 12 | 12 | S7-S9 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | P1-M3-001 | BE1-C03 | R3 | High | Bajo
83 | P1-M3-006 | Definir micro-interacciones y animaciones de notificaciones de estado | Animaciones de feedback: guardado, envío, aprobación, error, alertas de sensores. | FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 15 | 15 | S7-S9 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | P1-M3-001 | P1-M3-008 | R3 | Normal | Bajo
84 | PAF-006 | Documentacion funcional para usuarios de mina (manuales y quick-start) | Redactar manuales funcionales no tecnicos: crear informe, sensores, mapas, alertas. Coordinar revision con FE1/FE2 y validacion con QA. | PAF, FE1, ARQ | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), ARQ-Arquitecto TI / PMO | 38 | 12.7 | S7-S13 | 2026-08-31 | 2026-11-30 | P1-M3-004 | — | R3 | High | Medio
85 | IA-M03 | Preparar servidor de Inteligencia Artificial (GPU + MLflow) | OBJETIVO: Infraestructura para entrenar, probar y publicar modelos de IA del proyecto. PARA LA MINA: Base para OCR, prediccion de fallas, sugerencias en informes y analisis de sensores. ENTREGABLE: Servidor con GPU, ML | IA, SYS | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), SYS-Infraestructura | 39 | 39 | S9 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | DEV-003 | — | R3 | High | Alto
86 | SYS-I02 | Centralizar logs del sistema (Loki + Grafana) | OBJETIVO: Ver en un solo lugar errores y eventos de todos los servicios. PARA LA MINA: Diagnosticar fallas de sensores, informes o login sin revisar cada servidor. ENTREGABLE: Loki + Promtail + Grafana con busqueda y r | BE3, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | 21 | 10.5 | S9 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | DEV-003 | — | R2 | High | Medio
87 | BE1-C03 | Servicios del mapa minero en el servidor (puntos, zonas y capas) | Backend que alimenta el mapa interactivo: marcadores, zonas oficiales, capas geograficas y datos en tiempo real para la pantalla de mapas. | BE1, FE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 25 | 4.3 | S9 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | P1-M3-002 | — | R3 | High | Medio
88 | P1-ALC-B3 | Manual funcional: flujo de borradores multiples para supervisores de turno | Procedimiento operativo no tecnico para crear, gestionar y cerrar borradores en turno minero. Revision con FE1 y validacion QA. | PAF, FE1 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 23 | 19 | S9 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | P1-ALC-B1 | — | R3 | Normal | Bajo
89 | P1-M3-008 | Exportar y consolidar assets vectoriales para Frontend | Consolidación de iconos SVG, mapas vectoriales e imágenes optimizadas para la plataforma. | FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 15 | 15 | S9 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | P1-M3-006 | — | R3 | Normal | Bajo
90 | PAF-012 | Coordinacion de reuniones ejecutivas y seguimiento de action items gerencia | Soporte directo al PM: preparar comites quincenales C-Level, consolidar action items, escalamiento de bloqueos y minutas de decisiones de alcance. | BE2, PAF, ARQ | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 56 | 37.3 | S9-S13 | 2026-09-30 | 2026-11-25 | PAF-002 | — | R1 | High | Medio
91 | P1-LOAD-SYS-01 | SYS: hardening Docker Compose staging y pipeline despliegue base | Configuracion inicial de entorno staging, secrets, healthchecks y despliegue automatizado base del stack. | SYS | SYS-Infraestructura | 24 | 24 | S11 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | DEV-004 | P1-LOAD-SYS-02 | R2 | High | Medio
92 | QA-003 | Automatización de tests de regresión | Construcción de la suite automatizada que se ejecuta en cada despliegue para verificar que las funcionalidades existentes siguen funcionando correctamente. Cobertura: login, CRUD informes, exportación, sensores. | QA, PAF | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 48 | 24 | S11-S13 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | QA-002 | — | R3 | High | Medio
93 | BE1-C01 | Canal en vivo para recibir datos de sensores de la mina | Servicio en el servidor que mantiene la conexion directa con los equipos de la mina y entrega la informacion en tiempo real al resto del sistema. | BE1, SYS | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, SYS-Infraestructura | 31 | 15.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-001 | — | R2 | Urgent | Alto
94 | BE1-C02 | Motor del editor de informes en el servidor (equivalente a pantalla del usuario) | Implementar en el servidor las funciones que el usuario ve en el editor: guardado, versiones, tablas, imagenes y formato del informe minero. | BE2, BE1, FE1 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 34 | 11.3 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-019 | — | R2 | High | Medio
95 | BE2-I01 | Acceso a la plataforma por reconocimiento facial con verificacion de persona real | Integrar en el servidor la validacion facial para ingreso seguro, incluyendo prueba de vida y registro de intentos fallidos. | BE2, IA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 34 | 17 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-019 | — | R2 | Urgent | Alto
96 | BE2-I04 | Motor de inteligencia artificial instalado en el servidor de la mina (VPS) | Desplegar en el VPS los modelos de IA para uso local sin depender de internet: correccion de texto, voz y asistencia en informes. | BE2, IA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 34 | 2.3 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-LOAD-IA-02 | — | R3 | High | Alto
97 | BE3-D02 | Sincronizacion de datos con la plataforma Amazon (AWS) | Conectar la base del proyecto con los datos existentes en AWS: lectura segura, mapeo de campos y control de errores de transferencia. | BE3, BE1, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, SYS-Infraestructura | 32 | 10.7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | BE3-D01 | BE3-D03 | R3 | High | Alto
98 | BE3-D03 | Procesos automaticos de transferencia y limpieza de datos (ETL) | Trabajos programados que mueven y transforman datos entre sistemas, eliminan duplicados y preparan informacion para reportes. | BE3, BE1, PAF | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 31 | 31 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | BE3-D02 | BE3-D06 | R3 | High | Medio
99 | BE3-I01 | Documentación API completa (Swagger/OpenAPI 3.0) | Documentación auto-generada de todas las APIs REST: endpoints, parámetros, respuestas, códigos de error, ejemplos. Portal interactivo Swagger UI para el equipo y futuros integradores. | BE1, BE3, PAF | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 28 | 9.3 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-005 | — | R2 | High | Bajo
100 | P1-ALC-A1 | Motor offline informe tecnico: BD local en terminal y cola de sincronizacion | Persistencia local (IndexedDB + SQLite WASM en terminal) para cambios factibles del informe tecnico en zonas sin conectividad. Cola de operaciones con reintentos, marcas de tiempo y reconciliacion automatica al detectar | BE3, BE1, IA | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 40 | 13.3 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-012 | P1-ALC-A2, P2-ALC-SYS1, BE1-C06 | R3 | Urgent | Alto
101 | P1-LOAD-FE2-01 | FE2: validacion UX temprana de login, auth y responsive tablet mina | Pruebas de usabilidad en julio sobre flujos de acceso, permisos y layout responsive para tablets de campo con guantes. | FE2, QA | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2) | 27 | 27 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-001 | — | R2 | High | Medio
102 | P1-LOAD-IA-01 | IA: PoC corrector ortografico LanguageTool + vocabulario minero | Integracion inicial de correccion linguistica con diccionario tecnico minero peruano/latam. | BE2, IA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 24 | 24 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-019 | P1-LOAD-IA-02, BE2-I03 | R2 | High | Medio
103 | P1-LOAD-QA-01 | QA: plan maestro de pruebas y casos base modulos core | Elaborar TQA01 extendido, casos smoke/regression para auth, CRUD informes y telemetria base. | QA, PAF | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 32 | 32 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M1-005 | — | R2 | High | Medio
104 | P1-M1-012 | Elaborar y presentar documentos de diseño de backend | Documentación técnica de APIs, diagramas de secuencia, contratos de servicio y patrones de diseño. | BE1, ARQ, FE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, ARQ-Arquitecto TI / PMO, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 32 | 10.7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M1-005 | P1-M1-018, P1-M1-020 | R1 | Normal | Bajo
105 | P1-M1-020 | Documentar módulos (informes, autorizaciones) | Especificación funcional detallada de cada módulo del sistema de reportabilidad. | BE1, ARQ | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 24 | 12 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M1-012 | — | R1 | Normal | Bajo
106 | P1-M2-001 | Inicializar repositorio C++ (CMakeLists y vcpkg) | Setup del proyecto C++ con CMake, vcpkg, estructura de directorios, CI local y compilación base. | BE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | 16 | 16 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M1-005 | P1-M2-002, P1-M2-007, P1-LOAD-FE2-01, BE1-C01 | R2 | Urgent | Bajo
107 | P1-M2-002 | Desarrollar estructuras de red nativas con Boost.Asio | Construccion del modulo de comunicaciones de red de alta velocidad que permite al sistema enviar y recibir datos de sensores en milisegundos. | BE1, FE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 28 | 28 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-001 | P1-M2-003, P1-M2-004 | R2 | Urgent | Alto
108 | P1-M2-003 | Crear servidor de comunicacion en tiempo real (WebSocket) | Servidor que permite enviar actualizaciones instantaneas a las pantallas de los usuarios sin que tengan que refrescar la pagina. | BE2, BE1, FE1 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 38 | 25.3 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-002 | P1-M2-005, P1-M2-011, P1-M2-012, P1-M2-017, P1-M4-005, BE3-I08 | R2 | Urgent | Alto
109 | P1-M2-004 | Optimizar formato de envio de datos de sensores (compresion ligera) | Crear un formato compacto para enviar datos de sensores que consuma el minimo de ancho de banda, especialmente importante en zonas de mina con conexion limitada. | BE1, BE3 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 24 | 24 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-002 | — | R2 | High | Medio
110 | P1-M2-005 | Implementar endpoints REST: autorización, revisión y firmas | API REST completa para CRUD de informes, flujo de aprobación y firma digital. | BE2, BE1, BE3 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 37 | 12.3 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-003 | P1-M3-022, P1-M3-027, P1-M4-024, P1-M4-027, BE3-I01 | R2 | Urgent | Alto
111 | P1-M2-006 | Implementar sistema de login seguro con tokens cifrados | Sistema de autenticacion donde cada usuario recibe un token cifrado al ingresar. El token se renueva automaticamente y garantiza que solo usuarios autorizados accedan al sistema. | BE2, QA, FE1 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 32 | 32 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M1-006 | P1-M2-018, P1-M2-019, P1-M3-026, P1-M4-025, P2-M5-020, BE2-S04 … | R2 | Urgent | Alto
112 | P1-M2-008 | Crear servicio para guardar y recuperar informes con historial de cambios | Servicio que permite guardar cada version de un informe, recuperar versiones anteriores y rastrear quien hizo cada cambio. | BE1, IA, QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2) | 32 | 21.3 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-007 | P1-M2-015, P1-M2-016, P1-M3-023, P1-M3-024, P1-M4-001, P1-M4-020 … | R2 | High | Medio
113 | P1-M2-009 | Crear proceso de importacion de datos desde sistemas antiguos de la mina | Proceso automatizado que extrae datos de los sistemas actuales de la mina, los transforma al nuevo formato y los carga en la base de datos de la plataforma. | BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 23 | 23 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-007 | P1-M2-010, P1-M2-013, P1-M2-020 | R2 | High | Alto
114 | P1-M2-011 | Modulo de recepcion y procesamiento de datos de sensores en tiempo real | Componente que recibe continuamente datos de los sensores de la mina (temperatura, presion, vibracion) y los procesa al instante para mostrar en pantalla y generar alertas. | BE1, FE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 28 | 28 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-003 | P1-M3-009, P1-M3-010, P2-M5-021 | R2 | High | Alto
115 | P1-M2-012 | Manejo de cortes de conexion en zonas de mina con red inestable | El sistema se reconecta automaticamente cuando se pierde la senal, guarda los datos pendientes y los envia cuando la conexion regresa. | BE1, BE3 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 24 | 12 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-003 | P1-M4-028, P1-ALC-A1 | R2 | High | Alto
116 | P1-M2-014 | Disenar estructura de base de datos para almacenar formato de informes (fuentes, colores, reglas) | Crear la estructura en la base de datos que guarda todo el formato de los informes: tipo de letra, tamano, negritas, colores de texto y fondo, reglas horizontales, alineacion. Permite que el informe se vea identico cada | BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 18 | 18 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M1-007 | P1-M3-025 | R2 | Urgent | Alto
117 | P1-M2-015 | Servicio de guardado automatico del informe (auto-save cada pocos segundos) | El sistema guarda automaticamente los cambios del informe cada pocos segundos, enviando solo lo que cambio (no todo el documento). Si dos personas editan al mismo tiempo, detecta y resuelve conflictos. Tiempo de guardado | BE1, IA, QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2) | 32 | 32 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-008 | — | R2 | Urgent | Alto
118 | P1-M2-017 | Bloqueo de informe cuando alguien lo esta editando (evitar sobreescrituras) | Cuando un usuario abre un informe para editar, el sistema lo bloquea para otros usuarios. Se muestra quien esta editando. Si el usuario se desconecta, el bloqueo se libera automaticamente. | BE2, BE1, BE3 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 20 | 13.3 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-003 | — | R2 | High | Alto
119 | P1-M2-019 | Control de permisos por rol: quien puede ver, editar, aprobar y firmar cada informe | Sistema que verifica en cada operacion si el usuario tiene permiso: administradores, supervisores, ingenieros y lectores tienen accesos diferentes. Cada rol solo puede hacer lo que le corresponde (crear, editar, aprobar, | BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | 26 | 26 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-006 | P1-M4-030, P1-M4-031, P1-LOAD-IA-01, BE1-C02, BE2-I01 | R2 | Urgent | Alto
120 | P1-M2-020 | Convertidor de datos del sistema antiguo al formato de la nueva plataforma | Herramienta que toma los datos del sistema minero anterior (archivos CSV, XML y otros formatos) y los convierte al formato de la nueva plataforma. Incluye limpieza de datos y reporte de errores encontrados. | BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 18 | 16.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-009 | — | R2 | High | Medio
121 | P1-M3-021 | FE2: Saltos de página, numeración de páginas y márgenes configurables | Implementación de page breaks visibles en el editor (líneas de corte de página), numeración automática de páginas, y panel de configuración de márgenes (superior, inferior, izquierdo, derecho) para previsualización fiel | FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 15 | 13 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M3-014 | P1-M4-012, P1-M4-017 | R3 | Normal | Medio
122 | P1-M3-026 | Corrector ortografico y gramatical inteligente para informes mineros (espanol tecnico) | Servicio de correccion automatica de ortografia y gramatica especializado en espanol tecnico minero: corrige errores de escritura, sugiere la palabra correcta, conoce terminos como 'voladura', 'chancadora', 'mineral de c | BE2, IA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 27 | 27 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-006 | P1-M4-033, IA-M18 | R2 | High | Alto
123 | P1-M3-027 | BE3: Servicio de notificaciones por email (SMTP con templates HTML) | Servicio de envio de correos electronicos automaticos: aprobacion de informes, alertas de sensores, cambios de estado, recordatorios. Plantillas HTML adaptables. Cola de envio con reintentos automaticos. Conexion SMTP de | BE1, BE3 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 19 | 14 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-005 | P1-M3-028, BE3-I07 | R2 | High | Medio
MES: Agosto 2026 — 80 tareas programadas
Seq. | ID | Nombre tarea | Descripcion (resumen) | Recursos | Roles asignados (detalle) | Horas tot. | Horas mes | Sprint | Inicio | Fin | Depende de | Continua en (tareas siguientes) | Release | Prioridad | Riesgo
124 | PMO-001 | Sprint Planning quincenal (planificación del sprint) | Cada 2 semanas: revisión del backlog, priorización de tareas, estimación de esfuerzo, asignación a recursos, definición de objetivos del sprint. ARQ lidera la sesión con todo el equipo. 2h × 13 sprints. | ARQ, PAF | ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 26 | 13 | S1-S7 | 2026-06-01 | 2026-08-31 | — | PMO-005 | R1 | High | Bajo
125 | ARQ-G04 | Gestión de stakeholders y comunicación ejecutiva | Coordinación continua con Gerencia Minera, Gerencia de TI y Directorio: gestión de expectativas, resolución de conflictos de prioridades, aprobaciones pendientes, comunicación de cambios de alcance. | PAF, ARQ, IA | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 40 | 13.3 | S3-S9 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | — | — | R1 | High | Alto
126 | BE3-I03 | Sistema centralizado de deteccion y alerta de errores del sistema | Herramienta que captura automaticamente cualquier error que ocurra en el servidor o en la pantalla de los usuarios. Los errores se agrupan por tipo, se muestra donde ocurrieron, y se envia alerta automatica al equipo de | BE2, BE3, PAF | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 26 | 8.7 | S3-S7 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | — | — | R3 | High | Medio
127 | BE3-I04 | Agregación centralizada de logs (ELK/Loki) | Stack de logs centralizado: recolección de logs de todos los servicios (backend, frontend, DB, Kafka), almacenamiento centralizado, búsqueda, correlación por request-id. Retención 30 días. Dashboard en Grafana. | BE1, BE3, SYS | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | 40 | 13.3 | S3-S7 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | — | — | R3 | High | Medio
128 | FE2-U02 | Investigación UX continua: sesiones de usabilidad quincenal | Sesiones de usabilidad con usuarios reales cada 2 semanas durante el desarrollo. Pruebas de prototipos, validación de flujos, detección de problemas de usabilidad. Reporte con hallazgos y recomendaciones priorizadas. | FE2, QA, FE1 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 48 | 16 | S3-S7 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | FE2-U01 | — | R2 | High | Medio
129 | PAF-001 | Actualizacion semanal ClickUp: estados, responsables, fechas y dependencias | Rutina semanal: revisar 287+ tareas, actualizar % avance, validar fechas Gantt, marcar bloqueos y reflejar cambios acordados en comites. | PAF, ARQ | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 50 | 25 | S3-S7 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | — | — | R1 | High | Medio
130 | PAF-004 | Correos de seguimiento a equipo y gerencia (avance, riesgos, bloqueos) | Elaborar y enviar boletines quincenales de avance, alertas de tareas vencidas, recordatorios de entregables y canal unico de comunicacion proyecto-mina. | PAF, IA, ARQ | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | 40 | 13.3 | S3-S9 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | — | PAF-009 | R1 | High | Medio
131 | QA-004 | Revisión de código y estándares de calidad (continuo) | Proceso continuo de revisión de código: cada pull request es revisado por QA (estándares de código, seguridad básica, complejidad). Análisis estático con SonarQube. Métricas de calidad por sprint. | BE2, BE1, QA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2) | 57 | 19 | S3-S9 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | QA-001 | — | R4 | Normal | Bajo
132 | FE2-U03 | Mantenimiento continuo del Design System y componentes | Actualización del Design System a medida que se desarrollan nuevos componentes: documentación de uso, estados, variantes. Asegurar consistencia visual en toda la plataforma. Revisión de cumplimiento por sprint. | FE2, PAF, ARQ | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 51 | 17 | S5-S9 | 2026-07-31 | 2026-09-25 | P1-M1-014 | — | R2 | Normal | Bajo
133 | FE2-U04 | Diseño de pantallas específicas para tablets de campo | Diseño e implementación de vistas optimizadas para tablets que se usan dentro de la mina: botones grandes (touch-friendly), lectura en luz solar, menús simplificados, modo de alta visibilidad. Compatible con guantes de s | FE2, FE1, QA | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), QA-Calidad (desde mes 2) | 33 | 11 | S5-S9 | 2026-07-31 | 2026-09-25 | P1-M1-014 | — | R3 | High | Alto
134 | IA-M04 | Servicio OCR para documentos escaneados en mina | Microservicio de OCR que permite subir documentos escaneados (partes de trabajo, formularios en papel) y extraer texto automáticamente. Usa Tesseract + post-procesamiento con NLP para limpiar resultados. | IA, FE1 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 28 | 14 | S5-S9 | 2026-07-31 | 2026-09-25 | IA-M02 | — | R3 | Normal | Medio
135 | P1-M1-011 | Auditar sistemas legacy actuales en mina | Relevamiento de interfaces actuales, formatos de datos, APIs existentes y puntos de integración. | BE3, ARQ, PAF | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 28 | 9.3 | S5-S11 | 2026-07-31 | 2026-10-30 | P1-M1-003 | — | R1 | Normal | Medio
136 | ARQ-G03 | Actualización quincenal del cronograma maestro en ClickUp | Cada 2 semanas, el Arquitecto TI actualiza el cronograma en ClickUp: re-estima tareas, ajusta dependencias, rebalancea carga de recursos, actualiza fechas de milestones según avance real. | PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 26 | 26 | S5-S7 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | — | — | R1 | High | Medio
137 | ARQ-G09 | Mentoring técnico y transferencia de conocimiento al equipo | Sesiones de mentoría del Arquitecto TI hacia el equipo: buenas prácticas C++, patrones de diseño, revisión de código arquitectónico, pair programming en problemas complejos. 2h/semana. | ARQ, IA, PAF | ARQ-Arquitecto TI / PMO, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 45 | 15 | S5-S13 | 2026-08-03 | 2026-11-30 | — | — | R1 | Normal | Bajo
138 | BE2-S05 | Proteccion contra ataques: filtro de datos maliciosos en formularios y editor | Sistema centralizado que filtra y bloquea datos peligrosos que un atacante podria enviar al sistema: inyeccion de codigo en formularios, scripts maliciosos en el editor de informes, manipulacion de peticiones. Cada dato | BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | 26 | 26 | S5-S7 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | — | — | R3 | Urgent | Alto
139 | BE2-S16 | Gestión segura de secretos y credenciales (HashiCorp Vault) | Implementación de vault para gestión centralizada de secretos: API keys, contraseñas de BD, certificados. Acceso por políticas, rotación automática, auditoría de accesos. Eliminación de secrets en código/configs. | BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | 26 | 26 | S5-S7 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | — | — | R3 | High | Alto
140 | BE3-I02 | Monitoreo de salud de integraciones (health dashboard) | Dashboard de monitoreo que muestra el estado de cada integración: API legacy (up/down/degraded), Kafka (lag, throughput), ETL (última ejecución, errores), WebSocket (conexiones activas). Alertas automáticas. | BE3, BE1, PAF | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 28 | 28 | S5-S7 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | — | — | R3 | High | Medio
141 | FE1-O02 | Convertir la plataforma en aplicacion instalable para uso en campo (modo sin conexion) | Transformar la plataforma web para que funcione como una aplicacion que se puede instalar en tablets y computadoras. El usuario puede crear y consultar informes sin conexion a internet (en zonas de la mina sin senal). Lo | FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 12 | 12 | S5-S7 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | — | — | R3 | High | Alto
142 | FE1-O09 | Internacionalización del frontend (i18n framework setup) | Setup del framework de internacionalización: react-intl o i18next, extracción de strings, estructura de archivos de traducción, pluralización, formatos de fecha/número. Base para la traducción de FE2. | FE1, FE2 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 24 | 12 | S5-S9 | 2026-08-03 | 2026-09-30 | — | — | R4 | Normal | Medio
143 | FE2-U05 | Soporte multi-idioma de la plataforma (espanol, ingles, portugues) | Preparar la plataforma para funcionar en 3 idiomas: espanol, ingles y portugues. El usuario puede cambiar el idioma en cualquier momento y toda la interfaz se traduce: menus, botones, mensajes, formatos de fecha y numero | FE2, FE1 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 25 | 25 | S5-S7 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | — | — | R3 | Normal | Medio
144 | FE2-U07 | Diseño de plantillas visuales corporativas de informes | Diseño de 10+ plantillas de informes mineros con carátula, membrete, estilos de tabla, gráficos corporativos: Informe Diario, Informe Semanal, Reporte de Incidente, Informe Gerencial, Reporte Ambiental, etc. | FE2, FE1 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 28 | 14 | S5-S9 | 2026-08-03 | 2026-09-30 | P1-M1-014 | — | R4 | High | Medio
145 | FE2-U09 | Sistema de ayuda contextual (tooltips, guías, FAQ) | Implementación de ayuda contextual en cada módulo: tooltips en iconos/botones, guías paso a paso para flujos complejos (aprobación, exportación, firma), sección de FAQ. Reducir tickets de soporte. | FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 31 | 31 | S5-S7 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | — | — | R4 | Normal | Bajo
146 | IA-M05 | Motor de recomendaciones de informes similares | Sistema que sugiere informes similares al que el usuario está creando: 'Otros informes sobre esta zona', 'Informes similares del mes anterior'. Usa embeddings de texto + búsqueda vectorial. | IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 26 | 26 | S5-S7 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | IA-M02 | — | R3 | Normal | Medio
147 | IA-M06 | Detectar automaticamente la urgencia de informes de incidentes | La IA analiza el contenido de los informes de incidentes y determina automaticamente su nivel de urgencia: detecta palabras de alerta ('colapso', 'fuga', 'evacuacion'), evalua la gravedad descrita, y si detecta un inform | IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 26 | 26 | S5-S7 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | IA-M02 | — | R3 | Normal | Medio
148 | IA-M08 | API de generación de gráficos inteligentes desde datos | Servicio que recibe datos tabulares del informe y sugiere automáticamente el mejor tipo de gráfico (barras, líneas, pie, scatter). Genera el gráfico con título y etiquetas automáticos. | IA, FE1 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 24 | 12 | S5-S12 | 2026-08-03 | 2026-11-02 | — | — | R4 | Normal | Medio
149 | IA-M15 | Pipeline de evaluación automática de calidad de datos | Sistema que evalúa la calidad de los datasets de entrenamiento: detección de duplicados, valores faltantes, distribución de clases, outliers. Reporte automático de calidad. Gate de calidad antes de entrenar. | IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 33 | 33 | S5-S7 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | IA-M01 | — | R3 | High | Medio
150 | P1-M1-006 | Definir flujos de autenticación, autorización y roles | Diseño de flujos JWT, OAuth2, RBAC multi-tenant, biometría facial para acceso a informes. | BE3, ARQ | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 24 | 12 | S5-S13 | 2026-08-03 | 2026-11-30 | P1-M1-003 | P1-M2-006 | R1 | High | Alto
151 | P1-M3-001 | Prototipar UI: flujo de autorización, revisión y firmas de informes | Implementacion React del flujo completo: crear informe, revisar, aprobar, firmar y publicar. | FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 12 | 12 | S5-S7 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | P1-M1-017 | P1-M3-002, P1-M3-006, P1-M4-007, P1-M4-014, P1-M4-018, P1-ALC-B1 … | R3 | Urgent | Alto
152 | P1-M3-004 | Prototipar UI: dashboard central y mapas GIS Lidar | Dashboard operacional con mapas Leaflet, capas GIS, puntos de sensores y tracking en vivo. | FE1, FE2 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 26 | 26 | S5-S7 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | P1-M1-016 | P1-M3-007, P1-M4-009, P1-ALC-E1, PAF-006, P1-LOAD-FE2-02 | R3 | Urgent | Alto
153 | QA-T03 | Verificación diaria de builds y smoke testing | Verificación diaria de que el build compila, pasa tests básicos y los servicios arrancan correctamente. Smoke test de los flujos críticos (login, crear informe, guardar, exportar). 30min/día × 130 días. | QA, PAF, FE1 | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 46 | 15.3 | S5-S13 | 2026-08-03 | 2026-11-30 | — | — | R1 | High | Bajo
154 | QA-T04 | Gestión de bugs: triage, priorización y seguimiento | Proceso diario de triage de bugs reportados: clasificación por severidad (crítico/alto/medio/bajo), asignación a responsable, seguimiento hasta resolución. Métricas de defectos abiertos/cerrados por sprint. | QA, PAF, ARQ | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 76 | 25.3 | S5-S13 | 2026-08-03 | 2026-11-30 | — | — | R2 | High | Medio
155 | QA-T06 | Pruebas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA | Auditoría de accesibilidad: navegación con teclado, lectores de pantalla (NVDA/VoiceOver), contraste de colores, textos alternativos, formularios accesibles. Cumplimiento de estándares internacionales. | QA, FE2, PAF | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 51 | 34 | S5-S9 | 2026-08-03 | 2026-09-30 | — | — | R4 | Normal | Medio
156 | QA-T08 | Pruebas de rendimiento baseline por módulo | Benchmarks de rendimiento de cada módulo: tiempo de carga de dashboard (<2s), tiempo de guardado de informe (<500ms), tiempo de exportación PDF (<5s), latencia de WebSocket (<20ms). Línea base para detectar regresiones. | BE1, QA, IA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2), IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 40 | 13.3 | S5-S9 | 2026-08-03 | 2026-09-30 | QA-T01 | — | R3 | High | Medio
157 | QA-T09 | Desarrollo de scripts de pruebas de estrés | Scripts especializados para simular carga: k6 para APIs, WebSocket load tester para sensores, Selenium Grid para usuarios concurrentes. Escenarios: 10K sensores, 100 usuarios, 50 exportaciones simultáneas. | QA, SYS, PAF | QA-Calidad (desde mes 2), SYS-Infraestructura, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 34 | 11.3 | S5-S12 | 2026-08-03 | 2026-11-02 | QA-T01 | — | R4 | High | Alto
158 | QA-T12 | Testing del editor en diferentes resoluciones y formatos | Pruebas del ReportStudio en todas las resoluciones soportadas: verificar que reglas horizontales, tablas, imágenes y formatos se renderizan correctamente. Pruebas de impresión y exportación en cada resolución. | QA, FE1 | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 20 | 10 | S5-S9 | 2026-08-03 | 2026-09-30 | — | — | R4 | Normal | Medio
159 | DEV-003 | Contratar e instalar VPS de DESARROLLO compartido para el equipo | OBJETIVO: Servidor remoto donde todos los programadores prueban integraciones con datos compartidos. PARA LA MINA: Primer servidor real en datacenter; permite probar sensores, mapas e informes como en faena. ENTREGABLE | BE3, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | 21 | 21 | S7-S9 | 2026-08-28 | 2026-09-24 | DEV-002 | IA-M03, SYS-I02, SYS-I03, SYS-I04, SYS-I05, SYS-I08 … | R2 | High | Medio
160 | BE1-C04 | Generacion de PDF y Word al exportar informes desde el servidor | Servicio que convierte el informe del usuario a archivos descargables (PDF, Word) con el mismo formato que se ve en pantalla. | BE2, BE1, FE1 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 26 | 17.3 | S7-S9 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | P1-M3-001 | — | R3 | High | Medio
161 | P1-ALC-B1 | Workspace de multiples borradores de informe tecnico (1..N documentos) | Bandeja de borradores: crear, renombrar, duplicar, previsualizar y convertir a informe formal. Soporte de uno o mas documentos en estado Borrador por usuario y tenant. | FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 12 | 12 | S7-S9 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | P1-M3-001 | P1-ALC-B2, P1-ALC-B3 | R2 | High | Medio
162 | P1-LOAD-FE2-02 | FE2: iteracion paneles retráctiles, alarmas UI y accesibilidad industrial | Refinar paneles laterales, alertas visuales de sensores y contraste para operacion nocturna en mina. | FE2, FE1 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 24 | 12 | S7-S9 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | P1-M3-004 | — | R3 | High | Medio
163 | P1-LOAD-QA-02 | QA: pruebas regresion editor TipTap y exportacion temprana | Validacion continua de formato, tablas, imagenes y export PDF/DOCX en iteraciones quincenales. | QA, FE1 | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 28 | 28 | S7-S9 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | P1-M3-001 | P1-LOAD-QA-03 | R3 | High | Medio
164 | P1-M3-007 | Revisar UX con el área de operaciones (ingenieros en mina) | Sesiones de usabilidad con usuarios finales en la unidad minera para validar prototipos. | FE2, ARQ | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | 24 | 24 | S7-S9 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | P1-M3-004 | P1-M4-006, P1-ALC-D1, P1-ALC-F1 | R3 | High | Medio
165 | P1-M4-009 | Pruebas de integración de sensores y dashboard | Validacion del flujo completo de telemetria: sensor envia dato, Kafka lo distribuye, backend lo procesa, WebSocket lo envia a la pantalla del usuario. | BE2, BE3, QA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, QA-Calidad (desde mes 2) | 26 | 8.7 | S7-S11 | 2026-08-31 | 2026-10-28 | P1-M3-004 | — | R4 | High | Alto
166 | P1-M4-018 | FE2: Modo offline con indicador de sincronización y queue local | Implementación de modo offline usando Service Worker + IndexedDB: el usuario puede crear y editar informes sin conexión. Indicador visual de estado (online/offline/syncing). Cola local de cambios que se sincroniza automá | FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 31 | 4.2 | S7-S13 | 2026-08-31 | 2026-11-27 | P1-M3-001 | — | R4 | High | Alto
167 | PAF-006 | Documentacion funcional para usuarios de mina (manuales y quick-start) | Redactar manuales funcionales no tecnicos: crear informe, sensores, mapas, alertas. Coordinar revision con FE1/FE2 y validacion con QA. | PAF, FE1, ARQ | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), ARQ-Arquitecto TI / PMO | 38 | 12.7 | S7-S13 | 2026-08-31 | 2026-11-30 | P1-M3-004 | — | R3 | High | Medio
168 | DEV-004 | Instalar VPS de PRUEBAS / CERTIFICACION (staging) | OBJETIVO: Replica controlada de produccion exclusiva para QA y aprobaciones. PARA LA MINA: Ningun cambio llega a operadores sin pasar por este ambiente. ENTREGABLE: VPS staging identico a prod (mismas versiones), flujo | SYS, QA | SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | 28 | 28 | S9-S11 | 2026-09-24 | 2026-10-22 | DEV-003 | SYS-I06, SYS-I07, DEV-005, P1-LOAD-SYS-01 | R3 | High | Alto
169 | QA-002 | Preparar ambiente de PRUEBAS (staging) para el equipo QA | OBJETIVO: Tener un servidor de pruebas separado donde QA valida cambios antes de produccion. PARA LA MINA: Evita que errores lleguen a operadores reales; permite simular sensores, informes y usuarios de prueba. ENTREGA | QA, SYS | QA-Calidad (desde mes 2), SYS-Infraestructura | 21 | 21 | S9-S11 | 2026-09-24 | 2026-10-22 | DEV-003 | QA-003 | R3 | High | Medio
170 | SYS-I03 | Configurar dominios y DNS de la plataforma | OBJETIVO: Que usuarios accedan con URLs claras por ambiente (dev, pruebas, produccion). PARA LA MINA: Operadores entran a app.plataforma.com; desarrollo en dev.plataforma.com. ENTREGABLE: DNS, subdominios, failover DNS | SYS | SYS-Infraestructura | 10 | 10 | S9 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | DEV-003 | — | R3 | Normal | Bajo
171 | SYS-I04 | Gestionar parches de seguridad del sistema operativo | OBJETIVO: Mantener servidores Linux actualizados sin sorpresas en produccion. PARA LA MINA: Reduce riesgo de intrusion o caida por vulnerabilidades conocidas. ENTREGABLE: Proceso mensual: evaluar parches -> probar en s | SYS | SYS-Infraestructura | 24 | 24 | S9 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | DEV-003 | — | R3 | High | Alto
172 | BE1-C03 | Servicios del mapa minero en el servidor (puntos, zonas y capas) | Backend que alimenta el mapa interactivo: marcadores, zonas oficiales, capas geograficas y datos en tiempo real para la pantalla de mapas. | BE1, FE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 25 | 20.7 | S9 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | P1-M3-002 | — | R3 | High | Medio
173 | P1-ALC-B2 | API backend: CRUD borradores multi-documento y transicion borrador-revision | Endpoints para crear, listar, archivar y promover borradores multiples. Versionado ligero pre-aprobacion y metadatos de estado por tenant. | BE1, IA, FE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 32 | 32 | S9 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | P1-ALC-B1 | — | R2 | High | Medio
174 | P1-ALC-B3 | Manual funcional: flujo de borradores multiples para supervisores de turno | Procedimiento operativo no tecnico para crear, gestionar y cerrar borradores en turno minero. Revision con FE1 y validacion QA. | PAF, FE1 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 23 | 4 | S9 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | P1-ALC-B1 | — | R3 | Normal | Bajo
175 | PAF-012 | Coordinacion de reuniones ejecutivas y seguimiento de action items gerencia | Soporte directo al PM: preparar comites quincenales C-Level, consolidar action items, escalamiento de bloqueos y minutas de decisiones de alcance. | BE2, PAF, ARQ | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 56 | 18.7 | S9-S13 | 2026-09-30 | 2026-11-25 | PAF-002 | — | R1 | High | Medio
176 | P1-LOAD-SYS-02 | SYS: monitoreo base Prometheus/Grafana y alertas operativas | Dashboards de CPU, memoria, disco y latencia API; alertas Slack/email para umbrales criticos. | SYS | SYS-Infraestructura | 22 | 22 | S11 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | P1-LOAD-SYS-01 | P1-LOAD-SYS-03 | R3 | High | Medio
177 | QA-003 | Automatización de tests de regresión | Construcción de la suite automatizada que se ejecuta en cada despliegue para verificar que las funcionalidades existentes siguen funcionando correctamente. Cobertura: login, CRUD informes, exportación, sensores. | QA, PAF | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 48 | 24 | S11-S13 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | QA-002 | — | R3 | High | Medio
178 | FE1-O06 | Pantallas ejecutivas de gerencia (dashboards de dirección) | Implementación de dashboards de alto nivel para directivos: resumen de producción, estado de informes por zona, tendencias de alertas, mapa ejecutivo, indicadores de cumplimiento normativo. | FE1, PAF | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 24 | 0.9 | S12-S13 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | FE2-U11 | — | R4 | High | Medio
179 | P1-M4-008 | Pruebas funcionales del módulo de reportabilidad | Test suite completo del flujo de informes: creación, edición, versionado, exportación. | QA, IA, PAF | QA-Calidad (desde mes 2), IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 32 | 10.7 | S12-S13 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | P1-M4-007 | — | R4 | High | Medio
180 | BE1-C06 | Cola de sincronizacion cuando no hay internet en la mina | Servicio en el servidor que recibe datos guardados sin conexion y los sincroniza de forma ordenada al recuperar la red. | BE3, BE1, PAF | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 31 | 1.8 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-ALC-A1 | — | R4 | High | Alto
181 | BE2-I03 | Conexion con servicios de inteligencia artificial en la nube (pagados y gratuitos) | Gateway en el servidor que envia consultas a proveedores de IA en internet con plan de respaldo, limites de uso y registro de costos. | BE2, IA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 30 | 30 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-LOAD-IA-01 | — | R3 | High | Medio
182 | BE2-I04 | Motor de inteligencia artificial instalado en el servidor de la mina (VPS) | Desplegar en el VPS los modelos de IA para uso local sin depender de internet: correccion de texto, voz y asistencia en informes. | BE2, IA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 34 | 31.7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-LOAD-IA-02 | — | R3 | High | Alto
183 | BE2-S04 | Control de sesiones de usuario: desconexion automatica y limite de accesos simultaneos | Seguridad de las sesiones de usuario: cierre automatico despues de 30 minutos sin actividad, maximo 8 horas de sesion continua, posibilidad de cerrar sesiones remotamente, maximo 3 sesiones simultaneas por usuario, alert | BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | 19 | 19 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-006 | — | R3 | High | Alto
184 | BE3-D02 | Sincronizacion de datos con la plataforma Amazon (AWS) | Conectar la base del proyecto con los datos existentes en AWS: lectura segura, mapeo de campos y control de errores de transferencia. | BE3, BE1, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, SYS-Infraestructura | 32 | 21.3 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | BE3-D01 | BE3-D03 | R3 | High | Alto
185 | BE3-I08 | Notificaciones in-app en tiempo real (vía WebSocket) | Sistema de notificaciones dentro de la plataforma vía WebSocket: badge con contador, panel de notificaciones, sonido configurable. Tipos: informe pendiente, aprobación recibida, alerta sensor, mención en comentario. | BE1, BE3 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 19 | 19 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-003 | — | R4 | High | Medio
186 | P1-ALC-A1 | Motor offline informe tecnico: BD local en terminal y cola de sincronizacion | Persistencia local (IndexedDB + SQLite WASM en terminal) para cambios factibles del informe tecnico en zonas sin conectividad. Cola de operaciones con reintentos, marcas de tiempo y reconciliacion automatica al detectar | BE3, BE1, IA | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 40 | 26.7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-012 | P1-ALC-A2, P2-ALC-SYS1, BE1-C06 | R3 | Urgent | Alto
187 | P1-ALC-A2 | UI offline: edicion local, indicadores de sync y reconciliacion en ReportStudio | Modo offline completo: guardado local, badge online/offline/syncing, barra de progreso de sincronizacion y resolucion visual de conflictos al reconectar. FE1 lidera; FE2 valida usabilidad en tablet de campo. | FE1, FE2, ARQ | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | 38 | 38 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-ALC-A1 | — | R3 | Urgent | Alto
188 | P1-LOAD-IA-02 | IA: pipeline STT Whisper con acento regional y ruido de socavon | Entrenamiento/fine-tuning de vocabulario minero para dictado por voz en condiciones ruidosas. | BE1, BE2, IA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 28 | 28 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-LOAD-IA-01 | P1-LOAD-IA-03, BE2-I04 | R3 | High | Alto
189 | P1-M1-009 | Diseñar esquema multi-tenant (aislamiento por compañía/contratista) | Arquitectura de aislamiento de datos por empresa minera y contratista con particionamiento lógico. | BE3, ARQ | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 24 | 12 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M1-007 | — | R1 | High | Alto
190 | P1-M1-012 | Elaborar y presentar documentos de diseño de backend | Documentación técnica de APIs, diagramas de secuencia, contratos de servicio y patrones de diseño. | BE1, ARQ, FE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, ARQ-Arquitecto TI / PMO, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 32 | 10.7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M1-005 | P1-M1-018, P1-M1-020 | R1 | Normal | Bajo
191 | P1-M3-009 | Conectar el sistema con la cola de mensajes para datos de sensores | Integracion del servidor con el sistema de mensajeria Redpanda para procesar datos de sensores de forma ordenada y sin perder informacion. | BE1, BE3 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 24 | 24 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-011 | P1-M4-004 | R2 | High | Alto
192 | P1-M3-011 | Monitor de salud del sistema con reinicio automatico si falla | Componente que vigila continuamente que el servidor este funcionando correctamente. Si detecta que algo se congelo o fallo, reinicia automaticamente el servicio afectado y envia alerta al equipo. | BE1, BE3 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 19 | 19 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M3-010 | — | R2 | High | Medio
193 | P1-M3-020 | FE2: Listas en editor (ordenadas, desordenadas, checklist) e indentación | Extensions TipTap para listas: BulletList, OrderedList, TaskList con checkboxes. Indentación multinivel con Tab/Shift+Tab. Line spacing configurable (1.0, 1.15, 1.5, 2.0). | FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 15 | 15 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M3-012 | — | R3 | Normal | Bajo
194 | P1-M3-021 | FE2: Saltos de página, numeración de páginas y márgenes configurables | Implementación de page breaks visibles en el editor (líneas de corte de página), numeración automática de páginas, y panel de configuración de márgenes (superior, inferior, izquierdo, derecho) para previsualización fiel | FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 15 | 2 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M3-014 | P1-M4-012, P1-M4-017 | R3 | Normal | Medio
195 | P1-M3-022 | BE1: API de upload y almacenamiento de imágenes/adjuntos (storage service) | Servicio para subir archivos (imagenes, adjuntos) al servidor con validacion de tipo y tamano, generacion de miniaturas, almacenamiento en disco local del datacenter, y retorno de enlace para insertar en el editor. Limit | BE1, BE3 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 19 | 19 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-005 | — | R2 | High | Medio
196 | P1-M3-023 | BE1+BE3: Motor de búsqueda full-text con indexación (pg_trgm + tsvector) | Implementación de búsqueda full-text sobre contenido de informes usando PostgreSQL tsvector + pg_trgm para fuzzy matching. Índices GIN sobre campos JSONB de contenido. Búsqueda por título, contenido, autor, tags, zona mi | BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 13 | 13 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-008 | — | R2 | High | Medio
197 | P1-M3-024 | BE1+BE3: Motor de templates CRUD y renderizado (plantillas de informes) | API REST para CRUD de plantillas de informes: crear template desde documento existente, listar templates por categoría (diario, semanal, incidente, gerencial), aplicar template a nuevo documento, preview de template. Alm | BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 13 | 13 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-008 | P1-M4-016 | R2 | High | Medio
198 | P1-M3-025 | BE1: Motor de generación PDF server-side (renderizado de informes) | Servicio C++ de generación de PDF desde estructura JSONB del informe. Renderiza formateo completo: fuentes, colores, tablas, imágenes, reglas horizontales, numeración de páginas, portada. Usa librería como libharu o wkht | BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 23 | 23 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-014 | P1-M4-029 | R2 | Urgent | Alto
199 | P1-M3-027 | BE3: Servicio de notificaciones por email (SMTP con templates HTML) | Servicio de envio de correos electronicos automaticos: aprobacion de informes, alertas de sensores, cambios de estado, recordatorios. Plantillas HTML adaptables. Cola de envio con reintentos automaticos. Conexion SMTP de | BE1, BE3 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 19 | 5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-005 | P1-M3-028, BE3-I07 | R2 | High | Medio
200 | P1-M3-028 | BE3: Servicio de push notifications (WebPush y FCM para mobile) | Sistema de notificaciones push para navegador (Web Push API) y mobile (Firebase Cloud Messaging). Notifica: documentos pendientes de revisión, alertas de sensores críticos, cambios en informes compartidos. | BE1, BE3 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 19 | 19 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M3-027 | — | R2 | Normal | Medio
201 | P1-M4-015 | FE1+FE2: Comparador de versiones de informes (diff visual) | Vista side-by-side o inline de diferencias entre dos versiones de un informe: texto agregado (verde), eliminado (rojo), modificado (amarillo). Selector de versiones con timeline. Integración con motor de versionado backe | FE1, FE2 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 20 | 3.3 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-016 | — | R4 | High | Medio
202 | P1-M4-027 | Sistema de notificacion automatica a otros sistemas cuando ocurren eventos importantes | Cuando ocurre un evento importante en la plataforma (informe aprobado, alerta de sensor critico, cambio de estado), el sistema avisa automaticamente a otros sistemas registrados. Si el aviso no llega, reintenta automatic | BE1, BE3 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 19 | 1.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-005 | — | R4 | Normal | Medio
203 | P1-M4-029 | BE3: Pipeline de conversión de formatos (PDF rendering orchestrator) | Servicio orquestador que coordina la generación de múltiples formatos de exportación desde un informe: PDF, DOCX, PPTX. Queue de renderizado con prioridad, monitoreo de progreso, notificación al completar. Maneja concurr | BE1, BE3 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 19 | 3 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M3-025 | P2-M6-015 | R4 | High | Medio
MES: Septiembre 2026 — 69 tareas programadas
Seq. | ID | Nombre tarea | Descripcion (resumen) | Recursos | Roles asignados (detalle) | Horas tot. | Horas mes | Sprint | Inicio | Fin | Depende de | Continua en (tareas siguientes) | Release | Prioridad | Riesgo
204 | ARQ-G05 | Architecture Decision Records (ADR) por sprint | Documentación formal de cada decisión arquitectónica importante: problema, alternativas evaluadas, decisión tomada, consecuencias. Un ADR por sprint mínimo. Registro vivo consultable por todo el equipo. | BE2, ARQ | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 24 | 12 | S1-S9 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | — | — | R1 | Normal | Bajo
205 | PAF-002 | Coordinacion de reuniones: convocatorias, agendas, salas y recordatorios | Gestionar calendario de dailies, sprint planning, reviews, comite ejecutivo y workshops. Enviar invites, preparar agenda y confirmar asistencia de 9 recursos + gerencia. | PAF, ARQ | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 50 | 25 | S1-S9 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | — | PAF-003, PAF-012 | R1 | High | Medio
206 | PMO-003 | Sprint Review y Retrospectiva quincenal | Al final de cada sprint: Demo de lo construido ante stakeholders (Review, 1h) + sesión de mejora continua del equipo (Retro, 1h). ARQ presenta, QA valida calidad de los entregables demostrados. | ARQ, PAF | ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 26 | 13 | S1-S9 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | — | — | R1 | High | Bajo
207 | ARQ-G04 | Gestión de stakeholders y comunicación ejecutiva | Coordinación continua con Gerencia Minera, Gerencia de TI y Directorio: gestión de expectativas, resolución de conflictos de prioridades, aprobaciones pendientes, comunicación de cambios de alcance. | PAF, ARQ, IA | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 40 | 13.3 | S3-S9 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | — | — | R1 | High | Alto
208 | ARQ-G10 | Gestión de proveedores datacenter Lima y licencias | Coordinación con proveedores del datacenter en Lima: contratos, SLAs, escalamientos, gestión de licencias de software, negociación de condiciones técnicas. | PAF, ARQ | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 24 | 12 | S3-S9 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | — | — | R2 | Normal | Medio
209 | PAF-004 | Correos de seguimiento a equipo y gerencia (avance, riesgos, bloqueos) | Elaborar y enviar boletines quincenales de avance, alertas de tareas vencidas, recordatorios de entregables y canal unico de comunicacion proyecto-mina. | PAF, IA, ARQ | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | 40 | 13.3 | S3-S9 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | — | PAF-009 | R1 | High | Medio
210 | QA-004 | Revisión de código y estándares de calidad (continuo) | Proceso continuo de revisión de código: cada pull request es revisado por QA (estándares de código, seguridad básica, complejidad). Análisis estático con SonarQube. Métricas de calidad por sprint. | BE2, BE1, QA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2) | 57 | 19 | S3-S9 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | QA-001 | — | R4 | Normal | Bajo
211 | QA-T05 | Testing cross-browser y multi-dispositivo | Pruebas sistemáticas de la plataforma en Chrome, Firefox, Edge y Safari. Verificación en resoluciones: desktop (1920×1080, 1366×768), tablet (1024×768), mobile (375×667). Reporte de incompatibilidades. | QA, FE2 | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 31 | 15.5 | S3-S9 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | — | — | R3 | Normal | Medio
212 | ARQ-G09 | Mentoring técnico y transferencia de conocimiento al equipo | Sesiones de mentoría del Arquitecto TI hacia el equipo: buenas prácticas C++, patrones de diseño, revisión de código arquitectónico, pair programming en problemas complejos. 2h/semana. | ARQ, IA, PAF | ARQ-Arquitecto TI / PMO, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 45 | 15 | S5-S13 | 2026-08-03 | 2026-11-30 | — | — | R1 | Normal | Bajo
213 | FE1-O09 | Internacionalización del frontend (i18n framework setup) | Setup del framework de internacionalización: react-intl o i18next, extracción de strings, estructura de archivos de traducción, pluralización, formatos de fecha/número. Base para la traducción de FE2. | FE1, FE2 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 24 | 12 | S5-S9 | 2026-08-03 | 2026-09-30 | — | — | R4 | Normal | Medio
214 | FE2-U07 | Diseño de plantillas visuales corporativas de informes | Diseño de 10+ plantillas de informes mineros con carátula, membrete, estilos de tabla, gráficos corporativos: Informe Diario, Informe Semanal, Reporte de Incidente, Informe Gerencial, Reporte Ambiental, etc. | FE2, FE1 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 28 | 14 | S5-S9 | 2026-08-03 | 2026-09-30 | P1-M1-014 | — | R4 | High | Medio
215 | QA-T06 | Pruebas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA | Auditoría de accesibilidad: navegación con teclado, lectores de pantalla (NVDA/VoiceOver), contraste de colores, textos alternativos, formularios accesibles. Cumplimiento de estándares internacionales. | QA, FE2, PAF | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 51 | 17 | S5-S9 | 2026-08-03 | 2026-09-30 | — | — | R4 | Normal | Medio
216 | QA-T08 | Pruebas de rendimiento baseline por módulo | Benchmarks de rendimiento de cada módulo: tiempo de carga de dashboard (<2s), tiempo de guardado de informe (<500ms), tiempo de exportación PDF (<5s), latencia de WebSocket (<20ms). Línea base para detectar regresiones. | BE1, QA, IA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2), IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 40 | 26.7 | S5-S9 | 2026-08-03 | 2026-09-30 | QA-T01 | — | R3 | High | Medio
217 | QA-T12 | Testing del editor en diferentes resoluciones y formatos | Pruebas del ReportStudio en todas las resoluciones soportadas: verificar que reglas horizontales, tablas, imágenes y formatos se renderizan correctamente. Pruebas de impresión y exportación en cada resolución. | QA, FE1 | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 20 | 10 | S5-S9 | 2026-08-03 | 2026-09-30 | — | — | R4 | Normal | Medio
218 | P1-M4-009 | Pruebas de integración de sensores y dashboard | Validacion del flujo completo de telemetria: sensor envia dato, Kafka lo distribuye, backend lo procesa, WebSocket lo envia a la pantalla del usuario. | BE2, BE3, QA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, QA-Calidad (desde mes 2) | 26 | 17.3 | S7-S11 | 2026-08-31 | 2026-10-28 | P1-M3-004 | — | R4 | High | Alto
219 | P1-M4-018 | FE2: Modo offline con indicador de sincronización y queue local | Implementación de modo offline usando Service Worker + IndexedDB: el usuario puede crear y editar informes sin conexión. Indicador visual de estado (online/offline/syncing). Cola local de cambios que se sincroniza automá | FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 31 | 18.7 | S7-S13 | 2026-08-31 | 2026-11-27 | P1-M3-001 | — | R4 | High | Alto
220 | BE2-S07 | Documentación de compliance minero y protección de datos personales | Documentación de cumplimiento: política de privacidad, tratamiento de datos biométricos (ley de protección de datos Perú), retención de datos, acceso a información, derecho al olvido. Requerido por legal. | BE2, ARQ | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 29 | 29 | S7-S9 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | — | — | R4 | High | Alto
221 | BE2-S17 | Revision de seguridad de servicios de terceros integrados | Auditoria de seguridad de cada servicio externo integrado (SMS gateway, servicios de correo, APIs de notificacion): verificar autenticacion, cifrado en transito, validacion de certificados, manejo de tokens, tiempos de e | BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | 26 | 26 | S7-S9 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | — | — | R4 | High | Alto
222 | BE3-I09 | Proteccion contra fallas de servicios externos: reintento automatico y desconexion temporal | Cuando un servicio externo falla (SMS, email, sistema antiguo), el sistema reintenta automaticamente con tiempos de espera crecientes. Si el servicio sigue fallando, el sistema se desconecta temporalmente para no bloquea | BE1, BE3 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 19 | 19 | S7-S9 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | — | — | R4 | High | Alto
223 | FE1-O04 | Documentación de componentes React (Storybook) | Catálogo visual de todos los componentes React de la plataforma: botones, inputs, tablas, cards, modales, etc. Cada componente con variantes, estados y código de ejemplo. Referencia para todo el equipo frontend. | FE1, PAF | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 25 | 12.5 | S7-S12 | 2026-09-01 | 2026-11-02 | — | — | R4 | Normal | Bajo
224 | FE1-O05 | Optimización de state management (Redux/Zustand) | Refactoring del manejo de estado: normalización de store, selectores memoizados, eliminación de re-renders innecesarios. Reducir renders del editor en >50%. Profiling con React DevTools. | FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 12 | 12 | S7-S9 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | — | — | R4 | High | Medio
225 | FE2-U08 | Guia interactiva de bienvenida para nuevos usuarios de la plataforma | Cuando un usuario entra por primera vez a la plataforma, se muestra un tour guiado paso a paso: como configurar su perfil, como crear su primer informe, como usar el editor, como aprobar documentos. El objetivo es que el | FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 23 | 23 | S7-S9 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | — | — | R4 | Normal | Bajo
226 | FE2-U10 | Diseño del módulo de administración (usuarios, roles, config) | Pantallas administrativas para el administrador del sistema: gestión de usuarios, asignación de roles, configuración de tenant, logs de auditoría visual, configuración de notificaciones, parámetros del sistema. | FE2, FE1 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 24 | 12 | S7-S12 | 2026-09-01 | 2026-11-02 | — | FE1-O07 | R4 | High | Medio
227 | IA-M07 | Prediccion de escritura en linea: sugerir texto mientras el usuario escribe | Mientras el usuario escribe en el editor de informes, la IA muestra sugerencias en gris que el usuario puede aceptar con Tab: completa terminos tecnicos ('chan' -> 'chancadora primaria'), sugiere nombres de zonas de la m | IA, FE1 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 28 | 14 | S7-S12 | 2026-09-01 | 2026-11-02 | IA-M02 | — | R4 | High | Medio
228 | IA-M16 | Modelo de detección de anomalías en informes (contenido) | Detector de anomalías en contenido de informes: valores numéricos fuera de rango, textos duplicados de informes anteriores, secciones faltantes obligatorias. Alertas antes de la aprobación del informe. | IA, QA, PAF | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 33 | 22 | S7-S12 | 2026-09-01 | 2026-11-02 | IA-M02 | — | R4 | Normal | Medio
229 | P1-ALC-E1 | Optimizacion de menu: reduccion de pasos en flujos frecuentes de operacion | Accesos directos, favoritos, breadcrumbs inteligentes y menu contextual por modulo. Meta: reducir al menos 40% los clics en los 10 flujos mas usados en mina. | FE1, FE2 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 25 | 25 | S7-S9 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | P1-M3-004 | — | R3 | High | Medio
230 | P1-M1-007 | Modelar base de datos para informes mineros (JSONB) | Diseño de esquema PostgreSQL con JSONB para estructura granular de informes, versionamiento y auditoría. | BE3, ARQ | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 31 | 15.5 | S7-S13 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | P1-M1-004 | P1-M1-008, P1-M1-009, P1-M1-010, P1-M2-014 | R1 | High | Alto
231 | P1-M3-005 | Prototipar UI: dictado por voz y corrección vía IA | Componente de dictado con WebSpeech API y corrección automática vía modelo NLP. | FE1, IA | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 24 | 12 | S7-S13 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | — | — | R3 | High | Alto
232 | P1-M4-007 | Integración frontend-backend: flujo completo de informes | Conexion completa: crear, editar, auto-guardar, revisar, aprobar, exportar y firmar. | BE1, FE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 27 | 22.5 | S7-S12 | 2026-09-01 | 2026-11-02 | P1-M3-001 | P1-M4-008, P1-M4-011 | R4 | Urgent | Alto
233 | P1-M4-014 | FE1+FE2: Panel de comentarios y anotaciones en informes | Panel lateral de comentarios: seleccionar texto, agregar comentario, responder en hilo, resolver. Notificaciones de nuevos comentarios. Resaltado del texto comentado en el editor. Integracion con API de comentarios backe | FE1, FE2 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 20 | 19.8 | S7-S12 | 2026-09-01 | 2026-11-02 | P1-M3-001 | — | R4 | High | Medio
234 | P1-M4-026 | BE2: AI — Generación de resumen ejecutivo automático de informes | Servicio Python que usa LLM (LLaMa-3 local) para generar resúmenes ejecutivos de informes técnicos mineros. Input: informe JSONB completo. Output: resumen de 1 párrafo + bullet points clave. Procesamiento local, sin enví | BE3, IA | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 22 | 11 | S7-S12 | 2026-09-01 | 2026-11-02 | — | P2-M5-022, P2-M5-024 | R4 | Normal | Alto
235 | P1-M4-034 | IA: Detectar automaticamente si los trabajadores usan casco y chaleco en camaras de vigilancia | Modelo de vision artificial que analiza las imagenes de las camaras de seguridad de la mina y detecta si los trabajadores estan usando correctamente su equipo de proteccion personal (casco, chaleco reflectante, lentes, g | BE2, IA, BE3 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 40 | 26.7 | S7-S12 | 2026-09-01 | 2026-11-02 | — | — | R4 | High | Alto
236 | QA-T02 | Testing de regresión continuo por sprint (quincenal) | Ejecución completa de la suite de regresión al final de cada sprint: funcional, integración, rendimiento base. Reporte de resultados con métricas de cobertura y defectos encontrados. 4h × 13 sprints. | QA, PAF | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 52 | 26 | S7-S12 | 2026-09-01 | 2026-11-02 | QA-T01 | — | R2 | High | Medio
237 | QA-T11 | Plan y ejecución de User Acceptance Testing (UAT) | Planificación completa del UAT: selección de usuarios piloto en la mina, preparación de casos de prueba en lenguaje de negocio, coordinación logística, ejecución acompañada, recopilación de feedback. | QA, FE2, ARQ | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | 40 | 40 | S7-S9 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | — | PAF-008 | R5 | High | Alto
238 | SYS-I05 | Mantenimiento semanal de bases de datos | OBJETIVO: Mantener PostgreSQL, QuestDB y Redis rapidos y sin llenar discos. PARA LA MINA: Telemetria e informes siguen respondiendo con miles de sensores activos. ENTREGABLE: Rutina semanal (2h): limpieza, indices, con | BE3, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | 29 | 14.5 | S9-S11 | 2026-09-24 | 2026-10-30 | DEV-003 | — | R3 | High | Medio
239 | SYS-I08 | Igualar ambientes dev, staging y produccion | OBJETIVO: Evitar sorpresas: lo que funciona en desarrollo debe funcionar igual en produccion. PARA LA MINA: Menos bugs el dia del Go-Live. ENTREGABLE: Checklist de paridad, sync de configs, reporte semanal de diferenci | BE3, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | 21 | 20.1 | S9-S13 | 2026-09-24 | 2026-11-25 | DEV-003 | — | R4 | High | Medio
240 | P1-ALC-F1 | Auto-ocultamiento de barra superior al entrar a funcionalidades internas | Al abrir editor, mapa o streaming, ocultar ribbon superior maximizando lienzo. Toggle manual y persistencia de preferencia por usuario. | FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 12 | 12 | S9-S11 | 2026-09-25 | 2026-10-27 | P1-M3-007 | P1-ALC-G1 | R2 | High | Bajo
241 | PAF-003 | Actas, action items y seguimiento de acuerdos entre sprints | Redactar actas de cada ceremonia, registrar acuerdos con responsable y fecha, enviar resumen por correo y escalar vencidos al ARQ/PMO. | PAF, ARQ | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 47 | 23.5 | S9-S13 | 2026-09-30 | 2026-11-30 | PAF-002 | — | R1 | High | Medio
242 | DEV-005 | Instalar VPS de PRODUCCION en datacenter Lima (usuarios reales) | OBJETIVO: Ambiente definitivo para la mina con alta disponibilidad y seguridad. PARA LA MINA: Plataforma que usaran operadores, geotecnia y gerencia en faena. ENTREGABLE: Dos VPS (principal + respaldo), DNS, SSL, firew | BE3, SYS, ARQ | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 26 | 17.3 | S11-S13 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | DEV-004 | — | R5 | Urgent | Alto
243 | P1-LOAD-SYS-03 | SYS: optimizacion Nginx cache/compresion y tuning VPS Lima | Cache estatico, gzip/brotli, limites de conexion y ajuste de recursos para carga concurrente minera. | SYS | SYS-Infraestructura | 18 | 18 | S11-S13 | 2026-10-22 | 2026-11-20 | P1-LOAD-SYS-02 | — | R4 | High | Medio
244 | SYS-I06 | Probar que los backups se pueden restaurar | OBJETIVO: Confirmar mensualmente que las copias de seguridad realmente funcionan. PARA LA MINA: Si hay desastre, se recupera informacion e historial de sensores. ENTREGABLE: Restauracion en ambiente test + acta con tie | BE3, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | 21 | 21 | S11-S13 | 2026-10-22 | 2026-11-20 | DEV-004 | — | R4 | High | Alto
245 | SYS-I07 | Documentar infraestructura y red (diagramas) | OBJETIVO: Dejar mapa claro de servidores, redes, puertos y credenciales para operacion y DR. PARA LA MINA: TI del cliente entiende la arquitectura sin depender de una sola persona. ENTREGABLE: Diagrama de red, inventar | SYS, ARQ | SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 21 | 10.5 | S11-S13 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | DEV-004 | — | R4 | Normal | Medio
246 | P1-ALC-G1 | Paneles laterales colapsados a iconos cuando no estan en uso activo | Sidebars izquierdo y derecho del lienzo en modo icon-only por defecto; expand on hover/focus; eliminar textos redundantes para experiencia visual industrial premium. | FE1, FE2 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 25 | 12.5 | S11-S13 | 2026-10-27 | 2026-11-30 | P1-ALC-F1 | P1-ALC-QA1, PAF-011 | R3 | High | Medio
247 | FE1-O06 | Pantallas ejecutivas de gerencia (dashboards de dirección) | Implementación de dashboards de alto nivel para directivos: resumen de producción, estado de informes por zona, tendencias de alertas, mapa ejecutivo, indicadores de cumplimiento normativo. | FE1, PAF | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 24 | 6.3 | S12-S13 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | FE2-U11 | — | R4 | High | Medio
248 | P1-M4-008 | Pruebas funcionales del módulo de reportabilidad | Test suite completo del flujo de informes: creación, edición, versionado, exportación. | QA, IA, PAF | QA-Calidad (desde mes 2), IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 32 | 10.7 | S12-S13 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | P1-M4-007 | — | R4 | High | Medio
249 | P1-M4-011 | Milestone: Funcionalidad Core Completa (Demo Gerencial) | Demostración del sistema funcional completo al Directorio: informes, sensores, GIS, exportación. | ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | 8 | 8 | S12-S13 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | P1-M4-007 | P2-M5-001, P1-LOAD-FE2-03 | R4 | Urgent | Alto
250 | BE1-C06 | Cola de sincronizacion cuando no hay internet en la mina | Servicio en el servidor que recibe datos guardados sin conexion y los sincroniza de forma ordenada al recuperar la red. | BE3, BE1, PAF | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 31 | 18.9 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-ALC-A1 | — | R4 | High | Alto
251 | BE2-S08 | Servicio de rotación automática de claves criptográficas | Sistema automatizado de rotación de claves: JWT signing keys (cada 30 días), encryption keys (cada 90 días), API keys de integraciones. Zero-downtime rotation, backward compatibility durante ventana de transición. | BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | 19 | 19 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-006 | — | R4 | High | Alto
252 | BE3-I07 | Servicio SMS y WhatsApp para alertas críticas de sensores | Integración con gateway SMS (Twilio/local) y WhatsApp Business API para enviar alertas críticas: sensor fuera de rango, equipo en falla, incidente de seguridad. Solo para alertas severity=CRITICAL. | BE2, BE3 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 21 | 10.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M3-027 | — | R4 | High | Alto
253 | P1-ALC-C1 | Pegado de imagenes desde navegador web y WhatsApp Web al informe avanzado | Soporte paste/drop desde clipboard del SO, captura desde pagina web e integracion paste desde WhatsApp Web al canvas TipTap con compresion, preview y metadatos de origen. | FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 12 | 12 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M3-012 | P1-ALC-C2 | R3 | High | Medio
254 | P1-ALC-QA1 | Suite QA: offline, borradores, paste imagen, shortcuts, menu y ribbon UX | Pruebas funcionales de alcances A-G: sync offline, multi-borrador, paste web/WhatsApp, atajos, menu optimizado, ribbon oculto e icon sidebars. | QA, FE2, PAF | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 51 | 34 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-ALC-G1 | — | R4 | High | Medio
255 | P1-M1-018 | Aprobación gerencial de arquitectura y documentos de diseño | Presentación formal y aprobación de diseño técnico, stack tecnológico y plan de ejecución. | ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | 8 | 8 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M1-012 | — | R1 | Urgent | Alto
256 | P1-M3-015 | FE1: Agrupación de textos para selección y cambio de Font (tamaño, fuente, estilo, bold, subrayado) | Funcionalidad de selección múltiple de bloques de texto en el documento para aplicar cambios de formato en lote: cambiar font-family de todo el bloque seleccionado, cambiar font-size, aplicar bold/italic/underline, cambi | FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 12 | 12 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M3-013 | — | R3 | High | Alto
257 | P1-M3-016 | FE1: Cambio del color de fondo del texto (highlight/background color) | Componente de selección de color de fondo (highlight) para texto seleccionado en el editor. Incluye paleta de colores predefinidos (amarillo, verde, azul, rosa, naranja, rojo, gris), color picker custom con hex/RGB, prev | BE3, FE1 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 15 | 7.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M3-013 | — | R3 | High | Medio
258 | P1-M3-019 | FE1+FE2: Imágenes en editor — upload, drag-and-drop, resize y alineación | Componente de imagen para el editor: upload desde disco, drag-and-drop, pegado desde clipboard, resize con handles, alineación (inline, left, center, right, full-width), caption/pie de foto editable. Integración con API | FE1, FE2 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 20 | 20 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M3-012 | — | R3 | High | Medio
259 | P1-M4-001 | Exportación: generar informes en Microsoft Word (DOCX) | Motor de generación DOCX con estilos corporativos, tablas, gráficos y firma digital embebida. | BE1, FE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 25 | 12.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-008 | P1-M4-002, P1-M4-010, BE1-C05 | R4 | Urgent | Alto
260 | P1-M4-003 | Exportación: renderizado y generación de informes en vídeo MP4 | Servicio de renderizado de informes animados en formato MP4 para presentaciones ejecutivas. IA implementa la narración automática con TTS y la selección inteligente de visualizaciones. | BE1, BE3, IA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 32 | 10.7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M4-002 | — | R4 | Normal | Alto
261 | P1-M4-005 | Testing cero fugas de memoria (Valgrind y unit testing nativo) | Análisis exhaustivo con Valgrind/ASan/TSan para detectar memory leaks y race conditions. | BE1, QA, FE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 37 | 12.3 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-003 | — | R4 | Urgent | Alto
262 | P1-M4-012 | FE1: Print preview con paginación fiel al formato final | Vista de previsualización de impresión que muestra el informe tal como saldrá impreso: paginación real, headers/footers, numeración de páginas, márgenes, saltos de página. Botón de impresión directa vía window.print() co | FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 12 | 8.9 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M3-021 | — | R4 | High | Medio
263 | P1-M4-017 | FE2: Editor de portada, headers y footers del informe | Componente de diseño de portada de informe (logo empresa, título, fecha, autor, clasificación) y editor de headers/footers (texto, numeración, logo) que se replican en todas las páginas del documento. | FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 19 | 16 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M3-021 | — | R3 | Normal | Medio
264 | P1-M4-021 | BE1: API de clonación y duplicación de documentos | Endpoint para duplicar un informe existente (deep clone): copia estructura JSONB, imágenes asociadas, metadatos. Usado para crear nuevo informe desde template o copiar informe anterior como base. | BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 7 | 7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-008 | — | R4 | Normal | Bajo
265 | P1-M4-023 | Integrar cache Redis: guardar documentos frecuentes y sesiones de usuario en memoria rapida | Configurar el sistema para que los documentos mas consultados, las sesiones de los usuarios y los resultados de busqueda se guarden temporalmente en memoria rapida (Redis). Esto reduce la carga a la base de datos en un 6 | BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 11 | 11 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-007 | — | R4 | High | Medio
266 | P1-M4-024 | Proteccion contra uso excesivo del sistema: limitar peticiones por usuario | Control que evita que un usuario o un atacante sobrecargue el sistema con demasiadas peticiones: maximo 100 consultas por minuto para lectura, 30 por minuto para escritura. Si se excede el limite, el sistema le pide espe | BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | 13 | 13 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-005 | — | R4 | High | Medio
267 | P1-M4-027 | Sistema de notificacion automatica a otros sistemas cuando ocurren eventos importantes | Cuando ocurre un evento importante en la plataforma (informe aprobado, alerta de sensor critico, cambio de estado), el sistema avisa automaticamente a otros sistemas registrados. Si el aviso no llega, reintenta automatic | BE1, BE3 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 19 | 9.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-005 | — | R4 | Normal | Medio
268 | P1-M4-029 | BE3: Pipeline de conversión de formatos (PDF rendering orchestrator) | Servicio orquestador que coordina la generación de múltiples formatos de exportación desde un informe: PDF, DOCX, PPTX. Queue de renderizado con prioridad, monitoreo de progreso, notificación al completar. Maneja concurr | BE1, BE3 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 19 | 10.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M3-025 | P2-M6-015 | R4 | High | Medio
269 | P1-M4-030 | BE2: Auditoría de seguridad de endpoints REST (OWASP pre-check) | Revisión de seguridad pre-producción de todas las APIs: validación de input (SQL injection, XSS), headers de seguridad (CORS, CSP, HSTS), autenticación en cada endpoint, manejo seguro de errores (sin stack traces). Gener | BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | 26 | 26 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-019 | — | R4 | High | Alto
270 | P1-M4-033 | IA: Extracción automática de entidades mineras de informes (NER) | Named Entity Recognition adaptado al dominio minero: extrae automáticamente nombres de zonas, equipos, minerales, concentraciones, fechas, personas mencionadas en los informes. Alimenta los tags y metadata automáticament | IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 26 | 26 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M3-026 | — | R4 | Normal | Medio
271 | PAF-007 | Catalogo de requerimientos funcionales y trazabilidad FE-BE | Mantener matriz requerimiento-tarea-modulo minero; actualizar correspondencias frontend-backend y evidencias de cierre por sprint. | BE1, PAF, FE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 38 | 12.7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M1-005 | — | R2 | High | Medio
272 | PAF-011 | Plan de capacitacion: offline, borradores, shortcuts y UX industrial | Disenar agenda de talleres, guias quick-start y material de entrenamiento para nuevos alcances A-G. Coordinar sesiones presenciales mes 5-6 con supervisores mineros. | PAF, FE1 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 28 | 28 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-ALC-G1 | — | R5 | High | Medio
4. ENTREGABLES A PRESENTAR EN SPRINT (SPRINT REVIEW + GATE PM)
Sprint | Release | Inicio | Fin | Objetivo del sprint | Entregables concretos (documentos / funciones listas) | Demo ante Gerencia | Gate / aprobacion PM
S1 | R1 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | Arranque oficial y alcance acordado | Acta de kick-off firmada; SOW y cronograma aprobados por Gerencia; equipo de 10 recursos confirmado; mapa de arquitectura inicial; backlog ClickUp cargado. | Demo: presentación ejecutiva de alcance, hitos y responsables. ARQ + PAF. | Gate PM-0: aprobación de inicio de proyecto.
S2 | R1 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | Base técnica y diseño de datos | Esquema de base de datos PostgreSQL aprobado (BE3); pipeline CI/CD operativo (SYS); diseño UX y shell navegable del editor (FE1); matriz RBAC inicial (BE2). | Demo: recorrido del shell ReportStudio + diagrama de datos + ambiente dev levantado. | Gate R1: diseño y arquitectura aprobados — cierre Mes 1.
S3 | R2 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | Motor del servidor y acceso seguro | Núcleo C++ en operación (BE1); APIs REST y canal en vivo para sensores; login con usuarios y perfiles (BE2); sincronización inicial con AWS (BE3). | Demo: ingreso al sistema, recepción de datos de sensores en tiempo real en pantalla. | Inicio Mes 2 — FE2, SYS, QA, IA incorporados.
S4 | R2 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | Permisos, guardado y telemetría base | Niveles de acceso y roles operativos (BE2); guardado automático del editor en servidor (BE1); telemetría base validada; plan maestro de pruebas QA (QA). | Demo: usuario con distinto perfil ve distintas funciones; informe se guarda sin pérdida. | Gate R2: motor operacional + Git + Docker + VPS desarrollo.
S5 | R3 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | Editor de informes y mapa minero | Editor ReportStudio funcional: texto, tablas, imágenes (FE1); servicios equivalentes en servidor (BE1); mapa interactivo con puntos y zonas (FE1+BE1). | Demo: crear informe minero con formato corporativo y ubicar sensores en mapa. | Mes 3 — foco UX y sensores.
S6 | R3 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | Sensores, voz e inteligencia artificial base | Integración de hasta 10.000 sensores simulados; dictado por voz con vocabulario minero (IA+BE2); modelos IA locales en VPS (BE2); ETL programado desde AWS (BE3). | Demo: dashboard de sensores en vivo + dictado en informe + corrección inteligente de texto. | Gate R3: frontend con editor, GIS y dashboards operativos.
S7 | R4 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Exportación e integraciones | Exportar informes a PDF y Word (FE1+BE1); panel gerencial con KPIs (FE1+BE1); integraciones externas estables (BE3); auditoría de accesos (BE2). | Demo: descargar informe PDF + dashboard gerencial + log de quién accedió al sistema. | Mes 4 — integración e2e.
S8 | R4 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | Modo sin internet y validación integral Etapa 1 | Trabajo offline en mina con sincronización al reconectar (FE1+BE1+BE3); regresión completa Etapa 1 (QA); acta de cierre funcional core. | Demo: editar informe sin internet, reconectar y ver datos sincronizados; informe QA Etapa 1. | Gate R4 / FIN ETAPA 1: sistema integrado e2e funcional — aprobación paso a Etapa 2.
5. RIESGOS IDENTIFICADOS Y PLAN DE MITIGACION (SI SE MATERIALIZAN)
ID | Impacto | Riesgo identificado | Consecuencia si ocurre | Acciones de mitigacion / contingencia | Responsable | Vigilancia (sprints)
R-E1-01 | Alto | Retraso en aprobación de arquitectura y alcance (Mes 1) | Bloquea diseño de BD, contratos API y validación temprana con usuarios. | Gate ARQ semana 4 (S2); comité ejecutivo semanal; daily standups con escalamiento de bloqueos en 24h. | ARQ, PAF | S1-S2
R-E1-02 | Alto | Complejidad del núcleo C++ tiempo real (BE1) | Riesgo de demora en telemetría en vivo y APIs core del editor/mapas. | Modularización ya implementada; revisiones de código quincenales; pruebas de humo diarias en canal WebSocket. | BE1, ARQ | S3-S5
R-E1-03 | Medio | Integración con plataforma Amazon (AWS) y datos legacy | ETL fallido o datos inconsistentes entre sistemas. | BE3 lidera ETL incremental; POC sync en S3; jobs programados con alertas; datos de prueba anonimizados. | BE3, SYS | S3-S7
R-E1-04 | Medio | Datos insuficientes para entrenar modelos de IA | Retraso en biometría, voz y corrector inteligente. | Tarea IA-M01 en S2; datasets sintéticos de respaldo; IA entrena, BE2 integra y sirve. | IA, BE2 | S2-S6
R-E1-05 | Alto | Ampliación de alcance (alcances A-G) sin control | Sobrecarga del equipo y desvío del cronograma de 6 meses. | Change control formal ARQ; comité ejecutivo aprueba cambios; matriz trazabilidad PAF. | ARQ, PAF | S1-S8
R-E1-06 | Medio | Conflictos al sincronizar datos sin internet | Pérdida o duplicación de informes editados en campo. | Cola ordenada BE1+BE3; pruebas offline en S8; resolución visual de conflictos en UI. | BE1, BE3, FE1 | S7-S8
R-E1-07 | Medio | Recursos QA/IA/SYS/FE2 inician en Mes 2 | Percepción de subutilización en junio (falso positivo en promedio 6 meses). | Comunicar a Gerencia métrica 'promedio meses activos'; carga 90-100% desde julio validada. | ARQ, PAF | S1
R-E1-08 | Alto | Seguridad (usuarios, roles, biometría) incompleta antes de demo Mes 4 | Rechazo de stakeholders por accesos no controlados. | BE2 líder desde S3; gate de seguridad antes de R4; QA valida casos RBAC en S7. | BE2, QA | S3-S8

## Etapa_2_GoLive
ETAPA 2 — HARDENING, ESTABILIZACION Y GO-LIVE ¦ 2 MESES (OCTUBRE–NOVIEMBRE 2026) ¦ SPRINTS S9–S13 ¦ RELEASES R5–R6
1. LISTADO DE RECURSOS DEL PROYECTO (equipo Etapa)
Cod. | Rol completo | Funcion principal en esta etapa | Meses activos en etapa | Tareas asignadas en etapa | Horas totales etapa
BE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Optimizacion tiempo real, pruebas carga sockets, estabilizacion core | Oct, Nov | 25 | 331 h
BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Pentest OWASP, hardening, IA produccion, certificacion seguridad | Oct, Nov | 17 | 341 h
BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Simulacro DR, replicacion, retencion datos, tuning consultas | Oct, Nov | 25 | 338 h
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Refinamiento UI, performance cliente, ajustes UAT | Oct, Nov | 14 | 357 h
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | UAT campo, marcha blanca, NPS post-lanzamiento | Oct, Nov | 17 | 342 h
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Sign-off Go-Live, UAT ejecutivo, cierre contractual | Oct, Nov | 31 | 357 h
SYS | SYS-Infraestructura | Hardening infra, HA, blue/green, monitoreo 24/7 | Oct, Nov | 39 | 357 h
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Pentest funcional, load test 10K sensores, certificacion UAT | Oct, Nov | 28 | 356 h
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Afinamiento modelos, precision inferencia produccion | Oct, Nov | 17 | 352 h
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Manuales finales, kit cierre, capacitacion, lecciones aprendidas | Oct, Nov | 29 | 338 h
2. ASIGNACION DE RECURSOS POR MES (% DE USO Y HORAS)
Recurso | Octubre (h) | Noviembre (h) | Octubre (%) | Noviembre (%) | Prom. etapa % | Total h etapa
BE1 | 166.2 | 165 | 93.1% | 92.4% | 92.8% | 331
BE2 | 173.7 | 167.7 | 97.3% | 93.9% | 95.6% | 341
BE3 | 171.2 | 166.7 | 95.9% | 93.4% | 94.7% | 338
FE1 | 178.5 | 178.3 | 100.0% | 99.9% | 100.0% | 357
FE2 | 167.8 | 174 | 94.0% | 97.5% | 95.8% | 342
ARQ | 178.5 | 178.2 | 100.0% | 99.8% | 99.9% | 357
SYS | 178.5 | 178.5 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 357
QA | 178.5 | 177.2 | 100.0% | 99.3% | 99.7% | 356
IA | 178.4 | 173.2 | 99.9% | 97.0% | 98.5% | 352
PAF | 177.7 | 160.7 | 99.6% | 90.0% | 94.8% | 338
Detalle Octubre — capacidad max 178.5 h/recurso
Recurso | Rol | Horas asignadas | Capacidad mes | % uso | Estado | Observacion
BE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Soc | 166.2 | 178.5 | 93.1% | OPTIMO | Meta 90-100%
BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, U | 173.7 | 178.5 | 97.3% | OPTIMO | Meta 90-100%
BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / | 171.2 | 178.5 | 95.9% | OPTIMO | Meta 90-100%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6 | 178.5 | 178.5 | 100.0% | OPTIMO | Meta 90-100%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde me | 167.8 | 178.5 | 94.0% | OPTIMO | Meta 90-100%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | 178.5 | 178.5 | 100.0% | OPTIMO | Meta 90-100%
SYS | SYS-Infraestructura | 178.5 | 178.5 | 100.0% | OPTIMO | Meta 90-100%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | 178.5 | 178.5 | 100.0% | OPTIMO | Meta 90-100%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Arti | 178.4 | 178.5 | 99.9% | OPTIMO | Meta 90-100%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y | 177.7 | 178.5 | 99.6% | OPTIMO | Meta 90-100%
Detalle Noviembre — capacidad max 178.5 h/recurso
Recurso | Rol | Horas asignadas | Capacidad mes | % uso | Estado | Observacion
BE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Soc | 165 | 178.5 | 92.4% | OPTIMO | Meta 90-100%
BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, U | 167.7 | 178.5 | 93.9% | OPTIMO | Meta 90-100%
BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / | 166.7 | 178.5 | 93.4% | OPTIMO | Meta 90-100%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6 | 178.3 | 178.5 | 99.9% | OPTIMO | Meta 90-100%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde me | 174 | 178.5 | 97.5% | OPTIMO | Meta 90-100%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | 178.2 | 178.5 | 99.8% | OPTIMO | Meta 90-100%
SYS | SYS-Infraestructura | 178.5 | 178.5 | 100.0% | OPTIMO | Meta 90-100%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | 177.2 | 178.5 | 99.3% | OPTIMO | Meta 90-100%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Arti | 173.2 | 178.5 | 97.0% | OPTIMO | Meta 90-100%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y | 160.7 | 178.5 | 90.0% | OPTIMO | Meta 90-100%
3. TAREAS DETALLADAS — ORGANIZADAS MES A MES (SECUENCIA, DEPENDENCIAS Y RECURSOS)
MES: Octubre 2026 — 48 tareas programadas
Seq. | ID | Nombre tarea | Descripcion (resumen) | Recursos | Roles asignados (detalle) | Horas tot. | Horas mes | Sprint | Inicio | Fin | Depende de | Continua en (tareas siguientes) | Release | Prioridad | Riesgo
1 | QA-T10 | Revisión de calidad de documentación técnica y funcional | QA revisa toda la documentación del proyecto: manuales de usuario, documentación de API, arquitectura, runbooks. Verifica completitud, claridad, actualización. Feedback a autores para correcciones. | QA, PAF, ARQ | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 40 | 13.3 | S3-S13 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | — | — | R3 | Normal | Bajo
2 | RSK-003 | Revisión quincenal de riesgos con comité técnico | Cada 2 semanas, revisión del registro de riesgos: nuevos riesgos, riesgos materializados, efectividad de mitigaciones, actualización de probabilidad/impacto. Participan ARQ + líderes técnicos. | PAF, ARQ | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 47 | 23.5 | S3-S12 | 2026-07-01 | 2026-11-02 | RSK-001 | — | R1 | Normal | Medio
3 | P2-M6-006 | Entrenamiento del Reconocimiento Facial y Traducción de Voz | Fine-tuning de modelos de reconocimiento facial (InsightFace) y STT para español minero. | IA, QA, ARQ | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | 39 | 13 | S5-S12 | 2026-08-03 | 2026-11-02 | — | — | R6 | High | Alto
4 | QA-T03 | Verificación diaria de builds y smoke testing | Verificación diaria de que el build compila, pasa tests básicos y los servicios arrancan correctamente. Smoke test de los flujos críticos (login, crear informe, guardar, exportar). 30min/día × 130 días. | QA, PAF, FE1 | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 46 | 15.3 | S5-S13 | 2026-08-03 | 2026-11-30 | — | — | R1 | High | Bajo
5 | QA-T04 | Gestión de bugs: triage, priorización y seguimiento | Proceso diario de triage de bugs reportados: clasificación por severidad (crítico/alto/medio/bajo), asignación a responsable, seguimiento hasta resolución. Métricas de defectos abiertos/cerrados por sprint. | QA, PAF, ARQ | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 76 | 25.3 | S5-S13 | 2026-08-03 | 2026-11-30 | — | — | R2 | High | Medio
6 | QA-T09 | Desarrollo de scripts de pruebas de estrés | Scripts especializados para simular carga: k6 para APIs, WebSocket load tester para sensores, Selenium Grid para usuarios concurrentes. Escenarios: 10K sensores, 100 usuarios, 50 exportaciones simultáneas. | QA, SYS, PAF | QA-Calidad (desde mes 2), SYS-Infraestructura, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 34 | 22.7 | S5-S12 | 2026-08-03 | 2026-11-02 | QA-T01 | — | R4 | High | Alto
7 | PAF-006 | Documentacion funcional para usuarios de mina (manuales y quick-start) | Redactar manuales funcionales no tecnicos: crear informe, sensores, mapas, alertas. Coordinar revision con FE1/FE2 y validacion con QA. | PAF, FE1, ARQ | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), ARQ-Arquitecto TI / PMO | 38 | 12.7 | S7-S13 | 2026-08-31 | 2026-11-30 | P1-M3-004 | — | R3 | High | Medio
8 | BE3-I10 | Testing de integraciones end-to-end con datos reales | Pruebas completas de cada integracion con datos reales del ambiente de pruebas: proceso completo de carga de datos, sincronizacion con sistema antiguo ida y vuelta, notificaciones, exportacion de informes. Verificacion d | BE3, BE1, QA | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2) | 28 | 9.3 | S7-S13 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | — | — | R5 | High | Alto
9 | QA-T02 | Testing de regresión continuo por sprint (quincenal) | Ejecución completa de la suite de regresión al final de cada sprint: funcional, integración, rendimiento base. Reporte de resultados con métricas de cobertura y defectos encontrados. 4h × 13 sprints. | QA, PAF | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 52 | 26 | S7-S12 | 2026-09-01 | 2026-11-02 | QA-T01 | — | R2 | High | Medio
10 | PAF-003 | Actas, action items y seguimiento de acuerdos entre sprints | Redactar actas de cada ceremonia, registrar acuerdos con responsable y fecha, enviar resumen por correo y escalar vencidos al ARQ/PMO. | PAF, ARQ | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 47 | 23.5 | S9-S13 | 2026-09-30 | 2026-11-30 | PAF-002 | — | R1 | High | Medio
11 | ARQ-G06 | Revisiones de Production Readiness por release | Antes de cada release (R1-R6), el Arquitecto TI lidera la revisión de preparación: checklist de calidad, seguridad, rendimiento, documentación, plan de rollback. Gate de aprobación obligatorio. | ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | 23 | 23 | S9-S12 | 2026-10-01 | 2026-11-02 | — | ARQ-G12 | R1 | Urgent | Alto
12 | ARQ-G07 | Control presupuestal y tracking de costos del proyecto | Seguimiento mensual del presupuesto: costos reales vs estimados por recurso, costos de infraestructura, licencias, equipamiento. Alerta temprana de desviaciones >10%. Reporte a Gerencia Financiera. | PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 26 | 26 | S9-S12 | 2026-10-01 | 2026-11-02 | — | — | R1 | Normal | Medio
13 | BE2-S09 | Monitoreo de seguridad y alertas (SIEM básico) | Stack básico de SIEM: recolección de logs de seguridad, correlación de eventos, alertas de anomalías (múltiples intentos de login fallidos, acceso desde IP inusual, escalación de privilegios). Dashboard de seguridad. | BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | 32 | 32 | S9-S12 | 2026-10-01 | 2026-11-02 | — | — | R5 | High | Alto
14 | BE2-S15 | Auditoría de seguridad final pre-GoLive | Auditoría de seguridad completa antes del lanzamiento: pentesting externo, revisión de configuraciones, verificación de encriptación, validación de permisos, escaneo de vulnerabilidades final. Go/NoGo de seguridad. | BE2, ARQ | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 29 | 29 | S9-S12 | 2026-10-01 | 2026-11-02 | — | — | R6 | Urgent | Alto
15 | BE2-S19 | Monitoreo de seguridad en producción durante marcha blanca | Vigilancia activa de seguridad durante las primeras semanas en produccion: revision de registros de acceso, deteccion de patrones anomalos, verificacion de limites de peticiones, validacion de controles de acceso activos | BE2, BE3 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 39 | 39 | S9-S12 | 2026-10-01 | 2026-11-02 | — | — | R6 | Urgent | Alto
16 | FE2-U16 | Documentación de guías de usuario visuales (screenshots) | Manual de usuario visual con capturas de pantalla anotadas de cada flujo: cómo crear un informe, cómo aprobar, cómo exportar, cómo usar el mapa, cómo configurar alertas. Formato PDF y ayuda online. | FE2, PAF, FE1 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 36 | 36 | S9-S12 | 2026-10-01 | 2026-11-02 | — | — | R6 | High | Bajo
17 | PAF-008 | Soporte a UAT: escenarios, datos de prueba y log de incidencias funcionales | Apoyar QA en preparacion UAT: escenarios de negocio minero, datos anonimizados, registro de incidencias funcionales en ClickUp y priorizacion con ARQ. | BE3, PAF, QA | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, QA-Calidad (desde mes 2) | 33 | 11 | S9-S13 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | QA-T11 | — | R5 | High | Medio
18 | PAF-009 | Dashboard ejecutivo de avance (extraccion ClickUp + slide gerencia) | Consolidar KPIs de avance, capacidad y riesgos desde Excel/ClickUp; preparar slide quincenal para comite ejecutivo junto al ARQ. | PAF, ARQ, IA | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 40 | 26.7 | S9-S13 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | PAF-004 | — | R1 | High | Medio
19 | PMO-002 | Daily standups (reunión diaria de sincronización, 15 min) | Reunión diaria de 15 minutos con todo el equipo: qué hice ayer, qué haré hoy, qué me bloquea. ARQ facilita y registra impedimentos para resolución inmediata. Mantiene al equipo alineado y detecta problemas temprano. | PAF, ARQ | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 33 | 33 | S9-S12 | 2026-10-01 | 2026-11-02 | — | — | R1 | Normal | Bajo
20 | QA-T13 | Testing del modo offline y sincronización | Escenarios de prueba de desconexion: editar informe sin conexion, reconectar y verificar sincronizacion. Conflictos de edicion simultanea. Perdida de conexion durante exportacion. Recuperacion de datos locales. | QA, FE2 | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 31 | 31 | S9-S12 | 2026-10-01 | 2026-11-02 | — | — | R4 | High | Alto
21 | DEV-005 | Instalar VPS de PRODUCCION en datacenter Lima (usuarios reales) | OBJETIVO: Ambiente definitivo para la mina con alta disponibilidad y seguridad. PARA LA MINA: Plataforma que usaran operadores, geotecnia y gerencia en faena. ENTREGABLE: Dos VPS (principal + respaldo), DNS, SSL, firew | BE3, SYS, ARQ | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 26 | 8.7 | S11-S13 | 2026-10-22 | 2026-11-30 | DEV-004 | — | R5 | Urgent | Alto
22 | P2-M5-022 | IA: Revision integral automatica del informe (calidad, coherencia y completitud) | La IA revisa automaticamente cada informe antes de enviarlo a aprobacion y genera una calificacion de 0 a 100 con recomendaciones: verifica que todas las secciones obligatorias esten completas, que los datos numericos se | BE2, IA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 27 | 26.1 | S12-S13 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | P1-M4-026 | IA-M19 | R5 | High | Medio
23 | ARQ-G11 | Informe ejecutivo de cierre y lecciones aprendidas del proyecto | Documento ejecutivo de cierre: logros vs SOW, lecciones aprendidas, recomendaciones para operación, riesgos residuales y plan de soporte post-GoLive. Presentación a Gerencia TI y Gerencia Minera. | ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | 28 | 21.3 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M6-011 | — | R6 | High | Medio
24 | BE2-S14 | Testing de recuperación ante ataques simulados | Simulacros controlados de seguridad: ataque de saturacion simulado (verificar proteccion contra sobrecarga), intento de inyeccion de codigo (verificar filtros de seguridad), intento de acceso no autorizado (verificar per | BE2, QA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, QA-Calidad (desde mes 2) | 29 | 14.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | BE2-S11 | — | R6 | High | Alto
25 | BE3-D05 | Simulacro de recuperacion del sistema completo y de la base de datos | Ejercicio controlado de disaster recovery: restaurar servicios y datos en el VPS Lima y medir tiempo de recuperacion. | BE3, SYS, ARQ | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 32 | 10.7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | BE3-D04 | — | R5 | Urgent | Alto
26 | BE3-D06 | Monitoreo de replicacion, retencion y archivo de datos historicos | Supervisar que la copia de datos este al dia, aplicar politicas de retencion legal minera y archivar periodos cerrados. | BE3, BE1 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | 24 | 12 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | BE3-D03 | — | R5 | High | Medio
27 | IA-M12 | Benchmark y evaluación comparativa de modelos en producción | Evaluación rigurosa de cada modelo con datos de validación mineros reales: accuracy por condición (día/noche, polvo, distancia), falsos positivos/negativos, comparación con baseline humano. | IA, QA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2) | 29 | 14.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | IA-M10 | IA-M17 | R5 | High | Alto
28 | IA-M13 | Vigilar que los modelos de IA sigan funcionando correctamente en produccion | Sistema que monitorea continuamente la calidad de las predicciones de la IA en produccion: si un modelo empieza a equivocarse mas de lo normal (porque los datos cambiaron o las condiciones son diferentes a las de entrena | IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 33 | 33 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | IA-M10 | IA-M14 | R6 | High | Alto
29 | IA-M19 | IA: Corrector integral de documentos — verificacion de datos, referencias y formulas | Herramienta de IA que revisa la integridad completa del informe: verifica que las formulas y calculos sean correctos, que las referencias cruzadas entre secciones coincidan, que las unidades de medida sean consistentes ( | IA, FE1, FE2 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 32 | 11.9 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-022 | — | R5 | High | Alto
30 | P2-M5-002 | Configurar red privada y segmentos en datacenter Lima | OBJETIVO: Crear redes separadas para app, bases de datos y administracion. PARA LA MINA: Mayor seguridad; un problema no afecta todo el sistema. ENTREGABLE: VLANs, firewall perimetral, tablas de ruteo, reglas de acceso | SYS | SYS-Infraestructura | 24 | 24 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-001 | P2-M5-003, SYS-I10, VPS-003 | R5 | Urgent | Alto
31 | P2-M5-006 | Blindaje de seguridad de servidores: firewall, bloqueo de accesos no autorizados | Aplicar todas las protecciones de seguridad a los servidores: activar firewall, bloquear puertos innecesarios, proteger acceso remoto, bloquear intentos de intrucion repetidos. | BE2, SYS | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, SYS-Infraestructura | 25 | 12.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-003 | P2-M6-002, P2-M6-007, VPS-006 | R5 | Urgent | Alto
32 | P2-M5-008 | Automatizar proceso de compilacion, pruebas y despliegue del sistema | Crear proceso automatizado que al subir codigo nuevo: verifica calidad, compila, ejecuta pruebas, revisa seguridad y despliega en servidores de prueba y luego en produccion. | BE2, BE1, SYS | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, SYS-Infraestructura | 28 | 18.7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-005 | — | R5 | High | Medio
33 | P2-M5-010 | Instalar base de datos PostgreSQL con replica y alta disponibilidad | Instalacion de PostgreSQL en VPS del datacenter con replica sincrona en segundo servidor y cambio automatico si el principal falla. | BE3, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | 21 | 10.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-003 | P2-M5-011, P2-M5-013, P2-M5-014, P2-M5-018 | R5 | Urgent | Alto
34 | P2-M5-013 | Plan de recuperacion ante desastres (DRP): que hacer si todo falla | Plan completo para recuperar el sistema si ocurre un desastre: el sistema debe estar operativo en menos de 4 horas con perdida maxima de 5 minutos de datos. Incluye servidor secundario de respaldo. | SYS, ARQ | SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 28 | 14 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-010 | P2-M5-016, P2-M6-003 | R5 | Urgent | Alto
35 | P2-M5-014 | Crear procesos automaticos de limpieza y mantenimiento de la base de datos | Tareas programadas que se ejecutan automaticamente para mantener la base de datos saludable: liberar espacio, reconstruir indices, eliminar datos temporales antiguos. | BE3, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | 10 | 5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-010 | — | R5 | Normal | Bajo
36 | P2-M5-016 | Simulacro de falla: verificar que el sistema se recupera automaticamente | Pruebas controladas donde se apaga un servidor a proposito para verificar que el sistema cambia automaticamente al servidor de respaldo sin que los usuarios se vean afectados. | SYS, QA | SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | 21 | 10.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-013 | P2-M5-019 | R5 | High | Alto
37 | P2-M6-002 | Pruebas de seguridad y penetración | Pruebas profesionales de seguridad para intentar vulnerar el sistema: inyeccion de codigo, suplantacion de identidad, escalacion de permisos. Se verifica que el sistema resista todos los ataques conocidos. | BE2, QA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, QA-Calidad (desde mes 2) | 29 | 21.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-006 | — | R6 | Urgent | Alto
38 | P2-M6-003 | Simulacros de fallo y recuperación (DR drill) | Prueba real del plan de recuperacion ante desastres: se corta el servicio principal, se activa el servidor de respaldo, se verifica que todos los datos esten intactos. | SYS, QA | SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | 21 | 10.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-013 | — | R6 | High | Alto
39 | P2-M6-004 | Pruebas UAT con usuarios de operaciones mineras | User Acceptance Testing con ingenieros de mina, supervisores y gerencia usando datos reales. | QA, FE2, ARQ | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | 40 | 11.6 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M6-001 | P2-M6-008, P2-M6-009 | R6 | Urgent | Alto
40 | P2-M6-009 | Marcha blanca con datos reales en unidad minera | Despliegue beta controlado en la mina: supervisores seleccionados usando el sistema en producción. | ARQ, SYS, QA | ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | 37 | 12.3 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M6-004 | P2-M6-010, P2-M6-011, SYS-I14 | R6 | Urgent | Alto
41 | P2-M6-012 | Pase a producción global (Hard-Launch LATAM) | Lanzamiento oficial del sistema en produccion: cambio de direccion web al nuevo servidor, desactivacion del sistema antiguo, vigilancia activa 24/7. | ARQ, SYS | ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura | 14 | 7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M6-011 | P2-M6-013, ARQ-G13, ARQ-G14, PAF-010 | R6 | Urgent | Alto
42 | P2-M6-015 | Pruebas de exportación masiva (100 informes concurrentes) | Stress test del pipeline de exportación: generar 100 PDFs/DOCXs simultáneamente. Validar queue ordering, calidad de output, memory leaks del motor de renderizado. | BE1, BE3, QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, QA-Calidad (desde mes 2) | 13 | 4.3 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M4-029 | — | R6 | High | Medio
43 | SYS-I10 | Configurar firewall y segmentacion de red | OBJETIVO: Separar trafico de aplicacion, bases de datos y administracion. PARA LA MINA: Un ataque o error en un segmento no tumba toda la operacion. ENTREGABLE: Reglas firewall, VLANs, logs de bloqueos, revision mensua | SYS | SYS-Infraestructura | 24 | 24 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-002 | — | R5 | High | Alto
44 | SYS-I14 | Soporte infraestructura 24/7 en marcha blanca y Go-Live | OBJETIVO: Presencia SYS durante las semanas criticas de puesta en marcha. PARA LA MINA: Respuesta inmediata si falla servidor, red o certificado en faena real. ENTREGABLE: Turno on-call, runbook de incidentes, escalami | SYS | SYS-Infraestructura | 30 | 16.8 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M6-009 | — | R6 | Urgent | Alto
45 | VPS-003 | Configurar VPN WireGuard para acceso seguro desde mina | OBJETIVO: Que personal autorizado entre a la plataforma cifrado desde faena. PARA LA MINA: Seguridad en 4G/satelite; perfiles por rol (admin, supervisor, ingeniero). ENTREGABLE: Servidor WireGuard, perfiles, logs de co | BE2, SYS | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, SYS-Infraestructura | 20 | 6.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-002 | — | R5 | High | Alto
46 | VPS-004 | Provisionar servidor VPS de respaldo (arquitectura Activo-Pasivo) | Contratacion y configuracion del segundo servidor VPS en el datacenter Lima como respaldo. Arquitectura Activo-Pasivo: el servidor principal atiende todo el trafico; el de respaldo se mantiene sincronizado y listo para t | BE3, ARQ, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura | 26 | 10.2 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-003 | VPS-008 | R5 | Urgent | Alto
47 | VPS-007 | Instalar Redis en Docker: cache de datos y sesiones de usuarios | Despliegue de Redis como servicio Docker en el VPS: almacena temporalmente los datos mas consultados (documentos abiertos, sesiones activas, resultados de busqueda) para que el sistema responda mas rapido sin consultar l | BE3, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | 10 | 3.3 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-005 | — | R5 | High | Medio
48 | VPS-008 | Configurar replicacion automatica de datos al servidor de respaldo | Proceso automatico que copia continuamente los datos del servidor principal al de respaldo: base de datos PostgreSQL (replica en streaming), QuestDB (replica de datos de sensores), MinIO (sincronizacion de archivos), Red | BE3, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | 21 | 10.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | VPS-004 | VPS-011 | R5 | Urgent | Alto
MES: Noviembre 2026 — 77 tareas programadas
Seq. | ID | Nombre tarea | Descripcion (resumen) | Recursos | Roles asignados (detalle) | Horas tot. | Horas mes | Sprint | Inicio | Fin | Depende de | Continua en (tareas siguientes) | Release | Prioridad | Riesgo
49 | QA-T10 | Revisión de calidad de documentación técnica y funcional | QA revisa toda la documentación del proyecto: manuales de usuario, documentación de API, arquitectura, runbooks. Verifica completitud, claridad, actualización. Feedback a autores para correcciones. | QA, PAF, ARQ | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 40 | 13.3 | S3-S13 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | — | — | R3 | Normal | Bajo
50 | ARQ-G09 | Mentoring técnico y transferencia de conocimiento al equipo | Sesiones de mentoría del Arquitecto TI hacia el equipo: buenas prácticas C++, patrones de diseño, revisión de código arquitectónico, pair programming en problemas complejos. 2h/semana. | ARQ, IA, PAF | ARQ-Arquitecto TI / PMO, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 45 | 15 | S5-S13 | 2026-08-03 | 2026-11-30 | — | — | R1 | Normal | Bajo
51 | QA-T03 | Verificación diaria de builds y smoke testing | Verificación diaria de que el build compila, pasa tests básicos y los servicios arrancan correctamente. Smoke test de los flujos críticos (login, crear informe, guardar, exportar). 30min/día × 130 días. | QA, PAF, FE1 | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 46 | 15.3 | S5-S13 | 2026-08-03 | 2026-11-30 | — | — | R1 | High | Bajo
52 | QA-T04 | Gestión de bugs: triage, priorización y seguimiento | Proceso diario de triage de bugs reportados: clasificación por severidad (crítico/alto/medio/bajo), asignación a responsable, seguimiento hasta resolución. Métricas de defectos abiertos/cerrados por sprint. | QA, PAF, ARQ | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 76 | 25.3 | S5-S13 | 2026-08-03 | 2026-11-30 | — | — | R2 | High | Medio
53 | BE2-S11 | Playbook de respuesta a incidentes de seguridad | Documento operativo: qué hacer en caso de brecha de seguridad, acceso no autorizado, ransomware, DDoS. Roles, contactos, pasos de contención, comunicación, evidencia forense. Simulacro incluido. | BE2, ARQ | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 22 | 11 | S7-S13 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | — | BE2-S14 | R5 | High | Alto
54 | BE3-I10 | Testing de integraciones end-to-end con datos reales | Pruebas completas de cada integracion con datos reales del ambiente de pruebas: proceso completo de carga de datos, sincronizacion con sistema antiguo ida y vuelta, notificaciones, exportacion de informes. Verificacion d | BE3, BE1, QA | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2) | 28 | 9.3 | S7-S13 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | — | — | R5 | High | Alto
55 | BE3-I11 | Monitoreo de Kafka/Redpanda: lag, throughput, particiones | Dashboard de monitoreo del message broker: consumer lag por topic, throughput (msgs/s), estado de particiones, disk usage, replication status. Alertas por lag excesivo (>1000 msgs). | BE3, BE1 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | 19 | 9.5 | S7-S13 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | — | — | R5 | Normal | Medio
56 | BE3-I12 | Verificación de integridad de sincronización de datos | Proceso automatizado de verificación: comparar datos entre sistema legacy y plataforma nueva, detectar discrepancias, generar reporte de diferencias. Ejecutar antes de cada release y durante marcha blanca. | BE3, BE1, QA | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2) | 28 | 9.3 | S7-S13 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | — | — | R5 | High | Alto
57 | FE2-U12 | Auditoría de accesibilidad WCAG completa y correcciones | Auditoría exhaustiva de accesibilidad en toda la plataforma: contraste, navegación por teclado, ARIA labels, formularios, tablas de datos. Corrección de todos los hallazgos nivel AA. | FE2, QA, FE1 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 36 | 24 | S7-S13 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | — | — | R5 | High | Medio
58 | FE2-U13 | Pruebas de usabilidad en entorno minero real (in-situ) | Visita a la unidad minera para pruebas de usabilidad in-situ: usar la plataforma en condiciones reales (polvo, luz solar, guantes, ruido). Documentar problemas específicos del entorno y ajustar la UX. | FE2, ARQ | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | 31 | 15.5 | S7-S13 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | — | — | R5 | High | Alto
59 | PAF-008 | Soporte a UAT: escenarios, datos de prueba y log de incidencias funcionales | Apoyar QA en preparacion UAT: escenarios de negocio minero, datos anonimizados, registro de incidencias funcionales en ClickUp y priorizacion con ARQ. | BE3, PAF, QA | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, QA-Calidad (desde mes 2) | 33 | 22 | S9-S13 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | QA-T11 | — | R5 | High | Medio
60 | PAF-009 | Dashboard ejecutivo de avance (extraccion ClickUp + slide gerencia) | Consolidar KPIs de avance, capacidad y riesgos desde Excel/ClickUp; preparar slide quincenal para comite ejecutivo junto al ARQ. | PAF, ARQ, IA | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 40 | 13.3 | S9-S13 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | PAF-004 | — | R1 | High | Medio
61 | ARQ-G08 | Proceso de gestión de cambios (Change Management) | Establecer y operar el proceso formal de gestión de cambios: solicitud, evaluación de impacto, aprobación, implementación. Todo cambio de alcance, tecnología o timeline pasa por este proceso. | PAF, ARQ | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 24 | 24 | S12-S13 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | — | — | R1 | High | Alto
62 | ARQ-G12 | Auditoría final de cumplimiento arquitectura vs SOW y requisitos mineros | Revisión formal de que la plataforma cumple arquitectura aprobada, requisitos del SOW, normativa minera y OWASP. Matriz de trazabilidad requisito→entregable. QA valida evidencias. | ARQ, QA | ARQ-Arquitecto TI / PMO, QA-Calidad (desde mes 2) | 32 | 32 | S12-S13 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | ARQ-G06 | — | R6 | High | Alto
63 | BE2-S10 | Hardening de contenedores Docker (security scanning) | Seguridad de contenedores: imagen base mínima (distroless), escaneo de imágenes (Trivy), no root, read-only filesystem, seccomp profiles, network policies. Checklist de seguridad por contenedor. | BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | 26 | 26 | S12-S13 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | — | — | R5 | High | Alto
64 | BE2-S12 | Encriptación de backups y verificación de integridad | Todos los backups se encriptan con AES-256-GCM antes del almacenamiento. Verificación de integridad con SHA-256 checksums. Testing mensual de restauración desde backup encriptado. Chain of custody documentada. | BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 13 | 13 | S12-S13 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | — | — | R5 | High | Alto
65 | BE2-S18 | Testing de penetración interno (preparación pre-auditoría) | Pentesting interno usando herramientas automatizadas (OWASP ZAP, Burp Suite): escaneo de endpoints, fuzzing de inputs, testing de autenticación/autorización, análisis de cookies/tokens. Reporte con hallazgos. | BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | 32 | 32 | S12-S13 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | — | — | R5 | High | Alto
66 | FE1-O10 | Testing de compatibilidad cross-browser completo | Pruebas exhaustivas en todos los navegadores target: Chrome 120+, Firefox 115+, Edge 120+, Safari 17+. Verificar editor, GIS, exportaciones, WebSocket. Fix de incompatibilidades detectadas. | FE1, QA | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), QA-Calidad (desde mes 2) | 24 | 24 | S12-S13 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | — | — | R5 | High | Medio
67 | FE1-O11 | Optimización de carga del editor para informes grandes (100+ páginas) | Performance tuning del editor TipTap para documentos largos: virtualización de nodos, debounce de operaciones, lazy rendering de páginas no visibles. Target: editor fluido con informes de 100+ páginas. | FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 12 | 12 | S12-S13 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | — | — | R5 | High | Alto
68 | FE1-O12 | Correcciones de UX basadas en feedback de marcha blanca | Sprint dedicado a corregir problemas de usabilidad detectados durante la marcha blanca: ajustes de layout, mejoras en flujos confusos, correcciones de texto, mejoras de rendimiento perceptual. | FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 12 | 12 | S12-S13 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | — | — | R6 | Urgent | Alto
69 | FE2-U14 | Material de capacitación para usuarios finales | Creación de material de entrenamiento: video-tutoriales (5-10 min cada uno), guía rápida imprimible (2 páginas), manual de usuario completo, guía de troubleshooting. Para supervisores, ingenieros y gerentes. | FE2, QA, PAF | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 47 | 47 | S12-S13 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | — | — | R6 | High | Medio
70 | FE2-U15 | Soporte a usuarios durante marcha blanca y GoLive | Soporte dedicado on-site y remoto durante la marcha blanca: resolver dudas de usuarios, registrar issues, priorizar bugs de UX, ajustes rápidos de interfaz basados en feedback directo. | FE2, FE1 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 30 | 30 | S12-S13 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | — | FE2-U17 | R6 | Urgent | Alto
71 | IA-M10 | Optimización y compresión de modelos para inferencia rápida | Optimización de modelos para producción: cuantización INT8, pruning, ONNX export, benchmarking de latencia. Target: reconocimiento facial <200ms, NLP <100ms, detección EPP <500ms. | IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 33 | 33 | S12-S13 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | — | IA-M12, IA-M13 | R5 | High | Medio
72 | IA-M11 | Documentación completa de modelos, métricas y limitaciones | Model Cards para cada modelo en producción: arquitectura, datos de entrenamiento, métricas de accuracy/recall/F1, limitaciones conocidas, sesgos detectados, condiciones de uso. Requerido para auditoría. | IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 26 | 26 | S12-S13 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | — | — | R5 | Normal | Bajo
73 | P2-M5-024 | IA: Convertir voz a texto para que el usuario dicte informes en espanol minero | Servicio que permite al usuario dictar informes hablando en lugar de escribir: el usuario habla al microfono del dispositivo y el texto aparece en el editor en tiempo real. Optimizado para acento latinoamericano y vocabu | IA, FE1 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 28 | 14 | S12-S13 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | P1-M4-026 | — | R5 | High | Alto
74 | ARQ-G11 | Informe ejecutivo de cierre y lecciones aprendidas del proyecto | Documento ejecutivo de cierre: logros vs SOW, lecciones aprendidas, recomendaciones para operación, riesgos residuales y plan de soporte post-GoLive. Presentación a Gerencia TI y Gerencia Minera. | ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | 28 | 6.7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M6-011 | — | R6 | High | Medio
75 | ARQ-G13 | Transferencia formal del sistema a operaciones TI del cliente | Handover estructurado: runbooks, accesos, diagramas as-built, contactos proveedores datacenter Lima, sesión de transferencia con equipo operativo del cliente y acta de recepción firmada. | ARQ, SYS, PAF | ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 37 | 1.3 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M6-012 | — | R6 | Urgent | Alto
76 | ARQ-G14 | Seguimiento KPIs y estabilización post-GoLive (primera quincena) | Monitoreo diario de indicadores post-lanzamiento: disponibilidad, errores críticos, tickets de soporte, adopción de usuarios. Reporte ejecutivo a Gerencia y plan de acción correctiva. | ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | 23 | 23 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M6-012 | — | R6 | High | Medio
77 | BE2-S14 | Testing de recuperación ante ataques simulados | Simulacros controlados de seguridad: ataque de saturacion simulado (verificar proteccion contra sobrecarga), intento de inyeccion de codigo (verificar filtros de seguridad), intento de acceso no autorizado (verificar per | BE2, QA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, QA-Calidad (desde mes 2) | 29 | 14.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | BE2-S11 | — | R6 | High | Alto
78 | BE3-D05 | Simulacro de recuperacion del sistema completo y de la base de datos | Ejercicio controlado de disaster recovery: restaurar servicios y datos en el VPS Lima y medir tiempo de recuperacion. | BE3, SYS, ARQ | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 32 | 21.3 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | BE3-D04 | — | R5 | Urgent | Alto
79 | FE2-U17 | Encuestas NPS y optimización UX post-lanzamiento | Encuestas de satisfacción a usuarios clave tras GoLive (NPS, SUS), análisis de fricciones reportadas en marcha blanca, ajustes UX de prioridad alta en pantallas críticas y reporte de mejoras para backlog post-proyecto. | FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 31 | 31 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | FE2-U15 | — | R6 | High | Medio
80 | IA-M09 | IA: Informe predictivo de fallas y eventos criticos en equipos de la mina | Modelo de inteligencia artificial que analiza continuamente los datos de sensores (vibracion, temperatura, presion, desgaste) y predice fallas ANTES de que ocurran: 'La bomba #3 tiene 85% de probabilidad de fallar en las | IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 46 | 26.2 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-021 | — | R5 | High | Alto
81 | IA-M14 | Entrenamiento con datos reales de producción (fine-tuning final) | Una vez en producción, re-entrenar modelos con datos reales de la mina (en lugar de datos sintéticos/históricos). Mejora significativa en accuracy. Fine-tuning de STT con acentos locales. | IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 39 | 39 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | IA-M13 | — | R6 | High | Alto
82 | IA-M18 | IA: Mejora automatica del contexto y redaccion de textos del informe | La IA sugiere mejoras de redaccion mientras el usuario escribe: detecta frases confusas o ambiguas y propone alternativas mas claras, sugiere sinonimos tecnicos mas precisos, mejora la estructura de parrafos, verifica qu | IA, FE1 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 28 | 14 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M3-026 | — | R5 | High | Medio
83 | IA-M19 | IA: Corrector integral de documentos — verificacion de datos, referencias y formulas | Herramienta de IA que revisa la integridad completa del informe: verifica que las formulas y calculos sean correctos, que las referencias cruzadas entre secciones coincidan, que las unidades de medida sean consistentes ( | IA, FE1, FE2 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 32 | 14.2 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-022 | — | R5 | High | Alto
84 | P2-ALC-IA1 | IA: clasificacion automatica de imagenes pegadas en informe tecnico | Auto-tag de imagenes importadas (equipo, zona, EPP, incidente) para enriquecer metadata y busqueda del informe. | BE1, BE2, IA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 36 | 36 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-ALC-C2 | — | R5 | Normal | Medio
85 | P2-ALC-SYS1 | Infra offline-sync: cache edge, monitoreo de colas y alertas de backlog | Nginx cache para assets offline, metricas Prometheus de colas sync y alertas si backlog supera 100 operaciones pendientes. | SYS | SYS-Infraestructura | 32 | 32 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-ALC-A1 | — | R5 | High | Medio
86 | P2-M5-001 | Disenar red del datacenter Lima y enlace con minas | OBJETIVO: Definir como se conectan datacenter, minas y usuarios (fibra, 4G, satelite). PARA LA MINA: Conectividad confiable desde oficina, campo y zonas remotas. ENTREGABLE: Diagrama de red, VLANs, VPN WireGuard, plan | ARQ, SYS, QA | ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | 34 | 22.7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M4-011 | P2-M5-002, SYS-I09, VPS-005 | R5 | Urgent | Alto
87 | P2-M5-004 | Crear estructura de usuarios, permisos y politicas de acceso al servidor | Definicion de usuarios del sistema operativo, grupos, permisos de acceso a servicios y principio de minimo privilegio en servidores VPS del datacenter. | BE2, SYS | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, SYS-Infraestructura | 20 | 20 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-003 | — | R5 | High | Alto
88 | P2-M5-005 | Instalar y configurar orquestador de contenedores (Docker Swarm / K3s) | Despliegue de Docker Swarm o K3s en servidores VPS del datacenter para administrar los servicios del sistema de forma automatizada. | SYS | SYS-Infraestructura | 30 | 30 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-003 | P2-M5-008, P2-M5-015, P2-M5-023, VPS-007 | R5 | Urgent | Alto
89 | P2-M5-006 | Blindaje de seguridad de servidores: firewall, bloqueo de accesos no autorizados | Aplicar todas las protecciones de seguridad a los servidores: activar firewall, bloquear puertos innecesarios, proteger acceso remoto, bloquear intentos de intrucion repetidos. | BE2, SYS | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, SYS-Infraestructura | 25 | 12.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-003 | P2-M6-002, P2-M6-007, VPS-006 | R5 | Urgent | Alto
90 | P2-M5-008 | Automatizar proceso de compilacion, pruebas y despliegue del sistema | Crear proceso automatizado que al subir codigo nuevo: verifica calidad, compila, ejecuta pruebas, revisa seguridad y despliega en servidores de prueba y luego en produccion. | BE2, BE1, SYS | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, SYS-Infraestructura | 28 | 9.3 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-005 | — | R5 | High | Medio
91 | P2-M5-009 | Configurar volumenes de disco dedicados para bases de datos y archivos | Configuracion de discos NVMe dedicados en el VPS: particiones separadas para PostgreSQL, QuestDB, MinIO (archivos), logs y respaldos. Sistema de archivos XFS para alto rendimiento. Monitoreo de espacio disponible con ale | BE3, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | 10 | 5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-003 | — | R5 | High | Medio
92 | P2-M5-010 | Instalar base de datos PostgreSQL con replica y alta disponibilidad | Instalacion de PostgreSQL en VPS del datacenter con replica sincrona en segundo servidor y cambio automatico si el principal falla. | BE3, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | 21 | 10.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-003 | P2-M5-011, P2-M5-013, P2-M5-014, P2-M5-018 | R5 | Urgent | Alto
93 | P2-M5-011 | Configurar copias de seguridad continuas de la base de datos | Respaldos automaticos continuos de la base de datos que permiten recuperar informacion hasta 5 minutos antes de cualquier falla. Retencion de 30 dias de respaldos. | BE3, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | 17 | 8.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-010 | P2-M5-012 | R5 | High | Alto
94 | P2-M5-012 | Documentar procedimiento de recuperacion de base de datos ante fallos | Manual paso a paso para restaurar la base de datos a cualquier momento en el tiempo. Incluye pruebas periodicas para verificar que los respaldos funcionan correctamente. | BE3, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | 10 | 10 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-011 | — | R5 | High | Alto
95 | P2-M5-014 | Crear procesos automaticos de limpieza y mantenimiento de la base de datos | Tareas programadas que se ejecutan automaticamente para mantener la base de datos saludable: liberar espacio, reconstruir indices, eliminar datos temporales antiguos. | BE3, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | 10 | 5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-010 | — | R5 | Normal | Bajo
96 | P2-M5-015 | Instalar sistema de monitoreo de servidores y servicios (Prometheus + Grafana) | Herramientas de vigilancia del estado de servidores, base de datos, aplicaciones y sensores. Pantallas graficas con alertas automaticas cuando algo falla. | BE3, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | 21 | 21 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-005 | SYS-I13 | R5 | High | Medio
97 | P2-M5-017 | Optimizar velocidad de respuesta del servidor (afinamiento de rendimiento) | Analizar donde el sistema tarda mas y optimizar esas partes. El objetivo es que el 99% de las operaciones respondan en menos de 100 milisegundos. | BE1, QA, PAF | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 32 | 32 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M3-010 | — | R5 | High | Medio
98 | P2-M5-018 | Optimizar consultas a la base de datos para respuestas mas rapidas | Analizar las consultas mas lentas de la base de datos, crear indices y optimizar la estructura para que las busquedas y reportes se generen en segundos. | BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 13 | 13 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-010 | — | R5 | High | Medio
99 | P2-M5-020 | BE2: API de reconocimiento facial biométrico (InsightFace endpoint) | Servicio para registro y verificacion de identidad facial: captura de rostro, extraccion de caracteristicas, comparacion con rostros registrados. Procesamiento con GPU local. Umbral configurable de similitud. Deteccion d | BE2, IA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 27 | 27 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-006 | — | R5 | High | Alto
100 | P2-M5-021 | BE2: Detección de anomalías en streams de datos de sensores | Motor de detección de anomalías sobre datos de telemetría en tiempo real: temperature spikes, pressure drops, vibración anormal. Algoritmos: Z-score, Isolation Forest, Moving Average. Genera alertas y triggers de notific | BE3, IA | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 22 | 22 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M2-011 | P2-M5-025, IA-M09 | R5 | High | Alto
101 | P2-M5-023 | BE3: API Gateway externo con circuit breaker y rate limiting global | Punto de acceso unico para todas las conexiones externas al sistema: control de acceso con claves de API, limitacion de peticiones por cliente, proteccion contra caidas de servicios externos (circuit breaker), registro d | BE2, BE3 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | 17 | 8.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-005 | — | R5 | High | Alto
102 | P2-M5-025 | IA: Dashboard de analytics predictivo de operaciones mineras | Módulo de IA que analiza tendencias históricas de telemetría y genera predicciones: mantenimiento predictivo de equipos, estimación de producción, detección temprana de riesgos geotécnicos. Visualización con gráficos en | IA, FE1 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 25 | 12.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-021 | — | R5 | Normal | Alto
103 | P2-M6-001 | Pruebas de estrés: 10,000 sensores simultáneos | Simulación de carga máxima con 10K conexiones concurrentes de sensores IoT. | BE1, QA, SYS | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2), SYS-Infraestructura | 37 | 37 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-019 | P2-M6-004, P2-M6-005 | R6 | Urgent | Alto
104 | P2-M6-002 | Pruebas de seguridad y penetración | Pruebas profesionales de seguridad para intentar vulnerar el sistema: inyeccion de codigo, suplantacion de identidad, escalacion de permisos. Se verifica que el sistema resista todos los ataques conocidos. | BE2, QA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, QA-Calidad (desde mes 2) | 29 | 7.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-006 | — | R6 | Urgent | Alto
105 | P2-M6-003 | Simulacros de fallo y recuperación (DR drill) | Prueba real del plan de recuperacion ante desastres: se corta el servicio principal, se activa el servidor de respaldo, se verifica que todos los datos esten intactos. | SYS, QA | SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | 21 | 10.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-013 | — | R6 | High | Alto
106 | P2-M6-004 | Pruebas UAT con usuarios de operaciones mineras | User Acceptance Testing con ingenieros de mina, supervisores y gerencia usando datos reales. | QA, FE2, ARQ | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | 40 | 28.4 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M6-001 | P2-M6-008, P2-M6-009 | R6 | Urgent | Alto
107 | P2-M6-005 | Ajuste fino de rendimiento post-pruebas | Correccion de los problemas de lentitud y errores detectados durante las pruebas de estres y las pruebas con usuarios reales. | BE2, BE1, SYS | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, SYS-Infraestructura | 21 | 21 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M6-001 | — | R6 | High | Medio
108 | P2-M6-008 | Documentación final: manuales de usuario y operación | Manuales de usuario final, guías de operación, runbooks, documentación de API. | QA, ARQ, PAF | QA-Calidad (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 32 | 10.7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M6-004 | — | R6 | High | Bajo
109 | P2-M6-010 | Corrección de bugs de marcha blanca | Sprint de hotfixes para bugs detectados durante la marcha blanca. | BE1, BE3, FE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 25 | 9.7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M6-009 | — | R6 | Urgent | Alto
110 | P2-M6-011 | Aprobación gerencial y firma de aceptación | Presentación ejecutiva de resultados, métricas de calidad y firma de aceptación formal. | ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | 8 | 8 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M6-009 | P2-M6-012, ARQ-G11 | R6 | Urgent | Alto
111 | P2-M6-012 | Pase a producción global (Hard-Launch LATAM) | Lanzamiento oficial del sistema en produccion: cambio de direccion web al nuevo servidor, desactivacion del sistema antiguo, vigilancia activa 24/7. | ARQ, SYS | ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura | 14 | 7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M6-011 | P2-M6-013, ARQ-G13, ARQ-G14, PAF-010 | R6 | Urgent | Alto
112 | P2-M6-013 | Soporte post-GoLive y estabilización (Semana 26) | Vigilancia intensiva del sistema durante la primera semana en produccion. Equipo de soporte disponible para resolver cualquier problema critico que aparezca. | BE1, SYS, QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | 37 | 4.8 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M6-012 | — | R6 | Urgent | Alto
113 | P2-M6-015 | Pruebas de exportación masiva (100 informes concurrentes) | Stress test del pipeline de exportación: generar 100 PDFs/DOCXs simultáneamente. Validar queue ordering, calidad de output, memory leaks del motor de renderizado. | BE1, BE3, QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, QA-Calidad (desde mes 2) | 13 | 8.7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P1-M4-029 | — | R6 | High | Medio
114 | PAF-010 | Kit de cierre: indice documentacion, actas finales y lecciones aprendidas | Compilar entregables documentales del proyecto, lecciones aprendidas, acta de cierre y paquete de handover para operaciones mina. | PAF, ARQ | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 32 | 32 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M6-012 | — | R6 | High | Medio
115 | SYS-I09 | Optimizar red mina ↔ datacenter Lima | OBJETIVO: Reducir latencia y perdida de paquetes entre faena y datacenter. PARA LA MINA: Sensores y mapas responden mas rapido con fibra, 4G o satelite. ENTREGABLE: Informe de latencia, ajustes MTU/QoS, recomendaciones | SYS | SYS-Infraestructura | 18 | 18 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-001 | — | R5 | High | Alto
116 | SYS-I11 | Acelerar carga web con Nginx (cache y compresion) | OBJETIVO: Paginas e imagenes cargan rapido incluso con 3G/4G en faena. PARA LA MINA: Operadores no abandonan la app por lentitud. ENTREGABLE: Nginx con gzip/brotli, cache estatico, tiempos medidos antes/despues. VPS R | SYS, FE1 | SYS-Infraestructura, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 12 | 6 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-003 | — | R5 | Normal | Medio
117 | SYS-I12 | Alertas de vencimiento de certificados SSL | OBJETIVO: Evitar que la plataforma quede inaccesible por certificado vencido. PARA LA MINA: Acceso continuo sin avisos de "conexion no segura". ENTREGABLE: Monitoreo 30/15/7 dias, renovacion automatica certbot, dashboa | SYS | SYS-Infraestructura | 12 | 12 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-007 | — | R5 | Normal | Medio
118 | SYS-I13 | Plan de capacidad y escalamiento (1 ano) | OBJETIVO: Proyectar CPU, RAM, disco y red para crecimiento de sensores e informes. PARA LA MINA: Evitar sorpresas de costo o caida cuando crece la operacion. ENTREGABLE: Modelo de crecimiento (10K sensores, informes, u | SYS, ARQ | SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto TI / PMO | 21 | 7.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-015 | — | R5 | High | Alto
119 | SYS-I14 | Soporte infraestructura 24/7 en marcha blanca y Go-Live | OBJETIVO: Presencia SYS durante las semanas criticas de puesta en marcha. PARA LA MINA: Respuesta inmediata si falla servidor, red o certificado en faena real. ENTREGABLE: Turno on-call, runbook de incidentes, escalami | SYS | SYS-Infraestructura | 30 | 13.2 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M6-009 | — | R6 | Urgent | Alto
120 | VPS-001 | Instalar MinIO — almacenamiento de archivos (reportes, imagenes) | OBJETIVO: Guardar PDFs, imagenes de informes y adjuntos como Amazon S3 pero en Lima. PARA LA MINA: Archivos bajo control del cliente, sin costo por descarga en nube publica. ENTREGABLE: MinIO en Docker, discos dedicado | SYS | SYS-Infraestructura | 18 | 6.7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-003 | — | R5 | High | Medio
121 | VPS-002 | Instalar QuestDB — base de datos de sensores en tiempo real | OBJETIVO: Almacenar y consultar millones de lecturas IoT por segundo. PARA LA MINA: Graficos de sensores en vivo sin saturar PostgreSQL. ENTREGABLE: QuestDB en Docker, puertos ingest/consulta, NVMe, backup configurado. | BE3, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | 21 | 10.5 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-003 | — | R5 | Urgent | Alto
122 | VPS-003 | Configurar VPN WireGuard para acceso seguro desde mina | OBJETIVO: Que personal autorizado entre a la plataforma cifrado desde faena. PARA LA MINA: Seguridad en 4G/satelite; perfiles por rol (admin, supervisor, ingeniero). ENTREGABLE: Servidor WireGuard, perfiles, logs de co | BE2, SYS | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, SYS-Infraestructura | 20 | 10 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-002 | — | R5 | High | Alto
123 | VPS-004 | Provisionar servidor VPS de respaldo (arquitectura Activo-Pasivo) | Contratacion y configuracion del segundo servidor VPS en el datacenter Lima como respaldo. Arquitectura Activo-Pasivo: el servidor principal atiende todo el trafico; el de respaldo se mantiene sincronizado y listo para t | BE3, ARQ, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura | 26 | 7 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | P2-M5-003 | VPS-008 | R5 | Urgent | Alto
124 | VPS-009 | Documentar arquitectura completa VPS datacenter Lima (diagrama tecnico y gerencial) | Elaborar documentacion completa de la arquitectura del datacenter: (1) Diagrama tecnico con todos los componentes Docker (C++, React, PostgreSQL, QuestDB, Redis, MinIO, Kafka, Prometheus, Grafana, WireGuard); (2) Diagram | BE3, ARQ, SYS | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura | 18 | 6 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | VPS-005 | — | R5 | High | Medio
125 | VPS-011 | Prueba de failover completo: caida de servidor principal y activacion de respaldo | Simulacro real donde se apaga el servidor VPS principal y se verifica: (1) El DNS redirige al servidor de respaldo en menos de 5 minutos; (2) Todos los servicios funcionan en el respaldo (plataforma, sensores, informes); | SYS, QA | SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | 21 | 1.2 | S13 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | VPS-008 | — | R6 | Urgent | Alto
4. ENTREGABLES A PRESENTAR EN SPRINT (SPRINT REVIEW + GATE PM)
Sprint | Release | Inicio | Fin | Objetivo del sprint | Entregables concretos (documentos / funciones listas) | Demo ante Gerencia | Gate / aprobacion PM
S9 | R5 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | Rendimiento y seguridad aplicativa | Optimización de consultas y sockets (BE1); pentest interno OWASP (BE2+QA); hardening de servidores inicio (SYS); pruebas de carga progresivas (QA). | Demo: informe de rendimiento + hallazgos de seguridad priorizados con plan de cierre. | Inicio Etapa 2 — hardening y optimización.
S10 | R5 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | Continuidad y recuperación ante fallos | Copias de seguridad automáticas y prueba de restauración BD (BE3); simulacro disaster recovery (BE3+SYS+ARQ); IA cloud con plan de respaldo (BE2); monitoreo 24/7 (SYS). | Demo: simulacro controlado de recuperación + tablero de monitoreo en vivo. | Gate parcial R5: infra productiva con DR demostrado.
S11 | R5 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | Optimización final pre-UAT | Afinamiento modelos IA (IA); optimización final core C++ (BE1); cierre hallazgos seguridad P0/P1 (BE2); certificación interna de calidad (QA). | Demo: comparativa antes/después de rendimiento; matriz de cierre de hallazgos. | Gate R5: infraestructura productiva lista — aprobación UAT ejecutivo.
S12 | R6 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | Pruebas de estrés, UAT y marcha blanca | Prueba de 10.000 sensores simultáneos (QA+BE1); UAT con operadores mineros (QA+FE2+ARQ); marcha blanca controlada en ambiente real (todo el equipo). | Demo: UAT en campo + reporte de estrés + operación en marcha blanca 48-72h. | Mes 6 — validación con usuarios reales.
S13 | R6 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | Go-Live y transferencia a operaciones | Lanzamiento oficial en producción VPS Lima; transferencia a operaciones TI cliente (ARQ+SYS); manuales y capacitación entregados (PAF); acta de cierre y lecciones aprendidas. | Demo ejecutiva: sistema en producción + acta Go-Live firmada + kit de entrega documental. | Gate R6 / FIN PROYECTO: Go-Live aprobado por Gerencia General.
5. RIESGOS IDENTIFICADOS Y PLAN DE MITIGACION (SI SE MATERIALIZAN)
ID | Impacto | Riesgo identificado | Consecuencia si ocurre | Acciones de mitigacion / contingencia | Responsable | Vigilancia (sprints)
R-E2-01 | Alto | Hallazgos críticos en pentest OWASP (S9) | Impide pasar a UAT ejecutivo y Go-Live. | Pentest progresivo desde S9; buffer S11 para cierre P0/P1; BE2 + QA priorizan remediación. | BE2, QA | S9-S11
R-E2-02 | Alto | Fallo en simulacro de recuperación (DR) sistema + BD | Riesgo operativo en producción minera 24/7. | Simulacro BE3+SYS en S10; runbooks documentados; segundo simulacro si falla el primero. | BE3, SYS, ARQ | S10-S11
R-E2-03 | Alto | Prueba de carga 10.000 sensores no cumple SLA | Degradación en operación real LATAM. | Load test incremental S9-S12; tuning BE1 sockets; SYS escala infra; QA certifica umbrales. | BE1, QA, SYS | S9-S12
R-E2-04 | Medio | Rechazo parcial en UAT por usuarios de mina | Retraso de Go-Live y pérdida de confianza gerencial. | FE2 acompaña UAT en campo; marcha blanca S12 antes de Go-Live; hotfix sprint S13 reservado. | FE2, QA, ARQ | S12-S13
R-E2-05 | Medio | Inestabilidad infraestructura en despliegue producción | Caídas durante marcha blanca o Go-Live. | Blue/green SYS; monitoreo Prometheus/Grafana; guardia 24/7 post Go-Live (ARQ-G14). | SYS, ARQ | S12-S13
R-E2-06 | Medio | Equipo al 95-100% sin margen para imprevistos | Riesgo de burnout o retraso en correcciones finales. | S13 dedicado a hotfixes; ARQ prioriza P0 únicamente; PAF coordina sin reuniones extra. | ARQ, PAF | S11-S13
R-E2-07 | Alto | Incumplimiento documental o trazabilidad para auditoría minera | Rechazo de cierre contractual. | ARQ-G12 auditoría SOW; PAF kit cierre; matriz requisito→entregable actualizada. | ARQ, PAF, QA | S11-S13