## Import_ClickUp
Task Name | Task Description | List Name | Status | Priority | Start Date | Due Date | Tags | Time Estimate | Task ID | Recurso | Release | Depends On | Complejidad | Riesgo | Stream | Ambiente | Sprint | Mes Calendario | Carga Mes Porcentaje | Tipo Metodologia
Revisión semanal de arquitectura con equipo técnico | Sesión semanal donde el Arquitecto TI revisa avance técnico, resuelve impedimentos de diseño, valida decisiones técnicas y asegura alineación del equipo con la arquitectura aprobada. 1h semanal × 26 semanas. | PMO_Seguimiento | Backlog | High | 2026-06-01 | 2026-06-30 | ARQUITECTURA,GESTION_PROYECTO | 50 | ARQ-G01 | ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S1-S3 | Transversal | 99.7 | PMO — Gobierno
Reportes semanales de avance a Gerencia General | Elaboración y presentación del reporte semanal de avance del proyecto: porcentaje de completitud por fase, riesgos activos, presupuesto ejecutado, hitos alcanzados. Formato ejecutivo de 1 página para Directorio. | PMO_Seguimiento | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,GERENCIA,DOCUMENTACION | 26 | ARQ-G02 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Baja | Medio | Arquitectura | Desarrollo | S3-S5 | Transversal | 90.2 | PMO — Gobierno
Actualización quincenal del cronograma maestro en ClickUp | Cada 2 semanas, el Arquitecto TI actualiza el cronograma en ClickUp: re-estima tareas, ajusta dependencias, rebalancea carga de recursos, actualiza fechas de milestones según avance real. | PMO_Seguimiento | Backlog | High | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 26 | ARQ-G03 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Media | Medio | Arquitectura | Desarrollo | S5-S7 | Transversal | 98.6 | PMO — Gobierno
Gestión de stakeholders y comunicación ejecutiva | Coordinación continua con Gerencia Minera, Gerencia de TI y Directorio: gestión de expectativas, resolución de conflictos de prioridades, aprobaciones pendientes, comunicación de cambios de alcance. | PMO_Seguimiento | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,GERENCIA | 40 | ARQ-G04 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R1 |  | Media | Alto | Arquitectura | Desarrollo | S3-S9 | Transversal | 90.2 | PMO — Gobierno
Architecture Decision Records (ADR) por sprint | Documentación formal de cada decisión arquitectónica importante: problema, alternativas evaluadas, decisión tomada, consecuencias. Un ADR por sprint mínimo. Registro vivo consultable por todo el equipo. | PMO_Seguimiento | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-09-30 | ARQUITECTURA,DOCUMENTACION | 24 | ARQ-G05 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Media | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S1-S9 | Transversal | 94.9 | PMO — Gobierno
Revisiones de Production Readiness por release | Antes de cada release (R1-R6), el Arquitecto TI lidera la revisión de preparación: checklist de calidad, seguridad, rendimiento, documentación, plan de rollback. Gate de aprobación obligatorio. | PMO_Seguimiento | Backlog | Urgent | 2026-10-01 | 2026-11-02 | ARQUITECTURA,CRITICO,GESTION_PROYECTO | 23 | ARQ-G06 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Media | Alto | Arquitectura | Desarrollo | S9-S12 | Transversal | 100 | PMO — Gobierno
Control presupuestal y tracking de costos del proyecto | Seguimiento mensual del presupuesto: costos reales vs estimados por recurso, costos de infraestructura, licencias, equipamiento. Alerta temprana de desviaciones >10%. Reporte a Gerencia Financiera. | PMO_Seguimiento | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 26 | ARQ-G07 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Medio | Arquitectura | Desarrollo | S9-S12 | Transversal | 99.5 | PMO — Gobierno
Proceso de gestión de cambios (Change Management) | Establecer y operar el proceso formal de gestión de cambios: solicitud, evaluación de impacto, aprobación, implementación. Todo cambio de alcance, tecnología o timeline pasa por este proceso. | PMO_Seguimiento | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 24 | ARQ-G08 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Media | Alto | Arquitectura | Desarrollo | S12-S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
Mentoring técnico y transferencia de conocimiento al equipo | Sesiones de mentoría del Arquitecto TI hacia el equipo: buenas prácticas C++, patrones de diseño, revisión de código arquitectónico, pair programming en problemas complejos. 2h/semana. | PMO_Seguimiento | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-11-30 | ARQUITECTURA,DOCUMENTACION | 45 | ARQ-G09 | ARQ-Arquitecto TI / PMO, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S5-S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
Gestión de proveedores datacenter Lima y licencias | Coordinación con proveedores del datacenter en Lima: contratos, SLAs, escalamientos, gestión de licencias de software, negociación de condiciones técnicas. | PMO_Seguimiento | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,INFRAESTRUCTURA | 24 | ARQ-G10 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R2 |  | Media | Medio | Arquitectura | Desarrollo | S3-S9 | Transversal | 90.2 | PMO — Gobierno
Auditoría final de cumplimiento arquitectura vs SOW y requisitos mineros | Revisión formal de que la plataforma cumple arquitectura aprobada, requisitos del SOW, normativa minera y OWASP. Matriz de trazabilidad requisito→entregable. QA valida evidencias. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | ARQUITECTURA,DOCUMENTACION,CRITICO | 32 | ARQ-G12 | ARQ-Arquitecto TI / PMO, QA-Calidad (desde mes 2) | R6 | ARQ-G06 | Media | Alto | Arquitectura | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 99.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
Auditoría de seguridad por sprint (revisión quincenal) | Revisión de seguridad recurrente cada sprint: nuevo código, nuevos endpoints, nuevas dependencias. Checklist OWASP, análisis de dependencias (CVE), revisión de secrets, validación de permisos. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SEGURIDAD,PRUEBAS_CALIDAD | 47 | BE2-S01 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, QA-Calidad (desde mes 2) | R2 |  | Media | Alto | Backend | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Escaneo automatizado de vulnerabilidades en dependencias | Configuración de escaneo automático de vulnerabilidades en dependencias C++ (vcpkg), Python (pip), JavaScript (npm). Integración en CI/CD. Alerta y bloqueo de builds con CVEs críticos. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 26 | BE2-S02 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R2 |  | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Proteccion contra ataques: filtro de datos maliciosos en formularios y editor | Sistema centralizado que filtra y bloquea datos peligrosos que un atacante podria enviar al sistema: inyeccion de codigo en formularios, scripts maliciosos en el editor de informes, manipulacion de peticiones. Cada dato que entra al sistema pasa por este filtro antes de procesarse. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Urgent | 2026-08-03 | 2026-08-31 | SEGURIDAD,DATOS,EDITOR_INFORMES | 26 | BE2-S05 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R3 |  | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Configuración de headers de seguridad HTTP (CORS, CSP, HSTS) | Implementación de todos los headers de seguridad: Content-Security-Policy, Strict-Transport-Security, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, CORS restrictivo. Configuración por ambiente. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 13 | BE2-S06 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R3 |  | Media | Medio | Backend | Desarrollo | S3-S5 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Documentación de compliance minero y protección de datos personales | Documentación de cumplimiento: política de privacidad, tratamiento de datos biométricos (ley de protección de datos Perú), retención de datos, acceso a información, derecho al olvido. Requerido por legal. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-09-30 | SEGURIDAD,DOCUMENTACION | 29 | BE2-S07 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R4 |  | Media | Alto | Backend | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Monitoreo de seguridad y alertas (SIEM básico) | Stack básico de SIEM: recolección de logs de seguridad, correlación de eventos, alertas de anomalías (múltiples intentos de login fallidos, acceso desde IP inusual, escalación de privilegios). Dashboard de seguridad. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-10-01 | 2026-11-02 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 32 | BE2-S09 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R5 |  | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 97.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
Hardening de contenedores Docker (security scanning) | Seguridad de contenedores: imagen base mínima (distroless), escaneo de imágenes (Trivy), no root, read-only filesystem, seccomp profiles, network policies. Checklist de seguridad por contenedor. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 26 | BE2-S10 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R5 |  | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S12-S13 | Octubre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Playbook de respuesta a incidentes de seguridad | Documento operativo: qué hacer en caso de brecha de seguridad, acceso no autorizado, ransomware, DDoS. Roles, contactos, pasos de contención, comunicación, evidencia forense. Simulacro incluido. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA,DOCUMENTACION | 22 | BE2-S11 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R5 |  | Media | Alto | Backend | Desarrollo | S7-S13 | Octubre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Encriptación de backups y verificación de integridad | Todos los backups se encriptan con AES-256-GCM antes del almacenamiento. Verificación de integridad con SHA-256 checksums. Testing mensual de restauración desde backup encriptado. Chain of custody documentada. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 13 | BE2-S12 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R5 |  | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S12-S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Capacitación de seguridad al equipo de desarrollo | Sesión de capacitación sobre desarrollo seguro: OWASP Top 10, manejo seguro de secrets, revisión de código seguro, principio de mínimo privilegio. 2 sesiones de 4h para todo el equipo. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | SEGURIDAD,DOCUMENTACION | 13 | BE2-S13 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R5 |  | Baja | Bajo | Backend | Desarrollo | S7-S9 | Octubre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Testing de recuperación ante ataques simulados | Simulacros controlados de seguridad: ataque de saturacion simulado (verificar proteccion contra sobrecarga), intento de inyeccion de codigo (verificar filtros de seguridad), intento de acceso no autorizado (verificar permisos por rol), acceso con credenciales comprometidas (verificar bloqueo automatico). | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,PRUEBAS_CALIDAD | 29 | BE2-S14 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, QA-Calidad (desde mes 2) | R6 | BE2-S11 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Noviembre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Auditoría de seguridad final pre-GoLive | Auditoría de seguridad completa antes del lanzamiento: pentesting externo, revisión de configuraciones, verificación de encriptación, validación de permisos, escaneo de vulnerabilidades final. Go/NoGo de seguridad. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Urgent | 2026-10-01 | 2026-11-02 | SEGURIDAD,CRITICO | 29 | BE2-S15 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R6 |  | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S9-S12 | Noviembre | 97.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
Gestión segura de secretos y credenciales (HashiCorp Vault) | Implementación de vault para gestión centralizada de secretos: API keys, contraseñas de BD, certificados. Acceso por políticas, rotación automática, auditoría de accesos. Eliminación de secrets en código/configs. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-08-03 | 2026-08-31 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 26 | BE2-S16 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R3 |  | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Revision de seguridad de servicios de terceros integrados | Auditoria de seguridad de cada servicio externo integrado (SMS gateway, servicios de correo, APIs de notificacion): verificar autenticacion, cifrado en transito, validacion de certificados, manejo de tokens, tiempos de espera. Documentar riesgos de cada integracion. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-09-30 | SEGURIDAD,INTEGRACION | 26 | BE2-S17 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R4 |  | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Testing de penetración interno (preparación pre-auditoría) | Pentesting interno usando herramientas automatizadas (OWASP ZAP, Burp Suite): escaneo de endpoints, fuzzing de inputs, testing de autenticación/autorización, análisis de cookies/tokens. Reporte con hallazgos. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,PRUEBAS_CALIDAD | 32 | BE2-S18 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R5 |  | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S12-S13 | Octubre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Monitoreo de seguridad en producción durante marcha blanca | Vigilancia activa de seguridad durante las primeras semanas en produccion: revision de registros de acceso, deteccion de patrones anomalos, verificacion de limites de peticiones, validacion de controles de acceso activos. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Urgent | 2026-10-01 | 2026-11-02 | SEGURIDAD,PRODUCCION | 39 | BE2-S19 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R6 |  | Media | Alto | Backend | Desarrollo | S9-S12 | Noviembre | 97.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
Monitoreo de salud de integraciones (health dashboard) | Dashboard de monitoreo que muestra el estado de cada integración: API legacy (up/down/degraded), Kafka (lag, throughput), ETL (última ejecución, errores), WebSocket (conexiones activas). Alertas automáticas. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-08-03 | 2026-08-31 | INTEGRACION,INFRAESTRUCTURA | 28 | BE3-I02 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R3 |  | Alta | Medio | Backend | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 95.6 | Agile — Desarrollo por Sprint
Sistema centralizado de deteccion y alerta de errores del sistema | Herramienta que captura automaticamente cualquier error que ocurra en el servidor o en la pantalla de los usuarios. Los errores se agrupan por tipo, se muestra donde ocurrieron, y se envia alerta automatica al equipo de desarrollo. Panel de control con lista de errores ordenados por gravedad. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-08-31 | INTEGRACION,INFRAESTRUCTURA | 26 | BE3-I03 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R3 |  | Alta | Medio | Backend | Desarrollo | S3-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Agregación centralizada de logs (ELK/Loki) | Stack de logs centralizado: recolección de logs de todos los servicios (backend, frontend, DB, Kafka), almacenamiento centralizado, búsqueda, correlación por request-id. Retención 30 días. Dashboard en Grafana. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-08-31 | INTEGRACION,INFRAESTRUCTURA | 40 | BE3-I04 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | R3 |  | Alta | Medio | Backend | Desarrollo | S3-S7 | Agosto | 92.2 | Agile — Desarrollo por Sprint
Proteccion contra fallas de servicios externos: reintento automatico y desconexion temporal | Cuando un servicio externo falla (SMS, email, sistema antiguo), el sistema reintenta automaticamente con tiempos de espera crecientes. Si el servicio sigue fallando, el sistema se desconecta temporalmente para no bloquearse y sigue funcionando con el resto de funcionalidades. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-09-30 | INTEGRACION,DATOS | 19 | BE3-I09 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R4 |  | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Testing de integraciones end-to-end con datos reales | Pruebas completas de cada integracion con datos reales del ambiente de pruebas: proceso completo de carga de datos, sincronizacion con sistema antiguo ida y vuelta, notificaciones, exportacion de informes. Verificacion de integridad de datos. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-11-30 | INTEGRACION,PRUEBAS_CALIDAD | 28 | BE3-I10 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2) | R5 |  | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S7-S13 | Octubre | 90.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Monitoreo de Kafka/Redpanda: lag, throughput, particiones | Dashboard de monitoreo del message broker: consumer lag por topic, throughput (msgs/s), estado de particiones, disk usage, replication status. Alertas por lag excesivo (>1000 msgs). | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-11-30 | INTEGRACION,SENSORES,INFRAESTRUCTURA | 19 | BE3-I11 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R5 |  | Media | Medio | Backend | Desarrollo | S7-S13 | Octubre | 90.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Verificación de integridad de sincronización de datos | Proceso automatizado de verificación: comparar datos entre sistema legacy y plataforma nueva, detectar discrepancias, generar reporte de diferencias. Ejecutar antes de cada release y durante marcha blanca. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-11-30 | INTEGRACION,PRUEBAS_CALIDAD,DATOS | 28 | BE3-I12 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2) | R5 |  | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S7-S13 | Octubre | 90.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Servicio de rate limiting por tenant y por endpoint | Control de tráfico por API: límites de peticiones por tenant (1000 req/min), por endpoint (100 req/min para exportaciones), por usuario. Respuesta 429 con retry-after. Dashboard de consumo de API. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-09-30 | INTEGRACION,SEGURIDAD,DATOS | 21 | BE3-I13 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R5 |  | Alta | Medio | Backend | Desarrollo | S7-S9 | Octubre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
ARQ-Arquitecto TI / PMO — Carga Junio 2026 (99.7%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: ARQ-Arquitecto TI / PMO Mes: Junio 2026 Horas planificadas: 178.0h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 99.7% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a ARQ-Arquitecto TI / PMO en Junio. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 178 | CAP-ARQ-M06 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 99.7 | PMO — Capacidad
ARQ-Arquitecto TI / PMO — Carga Julio 2026 (94.3%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: ARQ-Arquitecto TI / PMO Mes: Julio 2026 Horas planificadas: 160.3h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 94.3% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a ARQ-Arquitecto TI / PMO en Julio. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 160 | CAP-ARQ-M07 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 94.3 | PMO — Capacidad
ARQ-Arquitecto TI / PMO — Carga Agosto 2026 (90.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: ARQ-Arquitecto TI / PMO Mes: Agosto 2026 Horas planificadas: 153.0h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a ARQ-Arquitecto TI / PMO en Agosto. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 153 | CAP-ARQ-M08 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | PMO — Capacidad
ARQ-Arquitecto TI / PMO — Carga Septiembre 2026 (95.2%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: ARQ-Arquitecto TI / PMO Mes: Septiembre 2026 Horas planificadas: 178.1h de 187.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 95.2% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a ARQ-Arquitecto TI / PMO en Septiembre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 178 | CAP-ARQ-M09 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 95.3 | PMO — Capacidad
ARQ-Arquitecto TI / PMO — Carga Octubre 2026 (100.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: ARQ-Arquitecto TI / PMO Mes: Octubre 2026 Horas planificadas: 178.5h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 100.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a ARQ-Arquitecto TI / PMO en Octubre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 178 | CAP-ARQ-M10 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 100 | PMO — Capacidad
ARQ-Arquitecto TI / PMO — Carga Noviembre 2026 (99.8%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: ARQ-Arquitecto TI / PMO Mes: Noviembre 2026 Horas planificadas: 178.2h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 99.8% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a ARQ-Arquitecto TI / PMO en Noviembre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 178 | CAP-ARQ-M11 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 99.8 | PMO — Capacidad
BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real — Carga Junio 2026 (94.3%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real Mes: Junio 2026 Horas planificadas: 168.3h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 94.3% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real en Junio. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 168 | CAP-BE1-M06 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 94.3 | PMO — Capacidad
BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real — Carga Julio 2026 (92.2%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real Mes: Julio 2026 Horas planificadas: 156.7h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 92.2% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real en Julio. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 156 | CAP-BE1-M07 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 92.2 | PMO — Capacidad
BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real — Carga Agosto 2026 (90.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real Mes: Agosto 2026 Horas planificadas: 153.0h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real en Agosto. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 153 | CAP-BE1-M08 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | PMO — Capacidad
BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real — Carga Septiembre 2026 (90.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real Mes: Septiembre 2026 Horas planificadas: 168.3h de 187.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real en Septiembre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 168 | CAP-BE1-M09 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | PMO — Capacidad
BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real — Carga Octubre 2026 (93.1%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real Mes: Octubre 2026 Horas planificadas: 166.2h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 93.1% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real en Octubre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 166 | CAP-BE1-M10 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 93.1 | PMO — Capacidad
BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real — Carga Noviembre 2026 (92.4%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real Mes: Noviembre 2026 Horas planificadas: 165.0h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 92.4% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real en Noviembre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 165 | CAP-BE1-M11 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 92.4 | PMO — Capacidad
BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada — Carga Junio 2026 (95.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada Mes: Junio 2026 Horas planificadas: 169.5h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 95.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada en Junio. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 169 | CAP-BE2-M06 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R1 |  | Baja | Bajo | Ciberseguridad Backend | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 94.9 | PMO — Capacidad
BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada — Carga Julio 2026 (90.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada Mes: Julio 2026 Horas planificadas: 153.0h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada en Julio. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 153 | CAP-BE2-M07 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R1 |  | Baja | Bajo | Ciberseguridad Backend | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 90 | PMO — Capacidad
BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada — Carga Agosto 2026 (90.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada Mes: Agosto 2026 Horas planificadas: 153.0h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada en Agosto. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 153 | CAP-BE2-M08 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R1 |  | Baja | Bajo | Ciberseguridad Backend | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | PMO — Capacidad
BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada — Carga Septiembre 2026 (90.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada Mes: Septiembre 2026 Horas planificadas: 168.3h de 187.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada en Septiembre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 168 | CAP-BE2-M09 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R1 |  | Baja | Bajo | Ciberseguridad Backend | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | PMO — Capacidad
BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada — Carga Octubre 2026 (97.3%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada Mes: Octubre 2026 Horas planificadas: 173.7h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 97.3% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada en Octubre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 173 | CAP-BE2-M10 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R1 |  | Baja | Bajo | Ciberseguridad Backend | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 97.3 | PMO — Capacidad
BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada — Carga Noviembre 2026 (93.9%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada Mes: Noviembre 2026 Horas planificadas: 167.7h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 93.9% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada en Noviembre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 167 | CAP-BE2-M11 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R1 |  | Baja | Bajo | Ciberseguridad Backend | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 93.9 | PMO — Capacidad
BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery — Carga Junio 2026 (95.9%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery Mes: Junio 2026 Horas planificadas: 171.2h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 95.9% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery en Junio. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 171 | CAP-BE3-M06 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R1 |  | Baja | Bajo | Integraciones | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 95.9 | PMO — Capacidad
BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery — Carga Julio 2026 (98.5%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery Mes: Julio 2026 Horas planificadas: 167.5h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 98.5% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery en Julio. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 167 | CAP-BE3-M07 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R1 |  | Baja | Bajo | Integraciones | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 98.5 | PMO — Capacidad
BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery — Carga Agosto 2026 (95.6%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery Mes: Agosto 2026 Horas planificadas: 162.5h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 95.6% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery en Agosto. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 162 | CAP-BE3-M08 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R1 |  | Baja | Bajo | Integraciones | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 95.6 | PMO — Capacidad
BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery — Carga Septiembre 2026 (90.9%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery Mes: Septiembre 2026 Horas planificadas: 170.0h de 187.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.9% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery en Septiembre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 170 | CAP-BE3-M09 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R1 |  | Baja | Bajo | Integraciones | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90.9 | PMO — Capacidad
BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery — Carga Octubre 2026 (95.9%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery Mes: Octubre 2026 Horas planificadas: 171.2h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 95.9% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery en Octubre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 171 | CAP-BE3-M10 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R1 |  | Baja | Bajo | Integraciones | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 95.9 | PMO — Capacidad
BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery — Carga Noviembre 2026 (93.4%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery Mes: Noviembre 2026 Horas planificadas: 166.7h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 93.4% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery en Noviembre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 166 | CAP-BE3-M11 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R1 |  | Baja | Bajo | Integraciones | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 93.4 | PMO — Capacidad
FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) — Carga Junio 2026 (90.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) Mes: Junio 2026 Horas planificadas: 160.7h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) en Junio. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 160 | CAP-FE1-M06 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R1 |  | Baja | Bajo | Frontend Principal | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 90 | PMO — Capacidad
FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) — Carga Julio 2026 (98.7%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) Mes: Julio 2026 Horas planificadas: 167.8h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 98.7% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) en Julio. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 167 | CAP-FE1-M07 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R1 |  | Baja | Bajo | Frontend Principal | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 98.7 | PMO — Capacidad
FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) — Carga Agosto 2026 (99.6%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) Mes: Agosto 2026 Horas planificadas: 169.3h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 99.6% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) en Agosto. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 169 | CAP-FE1-M08 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R1 |  | Baja | Bajo | Frontend Principal | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 99.6 | PMO — Capacidad
FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) — Carga Septiembre 2026 (100.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) Mes: Septiembre 2026 Horas planificadas: 187.0h de 187.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 100.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) en Septiembre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 187 | CAP-FE1-M09 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R1 |  | Baja | Bajo | Frontend Principal | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 100 | PMO — Capacidad
FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) — Carga Octubre 2026 (100.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) Mes: Octubre 2026 Horas planificadas: 178.5h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 100.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) en Octubre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 178 | CAP-FE1-M10 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R1 |  | Baja | Bajo | Frontend Principal | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 100 | PMO — Capacidad
FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) — Carga Noviembre 2026 (99.9%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) Mes: Noviembre 2026 Horas planificadas: 178.3h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 99.9% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) en Noviembre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 178 | CAP-FE1-M11 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R1 |  | Baja | Bajo | Frontend Principal | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 99.9 | PMO — Capacidad
FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) — Carga Junio 2026 (0.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) Mes: Junio 2026 Horas planificadas: 0.0h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 0.0% — Estado: BAJO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) en Junio. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 1 | CAP-FE2-M06 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 0 | PMO — Capacidad
FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) — Carga Julio 2026 (90.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) Mes: Julio 2026 Horas planificadas: 153.0h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) en Julio. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 153 | CAP-FE2-M07 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 90 | PMO — Capacidad
FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) — Carga Agosto 2026 (90.8%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) Mes: Agosto 2026 Horas planificadas: 154.4h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.8% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) en Agosto. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 154 | CAP-FE2-M08 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90.8 | PMO — Capacidad
FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) — Carga Septiembre 2026 (100.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) Mes: Septiembre 2026 Horas planificadas: 187.0h de 187.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 100.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) en Septiembre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 187 | CAP-FE2-M09 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 100 | PMO — Capacidad
FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) — Carga Octubre 2026 (94.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) Mes: Octubre 2026 Horas planificadas: 167.8h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 94.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) en Octubre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 167 | CAP-FE2-M10 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 94 | PMO — Capacidad
FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) — Carga Noviembre 2026 (97.5%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) Mes: Noviembre 2026 Horas planificadas: 174.0h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 97.5% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) en Noviembre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 174 | CAP-FE2-M11 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 97.5 | PMO — Capacidad
IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) — Carga Junio 2026 (0.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) Mes: Junio 2026 Horas planificadas: 0.0h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 0.0% — Estado: BAJO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) en Junio. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 1 | CAP-IA-M06 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | IA y Automatización | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 0 | PMO — Capacidad
IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) — Carga Julio 2026 (99.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) Mes: Julio 2026 Horas planificadas: 168.3h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 99.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) en Julio. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 168 | CAP-IA-M07 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | IA y Automatización | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 99 | PMO — Capacidad
IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) — Carga Agosto 2026 (96.3%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) Mes: Agosto 2026 Horas planificadas: 163.7h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 96.3% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) en Agosto. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 163 | CAP-IA-M08 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | IA y Automatización | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 96.3 | PMO — Capacidad
IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) — Carga Septiembre 2026 (97.5%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) Mes: Septiembre 2026 Horas planificadas: 182.3h de 187.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 97.5% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) en Septiembre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 182 | CAP-IA-M09 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | IA y Automatización | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 97.5 | PMO — Capacidad
IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) — Carga Octubre 2026 (99.9%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) Mes: Octubre 2026 Horas planificadas: 178.4h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 99.9% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) en Octubre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 178 | CAP-IA-M10 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | IA y Automatización | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 99.9 | PMO — Capacidad
IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) — Carga Noviembre 2026 (97.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) Mes: Noviembre 2026 Horas planificadas: 173.2h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 97.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) en Noviembre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 173 | CAP-IA-M11 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | IA y Automatización | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 97 | PMO — Capacidad
Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador — Carga Junio 2026 (90.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador Mes: Junio 2026 Horas planificadas: 160.7h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador en Junio. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 160 | CAP-PAF-M06 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 90 | PMO — Capacidad
Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador — Carga Julio 2026 (90.2%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador Mes: Julio 2026 Horas planificadas: 153.4h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.2% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador en Julio. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 153 | CAP-PAF-M07 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 90.2 | PMO — Capacidad
Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador — Carga Agosto 2026 (98.6%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador Mes: Agosto 2026 Horas planificadas: 167.7h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 98.6% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador en Agosto. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 167 | CAP-PAF-M08 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 98.6 | PMO — Capacidad
Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador — Carga Septiembre 2026 (94.6%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador Mes: Septiembre 2026 Horas planificadas: 176.9h de 187.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 94.6% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador en Septiembre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 176 | CAP-PAF-M09 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 94.6 | PMO — Capacidad
Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador — Carga Octubre 2026 (99.6%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador Mes: Octubre 2026 Horas planificadas: 177.7h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 99.6% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador en Octubre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 177 | CAP-PAF-M10 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 99.5 | PMO — Capacidad
Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador — Carga Noviembre 2026 (90.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador Mes: Noviembre 2026 Horas planificadas: 160.7h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador en Noviembre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 160 | CAP-PAF-M11 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 90 | PMO — Capacidad
QA-Calidad (desde mes 2) — Carga Junio 2026 (0.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: QA-Calidad (desde mes 2) Mes: Junio 2026 Horas planificadas: 0.0h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 0.0% — Estado: BAJO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a QA-Calidad (desde mes 2) en Junio. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 1 | CAP-QA-M06 | QA-Calidad (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 0 | PMO — Capacidad
QA-Calidad (desde mes 2) — Carga Julio 2026 (94.3%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: QA-Calidad (desde mes 2) Mes: Julio 2026 Horas planificadas: 160.3h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 94.3% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a QA-Calidad (desde mes 2) en Julio. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 160 | CAP-QA-M07 | QA-Calidad (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 94.3 | PMO — Capacidad
QA-Calidad (desde mes 2) — Carga Agosto 2026 (96.2%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: QA-Calidad (desde mes 2) Mes: Agosto 2026 Horas planificadas: 163.5h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 96.2% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a QA-Calidad (desde mes 2) en Agosto. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 163 | CAP-QA-M08 | QA-Calidad (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 96.2 | PMO — Capacidad
QA-Calidad (desde mes 2) — Carga Septiembre 2026 (90.9%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: QA-Calidad (desde mes 2) Mes: Septiembre 2026 Horas planificadas: 170.0h de 187.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.9% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a QA-Calidad (desde mes 2) en Septiembre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 170 | CAP-QA-M09 | QA-Calidad (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90.9 | PMO — Capacidad
QA-Calidad (desde mes 2) — Carga Octubre 2026 (100.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: QA-Calidad (desde mes 2) Mes: Octubre 2026 Horas planificadas: 178.5h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 100.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a QA-Calidad (desde mes 2) en Octubre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 178 | CAP-QA-M10 | QA-Calidad (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 100 | PMO — Capacidad
QA-Calidad (desde mes 2) — Carga Noviembre 2026 (99.3%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: QA-Calidad (desde mes 2) Mes: Noviembre 2026 Horas planificadas: 177.2h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 99.3% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a QA-Calidad (desde mes 2) en Noviembre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 177 | CAP-QA-M11 | QA-Calidad (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 99.3 | PMO — Capacidad
SYS-Infraestructura — Carga Junio 2026 (0.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: SYS-Infraestructura Mes: Junio 2026 Horas planificadas: 0.0h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 0.0% — Estado: BAJO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a SYS-Infraestructura en Junio. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 1 | CAP-SYS-M06 | SYS-Infraestructura | R1 |  | Baja | Bajo | Infraestructura | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 0 | PMO — Capacidad
SYS-Infraestructura — Carga Julio 2026 (91.3%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: SYS-Infraestructura Mes: Julio 2026 Horas planificadas: 155.2h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 91.3% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a SYS-Infraestructura en Julio. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 155 | CAP-SYS-M07 | SYS-Infraestructura | R1 |  | Baja | Bajo | Infraestructura | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 91.3 | PMO — Capacidad
SYS-Infraestructura — Carga Agosto 2026 (90.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: SYS-Infraestructura Mes: Agosto 2026 Horas planificadas: 153.0h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a SYS-Infraestructura en Agosto. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 153 | CAP-SYS-M08 | SYS-Infraestructura | R1 |  | Baja | Bajo | Infraestructura | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | PMO — Capacidad
SYS-Infraestructura — Carga Septiembre 2026 (100.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: SYS-Infraestructura Mes: Septiembre 2026 Horas planificadas: 187.0h de 187.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 100.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a SYS-Infraestructura en Septiembre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 187 | CAP-SYS-M09 | SYS-Infraestructura | R1 |  | Baja | Bajo | Infraestructura | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 100 | PMO — Capacidad
SYS-Infraestructura — Carga Octubre 2026 (100.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: SYS-Infraestructura Mes: Octubre 2026 Horas planificadas: 178.5h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 100.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a SYS-Infraestructura en Octubre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 178 | CAP-SYS-M10 | SYS-Infraestructura | R1 |  | Baja | Bajo | Infraestructura | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 100 | PMO — Capacidad
SYS-Infraestructura — Carga Noviembre 2026 (100.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: SYS-Infraestructura Mes: Noviembre 2026 Horas planificadas: 178.5h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 100.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a SYS-Infraestructura en Noviembre. | Capacidad_Recursos | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 178 | CAP-SYS-M11 | SYS-Infraestructura | R1 |  | Baja | Bajo | Infraestructura | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 100 | PMO — Capacidad
Organizar repositorios Git y reglas de trabajo del codigo | OBJETIVO: Definir donde vive el codigo y como el equipo colabora sin pisarse. PARA LA MINA: Base ordenada para entregas auditables (quien cambio que, cuando y por que). ENTREGABLE: Repositorios Git, ramas main/develop/feature, proteccion de ramas, hooks de calidad. VPS REQUERIDO: Ninguno — se hace en GitHub/GitLab desde julio 2026 (mes 2 del proyecto). DEPENDE DE: Nada (inicio SYS en mes 2). EXITO: Todo desarrollador clona el repo y sigue la misma estrategia de ramas. | DevOps_Infra | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-07-31 | INFRAESTRUCTURA | 12 | DEV-001 | SYS-Infraestructura | R2 |  | Baja | Bajo | Infraestructura | Desarrollo | S3-S5 | Transversal | 91.3 | Agile — DevOps
Empaquetar todos los servicios en contenedores Docker | OBJETIVO: Que backend, frontend, bases de datos y servicios auxiliares corran igual en cualquier maquina. PARA LA MINA: Misma plataforma en laptop del programador, servidor de desarrollo y produccion en Lima. ENTREGABLE: Dockerfiles + docker-compose.yml completo (C++, React, PostgreSQL, Redis, MinIO, Kafka, Grafana, etc.). VPS REQUERIDO: Ninguno al inicio — primero se valida en laptops; luego se despliega en VPS dev (DEV-003). DEPENDE DE: DEV-001. EXITO: `docker compose up` levanta la plataforma completa en local. | DevOps_Infra | Backlog | High | 2026-07-31 | 2026-08-28 | INFRAESTRUCTURA | 27 | DEV-002 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | R2 | DEV-001 | Alta | Medio | Infraestructura | Desarrollo | S5-S7 | Transversal | 98.5 | Agile — DevOps
Contratar e instalar VPS de DESARROLLO compartido para el equipo | OBJETIVO: Servidor remoto donde todos los programadores prueban integraciones con datos compartidos. PARA LA MINA: Primer servidor real en datacenter; permite probar sensores, mapas e informes como en faena. ENTREGABLE: VPS Linux con Docker, todos los servicios DEV-002, datos de prueba, acceso VPN/SSH por rol. VPS REQUERIDO: SI — VPS DESARROLLO. Fecha clave: ~20 jul 2026 (semana 8). Tamano inicial: 8 vCPU / 32 GB RAM / 500 GB NVMe. DEPENDE DE: DEV-002 (imagenes Docker listas). EXITO: Backend y frontend se conectan al mismo ambiente; deja de depender de laptops aisladas. | DevOps_Infra | Backlog | High | 2026-08-28 | 2026-09-24 | INFRAESTRUCTURA | 21 | DEV-003 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | R2 | DEV-002 | Alta | Medio | Infraestructura | Desarrollo | S7-S9 | Transversal | 95.6 | Agile — DevOps
Instalar VPS de PRUEBAS / CERTIFICACION (staging) | OBJETIVO: Replica controlada de produccion exclusiva para QA y aprobaciones. PARA LA MINA: Ningun cambio llega a operadores sin pasar por este ambiente. ENTREGABLE: VPS staging identico a prod (mismas versiones), flujo Dev -> Staging -> Prod documentado. VPS REQUERIDO: SI — VPS STAGING (~agosto 2026, semana 10). DEPENDE DE: DEV-003. EXITO: QA certifica releases en staging antes del Go-Live. | DevOps_Infra | Backlog | High | 2026-09-24 | 2026-10-22 | INFRAESTRUCTURA,PRUEBAS_CALIDAD | 28 | DEV-004 | SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | R3 | DEV-003 | Alta | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S9-S11 | Transversal | 100 | Agile — DevOps
Instalar VPS de PRODUCCION en datacenter Lima (usuarios reales) | OBJETIVO: Ambiente definitivo para la mina con alta disponibilidad y seguridad. PARA LA MINA: Plataforma que usaran operadores, geotecnia y gerencia en faena. ENTREGABLE: Dos VPS (principal + respaldo), DNS, SSL, firewall, VPN, monitoreo y backups automaticos. VPS REQUERIDO: SI — VPS PRODUCCION (~octubre 2026, semana 17-18). Tier III Lima. DEPENDE DE: DEV-004 (staging aprobado) + hitos P2-M5 (infra productiva). EXITO: Marcha blanca y Go-Live nov 2026 sobre este ambiente. | DevOps_Infra | Backlog | Urgent | 2026-10-22 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 26 | DEV-005 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R5 | DEV-004 | Alta | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S11-S13 | Transversal | 95.9 | Agile — DevOps
Optimizar velocidad de carga de la plataforma web | Hacer que la plataforma cargue rapidamente: dividir el codigo en partes que se cargan solo cuando se necesitan (el editor se carga al abrir un informe, el mapa solo al ver el dashboard), comprimir archivos, precargar pantallas principales. La plataforma debe mostrar contenido en menos de 1.5 segundos. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-07-31 | EXPERIENCIA_USUARIO,DATOS | 12 | FE1-O01 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R3 |  | Alta | Medio | Frontend | Desarrollo | S3-S5 | Agosto | 98.7 | Agile — Desarrollo por Sprint
Convertir la plataforma en aplicacion instalable para uso en campo (modo sin conexion) | Transformar la plataforma web para que funcione como una aplicacion que se puede instalar en tablets y computadoras. El usuario puede crear y consultar informes sin conexion a internet (en zonas de la mina sin senal). Los datos se guardan localmente y se sincronizan cuando vuelve la conexion. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-08-03 | 2026-08-31 | EXPERIENCIA_USUARIO,SIN_CONEXION | 12 | FE1-O02 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R3 |  | Alta | Alto | Frontend | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 99.6 | Agile — Desarrollo por Sprint
Monitoreo de errores frontend (Sentry integration) | Integración de Sentry en React: captura automática de errores JS, source maps para debugging, contexto de usuario/ruta/dispositivo. Dashboard de errores. Alertas por nuevos errores en producción. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-10-01 | 2026-11-02 | EXPERIENCIA_USUARIO,INFRAESTRUCTURA | 12 | FE1-O03 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R4 |  | Media | Medio | Frontend | Desarrollo | S9-S12 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Documentación de componentes React (Storybook) | Catálogo visual de todos los componentes React de la plataforma: botones, inputs, tablas, cards, modales, etc. Cada componente con variantes, estados y código de ejemplo. Referencia para todo el equipo frontend. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-11-02 | DOCUMENTACION,EXPERIENCIA_USUARIO | 25 | FE1-O04 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R4 |  | Media | Bajo | Frontend | Desarrollo | S7-S12 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Optimización de state management (Redux/Zustand) | Refactoring del manejo de estado: normalización de store, selectores memoizados, eliminación de re-renders innecesarios. Reducir renders del editor en >50%. Profiling con React DevTools. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-09-30 | DATOS,EXPERIENCIA_USUARIO | 12 | FE1-O05 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R4 |  | Alta | Medio | Frontend | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Pantalla de historial de actividades y audit trail visual | Vista de timeline de actividades del usuario y del sistema: quién editó qué informe, cuándo se aprobó, quién exportó. Filtros por usuario, tipo de acción, rango de fechas. Integración con audit log backend. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | EXPERIENCIA_USUARIO,SEGURIDAD,GERENCIA | 12 | FE1-O08 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R4 |  | Media | Bajo | Frontend | Desarrollo | S9-S12 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Internacionalización del frontend (i18n framework setup) | Setup del framework de internacionalización: react-intl o i18next, extracción de strings, estructura de archivos de traducción, pluralización, formatos de fecha/número. Base para la traducción de FE2. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-09-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,INTEGRACION | 24 | FE1-O09 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R4 |  | Alta | Medio | Frontend | Desarrollo | S5-S9 | Septiembre | 99.6 | Agile — Desarrollo por Sprint
Testing de compatibilidad cross-browser completo | Pruebas exhaustivas en todos los navegadores target: Chrome 120+, Firefox 115+, Edge 120+, Safari 17+. Verificar editor, GIS, exportaciones, WebSocket. Fix de incompatibilidades detectadas. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,EXPERIENCIA_USUARIO | 24 | FE1-O10 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), QA-Calidad (desde mes 2) | R5 |  | Alta | Medio | Frontend | Desarrollo | S12-S13 | Octubre | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Optimización de carga del editor para informes grandes (100+ páginas) | Performance tuning del editor TipTap para documentos largos: virtualización de nodos, debounce de operaciones, lazy rendering de páginas no visibles. Target: editor fluido con informes de 100+ páginas. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | EDITOR_INFORMES,DATOS | 12 | FE1-O11 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R5 |  | Alta | Alto | Frontend | Desarrollo | S12-S13 | Octubre | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Correcciones de UX basadas en feedback de marcha blanca | Sprint dedicado a corregir problemas de usabilidad detectados durante la marcha blanca: ajustes de layout, mejoras en flujos confusos, correcciones de texto, mejoras de rendimiento perceptual. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Urgent | 2026-11-02 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,PRODUCCION,SOPORTE | 12 | FE1-O12 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R6 |  | Media | Alto | Frontend | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Investigación UX inicial: entrevistas con usuarios de mina | Sesiones de investigación con ingenieros de mina, supervisores y operadores para entender cómo trabajan hoy, qué problemas tienen con los sistemas actuales, qué necesitan para su trabajo diario. Documentación de user personas y journey maps. | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | Backlog | High | 2026-06-01 | 2026-06-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,SOPORTE,DOCUMENTACION | 12 | FE2-U01 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R1 |  | Media | Medio | Frontend | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Investigación UX continua: sesiones de usabilidad quincenal | Sesiones de usabilidad con usuarios reales cada 2 semanas durante el desarrollo. Pruebas de prototipos, validación de flujos, detección de problemas de usabilidad. Reporte con hallazgos y recomendaciones priorizadas. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-08-31 | EXPERIENCIA_USUARIO,SOPORTE | 48 | FE2-U02 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R2 | FE2-U01 | Media | Medio | Frontend | Desarrollo | S3-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Soporte multi-idioma de la plataforma (espanol, ingles, portugues) | Preparar la plataforma para funcionar en 3 idiomas: espanol, ingles y portugues. El usuario puede cambiar el idioma en cualquier momento y toda la interfaz se traduce: menus, botones, mensajes, formatos de fecha y numeros. Necesario para operaciones mineras en varios paises de Latinoamerica. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | EXPERIENCIA_USUARIO,INTEGRACION | 25 | FE2-U05 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R3 |  | Alta | Medio | Frontend | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
Diseño de templates de email para notificaciones del sistema | Diseño de plantillas HTML responsive para emails transaccionales: aprobación de informe, alerta de sensor, recordatorio de revisión, bienvenida. Branding corporativo minero, compatibilidad con Outlook/Gmail. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | EXPERIENCIA_USUARIO,NOTIFICACIONES | 23 | FE2-U06 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R4 |  | Media | Bajo | Frontend | Desarrollo | S9-S12 | Septiembre | 94 | Agile — Desarrollo por Sprint
Guia interactiva de bienvenida para nuevos usuarios de la plataforma | Cuando un usuario entra por primera vez a la plataforma, se muestra un tour guiado paso a paso: como configurar su perfil, como crear su primer informe, como usar el editor, como aprobar documentos. El objetivo es que el usuario pueda empezar a trabajar sin necesidad de capacitacion externa. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,SOPORTE | 23 | FE2-U08 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R4 |  | Media | Bajo | Frontend | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Sistema de ayuda contextual (tooltips, guías, FAQ) | Implementación de ayuda contextual en cada módulo: tooltips en iconos/botones, guías paso a paso para flujos complejos (aprobación, exportación, firma), sección de FAQ. Reducir tickets de soporte. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | EXPERIENCIA_USUARIO,SOPORTE | 31 | FE2-U09 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R4 |  | Media | Bajo | Frontend | Desarrollo | S5-S7 | Septiembre | 90.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
Diseño del módulo de administración (usuarios, roles, config) | Pantallas administrativas para el administrador del sistema: gestión de usuarios, asignación de roles, configuración de tenant, logs de auditoría visual, configuración de notificaciones, parámetros del sistema. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-11-02 | EXPERIENCIA_USUARIO,SEGURIDAD,GERENCIA | 24 | FE2-U10 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R4 |  | Alta | Medio | Frontend | Desarrollo | S7-S12 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Módulo de administración: usuarios, roles, configuración | Implementación funcional del módulo admin: CRUD usuarios, asignación de roles RBAC, configuración por tenant, visualización de audit logs, parámetros del sistema. Solo accesible a rol Administrador. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,SEGURIDAD,GERENCIA | 25 | FE1-O07 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R4 | FE2-U10 | Alta | Medio | Frontend | Desarrollo | S12-S13 | Septiembre | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Auditoría de accesibilidad WCAG completa y correcciones | Auditoría exhaustiva de accesibilidad en toda la plataforma: contraste, navegación por teclado, ARIA labels, formularios, tablas de datos. Corrección de todos los hallazgos nivel AA. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,SEGURIDAD,PRUEBAS_CALIDAD | 36 | FE2-U12 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R5 |  | Alta | Medio | Frontend | Desarrollo | S7-S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Pruebas de usabilidad en entorno minero real (in-situ) | Visita a la unidad minera para pruebas de usabilidad in-situ: usar la plataforma en condiciones reales (polvo, luz solar, guantes, ruido). Documentar problemas específicos del entorno y ajustar la UX. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,SOPORTE | 31 | FE2-U13 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | R5 |  | Media | Alto | Frontend | Desarrollo | S7-S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Material de capacitación para usuarios finales | Creación de material de entrenamiento: video-tutoriales (5-10 min cada uno), guía rápida imprimible (2 páginas), manual de usuario completo, guía de troubleshooting. Para supervisores, ingenieros y gerentes. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | SOPORTE,DOCUMENTACION | 47 | FE2-U14 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R6 |  | Media | Medio | Frontend | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
Soporte a usuarios durante marcha blanca y GoLive | Soporte dedicado on-site y remoto durante la marcha blanca: resolver dudas de usuarios, registrar issues, priorizar bugs de UX, ajustes rápidos de interfaz basados en feedback directo. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Urgent | 2026-11-02 | 2026-11-30 | SOPORTE,PRODUCCION | 30 | FE2-U15 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R6 |  | Media | Alto | Frontend | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
Documentación de guías de usuario visuales (screenshots) | Manual de usuario visual con capturas de pantalla anotadas de cada flujo: cómo crear un informe, cómo aprobar, cómo exportar, cómo usar el mapa, cómo configurar alertas. Formato PDF y ayuda online. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | High | 2026-10-01 | 2026-11-02 | DOCUMENTACION,SOPORTE | 36 | FE2-U16 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R6 |  | Media | Bajo | Frontend | Desarrollo | S9-S12 | Noviembre | 94 | Agile — Desarrollo por Sprint
Encuestas NPS y optimización UX post-lanzamiento | Encuestas de satisfacción a usuarios clave tras GoLive (NPS, SUS), análisis de fricciones reportadas en marcha blanca, ajustes UX de prioridad alta en pantallas críticas y reporte de mejoras para backlog post-proyecto. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,SOPORTE,PRODUCCION | 31 | FE2-U17 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R6 | FE2-U15 | Media | Medio | Frontend | Desarrollo | S13 | Noviembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamiento TI — Julio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Julio 2026 (ARQ-Arquitecto TI / PMO). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 11 | FLOOR-ARQ-M07-01 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 94.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamiento TI — Julio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Julio 2026 (ARQ-Arquitecto TI / PMO). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 6 | FLOOR-ARQ-M07-02 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 94.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamiento TI — Julio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Julio 2026 (ARQ-Arquitecto TI / PMO). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 7 | FLOOR-ARQ-M07-03 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 94.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamiento TI — Julio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Julio 2026 (ARQ-Arquitecto TI / PMO). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | FLOOR-ARQ-M07-04 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 94.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamiento TI — Julio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Julio 2026 (ARQ-Arquitecto TI / PMO). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 14 | FLOOR-ARQ-M07-05 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 94.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamiento TI — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (ARQ-Arquitecto TI / PMO). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 5 | FLOOR-ARQ-M08-01 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamiento TI — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (ARQ-Arquitecto TI / PMO). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | FLOOR-ARQ-M08-02 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamiento TI — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (ARQ-Arquitecto TI / PMO). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | FLOOR-ARQ-M08-03 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamiento TI — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (ARQ-Arquitecto TI / PMO). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | FLOOR-ARQ-M08-04 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamiento TI — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (ARQ-Arquitecto TI / PMO). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | FLOOR-ARQ-M08-05 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamiento TI — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (ARQ-Arquitecto TI / PMO). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | FLOOR-ARQ-M08-06 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Junio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Junio 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 3 | FLOOR-BE1-M06-01 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 94.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 32 | FLOOR-BE1-M09-01 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 13 | FLOOR-BE1-M09-02 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 6 | FLOOR-BE1-M09-03 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 10 | FLOOR-BE1-M09-04 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 23 | FLOOR-BE1-M09-05 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 7 | FLOOR-BE1-M09-06 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 6 | FLOOR-BE1-M09-07 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | FLOOR-BE1-M09-08 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 3 | FLOOR-BE1-M09-09 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | FLOOR-BE1-M09-10 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 28 | FLOOR-BE1-M09-11 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 6 | FLOOR-BE1-M09-12 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 9 | FLOOR-BE1-M09-13 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Octubre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Octubre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 34 | FLOOR-BE1-M10-01 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 93.1 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Octubre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Octubre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 13 | FLOOR-BE1-M10-02 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 93.1 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Octubre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Octubre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 6 | FLOOR-BE1-M10-03 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 93.1 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Octubre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Octubre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 3 | FLOOR-BE1-M10-04 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 93.1 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Octubre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Octubre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 13 | FLOOR-BE1-M10-05 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 93.1 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 9 | FLOOR-BE1-M11-01 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 10 | FLOOR-BE1-M11-02 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 24 | FLOOR-BE1-M11-03 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 24 | FLOOR-BE1-M11-04 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 12 | FLOOR-BE1-M11-05 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 8 | FLOOR-BE1-M11-06 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 5 | FLOOR-BE1-M11-07 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 3 | FLOOR-BE1-M11-08 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo biometria, usuarios/accesos, IA aplicada y hardening OWASP — Julio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Julio 2026 (BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 2 | FLOOR-BE2-M07-01 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R1 |  | Baja | Bajo | Ciberseguridad Backend | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo biometria, usuarios/accesos, IA aplicada y hardening OWASP — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 8 | FLOOR-BE2-M08-01 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R1 |  | Baja | Bajo | Ciberseguridad Backend | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Refuerzo biometria, usuarios/accesos, IA aplicada y hardening OWASP — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 5 | FLOOR-BE2-M08-02 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R1 |  | Baja | Bajo | Ciberseguridad Backend | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Julio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Julio 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 7 | FLOOR-FE2-M07-01 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Julio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Julio 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 7 | FLOOR-FE2-M07-02 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | FLOOR-FE2-M08-01 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 5 | FLOOR-FE2-M08-02 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 20 | FLOOR-FE2-M09-01 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 6 | FLOOR-FE2-M09-02 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Octubre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Octubre 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 11 | FLOOR-FE2-M10-01 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 94 | Agile — Desarrollo por Sprint
Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 20 | FLOOR-FE2-M11-01 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 16 | FLOOR-FE2-M11-02 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 6 | FLOOR-FE2-M11-03 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 10 | FLOOR-FE2-M11-04 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 10 | FLOOR-FE2-M11-05 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 6 | FLOOR-FE2-M11-06 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
Validacion modelos ONNX/NLP y calidad de inferencias mineras — Julio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Julio 2026 (IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 15 | FLOOR-IA-M07-01 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | IA y Automatización | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 99 | Agile — Desarrollo por Sprint
Validacion modelos ONNX/NLP y calidad de inferencias mineras — Julio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Julio 2026 (IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 8 | FLOOR-IA-M07-02 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | IA y Automatización | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 99 | Agile — Desarrollo por Sprint
Validacion modelos ONNX/NLP y calidad de inferencias mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 8 | FLOOR-IA-M09-01 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | IA y Automatización | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Junio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Junio 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PMO_Seguimiento | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | FLOOR-PAF-M06-01 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | Desarrollo | S1-S3 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Junio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Junio 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PMO_Seguimiento | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 5 | FLOOR-PAF-M06-02 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | Desarrollo | S1-S3 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Junio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Junio 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PMO_Seguimiento | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 7 | FLOOR-PAF-M06-03 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | Desarrollo | S1-S3 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Junio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Junio 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PMO_Seguimiento | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 6 | FLOOR-PAF-M06-04 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | Desarrollo | S1-S3 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Junio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Junio 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PMO_Seguimiento | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 8 | FLOOR-PAF-M06-05 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | Desarrollo | S1-S3 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Junio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Junio 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PMO_Seguimiento | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | FLOOR-PAF-M06-06 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | Desarrollo | S1-S3 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PMO_Seguimiento | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 6 | FLOOR-PAF-M11-01 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | Desarrollo | S12-S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PMO_Seguimiento | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 15 | FLOOR-PAF-M11-02 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | Desarrollo | S12-S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PMO_Seguimiento | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 6 | FLOOR-PAF-M11-03 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | Desarrollo | S12-S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PMO_Seguimiento | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | FLOOR-PAF-M11-04 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | Desarrollo | S12-S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PMO_Seguimiento | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 7 | FLOOR-PAF-M11-05 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | Desarrollo | S12-S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PMO_Seguimiento | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 5 | FLOOR-PAF-M11-06 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | Desarrollo | S12-S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PMO_Seguimiento | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 8 | FLOOR-PAF-M11-07 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | Desarrollo | S12-S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PMO_Seguimiento | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | FLOOR-PAF-M11-08 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | Desarrollo | S12-S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
Regresion continua, evidencias ISO y pruebas exploratorias — Julio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Julio 2026 (QA-Calidad (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 8 | FLOOR-QA-M07-01 | QA-Calidad (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 94.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
Regresion continua, evidencias ISO y pruebas exploratorias — Julio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Julio 2026 (QA-Calidad (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 5 | FLOOR-QA-M07-02 | QA-Calidad (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 94.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
Regresion continua, evidencias ISO y pruebas exploratorias — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (QA-Calidad (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 10 | FLOOR-QA-M08-01 | QA-Calidad (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 96.2 | Agile — Desarrollo por Sprint
Regresion continua, evidencias ISO y pruebas exploratorias — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (QA-Calidad (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 14 | FLOOR-QA-M08-02 | QA-Calidad (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 96.2 | Agile — Desarrollo por Sprint
Regresion continua, evidencias ISO y pruebas exploratorias — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (QA-Calidad (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 9 | FLOOR-QA-M08-03 | QA-Calidad (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 96.2 | Agile — Desarrollo por Sprint
Regresion continua, evidencias ISO y pruebas exploratorias — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (QA-Calidad (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 5 | FLOOR-QA-M09-01 | QA-Calidad (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Regresion continua, evidencias ISO y pruebas exploratorias — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (QA-Calidad (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 9 | FLOOR-QA-M09-02 | QA-Calidad (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Regresion continua, evidencias ISO y pruebas exploratorias — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (QA-Calidad (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 3 | FLOOR-QA-M09-03 | QA-Calidad (desde mes 2) | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Recopilar y preparar datos reales de la mina para entrenar los modelos de IA | Recopilar datos necesarios para que la inteligencia artificial aprenda: fotografias de trabajadores con y sin equipo de proteccion personal (casco, chaleco, lentes), grabaciones de voz con vocabulario tecnico minero, e informes historicos de la mina para que la IA aprenda a corregir y predecir texto. Limpiar, etiquetar y organizar estos datos. | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | Backlog | High | 2026-06-01 | 2026-06-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,DATOS | 48 | IA-M01 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, ARQ-Arquitecto TI / PMO, BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R1 |  | Alta | Alto | IA | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 94.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
Pipeline de preprocesamiento de datos para modelos de IA | Construcción de pipelines automatizados de preprocesamiento: normalización de imágenes, augmentation, tokenización de texto, feature extraction de audio. Reproducibles y versionados con DVC. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-07-31 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL | 33 | IA-M02 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R2 | IA-M01 | Alta | Medio | IA | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 99 | Agile — Desarrollo por Sprint
Preparar servidor de Inteligencia Artificial (GPU + MLflow) | OBJETIVO: Infraestructura para entrenar, probar y publicar modelos de IA del proyecto. PARA LA MINA: Base para OCR, prediccion de fallas, sugerencias en informes y analisis de sensores. ENTREGABLE: Servidor con GPU, MLflow, pipeline de despliegue de modelos, acceso seguro para equipo IA. VPS REQUERIDO: SI — puede ser nodo GPU en VPS desarrollo o servidor dedicado (~agosto 2026, semana 9). DEPENDE DE: DEV-003 (VPS desarrollo operativo). EXITO: Equipo IA entrena un modelo y lo publica en ambiente compartido. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | High | 2026-09-24 | 2026-09-24 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,INFRAESTRUCTURA | 39 | IA-M03 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), SYS-Infraestructura | R3 | DEV-003 | Alta | Alto | IA | Desarrollo | S9 | Julio | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
Servicio OCR para documentos escaneados en mina | Microservicio de OCR que permite subir documentos escaneados (partes de trabajo, formularios en papel) y extraer texto automáticamente. Usa Tesseract + post-procesamiento con NLP para limpiar resultados. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-07-31 | 2026-09-25 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 28 | IA-M04 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R3 | IA-M02 | Alta | Medio | IA | Desarrollo | S5-S9 | Agosto | 99 | Agile — Desarrollo por Sprint
Motor de recomendaciones de informes similares | Sistema que sugiere informes similares al que el usuario está creando: 'Otros informes sobre esta zona', 'Informes similares del mes anterior'. Usa embeddings de texto + búsqueda vectorial. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES,DATOS | 26 | IA-M05 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R3 | IA-M02 | Alta | Medio | IA | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 96.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
Detectar automaticamente la urgencia de informes de incidentes | La IA analiza el contenido de los informes de incidentes y determina automaticamente su nivel de urgencia: detecta palabras de alerta ('colapso', 'fuga', 'evacuacion'), evalua la gravedad descrita, y si detecta un informe critico, lo escala automaticamente al supervisor inmediato con notificacion prioritaria. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES,NOTIFICACIONES | 26 | IA-M06 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R3 | IA-M02 | Alta | Medio | IA | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 96.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
Prediccion de escritura en linea: sugerir texto mientras el usuario escribe | Mientras el usuario escribe en el editor de informes, la IA muestra sugerencias en gris que el usuario puede aceptar con Tab: completa terminos tecnicos ('chan' -> 'chancadora primaria'), sugiere nombres de zonas de la mina, completa frases frecuentes en informes. El modelo esta entrenado con informes historicos de la operacion minera. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-11-02 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 28 | IA-M07 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R4 | IA-M02 | Alta | Medio | IA | Desarrollo | S7-S12 | Septiembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
API de generación de gráficos inteligentes desde datos | Servicio que recibe datos tabulares del informe y sugiere automáticamente el mejor tipo de gráfico (barras, líneas, pie, scatter). Genera el gráfico con título y etiquetas automáticos. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-11-02 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES,EXPORTACION | 24 | IA-M08 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R4 |  | Alta | Medio | IA | Desarrollo | S5-S12 | Septiembre | 96.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
Optimización y compresión de modelos para inferencia rápida | Optimización de modelos para producción: cuantización INT8, pruning, ONNX export, benchmarking de latencia. Target: reconocimiento facial <200ms, NLP <100ms, detección EPP <500ms. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL | 33 | IA-M10 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R5 |  | Alta | Medio | IA | Desarrollo | S12-S13 | Octubre | 97 | Agile — Desarrollo por Sprint
Documentación completa de modelos, métricas y limitaciones | Model Cards para cada modelo en producción: arquitectura, datos de entrenamiento, métricas de accuracy/recall/F1, limitaciones conocidas, sesgos detectados, condiciones de uso. Requerido para auditoría. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,DOCUMENTACION,SEGURIDAD | 26 | IA-M11 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R5 |  | Media | Bajo | IA | Desarrollo | S12-S13 | Octubre | 97 | Agile — Desarrollo por Sprint
Benchmark y evaluación comparativa de modelos en producción | Evaluación rigurosa de cada modelo con datos de validación mineros reales: accuracy por condición (día/noche, polvo, distancia), falsos positivos/negativos, comparación con baseline humano. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,PRUEBAS_CALIDAD | 29 | IA-M12 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2) | R5 | IA-M10 | Alta | Alto | IA | Desarrollo | S13 | Octubre | 97 | Agile — Desarrollo por Sprint
Vigilar que los modelos de IA sigan funcionando correctamente en produccion | Sistema que monitorea continuamente la calidad de las predicciones de la IA en produccion: si un modelo empieza a equivocarse mas de lo normal (porque los datos cambiaron o las condiciones son diferentes a las de entrenamiento), el sistema genera alerta automatica indicando que necesita re-entrenamiento. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,INFRAESTRUCTURA | 33 | IA-M13 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R6 | IA-M10 | Alta | Alto | IA | Desarrollo | S13 | Noviembre | 97 | Agile — Desarrollo por Sprint
Entrenamiento con datos reales de producción (fine-tuning final) | Una vez en producción, re-entrenar modelos con datos reales de la mina (en lugar de datos sintéticos/históricos). Mejora significativa en accuracy. Fine-tuning de STT con acentos locales. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL | 39 | IA-M14 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R6 | IA-M13 | Alta | Alto | IA | Desarrollo | S13 | Noviembre | 97 | Agile — Desarrollo por Sprint
Pipeline de evaluación automática de calidad de datos | Sistema que evalúa la calidad de los datasets de entrenamiento: detección de duplicados, valores faltantes, distribución de clases, outliers. Reporte automático de calidad. Gate de calidad antes de entrenar. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-08-03 | 2026-08-31 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,DATOS | 33 | IA-M15 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R3 | IA-M01 | Alta | Medio | IA | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 96.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
Modelo de detección de anomalías en informes (contenido) | Detector de anomalías en contenido de informes: valores numéricos fuera de rango, textos duplicados de informes anteriores, secciones faltantes obligatorias. Alertas antes de la aprobación del informe. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-11-02 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES,PRUEBAS_CALIDAD | 33 | IA-M16 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R4 | IA-M02 | Alta | Medio | IA | Desarrollo | S7-S12 | Septiembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
Dashboard de métricas de todos los modelos de IA en producción | Panel unificado con las métricas de cada modelo: accuracy actual, número de inferencias/día, latencia p50/p95, drift score, fecha de último re-entrenamiento. Visible para equipo técnico y gerencia. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,GERENCIA | 37 | IA-M17 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R5 | IA-M12 | Alta | Medio | IA | Desarrollo | S13 | Octubre | 97 | Agile — Desarrollo por Sprint
SYS: hardening Docker Compose staging y pipeline despliegue base | Configuracion inicial de entorno staging, secrets, healthchecks y despliegue automatizado base del stack. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | High | 2026-10-22 | 2026-10-22 | INFRAESTRUCTURA | 24 | P1-LOAD-SYS-01 | SYS-Infraestructura | R2 | DEV-004 | Media | Medio | Infraestructura | Desarrollo | S11 | Julio | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
SYS: monitoreo base Prometheus/Grafana y alertas operativas | Dashboards de CPU, memoria, disco y latencia API; alertas Slack/email para umbrales criticos. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-10-22 | 2026-10-22 | INFRAESTRUCTURA | 22 | P1-LOAD-SYS-02 | SYS-Infraestructura | R3 | P1-LOAD-SYS-01 | Media | Medio | Infraestructura | Desarrollo | S11 | Agosto | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
SYS: optimizacion Nginx cache/compresion y tuning VPS Lima | Cache estatico, gzip/brotli, limites de conexion y ajuste de recursos para carga concurrente minera. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-10-22 | 2026-11-20 | INFRAESTRUCTURA | 18 | P1-LOAD-SYS-03 | SYS-Infraestructura | R4 | P1-LOAD-SYS-02 | Media | Medio | Infraestructura | Desarrollo | S11-S13 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Reunión de Kick-off con accionistas y Gerencia Minera | Presentación del proyecto, alcance SOW, equipo, cronograma y expectativas de entregables ante Directorio y Gerencia Operacional. | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | Backlog | Urgent | 2026-06-01 | 2026-06-30 | ARQUITECTURA,CRITICO | 8 | P1-M1-001 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 99.7 | Agile — Desarrollo por Sprint
Aprobar documento de definición de alcance (SOW) | Revisión, ajuste y firma formal del Statement of Work con todas las partes interesadas. | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | Backlog | Urgent | 2026-06-30 | 2026-07-31 | ARQUITECTURA,DOCUMENTACION,CRITICO | 16 | P1-M1-002 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 | P1-M1-001 | Baja | Alto | Arquitectura | Desarrollo | S3-S5 | Junio | 99.7 | Agile — Desarrollo por Sprint
Levantamiento funcional para sistema de informes mineros avanzados | Entrevistas con ingenieros de mina, supervisores y gerencia para capturar requisitos funcionales del módulo de reportabilidad. | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | Backlog | High | 2026-06-30 | 2026-07-31 | ARQUITECTURA,DOCUMENTACION | 36 | P1-M1-003 | ARQ-Arquitecto TI / PMO, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 | P1-M1-001 | Media | Medio | Arquitectura | Desarrollo | S3-S5 | Junio | 99.7 | Agile — Desarrollo por Sprint
Definir requerimientos no funcionales (latencia, concurrencia) | Documentar NFRs: latencia <20ms, 10K sensores concurrentes, disponibilidad 99.9%, auto-guardado <0.5s. | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | Backlog | High | 2026-07-31 | 2026-07-31 | ARQUITECTURA,CRITICO | 24 | P1-M1-004 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 | P1-M1-003 | Media | Alto | Arquitectura | Desarrollo | S5 | Junio | 92.2 | Agile — Desarrollo por Sprint
Seleccionar y validar frameworks (C++ Boost, React 18, FastAPI) | Evaluación técnica y PoC de stack: C++ Boost.Asio, React 18 + TipTap, PostgreSQL/TimescaleDB, Redpanda. | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | Backlog | High | 2026-07-31 | 2026-11-30 | ARQUITECTURA,DATOS | 31 | P1-M1-005 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R1 | P1-M1-004 | Alta | Medio | Arquitectura | Desarrollo | S5-S13 | Junio | 98.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
Administracion de usuarios, perfiles y niveles de acceso al sistema | Servicios para crear y mantener usuarios, asignar perfiles, definir que puede ver o modificar cada rol y registrar cambios de permisos. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,DATOS | 29 | BE2-I02 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R2 | P1-M1-005 | Alta | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Registro de auditoria: quien entro, que modifico y cuando | Servicio que guarda un historial claro de accesos y cambios sensibles para cumplimiento minero y revision de seguridad. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,DOCUMENTACION | 22 | BE2-I05 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R4 | BE2-I02 | Media | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Diseno y creacion de la base de datos principal del sistema | Definir tablas, relaciones y reglas de la base PostgreSQL que almacena usuarios, informes, sensores y configuracion de la mina. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,CRITICO | 25 | BE3-D01 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R2 | P1-M1-005 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Sincronizacion de datos con la plataforma Amazon (AWS) | Conectar la base del proyecto con los datos existentes en AWS: lectura segura, mapeo de campos y control de errores de transferencia. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INTEGRACION | 32 | BE3-D02 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, SYS-Infraestructura | R3 | BE3-D01 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Agosto | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Procesos automaticos de transferencia y limpieza de datos (ETL) | Trabajos programados que mueven y transforman datos entre sistemas, eliminan duplicados y preparan informacion para reportes. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INTEGRACION | 31 | BE3-D03 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R3 | BE3-D02 | Alta | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Agosto | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Copias de seguridad automaticas y restauracion de la base de datos | Configurar respaldos diarios, prueba de restauracion y procedimiento documentado si falla la base de datos. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INFRAESTRUCTURA | 24 | BE3-D04 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | R4 | BE3-D01 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Simulacro de recuperacion del sistema completo y de la base de datos | Ejercicio controlado de disaster recovery: restaurar servicios y datos en el VPS Lima y medir tiempo de recuperacion. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 32 | BE3-D05 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R5 | BE3-D04 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Monitoreo de replicacion, retencion y archivo de datos historicos | Supervisar que la copia de datos este al dia, aplicar politicas de retencion legal minera y archivar periodos cerrados. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INTEGRACION | 24 | BE3-D06 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R5 | BE3-D03 | Media | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE1 mes 1: setup React/Vite, contratos API con BE1 (core) y shell ReportStudio | Unico frontend activo en junio: levantar arquitectura Vite, routing base, contratos REST/WebSocket con backend y shell navegable del ReportStudio para validacion temprana con ARQ. | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,DATOS,EDITOR_INFORMES,ARQUITECTURA | 27 | P1-ALC-FE1-M1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R1 | P1-M1-005 | Alta | Alto | Frontend | Desarrollo | S13 | Junio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
QA: plan maestro de pruebas y casos base modulos core | Elaborar TQA01 extendido, casos smoke/regression para auth, CRUD informes y telemetria base. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,DOCUMENTACION | 32 | P1-LOAD-QA-01 | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R2 | P1-M1-005 | Media | Medio | QA | Desarrollo | S13 | Julio | 99.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
Definir flujos de autenticación, autorización y roles | Diseño de flujos JWT, OAuth2, RBAC multi-tenant, biometría facial para acceso a informes. | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | Backlog | High | 2026-08-03 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,ARQUITECTURA | 24 | P1-M1-006 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 | P1-M1-003 | Alta | Alto | Arquitectura | Desarrollo | S5-S13 | Junio | 95.6 | Agile — Desarrollo por Sprint
Modelar base de datos para informes mineros (JSONB) | Diseño de esquema PostgreSQL con JSONB para estructura granular de informes, versionamiento y auditoría. | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-11-30 | DATOS,ARQUITECTURA | 31 | P1-M1-007 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 | P1-M1-004 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S7-S13 | Junio | 90.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Modelar ERD de usuarios y flujos de aprobación | Diagrama entidad-relación completo: usuarios, roles, permisos, workflows de aprobación de informes. | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,ARQUITECTURA | 22 | P1-M1-008 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R1 | P1-M1-007 | Media | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Junio | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Diseñar esquema multi-tenant (aislamiento por compañía/contratista) | Arquitectura de aislamiento de datos por empresa minera y contratista con particionamiento lógico. | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,ARQUITECTURA,SEGURIDAD | 24 | P1-M1-009 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 | P1-M1-007 | Alta | Alto | Arquitectura | Desarrollo | S13 | Junio | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Definir particiones automáticas en TimescaleDB para telemetría | Diseño de hypertables, políticas de retención y compresión para datos de sensores IoT. | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,SENSORES | 13 | P1-M1-010 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R1 | P1-M1-007 | Alta | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Junio | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Auditar sistemas legacy actuales en mina | Relevamiento de interfaces actuales, formatos de datos, APIs existentes y puntos de integración. | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | Backlog | Normal | 2026-07-31 | 2026-10-30 | ARQUITECTURA,DOCUMENTACION | 28 | P1-M1-011 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 | P1-M1-003 | Media | Medio | Arquitectura | Desarrollo | S5-S11 | Junio | 98.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
Elaborar y presentar documentos de diseño de backend | Documentación técnica de APIs, diagramas de secuencia, contratos de servicio y patrones de diseño. | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ARQUITECTURA,DOCUMENTACION,DATOS | 32 | P1-M1-012 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, ARQ-Arquitecto TI / PMO, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R1 | P1-M1-005 | Media | Bajo | Backend | Desarrollo | S13 | Junio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Análisis heurístico de las interfaces antiguas | Evaluación UX de sistemas legacy para identificar pain points y oportunidades de mejora. | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | Backlog | Normal | 2026-07-31 | 2026-07-31 | EXPERIENCIA_USUARIO,DOCUMENTACION | 11 | P1-M1-013 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R1 | P1-M1-003 | Baja | Bajo | Frontend | Desarrollo | S5 | Junio | 98.7 | Agile — Desarrollo por Sprint
Crear guía de estilos de negocio (Design System minero) | Definición de paleta, tipografía, componentes, iconografía y guidelines para la plataforma. | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | Backlog | Normal | 2026-07-31 | 2026-07-31 | EXPERIENCIA_USUARIO,DOCUMENTACION | 12 | P1-M1-014 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R1 | P1-M1-013 | Media | Bajo | Frontend | Desarrollo | S5 | Junio | 98.7 | Agile — Desarrollo por Sprint
Mantenimiento continuo del Design System y componentes | Actualización del Design System a medida que se desarrollan nuevos componentes: documentación de uso, estados, variantes. Asegurar consistencia visual en toda la plataforma. Revisión de cumplimiento por sprint. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-07-31 | 2026-09-25 | EXPERIENCIA_USUARIO,DOCUMENTACION | 51 | FE2-U03 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R2 | P1-M1-014 | Media | Bajo | Frontend | Desarrollo | S5-S9 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Diseño de pantallas específicas para tablets de campo | Diseño e implementación de vistas optimizadas para tablets que se usan dentro de la mina: botones grandes (touch-friendly), lectura en luz solar, menús simplificados, modo de alta visibilidad. Compatible con guantes de seguridad. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-07-31 | 2026-09-25 | EXPERIENCIA_USUARIO,CRITICO | 33 | FE2-U04 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), QA-Calidad (desde mes 2) | R3 | P1-M1-014 | Alta | Alto | Frontend | Desarrollo | S5-S9 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Diseño de plantillas visuales corporativas de informes | Diseño de 10+ plantillas de informes mineros con carátula, membrete, estilos de tabla, gráficos corporativos: Informe Diario, Informe Semanal, Reporte de Incidente, Informe Gerencial, Reporte Ambiental, etc. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-08-03 | 2026-09-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,EXPORTACION | 28 | FE2-U07 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R4 | P1-M1-014 | Alta | Medio | Frontend | Desarrollo | S5-S9 | Septiembre | 90.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
Wireframes low-fidelity: login y control de acceso | Bocetos iniciales de pantallas de login, recuperación de contraseña y selección de roles. | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | Backlog | Normal | 2026-07-31 | 2026-07-31 | EXPERIENCIA_USUARIO | 11 | P1-M1-015 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R1 | P1-M1-014 | Baja | Bajo | Frontend | Desarrollo | S5 | Junio | 98.7 | Agile — Desarrollo por Sprint
Wireframes: dashboard general e indicadores de telemetría (KPIs) | Diseño de dashboard principal con widgets de KPIs operacionales, alertas y tendencias. | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | Backlog | Normal | 2026-07-31 | 2026-07-31 | EXPERIENCIA_USUARIO,SENSORES | 11 | P1-M1-016 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R1 | P1-M1-014 | Media | Bajo | Frontend | Desarrollo | S5 | Junio | 98.7 | Agile — Desarrollo por Sprint
Diseño del dashboard ejecutivo para Gerencia | Dashboard de alto nivel para gerentes y directores: KPIs de producción, estado de informes, alertas de sensores, mapa ejecutivo simplificado, indicadores de cumplimiento. Vista de un vistazo (glanceable). | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-10-01 | 2026-11-02 | EXPERIENCIA_USUARIO,GERENCIA | 31 | FE2-U11 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R4 | P1-M1-016 | Alta | Medio | Frontend | Desarrollo | S9-S12 | Septiembre | 94 | Agile — Desarrollo por Sprint
Pantallas ejecutivas de gerencia (dashboards de dirección) | Implementación de dashboards de alto nivel para directivos: resumen de producción, estado de informes por zona, tendencias de alertas, mapa ejecutivo, indicadores de cumplimiento normativo. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GERENCIA,EXPERIENCIA_USUARIO | 24 | FE1-O06 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R4 | FE2-U11 | Alta | Medio | Frontend | Desarrollo | S12-S13 | Septiembre | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Wireframes: editor de reportes técnicos avanzados (ReportStudio) | Prototipo del ReportStudio: toolbar, formato, tablas, imágenes, reglas horizontales, firma digital, auto-guardado. | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | Backlog | High | 2026-07-31 | 2026-07-31 | EXPERIENCIA_USUARIO,EXPORTACION,EDITOR_INFORMES | 12 | P1-M1-017 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R1 | P1-M1-014 | Alta | Medio | Frontend | Desarrollo | S5 | Junio | 98.7 | Agile — Desarrollo por Sprint
Aprobación gerencial de arquitectura y documentos de diseño | Presentación formal y aprobación de diseño técnico, stack tecnológico y plan de ejecución. | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ARQUITECTURA,CRITICO,DOCUMENTACION | 8 | P1-M1-018 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 | P1-M1-012 | Baja | Alto | Arquitectura | Desarrollo | S13 | Junio | 99.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
Configurar registro automatico de cambios en la base de datos (auditoria) | Crear mecanismos en la base de datos que registren automaticamente cuando alguien modifica, elimina o accede a informacion sensible: quien hizo el cambio, cuando, y que datos se modificaron. Esencial para cumplimiento normativo minero. | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,SEGURIDAD | 10 | P1-M1-019 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R1 | P1-M1-008 | Media | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Junio | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Documentar módulos (informes, autorizaciones) | Especificación funcional detallada de cada módulo del sistema de reportabilidad. | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DOCUMENTACION,ARQUITECTURA | 24 | P1-M1-020 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 | P1-M1-012 | Media | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S13 | Junio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Inicializar repositorio C++ (CMakeLists y vcpkg) | Setup del proyecto C++ con CMake, vcpkg, estructura de directorios, CI local y compilación base. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INFRAESTRUCTURA | 16 | P1-M2-001 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R2 | P1-M1-005 | Media | Bajo | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Canal en vivo para recibir datos de sensores de la mina | Servicio en el servidor que mantiene la conexion directa con los equipos de la mina y entrega la informacion en tiempo real al resto del sistema. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SENSORES,CRITICO | 31 | BE1-C01 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, SYS-Infraestructura | R2 | P1-M2-001 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE2: validacion UX temprana de login, auth y responsive tablet mina | Pruebas de usabilidad en julio sobre flujos de acceso, permisos y layout responsive para tablets de campo con guantes. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,PRUEBAS_CALIDAD | 27 | P1-LOAD-FE2-01 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2) | R2 | P1-M2-001 | Media | Medio | Frontend | Desarrollo | S13 | Julio | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
Desarrollar estructuras de red nativas con Boost.Asio | Construccion del modulo de comunicaciones de red de alta velocidad que permite al sistema enviar y recibir datos de sensores en milisegundos. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,CRITICO | 28 | P1-M2-002 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R2 | P1-M2-001 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Crear servidor de comunicacion en tiempo real (WebSocket) | Servidor que permite enviar actualizaciones instantaneas a las pantallas de los usuarios sin que tengan que refrescar la pagina. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,CRITICO | 38 | P1-M2-003 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R2 | P1-M2-002 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Notificaciones in-app en tiempo real (vía WebSocket) | Sistema de notificaciones dentro de la plataforma vía WebSocket: badge con contador, panel de notificaciones, sonido configurable. Tipos: informe pendiente, aprobación recibida, alerta sensor, mención en comentario. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | NOTIFICACIONES,DATOS,INTEGRACION | 19 | BE3-I08 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R4 | P1-M2-003 | Alta | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Optimizar formato de envio de datos de sensores (compresion ligera) | Crear un formato compacto para enviar datos de sensores que consuma el minimo de ancho de banda, especialmente importante en zonas de mina con conexion limitada. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,SENSORES | 24 | P1-M2-004 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R2 | P1-M2-002 | Alta | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Implementar endpoints REST: autorización, revisión y firmas | API REST completa para CRUD de informes, flujo de aprobación y firma digital. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,SEGURIDAD | 37 | P1-M2-005 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R2 | P1-M2-003 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Documentación API completa (Swagger/OpenAPI 3.0) | Documentación auto-generada de todas las APIs REST: endpoints, parámetros, respuestas, códigos de error, ejemplos. Portal interactivo Swagger UI para el equipo y futuros integradores. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTEGRACION,DOCUMENTACION,DATOS | 28 | BE3-I01 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R2 | P1-M2-005 | Media | Bajo | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Implementar sistema de login seguro con tokens cifrados | Sistema de autenticacion donde cada usuario recibe un token cifrado al ingresar. El token se renueva automaticamente y garantiza que solo usuarios autorizados accedan al sistema. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,DATOS,CRITICO | 32 | P1-M2-006 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R2 | P1-M1-006 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Control de sesiones de usuario: desconexion automatica y limite de accesos simultaneos | Seguridad de las sesiones de usuario: cierre automatico despues de 30 minutos sin actividad, maximo 8 horas de sesion continua, posibilidad de cerrar sesiones remotamente, maximo 3 sesiones simultaneas por usuario, alerta si se detecta acceso desde una ubicacion inusual. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,DATOS | 19 | BE2-S04 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R3 | P1-M2-006 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Agosto | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Servicio de rotación automática de claves criptográficas | Sistema automatizado de rotación de claves: JWT signing keys (cada 30 días), encryption keys (cada 90 días), API keys de integraciones. Zero-downtime rotation, backward compatibility durante ventana de transición. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,DATOS | 19 | BE2-S08 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R4 | P1-M2-006 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Conectar el motor del sistema con la base de datos PostgreSQL | Establecer la conexion entre el servidor C++ y la base de datos, con multiples conexiones simultaneas para alto rendimiento. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS | 13 | P1-M2-007 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R2 | P1-M2-001 | Media | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Crear servicio para guardar y recuperar informes con historial de cambios | Servicio que permite guardar cada version de un informe, recuperar versiones anteriores y rastrear quien hizo cada cambio. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 32 | P1-M2-008 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2) | R2 | P1-M2-007 | Alta | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Crear proceso de importacion de datos desde sistemas antiguos de la mina | Proceso automatizado que extrae datos de los sistemas actuales de la mina, los transforma al nuevo formato y los carga en la base de datos de la plataforma. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS | 23 | P1-M2-009 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R2 | P1-M2-007 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Sincronizacion continua de base de datos con plataforma AWS actual | Modulo que lee en tiempo real la base de datos de la plataforma minera actual (alojada en AWS) y sincroniza los datos hacia la nueva base de datos en el datacenter VPS Lima. Esta es la UNICA conexion con AWS: lectura continua de datos para mantener ambas plataformas sincronizadas durante la transicion. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,CRITICO | 23 | P1-M2-010 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R2 | P1-M2-009 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Modulo de recepcion y procesamiento de datos de sensores en tiempo real | Componente que recibe continuamente datos de los sensores de la mina (temperatura, presion, vibracion) y los procesa al instante para mostrar en pantalla y generar alertas. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,SENSORES,CRITICO | 28 | P1-M2-011 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R2 | P1-M2-003 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Manejo de cortes de conexion en zonas de mina con red inestable | El sistema se reconecta automaticamente cuando se pierde la senal, guarda los datos pendientes y los envia cuando la conexion regresa. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,SENSORES | 24 | P1-M2-012 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R2 | P1-M2-003 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Motor offline informe tecnico: BD local en terminal y cola de sincronizacion | Persistencia local (IndexedDB + SQLite WASM en terminal) para cambios factibles del informe tecnico en zonas sin conectividad. Cola de operaciones con reintentos, marcas de tiempo y reconciliacion automatica al detectar servidor. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SIN_CONEXION,DATOS,CRITICO | 40 | P1-ALC-A1 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R3 | P1-M2-012 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Agosto | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Cola de sincronizacion cuando no hay internet en la mina | Servicio en el servidor que recibe datos guardados sin conexion y los sincroniza de forma ordenada al recuperar la red. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SIN_CONEXION,INTEGRACION | 31 | BE1-C06 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R4 | P1-ALC-A1 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
UI offline: edicion local, indicadores de sync y reconciliacion en ReportStudio | Modo offline completo: guardado local, badge online/offline/syncing, barra de progreso de sincronizacion y resolucion visual de conflictos al reconectar. FE1 lidera; FE2 valida usabilidad en tablet de campo. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SIN_CONEXION,EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 38 | P1-ALC-A2 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | R3 | P1-ALC-A1 | Alta | Alto | Frontend | Desarrollo | S13 | Agosto | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Cargar catalogos de personal, zonas y equipos en el ambiente de pruebas | Importar al ambiente de pruebas toda la informacion base de la operacion minera: listado de trabajadores, zonas geograficas de la mina, inventario de equipos y maquinaria. Esta informacion es necesaria para que el sistema funcione con datos reales. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS | 13 | P1-M2-013 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R2 | P1-M2-009 | Media | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Disenar estructura de base de datos para almacenar formato de informes (fuentes, colores, reglas) | Crear la estructura en la base de datos que guarda todo el formato de los informes: tipo de letra, tamano, negritas, colores de texto y fondo, reglas horizontales, alineacion. Permite que el informe se vea identico cada vez que se abre. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 18 | P1-M2-014 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R2 | P1-M1-007 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Servicio de guardado automatico del informe (auto-save cada pocos segundos) | El sistema guarda automaticamente los cambios del informe cada pocos segundos, enviando solo lo que cambio (no todo el documento). Si dos personas editan al mismo tiempo, detecta y resuelve conflictos. Tiempo de guardado menor a medio segundo. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 32 | P1-M2-015 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2) | R2 | P1-M2-008 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Sistema de historial de versiones del informe con comparador de cambios | Cada vez que se guarda un informe se crea una nueva version con nombre del autor y fecha. Permite comparar dos versiones y ver exactamente que se agrego, elimino o modifico (texto en verde = nuevo, rojo = eliminado). | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 24 | P1-M2-016 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R2 | P1-M2-008 | Alta | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Bloqueo de informe cuando alguien lo esta editando (evitar sobreescrituras) | Cuando un usuario abre un informe para editar, el sistema lo bloquea para otros usuarios. Se muestra quien esta editando. Si el usuario se desconecta, el bloqueo se libera automaticamente. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 20 | P1-M2-017 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R2 | P1-M2-003 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Cifrado de datos confidenciales almacenados en la base de datos | Los informes marcados como confidenciales y los datos biometricos se guardan cifrados en la base de datos. Si alguien accede directamente a la base de datos, no podra leer el contenido sin la clave. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,DATOS | 18 | P1-M2-018 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R2 | P1-M2-006 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Control de permisos por rol: quien puede ver, editar, aprobar y firmar cada informe | Sistema que verifica en cada operacion si el usuario tiene permiso: administradores, supervisores, ingenieros y lectores tienen accesos diferentes. Cada rol solo puede hacer lo que le corresponde (crear, editar, aprobar, firmar, exportar). | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,DATOS,CRITICO | 26 | P1-M2-019 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R2 | P1-M2-006 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Motor del editor de informes en el servidor (equivalente a pantalla del usuario) | Implementar en el servidor las funciones que el usuario ve en el editor: guardado, versiones, tablas, imagenes y formato del informe minero. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EDITOR_INFORMES,DATOS | 34 | BE1-C02 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R2 | P1-M2-019 | Alta | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Acceso a la plataforma por reconocimiento facial con verificacion de persona real | Integrar en el servidor la validacion facial para ingreso seguro, incluyendo prueba de vida y registro de intentos fallidos. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,INTELIGENCIA_ARTIFICIAL | 34 | BE2-I01 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R2 | P1-M2-019 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA: PoC corrector ortografico LanguageTool + vocabulario minero | Integracion inicial de correccion linguistica con diccionario tecnico minero peruano/latam. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 24 | P1-LOAD-IA-01 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R2 | P1-M2-019 | Alta | Medio | IA | Desarrollo | S13 | Julio | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Conexion con servicios de inteligencia artificial en la nube (pagados y gratuitos) | Gateway en el servidor que envia consultas a proveedores de IA en internet con plan de respaldo, limites de uso y registro de costos. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,INTEGRACION | 30 | BE2-I03 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R3 | P1-LOAD-IA-01 | Alta | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Agosto | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA: pipeline STT Whisper con acento regional y ruido de socavon | Entrenamiento/fine-tuning de vocabulario minero para dictado por voz en condiciones ruidosas. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 28 | P1-LOAD-IA-02 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R3 | P1-LOAD-IA-01 | Alta | Alto | IA | Desarrollo | S13 | Agosto | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Motor de inteligencia artificial instalado en el servidor de la mina (VPS) | Desplegar en el VPS los modelos de IA para uso local sin depender de internet: correccion de texto, voz y asistencia en informes. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,SEGURIDAD | 34 | BE2-I04 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R3 | P1-LOAD-IA-02 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Agosto | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA: modelos ONNX biometria y deteccion EPP en stream CCTV | Despliegue de inferencia facial liveness y vision EPP integrada a alertas operativas. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,SEGURIDAD,SENSORES | 30 | P1-LOAD-IA-03 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R5 | P1-LOAD-IA-02 | Alta | Alto | IA | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Convertidor de datos del sistema antiguo al formato de la nueva plataforma | Herramienta que toma los datos del sistema minero anterior (archivos CSV, XML y otros formatos) y los convierte al formato de la nueva plataforma. Incluye limpieza de datos y reporte de errores encontrados. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS | 18 | P1-M2-020 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R2 | P1-M2-009 | Alta | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Julio | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Prototipar UI: flujo de autorización, revisión y firmas de informes | Implementacion React del flujo completo: crear informe, revisar, aprobar, firmar y publicar. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Urgent | 2026-08-03 | 2026-08-31 | EXPERIENCIA_USUARIO,DATOS,CRITICO | 12 | P1-M3-001 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R3 | P1-M1-017 | Alta | Alto | Frontend | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 99.6 | Agile — Desarrollo por Sprint
Generacion de PDF y Word al exportar informes desde el servidor | Servicio que convierte el informe del usuario a archivos descargables (PDF, Word) con el mismo formato que se ve en pantalla. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-08-31 | 2026-09-30 | EXPORTACION,EDITOR_INFORMES | 26 | BE1-C04 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R3 | P1-M3-001 | Media | Medio | Backend | Desarrollo | S7-S9 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Workspace de multiples borradores de informe tecnico (1..N documentos) | Bandeja de borradores: crear, renombrar, duplicar, previsualizar y convertir a informe formal. Soporte de uno o mas documentos en estado Borrador por usuario y tenant. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-08-31 | 2026-09-25 | EDITOR_INFORMES,EXPERIENCIA_USUARIO,DATOS | 12 | P1-ALC-B1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R2 | P1-M3-001 | Alta | Medio | Frontend | Desarrollo | S7-S9 | Agosto | 99.6 | Agile — Desarrollo por Sprint
API backend: CRUD borradores multi-documento y transicion borrador-revision | Endpoints para crear, listar, archivar y promover borradores multiples. Versionado ligero pre-aprobacion y metadatos de estado por tenant. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-09-25 | 2026-09-30 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 32 | P1-ALC-B2 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R2 | P1-ALC-B1 | Media | Medio | Backend | Desarrollo | S9 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Manual funcional: flujo de borradores multiples para supervisores de turno | Procedimiento operativo no tecnico para crear, gestionar y cerrar borradores en turno minero. Revision con FE1 y validacion QA. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-09-25 | 2026-09-30 | DOCUMENTACION,EDITOR_INFORMES,SOPORTE | 23 | P1-ALC-B3 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R3 | P1-ALC-B1 | Baja | Bajo | Frontend | Desarrollo | S9 | Agosto | 94.6 | Agile — Desarrollo por Sprint
QA: pruebas regresion editor TipTap y exportacion temprana | Validacion continua de formato, tablas, imagenes y export PDF/DOCX en iteraciones quincenales. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-08-31 | 2026-09-25 | PRUEBAS_CALIDAD,EDITOR_INFORMES,EXPORTACION | 28 | P1-LOAD-QA-02 | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R3 | P1-M3-001 | Media | Medio | QA | Desarrollo | S7-S9 | Agosto | 96.2 | Agile — Desarrollo por Sprint
QA: pentest funcional, OWASP y pruebas de carga incremental | Bateria de seguridad aplicativa, inyeccion SQL/XSS y load test progresivo hacia 10k sensores. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Urgent | 2026-11-02 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,SEGURIDAD | 37 | P1-LOAD-QA-03 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, QA-Calidad (desde mes 2) | R5 | P1-LOAD-QA-02 | Alta | Alto | QA | Desarrollo | S12-S13 | Octubre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Prototipar UI: búsqueda avanzada y filtrado de informes | Componente de búsqueda full-text con filtros por fecha, autor, estado, tipo y zona minera. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-08-31 | 2026-09-25 | EXPERIENCIA_USUARIO,DATOS | 12 | P1-M3-002 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R3 | P1-M3-001 | Media | Bajo | Frontend | Desarrollo | S7-S9 | Agosto | 99.6 | Agile — Desarrollo por Sprint
Servicios del mapa minero en el servidor (puntos, zonas y capas) | Backend que alimenta el mapa interactivo: marcadores, zonas oficiales, capas geograficas y datos en tiempo real para la pantalla de mapas. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-09-25 | 2026-09-30 | MAPAS,DATOS | 25 | BE1-C03 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R3 | P1-M3-002 | Alta | Medio | Backend | Desarrollo | S9 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Prototipar UI en Figma: pantallas de identidad y biometría | Diseño de pantallas de registro facial, captura biométrica y verificación de identidad. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-07-31 | 2026-08-28 | EXPERIENCIA_USUARIO,SEGURIDAD,INTELIGENCIA_ARTIFICIAL | 23 | P1-M3-003 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R3 | P1-M1-014 | Media | Medio | Frontend | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Prototipar UI: dashboard central y mapas GIS Lidar | Dashboard operacional con mapas Leaflet, capas GIS, puntos de sensores y tracking en vivo. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Urgent | 2026-08-03 | 2026-08-31 | EXPERIENCIA_USUARIO,MAPAS,SENSORES,CRITICO | 26 | P1-M3-004 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R3 | P1-M1-016 | Alta | Alto | Frontend | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 99.6 | Agile — Desarrollo por Sprint
Optimizacion de menu: reduccion de pasos en flujos frecuentes de operacion | Accesos directos, favoritos, breadcrumbs inteligentes y menu contextual por modulo. Meta: reducir al menos 40% los clics en los 10 flujos mas usados en mina. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-09-30 | EXPERIENCIA_USUARIO | 25 | P1-ALC-E1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R3 | P1-M3-004 | Media | Medio | Frontend | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE2: iteracion paneles retráctiles, alarmas UI y accesibilidad industrial | Refinar paneles laterales, alertas visuales de sensores y contraste para operacion nocturna en mina. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-08-31 | 2026-09-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,SENSORES | 24 | P1-LOAD-FE2-02 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R3 | P1-M3-004 | Media | Medio | Frontend | Desarrollo | S7-S9 | Agosto | 90.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
Prototipar UI: dictado por voz y corrección vía IA | Componente de dictado con WebSpeech API y corrección automática vía modelo NLP. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 24 | P1-M3-005 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R3 |  | Alta | Alto | Frontend | Desarrollo | S7-S13 | Agosto | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Definir micro-interacciones y animaciones de notificaciones de estado | Animaciones de feedback: guardado, envío, aprobación, error, alertas de sensores. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-08-31 | 2026-09-25 | EXPERIENCIA_USUARIO | 15 | P1-M3-006 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R3 | P1-M3-001 | Baja | Bajo | Frontend | Desarrollo | S7-S9 | Agosto | 90.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
Revisar UX con el área de operaciones (ingenieros en mina) | Sesiones de usabilidad con usuarios finales en la unidad minera para validar prototipos. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-08-31 | 2026-09-25 | EXPERIENCIA_USUARIO,DOCUMENTACION | 24 | P1-M3-007 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | R3 | P1-M3-004 | Media | Medio | Frontend | Desarrollo | S7-S9 | Agosto | 90.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
Sistema empresarial de teclas rapidas para funcionalidades del informe | Mapa completo de atajos: editor, navegacion, exportacion, sensores y mapas. Overlay Ctrl+/ con busqueda fuzzy y personalizacion por rol. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-10-01 | 2026-11-02 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 12 | P1-ALC-D1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R3 | P1-M3-007 | Media | Bajo | Frontend | Desarrollo | S9-S12 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Auto-ocultamiento de barra superior al entrar a funcionalidades internas | Al abrir editor, mapa o streaming, ocultar ribbon superior maximizando lienzo. Toggle manual y persistencia de preferencia por usuario. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-09-25 | 2026-10-27 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 12 | P1-ALC-F1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R2 | P1-M3-007 | Media | Bajo | Frontend | Desarrollo | S9-S11 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Paneles laterales colapsados a iconos cuando no estan en uso activo | Sidebars izquierdo y derecho del lienzo en modo icon-only por defecto; expand on hover/focus; eliminar textos redundantes para experiencia visual industrial premium. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-10-27 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 25 | P1-ALC-G1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R3 | P1-ALC-F1 | Media | Medio | Frontend | Desarrollo | S11-S13 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Suite QA: offline, borradores, paste imagen, shortcuts, menu y ribbon UX | Pruebas funcionales de alcances A-G: sync offline, multi-borrador, paste web/WhatsApp, atajos, menu optimizado, ribbon oculto e icon sidebars. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,EXPERIENCIA_USUARIO,SIN_CONEXION,EDITOR_INFORMES | 51 | P1-ALC-QA1 | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R4 | P1-ALC-G1 | Media | Medio | QA | Desarrollo | S13 | Septiembre | 99.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
Exportar y consolidar assets vectoriales para Frontend | Consolidación de iconos SVG, mapas vectoriales e imágenes optimizadas para la plataforma. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-09-25 | 2026-09-30 | EXPERIENCIA_USUARIO | 15 | P1-M3-008 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R3 | P1-M3-006 | Baja | Bajo | Frontend | Desarrollo | S9 | Agosto | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Conectar el sistema con la cola de mensajes para datos de sensores | Integracion del servidor con el sistema de mensajeria Redpanda para procesar datos de sensores de forma ordenada y sin perder informacion. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,SENSORES | 24 | P1-M3-009 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R2 | P1-M2-011 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Agosto | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Optimizar procesamiento paralelo para manejar miles de sensores simultaneos | Configurar el servidor para procesar datos de multiples sensores al mismo tiempo, aprovechando todos los nucleos del procesador. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS | 32 | P1-M3-010 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R2 | P1-M2-011 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Agosto | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Monitor de salud del sistema con reinicio automatico si falla | Componente que vigila continuamente que el servidor este funcionando correctamente. Si detecta que algo se congelo o fallo, reinicia automaticamente el servicio afectado y envia alerta al equipo. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INFRAESTRUCTURA | 19 | P1-M3-011 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R2 | P1-M3-010 | Alta | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Agosto | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE1: Inicialización TipTap Editor con extensions core (ReportStudio) | Setup de TipTap/ProseMirror como motor del editor de informes: StarterKit, Document, Paragraph, Text, History, Placeholder. Configuración de schema custom para nodos mineros. Integración con React 18 y state management. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Urgent | 2026-11-02 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 12 | P1-M3-012 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R3 | P1-M1-017 | Alta | Alto | Frontend | Desarrollo | S12-S13 | Agosto | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Pegado de imagenes desde navegador web y WhatsApp Web al informe avanzado | Soporte paste/drop desde clipboard del SO, captura desde pagina web e integracion paste desde WhatsApp Web al canvas TipTap con compresion, preview y metadatos de origen. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EDITOR_INFORMES,EXPERIENCIA_USUARIO,INTEGRACION | 12 | P1-ALC-C1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R3 | P1-M3-012 | Alta | Medio | Frontend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Pipeline backend: upload, sanitizacion y almacenamiento de imagenes externas | API multipart optimizada, strip EXIF, validacion MIME, almacenamiento seguro y vinculacion al documento JSONB del informe. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INTEGRACION,EDITOR_INFORMES | 21 | P1-ALC-C2 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | R3 | P1-ALC-C1 | Media | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE1: Toolbar de formateo completo del editor (bold, italic, underline, fuentes, tamaños) | Barra de herramientas del editor con controles: Bold, Italic, Underline, Strikethrough, selección de Font Family (Arial, Times New Roman, Calibri, etc.), selección de Font Size (8pt a 72pt), alineación (izq/centro/der/justificado). Incluye tooltips y atajos de teclado visibles. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 12 | P1-M3-013 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R3 | P1-M3-012 | Alta | Medio | Frontend | Desarrollo | S13 | Agosto | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE1: Reglas horizontales para ubicar texto en el documento/lienzo | Implementación de reglas horizontales (horizontal rulers) tipo Word/InDesign sobre el canvas del editor. Las reglas muestran márgenes, tabulaciones, indentaciones y permiten al usuario arrastrar los marcadores para posicionar el texto. Incluye regla horizontal superior con escala en cm/pulgadas, guías de margen izquierdo/derecho, marcadores de indentación (primera línea y sangría francesa) arrastrables, y snap-to-grid configurable. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 12 | P1-M3-014 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R3 | P1-M3-012 | Alta | Alto | Frontend | Desarrollo | S13 | Agosto | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE1: Agrupación de textos para selección y cambio de Font (tamaño, fuente, estilo, bold, subrayado) | Funcionalidad de selección múltiple de bloques de texto en el documento para aplicar cambios de formato en lote: cambiar font-family de todo el bloque seleccionado, cambiar font-size, aplicar bold/italic/underline, cambiar estilo (normal, heading, quote). Incluye selección con Shift+Click para rangos, Ctrl+Click para selección discontinua, y Select All (Ctrl+A). El formato se propaga correctamente a través de los nodos ProseMirror. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 12 | P1-M3-015 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R3 | P1-M3-013 | Alta | Alto | Frontend | Desarrollo | S13 | Agosto | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE1: Cambio del color de fondo del texto (highlight/background color) | Componente de selección de color de fondo (highlight) para texto seleccionado en el editor. Incluye paleta de colores predefinidos (amarillo, verde, azul, rosa, naranja, rojo, gris), color picker custom con hex/RGB, preview en tiempo real sobre el texto seleccionado, y botón de quitar highlight. El color se almacena como atributo en el nodo TipTap y persiste en JSONB backend. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 15 | P1-M3-016 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R3 | P1-M3-013 | Alta | Medio | Frontend | Desarrollo | S13 | Agosto | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE1: Color de texto (foreground) con paleta y selector personalizado | Selector de color de texto (foreground) con paleta corporativa minera y color picker avanzado. Integración con TipTap TextStyle extension para aplicar color a nivel de marca inline. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 11 | P1-M3-017 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R3 | P1-M3-013 | Media | Bajo | Frontend | Desarrollo | S13 | Agosto | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE1+FE2: Tablas en editor — inserción, edición, merge/split de celdas | Extension TipTap Table para insertar tablas en informes mineros: agregar/eliminar filas y columnas, merge de celdas horizontal/vertical, resize de columnas con drag, estilos de borde y color de celda, header row fijo. FE2 desarrolla los estilos CSS y la UX responsive de tablas. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 24 | P1-M3-018 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R3 | P1-M3-012 | Alta | Alto | Frontend | Desarrollo | S13 | Agosto | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE1+FE2: Imágenes en editor — upload, drag-and-drop, resize y alineación | Componente de imagen para el editor: upload desde disco, drag-and-drop, pegado desde clipboard, resize con handles, alineación (inline, left, center, right, full-width), caption/pie de foto editable. Integración con API de upload backend. FE2 implementa la UX de resize con handles y galería de imágenes. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 20 | P1-M3-019 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R3 | P1-M3-012 | Alta | Medio | Frontend | Desarrollo | S13 | Agosto | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE2: Listas en editor (ordenadas, desordenadas, checklist) e indentación | Extensions TipTap para listas: BulletList, OrderedList, TaskList con checkboxes. Indentación multinivel con Tab/Shift+Tab. Line spacing configurable (1.0, 1.15, 1.5, 2.0). | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 15 | P1-M3-020 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R3 | P1-M3-012 | Media | Bajo | Frontend | Desarrollo | S13 | Agosto | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE2: Saltos de página, numeración de páginas y márgenes configurables | Implementación de page breaks visibles en el editor (líneas de corte de página), numeración automática de páginas, y panel de configuración de márgenes (superior, inferior, izquierdo, derecho) para previsualización fiel al formato de impresión. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,EXPORTACION | 15 | P1-M3-021 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R3 | P1-M3-014 | Media | Medio | Frontend | Desarrollo | S13 | Agosto | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE1: API de upload y almacenamiento de imágenes/adjuntos (storage service) | Servicio para subir archivos (imagenes, adjuntos) al servidor con validacion de tipo y tamano, generacion de miniaturas, almacenamiento en disco local del datacenter, y retorno de enlace para insertar en el editor. Limite 20MB por archivo. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 19 | P1-M3-022 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R2 | P1-M2-005 | Media | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Agosto | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE1+BE3: Motor de búsqueda full-text con indexación (pg_trgm + tsvector) | Implementación de búsqueda full-text sobre contenido de informes usando PostgreSQL tsvector + pg_trgm para fuzzy matching. Índices GIN sobre campos JSONB de contenido. Búsqueda por título, contenido, autor, tags, zona minera. BE3 implementa la API REST de búsqueda, BE1 diseña los índices y queries optimizados. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 13 | P1-M3-023 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R2 | P1-M2-008 | Alta | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Agosto | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE1+BE3: Motor de templates CRUD y renderizado (plantillas de informes) | API REST para CRUD de plantillas de informes: crear template desde documento existente, listar templates por categoría (diario, semanal, incidente, gerencial), aplicar template a nuevo documento, preview de template. Almacenamiento JSONB de estructura de template. BE3 desarrolla el CRUD REST, BE1 implementa la lógica de clonación de estructura JSONB. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 13 | P1-M3-024 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R2 | P1-M2-008 | Alta | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Agosto | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE1: Motor de generación PDF server-side (renderizado de informes) | Servicio C++ de generación de PDF desde estructura JSONB del informe. Renderiza formateo completo: fuentes, colores, tablas, imágenes, reglas horizontales, numeración de páginas, portada. Usa librería como libharu o wkhtmltopdf. Target: <5 segundos por informe de 50 páginas. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,EXPORTACION,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 23 | P1-M3-025 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R2 | P1-M2-014 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Agosto | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Corrector ortografico y gramatical inteligente para informes mineros (espanol tecnico) | Servicio de correccion automatica de ortografia y gramatica especializado en espanol tecnico minero: corrige errores de escritura, sugiere la palabra correcta, conoce terminos como 'voladura', 'chancadora', 'mineral de cabeza', 'ley de corte'. Funciona en tiempo real mientras el usuario escribe. Tambien corrige automaticamente el texto dictado por voz. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES,DATOS | 27 | P1-M3-026 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R2 | P1-M2-006 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Agosto | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA: Mejora automatica del contexto y redaccion de textos del informe | La IA sugiere mejoras de redaccion mientras el usuario escribe: detecta frases confusas o ambiguas y propone alternativas mas claras, sugiere sinonimos tecnicos mas precisos, mejora la estructura de parrafos, verifica que las conclusiones sean coherentes con los datos presentados. El usuario acepta o rechaza cada sugerencia. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 28 | IA-M18 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R5 | P1-M3-026 | Alta | Medio | IA | Desarrollo | S13 | Octubre | 97 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE3: Servicio de notificaciones por email (SMTP con templates HTML) | Servicio de envio de correos electronicos automaticos: aprobacion de informes, alertas de sensores, cambios de estado, recordatorios. Plantillas HTML adaptables. Cola de envio con reintentos automaticos. Conexion SMTP del datacenter. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | NOTIFICACIONES,DATOS | 19 | P1-M3-027 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R2 | P1-M2-005 | Media | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Agosto | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Servicio SMS y WhatsApp para alertas críticas de sensores | Integración con gateway SMS (Twilio/local) y WhatsApp Business API para enviar alertas críticas: sensor fuera de rango, equipo en falla, incidente de seguridad. Solo para alertas severity=CRITICAL. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | NOTIFICACIONES,SENSORES,INTEGRACION | 21 | BE3-I07 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R4 | P1-M3-027 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE3: Servicio de push notifications (WebPush y FCM para mobile) | Sistema de notificaciones push para navegador (Web Push API) y mobile (Firebase Cloud Messaging). Notifica: documentos pendientes de revisión, alertas de sensores críticos, cambios en informes compartidos. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | NOTIFICACIONES,DATOS | 19 | P1-M3-028 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R2 | P1-M3-027 | Media | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Agosto | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Exportación: generar informes en Microsoft Word (DOCX) | Motor de generación DOCX con estilos corporativos, tablas, gráficos y firma digital embebida. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPORTACION,DATOS,CRITICO | 25 | P1-M4-001 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R4 | P1-M2-008 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Servicios del panel gerencial en el servidor (indicadores y alertas) | Backend que entrega los datos del dashboard ejecutivo: KPIs, alertas criticas, informes pendientes y estado de operacion minera. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | GERENCIA,DATOS | 24 | BE1-C05 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R4 | P1-M4-001 | Media | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Exportación: generar presentaciones PowerPoint (PPTX) | Generación automática de presentaciones ejecutivas a partir de datos de informes mineros. BE3 implementa el pipeline de conversión, BE1 define la estructura de slides desde JSONB. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPORTACION,DATOS | 18 | P1-M4-002 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R4 | P1-M4-001 | Alta | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Exportación: renderizado y generación de informes en vídeo MP4 | Servicio de renderizado de informes animados en formato MP4 para presentaciones ejecutivas. IA implementa la narración automática con TTS y la selección inteligente de visualizaciones. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPORTACION,INTELIGENCIA_ARTIFICIAL | 32 | P1-M4-003 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R4 | P1-M4-002 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Instalar cola de mensajes Redpanda/Kafka en datacenter | OBJETIVO: Canal de alta velocidad para telemetria y eventos entre servicios. PARA LA MINA: Miles de lecturas de sensores por segundo sin perder datos. ENTREGABLE: Redpanda/Kafka en Docker, topics configurados, monitoreo basico. VPS REQUERIDO: Staging o produccion (sep 2026). DEPENDE DE: DEV-004, integracion backend sensores. EXITO: Backend publica y consume eventos sin cuello de botella. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INFRAESTRUCTURA | 18 | P1-M4-004 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | R4 | P1-M3-009 | Media | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Testing cero fugas de memoria (Valgrind y unit testing nativo) | Análisis exhaustivo con Valgrind/ASan/TSan para detectar memory leaks y race conditions. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,DATOS,CRITICO | 37 | P1-M4-005 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R4 | P1-M2-003 | Alta | Alto | QA | Desarrollo | S13 | Septiembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Wireframes: editor de reportes técnicos avanzados (iteración 2) | Segunda iteración del editor con feedback de usuarios: mejoras en toolbar, templates, atajos. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-10-01 | 2026-11-02 | EXPERIENCIA_USUARIO,EXPORTACION,EDITOR_INFORMES | 12 | P1-M4-006 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R3 | P1-M3-007 | Media | Bajo | Frontend | Desarrollo | S9-S12 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Integración frontend-backend: flujo completo de informes | Conexion completa: crear, editar, auto-guardar, revisar, aprobar, exportar y firmar. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Urgent | 2026-09-01 | 2026-11-02 | DATOS,CRITICO,EDITOR_INFORMES | 27 | P1-M4-007 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R4 | P1-M3-001 | Alta | Alto | Frontend | Desarrollo | S7-S12 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Pruebas funcionales del módulo de reportabilidad | Test suite completo del flujo de informes: creación, edición, versionado, exportación. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,DATOS,EDITOR_INFORMES | 32 | P1-M4-008 | QA-Calidad (desde mes 2), IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R4 | P1-M4-007 | Media | Medio | QA | Desarrollo | S12-S13 | Septiembre | 99.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
Pruebas de integración de sensores y dashboard | Validacion del flujo completo de telemetria: sensor envia dato, Kafka lo distribuye, backend lo procesa, WebSocket lo envia a la pantalla del usuario. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-08-31 | 2026-10-28 | PRUEBAS_CALIDAD,SENSORES | 26 | P1-M4-009 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, QA-Calidad (desde mes 2) | R4 | P1-M3-004 | Alta | Alto | QA | Desarrollo | S7-S11 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
Pruebas de exportación (DOCX, PPTX, PDF) | Validación de calidad de documentos exportados: formato, imágenes, tablas, firmas. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,EXPORTACION | 24 | P1-M4-010 | QA-Calidad (desde mes 2) | R4 | P1-M4-001 | Media | Medio | QA | Desarrollo | S13 | Septiembre | 99.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
Milestone: Funcionalidad Core Completa (Demo Gerencial) | Demostración del sistema funcional completo al Directorio: informes, sensores, GIS, exportación. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Urgent | 2026-11-02 | 2026-11-30 | CRITICO,ARQUITECTURA | 8 | P1-M4-011 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R4 | P1-M4-007 | Baja | Alto | Arquitectura | Desarrollo | S12-S13 | Septiembre | 99.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE2: soporte UAT y ajustes UX post-feedback operadores mina | Acompanamiento en pruebas de aceptacion: correccion de fricciones UX reportadas por supervisores y operadores. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,SOPORTE,PRUEBAS_CALIDAD | 35 | P1-LOAD-FE2-03 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R5 | P1-M4-011 | Media | Medio | Frontend | Desarrollo | S13 | Octubre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE1: Print preview con paginación fiel al formato final | Vista de previsualización de impresión que muestra el informe tal como saldrá impreso: paginación real, headers/footers, numeración de páginas, márgenes, saltos de página. Botón de impresión directa vía window.print() con CSS @media print optimizado. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,EXPORTACION | 12 | P1-M4-012 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R4 | P1-M3-021 | Alta | Medio | Frontend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Deshacer/Rehacer cambios y atajos de teclado rapidos en el editor de informes | El editor permite deshacer hasta 100 cambios consecutivos (Ctrl+Z) y rehacerlos (Ctrl+Y). Atajos de teclado para las acciones mas frecuentes: Ctrl+B (negritas), Ctrl+I (cursiva), Ctrl+U (subrayado), Ctrl+S (guardar), Tab (indentar). Panel de ayuda que muestra todos los atajos disponibles (Ctrl+/). | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 11 | P1-M4-013 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R3 | P1-M3-012 | Media | Bajo | Frontend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE1+FE2: Panel de comentarios y anotaciones en informes | Panel lateral de comentarios: seleccionar texto, agregar comentario, responder en hilo, resolver. Notificaciones de nuevos comentarios. Resaltado del texto comentado en el editor. Integracion con API de comentarios backend. FE2 disena la experiencia del panel y las animaciones. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-11-02 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 20 | P1-M4-014 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R4 | P1-M3-001 | Alta | Medio | Frontend | Desarrollo | S7-S12 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE1+FE2: Comparador de versiones de informes (diff visual) | Vista side-by-side o inline de diferencias entre dos versiones de un informe: texto agregado (verde), eliminado (rojo), modificado (amarillo). Selector de versiones con timeline. Integración con motor de versionado backend. FE2 diseña la UX del timeline y los colores del diff. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 20 | P1-M4-015 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R4 | P1-M2-016 | Alta | Medio | Frontend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE1: Galería de templates de informes (selección y preview) | Pantalla de selección de plantillas con preview visual: templates por categoría (diario, semanal, incidente, gerencial, turno). Crear informe desde template con un click. Preview en miniatura del layout. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 11 | P1-M4-016 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R3 | P1-M3-024 | Media | Bajo | Frontend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE2: Editor de portada, headers y footers del informe | Componente de diseño de portada de informe (logo empresa, título, fecha, autor, clasificación) y editor de headers/footers (texto, numeración, logo) que se replican en todas las páginas del documento. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,EXPORTACION | 19 | P1-M4-017 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R3 | P1-M3-021 | Media | Medio | Frontend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE2: Modo offline con indicador de sincronización y queue local | Implementación de modo offline usando Service Worker + IndexedDB: el usuario puede crear y editar informes sin conexión. Indicador visual de estado (online/offline/syncing). Cola local de cambios que se sincroniza automáticamente al recuperar conexión. Resolución visual de conflictos. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-08-31 | 2026-11-27 | EXPERIENCIA_USUARIO,SIN_CONEXION,CRITICO | 31 | P1-M4-018 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R4 | P1-M3-001 | Alta | Alto | Frontend | Desarrollo | S7-S13 | Septiembre | 90.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE1: API CRUD de comentarios y anotaciones sobre informes | Endpoints REST para crear/leer/actualizar/eliminar comentarios anclados a posiciones del documento. Thread de respuestas, resolución de comentarios, notificación a participantes. Modelo JSONB con referencia a rango de texto. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 11 | P1-M4-020 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R4 | P1-M2-008 | Media | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE1: API de clonación y duplicación de documentos | Endpoint para duplicar un informe existente (deep clone): copia estructura JSONB, imágenes asociadas, metadatos. Usado para crear nuevo informe desde template o copiar informe anterior como base. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 7 | P1-M4-021 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R4 | P1-M2-008 | Baja | Bajo | Backend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE1: Numeración secuencial de reportes por tenant y tipo | Generación de números de informe secuenciales con formato configurable por tenant: INF-2026-001, RPT-MINA-A-0042. Sequence PostgreSQL por tenant + tipo de informe. Thread-safe para concurrencia. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 7 | P1-M4-022 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R4 | P1-M2-007 | Baja | Bajo | Backend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Integrar cache Redis: guardar documentos frecuentes y sesiones de usuario en memoria rapida | Configurar el sistema para que los documentos mas consultados, las sesiones de los usuarios y los resultados de busqueda se guarden temporalmente en memoria rapida (Redis). Esto reduce la carga a la base de datos en un 60% y hace que el sistema responda mas rapido. BE2 se encarga de cifrar los datos sensibles almacenados en cache. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,SEGURIDAD | 11 | P1-M4-023 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R4 | P1-M2-007 | Alta | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Proteccion contra uso excesivo del sistema: limitar peticiones por usuario | Control que evita que un usuario o un atacante sobrecargue el sistema con demasiadas peticiones: maximo 100 consultas por minuto para lectura, 30 por minuto para escritura. Si se excede el limite, el sistema le pide esperar. Se registra todo intento de abuso. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,SEGURIDAD | 13 | P1-M4-024 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R4 | P1-M2-005 | Media | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2: Servicio de verificación de firma digital (PKI) | Microservicio de firma digital de informes: generación de firma con clave privada del usuario, verificación de integridad del documento firmado, timestamp de firma (TSA), cadena de confianza. Compatible con estándares X.509. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,EDITOR_INFORMES,DATOS | 19 | P1-M4-025 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R4 | P1-M2-006 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2: AI — Generación de resumen ejecutivo automático de informes | Servicio Python que usa LLM (LLaMa-3 local) para generar resúmenes ejecutivos de informes técnicos mineros. Input: informe JSONB completo. Output: resumen de 1 párrafo + bullet points clave. Procesamiento local, sin envío a nube. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-11-02 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 22 | P1-M4-026 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R4 |  | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S7-S12 | Septiembre | 90.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Sistema de notificacion automatica a otros sistemas cuando ocurren eventos importantes | Cuando ocurre un evento importante en la plataforma (informe aprobado, alerta de sensor critico, cambio de estado), el sistema avisa automaticamente a otros sistemas registrados. Si el aviso no llega, reintenta automaticamente. Se registra cada notificacion enviada. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,NOTIFICACIONES | 19 | P1-M4-027 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R4 | P1-M2-005 | Media | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE3: Motor de resolución de conflictos para sincronización offline | Engine de conflict resolution para el modo offline: cuando el usuario reconecta, el backend compara los deltas locales con el estado del servidor. Estrategias: last-write-wins para campos simples, merge automático para texto (CRDT-like), UI de resolución manual para conflictos irreconciliables. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,SIN_CONEXION,CRITICO | 18 | P1-M4-028 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R4 | P1-M2-012 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE3: Pipeline de conversión de formatos (PDF rendering orchestrator) | Servicio orquestador que coordina la generación de múltiples formatos de exportación desde un informe: PDF, DOCX, PPTX. Queue de renderizado con prioridad, monitoreo de progreso, notificación al completar. Maneja concurrencia de exportaciones simultáneas. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPORTACION,DATOS | 19 | P1-M4-029 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R4 | P1-M3-025 | Alta | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2: Auditoría de seguridad de endpoints REST (OWASP pre-check) | Revisión de seguridad pre-producción de todas las APIs: validación de input (SQL injection, XSS), headers de seguridad (CORS, CSP, HSTS), autenticación en cada endpoint, manejo seguro de errores (sin stack traces). Genera reporte de hallazgos. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,PRUEBAS_CALIDAD,DATOS | 26 | P1-M4-030 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R4 | P1-M2-019 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2: Implementar audit log centralizado (quién hizo qué, cuándo) | Sistema de audit logging que registra toda operación sensible: login/logout, CRUD de informes, aprobaciones, firmas, exportaciones, cambios de permisos. Almacenamiento inmutable en tabla separada. Cumplimiento normativo minero. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,DATOS | 19 | P1-M4-031 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R4 | P1-M2-019 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA: Motor de clasificación automática de informes por tipo y urgencia | Modelo de clasificación que analiza el contenido de informes y los clasifica automáticamente por tipo (incidente, rutina, gerencial, ambiental) y nivel de urgencia (crítico, alto, normal, bajo). Usa embeddings de texto + clasificador entrenado con datos mineros. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 26 | P1-M4-032 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R4 |  | Alta | Medio | IA | Desarrollo | S9-S12 | Septiembre | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA: Extracción automática de entidades mineras de informes (NER) | Named Entity Recognition adaptado al dominio minero: extrae automáticamente nombres de zonas, equipos, minerales, concentraciones, fechas, personas mencionadas en los informes. Alimenta los tags y metadata automáticamente. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 26 | P1-M4-033 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R4 | P1-M3-026 | Alta | Medio | IA | Desarrollo | S13 | Septiembre | 97 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA: Detectar automaticamente si los trabajadores usan casco y chaleco en camaras de vigilancia | Modelo de vision artificial que analiza las imagenes de las camaras de seguridad de la mina y detecta si los trabajadores estan usando correctamente su equipo de proteccion personal (casco, chaleco reflectante, lentes, guantes). Si detecta que alguien no lo usa, genera alerta automatica al supervisor. Entrenado con fotos reales de la mina. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-11-02 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,SEGURIDAD,SENSORES | 40 | P1-M4-034 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R4 |  | Alta | Alto | IA | Desarrollo | S7-S12 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA: clasificacion automatica de imagenes pegadas en informe tecnico | Auto-tag de imagenes importadas (equipo, zona, EPP, incidente) para enriquecer metadata y busqueda del informe. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 36 | P2-ALC-IA1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R5 | P1-ALC-C2 | Alta | Medio | IA | Desarrollo | S13 | Octubre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Infra offline-sync: cache edge, monitoreo de colas y alertas de backlog | Nginx cache para assets offline, metricas Prometheus de colas sync y alertas si backlog supera 100 operaciones pendientes. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,SIN_CONEXION | 32 | P2-ALC-SYS1 | SYS-Infraestructura | R5 | P1-ALC-A1 | Media | Medio | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Disenar red del datacenter Lima y enlace con minas | OBJETIVO: Definir como se conectan datacenter, minas y usuarios (fibra, 4G, satelite). PARA LA MINA: Conectividad confiable desde oficina, campo y zonas remotas. ENTREGABLE: Diagrama de red, VLANs, VPN WireGuard, plan multi-operador, DNS con failover. VPS REQUERIDO: Produccion (oct 2026) — diseno previo puede usar staging. EXITO: ARQ y SYS aprueban topologia antes de instalar servidores. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,ARQUITECTURA,CRITICO | 34 | P2-M5-001 | ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | R5 | P1-M4-011 | Alta | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 99.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
Configurar red privada y segmentos en datacenter Lima | OBJETIVO: Crear redes separadas para app, bases de datos y administracion. PARA LA MINA: Mayor seguridad; un problema no afecta todo el sistema. ENTREGABLE: VLANs, firewall perimetral, tablas de ruteo, reglas de acceso. VPS REQUERIDO: Produccion (oct 2026). DEPENDE DE: P2-M5-001. EXITO: Trafico de sensores y web aislado de administracion. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,SEGURIDAD | 24 | P2-M5-002 | SYS-Infraestructura | R5 | P2-M5-001 | Alta | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Instalar servidores VPS Linux en datacenter Tier III Lima | OBJETIVO: Poner en marcha los servidores fisicos donde correra la plataforma en produccion. PARA LA MINA: Primer hardware productivo en Lima (<10 ms latencia local). ENTREGABLE: 2 VPS Ubuntu 22.04, Docker, NVMe, Nginx, acceso admin seguro. VPS REQUERIDO: SI — PRODUCCION. Contratar ~oct 2026 (semana 17). DEPENDE DE: P2-M5-002. EXITO: Servidores accesibles, hardening basico aplicado, listos para servicios. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 24 | P2-M5-003 | SYS-Infraestructura | R5 | P2-M5-002 | Alta | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Crear estructura de usuarios, permisos y politicas de acceso al servidor | Definicion de usuarios del sistema operativo, grupos, permisos de acceso a servicios y principio de minimo privilegio en servidores VPS del datacenter. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 20 | P2-M5-004 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, SYS-Infraestructura | R5 | P2-M5-003 | Media | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Instalar y configurar orquestador de contenedores (Docker Swarm / K3s) | Despliegue de Docker Swarm o K3s en servidores VPS del datacenter para administrar los servicios del sistema de forma automatizada. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 30 | P2-M5-005 | SYS-Infraestructura | R5 | P2-M5-003 | Alta | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Blindaje de seguridad de servidores: firewall, bloqueo de accesos no autorizados | Aplicar todas las protecciones de seguridad a los servidores: activar firewall, bloquear puertos innecesarios, proteger acceso remoto, bloquear intentos de intrucion repetidos. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 25 | P2-M5-006 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, SYS-Infraestructura | R5 | P2-M5-003 | Alta | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Instalar certificados SSL dinámicos (Let's Encrypt / Wildcard) | Automatización de certificados SSL con auto-renovación para todos los servicios. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 12 | P2-M5-007 | SYS-Infraestructura | R5 | P2-M5-003 | Media | Medio | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Automatizar proceso de compilacion, pruebas y despliegue del sistema | Crear proceso automatizado que al subir codigo nuevo: verifica calidad, compila, ejecuta pruebas, revisa seguridad y despliega en servidores de prueba y luego en produccion. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 28 | P2-M5-008 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, SYS-Infraestructura | R5 | P2-M5-005 | Alta | Medio | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Configurar volumenes de disco dedicados para bases de datos y archivos | Configuracion de discos NVMe dedicados en el VPS: particiones separadas para PostgreSQL, QuestDB, MinIO (archivos), logs y respaldos. Sistema de archivos XFS para alto rendimiento. Monitoreo de espacio disponible con alertas al 80% de uso. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA | 10 | P2-M5-009 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | R5 | P2-M5-003 | Media | Medio | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Instalar base de datos PostgreSQL con replica y alta disponibilidad | Instalacion de PostgreSQL en VPS del datacenter con replica sincrona en segundo servidor y cambio automatico si el principal falla. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 21 | P2-M5-010 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | R5 | P2-M5-003 | Alta | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Configurar copias de seguridad continuas de la base de datos | Respaldos automaticos continuos de la base de datos que permiten recuperar informacion hasta 5 minutos antes de cualquier falla. Retencion de 30 dias de respaldos. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INFRAESTRUCTURA,SEGURIDAD | 17 | P2-M5-011 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | R5 | P2-M5-010 | Alta | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Documentar procedimiento de recuperacion de base de datos ante fallos | Manual paso a paso para restaurar la base de datos a cualquier momento en el tiempo. Incluye pruebas periodicas para verificar que los respaldos funcionan correctamente. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INFRAESTRUCTURA,DOCUMENTACION | 10 | P2-M5-012 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | R5 | P2-M5-011 | Media | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Plan de recuperacion ante desastres (DRP): que hacer si todo falla | Plan completo para recuperar el sistema si ocurre un desastre: el sistema debe estar operativo en menos de 4 horas con perdida maxima de 5 minutos de datos. Incluye servidor secundario de respaldo. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,SEGURIDAD,CRITICO | 28 | P2-M5-013 | SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R5 | P2-M5-010 | Alta | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Crear procesos automaticos de limpieza y mantenimiento de la base de datos | Tareas programadas que se ejecutan automaticamente para mantener la base de datos saludable: liberar espacio, reconstruir indices, eliminar datos temporales antiguos. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INFRAESTRUCTURA | 10 | P2-M5-014 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | R5 | P2-M5-010 | Media | Bajo | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Instalar sistema de monitoreo de servidores y servicios (Prometheus + Grafana) | Herramientas de vigilancia del estado de servidores, base de datos, aplicaciones y sensores. Pantallas graficas con alertas automaticas cuando algo falla. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,SENSORES | 21 | P2-M5-015 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | R5 | P2-M5-005 | Alta | Medio | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Simulacro de falla: verificar que el sistema se recupera automaticamente | Pruebas controladas donde se apaga un servidor a proposito para verificar que el sistema cambia automaticamente al servidor de respaldo sin que los usuarios se vean afectados. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,PRUEBAS_CALIDAD,CRITICO | 21 | P2-M5-016 | SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | R5 | P2-M5-013 | Alta | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Optimizar velocidad de respuesta del servidor (afinamiento de rendimiento) | Analizar donde el sistema tarda mas y optimizar esas partes. El objetivo es que el 99% de las operaciones respondan en menos de 100 milisegundos. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,PRUEBAS_CALIDAD | 32 | P2-M5-017 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R5 | P1-M3-010 | Alta | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Octubre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Optimizar consultas a la base de datos para respuestas mas rapidas | Analizar las consultas mas lentas de la base de datos, crear indices y optimizar la estructura para que las busquedas y reportes se generen en segundos. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS | 13 | P2-M5-018 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R5 | P2-M5-010 | Alta | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Milestone: Infraestructura Productiva Lista | Validación de infraestructura completa: HA, DR, monitoreo, CI/CD, seguridad. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | CRITICO,INFRAESTRUCTURA | 7 | P2-M5-019 | ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura | R5 | P2-M5-016 | Baja | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 99.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2: API de reconocimiento facial biométrico (InsightFace endpoint) | Servicio para registro y verificacion de identidad facial: captura de rostro, extraccion de caracteristicas, comparacion con rostros registrados. Procesamiento con GPU local. Umbral configurable de similitud. Deteccion de intentos de fraude (fotos o videos falsos). | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,SEGURIDAD | 27 | P2-M5-020 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R5 | P1-M2-006 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2: Detección de anomalías en streams de datos de sensores | Motor de detección de anomalías sobre datos de telemetría en tiempo real: temperature spikes, pressure drops, vibración anormal. Algoritmos: Z-score, Isolation Forest, Moving Average. Genera alertas y triggers de notificación. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,SENSORES,CRITICO | 22 | P2-M5-021 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R5 | P1-M2-011 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA: Informe predictivo de fallas y eventos criticos en equipos de la mina | Modelo de inteligencia artificial que analiza continuamente los datos de sensores (vibracion, temperatura, presion, desgaste) y predice fallas ANTES de que ocurran: 'La bomba #3 tiene 85% de probabilidad de fallar en las proximas 48 horas'. Genera informe predictivo automatico con recomendaciones de mantenimiento preventivo. Alerta al equipo de mantenimiento con 24-72 horas de anticipacion, evitando paradas no planificadas que cuestan miles de dolares. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,SENSORES | 46 | IA-M09 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R5 | P2-M5-021 | Alta | Alto | IA | Desarrollo | S13 | Octubre | 97 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA: Revision integral automatica del informe (calidad, coherencia y completitud) | La IA revisa automaticamente cada informe antes de enviarlo a aprobacion y genera una calificacion de 0 a 100 con recomendaciones: verifica que todas las secciones obligatorias esten completas, que los datos numericos sean coherentes (no se contradigan entre secciones), que la redaccion sea clara y profesional, que cumpla con la plantilla correspondiente. Ahorra tiempo de revision al supervisor. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 27 | P2-M5-022 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R5 | P1-M4-026 | Alta | Medio | IA | Desarrollo | S12-S13 | Octubre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA: Corrector integral de documentos — verificacion de datos, referencias y formulas | Herramienta de IA que revisa la integridad completa del informe: verifica que las formulas y calculos sean correctos, que las referencias cruzadas entre secciones coincidan, que las unidades de medida sean consistentes (no mezclar kg con toneladas sin conversion), que las fechas y nombres mencionados existan en el sistema. Genera reporte de errores encontrados. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES,DATOS | 32 | IA-M19 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R5 | P2-M5-022 | Alta | Alto | IA | Desarrollo | S13 | Octubre | 97 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE3: API Gateway externo con circuit breaker y rate limiting global | Punto de acceso unico para todas las conexiones externas al sistema: control de acceso con claves de API, limitacion de peticiones por cliente, proteccion contra caidas de servicios externos (circuit breaker), registro de todas las operaciones, versionado de API (v1/v2). | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 17 | P2-M5-023 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | R5 | P2-M5-005 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA: Convertir voz a texto para que el usuario dicte informes en espanol minero | Servicio que permite al usuario dictar informes hablando en lugar de escribir: el usuario habla al microfono del dispositivo y el texto aparece en el editor en tiempo real. Optimizado para acento latinoamericano y vocabulario tecnico minero ('concentradora', 'molienda', 'relave'). Agrega puntuacion automatica. Respuesta en menos de 1 segundo por oracion. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 28 | P2-M5-024 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R5 | P1-M4-026 | Alta | Alto | IA | Desarrollo | S12-S13 | Octubre | 97 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA: Dashboard de analytics predictivo de operaciones mineras | Módulo de IA que analiza tendencias históricas de telemetría y genera predicciones: mantenimiento predictivo de equipos, estimación de producción, detección temprana de riesgos geotécnicos. Visualización con gráficos en el dashboard. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,SENSORES,MAPAS | 25 | P2-M5-025 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R5 | P2-M5-021 | Alta | Alto | IA | Desarrollo | S13 | Octubre | 97 | Agile — Desarrollo por Sprint
Pruebas de estrés: 10,000 sensores simultáneos | Simulación de carga máxima con 10K conexiones concurrentes de sensores IoT. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,SENSORES,CRITICO | 37 | P2-M6-001 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2), SYS-Infraestructura | R6 | P2-M5-019 | Alta | Alto | QA | Desarrollo | S13 | Noviembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Pruebas de seguridad y penetración | Pruebas profesionales de seguridad para intentar vulnerar el sistema: inyeccion de codigo, suplantacion de identidad, escalacion de permisos. Se verifica que el sistema resista todos los ataques conocidos. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,PRUEBAS_CALIDAD,CRITICO | 29 | P2-M6-002 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, QA-Calidad (desde mes 2) | R6 | P2-M5-006 | Alta | Alto | QA | Desarrollo | S13 | Noviembre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Simulacros de fallo y recuperación (DR drill) | Prueba real del plan de recuperacion ante desastres: se corta el servicio principal, se activa el servidor de respaldo, se verifica que todos los datos esten intactos. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,PRUEBAS_CALIDAD,CRITICO | 21 | P2-M6-003 | SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | R6 | P2-M5-013 | Alta | Alto | QA | Desarrollo | S13 | Noviembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Pruebas UAT con usuarios de operaciones mineras | User Acceptance Testing con ingenieros de mina, supervisores y gerencia usando datos reales. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,EXPERIENCIA_USUARIO,CRITICO | 40 | P2-M6-004 | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | R6 | P2-M6-001 | Media | Alto | QA | Desarrollo | S13 | Noviembre | 99.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
Ajuste fino de rendimiento post-pruebas | Correccion de los problemas de lentitud y errores detectados durante las pruebas de estres y las pruebas con usuarios reales. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INFRAESTRUCTURA | 21 | P2-M6-005 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, SYS-Infraestructura | R6 | P2-M6-001 | Alta | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Noviembre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Entrenamiento del Reconocimiento Facial y Traducción de Voz | Fine-tuning de modelos de reconocimiento facial (InsightFace) y STT para español minero. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | High | 2026-08-03 | 2026-11-02 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,CRITICO | 39 | P2-M6-006 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | R6 |  | Alta | Alto | IA | Desarrollo | S5-S12 | Noviembre | 96.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
Protección contra fraudes y controles de seguridad avanzada | Implementación de detección de anomalías, rate limiting, honeypots y audit logging. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,CRITICO | 32 | P2-M6-007 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | R6 | P2-M5-006 | Alta | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Noviembre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Documentación final: manuales de usuario y operación | Manuales de usuario final, guías de operación, runbooks, documentación de API. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DOCUMENTACION | 32 | P2-M6-008 | QA-Calidad (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R6 | P2-M6-004 | Media | Bajo | QA | Desarrollo | S13 | Noviembre | 99.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
Marcha blanca con datos reales en unidad minera | Despliegue beta controlado en la mina: supervisores seleccionados usando el sistema en producción. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRODUCCION,CRITICO | 37 | P2-M6-009 | ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | R6 | P2-M6-004 | Media | Alto | Arquitectura | Desarrollo | S13 | Noviembre | 99.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
Corrección de bugs de marcha blanca | Sprint de hotfixes para bugs detectados durante la marcha blanca. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,PRODUCCION | 25 | P2-M6-010 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R6 | P2-M6-009 | Media | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Noviembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Aprobación gerencial y firma de aceptación | Presentación ejecutiva de resultados, métricas de calidad y firma de aceptación formal. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRODUCCION,CRITICO,DOCUMENTACION | 8 | P2-M6-011 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R6 | P2-M6-009 | Baja | Alto | Arquitectura | Desarrollo | S13 | Noviembre | 99.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
Informe ejecutivo de cierre y lecciones aprendidas del proyecto | Documento ejecutivo de cierre: logros vs SOW, lecciones aprendidas, recomendaciones para operación, riesgos residuales y plan de soporte post-GoLive. Presentación a Gerencia TI y Gerencia Minera. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION,PRODUCCION | 28 | ARQ-G11 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R6 | P2-M6-011 | Baja | Medio | Arquitectura | Desarrollo | S13 | Noviembre | 99.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
Pase a producción global (Hard-Launch LATAM) | Lanzamiento oficial del sistema en produccion: cambio de direccion web al nuevo servidor, desactivacion del sistema antiguo, vigilancia activa 24/7. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRODUCCION,CRITICO | 14 | P2-M6-012 | ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura | R6 | P2-M6-011 | Media | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Noviembre | 99.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
Transferencia formal del sistema a operaciones TI del cliente | Handover estructurado: runbooks, accesos, diagramas as-built, contactos proveedores datacenter Lima, sesión de transferencia con equipo operativo del cliente y acta de recepción firmada. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,PRODUCCION,SOPORTE | 37 | ARQ-G13 | ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R6 | P2-M6-012 | Media | Alto | Arquitectura | Desarrollo | S13 | Noviembre | 99.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
Seguimiento KPIs y estabilización post-GoLive (primera quincena) | Monitoreo diario de indicadores post-lanzamiento: disponibilidad, errores críticos, tickets de soporte, adopción de usuarios. Reporte ejecutivo a Gerencia y plan de acción correctiva. | PMO_Seguimiento | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,PRODUCCION,GERENCIA | 23 | ARQ-G14 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R6 | P2-M6-012 | Baja | Medio | Arquitectura | Desarrollo | S13 | Transversal | 99.8 | PMO — Gobierno
Soporte post-GoLive y estabilización (Semana 26) | Vigilancia intensiva del sistema durante la primera semana en produccion. Equipo de soporte disponible para resolver cualquier problema critico que aparezca. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRODUCCION | 37 | P2-M6-013 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | R6 | P2-M6-012 | Media | Alto | Backend | Desarrollo | S13 | Noviembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Pruebas de estrés del editor: 50 usuarios editando simultáneamente | Simulación de carga del ReportStudio con 50 usuarios concurrentes editando informes diferentes. Medir auto-save latency, WebSocket stability, lock contention, memory usage del browser. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 23 | P2-M6-014 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2) | R6 | P2-M5-019 | Alta | Alto | QA | Desarrollo | S13 | Noviembre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Pruebas de exportación masiva (100 informes concurrentes) | Stress test del pipeline de exportación: generar 100 PDFs/DOCXs simultáneamente. Validar queue ordering, calidad de output, memory leaks del motor de renderizado. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,EXPORTACION | 13 | P2-M6-015 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, QA-Calidad (desde mes 2) | R6 | P1-M4-029 | Alta | Medio | QA | Desarrollo | S13 | Noviembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Actualizacion semanal ClickUp: estados, responsables, fechas y dependencias | Rutina semanal: revisar 287+ tareas, actualizar % avance, validar fechas Gantt, marcar bloqueos y reflejar cambios acordados en comites. | PMO_Seguimiento | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO | 50 | PAF-001 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Baja | Medio | Arquitectura | Desarrollo | S3-S7 | Transversal | 90.2 | PMO — Gobierno
Coordinacion de reuniones: convocatorias, agendas, salas y recordatorios | Gestionar calendario de dailies, sprint planning, reviews, comite ejecutivo y workshops. Enviar invites, preparar agenda y confirmar asistencia de 9 recursos + gerencia. | PMO_Seguimiento | Backlog | High | 2026-06-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 50 | PAF-002 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Baja | Medio | Arquitectura | Desarrollo | S1-S9 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
Actas, action items y seguimiento de acuerdos entre sprints | Redactar actas de cada ceremonia, registrar acuerdos con responsable y fecha, enviar resumen por correo y escalar vencidos al ARQ/PMO. | PMO_Seguimiento | Backlog | High | 2026-09-30 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 47 | PAF-003 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 | PAF-002 | Baja | Medio | Arquitectura | Desarrollo | S9-S13 | Transversal | 94.6 | PMO — Gobierno
Correos de seguimiento a equipo y gerencia (avance, riesgos, bloqueos) | Elaborar y enviar boletines quincenales de avance, alertas de tareas vencidas, recordatorios de entregables y canal unico de comunicacion proyecto-mina. | PMO_Seguimiento | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,GERENCIA | 40 | PAF-004 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Baja | Medio | Arquitectura | Desarrollo | S3-S9 | Transversal | 90.2 | PMO — Gobierno
Matriz RACI, organigrama del proyecto y onboarding de nuevos recursos | Documentar roles (BE1-3, FE1-2, QA, IA, SYS, PAF, ARQ), responsables por modulo minero y guia de induccion al proyecto y ClickUp. | PMO_Seguimiento | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 32 | PAF-005 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Media | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S3-S5 | Transversal | 90.2 | PMO — Gobierno
Documentacion funcional para usuarios de mina (manuales y quick-start) | Redactar manuales funcionales no tecnicos: crear informe, sensores, mapas, alertas. Coordinar revision con FE1/FE2 y validacion con QA. | PMO_Seguimiento | Backlog | High | 2026-08-31 | 2026-11-30 | DOCUMENTACION,EXPERIENCIA_USUARIO | 38 | PAF-006 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), ARQ-Arquitecto TI / PMO | R3 | P1-M3-004 | Media | Medio | Frontend | Desarrollo | S7-S13 | Transversal | 98.6 | PMO — Gobierno
Catalogo de requerimientos funcionales y trazabilidad FE-BE | Mantener matriz requerimiento-tarea-modulo minero; actualizar correspondencias frontend-backend y evidencias de cierre por sprint. | PMO_Seguimiento | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DOCUMENTACION,DATOS | 38 | PAF-007 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R2 | P1-M1-005 | Media | Medio | Backend | Desarrollo | S13 | Transversal | 92.4 | PMO — Gobierno
Dashboard ejecutivo de avance (extraccion ClickUp + slide gerencia) | Consolidar KPIs de avance, capacidad y riesgos desde Excel/ClickUp; preparar slide quincenal para comite ejecutivo junto al ARQ. | PMO_Seguimiento | Backlog | High | 2026-10-01 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,GERENCIA | 40 | PAF-009 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R1 | PAF-004 | Baja | Medio | Arquitectura | Desarrollo | S9-S13 | Transversal | 99.5 | PMO — Gobierno
Kit de cierre: indice documentacion, actas finales y lecciones aprendidas | Compilar entregables documentales del proyecto, lecciones aprendidas, acta de cierre y paquete de handover para operaciones mina. | PMO_Seguimiento | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION,PRODUCCION | 32 | PAF-010 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R6 | P2-M6-012 | Media | Medio | Arquitectura | Desarrollo | S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
Plan de capacitacion: offline, borradores, shortcuts y UX industrial | Disenar agenda de talleres, guias quick-start y material de entrenamiento para nuevos alcances A-G. Coordinar sesiones presenciales mes 5-6 con supervisores mineros. | PMO_Seguimiento | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SOPORTE,DOCUMENTACION,EXPERIENCIA_USUARIO,SIN_CONEXION | 28 | PAF-011 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R5 | P1-ALC-G1 | Media | Medio | Frontend | Desarrollo | S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
Coordinacion de reuniones ejecutivas y seguimiento de action items gerencia | Soporte directo al PM: preparar comites quincenales C-Level, consolidar action items, escalamiento de bloqueos y minutas de decisiones de alcance. | PMO_Seguimiento | Backlog | High | 2026-09-30 | 2026-11-25 | GESTION_PROYECTO,GERENCIA | 56 | PAF-012 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 | PAF-002 | Baja | Medio | Arquitectura | Desarrollo | S9-S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
Sprint Planning quincenal (planificación del sprint) | Cada 2 semanas: revisión del backlog, priorización de tareas, estimación de esfuerzo, asignación a recursos, definición de objetivos del sprint. ARQ lidera la sesión con todo el equipo. 2h × 13 sprints. | PMO_Seguimiento | Backlog | High | 2026-06-01 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 26 | PMO-001 | ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S1-S7 | Transversal | 99.7 | PMO — Gobierno
Daily standups (reunión diaria de sincronización, 15 min) | Reunión diaria de 15 minutos con todo el equipo: qué hice ayer, qué haré hoy, qué me bloquea. ARQ facilita y registra impedimentos para resolución inmediata. Mantiene al equipo alineado y detecta problemas temprano. | PMO_Seguimiento | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO | 33 | PMO-002 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S9-S12 | Transversal | 99.5 | PMO — Gobierno
Sprint Review y Retrospectiva quincenal | Al final de cada sprint: Demo de lo construido ante stakeholders (Review, 1h) + sesión de mejora continua del equipo (Retro, 1h). ARQ presenta, QA valida calidad de los entregables demostrados. | PMO_Seguimiento | Backlog | High | 2026-06-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 26 | PMO-003 | ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S1-S9 | Transversal | 99.7 | PMO — Gobierno
Comité ejecutivo semanal con Gerencia TI y Gerencia Minera | Reunión semanal con gerencia (1h): estado del proyecto (semáforo), riesgos activos, decisiones pendientes, presupuesto ejecutado, siguiente hito. Formato ejecutivo de 1 página + demo visual cuando aplica. | PMO_Seguimiento | Backlog | High | 2026-06-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,GERENCIA,CRITICO | 26 | PMO-004 | ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 |  | Baja | Medio | Arquitectura | Desarrollo | S1-S5 | Transversal | 99.7 | PMO — Gobierno
Dashboard de métricas del proyecto en ClickUp | Configuración y mantenimiento del dashboard ejecutivo en ClickUp: velocidad del equipo (story points/sprint), burndown chart, bugs abiertos/cerrados, % avance por release, uso de recursos. | PMO_Seguimiento | Backlog | Normal | 2026-08-31 | 2026-09-28 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 16 | PMO-005 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R1 | PMO-001 | Media | Bajo | Arquitectura | Desarrollo | S7-S9 | Transversal | 98.6 | PMO — Gobierno
Definir estrategia de testing y criterios de aceptación | Definir la estrategia completa de calidad del proyecto: qué se prueba, cómo se prueba, cuándo se prueba, quién aprueba. Incluye criterios de aceptación para cada módulo, umbrales de cobertura (>80%), y proceso de gestión de defectos. | QA_Transversal | Backlog | High | 2026-06-01 | 2026-06-30 | PRUEBAS_CALIDAD,DOCUMENTACION,GESTION_PROYECTO | 24 | QA-001 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Media | Medio | QA | Desarrollo | S1-S3 | Transversal | 90 | Agile — QA continuo
Preparar ambiente de PRUEBAS (staging) para el equipo QA | OBJETIVO: Tener un servidor de pruebas separado donde QA valida cambios antes de produccion. PARA LA MINA: Evita que errores lleguen a operadores reales; permite simular sensores, informes y usuarios de prueba. ENTREGABLE: Ambiente staging operativo, datos sinteticos de mina, acceso documentado para QA. VPS REQUERIDO: Staging (segundo servidor) — contratar a partir de semana 10 (~agosto 2026), despues del VPS de desarrollo. DEPENDE DE: DEV-003 (VPS desarrollo listo) y QA-001 (estrategia de testing). EXITO: QA ejecuta pruebas funcionales sin usar laptops de desarrolladores. | QA_Transversal | Backlog | High | 2026-09-24 | 2026-10-22 | PRUEBAS_CALIDAD,INFRAESTRUCTURA | 21 | QA-002 | QA-Calidad (desde mes 2), SYS-Infraestructura | R3 | DEV-003 | Media | Medio | QA | Desarrollo | S9-S11 | Transversal | 90.9 | Agile — QA continuo
Automatización de tests de regresión | Construcción de la suite automatizada que se ejecuta en cada despliegue para verificar que las funcionalidades existentes siguen funcionando correctamente. Cobertura: login, CRUD informes, exportación, sensores. | QA_Transversal | Backlog | High | 2026-10-22 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD | 48 | QA-003 | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R3 | QA-002 | Alta | Medio | QA | Desarrollo | S11-S13 | Transversal | 100 | Agile — QA continuo
Revisión de código y estándares de calidad (continuo) | Proceso continuo de revisión de código: cada pull request es revisado por QA (estándares de código, seguridad básica, complejidad). Análisis estático con SonarQube. Métricas de calidad por sprint. | QA_Transversal | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-09-30 | PRUEBAS_CALIDAD,DATOS,SEGURIDAD | 57 | QA-004 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2) | R4 | QA-001 | Media | Bajo | QA | Desarrollo | S3-S9 | Transversal | 90 | Agile — QA continuo
Desarrollo del framework de automatización de pruebas | Construcción del framework base de testing automatizado: Cypress para e2e, Jest para unitarios, k6 para performance. Estructura de proyectos, helpers, fixtures, reporters. Base para todo el testing del proyecto. | QA_Transversal | Backlog | Urgent | 2026-07-01 | 2026-07-31 | PRUEBAS_CALIDAD,DATOS | 38 | QA-T01 | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R2 |  | Alta | Medio | QA | Desarrollo | S3-S5 | Transversal | 94.3 | Agile — QA continuo
Testing de regresión continuo por sprint (quincenal) | Ejecución completa de la suite de regresión al final de cada sprint: funcional, integración, rendimiento base. Reporte de resultados con métricas de cobertura y defectos encontrados. 4h × 13 sprints. | QA_Transversal | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-11-02 | PRUEBAS_CALIDAD | 52 | QA-T02 | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R2 | QA-T01 | Media | Medio | QA | Desarrollo | S7-S12 | Transversal | 90.9 | Agile — QA continuo
Verificación diaria de builds y smoke testing | Verificación diaria de que el build compila, pasa tests básicos y los servicios arrancan correctamente. Smoke test de los flujos críticos (login, crear informe, guardar, exportar). 30min/día × 130 días. | QA_Transversal | Backlog | High | 2026-08-03 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,DATOS | 46 | QA-T03 | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R1 |  | Baja | Bajo | QA | Desarrollo | S5-S13 | Transversal | 96.2 | Agile — QA continuo
Gestión de bugs: triage, priorización y seguimiento | Proceso diario de triage de bugs reportados: clasificación por severidad (crítico/alto/medio/bajo), asignación a responsable, seguimiento hasta resolución. Métricas de defectos abiertos/cerrados por sprint. | QA_Transversal | Backlog | High | 2026-08-03 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,GESTION_PROYECTO | 76 | QA-T04 | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R2 |  | Baja | Medio | QA | Desarrollo | S5-S13 | Transversal | 96.2 | Agile — QA continuo
Testing cross-browser y multi-dispositivo | Pruebas sistemáticas de la plataforma en Chrome, Firefox, Edge y Safari. Verificación en resoluciones: desktop (1920×1080, 1366×768), tablet (1024×768), mobile (375×667). Reporte de incompatibilidades. | QA_Transversal | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-09-30 | PRUEBAS_CALIDAD,EXPERIENCIA_USUARIO | 31 | QA-T05 | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R3 |  | Media | Medio | QA | Desarrollo | S3-S9 | Transversal | 94.3 | Agile — QA continuo
Pruebas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA | Auditoría de accesibilidad: navegación con teclado, lectores de pantalla (NVDA/VoiceOver), contraste de colores, textos alternativos, formularios accesibles. Cumplimiento de estándares internacionales. | QA_Transversal | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-09-30 | PRUEBAS_CALIDAD,EXPERIENCIA_USUARIO,SEGURIDAD | 51 | QA-T06 | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R4 |  | Media | Medio | QA | Desarrollo | S5-S9 | Transversal | 96.2 | Agile — QA continuo
Creación y mantenimiento de datos de prueba | Generación de datasets sintéticos que simulan datos reales de la mina: 10K sensores, 500 informes, 50 usuarios, 20 zonas geográficas. Scripts de seed para ambientes QA y staging. | QA_Transversal | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-07-31 | PRUEBAS_CALIDAD,DATOS | 24 | QA-T07 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, QA-Calidad (desde mes 2) | R2 |  | Media | Medio | QA | Desarrollo | S3-S5 | Transversal | 98.5 | Agile — QA continuo
Pruebas de rendimiento baseline por módulo | Benchmarks de rendimiento de cada módulo: tiempo de carga de dashboard (<2s), tiempo de guardado de informe (<500ms), tiempo de exportación PDF (<5s), latencia de WebSocket (<20ms). Línea base para detectar regresiones. | QA_Transversal | Backlog | High | 2026-08-03 | 2026-09-30 | PRUEBAS_CALIDAD,DATOS | 40 | QA-T08 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2), IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | R3 | QA-T01 | Alta | Medio | QA | Desarrollo | S5-S9 | Transversal | 90 | Agile — QA continuo
Desarrollo de scripts de pruebas de estrés | Scripts especializados para simular carga: k6 para APIs, WebSocket load tester para sensores, Selenium Grid para usuarios concurrentes. Escenarios: 10K sensores, 100 usuarios, 50 exportaciones simultáneas. | QA_Transversal | Backlog | High | 2026-08-03 | 2026-11-02 | PRUEBAS_CALIDAD | 34 | QA-T09 | QA-Calidad (desde mes 2), SYS-Infraestructura, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | R4 | QA-T01 | Alta | Alto | QA | Desarrollo | S5-S12 | Transversal | 96.2 | Agile — QA continuo
Revisión de calidad de documentación técnica y funcional | QA revisa toda la documentación del proyecto: manuales de usuario, documentación de API, arquitectura, runbooks. Verifica completitud, claridad, actualización. Feedback a autores para correcciones. | QA_Transversal | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,DOCUMENTACION | 40 | QA-T10 | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R3 |  | Baja | Bajo | QA | Desarrollo | S3-S13 | Transversal | 94.3 | Agile — QA continuo
Plan y ejecución de User Acceptance Testing (UAT) | Planificación completa del UAT: selección de usuarios piloto en la mina, preparación de casos de prueba en lenguaje de negocio, coordinación logística, ejecución acompañada, recopilación de feedback. | QA_Transversal | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-09-30 | PRUEBAS_CALIDAD,EXPERIENCIA_USUARIO,SOPORTE | 40 | QA-T11 | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | R5 |  | Media | Alto | QA | Desarrollo | S7-S9 | Transversal | 90.9 | Agile — QA continuo
Soporte a UAT: escenarios, datos de prueba y log de incidencias funcionales | Apoyar QA en preparacion UAT: escenarios de negocio minero, datos anonimizados, registro de incidencias funcionales en ClickUp y priorizacion con ARQ. | PMO_Seguimiento | Backlog | High | 2026-10-01 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,PRUEBAS_CALIDAD | 33 | PAF-008 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, QA-Calidad (desde mes 2) | R5 | QA-T11 | Media | Medio | QA | Desarrollo | S9-S13 | Transversal | 95.9 | PMO — Gobierno
Testing del editor en diferentes resoluciones y formatos | Pruebas del ReportStudio en todas las resoluciones soportadas: verificar que reglas horizontales, tablas, imágenes y formatos se renderizan correctamente. Pruebas de impresión y exportación en cada resolución. | QA_Transversal | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-09-30 | PRUEBAS_CALIDAD,EDITOR_INFORMES | 20 | QA-T12 | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R4 |  | Media | Medio | QA | Desarrollo | S5-S9 | Transversal | 96.2 | Agile — QA continuo
Testing del modo offline y sincronización | Escenarios de prueba de desconexion: editar informe sin conexion, reconectar y verificar sincronizacion. Conflictos de edicion simultanea. Perdida de conexion durante exportacion. Recuperacion de datos locales. | QA_Transversal | Backlog | High | 2026-10-01 | 2026-11-02 | PRUEBAS_CALIDAD,SIN_CONEXION | 31 | QA-T13 | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | R4 |  | Alta | Alto | QA | Desarrollo | S9-S12 | Transversal | 100 | Agile — QA continuo
Identificación y registro inicial de riesgos del proyecto | Taller de identificación de riesgos con todo el equipo técnico: riesgos tecnológicos (C++ complexity, performance), de recursos (dependencia de BE1), de integración (legacy), de timeline (6 meses agresivo). Registro en ClickUp. | Gestion_Riesgos | Backlog | High | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 16 | RSK-001 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 |  | Media | Alto | Arquitectura | Desarrollo | S1-S3 | Transversal | 99.7 | PMO — Riesgos
Plan de mitigación y contingencia para cada riesgo | Para cada riesgo identificado: estrategia de mitigación (reducir probabilidad), plan de contingencia (qué hacer si ocurre), responsable, indicadores de activación. Los 10 riesgos principales documentados en detalle. | Gestion_Riesgos | Backlog | High | 2026-06-30 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 23 | RSK-002 | ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 | RSK-001 | Media | Alto | Arquitectura | Desarrollo | S3-S5 | Transversal | 99.7 | PMO — Riesgos
Revisión quincenal de riesgos con comité técnico | Cada 2 semanas, revisión del registro de riesgos: nuevos riesgos, riesgos materializados, efectividad de mitigaciones, actualización de probabilidad/impacto. Participan ARQ + líderes técnicos. | Gestion_Riesgos | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 47 | RSK-003 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R1 | RSK-001 | Baja | Medio | Arquitectura | Desarrollo | S3-S12 | Transversal | 90.2 | PMO — Riesgos
Automatizar instalacion de servidores (Ansible) | OBJETIVO: Levantar un servidor identico en minutos si falla o hay que escalar. PARA LA MINA: Menos tiempo caido; recuperacion rapida en faena. ENTREGABLE: Playbooks Ansible (OS, Docker, servicios, red, seguridad basica). VPS REQUERIDO: Desarrollo (desde semana 7, jul 2026). DEPENDE DE: DEV-002. EXITO: Servidor nuevo listo en <30 minutos ejecutando un playbook. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | High | 2026-08-28 | 2026-08-31 | INFRAESTRUCTURA | 21 | SYS-I01 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | R2 | DEV-002 | Alta | Medio | Infraestructura | Desarrollo | S7 | Julio | 95.6 | Agile — Desarrollo por Sprint
Centralizar logs del sistema (Loki + Grafana) | OBJETIVO: Ver en un solo lugar errores y eventos de todos los servicios. PARA LA MINA: Diagnosticar fallas de sensores, informes o login sin revisar cada servidor. ENTREGABLE: Loki + Promtail + Grafana con busqueda y retencion 90 dias. VPS REQUERIDO: Desarrollo (jul 2026). DEPENDE DE: DEV-003. EXITO: Un error en backend aparece en dashboard en menos de 1 minuto. | MES2_JULIO_Core_Seguridad | Backlog | High | 2026-09-24 | 2026-09-24 | INFRAESTRUCTURA | 21 | SYS-I02 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | R2 | DEV-003 | Alta | Medio | Infraestructura | Desarrollo | S9 | Julio | 90.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Configurar dominios y DNS de la plataforma | OBJETIVO: Que usuarios accedan con URLs claras por ambiente (dev, pruebas, produccion). PARA LA MINA: Operadores entran a app.plataforma.com; desarrollo en dev.plataforma.com. ENTREGABLE: DNS, subdominios, failover DNS al servidor de respaldo. VPS REQUERIDO: Desarrollo + staging (ago 2026). DEPENDE DE: DEV-003. EXITO: Cada ambiente tiene URL propia y certificado SSL valido. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | Normal | 2026-09-24 | 2026-09-30 | INFRAESTRUCTURA | 10 | SYS-I03 | SYS-Infraestructura | R3 | DEV-003 | Baja | Bajo | Infraestructura | Desarrollo | S9 | Agosto | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Gestionar parches de seguridad del sistema operativo | OBJETIVO: Mantener servidores Linux actualizados sin sorpresas en produccion. PARA LA MINA: Reduce riesgo de intrusion o caida por vulnerabilidades conocidas. ENTREGABLE: Proceso mensual: evaluar parches -> probar en staging -> aplicar en prod. VPS REQUERIDO: Todos (desde ago 2026, continuo). DEPENDE DE: DEV-003. EXITO: Registro de parches aplicados; cero servidores con CVE critico sin parche. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-09-24 | 2026-09-30 | INFRAESTRUCTURA,SEGURIDAD | 24 | SYS-I04 | SYS-Infraestructura | R3 | DEV-003 | Media | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S9 | Agosto | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Mantenimiento semanal de bases de datos | OBJETIVO: Mantener PostgreSQL, QuestDB y Redis rapidos y sin llenar discos. PARA LA MINA: Telemetria e informes siguen respondiendo con miles de sensores activos. ENTREGABLE: Rutina semanal (2h): limpieza, indices, consultas lentas, alertas de espacio. VPS REQUERIDO: Desarrollo desde semana 10; produccion desde oct 2026. DEPENDE DE: DEV-003 (BD instalada). EXITO: Sin caidas por disco lleno; consultas criticas bajo umbral acordado. | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Backlog | High | 2026-09-24 | 2026-10-30 | DATOS,INFRAESTRUCTURA | 29 | SYS-I05 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | R3 | DEV-003 | Media | Medio | Infraestructura | Desarrollo | S9-S11 | Agosto | 90.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Probar que los backups se pueden restaurar | OBJETIVO: Confirmar mensualmente que las copias de seguridad realmente funcionan. PARA LA MINA: Si hay desastre, se recupera informacion e historial de sensores. ENTREGABLE: Restauracion en ambiente test + acta con tiempo y integridad verificada. VPS REQUERIDO: Staging (sep 2026 en adelante). DEPENDE DE: DEV-004. EXITO: Restauracion completa probada; tiempo documentado para auditoria. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-10-22 | 2026-11-20 | INFRAESTRUCTURA | 21 | SYS-I06 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | R4 | DEV-004 | Media | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S11-S13 | Septiembre | 95.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Documentar infraestructura y red (diagramas) | OBJETIVO: Dejar mapa claro de servidores, redes, puertos y credenciales para operacion y DR. PARA LA MINA: TI del cliente entiende la arquitectura sin depender de una sola persona. ENTREGABLE: Diagrama de red, inventario, runbook de acceso, vault de secretos. VPS REQUERIDO: Documentacion de dev + staging (sep 2026). DEPENDE DE: SYS-I03, DEV-004. EXITO: Documento actualizado tras cada cambio mayor de infra. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | Normal | 2026-10-22 | 2026-11-30 | DOCUMENTACION,INFRAESTRUCTURA | 21 | SYS-I07 | SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R4 | DEV-004 | Media | Medio | Infraestructura | Desarrollo | S11-S13 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Igualar ambientes dev, staging y produccion | OBJETIVO: Evitar sorpresas: lo que funciona en desarrollo debe funcionar igual en produccion. PARA LA MINA: Menos bugs el dia del Go-Live. ENTREGABLE: Checklist de paridad, sync de configs, reporte semanal de diferencias. VPS REQUERIDO: Los tres ambientes activos (sep 2026). DEPENDE DE: DEV-003, DEV-004. EXITO: Drift detectado y corregido antes de cada release. | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | Backlog | High | 2026-09-24 | 2026-11-25 | INFRAESTRUCTURA | 21 | SYS-I08 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | R4 | DEV-003 | Media | Medio | Infraestructura | Desarrollo | S9-S13 | Septiembre | 90.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Optimizar red mina ↔ datacenter Lima | OBJETIVO: Reducir latencia y perdida de paquetes entre faena y datacenter. PARA LA MINA: Sensores y mapas responden mas rapido con fibra, 4G o satelite. ENTREGABLE: Informe de latencia, ajustes MTU/QoS, recomendaciones por tipo de enlace. VPS REQUERIDO: Produccion (oct 2026). EXITO: Latencia objetivo <20 ms desde oficina mina con fibra. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA | 18 | SYS-I09 | SYS-Infraestructura | R5 | P2-M5-001 | Alta | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Configurar firewall y segmentacion de red | OBJETIVO: Separar trafico de aplicacion, bases de datos y administracion. PARA LA MINA: Un ataque o error en un segmento no tumba toda la operacion. ENTREGABLE: Reglas firewall, VLANs, logs de bloqueos, revision mensual. VPS REQUERIDO: Produccion (oct 2026). EXITO: Solo puertos necesarios abiertos; acceso admin por VPN. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,SEGURIDAD | 24 | SYS-I10 | SYS-Infraestructura | R5 | P2-M5-002 | Alta | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Acelerar carga web con Nginx (cache y compresion) | OBJETIVO: Paginas e imagenes cargan rapido incluso con 3G/4G en faena. PARA LA MINA: Operadores no abandonan la app por lentitud. ENTREGABLE: Nginx con gzip/brotli, cache estatico, tiempos medidos antes/despues. VPS REQUERIDO: Produccion. EXITO: Reduccion >50% tiempo de carga en conexiones moviles. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA | 12 | SYS-I11 | SYS-Infraestructura, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | R5 | P2-M5-003 | Media | Medio | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Alertas de vencimiento de certificados SSL | OBJETIVO: Evitar que la plataforma quede inaccesible por certificado vencido. PARA LA MINA: Acceso continuo sin avisos de "conexion no segura". ENTREGABLE: Monitoreo 30/15/7 dias, renovacion automatica certbot, dashboard. VPS REQUERIDO: Todos los ambientes. EXITO: Cero interrupciones por SSL en 12 meses. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,SEGURIDAD | 12 | SYS-I12 | SYS-Infraestructura | R5 | P2-M5-007 | Baja | Medio | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Plan de capacidad y escalamiento (1 ano) | OBJETIVO: Proyectar CPU, RAM, disco y red para crecimiento de sensores e informes. PARA LA MINA: Evitar sorpresas de costo o caida cuando crece la operacion. ENTREGABLE: Modelo de crecimiento (10K sensores, informes, usuarios), plan de upgrade. VPS REQUERIDO: Produccion. EXITO: Documento aprobado por ARQ y gerencia TI. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA | 21 | SYS-I13 | SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto TI / PMO | R5 | P2-M5-015 | Alta | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Soporte infraestructura 24/7 en marcha blanca y Go-Live | OBJETIVO: Presencia SYS durante las semanas criticas de puesta en marcha. PARA LA MINA: Respuesta inmediata si falla servidor, red o certificado en faena real. ENTREGABLE: Turno on-call, runbook de incidentes, escalamiento a datacenter Lima. VPS REQUERIDO: Produccion (nov 2026). EXITO: Cero incidentes P1 sin respuesta en <15 minutos. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRODUCCION,INFRAESTRUCTURA | 30 | SYS-I14 | SYS-Infraestructura | R6 | P2-M6-009 | Media | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Noviembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Instalar MinIO — almacenamiento de archivos (reportes, imagenes) | OBJETIVO: Guardar PDFs, imagenes de informes y adjuntos como Amazon S3 pero en Lima. PARA LA MINA: Archivos bajo control del cliente, sin costo por descarga en nube publica. ENTREGABLE: MinIO en Docker, discos dedicados, cifrado, politicas de retencion. VPS REQUERIDO: Produccion (oct 2026). DEPENDE DE: P2-M5-003. EXITO: Backend sube y descarga archivos via API S3-compatible. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,SEGURIDAD | 18 | VPS-001 | SYS-Infraestructura | R5 | P2-M5-003 | Alta | Medio | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Instalar QuestDB — base de datos de sensores en tiempo real | OBJETIVO: Almacenar y consultar millones de lecturas IoT por segundo. PARA LA MINA: Graficos de sensores en vivo sin saturar PostgreSQL. ENTREGABLE: QuestDB en Docker, puertos ingest/consulta, NVMe, backup configurado. VPS REQUERIDO: Produccion (oct 2026). DEPENDE DE: P2-M5-003. EXITO: 10K sensores simulados escriben y consultan sin degradacion. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,SENSORES,CRITICO | 21 | VPS-002 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | R5 | P2-M5-003 | Alta | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Configurar VPN WireGuard para acceso seguro desde mina | OBJETIVO: Que personal autorizado entre a la plataforma cifrado desde faena. PARA LA MINA: Seguridad en 4G/satelite; perfiles por rol (admin, supervisor, ingeniero). ENTREGABLE: Servidor WireGuard, perfiles, logs de conexion, guia de uso. VPS REQUERIDO: Produccion. DEPENDE DE: P2-M5-002. EXITO: Conexion VPN estable desde tablet en zona minera. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 20 | VPS-003 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, SYS-Infraestructura | R5 | P2-M5-002 | Alta | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Provisionar servidor VPS de respaldo (arquitectura Activo-Pasivo) | Contratacion y configuracion del segundo servidor VPS en el datacenter Lima como respaldo. Arquitectura Activo-Pasivo: el servidor principal atiende todo el trafico; el de respaldo se mantiene sincronizado y listo para tomar el control si el principal falla. Cambio automatico via DNS en menos de 5 minutos. Ambos servidores tienen la misma configuracion: Docker, bases de datos, servicios. El respaldo tambien almacena las copias de seguridad encriptadas. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 26 | VPS-004 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura | R5 | P2-M5-003 | Alta | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Plan de conectividad operador-agnostica para clientes mineros (Claro, Movistar, Bitel, Entel) | Disenar y documentar la arquitectura de conectividad para que los usuarios de la mina se conecten sin importar el operador telefonico. Opciones validadas: (1) Fibra optica convencional para oficinas de mina con conexion fija; (2) Red movil 3G/4G de operadores peruanos (Claro, Movistar, Bitel, Entel) para tablets y dispositivos moviles en campo; (3) Conexion satelital para zonas sin cobertura celular. El VPS en datacenter Lima tiene IP publica fija accesible desde cualquier operador. Incluye pruebas de latencia con cada tipo de conexion. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,DOCUMENTACION,CRITICO | 21 | VPS-005 | ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura | R5 | P2-M5-001 | Alta | Alto | Arquitectura | Desarrollo | S13 | Octubre | 99.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
Instalar WAF (Web Application Firewall) para proteger la plataforma web | Instalacion de firewall de aplicaciones web (ModSecurity con Nginx o similar) que filtra ataques antes de que lleguen al sistema: bloquea intentos de inyeccion SQL, cross-site scripting, bots maliciosos, escaneos automaticos. Complementa el firewall de red (iptables) con proteccion a nivel de aplicacion. Reglas personalizadas para la plataforma minera. Logs de ataques bloqueados visibles en Grafana. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 20 | VPS-006 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, SYS-Infraestructura | R5 | P2-M5-006 | Alta | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
Instalar Redis en Docker: cache de datos y sesiones de usuarios | Despliegue de Redis como servicio Docker en el VPS: almacena temporalmente los datos mas consultados (documentos abiertos, sesiones activas, resultados de busqueda) para que el sistema responda mas rapido sin consultar la base de datos cada vez. Configuracion de seguridad: contrasena, cifrado de datos sensibles, limite de memoria. Persistencia en disco para no perder datos si el contenedor se reinicia. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,DATOS | 10 | VPS-007 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | R5 | P2-M5-005 | Alta | Medio | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Configurar replicacion automatica de datos al servidor de respaldo | Proceso automatico que copia continuamente los datos del servidor principal al de respaldo: base de datos PostgreSQL (replica en streaming), QuestDB (replica de datos de sensores), MinIO (sincronizacion de archivos), Redis (replica). Si el servidor principal falla, el respaldo tiene los datos actualizados hasta segundos antes del fallo. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 21 | VPS-008 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | R5 | VPS-004 | Alta | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Documentar arquitectura completa VPS datacenter Lima (diagrama tecnico y gerencial) | Elaborar documentacion completa de la arquitectura del datacenter: (1) Diagrama tecnico con todos los componentes Docker (C++, React, PostgreSQL, QuestDB, Redis, MinIO, Kafka, Prometheus, Grafana, WireGuard); (2) Diagrama de red (VLANs, firewall, VPN, DNS); (3) Diagrama gerencial simplificado para presentar al Directorio; (4) Inventario de servidores, IPs, puertos, credenciales. Basado en el informe de evaluacion AWS vs VPS. | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DOCUMENTACION,ARQUITECTURA | 18 | VPS-009 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura | R5 | VPS-005 | Media | Medio | Arquitectura | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
Prueba de conectividad desde mina real: fibra, 4G (todos los operadores) y satelital | Prueba real de conexion desde la unidad minera al datacenter Lima usando los 3 tipos de conectividad: (1) Fibra optica de oficina central de mina; (2) Celular 4G con chips de Claro, Movistar, Bitel y Entel desde distintas zonas de la mina; (3) Satelital desde zona sin cobertura. Medir latencia, estabilidad y velocidad en cada caso. Verificar que la plataforma funciona correctamente en conexiones lentas (3G/satelital). Documentar resultados y recomendaciones. | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,PRUEBAS_CALIDAD,CRITICO | 22 | VPS-010 | SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | R6 | VPS-005 | Alta | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Noviembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
Prueba de failover completo: caida de servidor principal y activacion de respaldo | Simulacro real donde se apaga el servidor VPS principal y se verifica: (1) El DNS redirige al servidor de respaldo en menos de 5 minutos; (2) Todos los servicios funcionan en el respaldo (plataforma, sensores, informes); (3) Los datos estan completos y actualizados; (4) Los usuarios de mina no pierden sesion activa. Documentar tiempos y resultados. Repetir el simulacro en sentido inverso (volver al principal). | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,CRITICO,INFRAESTRUCTURA | 21 | VPS-011 | SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | R6 | VPS-008 | Alta | Alto | Infraestructura | Desarrollo | S13 | Noviembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint

## ClickUp_Import
Task ID | Task Name | Task Content | Folder (ClickUp) | List (ClickUp) | Assignee(s) | Recurso Asignado | Status | Priority | Start Date | Due Date | Tags | Time Estimate (hours) | Release | Depends On | Complejidad | Riesgo | Stream | % Avance | Ambiente | Sprint | Mes Calendario | Carga Mes % | Tipo Metodologia
ARQ-G01 | Revisión semanal de arquitectura con equipo técnico | Sesión semanal donde el Arquitecto TI revisa avance técnico, resuelve impedimentos de diseño, valida decisiones técnicas y asegura alineación del equipo con la arquitectura aprobada. 1h semanal × 26 semanas. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | High | 2026-06-01 | 2026-06-30 | ARQUITECTURA,GESTION_PROYECTO | 50 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S1-S3 | Transversal | 99.7 | PMO — Gobierno
ARQ-G02 | Reportes semanales de avance a Gerencia General | Elaboración y presentación del reporte semanal de avance del proyecto: porcentaje de completitud por fase, riesgos activos, presupuesto ejecutado, hitos alcanzados. Formato ejecutivo de 1 página para Directorio. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,GERENCIA,DOCUMENTACION | 26 | R1 |  | Baja | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Transversal | 90.2 | PMO — Gobierno
ARQ-G03 | Actualización quincenal del cronograma maestro en ClickUp | Cada 2 semanas, el Arquitecto TI actualiza el cronograma en ClickUp: re-estima tareas, ajusta dependencias, rebalancea carga de recursos, actualiza fechas de milestones según avance real. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | High | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 26 | R1 |  | Media | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Transversal | 98.6 | PMO — Gobierno
ARQ-G04 | Gestión de stakeholders y comunicación ejecutiva | Coordinación continua con Gerencia Minera, Gerencia de TI y Directorio: gestión de expectativas, resolución de conflictos de prioridades, aprobaciones pendientes, comunicación de cambios de alcance. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,GERENCIA | 40 | R1 |  | Media | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S3-S9 | Transversal | 90.2 | PMO — Gobierno
ARQ-G05 | Architecture Decision Records (ADR) por sprint | Documentación formal de cada decisión arquitectónica importante: problema, alternativas evaluadas, decisión tomada, consecuencias. Un ADR por sprint mínimo. Registro vivo consultable por todo el equipo. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, ARQ-Arquitecto TI / PMO | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-09-30 | ARQUITECTURA,DOCUMENTACION | 24 | R1 |  | Media | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S1-S9 | Transversal | 94.9 | PMO — Gobierno
ARQ-G06 | Revisiones de Production Readiness por release | Antes de cada release (R1-R6), el Arquitecto TI lidera la revisión de preparación: checklist de calidad, seguridad, rendimiento, documentación, plan de rollback. Gate de aprobación obligatorio. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Urgent | 2026-10-01 | 2026-11-02 | ARQUITECTURA,CRITICO,GESTION_PROYECTO | 23 | R1 |  | Media | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Transversal | 100 | PMO — Gobierno
ARQ-G07 | Control presupuestal y tracking de costos del proyecto | Seguimiento mensual del presupuesto: costos reales vs estimados por recurso, costos de infraestructura, licencias, equipamiento. Alerta temprana de desviaciones >10%. Reporte a Gerencia Financiera. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 26 | R1 |  | Baja | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Transversal | 99.5 | PMO — Gobierno
ARQ-G08 | Proceso de gestión de cambios (Change Management) | Establecer y operar el proceso formal de gestión de cambios: solicitud, evaluación de impacto, aprobación, implementación. Todo cambio de alcance, tecnología o timeline pasa por este proceso. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 24 | R1 |  | Media | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
ARQ-G09 | Mentoring técnico y transferencia de conocimiento al equipo | Sesiones de mentoría del Arquitecto TI hacia el equipo: buenas prácticas C++, patrones de diseño, revisión de código arquitectónico, pair programming en problemas complejos. 2h/semana. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | ARQ-Arquitecto TI / PMO, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | ARQ-Arquitecto TI / PMO, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-11-30 | ARQUITECTURA,DOCUMENTACION | 45 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S5-S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
ARQ-G10 | Gestión de proveedores datacenter Lima y licencias | Coordinación con proveedores del datacenter en Lima: contratos, SLAs, escalamientos, gestión de licencias de software, negociación de condiciones técnicas. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,INFRAESTRUCTURA | 24 | R2 |  | Media | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S3-S9 | Transversal | 90.2 | PMO — Gobierno
ARQ-G12 | Auditoría final de cumplimiento arquitectura vs SOW y requisitos mineros | Revisión formal de que la plataforma cumple arquitectura aprobada, requisitos del SOW, normativa minera y OWASP. Matriz de trazabilidad requisito→entregable. QA valida evidencias. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | ARQ-Arquitecto TI / PMO, QA-Calidad (desde mes 2) | ARQ-Arquitecto TI / PMO, QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | ARQUITECTURA,DOCUMENTACION,CRITICO | 32 | R6 | ARQ-G06 | Media | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 99.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2-S01 | Auditoría de seguridad por sprint (revisión quincenal) | Revisión de seguridad recurrente cada sprint: nuevo código, nuevos endpoints, nuevas dependencias. Checklist OWASP, análisis de dependencias (CVE), revisión de secrets, validación de permisos. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, QA-Calidad (desde mes 2) | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SEGURIDAD,PRUEBAS_CALIDAD | 47 | R2 |  | Media | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2-S02 | Escaneo automatizado de vulnerabilidades en dependencias | Configuración de escaneo automático de vulnerabilidades en dependencias C++ (vcpkg), Python (pip), JavaScript (npm). Integración en CI/CD. Alerta y bloqueo de builds con CVEs críticos. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 26 | R2 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2-S05 | Proteccion contra ataques: filtro de datos maliciosos en formularios y editor | Sistema centralizado que filtra y bloquea datos peligrosos que un atacante podria enviar al sistema: inyeccion de codigo en formularios, scripts maliciosos en el editor de informes, manipulacion de peticiones. Cada dato que entra al sistema pasa por este filtro antes de procesarse. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | Urgent | 2026-08-03 | 2026-08-31 | SEGURIDAD,DATOS,EDITOR_INFORMES | 26 | R3 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2-S06 | Configuración de headers de seguridad HTTP (CORS, CSP, HSTS) | Implementación de todos los headers de seguridad: Content-Security-Policy, Strict-Transport-Security, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, CORS restrictivo. Configuración por ambiente. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-07-31 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 13 | R3 |  | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2-S07 | Documentación de compliance minero y protección de datos personales | Documentación de cumplimiento: política de privacidad, tratamiento de datos biométricos (ley de protección de datos Perú), retención de datos, acceso a información, derecho al olvido. Requerido por legal. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, ARQ-Arquitecto TI / PMO | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-09-30 | SEGURIDAD,DOCUMENTACION | 29 | R4 |  | Media | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2-S09 | Monitoreo de seguridad y alertas (SIEM básico) | Stack básico de SIEM: recolección de logs de seguridad, correlación de eventos, alertas de anomalías (múltiples intentos de login fallidos, acceso desde IP inusual, escalación de privilegios). Dashboard de seguridad. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | High | 2026-10-01 | 2026-11-02 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 32 | R5 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 97.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2-S10 | Hardening de contenedores Docker (security scanning) | Seguridad de contenedores: imagen base mínima (distroless), escaneo de imágenes (Trivy), no root, read-only filesystem, seccomp profiles, network policies. Checklist de seguridad por contenedor. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 26 | R5 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Octubre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2-S11 | Playbook de respuesta a incidentes de seguridad | Documento operativo: qué hacer en caso de brecha de seguridad, acceso no autorizado, ransomware, DDoS. Roles, contactos, pasos de contención, comunicación, evidencia forense. Simulacro incluido. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, ARQ-Arquitecto TI / PMO | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA,DOCUMENTACION | 22 | R5 |  | Media | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S7-S13 | Octubre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2-S12 | Encriptación de backups y verificación de integridad | Todos los backups se encriptan con AES-256-GCM antes del almacenamiento. Verificación de integridad con SHA-256 checksums. Testing mensual de restauración desde backup encriptado. Chain of custody documentada. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 13 | R5 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2-S13 | Capacitación de seguridad al equipo de desarrollo | Sesión de capacitación sobre desarrollo seguro: OWASP Top 10, manejo seguro de secrets, revisión de código seguro, principio de mínimo privilegio. 2 sesiones de 4h para todo el equipo. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | SEGURIDAD,DOCUMENTACION | 13 | R5 |  | Baja | Bajo | Backend | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Octubre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2-S14 | Testing de recuperación ante ataques simulados | Simulacros controlados de seguridad: ataque de saturacion simulado (verificar proteccion contra sobrecarga), intento de inyeccion de codigo (verificar filtros de seguridad), intento de acceso no autorizado (verificar permisos por rol), acceso con credenciales comprometidas (verificar bloqueo automatico). | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, QA-Calidad (desde mes 2) | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,PRUEBAS_CALIDAD | 29 | R6 | BE2-S11 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Noviembre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2-S15 | Auditoría de seguridad final pre-GoLive | Auditoría de seguridad completa antes del lanzamiento: pentesting externo, revisión de configuraciones, verificación de encriptación, validación de permisos, escaneo de vulnerabilidades final. Go/NoGo de seguridad. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, ARQ-Arquitecto TI / PMO | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Urgent | 2026-10-01 | 2026-11-02 | SEGURIDAD,CRITICO | 29 | R6 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Noviembre | 97.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2-S16 | Gestión segura de secretos y credenciales (HashiCorp Vault) | Implementación de vault para gestión centralizada de secretos: API keys, contraseñas de BD, certificados. Acceso por políticas, rotación automática, auditoría de accesos. Eliminación de secrets en código/configs. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | High | 2026-08-03 | 2026-08-31 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 26 | R3 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2-S17 | Revision de seguridad de servicios de terceros integrados | Auditoria de seguridad de cada servicio externo integrado (SMS gateway, servicios de correo, APIs de notificacion): verificar autenticacion, cifrado en transito, validacion de certificados, manejo de tokens, tiempos de espera. Documentar riesgos de cada integracion. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-09-30 | SEGURIDAD,INTEGRACION | 26 | R4 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2-S18 | Testing de penetración interno (preparación pre-auditoría) | Pentesting interno usando herramientas automatizadas (OWASP ZAP, Burp Suite): escaneo de endpoints, fuzzing de inputs, testing de autenticación/autorización, análisis de cookies/tokens. Reporte con hallazgos. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,PRUEBAS_CALIDAD | 32 | R5 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Octubre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2-S19 | Monitoreo de seguridad en producción durante marcha blanca | Vigilancia activa de seguridad durante las primeras semanas en produccion: revision de registros de acceso, deteccion de patrones anomalos, verificacion de limites de peticiones, validacion de controles de acceso activos. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | Urgent | 2026-10-01 | 2026-11-02 | SEGURIDAD,PRODUCCION | 39 | R6 |  | Media | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Noviembre | 97.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE3-I02 | Monitoreo de salud de integraciones (health dashboard) | Dashboard de monitoreo que muestra el estado de cada integración: API legacy (up/down/degraded), Kafka (lag, throughput), ETL (última ejecución, errores), WebSocket (conexiones activas). Alertas automáticas. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | High | 2026-08-03 | 2026-08-31 | INTEGRACION,INFRAESTRUCTURA | 28 | R3 |  | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 95.6 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE3-I03 | Sistema centralizado de deteccion y alerta de errores del sistema | Herramienta que captura automaticamente cualquier error que ocurra en el servidor o en la pantalla de los usuarios. Los errores se agrupan por tipo, se muestra donde ocurrieron, y se envia alerta automatica al equipo de desarrollo. Panel de control con lista de errores ordenados por gravedad. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-08-31 | INTEGRACION,INFRAESTRUCTURA | 26 | R3 |  | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S3-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE3-I04 | Agregación centralizada de logs (ELK/Loki) | Stack de logs centralizado: recolección de logs de todos los servicios (backend, frontend, DB, Kafka), almacenamiento centralizado, búsqueda, correlación por request-id. Retención 30 días. Dashboard en Grafana. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-08-31 | INTEGRACION,INFRAESTRUCTURA | 40 | R3 |  | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S3-S7 | Agosto | 92.2 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE3-I09 | Proteccion contra fallas de servicios externos: reintento automatico y desconexion temporal | Cuando un servicio externo falla (SMS, email, sistema antiguo), el sistema reintenta automaticamente con tiempos de espera crecientes. Si el servicio sigue fallando, el sistema se desconecta temporalmente para no bloquearse y sigue funcionando con el resto de funcionalidades. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-09-30 | INTEGRACION,DATOS | 19 | R4 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE3-I10 | Testing de integraciones end-to-end con datos reales | Pruebas completas de cada integracion con datos reales del ambiente de pruebas: proceso completo de carga de datos, sincronizacion con sistema antiguo ida y vuelta, notificaciones, exportacion de informes. Verificacion de integridad de datos. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2) | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-11-30 | INTEGRACION,PRUEBAS_CALIDAD | 28 | R5 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S7-S13 | Octubre | 90.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE3-I11 | Monitoreo de Kafka/Redpanda: lag, throughput, particiones | Dashboard de monitoreo del message broker: consumer lag por topic, throughput (msgs/s), estado de particiones, disk usage, replication status. Alertas por lag excesivo (>1000 msgs). | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-11-30 | INTEGRACION,SENSORES,INFRAESTRUCTURA | 19 | R5 |  | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S7-S13 | Octubre | 90.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE3-I12 | Verificación de integridad de sincronización de datos | Proceso automatizado de verificación: comparar datos entre sistema legacy y plataforma nueva, detectar discrepancias, generar reporte de diferencias. Ejecutar antes de cada release y durante marcha blanca. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2) | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-11-30 | INTEGRACION,PRUEBAS_CALIDAD,DATOS | 28 | R5 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S7-S13 | Octubre | 90.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE3-I13 | Servicio de rate limiting por tenant y por endpoint | Control de tráfico por API: límites de peticiones por tenant (1000 req/min), por endpoint (100 req/min para exportaciones), por usuario. Respuesta 429 con retry-after. Dashboard de consumo de API. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-09-30 | INTEGRACION,SEGURIDAD,DATOS | 21 | R5 |  | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Octubre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
CAP-ARQ-M06 | ARQ-Arquitecto TI / PMO — Carga Junio 2026 (99.7%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: ARQ-Arquitecto TI / PMO Mes: Junio 2026 Horas planificadas: 178.0h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 99.7% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a ARQ-Arquitecto TI / PMO en Junio. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 178 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 99.7 | PMO — Capacidad
CAP-ARQ-M07 | ARQ-Arquitecto TI / PMO — Carga Julio 2026 (94.3%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: ARQ-Arquitecto TI / PMO Mes: Julio 2026 Horas planificadas: 160.3h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 94.3% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a ARQ-Arquitecto TI / PMO en Julio. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 160 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 94.3 | PMO — Capacidad
CAP-ARQ-M08 | ARQ-Arquitecto TI / PMO — Carga Agosto 2026 (90.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: ARQ-Arquitecto TI / PMO Mes: Agosto 2026 Horas planificadas: 153.0h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a ARQ-Arquitecto TI / PMO en Agosto. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 153 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | PMO — Capacidad
CAP-ARQ-M09 | ARQ-Arquitecto TI / PMO — Carga Septiembre 2026 (95.2%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: ARQ-Arquitecto TI / PMO Mes: Septiembre 2026 Horas planificadas: 178.1h de 187.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 95.2% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a ARQ-Arquitecto TI / PMO en Septiembre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 178 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 95.3 | PMO — Capacidad
CAP-ARQ-M10 | ARQ-Arquitecto TI / PMO — Carga Octubre 2026 (100.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: ARQ-Arquitecto TI / PMO Mes: Octubre 2026 Horas planificadas: 178.5h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 100.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a ARQ-Arquitecto TI / PMO en Octubre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 178 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 100 | PMO — Capacidad
CAP-ARQ-M11 | ARQ-Arquitecto TI / PMO — Carga Noviembre 2026 (99.8%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: ARQ-Arquitecto TI / PMO Mes: Noviembre 2026 Horas planificadas: 178.2h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 99.8% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a ARQ-Arquitecto TI / PMO en Noviembre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 178 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 99.8 | PMO — Capacidad
CAP-BE1-M06 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real — Carga Junio 2026 (94.3%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real Mes: Junio 2026 Horas planificadas: 168.3h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 94.3% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real en Junio. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 168 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 94.3 | PMO — Capacidad
CAP-BE1-M07 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real — Carga Julio 2026 (92.2%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real Mes: Julio 2026 Horas planificadas: 156.7h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 92.2% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real en Julio. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 156 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 92.2 | PMO — Capacidad
CAP-BE1-M08 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real — Carga Agosto 2026 (90.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real Mes: Agosto 2026 Horas planificadas: 153.0h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real en Agosto. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 153 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | PMO — Capacidad
CAP-BE1-M09 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real — Carga Septiembre 2026 (90.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real Mes: Septiembre 2026 Horas planificadas: 168.3h de 187.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real en Septiembre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 168 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | PMO — Capacidad
CAP-BE1-M10 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real — Carga Octubre 2026 (93.1%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real Mes: Octubre 2026 Horas planificadas: 166.2h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 93.1% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real en Octubre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 166 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 93.1 | PMO — Capacidad
CAP-BE1-M11 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real — Carga Noviembre 2026 (92.4%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real Mes: Noviembre 2026 Horas planificadas: 165.0h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 92.4% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real en Noviembre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 165 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 92.4 | PMO — Capacidad
CAP-BE2-M06 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada — Carga Junio 2026 (95.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada Mes: Junio 2026 Horas planificadas: 169.5h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 95.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada en Junio. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 169 | R1 |  | Baja | Bajo | Ciberseguridad Backend | 0 | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 94.9 | PMO — Capacidad
CAP-BE2-M07 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada — Carga Julio 2026 (90.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada Mes: Julio 2026 Horas planificadas: 153.0h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada en Julio. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 153 | R1 |  | Baja | Bajo | Ciberseguridad Backend | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 90 | PMO — Capacidad
CAP-BE2-M08 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada — Carga Agosto 2026 (90.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada Mes: Agosto 2026 Horas planificadas: 153.0h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada en Agosto. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 153 | R1 |  | Baja | Bajo | Ciberseguridad Backend | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | PMO — Capacidad
CAP-BE2-M09 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada — Carga Septiembre 2026 (90.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada Mes: Septiembre 2026 Horas planificadas: 168.3h de 187.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada en Septiembre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 168 | R1 |  | Baja | Bajo | Ciberseguridad Backend | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | PMO — Capacidad
CAP-BE2-M10 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada — Carga Octubre 2026 (97.3%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada Mes: Octubre 2026 Horas planificadas: 173.7h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 97.3% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada en Octubre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 173 | R1 |  | Baja | Bajo | Ciberseguridad Backend | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 97.3 | PMO — Capacidad
CAP-BE2-M11 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada — Carga Noviembre 2026 (93.9%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada Mes: Noviembre 2026 Horas planificadas: 167.7h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 93.9% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada en Noviembre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 167 | R1 |  | Baja | Bajo | Ciberseguridad Backend | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 93.9 | PMO — Capacidad
CAP-BE3-M06 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery — Carga Junio 2026 (95.9%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery Mes: Junio 2026 Horas planificadas: 171.2h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 95.9% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery en Junio. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 171 | R1 |  | Baja | Bajo | Integraciones | 0 | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 95.9 | PMO — Capacidad
CAP-BE3-M07 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery — Carga Julio 2026 (98.5%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery Mes: Julio 2026 Horas planificadas: 167.5h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 98.5% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery en Julio. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 167 | R1 |  | Baja | Bajo | Integraciones | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 98.5 | PMO — Capacidad
CAP-BE3-M08 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery — Carga Agosto 2026 (95.6%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery Mes: Agosto 2026 Horas planificadas: 162.5h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 95.6% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery en Agosto. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 162 | R1 |  | Baja | Bajo | Integraciones | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 95.6 | PMO — Capacidad
CAP-BE3-M09 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery — Carga Septiembre 2026 (90.9%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery Mes: Septiembre 2026 Horas planificadas: 170.0h de 187.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.9% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery en Septiembre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 170 | R1 |  | Baja | Bajo | Integraciones | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90.9 | PMO — Capacidad
CAP-BE3-M10 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery — Carga Octubre 2026 (95.9%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery Mes: Octubre 2026 Horas planificadas: 171.2h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 95.9% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery en Octubre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 171 | R1 |  | Baja | Bajo | Integraciones | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 95.9 | PMO — Capacidad
CAP-BE3-M11 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery — Carga Noviembre 2026 (93.4%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery Mes: Noviembre 2026 Horas planificadas: 166.7h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 93.4% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery en Noviembre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 166 | R1 |  | Baja | Bajo | Integraciones | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 93.4 | PMO — Capacidad
CAP-FE1-M06 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) — Carga Junio 2026 (90.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) Mes: Junio 2026 Horas planificadas: 160.7h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) en Junio. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 160 | R1 |  | Baja | Bajo | Frontend Principal | 0 | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 90 | PMO — Capacidad
CAP-FE1-M07 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) — Carga Julio 2026 (98.7%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) Mes: Julio 2026 Horas planificadas: 167.8h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 98.7% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) en Julio. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 167 | R1 |  | Baja | Bajo | Frontend Principal | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 98.7 | PMO — Capacidad
CAP-FE1-M08 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) — Carga Agosto 2026 (99.6%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) Mes: Agosto 2026 Horas planificadas: 169.3h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 99.6% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) en Agosto. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 169 | R1 |  | Baja | Bajo | Frontend Principal | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 99.6 | PMO — Capacidad
CAP-FE1-M09 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) — Carga Septiembre 2026 (100.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) Mes: Septiembre 2026 Horas planificadas: 187.0h de 187.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 100.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) en Septiembre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 187 | R1 |  | Baja | Bajo | Frontend Principal | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 100 | PMO — Capacidad
CAP-FE1-M10 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) — Carga Octubre 2026 (100.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) Mes: Octubre 2026 Horas planificadas: 178.5h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 100.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) en Octubre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 178 | R1 |  | Baja | Bajo | Frontend Principal | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 100 | PMO — Capacidad
CAP-FE1-M11 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) — Carga Noviembre 2026 (99.9%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) Mes: Noviembre 2026 Horas planificadas: 178.3h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 99.9% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) en Noviembre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 178 | R1 |  | Baja | Bajo | Frontend Principal | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 99.9 | PMO — Capacidad
CAP-FE2-M06 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) — Carga Junio 2026 (0.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) Mes: Junio 2026 Horas planificadas: 0.0h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 0.0% — Estado: BAJO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) en Junio. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 1 | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | 0 | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 0 | PMO — Capacidad
CAP-FE2-M07 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) — Carga Julio 2026 (90.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) Mes: Julio 2026 Horas planificadas: 153.0h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) en Julio. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 153 | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 90 | PMO — Capacidad
CAP-FE2-M08 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) — Carga Agosto 2026 (90.8%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) Mes: Agosto 2026 Horas planificadas: 154.4h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.8% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) en Agosto. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 154 | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90.8 | PMO — Capacidad
CAP-FE2-M09 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) — Carga Septiembre 2026 (100.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) Mes: Septiembre 2026 Horas planificadas: 187.0h de 187.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 100.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) en Septiembre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 187 | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 100 | PMO — Capacidad
CAP-FE2-M10 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) — Carga Octubre 2026 (94.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) Mes: Octubre 2026 Horas planificadas: 167.8h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 94.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) en Octubre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 167 | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 94 | PMO — Capacidad
CAP-FE2-M11 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) — Carga Noviembre 2026 (97.5%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) Mes: Noviembre 2026 Horas planificadas: 174.0h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 97.5% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) en Noviembre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 174 | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 97.5 | PMO — Capacidad
CAP-IA-M06 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) — Carga Junio 2026 (0.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) Mes: Junio 2026 Horas planificadas: 0.0h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 0.0% — Estado: BAJO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) en Junio. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 1 | R1 |  | Baja | Bajo | IA y Automatización | 0 | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 0 | PMO — Capacidad
CAP-IA-M07 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) — Carga Julio 2026 (99.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) Mes: Julio 2026 Horas planificadas: 168.3h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 99.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) en Julio. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 168 | R1 |  | Baja | Bajo | IA y Automatización | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 99 | PMO — Capacidad
CAP-IA-M08 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) — Carga Agosto 2026 (96.3%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) Mes: Agosto 2026 Horas planificadas: 163.7h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 96.3% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) en Agosto. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 163 | R1 |  | Baja | Bajo | IA y Automatización | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 96.3 | PMO — Capacidad
CAP-IA-M09 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) — Carga Septiembre 2026 (97.5%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) Mes: Septiembre 2026 Horas planificadas: 182.3h de 187.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 97.5% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) en Septiembre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 182 | R1 |  | Baja | Bajo | IA y Automatización | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 97.5 | PMO — Capacidad
CAP-IA-M10 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) — Carga Octubre 2026 (99.9%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) Mes: Octubre 2026 Horas planificadas: 178.4h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 99.9% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) en Octubre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 178 | R1 |  | Baja | Bajo | IA y Automatización | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 99.9 | PMO — Capacidad
CAP-IA-M11 | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) — Carga Noviembre 2026 (97.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) Mes: Noviembre 2026 Horas planificadas: 173.2h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 97.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) en Noviembre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 173 | R1 |  | Baja | Bajo | IA y Automatización | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 97 | PMO — Capacidad
CAP-PAF-M06 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador — Carga Junio 2026 (90.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador Mes: Junio 2026 Horas planificadas: 160.7h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador en Junio. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 160 | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | 0 | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 90 | PMO — Capacidad
CAP-PAF-M07 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador — Carga Julio 2026 (90.2%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador Mes: Julio 2026 Horas planificadas: 153.4h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.2% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador en Julio. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 153 | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 90.2 | PMO — Capacidad
CAP-PAF-M08 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador — Carga Agosto 2026 (98.6%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador Mes: Agosto 2026 Horas planificadas: 167.7h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 98.6% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador en Agosto. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 167 | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 98.6 | PMO — Capacidad
CAP-PAF-M09 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador — Carga Septiembre 2026 (94.6%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador Mes: Septiembre 2026 Horas planificadas: 176.9h de 187.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 94.6% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador en Septiembre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 176 | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 94.6 | PMO — Capacidad
CAP-PAF-M10 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador — Carga Octubre 2026 (99.6%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador Mes: Octubre 2026 Horas planificadas: 177.7h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 99.6% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador en Octubre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 177 | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 99.5 | PMO — Capacidad
CAP-PAF-M11 | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador — Carga Noviembre 2026 (90.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador Mes: Noviembre 2026 Horas planificadas: 160.7h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador en Noviembre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 160 | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 90 | PMO — Capacidad
CAP-QA-M06 | QA-Calidad (desde mes 2) — Carga Junio 2026 (0.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: QA-Calidad (desde mes 2) Mes: Junio 2026 Horas planificadas: 0.0h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 0.0% — Estado: BAJO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a QA-Calidad (desde mes 2) en Junio. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | QA-Calidad (desde mes 2) | QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 1 | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | 0 | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 0 | PMO — Capacidad
CAP-QA-M07 | QA-Calidad (desde mes 2) — Carga Julio 2026 (94.3%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: QA-Calidad (desde mes 2) Mes: Julio 2026 Horas planificadas: 160.3h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 94.3% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a QA-Calidad (desde mes 2) en Julio. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | QA-Calidad (desde mes 2) | QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 160 | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 94.3 | PMO — Capacidad
CAP-QA-M08 | QA-Calidad (desde mes 2) — Carga Agosto 2026 (96.2%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: QA-Calidad (desde mes 2) Mes: Agosto 2026 Horas planificadas: 163.5h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 96.2% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a QA-Calidad (desde mes 2) en Agosto. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | QA-Calidad (desde mes 2) | QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 163 | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 96.2 | PMO — Capacidad
CAP-QA-M09 | QA-Calidad (desde mes 2) — Carga Septiembre 2026 (90.9%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: QA-Calidad (desde mes 2) Mes: Septiembre 2026 Horas planificadas: 170.0h de 187.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.9% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a QA-Calidad (desde mes 2) en Septiembre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | QA-Calidad (desde mes 2) | QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 170 | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90.9 | PMO — Capacidad
CAP-QA-M10 | QA-Calidad (desde mes 2) — Carga Octubre 2026 (100.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: QA-Calidad (desde mes 2) Mes: Octubre 2026 Horas planificadas: 178.5h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 100.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a QA-Calidad (desde mes 2) en Octubre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | QA-Calidad (desde mes 2) | QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 178 | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 100 | PMO — Capacidad
CAP-QA-M11 | QA-Calidad (desde mes 2) — Carga Noviembre 2026 (99.3%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: QA-Calidad (desde mes 2) Mes: Noviembre 2026 Horas planificadas: 177.2h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 99.3% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a QA-Calidad (desde mes 2) en Noviembre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | QA-Calidad (desde mes 2) | QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 177 | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 99.3 | PMO — Capacidad
CAP-SYS-M06 | SYS-Infraestructura — Carga Junio 2026 (0.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: SYS-Infraestructura Mes: Junio 2026 Horas planificadas: 0.0h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 0.0% — Estado: BAJO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a SYS-Infraestructura en Junio. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 1 | R1 |  | Baja | Bajo | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 0 | PMO — Capacidad
CAP-SYS-M07 | SYS-Infraestructura — Carga Julio 2026 (91.3%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: SYS-Infraestructura Mes: Julio 2026 Horas planificadas: 155.2h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 91.3% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a SYS-Infraestructura en Julio. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 155 | R1 |  | Baja | Bajo | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 91.3 | PMO — Capacidad
CAP-SYS-M08 | SYS-Infraestructura — Carga Agosto 2026 (90.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: SYS-Infraestructura Mes: Agosto 2026 Horas planificadas: 153.0h de 170.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 90.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a SYS-Infraestructura en Agosto. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 153 | R1 |  | Baja | Bajo | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | PMO — Capacidad
CAP-SYS-M09 | SYS-Infraestructura — Carga Septiembre 2026 (100.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: SYS-Infraestructura Mes: Septiembre 2026 Horas planificadas: 187.0h de 187.0h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 100.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a SYS-Infraestructura en Septiembre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 187 | R1 |  | Baja | Bajo | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 100 | PMO — Capacidad
CAP-SYS-M10 | SYS-Infraestructura — Carga Octubre 2026 (100.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: SYS-Infraestructura Mes: Octubre 2026 Horas planificadas: 178.5h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 100.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a SYS-Infraestructura en Octubre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 178 | R1 |  | Baja | Bajo | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 100 | PMO — Capacidad
CAP-SYS-M11 | SYS-Infraestructura — Carga Noviembre 2026 (100.0%) | PANEL DE CAPACIDAD MENSUAL Recurso: SYS-Infraestructura Mes: Noviembre 2026 Horas planificadas: 178.5h de 178.5h disponibles (neto feriados Peru, 8.5h/dia) Carga: 100.0% — Estado: OPTIMO Meta del proyecto: 90%+ promedio en 6 meses Esta tarea es un indicador para dashboard ClickUp. No requiere ejecucion tecnica: consolida la suma de horas de todas las tareas asignadas a SYS-Infraestructura en Noviembre. | Gestion PMO | Capacidad_Recursos | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,CAPACIDAD | 178 | R1 |  | Baja | Bajo | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 100 | PMO — Capacidad
DEV-001 | Organizar repositorios Git y reglas de trabajo del codigo | OBJETIVO: Definir donde vive el codigo y como el equipo colabora sin pisarse. PARA LA MINA: Base ordenada para entregas auditables (quien cambio que, cuando y por que). ENTREGABLE: Repositorios Git, ramas main/develop/feature, proteccion de ramas, hooks de calidad. VPS REQUERIDO: Ninguno — se hace en GitHub/GitLab desde julio 2026 (mes 2 del proyecto). DEPENDE DE: Nada (inicio SYS en mes 2). EXITO: Todo desarrollador clona el repo y sigue la misma estrategia de ramas. | DevOps | DevOps_Infra | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-07-31 | INFRAESTRUCTURA | 12 | R2 |  | Baja | Bajo | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Transversal | 91.3 | Agile — DevOps
DEV-002 | Empaquetar todos los servicios en contenedores Docker | OBJETIVO: Que backend, frontend, bases de datos y servicios auxiliares corran igual en cualquier maquina. PARA LA MINA: Misma plataforma en laptop del programador, servidor de desarrollo y produccion en Lima. ENTREGABLE: Dockerfiles + docker-compose.yml completo (C++, React, PostgreSQL, Redis, MinIO, Kafka, Grafana, etc.). VPS REQUERIDO: Ninguno al inicio — primero se valida en laptops; luego se despliega en VPS dev (DEV-003). DEPENDE DE: DEV-001. EXITO: `docker compose up` levanta la plataforma completa en local. | DevOps | DevOps_Infra | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-07-31 | 2026-08-28 | INFRAESTRUCTURA | 27 | R2 | DEV-001 | Alta | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Transversal | 98.5 | Agile — DevOps
DEV-003 | Contratar e instalar VPS de DESARROLLO compartido para el equipo | OBJETIVO: Servidor remoto donde todos los programadores prueban integraciones con datos compartidos. PARA LA MINA: Primer servidor real en datacenter; permite probar sensores, mapas e informes como en faena. ENTREGABLE: VPS Linux con Docker, todos los servicios DEV-002, datos de prueba, acceso VPN/SSH por rol. VPS REQUERIDO: SI — VPS DESARROLLO. Fecha clave: ~20 jul 2026 (semana 8). Tamano inicial: 8 vCPU / 32 GB RAM / 500 GB NVMe. DEPENDE DE: DEV-002 (imagenes Docker listas). EXITO: Backend y frontend se conectan al mismo ambiente; deja de depender de laptops aisladas. | DevOps | DevOps_Infra | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-08-28 | 2026-09-24 | INFRAESTRUCTURA | 21 | R2 | DEV-002 | Alta | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Transversal | 95.6 | Agile — DevOps
DEV-004 | Instalar VPS de PRUEBAS / CERTIFICACION (staging) | OBJETIVO: Replica controlada de produccion exclusiva para QA y aprobaciones. PARA LA MINA: Ningun cambio llega a operadores sin pasar por este ambiente. ENTREGABLE: VPS staging identico a prod (mismas versiones), flujo Dev -> Staging -> Prod documentado. VPS REQUERIDO: SI — VPS STAGING (~agosto 2026, semana 10). DEPENDE DE: DEV-003. EXITO: QA certifica releases en staging antes del Go-Live. | DevOps | DevOps_Infra | SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-09-24 | 2026-10-22 | INFRAESTRUCTURA,PRUEBAS_CALIDAD | 28 | R3 | DEV-003 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S9-S11 | Transversal | 100 | Agile — DevOps
DEV-005 | Instalar VPS de PRODUCCION en datacenter Lima (usuarios reales) | OBJETIVO: Ambiente definitivo para la mina con alta disponibilidad y seguridad. PARA LA MINA: Plataforma que usaran operadores, geotecnia y gerencia en faena. ENTREGABLE: Dos VPS (principal + respaldo), DNS, SSL, firewall, VPN, monitoreo y backups automaticos. VPS REQUERIDO: SI — VPS PRODUCCION (~octubre 2026, semana 17-18). Tier III Lima. DEPENDE DE: DEV-004 (staging aprobado) + hitos P2-M5 (infra productiva). EXITO: Marcha blanca y Go-Live nov 2026 sobre este ambiente. | DevOps | DevOps_Infra | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto TI / PMO | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Urgent | 2026-10-22 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 26 | R5 | DEV-004 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S11-S13 | Transversal | 95.9 | Agile — DevOps
FE1-O01 | Optimizar velocidad de carga de la plataforma web | Hacer que la plataforma cargue rapidamente: dividir el codigo en partes que se cargan solo cuando se necesitan (el editor se carga al abrir un informe, el mapa solo al ver el dashboard), comprimir archivos, precargar pantallas principales. La plataforma debe mostrar contenido en menos de 1.5 segundos. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-07-31 | EXPERIENCIA_USUARIO,DATOS | 12 | R3 |  | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Agosto | 98.7 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE1-O02 | Convertir la plataforma en aplicacion instalable para uso en campo (modo sin conexion) | Transformar la plataforma web para que funcione como una aplicacion que se puede instalar en tablets y computadoras. El usuario puede crear y consultar informes sin conexion a internet (en zonas de la mina sin senal). Los datos se guardan localmente y se sincronizan cuando vuelve la conexion. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-08-03 | 2026-08-31 | EXPERIENCIA_USUARIO,SIN_CONEXION | 12 | R3 |  | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 99.6 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE1-O03 | Monitoreo de errores frontend (Sentry integration) | Integración de Sentry en React: captura automática de errores JS, source maps para debugging, contexto de usuario/ruta/dispositivo. Dashboard de errores. Alertas por nuevos errores en producción. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-10-01 | 2026-11-02 | EXPERIENCIA_USUARIO,INFRAESTRUCTURA | 12 | R4 |  | Media | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE1-O04 | Documentación de componentes React (Storybook) | Catálogo visual de todos los componentes React de la plataforma: botones, inputs, tablas, cards, modales, etc. Cada componente con variantes, estados y código de ejemplo. Referencia para todo el equipo frontend. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-11-02 | DOCUMENTACION,EXPERIENCIA_USUARIO | 25 | R4 |  | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo | S7-S12 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE1-O05 | Optimización de state management (Redux/Zustand) | Refactoring del manejo de estado: normalización de store, selectores memoizados, eliminación de re-renders innecesarios. Reducir renders del editor en >50%. Profiling con React DevTools. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-09-30 | DATOS,EXPERIENCIA_USUARIO | 12 | R4 |  | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE1-O08 | Pantalla de historial de actividades y audit trail visual | Vista de timeline de actividades del usuario y del sistema: quién editó qué informe, cuándo se aprobó, quién exportó. Filtros por usuario, tipo de acción, rango de fechas. Integración con audit log backend. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | EXPERIENCIA_USUARIO,SEGURIDAD,GERENCIA | 12 | R4 |  | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE1-O09 | Internacionalización del frontend (i18n framework setup) | Setup del framework de internacionalización: react-intl o i18next, extracción de strings, estructura de archivos de traducción, pluralización, formatos de fecha/número. Base para la traducción de FE2. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-09-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,INTEGRACION | 24 | R4 |  | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S5-S9 | Septiembre | 99.6 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE1-O10 | Testing de compatibilidad cross-browser completo | Pruebas exhaustivas en todos los navegadores target: Chrome 120+, Firefox 115+, Edge 120+, Safari 17+. Verificar editor, GIS, exportaciones, WebSocket. Fix de incompatibilidades detectadas. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), QA-Calidad (desde mes 2) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,EXPERIENCIA_USUARIO | 24 | R5 |  | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Octubre | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE1-O11 | Optimización de carga del editor para informes grandes (100+ páginas) | Performance tuning del editor TipTap para documentos largos: virtualización de nodos, debounce de operaciones, lazy rendering de páginas no visibles. Target: editor fluido con informes de 100+ páginas. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | EDITOR_INFORMES,DATOS | 12 | R5 |  | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Octubre | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE1-O12 | Correcciones de UX basadas en feedback de marcha blanca | Sprint dedicado a corregir problemas de usabilidad detectados durante la marcha blanca: ajustes de layout, mejoras en flujos confusos, correcciones de texto, mejoras de rendimiento perceptual. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Urgent | 2026-11-02 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,PRODUCCION,SOPORTE | 12 | R6 |  | Media | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE2-U01 | Investigación UX inicial: entrevistas con usuarios de mina | Sesiones de investigación con ingenieros de mina, supervisores y operadores para entender cómo trabajan hoy, qué problemas tienen con los sistemas actuales, qué necesitan para su trabajo diario. Documentación de user personas y journey maps. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-06-01 | 2026-06-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,SOPORTE,DOCUMENTACION | 12 | R1 |  | Media | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE2-U02 | Investigación UX continua: sesiones de usabilidad quincenal | Sesiones de usabilidad con usuarios reales cada 2 semanas durante el desarrollo. Pruebas de prototipos, validación de flujos, detección de problemas de usabilidad. Reporte con hallazgos y recomendaciones priorizadas. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-08-31 | EXPERIENCIA_USUARIO,SOPORTE | 48 | R2 | FE2-U01 | Media | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S3-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE2-U05 | Soporte multi-idioma de la plataforma (espanol, ingles, portugues) | Preparar la plataforma para funcionar en 3 idiomas: espanol, ingles y portugues. El usuario puede cambiar el idioma en cualquier momento y toda la interfaz se traduce: menus, botones, mensajes, formatos de fecha y numeros. Necesario para operaciones mineras en varios paises de Latinoamerica. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | EXPERIENCIA_USUARIO,INTEGRACION | 25 | R3 |  | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE2-U06 | Diseño de templates de email para notificaciones del sistema | Diseño de plantillas HTML responsive para emails transaccionales: aprobación de informe, alerta de sensor, recordatorio de revisión, bienvenida. Branding corporativo minero, compatibilidad con Outlook/Gmail. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | EXPERIENCIA_USUARIO,NOTIFICACIONES | 23 | R4 |  | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Septiembre | 94 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE2-U08 | Guia interactiva de bienvenida para nuevos usuarios de la plataforma | Cuando un usuario entra por primera vez a la plataforma, se muestra un tour guiado paso a paso: como configurar su perfil, como crear su primer informe, como usar el editor, como aprobar documentos. El objetivo es que el usuario pueda empezar a trabajar sin necesidad de capacitacion externa. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,SOPORTE | 23 | R4 |  | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE2-U09 | Sistema de ayuda contextual (tooltips, guías, FAQ) | Implementación de ayuda contextual en cada módulo: tooltips en iconos/botones, guías paso a paso para flujos complejos (aprobación, exportación, firma), sección de FAQ. Reducir tickets de soporte. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | EXPERIENCIA_USUARIO,SOPORTE | 31 | R4 |  | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Septiembre | 90.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE2-U10 | Diseño del módulo de administración (usuarios, roles, config) | Pantallas administrativas para el administrador del sistema: gestión de usuarios, asignación de roles, configuración de tenant, logs de auditoría visual, configuración de notificaciones, parámetros del sistema. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-11-02 | EXPERIENCIA_USUARIO,SEGURIDAD,GERENCIA | 24 | R4 |  | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S7-S12 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE1-O07 | Módulo de administración: usuarios, roles, configuración | Implementación funcional del módulo admin: CRUD usuarios, asignación de roles RBAC, configuración por tenant, visualización de audit logs, parámetros del sistema. Solo accesible a rol Administrador. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,SEGURIDAD,GERENCIA | 25 | R4 | FE2-U10 | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Septiembre | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE2-U12 | Auditoría de accesibilidad WCAG completa y correcciones | Auditoría exhaustiva de accesibilidad en toda la plataforma: contraste, navegación por teclado, ARIA labels, formularios, tablas de datos. Corrección de todos los hallazgos nivel AA. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,SEGURIDAD,PRUEBAS_CALIDAD | 36 | R5 |  | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S7-S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE2-U13 | Pruebas de usabilidad en entorno minero real (in-situ) | Visita a la unidad minera para pruebas de usabilidad in-situ: usar la plataforma en condiciones reales (polvo, luz solar, guantes, ruido). Documentar problemas específicos del entorno y ajustar la UX. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,SOPORTE | 31 | R5 |  | Media | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo | S7-S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE2-U14 | Material de capacitación para usuarios finales | Creación de material de entrenamiento: video-tutoriales (5-10 min cada uno), guía rápida imprimible (2 páginas), manual de usuario completo, guía de troubleshooting. Para supervisores, ingenieros y gerentes. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | SOPORTE,DOCUMENTACION | 47 | R6 |  | Media | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE2-U15 | Soporte a usuarios durante marcha blanca y GoLive | Soporte dedicado on-site y remoto durante la marcha blanca: resolver dudas de usuarios, registrar issues, priorizar bugs de UX, ajustes rápidos de interfaz basados en feedback directo. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Urgent | 2026-11-02 | 2026-11-30 | SOPORTE,PRODUCCION | 30 | R6 |  | Media | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE2-U16 | Documentación de guías de usuario visuales (screenshots) | Manual de usuario visual con capturas de pantalla anotadas de cada flujo: cómo crear un informe, cómo aprobar, cómo exportar, cómo usar el mapa, cómo configurar alertas. Formato PDF y ayuda online. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-10-01 | 2026-11-02 | DOCUMENTACION,SOPORTE | 36 | R6 |  | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Noviembre | 94 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE2-U17 | Encuestas NPS y optimización UX post-lanzamiento | Encuestas de satisfacción a usuarios clave tras GoLive (NPS, SUS), análisis de fricciones reportadas en marcha blanca, ajustes UX de prioridad alta en pantallas críticas y reporte de mejoras para backlog post-proyecto. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,SOPORTE,PRODUCCION | 31 | R6 | FE2-U15 | Media | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S13 | Noviembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-ARQ-M07-01 | Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamiento TI — Julio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Julio 2026 (ARQ-Arquitecto TI / PMO). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 11 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 94.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-ARQ-M07-02 | Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamiento TI — Julio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Julio 2026 (ARQ-Arquitecto TI / PMO). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 6 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 94.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-ARQ-M07-03 | Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamiento TI — Julio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Julio 2026 (ARQ-Arquitecto TI / PMO). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 7 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 94.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-ARQ-M07-04 | Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamiento TI — Julio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Julio 2026 (ARQ-Arquitecto TI / PMO). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 94.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-ARQ-M07-05 | Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamiento TI — Julio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Julio 2026 (ARQ-Arquitecto TI / PMO). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 14 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 94.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-ARQ-M08-01 | Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamiento TI — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (ARQ-Arquitecto TI / PMO). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 5 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-ARQ-M08-02 | Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamiento TI — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (ARQ-Arquitecto TI / PMO). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-ARQ-M08-03 | Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamiento TI — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (ARQ-Arquitecto TI / PMO). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-ARQ-M08-04 | Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamiento TI — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (ARQ-Arquitecto TI / PMO). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-ARQ-M08-05 | Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamiento TI — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (ARQ-Arquitecto TI / PMO). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-ARQ-M08-06 | Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamiento TI — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (ARQ-Arquitecto TI / PMO). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M06-01 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Junio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Junio 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 3 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 94.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M09-01 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 32 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M09-02 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 13 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M09-03 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 6 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M09-04 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 10 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M09-05 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 23 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M09-06 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 7 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M09-07 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 6 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M09-08 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M09-09 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 3 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M09-10 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M09-11 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 28 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M09-12 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 6 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M09-13 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 9 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M10-01 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Octubre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Octubre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 34 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 93.1 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M10-02 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Octubre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Octubre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 13 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 93.1 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M10-03 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Octubre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Octubre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 6 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 93.1 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M10-04 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Octubre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Octubre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 3 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 93.1 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M10-05 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Octubre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Octubre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 13 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 93.1 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M11-01 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 9 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M11-02 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 10 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M11-03 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 24 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M11-04 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 24 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M11-05 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 12 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M11-06 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 8 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M11-07 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 5 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE1-M11-08 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 3 | R1 |  | Baja | Bajo | Backend Core | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE2-M07-01 | Refuerzo biometria, usuarios/accesos, IA aplicada y hardening OWASP — Julio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Julio 2026 (BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 2 | R1 |  | Baja | Bajo | Ciberseguridad Backend | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE2-M08-01 | Refuerzo biometria, usuarios/accesos, IA aplicada y hardening OWASP — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 8 | R1 |  | Baja | Bajo | Ciberseguridad Backend | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-BE2-M08-02 | Refuerzo biometria, usuarios/accesos, IA aplicada y hardening OWASP — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 5 | R1 |  | Baja | Bajo | Ciberseguridad Backend | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-FE2-M07-01 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Julio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Julio 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 7 | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-FE2-M07-02 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Julio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Julio 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 7 | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-FE2-M08-01 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-FE2-M08-02 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 5 | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-FE2-M09-01 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 20 | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-FE2-M09-02 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 6 | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-FE2-M10-01 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Octubre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Octubre 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 11 | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Octubre | 94 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-FE2-M11-01 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 20 | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-FE2-M11-02 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 16 | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-FE2-M11-03 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 6 | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-FE2-M11-04 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 10 | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-FE2-M11-05 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 10 | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-FE2-M11-06 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 6 | R1 |  | Baja | Bajo | UX y Soporte | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Noviembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-IA-M07-01 | Validacion modelos ONNX/NLP y calidad de inferencias mineras — Julio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Julio 2026 (IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 15 | R1 |  | Baja | Bajo | IA y Automatización | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 99 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-IA-M07-02 | Validacion modelos ONNX/NLP y calidad de inferencias mineras — Julio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Julio 2026 (IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 8 | R1 |  | Baja | Bajo | IA y Automatización | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 99 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-IA-M09-01 | Validacion modelos ONNX/NLP y calidad de inferencias mineras — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 8 | R1 |  | Baja | Bajo | IA y Automatización | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-PAF-M06-01 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Junio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Junio 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | 0 | Desarrollo | S1-S3 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
FLOOR-PAF-M06-02 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Junio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Junio 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 5 | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | 0 | Desarrollo | S1-S3 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
FLOOR-PAF-M06-03 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Junio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Junio 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 7 | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | 0 | Desarrollo | S1-S3 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
FLOOR-PAF-M06-04 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Junio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Junio 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 6 | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | 0 | Desarrollo | S1-S3 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
FLOOR-PAF-M06-05 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Junio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Junio 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 8 | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | 0 | Desarrollo | S1-S3 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
FLOOR-PAF-M06-06 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Junio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Junio 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | 0 | Desarrollo | S1-S3 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
FLOOR-PAF-M11-01 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 6 | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
FLOOR-PAF-M11-02 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 15 | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
FLOOR-PAF-M11-03 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 6 | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
FLOOR-PAF-M11-04 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
FLOOR-PAF-M11-05 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 7 | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
FLOOR-PAF-M11-06 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 5 | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
FLOOR-PAF-M11-07 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 8 | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
FLOOR-PAF-M11-08 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Noviembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Noviembre 2026 (Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 4 | R1 |  | Baja | Bajo | PMO Soporte | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
FLOOR-QA-M07-01 | Regresion continua, evidencias ISO y pruebas exploratorias — Julio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Julio 2026 (QA-Calidad (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | QA-Calidad (desde mes 2) | QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 8 | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 94.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-QA-M07-02 | Regresion continua, evidencias ISO y pruebas exploratorias — Julio | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Julio 2026 (QA-Calidad (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | QA-Calidad (desde mes 2) | QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 5 | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 94.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-QA-M08-01 | Regresion continua, evidencias ISO y pruebas exploratorias — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (QA-Calidad (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | QA-Calidad (desde mes 2) | QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 10 | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 96.2 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-QA-M08-02 | Regresion continua, evidencias ISO y pruebas exploratorias — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (QA-Calidad (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | QA-Calidad (desde mes 2) | QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 14 | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 96.2 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-QA-M08-03 | Regresion continua, evidencias ISO y pruebas exploratorias — Agosto | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Agosto 2026 (QA-Calidad (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | QA-Calidad (desde mes 2) | QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 9 | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 96.2 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-QA-M09-01 | Regresion continua, evidencias ISO y pruebas exploratorias — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (QA-Calidad (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | QA-Calidad (desde mes 2) | QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 5 | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-QA-M09-02 | Regresion continua, evidencias ISO y pruebas exploratorias — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (QA-Calidad (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | QA-Calidad (desde mes 2) | QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 9 | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
FLOOR-QA-M09-03 | Regresion continua, evidencias ISO y pruebas exploratorias — Septiembre | Actividad transversal planificada para mantener carga mensual >= 90% en Septiembre 2026 (QA-Calidad (desde mes 2)). Incluye revisiones, soporte cruzado, documentacion y cierre de pendientes del mes. | PASO 2 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | QA-Calidad (desde mes 2) | QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,SOPORTE,CAPACIDAD | 3 | R1 |  | Baja | Bajo | Calidad | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 90.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA-M01 | Recopilar y preparar datos reales de la mina para entrenar los modelos de IA | Recopilar datos necesarios para que la inteligencia artificial aprenda: fotografias de trabajadores con y sin equipo de proteccion personal (casco, chaleco, lentes), grabaciones de voz con vocabulario tecnico minero, e informes historicos de la mina para que la IA aprenda a corregir y predecir texto. Limpiar, etiquetar y organizar estos datos. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, ARQ-Arquitecto TI / PMO, BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, ARQ-Arquitecto TI / PMO, BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | High | 2026-06-01 | 2026-06-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,DATOS | 48 | R1 |  | Alta | Alto | IA | 0 | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 94.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA-M02 | Pipeline de preprocesamiento de datos para modelos de IA | Construcción de pipelines automatizados de preprocesamiento: normalización de imágenes, augmentation, tokenización de texto, feature extraction de audio. Reproducibles y versionados con DVC. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-07-31 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL | 33 | R2 | IA-M01 | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Julio | 99 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA-M03 | Preparar servidor de Inteligencia Artificial (GPU + MLflow) | OBJETIVO: Infraestructura para entrenar, probar y publicar modelos de IA del proyecto. PARA LA MINA: Base para OCR, prediccion de fallas, sugerencias en informes y analisis de sensores. ENTREGABLE: Servidor con GPU, MLflow, pipeline de despliegue de modelos, acceso seguro para equipo IA. VPS REQUERIDO: SI — puede ser nodo GPU en VPS desarrollo o servidor dedicado (~agosto 2026, semana 9). DEPENDE DE: DEV-003 (VPS desarrollo operativo). EXITO: Equipo IA entrena un modelo y lo publica en ambiente compartido. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), SYS-Infraestructura | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-09-24 | 2026-09-24 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,INFRAESTRUCTURA | 39 | R3 | DEV-003 | Alta | Alto | IA | 0 | Desarrollo | S9 | Julio | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA-M04 | Servicio OCR para documentos escaneados en mina | Microservicio de OCR que permite subir documentos escaneados (partes de trabajo, formularios en papel) y extraer texto automáticamente. Usa Tesseract + post-procesamiento con NLP para limpiar resultados. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Normal | 2026-07-31 | 2026-09-25 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 28 | R3 | IA-M02 | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo | S5-S9 | Agosto | 99 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA-M05 | Motor de recomendaciones de informes similares | Sistema que sugiere informes similares al que el usuario está creando: 'Otros informes sobre esta zona', 'Informes similares del mes anterior'. Usa embeddings de texto + búsqueda vectorial. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES,DATOS | 26 | R3 | IA-M02 | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 96.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA-M06 | Detectar automaticamente la urgencia de informes de incidentes | La IA analiza el contenido de los informes de incidentes y determina automaticamente su nivel de urgencia: detecta palabras de alerta ('colapso', 'fuga', 'evacuacion'), evalua la gravedad descrita, y si detecta un informe critico, lo escala automaticamente al supervisor inmediato con notificacion prioritaria. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-08-31 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES,NOTIFICACIONES | 26 | R3 | IA-M02 | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 96.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA-M07 | Prediccion de escritura en linea: sugerir texto mientras el usuario escribe | Mientras el usuario escribe en el editor de informes, la IA muestra sugerencias en gris que el usuario puede aceptar con Tab: completa terminos tecnicos ('chan' -> 'chancadora primaria'), sugiere nombres de zonas de la mina, completa frases frecuentes en informes. El modelo esta entrenado con informes historicos de la operacion minera. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-11-02 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 28 | R4 | IA-M02 | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo | S7-S12 | Septiembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA-M08 | API de generación de gráficos inteligentes desde datos | Servicio que recibe datos tabulares del informe y sugiere automáticamente el mejor tipo de gráfico (barras, líneas, pie, scatter). Genera el gráfico con título y etiquetas automáticos. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-11-02 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES,EXPORTACION | 24 | R4 |  | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo | S5-S12 | Septiembre | 96.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA-M10 | Optimización y compresión de modelos para inferencia rápida | Optimización de modelos para producción: cuantización INT8, pruning, ONNX export, benchmarking de latencia. Target: reconocimiento facial <200ms, NLP <100ms, detección EPP <500ms. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL | 33 | R5 |  | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Octubre | 97 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA-M11 | Documentación completa de modelos, métricas y limitaciones | Model Cards para cada modelo en producción: arquitectura, datos de entrenamiento, métricas de accuracy/recall/F1, limitaciones conocidas, sesgos detectados, condiciones de uso. Requerido para auditoría. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-11-02 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,DOCUMENTACION,SEGURIDAD | 26 | R5 |  | Media | Bajo | IA | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Octubre | 97 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA-M12 | Benchmark y evaluación comparativa de modelos en producción | Evaluación rigurosa de cada modelo con datos de validación mineros reales: accuracy por condición (día/noche, polvo, distancia), falsos positivos/negativos, comparación con baseline humano. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,PRUEBAS_CALIDAD | 29 | R5 | IA-M10 | Alta | Alto | IA | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 97 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA-M13 | Vigilar que los modelos de IA sigan funcionando correctamente en produccion | Sistema que monitorea continuamente la calidad de las predicciones de la IA en produccion: si un modelo empieza a equivocarse mas de lo normal (porque los datos cambiaron o las condiciones son diferentes a las de entrenamiento), el sistema genera alerta automatica indicando que necesita re-entrenamiento. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,INFRAESTRUCTURA | 33 | R6 | IA-M10 | Alta | Alto | IA | 0 | Desarrollo | S13 | Noviembre | 97 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA-M14 | Entrenamiento con datos reales de producción (fine-tuning final) | Una vez en producción, re-entrenar modelos con datos reales de la mina (en lugar de datos sintéticos/históricos). Mejora significativa en accuracy. Fine-tuning de STT con acentos locales. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL | 39 | R6 | IA-M13 | Alta | Alto | IA | 0 | Desarrollo | S13 | Noviembre | 97 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA-M15 | Pipeline de evaluación automática de calidad de datos | Sistema que evalúa la calidad de los datasets de entrenamiento: detección de duplicados, valores faltantes, distribución de clases, outliers. Reporte automático de calidad. Gate de calidad antes de entrenar. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-08-03 | 2026-08-31 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,DATOS | 33 | R3 | IA-M01 | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 96.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA-M16 | Modelo de detección de anomalías en informes (contenido) | Detector de anomalías en contenido de informes: valores numéricos fuera de rango, textos duplicados de informes anteriores, secciones faltantes obligatorias. Alertas antes de la aprobación del informe. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-11-02 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES,PRUEBAS_CALIDAD | 33 | R4 | IA-M02 | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo | S7-S12 | Septiembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA-M17 | Dashboard de métricas de todos los modelos de IA en producción | Panel unificado con las métricas de cada modelo: accuracy actual, número de inferencias/día, latencia p50/p95, drift score, fecha de último re-entrenamiento. Visible para equipo técnico y gerencia. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,GERENCIA | 37 | R5 | IA-M12 | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 97 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-LOAD-SYS-01 | SYS: hardening Docker Compose staging y pipeline despliegue base | Configuracion inicial de entorno staging, secrets, healthchecks y despliegue automatizado base del stack. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-10-22 | 2026-10-22 | INFRAESTRUCTURA | 24 | R2 | DEV-004 | Media | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S11 | Julio | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-LOAD-SYS-02 | SYS: monitoreo base Prometheus/Grafana y alertas operativas | Dashboards de CPU, memoria, disco y latencia API; alertas Slack/email para umbrales criticos. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-10-22 | 2026-10-22 | INFRAESTRUCTURA | 22 | R3 | P1-LOAD-SYS-01 | Media | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S11 | Agosto | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-LOAD-SYS-03 | SYS: optimizacion Nginx cache/compresion y tuning VPS Lima | Cache estatico, gzip/brotli, limites de conexion y ajuste de recursos para carga concurrente minera. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-10-22 | 2026-11-20 | INFRAESTRUCTURA | 18 | R4 | P1-LOAD-SYS-02 | Media | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S11-S13 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M1-001 | Reunión de Kick-off con accionistas y Gerencia Minera | Presentación del proyecto, alcance SOW, equipo, cronograma y expectativas de entregables ante Directorio y Gerencia Operacional. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Urgent | 2026-06-01 | 2026-06-30 | ARQUITECTURA,CRITICO | 8 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S1-S3 | Junio | 99.7 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M1-002 | Aprobar documento de definición de alcance (SOW) | Revisión, ajuste y firma formal del Statement of Work con todas las partes interesadas. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Urgent | 2026-06-30 | 2026-07-31 | ARQUITECTURA,DOCUMENTACION,CRITICO | 16 | R1 | P1-M1-001 | Baja | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Junio | 99.7 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M1-003 | Levantamiento funcional para sistema de informes mineros avanzados | Entrevistas con ingenieros de mina, supervisores y gerencia para capturar requisitos funcionales del módulo de reportabilidad. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | ARQ-Arquitecto TI / PMO, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | ARQ-Arquitecto TI / PMO, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | High | 2026-06-30 | 2026-07-31 | ARQUITECTURA,DOCUMENTACION | 36 | R1 | P1-M1-001 | Media | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Junio | 99.7 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M1-004 | Definir requerimientos no funcionales (latencia, concurrencia) | Documentar NFRs: latencia <20ms, 10K sensores concurrentes, disponibilidad 99.9%, auto-guardado <0.5s. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, ARQ-Arquitecto TI / PMO | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-07-31 | 2026-07-31 | ARQUITECTURA,CRITICO | 24 | R1 | P1-M1-003 | Media | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S5 | Junio | 92.2 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M1-005 | Seleccionar y validar frameworks (C++ Boost, React 18, FastAPI) | Evaluación técnica y PoC de stack: C++ Boost.Asio, React 18 + TipTap, PostgreSQL/TimescaleDB, Redpanda. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-07-31 | 2026-11-30 | ARQUITECTURA,DATOS | 31 | R1 | P1-M1-004 | Alta | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S5-S13 | Junio | 98.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2-I02 | Administracion de usuarios, perfiles y niveles de acceso al sistema | Servicios para crear y mantener usuarios, asignar perfiles, definir que puede ver o modificar cada rol y registrar cambios de permisos. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,DATOS | 29 | R2 | P1-M1-005 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2-I05 | Registro de auditoria: quien entro, que modifico y cuando | Servicio que guarda un historial claro de accesos y cambios sensibles para cumplimiento minero y revision de seguridad. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,DOCUMENTACION | 22 | R4 | BE2-I02 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE3-D01 | Diseno y creacion de la base de datos principal del sistema | Definir tablas, relaciones y reglas de la base PostgreSQL que almacena usuarios, informes, sensores y configuracion de la mina. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,CRITICO | 25 | R2 | P1-M1-005 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE3-D02 | Sincronizacion de datos con la plataforma Amazon (AWS) | Conectar la base del proyecto con los datos existentes en AWS: lectura segura, mapeo de campos y control de errores de transferencia. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, SYS-Infraestructura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INTEGRACION | 32 | R3 | BE3-D01 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE3-D03 | Procesos automaticos de transferencia y limpieza de datos (ETL) | Trabajos programados que mueven y transforman datos entre sistemas, eliminan duplicados y preparan informacion para reportes. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INTEGRACION | 31 | R3 | BE3-D02 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE3-D04 | Copias de seguridad automaticas y restauracion de la base de datos | Configurar respaldos diarios, prueba de restauracion y procedimiento documentado si falla la base de datos. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INFRAESTRUCTURA | 24 | R4 | BE3-D01 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE3-D05 | Simulacro de recuperacion del sistema completo y de la base de datos | Ejercicio controlado de disaster recovery: restaurar servicios y datos en el VPS Lima y medir tiempo de recuperacion. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto TI / PMO | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 32 | R5 | BE3-D04 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE3-D06 | Monitoreo de replicacion, retencion y archivo de datos historicos | Supervisar que la copia de datos este al dia, aplicar politicas de retencion legal minera y archivar periodos cerrados. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INTEGRACION | 24 | R5 | BE3-D03 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-ALC-FE1-M1 | FE1 mes 1: setup React/Vite, contratos API con BE1 (core) y shell ReportStudio | Unico frontend activo en junio: levantar arquitectura Vite, routing base, contratos REST/WebSocket con backend y shell navegable del ReportStudio para validacion temprana con ARQ. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,DATOS,EDITOR_INFORMES,ARQUITECTURA | 27 | R1 | P1-M1-005 | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo | S13 | Junio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-LOAD-QA-01 | QA: plan maestro de pruebas y casos base modulos core | Elaborar TQA01 extendido, casos smoke/regression para auth, CRUD informes y telemetria base. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,DOCUMENTACION | 32 | R2 | P1-M1-005 | Media | Medio | QA | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 99.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M1-006 | Definir flujos de autenticación, autorización y roles | Diseño de flujos JWT, OAuth2, RBAC multi-tenant, biometría facial para acceso a informes. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-08-03 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,ARQUITECTURA | 24 | R1 | P1-M1-003 | Alta | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S5-S13 | Junio | 95.6 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M1-007 | Modelar base de datos para informes mineros (JSONB) | Diseño de esquema PostgreSQL con JSONB para estructura granular de informes, versionamiento y auditoría. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-11-30 | DATOS,ARQUITECTURA | 31 | R1 | P1-M1-004 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S7-S13 | Junio | 90.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M1-008 | Modelar ERD de usuarios y flujos de aprobación | Diagrama entidad-relación completo: usuarios, roles, permisos, workflows de aprobación de informes. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,ARQUITECTURA | 22 | R1 | P1-M1-007 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Junio | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M1-009 | Diseñar esquema multi-tenant (aislamiento por compañía/contratista) | Arquitectura de aislamiento de datos por empresa minera y contratista con particionamiento lógico. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,ARQUITECTURA,SEGURIDAD | 24 | R1 | P1-M1-007 | Alta | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S13 | Junio | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M1-010 | Definir particiones automáticas en TimescaleDB para telemetría | Diseño de hypertables, políticas de retención y compresión para datos de sensores IoT. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,SENSORES | 13 | R1 | P1-M1-007 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Junio | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M1-011 | Auditar sistemas legacy actuales en mina | Relevamiento de interfaces actuales, formatos de datos, APIs existentes y puntos de integración. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-07-31 | 2026-10-30 | ARQUITECTURA,DOCUMENTACION | 28 | R1 | P1-M1-003 | Media | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S5-S11 | Junio | 98.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M1-012 | Elaborar y presentar documentos de diseño de backend | Documentación técnica de APIs, diagramas de secuencia, contratos de servicio y patrones de diseño. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, ARQ-Arquitecto TI / PMO, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, ARQ-Arquitecto TI / PMO, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ARQUITECTURA,DOCUMENTACION,DATOS | 32 | R1 | P1-M1-005 | Media | Bajo | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Junio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M1-013 | Análisis heurístico de las interfaces antiguas | Evaluación UX de sistemas legacy para identificar pain points y oportunidades de mejora. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Normal | 2026-07-31 | 2026-07-31 | EXPERIENCIA_USUARIO,DOCUMENTACION | 11 | R1 | P1-M1-003 | Baja | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo | S5 | Junio | 98.7 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M1-014 | Crear guía de estilos de negocio (Design System minero) | Definición de paleta, tipografía, componentes, iconografía y guidelines para la plataforma. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Normal | 2026-07-31 | 2026-07-31 | EXPERIENCIA_USUARIO,DOCUMENTACION | 12 | R1 | P1-M1-013 | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo | S5 | Junio | 98.7 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE2-U03 | Mantenimiento continuo del Design System y componentes | Actualización del Design System a medida que se desarrollan nuevos componentes: documentación de uso, estados, variantes. Asegurar consistencia visual en toda la plataforma. Revisión de cumplimiento por sprint. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-07-31 | 2026-09-25 | EXPERIENCIA_USUARIO,DOCUMENTACION | 51 | R2 | P1-M1-014 | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo | S5-S9 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE2-U04 | Diseño de pantallas específicas para tablets de campo | Diseño e implementación de vistas optimizadas para tablets que se usan dentro de la mina: botones grandes (touch-friendly), lectura en luz solar, menús simplificados, modo de alta visibilidad. Compatible con guantes de seguridad. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), QA-Calidad (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-07-31 | 2026-09-25 | EXPERIENCIA_USUARIO,CRITICO | 33 | R3 | P1-M1-014 | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo | S5-S9 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE2-U07 | Diseño de plantillas visuales corporativas de informes | Diseño de 10+ plantillas de informes mineros con carátula, membrete, estilos de tabla, gráficos corporativos: Informe Diario, Informe Semanal, Reporte de Incidente, Informe Gerencial, Reporte Ambiental, etc. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-08-03 | 2026-09-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,EXPORTACION | 28 | R4 | P1-M1-014 | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S5-S9 | Septiembre | 90.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M1-015 | Wireframes low-fidelity: login y control de acceso | Bocetos iniciales de pantallas de login, recuperación de contraseña y selección de roles. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Normal | 2026-07-31 | 2026-07-31 | EXPERIENCIA_USUARIO | 11 | R1 | P1-M1-014 | Baja | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo | S5 | Junio | 98.7 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M1-016 | Wireframes: dashboard general e indicadores de telemetría (KPIs) | Diseño de dashboard principal con widgets de KPIs operacionales, alertas y tendencias. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Normal | 2026-07-31 | 2026-07-31 | EXPERIENCIA_USUARIO,SENSORES | 11 | R1 | P1-M1-014 | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo | S5 | Junio | 98.7 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE2-U11 | Diseño del dashboard ejecutivo para Gerencia | Dashboard de alto nivel para gerentes y directores: KPIs de producción, estado de informes, alertas de sensores, mapa ejecutivo simplificado, indicadores de cumplimiento. Vista de un vistazo (glanceable). | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-10-01 | 2026-11-02 | EXPERIENCIA_USUARIO,GERENCIA | 31 | R4 | P1-M1-016 | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Septiembre | 94 | Agile — Desarrollo por Sprint
FE1-O06 | Pantallas ejecutivas de gerencia (dashboards de dirección) | Implementación de dashboards de alto nivel para directivos: resumen de producción, estado de informes por zona, tendencias de alertas, mapa ejecutivo, indicadores de cumplimiento normativo. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | GERENCIA,EXPERIENCIA_USUARIO | 24 | R4 | FE2-U11 | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Septiembre | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M1-017 | Wireframes: editor de reportes técnicos avanzados (ReportStudio) | Prototipo del ReportStudio: toolbar, formato, tablas, imágenes, reglas horizontales, firma digital, auto-guardado. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-07-31 | 2026-07-31 | EXPERIENCIA_USUARIO,EXPORTACION,EDITOR_INFORMES | 12 | R1 | P1-M1-014 | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S5 | Junio | 98.7 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M1-018 | Aprobación gerencial de arquitectura y documentos de diseño | Presentación formal y aprobación de diseño técnico, stack tecnológico y plan de ejecución. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | ARQUITECTURA,CRITICO,DOCUMENTACION | 8 | R1 | P1-M1-012 | Baja | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S13 | Junio | 99.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M1-019 | Configurar registro automatico de cambios en la base de datos (auditoria) | Crear mecanismos en la base de datos que registren automaticamente cuando alguien modifica, elimina o accede a informacion sensible: quien hizo el cambio, cuando, y que datos se modificaron. Esencial para cumplimiento normativo minero. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,SEGURIDAD | 10 | R1 | P1-M1-008 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Junio | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M1-020 | Documentar módulos (informes, autorizaciones) | Especificación funcional detallada de cada módulo del sistema de reportabilidad. | PASO 1 | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, ARQ-Arquitecto TI / PMO | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DOCUMENTACION,ARQUITECTURA | 24 | R1 | P1-M1-012 | Media | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S13 | Junio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M2-001 | Inicializar repositorio C++ (CMakeLists y vcpkg) | Setup del proyecto C++ con CMake, vcpkg, estructura de directorios, CI local y compilación base. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INFRAESTRUCTURA | 16 | R2 | P1-M1-005 | Media | Bajo | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE1-C01 | Canal en vivo para recibir datos de sensores de la mina | Servicio en el servidor que mantiene la conexion directa con los equipos de la mina y entrega la informacion en tiempo real al resto del sistema. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, SYS-Infraestructura | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, SYS-Infraestructura | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SENSORES,CRITICO | 31 | R2 | P1-M2-001 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-LOAD-FE2-01 | FE2: validacion UX temprana de login, auth y responsive tablet mina | Pruebas de usabilidad en julio sobre flujos de acceso, permisos y layout responsive para tablets de campo con guantes. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,PRUEBAS_CALIDAD | 27 | R2 | P1-M2-001 | Media | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M2-002 | Desarrollar estructuras de red nativas con Boost.Asio | Construccion del modulo de comunicaciones de red de alta velocidad que permite al sistema enviar y recibir datos de sensores en milisegundos. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,CRITICO | 28 | R2 | P1-M2-001 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M2-003 | Crear servidor de comunicacion en tiempo real (WebSocket) | Servidor que permite enviar actualizaciones instantaneas a las pantallas de los usuarios sin que tengan que refrescar la pagina. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,CRITICO | 38 | R2 | P1-M2-002 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE3-I08 | Notificaciones in-app en tiempo real (vía WebSocket) | Sistema de notificaciones dentro de la plataforma vía WebSocket: badge con contador, panel de notificaciones, sonido configurable. Tipos: informe pendiente, aprobación recibida, alerta sensor, mención en comentario. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | NOTIFICACIONES,DATOS,INTEGRACION | 19 | R4 | P1-M2-003 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M2-004 | Optimizar formato de envio de datos de sensores (compresion ligera) | Crear un formato compacto para enviar datos de sensores que consuma el minimo de ancho de banda, especialmente importante en zonas de mina con conexion limitada. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,SENSORES | 24 | R2 | P1-M2-002 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M2-005 | Implementar endpoints REST: autorización, revisión y firmas | API REST completa para CRUD de informes, flujo de aprobación y firma digital. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,SEGURIDAD | 37 | R2 | P1-M2-003 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE3-I01 | Documentación API completa (Swagger/OpenAPI 3.0) | Documentación auto-generada de todas las APIs REST: endpoints, parámetros, respuestas, códigos de error, ejemplos. Portal interactivo Swagger UI para el equipo y futuros integradores. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTEGRACION,DOCUMENTACION,DATOS | 28 | R2 | P1-M2-005 | Media | Bajo | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M2-006 | Implementar sistema de login seguro con tokens cifrados | Sistema de autenticacion donde cada usuario recibe un token cifrado al ingresar. El token se renueva automaticamente y garantiza que solo usuarios autorizados accedan al sistema. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,DATOS,CRITICO | 32 | R2 | P1-M1-006 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2-S04 | Control de sesiones de usuario: desconexion automatica y limite de accesos simultaneos | Seguridad de las sesiones de usuario: cierre automatico despues de 30 minutos sin actividad, maximo 8 horas de sesion continua, posibilidad de cerrar sesiones remotamente, maximo 3 sesiones simultaneas por usuario, alerta si se detecta acceso desde una ubicacion inusual. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,DATOS | 19 | R3 | P1-M2-006 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2-S08 | Servicio de rotación automática de claves criptográficas | Sistema automatizado de rotación de claves: JWT signing keys (cada 30 días), encryption keys (cada 90 días), API keys de integraciones. Zero-downtime rotation, backward compatibility durante ventana de transición. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,DATOS | 19 | R4 | P1-M2-006 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M2-007 | Conectar el motor del sistema con la base de datos PostgreSQL | Establecer la conexion entre el servidor C++ y la base de datos, con multiples conexiones simultaneas para alto rendimiento. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS | 13 | R2 | P1-M2-001 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M2-008 | Crear servicio para guardar y recuperar informes con historial de cambios | Servicio que permite guardar cada version de un informe, recuperar versiones anteriores y rastrear quien hizo cada cambio. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2) | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 32 | R2 | P1-M2-007 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M2-009 | Crear proceso de importacion de datos desde sistemas antiguos de la mina | Proceso automatizado que extrae datos de los sistemas actuales de la mina, los transforma al nuevo formato y los carga en la base de datos de la plataforma. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS | 23 | R2 | P1-M2-007 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M2-010 | Sincronizacion continua de base de datos con plataforma AWS actual | Modulo que lee en tiempo real la base de datos de la plataforma minera actual (alojada en AWS) y sincroniza los datos hacia la nueva base de datos en el datacenter VPS Lima. Esta es la UNICA conexion con AWS: lectura continua de datos para mantener ambas plataformas sincronizadas durante la transicion. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,CRITICO | 23 | R2 | P1-M2-009 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M2-011 | Modulo de recepcion y procesamiento de datos de sensores en tiempo real | Componente que recibe continuamente datos de los sensores de la mina (temperatura, presion, vibracion) y los procesa al instante para mostrar en pantalla y generar alertas. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,SENSORES,CRITICO | 28 | R2 | P1-M2-003 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M2-012 | Manejo de cortes de conexion en zonas de mina con red inestable | El sistema se reconecta automaticamente cuando se pierde la senal, guarda los datos pendientes y los envia cuando la conexion regresa. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,SENSORES | 24 | R2 | P1-M2-003 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-ALC-A1 | Motor offline informe tecnico: BD local en terminal y cola de sincronizacion | Persistencia local (IndexedDB + SQLite WASM en terminal) para cambios factibles del informe tecnico en zonas sin conectividad. Cola de operaciones con reintentos, marcas de tiempo y reconciliacion automatica al detectar servidor. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SIN_CONEXION,DATOS,CRITICO | 40 | R3 | P1-M2-012 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE1-C06 | Cola de sincronizacion cuando no hay internet en la mina | Servicio en el servidor que recibe datos guardados sin conexion y los sincroniza de forma ordenada al recuperar la red. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SIN_CONEXION,INTEGRACION | 31 | R4 | P1-ALC-A1 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-ALC-A2 | UI offline: edicion local, indicadores de sync y reconciliacion en ReportStudio | Modo offline completo: guardado local, badge online/offline/syncing, barra de progreso de sincronizacion y resolucion visual de conflictos al reconectar. FE1 lidera; FE2 valida usabilidad en tablet de campo. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SIN_CONEXION,EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 38 | R3 | P1-ALC-A1 | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M2-013 | Cargar catalogos de personal, zonas y equipos en el ambiente de pruebas | Importar al ambiente de pruebas toda la informacion base de la operacion minera: listado de trabajadores, zonas geograficas de la mina, inventario de equipos y maquinaria. Esta informacion es necesaria para que el sistema funcione con datos reales. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS | 13 | R2 | P1-M2-009 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M2-014 | Disenar estructura de base de datos para almacenar formato de informes (fuentes, colores, reglas) | Crear la estructura en la base de datos que guarda todo el formato de los informes: tipo de letra, tamano, negritas, colores de texto y fondo, reglas horizontales, alineacion. Permite que el informe se vea identico cada vez que se abre. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 18 | R2 | P1-M1-007 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M2-015 | Servicio de guardado automatico del informe (auto-save cada pocos segundos) | El sistema guarda automaticamente los cambios del informe cada pocos segundos, enviando solo lo que cambio (no todo el documento). Si dos personas editan al mismo tiempo, detecta y resuelve conflictos. Tiempo de guardado menor a medio segundo. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2) | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 32 | R2 | P1-M2-008 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M2-016 | Sistema de historial de versiones del informe con comparador de cambios | Cada vez que se guarda un informe se crea una nueva version con nombre del autor y fecha. Permite comparar dos versiones y ver exactamente que se agrego, elimino o modifico (texto en verde = nuevo, rojo = eliminado). | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 24 | R2 | P1-M2-008 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M2-017 | Bloqueo de informe cuando alguien lo esta editando (evitar sobreescrituras) | Cuando un usuario abre un informe para editar, el sistema lo bloquea para otros usuarios. Se muestra quien esta editando. Si el usuario se desconecta, el bloqueo se libera automaticamente. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 20 | R2 | P1-M2-003 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M2-018 | Cifrado de datos confidenciales almacenados en la base de datos | Los informes marcados como confidenciales y los datos biometricos se guardan cifrados en la base de datos. Si alguien accede directamente a la base de datos, no podra leer el contenido sin la clave. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,DATOS | 18 | R2 | P1-M2-006 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M2-019 | Control de permisos por rol: quien puede ver, editar, aprobar y firmar cada informe | Sistema que verifica en cada operacion si el usuario tiene permiso: administradores, supervisores, ingenieros y lectores tienen accesos diferentes. Cada rol solo puede hacer lo que le corresponde (crear, editar, aprobar, firmar, exportar). | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,DATOS,CRITICO | 26 | R2 | P1-M2-006 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE1-C02 | Motor del editor de informes en el servidor (equivalente a pantalla del usuario) | Implementar en el servidor las funciones que el usuario ve en el editor: guardado, versiones, tablas, imagenes y formato del informe minero. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EDITOR_INFORMES,DATOS | 34 | R2 | P1-M2-019 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2-I01 | Acceso a la plataforma por reconocimiento facial con verificacion de persona real | Integrar en el servidor la validacion facial para ingreso seguro, incluyendo prueba de vida y registro de intentos fallidos. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,INTELIGENCIA_ARTIFICIAL | 34 | R2 | P1-M2-019 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-LOAD-IA-01 | IA: PoC corrector ortografico LanguageTool + vocabulario minero | Integracion inicial de correccion linguistica con diccionario tecnico minero peruano/latam. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 24 | R2 | P1-M2-019 | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2-I03 | Conexion con servicios de inteligencia artificial en la nube (pagados y gratuitos) | Gateway en el servidor que envia consultas a proveedores de IA en internet con plan de respaldo, limites de uso y registro de costos. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,INTEGRACION | 30 | R3 | P1-LOAD-IA-01 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-LOAD-IA-02 | IA: pipeline STT Whisper con acento regional y ruido de socavon | Entrenamiento/fine-tuning de vocabulario minero para dictado por voz en condiciones ruidosas. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 28 | R3 | P1-LOAD-IA-01 | Alta | Alto | IA | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE2-I04 | Motor de inteligencia artificial instalado en el servidor de la mina (VPS) | Desplegar en el VPS los modelos de IA para uso local sin depender de internet: correccion de texto, voz y asistencia en informes. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,SEGURIDAD | 34 | R3 | P1-LOAD-IA-02 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-LOAD-IA-03 | IA: modelos ONNX biometria y deteccion EPP en stream CCTV | Despliegue de inferencia facial liveness y vision EPP integrada a alertas operativas. | PASO 1 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,SEGURIDAD,SENSORES | 30 | R5 | P1-LOAD-IA-02 | Alta | Alto | IA | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M2-020 | Convertidor de datos del sistema antiguo al formato de la nueva plataforma | Herramienta que toma los datos del sistema minero anterior (archivos CSV, XML y otros formatos) y los convierte al formato de la nueva plataforma. Incluye limpieza de datos y reporte de errores encontrados. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS | 18 | R2 | P1-M2-009 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Julio | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-001 | Prototipar UI: flujo de autorización, revisión y firmas de informes | Implementacion React del flujo completo: crear informe, revisar, aprobar, firmar y publicar. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Urgent | 2026-08-03 | 2026-08-31 | EXPERIENCIA_USUARIO,DATOS,CRITICO | 12 | R3 | P1-M1-017 | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 99.6 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE1-C04 | Generacion de PDF y Word al exportar informes desde el servidor | Servicio que convierte el informe del usuario a archivos descargables (PDF, Word) con el mismo formato que se ve en pantalla. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-08-31 | 2026-09-30 | EXPORTACION,EDITOR_INFORMES | 26 | R3 | P1-M3-001 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-ALC-B1 | Workspace de multiples borradores de informe tecnico (1..N documentos) | Bandeja de borradores: crear, renombrar, duplicar, previsualizar y convertir a informe formal. Soporte de uno o mas documentos en estado Borrador por usuario y tenant. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-08-31 | 2026-09-25 | EDITOR_INFORMES,EXPERIENCIA_USUARIO,DATOS | 12 | R2 | P1-M3-001 | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Agosto | 99.6 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-ALC-B2 | API backend: CRUD borradores multi-documento y transicion borrador-revision | Endpoints para crear, listar, archivar y promover borradores multiples. Versionado ligero pre-aprobacion y metadatos de estado por tenant. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-09-25 | 2026-09-30 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 32 | R2 | P1-ALC-B1 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S9 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-ALC-B3 | Manual funcional: flujo de borradores multiples para supervisores de turno | Procedimiento operativo no tecnico para crear, gestionar y cerrar borradores en turno minero. Revision con FE1 y validacion QA. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Normal | 2026-09-25 | 2026-09-30 | DOCUMENTACION,EDITOR_INFORMES,SOPORTE | 23 | R3 | P1-ALC-B1 | Baja | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo | S9 | Agosto | 94.6 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-LOAD-QA-02 | QA: pruebas regresion editor TipTap y exportacion temprana | Validacion continua de formato, tablas, imagenes y export PDF/DOCX en iteraciones quincenales. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-08-31 | 2026-09-25 | PRUEBAS_CALIDAD,EDITOR_INFORMES,EXPORTACION | 28 | R3 | P1-M3-001 | Media | Medio | QA | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Agosto | 96.2 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-LOAD-QA-03 | QA: pentest funcional, OWASP y pruebas de carga incremental | Bateria de seguridad aplicativa, inyeccion SQL/XSS y load test progresivo hacia 10k sensores. | PASO 1 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, QA-Calidad (desde mes 2) | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | Urgent | 2026-11-02 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,SEGURIDAD | 37 | R5 | P1-LOAD-QA-02 | Alta | Alto | QA | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Octubre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-002 | Prototipar UI: búsqueda avanzada y filtrado de informes | Componente de búsqueda full-text con filtros por fecha, autor, estado, tipo y zona minera. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-08-31 | 2026-09-25 | EXPERIENCIA_USUARIO,DATOS | 12 | R3 | P1-M3-001 | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Agosto | 99.6 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE1-C03 | Servicios del mapa minero en el servidor (puntos, zonas y capas) | Backend que alimenta el mapa interactivo: marcadores, zonas oficiales, capas geograficas y datos en tiempo real para la pantalla de mapas. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-09-25 | 2026-09-30 | MAPAS,DATOS | 25 | R3 | P1-M3-002 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S9 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-003 | Prototipar UI en Figma: pantallas de identidad y biometría | Diseño de pantallas de registro facial, captura biométrica y verificación de identidad. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-07-31 | 2026-08-28 | EXPERIENCIA_USUARIO,SEGURIDAD,INTELIGENCIA_ARTIFICIAL | 23 | R3 | P1-M1-014 | Media | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-004 | Prototipar UI: dashboard central y mapas GIS Lidar | Dashboard operacional con mapas Leaflet, capas GIS, puntos de sensores y tracking en vivo. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Urgent | 2026-08-03 | 2026-08-31 | EXPERIENCIA_USUARIO,MAPAS,SENSORES,CRITICO | 26 | R3 | P1-M1-016 | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo | S5-S7 | Agosto | 99.6 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-ALC-E1 | Optimizacion de menu: reduccion de pasos en flujos frecuentes de operacion | Accesos directos, favoritos, breadcrumbs inteligentes y menu contextual por modulo. Meta: reducir al menos 40% los clics en los 10 flujos mas usados en mina. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-09-30 | EXPERIENCIA_USUARIO | 25 | R3 | P1-M3-004 | Media | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-LOAD-FE2-02 | FE2: iteracion paneles retráctiles, alarmas UI y accesibilidad industrial | Refinar paneles laterales, alertas visuales de sensores y contraste para operacion nocturna en mina. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-08-31 | 2026-09-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,SENSORES | 24 | R3 | P1-M3-004 | Media | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Agosto | 90.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-005 | Prototipar UI: dictado por voz y corrección vía IA | Componente de dictado con WebSpeech API y corrección automática vía modelo NLP. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 24 | R3 |  | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo | S7-S13 | Agosto | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-006 | Definir micro-interacciones y animaciones de notificaciones de estado | Animaciones de feedback: guardado, envío, aprobación, error, alertas de sensores. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-08-31 | 2026-09-25 | EXPERIENCIA_USUARIO | 15 | R3 | P1-M3-001 | Baja | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Agosto | 90.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-007 | Revisar UX con el área de operaciones (ingenieros en mina) | Sesiones de usabilidad con usuarios finales en la unidad minera para validar prototipos. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-08-31 | 2026-09-25 | EXPERIENCIA_USUARIO,DOCUMENTACION | 24 | R3 | P1-M3-004 | Media | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Agosto | 90.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-ALC-D1 | Sistema empresarial de teclas rapidas para funcionalidades del informe | Mapa completo de atajos: editor, navegacion, exportacion, sensores y mapas. Overlay Ctrl+/ con busqueda fuzzy y personalizacion por rol. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-10-01 | 2026-11-02 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 12 | R3 | P1-M3-007 | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-ALC-F1 | Auto-ocultamiento de barra superior al entrar a funcionalidades internas | Al abrir editor, mapa o streaming, ocultar ribbon superior maximizando lienzo. Toggle manual y persistencia de preferencia por usuario. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-09-25 | 2026-10-27 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 12 | R2 | P1-M3-007 | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo | S9-S11 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-ALC-G1 | Paneles laterales colapsados a iconos cuando no estan en uso activo | Sidebars izquierdo y derecho del lienzo en modo icon-only por defecto; expand on hover/focus; eliminar textos redundantes para experiencia visual industrial premium. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-10-27 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 25 | R3 | P1-ALC-F1 | Media | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S11-S13 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-ALC-QA1 | Suite QA: offline, borradores, paste imagen, shortcuts, menu y ribbon UX | Pruebas funcionales de alcances A-G: sync offline, multi-borrador, paste web/WhatsApp, atajos, menu optimizado, ribbon oculto e icon sidebars. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,EXPERIENCIA_USUARIO,SIN_CONEXION,EDITOR_INFORMES | 51 | R4 | P1-ALC-G1 | Media | Medio | QA | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 99.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-008 | Exportar y consolidar assets vectoriales para Frontend | Consolidación de iconos SVG, mapas vectoriales e imágenes optimizadas para la plataforma. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-09-25 | 2026-09-30 | EXPERIENCIA_USUARIO | 15 | R3 | P1-M3-006 | Baja | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo | S9 | Agosto | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-009 | Conectar el sistema con la cola de mensajes para datos de sensores | Integracion del servidor con el sistema de mensajeria Redpanda para procesar datos de sensores de forma ordenada y sin perder informacion. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,SENSORES | 24 | R2 | P1-M2-011 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-010 | Optimizar procesamiento paralelo para manejar miles de sensores simultaneos | Configurar el servidor para procesar datos de multiples sensores al mismo tiempo, aprovechando todos los nucleos del procesador. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS | 32 | R2 | P1-M2-011 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-011 | Monitor de salud del sistema con reinicio automatico si falla | Componente que vigila continuamente que el servidor este funcionando correctamente. Si detecta que algo se congelo o fallo, reinicia automaticamente el servicio afectado y envia alerta al equipo. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INFRAESTRUCTURA | 19 | R2 | P1-M3-010 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-012 | FE1: Inicialización TipTap Editor con extensions core (ReportStudio) | Setup de TipTap/ProseMirror como motor del editor de informes: StarterKit, Document, Paragraph, Text, History, Placeholder. Configuración de schema custom para nodos mineros. Integración con React 18 y state management. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Urgent | 2026-11-02 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 12 | R3 | P1-M1-017 | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Agosto | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-ALC-C1 | Pegado de imagenes desde navegador web y WhatsApp Web al informe avanzado | Soporte paste/drop desde clipboard del SO, captura desde pagina web e integracion paste desde WhatsApp Web al canvas TipTap con compresion, preview y metadatos de origen. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EDITOR_INFORMES,EXPERIENCIA_USUARIO,INTEGRACION | 12 | R3 | P1-M3-012 | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-ALC-C2 | Pipeline backend: upload, sanitizacion y almacenamiento de imagenes externas | API multipart optimizada, strip EXIF, validacion MIME, almacenamiento seguro y vinculacion al documento JSONB del informe. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INTEGRACION,EDITOR_INFORMES | 21 | R3 | P1-ALC-C1 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-013 | FE1: Toolbar de formateo completo del editor (bold, italic, underline, fuentes, tamaños) | Barra de herramientas del editor con controles: Bold, Italic, Underline, Strikethrough, selección de Font Family (Arial, Times New Roman, Calibri, etc.), selección de Font Size (8pt a 72pt), alineación (izq/centro/der/justificado). Incluye tooltips y atajos de teclado visibles. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 12 | R3 | P1-M3-012 | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-014 | FE1: Reglas horizontales para ubicar texto en el documento/lienzo | Implementación de reglas horizontales (horizontal rulers) tipo Word/InDesign sobre el canvas del editor. Las reglas muestran márgenes, tabulaciones, indentaciones y permiten al usuario arrastrar los marcadores para posicionar el texto. Incluye regla horizontal superior con escala en cm/pulgadas, guías de margen izquierdo/derecho, marcadores de indentación (primera línea y sangría francesa) arrastrables, y snap-to-grid configurable. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 12 | R3 | P1-M3-012 | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-015 | FE1: Agrupación de textos para selección y cambio de Font (tamaño, fuente, estilo, bold, subrayado) | Funcionalidad de selección múltiple de bloques de texto en el documento para aplicar cambios de formato en lote: cambiar font-family de todo el bloque seleccionado, cambiar font-size, aplicar bold/italic/underline, cambiar estilo (normal, heading, quote). Incluye selección con Shift+Click para rangos, Ctrl+Click para selección discontinua, y Select All (Ctrl+A). El formato se propaga correctamente a través de los nodos ProseMirror. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 12 | R3 | P1-M3-013 | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-016 | FE1: Cambio del color de fondo del texto (highlight/background color) | Componente de selección de color de fondo (highlight) para texto seleccionado en el editor. Incluye paleta de colores predefinidos (amarillo, verde, azul, rosa, naranja, rojo, gris), color picker custom con hex/RGB, preview en tiempo real sobre el texto seleccionado, y botón de quitar highlight. El color se almacena como atributo en el nodo TipTap y persiste en JSONB backend. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 15 | R3 | P1-M3-013 | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-017 | FE1: Color de texto (foreground) con paleta y selector personalizado | Selector de color de texto (foreground) con paleta corporativa minera y color picker avanzado. Integración con TipTap TextStyle extension para aplicar color a nivel de marca inline. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 11 | R3 | P1-M3-013 | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-018 | FE1+FE2: Tablas en editor — inserción, edición, merge/split de celdas | Extension TipTap Table para insertar tablas en informes mineros: agregar/eliminar filas y columnas, merge de celdas horizontal/vertical, resize de columnas con drag, estilos de borde y color de celda, header row fijo. FE2 desarrolla los estilos CSS y la UX responsive de tablas. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 24 | R3 | P1-M3-012 | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-019 | FE1+FE2: Imágenes en editor — upload, drag-and-drop, resize y alineación | Componente de imagen para el editor: upload desde disco, drag-and-drop, pegado desde clipboard, resize con handles, alineación (inline, left, center, right, full-width), caption/pie de foto editable. Integración con API de upload backend. FE2 implementa la UX de resize con handles y galería de imágenes. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 20 | R3 | P1-M3-012 | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-020 | FE2: Listas en editor (ordenadas, desordenadas, checklist) e indentación | Extensions TipTap para listas: BulletList, OrderedList, TaskList con checkboxes. Indentación multinivel con Tab/Shift+Tab. Line spacing configurable (1.0, 1.15, 1.5, 2.0). | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 15 | R3 | P1-M3-012 | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-021 | FE2: Saltos de página, numeración de páginas y márgenes configurables | Implementación de page breaks visibles en el editor (líneas de corte de página), numeración automática de páginas, y panel de configuración de márgenes (superior, inferior, izquierdo, derecho) para previsualización fiel al formato de impresión. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,EXPORTACION | 15 | R3 | P1-M3-014 | Media | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-022 | BE1: API de upload y almacenamiento de imágenes/adjuntos (storage service) | Servicio para subir archivos (imagenes, adjuntos) al servidor con validacion de tipo y tamano, generacion de miniaturas, almacenamiento en disco local del datacenter, y retorno de enlace para insertar en el editor. Limite 20MB por archivo. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 19 | R2 | P1-M2-005 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-023 | BE1+BE3: Motor de búsqueda full-text con indexación (pg_trgm + tsvector) | Implementación de búsqueda full-text sobre contenido de informes usando PostgreSQL tsvector + pg_trgm para fuzzy matching. Índices GIN sobre campos JSONB de contenido. Búsqueda por título, contenido, autor, tags, zona minera. BE3 implementa la API REST de búsqueda, BE1 diseña los índices y queries optimizados. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 13 | R2 | P1-M2-008 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-024 | BE1+BE3: Motor de templates CRUD y renderizado (plantillas de informes) | API REST para CRUD de plantillas de informes: crear template desde documento existente, listar templates por categoría (diario, semanal, incidente, gerencial), aplicar template a nuevo documento, preview de template. Almacenamiento JSONB de estructura de template. BE3 desarrolla el CRUD REST, BE1 implementa la lógica de clonación de estructura JSONB. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 13 | R2 | P1-M2-008 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-025 | BE1: Motor de generación PDF server-side (renderizado de informes) | Servicio C++ de generación de PDF desde estructura JSONB del informe. Renderiza formateo completo: fuentes, colores, tablas, imágenes, reglas horizontales, numeración de páginas, portada. Usa librería como libharu o wkhtmltopdf. Target: <5 segundos por informe de 50 páginas. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,EXPORTACION,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 23 | R2 | P1-M2-014 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-026 | Corrector ortografico y gramatical inteligente para informes mineros (espanol tecnico) | Servicio de correccion automatica de ortografia y gramatica especializado en espanol tecnico minero: corrige errores de escritura, sugiere la palabra correcta, conoce terminos como 'voladura', 'chancadora', 'mineral de cabeza', 'ley de corte'. Funciona en tiempo real mientras el usuario escribe. Tambien corrige automaticamente el texto dictado por voz. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES,DATOS | 27 | R2 | P1-M2-006 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA-M18 | IA: Mejora automatica del contexto y redaccion de textos del informe | La IA sugiere mejoras de redaccion mientras el usuario escribe: detecta frases confusas o ambiguas y propone alternativas mas claras, sugiere sinonimos tecnicos mas precisos, mejora la estructura de parrafos, verifica que las conclusiones sean coherentes con los datos presentados. El usuario acepta o rechaza cada sugerencia. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 28 | R5 | P1-M3-026 | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 97 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-027 | BE3: Servicio de notificaciones por email (SMTP con templates HTML) | Servicio de envio de correos electronicos automaticos: aprobacion de informes, alertas de sensores, cambios de estado, recordatorios. Plantillas HTML adaptables. Cola de envio con reintentos automaticos. Conexion SMTP del datacenter. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | NOTIFICACIONES,DATOS | 19 | R2 | P1-M2-005 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE3-I07 | Servicio SMS y WhatsApp para alertas críticas de sensores | Integración con gateway SMS (Twilio/local) y WhatsApp Business API para enviar alertas críticas: sensor fuera de rango, equipo en falla, incidente de seguridad. Solo para alertas severity=CRITICAL. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | NOTIFICACIONES,SENSORES,INTEGRACION | 21 | R4 | P1-M3-027 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M3-028 | BE3: Servicio de push notifications (WebPush y FCM para mobile) | Sistema de notificaciones push para navegador (Web Push API) y mobile (Firebase Cloud Messaging). Notifica: documentos pendientes de revisión, alertas de sensores críticos, cambios en informes compartidos. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | NOTIFICACIONES,DATOS | 19 | R2 | P1-M3-027 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Agosto | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-001 | Exportación: generar informes en Microsoft Word (DOCX) | Motor de generación DOCX con estilos corporativos, tablas, gráficos y firma digital embebida. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPORTACION,DATOS,CRITICO | 25 | R4 | P1-M2-008 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
BE1-C05 | Servicios del panel gerencial en el servidor (indicadores y alertas) | Backend que entrega los datos del dashboard ejecutivo: KPIs, alertas criticas, informes pendientes y estado de operacion minera. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | GERENCIA,DATOS | 24 | R4 | P1-M4-001 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-002 | Exportación: generar presentaciones PowerPoint (PPTX) | Generación automática de presentaciones ejecutivas a partir de datos de informes mineros. BE3 implementa el pipeline de conversión, BE1 define la estructura de slides desde JSONB. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPORTACION,DATOS | 18 | R4 | P1-M4-001 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-003 | Exportación: renderizado y generación de informes en vídeo MP4 | Servicio de renderizado de informes animados en formato MP4 para presentaciones ejecutivas. IA implementa la narración automática con TTS y la selección inteligente de visualizaciones. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPORTACION,INTELIGENCIA_ARTIFICIAL | 32 | R4 | P1-M4-002 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-004 | Instalar cola de mensajes Redpanda/Kafka en datacenter | OBJETIVO: Canal de alta velocidad para telemetria y eventos entre servicios. PARA LA MINA: Miles de lecturas de sensores por segundo sin perder datos. ENTREGABLE: Redpanda/Kafka en Docker, topics configurados, monitoreo basico. VPS REQUERIDO: Staging o produccion (sep 2026). DEPENDE DE: DEV-004, integracion backend sensores. EXITO: Backend publica y consume eventos sin cuello de botella. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INFRAESTRUCTURA | 18 | R4 | P1-M3-009 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-005 | Testing cero fugas de memoria (Valgrind y unit testing nativo) | Análisis exhaustivo con Valgrind/ASan/TSan para detectar memory leaks y race conditions. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,DATOS,CRITICO | 37 | R4 | P1-M2-003 | Alta | Alto | QA | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-006 | Wireframes: editor de reportes técnicos avanzados (iteración 2) | Segunda iteración del editor con feedback de usuarios: mejoras en toolbar, templates, atajos. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-10-01 | 2026-11-02 | EXPERIENCIA_USUARIO,EXPORTACION,EDITOR_INFORMES | 12 | R3 | P1-M3-007 | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-007 | Integración frontend-backend: flujo completo de informes | Conexion completa: crear, editar, auto-guardar, revisar, aprobar, exportar y firmar. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Urgent | 2026-09-01 | 2026-11-02 | DATOS,CRITICO,EDITOR_INFORMES | 27 | R4 | P1-M3-001 | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo | S7-S12 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-008 | Pruebas funcionales del módulo de reportabilidad | Test suite completo del flujo de informes: creación, edición, versionado, exportación. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | QA-Calidad (desde mes 2), IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | QA-Calidad (desde mes 2), IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,DATOS,EDITOR_INFORMES | 32 | R4 | P1-M4-007 | Media | Medio | QA | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Septiembre | 99.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-009 | Pruebas de integración de sensores y dashboard | Validacion del flujo completo de telemetria: sensor envia dato, Kafka lo distribuye, backend lo procesa, WebSocket lo envia a la pantalla del usuario. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, QA-Calidad (desde mes 2) | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-08-31 | 2026-10-28 | PRUEBAS_CALIDAD,SENSORES | 26 | R4 | P1-M3-004 | Alta | Alto | QA | 0 | Desarrollo | S7-S11 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-010 | Pruebas de exportación (DOCX, PPTX, PDF) | Validación de calidad de documentos exportados: formato, imágenes, tablas, firmas. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | QA-Calidad (desde mes 2) | QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,EXPORTACION | 24 | R4 | P1-M4-001 | Media | Medio | QA | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 99.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-011 | Milestone: Funcionalidad Core Completa (Demo Gerencial) | Demostración del sistema funcional completo al Directorio: informes, sensores, GIS, exportación. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Urgent | 2026-11-02 | 2026-11-30 | CRITICO,ARQUITECTURA | 8 | R4 | P1-M4-007 | Baja | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Septiembre | 99.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-LOAD-FE2-03 | FE2: soporte UAT y ajustes UX post-feedback operadores mina | Acompanamiento en pruebas de aceptacion: correccion de fricciones UX reportadas por supervisores y operadores. | PASO 1 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,SOPORTE,PRUEBAS_CALIDAD | 35 | R5 | P1-M4-011 | Media | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-012 | FE1: Print preview con paginación fiel al formato final | Vista de previsualización de impresión que muestra el informe tal como saldrá impreso: paginación real, headers/footers, numeración de páginas, márgenes, saltos de página. Botón de impresión directa vía window.print() con CSS @media print optimizado. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,EXPORTACION | 12 | R4 | P1-M3-021 | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-013 | Deshacer/Rehacer cambios y atajos de teclado rapidos en el editor de informes | El editor permite deshacer hasta 100 cambios consecutivos (Ctrl+Z) y rehacerlos (Ctrl+Y). Atajos de teclado para las acciones mas frecuentes: Ctrl+B (negritas), Ctrl+I (cursiva), Ctrl+U (subrayado), Ctrl+S (guardar), Tab (indentar). Panel de ayuda que muestra todos los atajos disponibles (Ctrl+/). | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 11 | R3 | P1-M3-012 | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-014 | FE1+FE2: Panel de comentarios y anotaciones en informes | Panel lateral de comentarios: seleccionar texto, agregar comentario, responder en hilo, resolver. Notificaciones de nuevos comentarios. Resaltado del texto comentado en el editor. Integracion con API de comentarios backend. FE2 disena la experiencia del panel y las animaciones. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-11-02 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 20 | R4 | P1-M3-001 | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S7-S12 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-015 | FE1+FE2: Comparador de versiones de informes (diff visual) | Vista side-by-side o inline de diferencias entre dos versiones de un informe: texto agregado (verde), eliminado (rojo), modificado (amarillo). Selector de versiones con timeline. Integración con motor de versionado backend. FE2 diseña la UX del timeline y los colores del diff. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 20 | R4 | P1-M2-016 | Alta | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-016 | FE1: Galería de templates de informes (selección y preview) | Pantalla de selección de plantillas con preview visual: templates por categoría (diario, semanal, incidente, gerencial, turno). Crear informe desde template con un click. Preview en miniatura del layout. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES | 11 | R3 | P1-M3-024 | Media | Bajo | Frontend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-017 | FE2: Editor de portada, headers y footers del informe | Componente de diseño de portada de informe (logo empresa, título, fecha, autor, clasificación) y editor de headers/footers (texto, numeración, logo) que se replican en todas las páginas del documento. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPERIENCIA_USUARIO,EDITOR_INFORMES,EXPORTACION | 19 | R3 | P1-M3-021 | Media | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 97.5 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-018 | FE2: Modo offline con indicador de sincronización y queue local | Implementación de modo offline usando Service Worker + IndexedDB: el usuario puede crear y editar informes sin conexión. Indicador visual de estado (online/offline/syncing). Cola local de cambios que se sincroniza automáticamente al recuperar conexión. Resolución visual de conflictos. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-08-31 | 2026-11-27 | EXPERIENCIA_USUARIO,SIN_CONEXION,CRITICO | 31 | R4 | P1-M3-001 | Alta | Alto | Frontend | 0 | Desarrollo | S7-S13 | Septiembre | 90.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-020 | BE1: API CRUD de comentarios y anotaciones sobre informes | Endpoints REST para crear/leer/actualizar/eliminar comentarios anclados a posiciones del documento. Thread de respuestas, resolución de comentarios, notificación a participantes. Modelo JSONB con referencia a rango de texto. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 11 | R4 | P1-M2-008 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-021 | BE1: API de clonación y duplicación de documentos | Endpoint para duplicar un informe existente (deep clone): copia estructura JSONB, imágenes asociadas, metadatos. Usado para crear nuevo informe desde template o copiar informe anterior como base. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 7 | R4 | P1-M2-008 | Baja | Bajo | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-022 | BE1: Numeración secuencial de reportes por tenant y tipo | Generación de números de informe secuenciales con formato configurable por tenant: INF-2026-001, RPT-MINA-A-0042. Sequence PostgreSQL por tenant + tipo de informe. Thread-safe para concurrencia. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,EDITOR_INFORMES | 7 | R4 | P1-M2-007 | Baja | Bajo | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-023 | Integrar cache Redis: guardar documentos frecuentes y sesiones de usuario en memoria rapida | Configurar el sistema para que los documentos mas consultados, las sesiones de los usuarios y los resultados de busqueda se guarden temporalmente en memoria rapida (Redis). Esto reduce la carga a la base de datos en un 60% y hace que el sistema responda mas rapido. BE2 se encarga de cifrar los datos sensibles almacenados en cache. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,SEGURIDAD | 11 | R4 | P1-M2-007 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-024 | Proteccion contra uso excesivo del sistema: limitar peticiones por usuario | Control que evita que un usuario o un atacante sobrecargue el sistema con demasiadas peticiones: maximo 100 consultas por minuto para lectura, 30 por minuto para escritura. Si se excede el limite, el sistema le pide esperar. Se registra todo intento de abuso. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,SEGURIDAD | 13 | R4 | P1-M2-005 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-025 | BE2: Servicio de verificación de firma digital (PKI) | Microservicio de firma digital de informes: generación de firma con clave privada del usuario, verificación de integridad del documento firmado, timestamp de firma (TSA), cadena de confianza. Compatible con estándares X.509. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,EDITOR_INFORMES,DATOS | 19 | R4 | P1-M2-006 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-026 | BE2: AI — Generación de resumen ejecutivo automático de informes | Servicio Python que usa LLM (LLaMa-3 local) para generar resúmenes ejecutivos de informes técnicos mineros. Input: informe JSONB completo. Output: resumen de 1 párrafo + bullet points clave. Procesamiento local, sin envío a nube. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-09-01 | 2026-11-02 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 22 | R4 |  | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S7-S12 | Septiembre | 90.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-027 | Sistema de notificacion automatica a otros sistemas cuando ocurren eventos importantes | Cuando ocurre un evento importante en la plataforma (informe aprobado, alerta de sensor critico, cambio de estado), el sistema avisa automaticamente a otros sistemas registrados. Si el aviso no llega, reintenta automaticamente. Se registra cada notificacion enviada. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,NOTIFICACIONES | 19 | R4 | P1-M2-005 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-028 | BE3: Motor de resolución de conflictos para sincronización offline | Engine de conflict resolution para el modo offline: cuando el usuario reconecta, el backend compara los deltas locales con el estado del servidor. Estrategias: last-write-wins para campos simples, merge automático para texto (CRDT-like), UI de resolución manual para conflictos irreconciliables. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,SIN_CONEXION,CRITICO | 18 | R4 | P1-M2-012 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-029 | BE3: Pipeline de conversión de formatos (PDF rendering orchestrator) | Servicio orquestador que coordina la generación de múltiples formatos de exportación desde un informe: PDF, DOCX, PPTX. Queue de renderizado con prioridad, monitoreo de progreso, notificación al completar. Maneja concurrencia de exportaciones simultáneas. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | EXPORTACION,DATOS | 19 | R4 | P1-M3-025 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-030 | BE2: Auditoría de seguridad de endpoints REST (OWASP pre-check) | Revisión de seguridad pre-producción de todas las APIs: validación de input (SQL injection, XSS), headers de seguridad (CORS, CSP, HSTS), autenticación en cada endpoint, manejo seguro de errores (sin stack traces). Genera reporte de hallazgos. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,PRUEBAS_CALIDAD,DATOS | 26 | R4 | P1-M2-019 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-031 | BE2: Implementar audit log centralizado (quién hizo qué, cuándo) | Sistema de audit logging que registra toda operación sensible: login/logout, CRUD de informes, aprobaciones, firmas, exportaciones, cambios de permisos. Almacenamiento inmutable en tabla separada. Cumplimiento normativo minero. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,DATOS | 19 | R4 | P1-M2-019 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-032 | IA: Motor de clasificación automática de informes por tipo y urgencia | Modelo de clasificación que analiza el contenido de informes y los clasifica automáticamente por tipo (incidente, rutina, gerencial, ambiental) y nivel de urgencia (crítico, alto, normal, bajo). Usa embeddings de texto + clasificador entrenado con datos mineros. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 26 | R4 |  | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Septiembre | 99.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-033 | IA: Extracción automática de entidades mineras de informes (NER) | Named Entity Recognition adaptado al dominio minero: extrae automáticamente nombres de zonas, equipos, minerales, concentraciones, fechas, personas mencionadas en los informes. Alimenta los tags y metadata automáticamente. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 26 | R4 | P1-M3-026 | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo | S13 | Septiembre | 97 | Agile — Desarrollo por Sprint
P1-M4-034 | IA: Detectar automaticamente si los trabajadores usan casco y chaleco en camaras de vigilancia | Modelo de vision artificial que analiza las imagenes de las camaras de seguridad de la mina y detecta si los trabajadores estan usando correctamente su equipo de proteccion personal (casco, chaleco reflectante, lentes, guantes). Si detecta que alguien no lo usa, genera alerta automatica al supervisor. Entrenado con fotos reales de la mina. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-11-02 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,SEGURIDAD,SENSORES | 40 | R4 |  | Alta | Alto | IA | 0 | Desarrollo | S7-S12 | Septiembre | 90 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-ALC-IA1 | IA: clasificacion automatica de imagenes pegadas en informe tecnico | Auto-tag de imagenes importadas (equipo, zona, EPP, incidente) para enriquecer metadata y busqueda del informe. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 36 | R5 | P1-ALC-C2 | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-ALC-SYS1 | Infra offline-sync: cache edge, monitoreo de colas y alertas de backlog | Nginx cache para assets offline, metricas Prometheus de colas sync y alertas si backlog supera 100 operaciones pendientes. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,SIN_CONEXION | 32 | R5 | P1-ALC-A1 | Media | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-001 | Disenar red del datacenter Lima y enlace con minas | OBJETIVO: Definir como se conectan datacenter, minas y usuarios (fibra, 4G, satelite). PARA LA MINA: Conectividad confiable desde oficina, campo y zonas remotas. ENTREGABLE: Diagrama de red, VLANs, VPN WireGuard, plan multi-operador, DNS con failover. VPS REQUERIDO: Produccion (oct 2026) — diseno previo puede usar staging. EXITO: ARQ y SYS aprueban topologia antes de instalar servidores. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,ARQUITECTURA,CRITICO | 34 | R5 | P1-M4-011 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 99.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-002 | Configurar red privada y segmentos en datacenter Lima | OBJETIVO: Crear redes separadas para app, bases de datos y administracion. PARA LA MINA: Mayor seguridad; un problema no afecta todo el sistema. ENTREGABLE: VLANs, firewall perimetral, tablas de ruteo, reglas de acceso. VPS REQUERIDO: Produccion (oct 2026). DEPENDE DE: P2-M5-001. EXITO: Trafico de sensores y web aislado de administracion. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,SEGURIDAD | 24 | R5 | P2-M5-001 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-003 | Instalar servidores VPS Linux en datacenter Tier III Lima | OBJETIVO: Poner en marcha los servidores fisicos donde correra la plataforma en produccion. PARA LA MINA: Primer hardware productivo en Lima (<10 ms latencia local). ENTREGABLE: 2 VPS Ubuntu 22.04, Docker, NVMe, Nginx, acceso admin seguro. VPS REQUERIDO: SI — PRODUCCION. Contratar ~oct 2026 (semana 17). DEPENDE DE: P2-M5-002. EXITO: Servidores accesibles, hardening basico aplicado, listos para servicios. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 24 | R5 | P2-M5-002 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-004 | Crear estructura de usuarios, permisos y politicas de acceso al servidor | Definicion de usuarios del sistema operativo, grupos, permisos de acceso a servicios y principio de minimo privilegio en servidores VPS del datacenter. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, SYS-Infraestructura | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 20 | R5 | P2-M5-003 | Media | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-005 | Instalar y configurar orquestador de contenedores (Docker Swarm / K3s) | Despliegue de Docker Swarm o K3s en servidores VPS del datacenter para administrar los servicios del sistema de forma automatizada. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 30 | R5 | P2-M5-003 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-006 | Blindaje de seguridad de servidores: firewall, bloqueo de accesos no autorizados | Aplicar todas las protecciones de seguridad a los servidores: activar firewall, bloquear puertos innecesarios, proteger acceso remoto, bloquear intentos de intrucion repetidos. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, SYS-Infraestructura | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, SYS-Infraestructura | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 25 | R5 | P2-M5-003 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-007 | Instalar certificados SSL dinámicos (Let's Encrypt / Wildcard) | Automatización de certificados SSL con auto-renovación para todos los servicios. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 12 | R5 | P2-M5-003 | Media | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-008 | Automatizar proceso de compilacion, pruebas y despliegue del sistema | Crear proceso automatizado que al subir codigo nuevo: verifica calidad, compila, ejecuta pruebas, revisa seguridad y despliega en servidores de prueba y luego en produccion. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, SYS-Infraestructura | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 28 | R5 | P2-M5-005 | Alta | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-009 | Configurar volumenes de disco dedicados para bases de datos y archivos | Configuracion de discos NVMe dedicados en el VPS: particiones separadas para PostgreSQL, QuestDB, MinIO (archivos), logs y respaldos. Sistema de archivos XFS para alto rendimiento. Monitoreo de espacio disponible con alertas al 80% de uso. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA | 10 | R5 | P2-M5-003 | Media | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-010 | Instalar base de datos PostgreSQL con replica y alta disponibilidad | Instalacion de PostgreSQL en VPS del datacenter con replica sincrona en segundo servidor y cambio automatico si el principal falla. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 21 | R5 | P2-M5-003 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-011 | Configurar copias de seguridad continuas de la base de datos | Respaldos automaticos continuos de la base de datos que permiten recuperar informacion hasta 5 minutos antes de cualquier falla. Retencion de 30 dias de respaldos. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INFRAESTRUCTURA,SEGURIDAD | 17 | R5 | P2-M5-010 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-012 | Documentar procedimiento de recuperacion de base de datos ante fallos | Manual paso a paso para restaurar la base de datos a cualquier momento en el tiempo. Incluye pruebas periodicas para verificar que los respaldos funcionan correctamente. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INFRAESTRUCTURA,DOCUMENTACION | 10 | R5 | P2-M5-011 | Media | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-013 | Plan de recuperacion ante desastres (DRP): que hacer si todo falla | Plan completo para recuperar el sistema si ocurre un desastre: el sistema debe estar operativo en menos de 4 horas con perdida maxima de 5 minutos de datos. Incluye servidor secundario de respaldo. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto TI / PMO | SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,SEGURIDAD,CRITICO | 28 | R5 | P2-M5-010 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-014 | Crear procesos automaticos de limpieza y mantenimiento de la base de datos | Tareas programadas que se ejecutan automaticamente para mantener la base de datos saludable: liberar espacio, reconstruir indices, eliminar datos temporales antiguos. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INFRAESTRUCTURA | 10 | R5 | P2-M5-010 | Media | Bajo | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-015 | Instalar sistema de monitoreo de servidores y servicios (Prometheus + Grafana) | Herramientas de vigilancia del estado de servidores, base de datos, aplicaciones y sensores. Pantallas graficas con alertas automaticas cuando algo falla. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,SENSORES | 21 | R5 | P2-M5-005 | Alta | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-016 | Simulacro de falla: verificar que el sistema se recupera automaticamente | Pruebas controladas donde se apaga un servidor a proposito para verificar que el sistema cambia automaticamente al servidor de respaldo sin que los usuarios se vean afectados. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,PRUEBAS_CALIDAD,CRITICO | 21 | R5 | P2-M5-013 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-017 | Optimizar velocidad de respuesta del servidor (afinamiento de rendimiento) | Analizar donde el sistema tarda mas y optimizar esas partes. El objetivo es que el 99% de las operaciones respondan en menos de 100 milisegundos. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,PRUEBAS_CALIDAD | 32 | R5 | P1-M3-010 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-018 | Optimizar consultas a la base de datos para respuestas mas rapidas | Analizar las consultas mas lentas de la base de datos, crear indices y optimizar la estructura para que las busquedas y reportes se generen en segundos. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS | 13 | R5 | P2-M5-010 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-019 | Milestone: Infraestructura Productiva Lista | Validación de infraestructura completa: HA, DR, monitoreo, CI/CD, seguridad. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura | ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | CRITICO,INFRAESTRUCTURA | 7 | R5 | P2-M5-016 | Baja | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 99.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-020 | BE2: API de reconocimiento facial biométrico (InsightFace endpoint) | Servicio para registro y verificacion de identidad facial: captura de rostro, extraccion de caracteristicas, comparacion con rostros registrados. Procesamiento con GPU local. Umbral configurable de similitud. Deteccion de intentos de fraude (fotos o videos falsos). | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,SEGURIDAD | 27 | R5 | P1-M2-006 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-021 | BE2: Detección de anomalías en streams de datos de sensores | Motor de detección de anomalías sobre datos de telemetría en tiempo real: temperature spikes, pressure drops, vibración anormal. Algoritmos: Z-score, Isolation Forest, Moving Average. Genera alertas y triggers de notificación. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,SENSORES,CRITICO | 22 | R5 | P1-M2-011 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA-M09 | IA: Informe predictivo de fallas y eventos criticos en equipos de la mina | Modelo de inteligencia artificial que analiza continuamente los datos de sensores (vibracion, temperatura, presion, desgaste) y predice fallas ANTES de que ocurran: 'La bomba #3 tiene 85% de probabilidad de fallar en las proximas 48 horas'. Genera informe predictivo automatico con recomendaciones de mantenimiento preventivo. Alerta al equipo de mantenimiento con 24-72 horas de anticipacion, evitando paradas no planificadas que cuestan miles de dolares. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,SENSORES | 46 | R5 | P2-M5-021 | Alta | Alto | IA | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 97 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-022 | IA: Revision integral automatica del informe (calidad, coherencia y completitud) | La IA revisa automaticamente cada informe antes de enviarlo a aprobacion y genera una calificacion de 0 a 100 con recomendaciones: verifica que todas las secciones obligatorias esten completas, que los datos numericos sean coherentes (no se contradigan entre secciones), que la redaccion sea clara y profesional, que cumpla con la plantilla correspondiente. Ahorra tiempo de revision al supervisor. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 27 | R5 | P1-M4-026 | Alta | Medio | IA | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Octubre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
IA-M19 | IA: Corrector integral de documentos — verificacion de datos, referencias y formulas | Herramienta de IA que revisa la integridad completa del informe: verifica que las formulas y calculos sean correctos, que las referencias cruzadas entre secciones coincidan, que las unidades de medida sean consistentes (no mezclar kg con toneladas sin conversion), que las fechas y nombres mencionados existan en el sistema. Genera reporte de errores encontrados. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES,DATOS | 32 | R5 | P2-M5-022 | Alta | Alto | IA | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 97 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-023 | BE3: API Gateway externo con circuit breaker y rate limiting global | Punto de acceso unico para todas las conexiones externas al sistema: control de acceso con claves de API, limitacion de peticiones por cliente, proteccion contra caidas de servicios externos (circuit breaker), registro de todas las operaciones, versionado de API (v1/v2). | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 17 | R5 | P2-M5-005 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-024 | IA: Convertir voz a texto para que el usuario dicte informes en espanol minero | Servicio que permite al usuario dictar informes hablando en lugar de escribir: el usuario habla al microfono del dispositivo y el texto aparece en el editor en tiempo real. Optimizado para acento latinoamericano y vocabulario tecnico minero ('concentradora', 'molienda', 'relave'). Agrega puntuacion automatica. Respuesta en menos de 1 segundo por oracion. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-11-02 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,EDITOR_INFORMES | 28 | R5 | P1-M4-026 | Alta | Alto | IA | 0 | Desarrollo | S12-S13 | Octubre | 97 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M5-025 | IA: Dashboard de analytics predictivo de operaciones mineras | Módulo de IA que analiza tendencias históricas de telemetría y genera predicciones: mantenimiento predictivo de equipos, estimación de producción, detección temprana de riesgos geotécnicos. Visualización con gráficos en el dashboard. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,SENSORES,MAPAS | 25 | R5 | P2-M5-021 | Alta | Alto | IA | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 97 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M6-001 | Pruebas de estrés: 10,000 sensores simultáneos | Simulación de carga máxima con 10K conexiones concurrentes de sensores IoT. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2), SYS-Infraestructura | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2), SYS-Infraestructura | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,SENSORES,CRITICO | 37 | R6 | P2-M5-019 | Alta | Alto | QA | 0 | Desarrollo | S13 | Noviembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M6-002 | Pruebas de seguridad y penetración | Pruebas profesionales de seguridad para intentar vulnerar el sistema: inyeccion de codigo, suplantacion de identidad, escalacion de permisos. Se verifica que el sistema resista todos los ataques conocidos. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, QA-Calidad (desde mes 2) | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,PRUEBAS_CALIDAD,CRITICO | 29 | R6 | P2-M5-006 | Alta | Alto | QA | 0 | Desarrollo | S13 | Noviembre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M6-003 | Simulacros de fallo y recuperación (DR drill) | Prueba real del plan de recuperacion ante desastres: se corta el servicio principal, se activa el servidor de respaldo, se verifica que todos los datos esten intactos. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,PRUEBAS_CALIDAD,CRITICO | 21 | R6 | P2-M5-013 | Alta | Alto | QA | 0 | Desarrollo | S13 | Noviembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M6-004 | Pruebas UAT con usuarios de operaciones mineras | User Acceptance Testing con ingenieros de mina, supervisores y gerencia usando datos reales. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,EXPERIENCIA_USUARIO,CRITICO | 40 | R6 | P2-M6-001 | Media | Alto | QA | 0 | Desarrollo | S13 | Noviembre | 99.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M6-005 | Ajuste fino de rendimiento post-pruebas | Correccion de los problemas de lentitud y errores detectados durante las pruebas de estres y las pruebas con usuarios reales. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, SYS-Infraestructura | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,INFRAESTRUCTURA | 21 | R6 | P2-M6-001 | Alta | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Noviembre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M6-006 | Entrenamiento del Reconocimiento Facial y Traducción de Voz | Fine-tuning de modelos de reconocimiento facial (InsightFace) y STT para español minero. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), QA-Calidad (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-08-03 | 2026-11-02 | INTELIGENCIA_ARTIFICIAL,CRITICO | 39 | R6 |  | Alta | Alto | IA | 0 | Desarrollo | S5-S12 | Noviembre | 96.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M6-007 | Protección contra fraudes y controles de seguridad avanzada | Implementación de detección de anomalías, rate limiting, honeypots y audit logging. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,CRITICO | 32 | R6 | P2-M5-006 | Alta | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Noviembre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M6-008 | Documentación final: manuales de usuario y operación | Manuales de usuario final, guías de operación, runbooks, documentación de API. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | QA-Calidad (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | QA-Calidad (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DOCUMENTACION | 32 | R6 | P2-M6-004 | Media | Bajo | QA | 0 | Desarrollo | S13 | Noviembre | 99.3 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M6-009 | Marcha blanca con datos reales en unidad minera | Despliegue beta controlado en la mina: supervisores seleccionados usando el sistema en producción. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRODUCCION,CRITICO | 37 | R6 | P2-M6-004 | Media | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S13 | Noviembre | 99.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M6-010 | Corrección de bugs de marcha blanca | Sprint de hotfixes para bugs detectados durante la marcha blanca. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DATOS,PRODUCCION | 25 | R6 | P2-M6-009 | Media | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Noviembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M6-011 | Aprobación gerencial y firma de aceptación | Presentación ejecutiva de resultados, métricas de calidad y firma de aceptación formal. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRODUCCION,CRITICO,DOCUMENTACION | 8 | R6 | P2-M6-009 | Baja | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S13 | Noviembre | 99.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
ARQ-G11 | Informe ejecutivo de cierre y lecciones aprendidas del proyecto | Documento ejecutivo de cierre: logros vs SOW, lecciones aprendidas, recomendaciones para operación, riesgos residuales y plan de soporte post-GoLive. Presentación a Gerencia TI y Gerencia Minera. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION,PRODUCCION | 28 | R6 | P2-M6-011 | Baja | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S13 | Noviembre | 99.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M6-012 | Pase a producción global (Hard-Launch LATAM) | Lanzamiento oficial del sistema en produccion: cambio de direccion web al nuevo servidor, desactivacion del sistema antiguo, vigilancia activa 24/7. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura | ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRODUCCION,CRITICO | 14 | R6 | P2-M6-011 | Media | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Noviembre | 99.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
ARQ-G13 | Transferencia formal del sistema a operaciones TI del cliente | Handover estructurado: runbooks, accesos, diagramas as-built, contactos proveedores datacenter Lima, sesión de transferencia con equipo operativo del cliente y acta de recepción firmada. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,PRODUCCION,SOPORTE | 37 | R6 | P2-M6-012 | Media | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S13 | Noviembre | 99.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
ARQ-G14 | Seguimiento KPIs y estabilización post-GoLive (primera quincena) | Monitoreo diario de indicadores post-lanzamiento: disponibilidad, errores críticos, tickets de soporte, adopción de usuarios. Reporte ejecutivo a Gerencia y plan de acción correctiva. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,PRODUCCION,GERENCIA | 23 | R6 | P2-M6-012 | Baja | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S13 | Transversal | 99.8 | PMO — Gobierno
P2-M6-013 | Soporte post-GoLive y estabilización (Semana 26) | Vigilancia intensiva del sistema durante la primera semana en produccion. Equipo de soporte disponible para resolver cualquier problema critico que aparezca. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRODUCCION | 37 | R6 | P2-M6-012 | Media | Alto | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Noviembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M6-014 | Pruebas de estrés del editor: 50 usuarios editando simultáneamente | Simulación de carga del ReportStudio con 50 usuarios concurrentes editando informes diferentes. Medir auto-save latency, WebSocket stability, lock contention, memory usage del browser. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2) | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,EDITOR_INFORMES,CRITICO | 23 | R6 | P2-M5-019 | Alta | Alto | QA | 0 | Desarrollo | S13 | Noviembre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
P2-M6-015 | Pruebas de exportación masiva (100 informes concurrentes) | Stress test del pipeline de exportación: generar 100 PDFs/DOCXs simultáneamente. Validar queue ordering, calidad de output, memory leaks del motor de renderizado. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, QA-Calidad (desde mes 2) | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,EXPORTACION | 13 | R6 | P1-M4-029 | Alta | Medio | QA | 0 | Desarrollo | S13 | Noviembre | 92.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
PAF-001 | Actualizacion semanal ClickUp: estados, responsables, fechas y dependencias | Rutina semanal: revisar 287+ tareas, actualizar % avance, validar fechas Gantt, marcar bloqueos y reflejar cambios acordados en comites. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO | 50 | R1 |  | Baja | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S3-S7 | Transversal | 90.2 | PMO — Gobierno
PAF-002 | Coordinacion de reuniones: convocatorias, agendas, salas y recordatorios | Gestionar calendario de dailies, sprint planning, reviews, comite ejecutivo y workshops. Enviar invites, preparar agenda y confirmar asistencia de 9 recursos + gerencia. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-06-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 50 | R1 |  | Baja | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S1-S9 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
PAF-003 | Actas, action items y seguimiento de acuerdos entre sprints | Redactar actas de cada ceremonia, registrar acuerdos con responsable y fecha, enviar resumen por correo y escalar vencidos al ARQ/PMO. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-09-30 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 47 | R1 | PAF-002 | Baja | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S9-S13 | Transversal | 94.6 | PMO — Gobierno
PAF-004 | Correos de seguimiento a equipo y gerencia (avance, riesgos, bloqueos) | Elaborar y enviar boletines quincenales de avance, alertas de tareas vencidas, recordatorios de entregables y canal unico de comunicacion proyecto-mina. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,GERENCIA | 40 | R1 |  | Baja | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S3-S9 | Transversal | 90.2 | PMO — Gobierno
PAF-005 | Matriz RACI, organigrama del proyecto y onboarding de nuevos recursos | Documentar roles (BE1-3, FE1-2, QA, IA, SYS, PAF, ARQ), responsables por modulo minero y guia de induccion al proyecto y ClickUp. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 32 | R1 |  | Media | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Transversal | 90.2 | PMO — Gobierno
PAF-006 | Documentacion funcional para usuarios de mina (manuales y quick-start) | Redactar manuales funcionales no tecnicos: crear informe, sensores, mapas, alertas. Coordinar revision con FE1/FE2 y validacion con QA. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), ARQ-Arquitecto TI / PMO | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6), ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-08-31 | 2026-11-30 | DOCUMENTACION,EXPERIENCIA_USUARIO | 38 | R3 | P1-M3-004 | Media | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S7-S13 | Transversal | 98.6 | PMO — Gobierno
PAF-007 | Catalogo de requerimientos funcionales y trazabilidad FE-BE | Mantener matriz requerimiento-tarea-modulo minero; actualizar correspondencias frontend-backend y evidencias de cierre por sprint. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DOCUMENTACION,DATOS | 38 | R2 | P1-M1-005 | Media | Medio | Backend | 0 | Desarrollo | S13 | Transversal | 92.4 | PMO — Gobierno
PAF-009 | Dashboard ejecutivo de avance (extraccion ClickUp + slide gerencia) | Consolidar KPIs de avance, capacidad y riesgos desde Excel/ClickUp; preparar slide quincenal para comite ejecutivo junto al ARQ. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO, IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-10-01 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,GERENCIA | 40 | R1 | PAF-004 | Baja | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S9-S13 | Transversal | 99.5 | PMO — Gobierno
PAF-010 | Kit de cierre: indice documentacion, actas finales y lecciones aprendidas | Compilar entregables documentales del proyecto, lecciones aprendidas, acta de cierre y paquete de handover para operaciones mina. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION,PRODUCCION | 32 | R6 | P2-M6-012 | Media | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
PAF-011 | Plan de capacitacion: offline, borradores, shortcuts y UX industrial | Disenar agenda de talleres, guias quick-start y material de entrenamiento para nuevos alcances A-G. Coordinar sesiones presenciales mes 5-6 con supervisores mineros. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SOPORTE,DOCUMENTACION,EXPERIENCIA_USUARIO,SIN_CONEXION | 28 | R5 | P1-ALC-G1 | Media | Medio | Frontend | 0 | Desarrollo | S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
PAF-012 | Coordinacion de reuniones ejecutivas y seguimiento de action items gerencia | Soporte directo al PM: preparar comites quincenales C-Level, consolidar action items, escalamiento de bloqueos y minutas de decisiones de alcance. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-09-30 | 2026-11-25 | GESTION_PROYECTO,GERENCIA | 56 | R1 | PAF-002 | Baja | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S9-S13 | Transversal | 90 | PMO — Gobierno
PMO-001 | Sprint Planning quincenal (planificación del sprint) | Cada 2 semanas: revisión del backlog, priorización de tareas, estimación de esfuerzo, asignación a recursos, definición de objetivos del sprint. ARQ lidera la sesión con todo el equipo. 2h × 13 sprints. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | High | 2026-06-01 | 2026-08-31 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 26 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S1-S7 | Transversal | 99.7 | PMO — Gobierno
PMO-002 | Daily standups (reunión diaria de sincronización, 15 min) | Reunión diaria de 15 minutos con todo el equipo: qué hice ayer, qué haré hoy, qué me bloquea. ARQ facilita y registra impedimentos para resolución inmediata. Mantiene al equipo alineado y detecta problemas temprano. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-10-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO | 33 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Transversal | 99.5 | PMO — Gobierno
PMO-003 | Sprint Review y Retrospectiva quincenal | Al final de cada sprint: Demo de lo construido ante stakeholders (Review, 1h) + sesión de mejora continua del equipo (Retro, 1h). ARQ presenta, QA valida calidad de los entregables demostrados. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | High | 2026-06-01 | 2026-09-30 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 26 | R1 |  | Baja | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S1-S9 | Transversal | 99.7 | PMO — Gobierno
PMO-004 | Comité ejecutivo semanal con Gerencia TI y Gerencia Minera | Reunión semanal con gerencia (1h): estado del proyecto (semáforo), riesgos activos, decisiones pendientes, presupuesto ejecutado, siguiente hito. Formato ejecutivo de 1 página + demo visual cuando aplica. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | ARQ-Arquitecto TI / PMO, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | High | 2026-06-01 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,GERENCIA,CRITICO | 26 | R1 |  | Baja | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S1-S5 | Transversal | 99.7 | PMO — Gobierno
PMO-005 | Dashboard de métricas del proyecto en ClickUp | Configuración y mantenimiento del dashboard ejecutivo en ClickUp: velocidad del equipo (story points/sprint), burndown chart, bugs abiertos/cerrados, % avance por release, uso de recursos. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-08-31 | 2026-09-28 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 16 | R1 | PMO-001 | Media | Bajo | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Transversal | 98.6 | PMO — Gobierno
QA-001 | Definir estrategia de testing y criterios de aceptación | Definir la estrategia completa de calidad del proyecto: qué se prueba, cómo se prueba, cuándo se prueba, quién aprueba. Incluye criterios de aceptación para cada módulo, umbrales de cobertura (>80%), y proceso de gestión de defectos. | Control de calidad | QA_Transversal | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-06-01 | 2026-06-30 | PRUEBAS_CALIDAD,DOCUMENTACION,GESTION_PROYECTO | 24 | R1 |  | Media | Medio | QA | 0 | Desarrollo | S1-S3 | Transversal | 90 | Agile — QA continuo
QA-002 | Preparar ambiente de PRUEBAS (staging) para el equipo QA | OBJETIVO: Tener un servidor de pruebas separado donde QA valida cambios antes de produccion. PARA LA MINA: Evita que errores lleguen a operadores reales; permite simular sensores, informes y usuarios de prueba. ENTREGABLE: Ambiente staging operativo, datos sinteticos de mina, acceso documentado para QA. VPS REQUERIDO: Staging (segundo servidor) — contratar a partir de semana 10 (~agosto 2026), despues del VPS de desarrollo. DEPENDE DE: DEV-003 (VPS desarrollo listo) y QA-001 (estrategia de testing). EXITO: QA ejecuta pruebas funcionales sin usar laptops de desarrolladores. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad (desde mes 2), SYS-Infraestructura | QA-Calidad (desde mes 2), SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-09-24 | 2026-10-22 | PRUEBAS_CALIDAD,INFRAESTRUCTURA | 21 | R3 | DEV-003 | Media | Medio | QA | 0 | Desarrollo | S9-S11 | Transversal | 90.9 | Agile — QA continuo
QA-003 | Automatización de tests de regresión | Construcción de la suite automatizada que se ejecuta en cada despliegue para verificar que las funcionalidades existentes siguen funcionando correctamente. Cobertura: login, CRUD informes, exportación, sensores. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | High | 2026-10-22 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD | 48 | R3 | QA-002 | Alta | Medio | QA | 0 | Desarrollo | S11-S13 | Transversal | 100 | Agile — QA continuo
QA-004 | Revisión de código y estándares de calidad (continuo) | Proceso continuo de revisión de código: cada pull request es revisado por QA (estándares de código, seguridad básica, complejidad). Análisis estático con SonarQube. Métricas de calidad por sprint. | Control de calidad | QA_Transversal | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2) | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-09-30 | PRUEBAS_CALIDAD,DATOS,SEGURIDAD | 57 | R4 | QA-001 | Media | Bajo | QA | 0 | Desarrollo | S3-S9 | Transversal | 90 | Agile — QA continuo
QA-T01 | Desarrollo del framework de automatización de pruebas | Construcción del framework base de testing automatizado: Cypress para e2e, Jest para unitarios, k6 para performance. Estructura de proyectos, helpers, fixtures, reporters. Base para todo el testing del proyecto. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Urgent | 2026-07-01 | 2026-07-31 | PRUEBAS_CALIDAD,DATOS | 38 | R2 |  | Alta | Medio | QA | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Transversal | 94.3 | Agile — QA continuo
QA-T02 | Testing de regresión continuo por sprint (quincenal) | Ejecución completa de la suite de regresión al final de cada sprint: funcional, integración, rendimiento base. Reporte de resultados con métricas de cobertura y defectos encontrados. 4h × 13 sprints. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-11-02 | PRUEBAS_CALIDAD | 52 | R2 | QA-T01 | Media | Medio | QA | 0 | Desarrollo | S7-S12 | Transversal | 90.9 | Agile — QA continuo
QA-T03 | Verificación diaria de builds y smoke testing | Verificación diaria de que el build compila, pasa tests básicos y los servicios arrancan correctamente. Smoke test de los flujos críticos (login, crear informe, guardar, exportar). 30min/día × 130 días. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | High | 2026-08-03 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,DATOS | 46 | R1 |  | Baja | Bajo | QA | 0 | Desarrollo | S5-S13 | Transversal | 96.2 | Agile — QA continuo
QA-T04 | Gestión de bugs: triage, priorización y seguimiento | Proceso diario de triage de bugs reportados: clasificación por severidad (crítico/alto/medio/bajo), asignación a responsable, seguimiento hasta resolución. Métricas de defectos abiertos/cerrados por sprint. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-08-03 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,GESTION_PROYECTO | 76 | R2 |  | Baja | Medio | QA | 0 | Desarrollo | S5-S13 | Transversal | 96.2 | Agile — QA continuo
QA-T05 | Testing cross-browser y multi-dispositivo | Pruebas sistemáticas de la plataforma en Chrome, Firefox, Edge y Safari. Verificación en resoluciones: desktop (1920×1080, 1366×768), tablet (1024×768), mobile (375×667). Reporte de incompatibilidades. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-09-30 | PRUEBAS_CALIDAD,EXPERIENCIA_USUARIO | 31 | R3 |  | Media | Medio | QA | 0 | Desarrollo | S3-S9 | Transversal | 94.3 | Agile — QA continuo
QA-T06 | Pruebas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA | Auditoría de accesibilidad: navegación con teclado, lectores de pantalla (NVDA/VoiceOver), contraste de colores, textos alternativos, formularios accesibles. Cumplimiento de estándares internacionales. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-09-30 | PRUEBAS_CALIDAD,EXPERIENCIA_USUARIO,SEGURIDAD | 51 | R4 |  | Media | Medio | QA | 0 | Desarrollo | S5-S9 | Transversal | 96.2 | Agile — QA continuo
QA-T07 | Creación y mantenimiento de datos de prueba | Generación de datasets sintéticos que simulan datos reales de la mina: 10K sensores, 500 informes, 50 usuarios, 20 zonas geográficas. Scripts de seed para ambientes QA y staging. | Control de calidad | QA_Transversal | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, QA-Calidad (desde mes 2) | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-07-01 | 2026-07-31 | PRUEBAS_CALIDAD,DATOS | 24 | R2 |  | Media | Medio | QA | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Transversal | 98.5 | Agile — QA continuo
QA-T08 | Pruebas de rendimiento baseline por módulo | Benchmarks de rendimiento de cada módulo: tiempo de carga de dashboard (<2s), tiempo de guardado de informe (<500ms), tiempo de exportación PDF (<5s), latencia de WebSocket (<20ms). Línea base para detectar regresiones. | Control de calidad | QA_Transversal | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2), IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real, QA-Calidad (desde mes 2), IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-08-03 | 2026-09-30 | PRUEBAS_CALIDAD,DATOS | 40 | R3 | QA-T01 | Alta | Medio | QA | 0 | Desarrollo | S5-S9 | Transversal | 90 | Agile — QA continuo
QA-T09 | Desarrollo de scripts de pruebas de estrés | Scripts especializados para simular carga: k6 para APIs, WebSocket load tester para sensores, Selenium Grid para usuarios concurrentes. Escenarios: 10K sensores, 100 usuarios, 50 exportaciones simultáneas. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad (desde mes 2), SYS-Infraestructura, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | QA-Calidad (desde mes 2), SYS-Infraestructura, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Backlog | High | 2026-08-03 | 2026-11-02 | PRUEBAS_CALIDAD | 34 | R4 | QA-T01 | Alta | Alto | QA | 0 | Desarrollo | S5-S12 | Transversal | 96.2 | Agile — QA continuo
QA-T10 | Revisión de calidad de documentación técnica y funcional | QA revisa toda la documentación del proyecto: manuales de usuario, documentación de API, arquitectura, runbooks. Verifica completitud, claridad, actualización. Feedback a autores para correcciones. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | QA-Calidad (desde mes 2), Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,DOCUMENTACION | 40 | R3 |  | Baja | Bajo | QA | 0 | Desarrollo | S3-S13 | Transversal | 94.3 | Agile — QA continuo
QA-T11 | Plan y ejecución de User Acceptance Testing (UAT) | Planificación completa del UAT: selección de usuarios piloto en la mina, preparación de casos de prueba en lenguaje de negocio, coordinación logística, ejecución acompañada, recopilación de feedback. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-09-01 | 2026-09-30 | PRUEBAS_CALIDAD,EXPERIENCIA_USUARIO,SOPORTE | 40 | R5 |  | Media | Alto | QA | 0 | Desarrollo | S7-S9 | Transversal | 90.9 | Agile — QA continuo
PAF-008 | Soporte a UAT: escenarios, datos de prueba y log de incidencias funcionales | Apoyar QA en preparacion UAT: escenarios de negocio minero, datos anonimizados, registro de incidencias funcionales en ClickUp y priorizacion con ARQ. | Gestion PMO | PMO_Seguimiento | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, QA-Calidad (desde mes 2) | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-10-01 | 2026-11-30 | GESTION_PROYECTO,PRUEBAS_CALIDAD | 33 | R5 | QA-T11 | Media | Medio | QA | 0 | Desarrollo | S9-S13 | Transversal | 95.9 | PMO — Gobierno
QA-T12 | Testing del editor en diferentes resoluciones y formatos | Pruebas del ReportStudio en todas las resoluciones soportadas: verificar que reglas horizontales, tablas, imágenes y formatos se renderizan correctamente. Pruebas de impresión y exportación en cada resolución. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Normal | 2026-08-03 | 2026-09-30 | PRUEBAS_CALIDAD,EDITOR_INFORMES | 20 | R4 |  | Media | Medio | QA | 0 | Desarrollo | S5-S9 | Transversal | 96.2 | Agile — QA continuo
QA-T13 | Testing del modo offline y sincronización | Escenarios de prueba de desconexion: editar informe sin conexion, reconectar y verificar sincronizacion. Conflictos de edicion simultanea. Perdida de conexion durante exportacion. Recuperacion de datos locales. | Control de calidad | QA_Transversal | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | QA-Calidad (desde mes 2), FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Backlog | High | 2026-10-01 | 2026-11-02 | PRUEBAS_CALIDAD,SIN_CONEXION | 31 | R4 |  | Alta | Alto | QA | 0 | Desarrollo | S9-S12 | Transversal | 100 | Agile — QA continuo
RSK-001 | Identificación y registro inicial de riesgos del proyecto | Taller de identificación de riesgos con todo el equipo técnico: riesgos tecnológicos (C++ complexity, performance), de recursos (dependencia de BE1), de integración (legacy), de timeline (6 meses agresivo). Registro en ClickUp. | Riesgos | Gestion_Riesgos | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-06-01 | 2026-06-30 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 16 | R1 |  | Media | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S1-S3 | Transversal | 99.7 | PMO — Riesgos
RSK-002 | Plan de mitigación y contingencia para cada riesgo | Para cada riesgo identificado: estrategia de mitigación (reducir probabilidad), plan de contingencia (qué hacer si ocurre), responsable, indicadores de activación. Los 10 riesgos principales documentados en detalle. | Riesgos | Gestion_Riesgos | ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-06-30 | 2026-07-31 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 23 | R1 | RSK-001 | Media | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S3-S5 | Transversal | 99.7 | PMO — Riesgos
RSK-003 | Revisión quincenal de riesgos con comité técnico | Cada 2 semanas, revisión del registro de riesgos: nuevos riesgos, riesgos materializados, efectividad de mitigaciones, actualización de probabilidad/impacto. Participan ARQ + líderes técnicos. | Riesgos | Gestion_Riesgos | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-07-01 | 2026-11-02 | GESTION_PROYECTO,DOCUMENTACION | 47 | R1 | RSK-001 | Baja | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S3-S12 | Transversal | 90.2 | PMO — Riesgos
SYS-I01 | Automatizar instalacion de servidores (Ansible) | OBJETIVO: Levantar un servidor identico en minutos si falla o hay que escalar. PARA LA MINA: Menos tiempo caido; recuperacion rapida en faena. ENTREGABLE: Playbooks Ansible (OS, Docker, servicios, red, seguridad basica). VPS REQUERIDO: Desarrollo (desde semana 7, jul 2026). DEPENDE DE: DEV-002. EXITO: Servidor nuevo listo en <30 minutos ejecutando un playbook. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-08-28 | 2026-08-31 | INFRAESTRUCTURA | 21 | R2 | DEV-002 | Alta | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S7 | Julio | 95.6 | Agile — Desarrollo por Sprint
SYS-I02 | Centralizar logs del sistema (Loki + Grafana) | OBJETIVO: Ver en un solo lugar errores y eventos de todos los servicios. PARA LA MINA: Diagnosticar fallas de sensores, informes o login sin revisar cada servidor. ENTREGABLE: Loki + Promtail + Grafana con busqueda y retencion 90 dias. VPS REQUERIDO: Desarrollo (jul 2026). DEPENDE DE: DEV-003. EXITO: Un error en backend aparece en dashboard en menos de 1 minuto. | PASO 1 | MES2_JULIO_Core_Seguridad | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-09-24 | 2026-09-24 | INFRAESTRUCTURA | 21 | R2 | DEV-003 | Alta | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S9 | Julio | 90.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
SYS-I03 | Configurar dominios y DNS de la plataforma | OBJETIVO: Que usuarios accedan con URLs claras por ambiente (dev, pruebas, produccion). PARA LA MINA: Operadores entran a app.plataforma.com; desarrollo en dev.plataforma.com. ENTREGABLE: DNS, subdominios, failover DNS al servidor de respaldo. VPS REQUERIDO: Desarrollo + staging (ago 2026). DEPENDE DE: DEV-003. EXITO: Cada ambiente tiene URL propia y certificado SSL valido. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | Normal | 2026-09-24 | 2026-09-30 | INFRAESTRUCTURA | 10 | R3 | DEV-003 | Baja | Bajo | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S9 | Agosto | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
SYS-I04 | Gestionar parches de seguridad del sistema operativo | OBJETIVO: Mantener servidores Linux actualizados sin sorpresas en produccion. PARA LA MINA: Reduce riesgo de intrusion o caida por vulnerabilidades conocidas. ENTREGABLE: Proceso mensual: evaluar parches -> probar en staging -> aplicar en prod. VPS REQUERIDO: Todos (desde ago 2026, continuo). DEPENDE DE: DEV-003. EXITO: Registro de parches aplicados; cero servidores con CVE critico sin parche. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-09-24 | 2026-09-30 | INFRAESTRUCTURA,SEGURIDAD | 24 | R3 | DEV-003 | Media | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S9 | Agosto | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
SYS-I05 | Mantenimiento semanal de bases de datos | OBJETIVO: Mantener PostgreSQL, QuestDB y Redis rapidos y sin llenar discos. PARA LA MINA: Telemetria e informes siguen respondiendo con miles de sensores activos. ENTREGABLE: Rutina semanal (2h): limpieza, indices, consultas lentas, alertas de espacio. VPS REQUERIDO: Desarrollo desde semana 10; produccion desde oct 2026. DEPENDE DE: DEV-003 (BD instalada). EXITO: Sin caidas por disco lleno; consultas criticas bajo umbral acordado. | PASO 1 | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-09-24 | 2026-10-30 | DATOS,INFRAESTRUCTURA | 29 | R3 | DEV-003 | Media | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S9-S11 | Agosto | 90.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
SYS-I06 | Probar que los backups se pueden restaurar | OBJETIVO: Confirmar mensualmente que las copias de seguridad realmente funcionan. PARA LA MINA: Si hay desastre, se recupera informacion e historial de sensores. ENTREGABLE: Restauracion en ambiente test + acta con tiempo y integridad verificada. VPS REQUERIDO: Staging (sep 2026 en adelante). DEPENDE DE: DEV-004. EXITO: Restauracion completa probada; tiempo documentado para auditoria. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-10-22 | 2026-11-20 | INFRAESTRUCTURA | 21 | R4 | DEV-004 | Media | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S11-S13 | Septiembre | 95.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
SYS-I07 | Documentar infraestructura y red (diagramas) | OBJETIVO: Dejar mapa claro de servidores, redes, puertos y credenciales para operacion y DR. PARA LA MINA: TI del cliente entiende la arquitectura sin depender de una sola persona. ENTREGABLE: Diagrama de red, inventario, runbook de acceso, vault de secretos. VPS REQUERIDO: Documentacion de dev + staging (sep 2026). DEPENDE DE: SYS-I03, DEV-004. EXITO: Documento actualizado tras cada cambio mayor de infra. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto TI / PMO | SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Normal | 2026-10-22 | 2026-11-30 | DOCUMENTACION,INFRAESTRUCTURA | 21 | R4 | DEV-004 | Media | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S11-S13 | Septiembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
SYS-I08 | Igualar ambientes dev, staging y produccion | OBJETIVO: Evitar sorpresas: lo que funciona en desarrollo debe funcionar igual en produccion. PARA LA MINA: Menos bugs el dia del Go-Live. ENTREGABLE: Checklist de paridad, sync de configs, reporte semanal de diferencias. VPS REQUERIDO: Los tres ambientes activos (sep 2026). DEPENDE DE: DEV-003, DEV-004. EXITO: Drift detectado y corregido antes de cada release. | PASO 1 | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-09-24 | 2026-11-25 | INFRAESTRUCTURA | 21 | R4 | DEV-003 | Media | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S9-S13 | Septiembre | 90.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
SYS-I09 | Optimizar red mina ↔ datacenter Lima | OBJETIVO: Reducir latencia y perdida de paquetes entre faena y datacenter. PARA LA MINA: Sensores y mapas responden mas rapido con fibra, 4G o satelite. ENTREGABLE: Informe de latencia, ajustes MTU/QoS, recomendaciones por tipo de enlace. VPS REQUERIDO: Produccion (oct 2026). EXITO: Latencia objetivo <20 ms desde oficina mina con fibra. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA | 18 | R5 | P2-M5-001 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
SYS-I10 | Configurar firewall y segmentacion de red | OBJETIVO: Separar trafico de aplicacion, bases de datos y administracion. PARA LA MINA: Un ataque o error en un segmento no tumba toda la operacion. ENTREGABLE: Reglas firewall, VLANs, logs de bloqueos, revision mensual. VPS REQUERIDO: Produccion (oct 2026). EXITO: Solo puertos necesarios abiertos; acceso admin por VPN. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,SEGURIDAD | 24 | R5 | P2-M5-002 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
SYS-I11 | Acelerar carga web con Nginx (cache y compresion) | OBJETIVO: Paginas e imagenes cargan rapido incluso con 3G/4G en faena. PARA LA MINA: Operadores no abandonan la app por lentitud. ENTREGABLE: Nginx con gzip/brotli, cache estatico, tiempos medidos antes/despues. VPS REQUERIDO: Produccion. EXITO: Reduccion >50% tiempo de carga en conexiones moviles. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | SYS-Infraestructura, FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA | 12 | R5 | P2-M5-003 | Media | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
SYS-I12 | Alertas de vencimiento de certificados SSL | OBJETIVO: Evitar que la plataforma quede inaccesible por certificado vencido. PARA LA MINA: Acceso continuo sin avisos de "conexion no segura". ENTREGABLE: Monitoreo 30/15/7 dias, renovacion automatica certbot, dashboard. VPS REQUERIDO: Todos los ambientes. EXITO: Cero interrupciones por SSL en 12 meses. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | Normal | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,SEGURIDAD | 12 | R5 | P2-M5-007 | Baja | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
SYS-I13 | Plan de capacidad y escalamiento (1 ano) | OBJETIVO: Proyectar CPU, RAM, disco y red para crecimiento de sensores e informes. PARA LA MINA: Evitar sorpresas de costo o caida cuando crece la operacion. ENTREGABLE: Modelo de crecimiento (10K sensores, informes, usuarios), plan de upgrade. VPS REQUERIDO: Produccion. EXITO: Documento aprobado por ARQ y gerencia TI. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto TI / PMO | SYS-Infraestructura, ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA | 21 | R5 | P2-M5-015 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
SYS-I14 | Soporte infraestructura 24/7 en marcha blanca y Go-Live | OBJETIVO: Presencia SYS durante las semanas criticas de puesta en marcha. PARA LA MINA: Respuesta inmediata si falla servidor, red o certificado en faena real. ENTREGABLE: Turno on-call, runbook de incidentes, escalamiento a datacenter Lima. VPS REQUERIDO: Produccion (nov 2026). EXITO: Cero incidentes P1 sin respuesta en <15 minutos. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRODUCCION,INFRAESTRUCTURA | 30 | R6 | P2-M6-009 | Media | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Noviembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
VPS-001 | Instalar MinIO — almacenamiento de archivos (reportes, imagenes) | OBJETIVO: Guardar PDFs, imagenes de informes y adjuntos como Amazon S3 pero en Lima. PARA LA MINA: Archivos bajo control del cliente, sin costo por descarga en nube publica. ENTREGABLE: MinIO en Docker, discos dedicados, cifrado, politicas de retencion. VPS REQUERIDO: Produccion (oct 2026). DEPENDE DE: P2-M5-003. EXITO: Backend sube y descarga archivos via API S3-compatible. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | SYS-Infraestructura | SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,SEGURIDAD | 18 | R5 | P2-M5-003 | Alta | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
VPS-002 | Instalar QuestDB — base de datos de sensores en tiempo real | OBJETIVO: Almacenar y consultar millones de lecturas IoT por segundo. PARA LA MINA: Graficos de sensores en vivo sin saturar PostgreSQL. ENTREGABLE: QuestDB en Docker, puertos ingest/consulta, NVMe, backup configurado. VPS REQUERIDO: Produccion (oct 2026). DEPENDE DE: P2-M5-003. EXITO: 10K sensores simulados escriben y consultan sin degradacion. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,SENSORES,CRITICO | 21 | R5 | P2-M5-003 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
VPS-003 | Configurar VPN WireGuard para acceso seguro desde mina | OBJETIVO: Que personal autorizado entre a la plataforma cifrado desde faena. PARA LA MINA: Seguridad en 4G/satelite; perfiles por rol (admin, supervisor, ingeniero). ENTREGABLE: Servidor WireGuard, perfiles, logs de conexion, guia de uso. VPS REQUERIDO: Produccion. DEPENDE DE: P2-M5-002. EXITO: Conexion VPN estable desde tablet en zona minera. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, SYS-Infraestructura | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 20 | R5 | P2-M5-002 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
VPS-004 | Provisionar servidor VPS de respaldo (arquitectura Activo-Pasivo) | Contratacion y configuracion del segundo servidor VPS en el datacenter Lima como respaldo. Arquitectura Activo-Pasivo: el servidor principal atiende todo el trafico; el de respaldo se mantiene sincronizado y listo para tomar el control si el principal falla. Cambio automatico via DNS en menos de 5 minutos. Ambos servidores tienen la misma configuracion: Docker, bases de datos, servicios. El respaldo tambien almacena las copias de seguridad encriptadas. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 26 | R5 | P2-M5-003 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
VPS-005 | Plan de conectividad operador-agnostica para clientes mineros (Claro, Movistar, Bitel, Entel) | Disenar y documentar la arquitectura de conectividad para que los usuarios de la mina se conecten sin importar el operador telefonico. Opciones validadas: (1) Fibra optica convencional para oficinas de mina con conexion fija; (2) Red movil 3G/4G de operadores peruanos (Claro, Movistar, Bitel, Entel) para tablets y dispositivos moviles en campo; (3) Conexion satelital para zonas sin cobertura celular. El VPS en datacenter Lima tiene IP publica fija accesible desde cualquier operador. Incluye pruebas de latencia con cada tipo de conexion. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura | ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,DOCUMENTACION,CRITICO | 21 | R5 | P2-M5-001 | Alta | Alto | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 99.8 | Agile — Desarrollo por Sprint
VPS-006 | Instalar WAF (Web Application Firewall) para proteger la plataforma web | Instalacion de firewall de aplicaciones web (ModSecurity con Nginx o similar) que filtra ataques antes de que lleguen al sistema: bloquea intentos de inyeccion SQL, cross-site scripting, bots maliciosos, escaneos automaticos. Complementa el firewall de red (iptables) con proteccion a nivel de aplicacion. Reglas personalizadas para la plataforma minera. Logs de ataques bloqueados visibles en Grafana. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, SYS-Infraestructura | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | SEGURIDAD,INFRAESTRUCTURA | 20 | R5 | P2-M5-006 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.9 | Agile — Desarrollo por Sprint
VPS-007 | Instalar Redis en Docker: cache de datos y sesiones de usuarios | Despliegue de Redis como servicio Docker en el VPS: almacena temporalmente los datos mas consultados (documentos abiertos, sesiones activas, resultados de busqueda) para que el sistema responda mas rapido sin consultar la base de datos cada vez. Configuracion de seguridad: contrasena, cifrado de datos sensibles, limite de memoria. Persistencia en disco para no perder datos si el contenedor se reinicia. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,DATOS | 10 | R5 | P2-M5-005 | Alta | Medio | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
VPS-008 | Configurar replicacion automatica de datos al servidor de respaldo | Proceso automatico que copia continuamente los datos del servidor principal al de respaldo: base de datos PostgreSQL (replica en streaming), QuestDB (replica de datos de sensores), MinIO (sincronizacion de archivos), Redis (replica). Si el servidor principal falla, el respaldo tiene los datos actualizados hasta segundos antes del fallo. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, SYS-Infraestructura | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,CRITICO | 21 | R5 | VPS-004 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
VPS-009 | Documentar arquitectura completa VPS datacenter Lima (diagrama tecnico y gerencial) | Elaborar documentacion completa de la arquitectura del datacenter: (1) Diagrama tecnico con todos los componentes Docker (C++, React, PostgreSQL, QuestDB, Redis, MinIO, Kafka, Prometheus, Grafana, WireGuard); (2) Diagrama de red (VLANs, firewall, VPN, DNS); (3) Diagrama gerencial simplificado para presentar al Directorio; (4) Inventario de servidores, IPs, puertos, credenciales. Basado en el informe de evaluacion AWS vs VPS. | PASO 2 | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery, ARQ-Arquitecto TI / PMO, SYS-Infraestructura | Backlog | High | 2026-11-30 | 2026-11-30 | DOCUMENTACION,ARQUITECTURA | 18 | R5 | VPS-005 | Media | Medio | Arquitectura | 0 | Desarrollo | S13 | Octubre | 93.4 | Agile — Desarrollo por Sprint
VPS-010 | Prueba de conectividad desde mina real: fibra, 4G (todos los operadores) y satelital | Prueba real de conexion desde la unidad minera al datacenter Lima usando los 3 tipos de conectividad: (1) Fibra optica de oficina central de mina; (2) Celular 4G con chips de Claro, Movistar, Bitel y Entel desde distintas zonas de la mina; (3) Satelital desde zona sin cobertura. Medir latencia, estabilidad y velocidad en cada caso. Verificar que la plataforma funciona correctamente en conexiones lentas (3G/satelital). Documentar resultados y recomendaciones. | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2), ARQ-Arquitecto TI / PMO | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | INFRAESTRUCTURA,PRUEBAS_CALIDAD,CRITICO | 22 | R6 | VPS-005 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Noviembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint
VPS-011 | Prueba de failover completo: caida de servidor principal y activacion de respaldo | Simulacro real donde se apaga el servidor VPS principal y se verifica: (1) El DNS redirige al servidor de respaldo en menos de 5 minutos; (2) Todos los servicios funcionan en el respaldo (plataforma, sensores, informes); (3) Los datos estan completos y actualizados; (4) Los usuarios de mina no pierden sesion activa. Documentar tiempos y resultados. Repetir el simulacro en sentido inverso (volver al principal). | PASO 2 | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | SYS-Infraestructura, QA-Calidad (desde mes 2) | Backlog | Urgent | 2026-11-30 | 2026-11-30 | PRUEBAS_CALIDAD,CRITICO,INFRAESTRUCTURA | 21 | R6 | VPS-008 | Alta | Alto | Infraestructura | 0 | Desarrollo | S13 | Noviembre | 100 | Agile — Desarrollo por Sprint

## Mapeo_Columnas_ClickUp
Columna Excel (Import_ClickUp) | Mapear en ClickUp (ES) | Tipo | No mapear a
Task Name | Nombre de la tarea | Nativo
Task Description | Descripcion / Task Content | Nativo
List Name | Lista (List) | Nativo
Status | Estado | Nativo
Priority | Prioridad | Nativo
Start Date | Fecha de inicio | Nativo
Due Date | Fecha limite / vencimiento | Nativo
Tags | Etiquetas | Nativo
Time Estimate | Duracion estimada | Nativo | Horas en el Excel
Task ID | Campo personalizado Task ID | Texto corto
Recurso | Campo personalizado Recurso | Texto corto | NO usar Persona asignada
Release | Campo personalizado Release | Desplegable
Depends On | Campo personalizado Depends On | Texto corto
Complejidad | Campo personalizado Complejidad | Desplegable
Riesgo | Campo personalizado Riesgo | Desplegable
Stream | Campo personalizado Stream | Desplegable
Ambiente | Campo personalizado Ambiente | Desplegable
Sprint | Campo personalizado Sprint | Desplegable
Mes Calendario | Campo personalizado Mes Calendario | Desplegable
Carga Mes Porcentaje | Campo personalizado Carga Mes Porcentaje | Numero | Crear campo con este nombre exacto
Tipo Metodologia | Campo personalizado Tipo Metodologia | Desplegable

## Estructura_ClickUp
Nivel | Nombre | Tipo ClickUp | Descripción | Sprint(s)
Space | PLATAFORMA MINERA IA | Space | Programa enterprise de 6 meses: Junio-Noviembre 2026
Folder | PASO 1 | Folder | Funcionalidad del sistema (Junio-Septiembre 2026) | Sprint 1-8
List | MES1_JUNIO_Analisis_Arquitectura | List | JUNIO 2026 (01/06 al 30/06) — Kick-off, diseño de BD, CI/CD, UX research, selección de tecnologías | Sprint 1-2
List | MES2_JULIO_Core_Seguridad | List | JULIO 2026 (01/07 al 31/07) — Motor C++, REST API, JWT/RBAC, WebSocket, Redis, estructura JSONB | Sprint 3-4
List | MES3_AGOSTO_UX_Sensores | List | AGOSTO 2026 (01/08 al 31/08) — Editor TipTap, mapas GIS Leaflet, sensores IoT, NLP, OCR, tablets | Sprint 5-6
List | MES4_SEPTIEMBRE_Integracion_QA | List | SEPTIEMBRE 2026 (01/09 al 30/09) — Exportaciones, integraciones, QA funcional, admin, multi-idioma | Sprint 7-8
Folder | PASO 2 | Folder | Infraestructura, seguridad y GoLive (Octubre-Noviembre 2026) | Sprint 9-13
List | MES5_OCTUBRE_Optimizacion | List | OCTUBRE 2026 (01/10 al 31/10) — Performance, seguridad avanzada, pentesting, HA, DRP, modelos IA | Sprint 9-11
List | MES6_NOVIEMBRE_GoLive | List | NOVIEMBRE 2026 (01/11 al 30/11) — Pruebas de estrés, UAT, marcha blanca, capacitación, producción | Sprint 12-13
Folder | Control de calidad | Folder | QA transversal continuo (Junio-Noviembre 2026) | Sprint 1-13
List | QA_Transversal | List | Testing, automatización, regresión, estándares de calidad | Sprint 1-13
Folder | DevOps | Folder | Infraestructura y automatización (Junio-Noviembre 2026) | Sprint 1-13
List | DevOps_Infra | List | Repositorios Git, Docker, ambientes dev/staging/prod, CI/CD | Sprint 1-13
Folder | Riesgos | Folder | Gestión de riesgos técnicos (Junio-Noviembre 2026) | Sprint 1-13
List | Gestion_Riesgos | List | Registro, mitigación, seguimiento quincenal de riesgos | Sprint 1-13
Folder | Gestion PMO | Folder | Gobierno y gestion del proyecto (Junio-Noviembre 2026) | Sprint 1-13
List | PMO_Seguimiento | List | Ceremonias Scrum, metricas de avance, comites ejecutivos | Sprint 1-13
List | Capacidad_Recursos | List | PANEL DE CARGA MENSUAL: 54 tareas (9 recursos x 6 meses) con % de ocupacion. Importar y agrupar por Mes Calendario en ClickUp. | Sprint 1-13

## Recursos_Capacidad
Código | Recurso (Excel) | Grupo | Rol | Descripción Detallada | Stream Principal | Tarifa USD/mes | Horas Totales Asignadas | Carga Promedio % | Estado
BE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backend | Backend Senior | Backend Senior — Nucleo C++ tiempo real: Boost.Asio, OpenCV, sockets/WebSocket telemetria, integraciones internas entre servicios y APIs core mineras | Backend Core | 1900 | 977 | 92 | ÓPTIMO
BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backend | Backend Senior | Backend Senior — Seguridad, identidad e IA aplicada: biometria facial, usuarios/perfiles/accesos, JWT/RBAC/OWASP, IA local VPS e IA cloud (pagada/gratuita) via Servicios Web | Ciberseguridad Backend | 1900 | 985 | 92.7 | ÓPTIMO
BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backend | Backend Semi-Senior | Backend Semi-Senior — DBA PostgreSQL, integracion plataforma Amazon (AWS), ETL, sincronizacion de bases de datos, recovery y continuidad del sistema y BD | Integraciones | 1900 | 1009 | 95 | ÓPTIMO
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Frontend | Experto en Interfaces Senior | Experto en Interfaces Senior — Unico frontend mes 1; lidera UI/APIs con backend y DBA desde junio hasta cierre | Frontend Principal | 1800 | 1042 | 98.1 | ÓPTIMO
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Frontend | Especialista en UX y Soporte | Especialista en UX y Soporte — Activo desde mes 2 (julio): pruebas con usuarios, tablets de campo y salida a produccion | UX y Soporte | 1800 | 836 | 94.6 | ÓPTIMO
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Arquitectura | Arquitecto Senior LATAM | Arquitecto Senior LATAM — Plan de Recuperación ante Desastres, supervisión técnica, pruebas de usuario y aprobación final | Arquitectura | 1900 | 1026 | 96.6 | ÓPTIMO
SYS | SYS-Infraestructura | Infraestructura | Especialista en Infraestructura | Especialista en Infraestructura — Blindaje de servidores, copias de seguridad, redes de alta velocidad y alta disponibilidad | Infraestructura | 1800 | 852 | 96.4 | ÓPTIMO
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Calidad | Auditor de Calidad Senior | Auditor de Calidad Senior — Pruebas de estrés (10,000 sensores), seguridad, simulacros de fallo y automatización de calidad (desde mes 2) | Calidad | 1800 | 849 | 96 | ÓPTIMO
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA | Ingeniero de Inteligencia Artificial (ML/IA) | Ingeniero de Inteligencia Artificial (ML/IA) — Modelos ONNX, NLP, OCR, STT, corrector predictivo e informe predictivo (desde mes 2) | IA y Automatización | 1900 | 866 | 98 | ÓPTIMO
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | PMO Soporte | Soporte PMO | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador — ClickUp, reuniones, actas, correos, seguimiento de tareas y comunicacion equipo-gerencia | PMO Soporte | 1600 | 997 | 93.8 | ÓPTIMO

## Releases_Milestones
Release | Objetivo | Inicio | Fin | Folder | Tareas Incluidas | Milestone
R1 | Arquitectura Core | 2026-06-01 | 2026-06-30 | PASO 1 | MES1 completo + QA-001 + RSK-001/002 (sin SYS — mes 1 solo diseno) | Diseno y arquitectura aprobados
R2 | Motor Operacional | 2026-07-01 | 2026-07-31 | PASO 1 | MES2 + DEV-001/002 + inicio VPS dev (DEV-003 sem 8) | Backend + Git + Docker + VPS desarrollo
R3 | UX + GIS + Editor | 2026-08-01 | 2026-08-31 | PASO 1 | MES3 (frontend) + MES4 (wireframes) + QA-003 | Frontend con editor, GIS y dashboards
R4 | Integraciones | 2026-09-01 | 2026-09-30 | PASO 1 | MES4 completo (export + offline + comments) | Sistema integrado e2e funcional
R5 | Hardening | 2026-10-01 | 2026-10-31 | PASO 2 | MES5 completo (infra + IA avanzada) | Infraestructura productiva con DR y monitoreo
R6 | GoLive | 2026-11-01 | 2026-11-30 | PASO 2 | MES6 completo (stress + UAT + prod) | Sistema en produccion LATAM

## Tags_Reference
Tag | Descripción | Color Sugerido
ARQUITECTURA | Diseno general del sistema y supervision tecnica del proyecto por el Arquitecto TI. Incluye decisiones de tecnologia, validacion de diseno y revision de calidad arquitectonica. | #757575
SEGURIDAD | Proteccion del sistema contra accesos no autorizados, fraudes informaticos, cifrado de datos y cumplimiento de normas legales de proteccion de datos personales y regulaciones mineras. | #757575
INFRAESTRUCTURA | Servidores, redes de comunicacion, copias de seguridad, plan de recuperacion ante desastres, contenedores, automatizacion de despliegues y disponibilidad del sistema 24 horas, 7 dias. | #757575
DATOS | Base de datos del sistema, almacenamiento de informacion de sensores e informes, motor central de procesamiento, rendimiento de consultas y estructura de datos de la plataforma. | #757575
EDITOR_INFORMES | Editor de informes ReportStudio donde los usuarios crean y formatean documentos mineros: texto con estilos, tablas, imagenes, reglas horizontales, portadas y formato corporativo. | #757575
MAPAS | Mapas digitales interactivos que muestran las zonas de la mina, ubicacion de sensores, puntos de interes geografico y areas de operacion. Visualizacion en tiempo real. | #757575
SENSORES | Dispositivos fisicos (IoT) instalados en la mina que miden temperatura, vibracion, presion y otros parametros operativos. El sistema procesa datos de hasta 10,000 sensores. | #757575
INTELIGENCIA_ARTIFICIAL | Funcionalidades de Inteligencia Artificial: reconocimiento facial para acceso, dictado por voz, prediccion de fallas en equipos, correccion ortografica inteligente, modelos de aprendizaje. | #757575
INTEGRACION | Conexion de la plataforma con otros sistemas: sincronizacion con base de datos actual (AWS), sistemas de notificaciones (SMS, email, WhatsApp), servicios de monitorizacion y sistemas anteriores. | #757575
EXPORTACION | Descarga e impresion de informes en formatos estandar: PDF para impresion, Word para edicion, PowerPoint para presentaciones ejecutivas y video MP4 para capacitacion. | #757575
NOTIFICACIONES | Alertas y avisos automaticos del sistema: correo electronico, mensajes SMS, WhatsApp para emergencias, y avisos dentro de la plataforma cuando hay informes pendientes de revision. | #757575
EXPERIENCIA_USUARIO | Diseno de pantallas y facilidad de uso de la plataforma. Incluye version para tablets de campo (uso en la mina con guantes), accesibilidad y pruebas de usabilidad con usuarios. | #757575
GERENCIA | Pantallas ejecutivas (dashboards) con indicadores clave para directores y gerentes: estado de produccion, informes pendientes, alertas criticas y cumplimiento de metas. | #757575
SOPORTE | Capacitacion a los usuarios de la plataforma, material de entrenamiento (videos, guias), ayuda en linea dentro del sistema y acompanamiento durante la puesta en marcha. | #757575
DOCUMENTACION | Manuales de usuario, documentacion tecnica del sistema, guias de arquitectura, procedimientos operativos y material de referencia para el equipo y auditores. | #78909C
PRUEBAS_CALIDAD | Testing y control de calidad: pruebas automaticas, pruebas de estres con 10,000 sensores, pruebas de seguridad, validacion con usuarios finales y verificacion de requisitos. | #757575
GESTION_PROYECTO | Gobierno y administracion del proyecto: reuniones diarias/semanales, cronograma, presupuesto, gestion de riesgos, reportes de avance a Gerencia y seguimiento de entregables. | #757575
CRITICO | Tarea en la RUTA CRITICA del proyecto: si esta tarea se retrasa, todo el cronograma del proyecto se ve afectado. Requiere atencion prioritaria y seguimiento especial. | #B71C1C
PRODUCCION | Actividades de puesta en marcha del sistema: marcha blanca (prueba real controlada), lanzamiento oficial, estabilizacion post-lanzamiento y soporte intensivo inicial. | #757575
SIN_CONEXION | Capacidad de usar la plataforma sin conexion a internet (en zonas de la mina sin senal). Los datos se guardan localmente y se sincronizan automaticamente al recuperar la conexion. | #757575

## Workflow_Estados
Estado | Descripción | Orden
Backlog | Pendiente de inicio | 1
Análisis | En análisis y diseño funcional | 2
Arquitectura | En diseño técnico y arquitectura | 3
Desarrollo | En construcción activa | 4
QA | En validación y testing | 5
UAT | En pruebas con usuario final | 6
Hardening | En optimización y hardening | 7
GoLive Ready | Listo para producción | 8
Done | Completado y validado | 9
Blocked | Bloqueado por dependencia o impedimento | 10

## Custom_Fields
Campo | Tipo ClickUp | Opciones / Detalle
Recurso | Short Text | Persona/rol asignado: BE1-Arq.Datos, FE1-Interfaces, etc. CAMPO CLAVE para identificar recursos
Complejidad | Dropdown | Baja, Media, Alta
Riesgo | Dropdown | Bajo, Medio, Alto
Stream | Dropdown | Arquitectura, Backend, Frontend, Infraestructura, QA, IA
Dependencia crítica | Checkbox | Sí/No
Ambiente | Dropdown | Desarrollo, Staging, QA, Producción
Release | Dropdown | R1, R2, R3, R4, R5, R6
Sprint | Dropdown | S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12, S13 (o rango S3-S4)
Mes Calendario | Dropdown | Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Transversal
Carga Mes Porcentaje | Number | Porcentaje de ocupacion del recurso en el mes (meta 90%+). Nombre exacto para importacion.
Tipo Metodologia | Dropdown | Agile — Desarrollo por Sprint, PMO — Gobierno, PMO — Riesgos, PMO — Capacidad, Agile — QA continuo, Agile — DevOps
% Avance Técnico | Number | 0 - 100
Horas Estimadas | Number | Horas de trabajo
Horas Reales | Number | Horas reales invertidas
Task ID | Short Text | Identificador único de tarea

## Cronograma_Semanal
Task ID | Tarea | Recurso | Start Date | Due Date | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26
P1-M1-001 | Reunión de Kick-off con accionistas y Gerencia Minera | ARQ | 2026-06-01 | 2026-06-30 | >
P1-M1-002 | Aprobar documento de definición de alcance (SOW) | ARQ | 2026-06-30 | 2026-07-31 | >
P1-M1-003 | Levantamiento funcional para sistema de informes minero... | ARQ,FE1,PAF | 2026-06-30 | 2026-07-31 | > | <
P1-M1-004 | Definir requerimientos no funcionales (latencia, concur... | BE1,ARQ | 2026-07-31 | 2026-07-31 | > | <
P1-M1-005 | Seleccionar y validar frameworks (C++ Boost, React 18, ... | BE3,ARQ,FE1 | 2026-07-31 | 2026-11-30 |  | > | <
P1-M1-006 | Definir flujos de autenticación, autorización y roles | BE3,ARQ | 2026-08-03 | 2026-11-30 |  | > | <
P1-M1-007 | Modelar base de datos para informes mineros (JSONB) | BE3,ARQ | 2026-09-01 | 2026-11-30 |  | > | <
P1-M1-008 | Modelar ERD de usuarios y flujos de aprobación | BE2,BE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | >
P1-M1-009 | Diseñar esquema multi-tenant (aislamiento por compañía/... | BE3,ARQ | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | > | <
P1-M1-010 | Definir particiones automáticas en TimescaleDB para tel... | BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | > | <
P1-M1-011 | Auditar sistemas legacy actuales en mina | BE3,ARQ,PAF | 2026-07-31 | 2026-10-30 |  | > | <
P1-M1-012 | Elaborar y presentar documentos de diseño de backend | BE1,ARQ,FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | > | <
P1-M1-013 | Análisis heurístico de las interfaces antiguas | FE1 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  | > | <
P1-M1-014 | Crear guía de estilos de negocio (Design System minero) | FE1 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | > | <
P1-M1-015 | Wireframes low-fidelity: login y control de acceso | FE1 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | > | <
P1-M1-016 | Wireframes: dashboard general e indicadores de telemetr... | FE1 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | > | <
P1-M1-017 | Wireframes: editor de reportes técnicos avanzados (Repo... | FE1 | 2026-07-31 | 2026-07-31 |  |  | > | <
P1-M1-018 | Aprobación gerencial de arquitectura y documentos de di... | ARQ | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | >
P1-M1-019 | Configurar registro automatico de cambios en la base de... | BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | >
P1-M1-020 | Documentar módulos (informes, autorizaciones) | BE1,ARQ | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  | >
P1-M2-001 | Inicializar repositorio C++ (CMakeLists y vcpkg) | BE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  |  | >
P1-M2-002 | Desarrollar estructuras de red nativas con Boost.Asio | BE1,FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  |  | > | <
P1-M2-003 | Crear servidor de comunicacion en tiempo real (WebSocke... | BE2,BE1,FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  |  | > |  | <
P1-M2-004 | Optimizar formato de envio de datos de sensores (compre... | BE1,BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [5 empty] | > | <
P1-M2-005 | Implementar endpoints REST: autorización, revisión y fi... | BE2,BE1,BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [5 empty] | > |  | <
P1-M2-006 | Implementar sistema de login seguro con tokens cifrados | BE2,QA,FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  |  | > |  | <
P1-M2-007 | Conectar el motor del sistema con la base de datos Post... | BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  |  | > | <
P1-M2-008 | Crear servicio para guardar y recuperar informes con hi... | BE1,IA,QA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [5 empty] | > | <
P1-M2-009 | Crear proceso de importacion de datos desde sistemas an... | BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [5 empty] | > |  | <
P1-M2-010 | Sincronizacion continua de base de datos con plataforma... | BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [6 empty] | > | <
P1-M2-011 | Modulo de recepcion y procesamiento de datos de sensore... | BE1,FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [6 empty] | > | <
P1-M2-012 | Manejo de cortes de conexion en zonas de mina con red i... | BE1,BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [6 empty] | > | <
P1-M2-013 | Cargar catalogos de personal, zonas y equipos en el amb... | BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [6 empty] | > | <
P1-M2-014 | Disenar estructura de base de datos para almacenar form... | BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  |  | > | <
P1-M2-015 | Servicio de guardado automatico del informe (auto-save ... | BE1,IA,QA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [5 empty] | > | <
P1-M2-016 | Sistema de historial de versiones del informe con compa... | BE1,BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [5 empty] | > |  | <
P1-M2-017 | Bloqueo de informe cuando alguien lo esta editando (evi... | BE2,BE1,BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [6 empty] | > | <
P1-M2-018 | Cifrado de datos confidenciales almacenados en la base ... | BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [5 empty] | > | <
P1-M2-019 | Control de permisos por rol: quien puede ver, editar, a... | BE2 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [6 empty] | > | <
P1-M2-020 | Convertidor de datos del sistema antiguo al formato de ... | BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [6 empty] | > | <
P1-M3-001 | Prototipar UI: flujo de autorización, revisión y firmas... | FE1 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [8 empty] | > | <
P1-M3-002 | Prototipar UI: búsqueda avanzada y filtrado de informes | FE1 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | [8 empty] | > | <
P1-M3-003 | Prototipar UI en Figma: pantallas de identidad y biomet... | FE2 | 2026-07-31 | 2026-08-28 | [8 empty] | > | <
P1-M3-004 | Prototipar UI: dashboard central y mapas GIS Lidar | FE1,FE2 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [8 empty] | > |  | <
P1-M3-005 | Prototipar UI: dictado por voz y corrección vía IA | FE1,IA | 2026-09-01 | 2026-11-30 | [9 empty] | > | <
P1-M3-006 | Definir micro-interacciones y animaciones de notificaci... | FE2 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | [9 empty] | > | <
P1-M3-007 | Revisar UX con el área de operaciones (ingenieros en mi... | FE2,ARQ | 2026-08-31 | 2026-09-25 | [10 empty] | > | <
P1-M3-008 | Exportar y consolidar assets vectoriales para Frontend | FE2 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | [10 empty] | > | <
P1-M3-009 | Conectar el sistema con la cola de mensajes para datos ... | BE1,BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [8 empty] | > | <
P1-M3-010 | Optimizar procesamiento paralelo para manejar miles de ... | BE1,QA,FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [9 empty] | > | <
P1-M3-011 | Monitor de salud del sistema con reinicio automatico si... | BE1,BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [10 empty] | > | <
P1-M3-012 | FE1: Inicialización TipTap Editor con extensions core (... | FE1 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [8 empty] | > | <
P1-M3-013 | FE1: Toolbar de formateo completo del editor (bold, ita... | FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [8 empty] | > | <
P1-M3-014 | FE1: Reglas horizontales para ubicar texto en el docume... | FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [9 empty] | > | <
P1-M3-015 | FE1: Agrupación de textos para selección y cambio de Fo... | FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [9 empty] | > | <
P1-M3-016 | FE1: Cambio del color de fondo del texto (highlight/bac... | BE3,FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [9 empty] | > | <
P1-M3-017 | FE1: Color de texto (foreground) con paleta y selector ... | FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [9 empty] | > | <
P1-M3-018 | FE1+FE2: Tablas en editor — inserción, edición, merge/s... | FE1,FE2 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [9 empty] | > |  | <
P1-M3-019 | FE1+FE2: Imágenes en editor — upload, drag-and-drop, re... | FE1,FE2 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [10 empty] | > | <
P1-M3-020 | FE2: Listas en editor (ordenadas, desordenadas, checkli... | FE2 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [9 empty] | > | <
P1-M3-021 | FE2: Saltos de página, numeración de páginas y márgenes... | FE2 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [10 empty] | > | <
P1-M3-022 | BE1: API de upload y almacenamiento de imágenes/adjunto... | BE1,BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [8 empty] | > | <
P1-M3-023 | BE1+BE3: Motor de búsqueda full-text con indexación (pg... | BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [9 empty] | > | <
P1-M3-024 | BE1+BE3: Motor de templates CRUD y renderizado (plantil... | BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [9 empty] | > |  | <
P1-M3-025 | BE1: Motor de generación PDF server-side (renderizado d... | BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [9 empty] | > |  | <
P1-M3-026 | Corrector ortografico y gramatical inteligente para inf... | BE2,IA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [9 empty] | > |  | <
P1-M3-027 | BE3: Servicio de notificaciones por email (SMTP con tem... | BE1,BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [9 empty] | > | <
P1-M3-028 | BE3: Servicio de push notifications (WebPush y FCM para... | BE1,BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [10 empty] | > | <
P1-M4-001 | Exportación: generar informes en Microsoft Word (DOCX) | BE1,FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [12 empty] | > | <
P1-M4-002 | Exportación: generar presentaciones PowerPoint (PPTX) | BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [12 empty] | > | <
P1-M4-003 | Exportación: renderizado y generación de informes en ví... | BE1,BE3,IA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [13 empty] | > | <
P1-M4-004 | Instalar cola de mensajes Redpanda/Kafka en datacenter | BE1,BE3,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [12 empty] | > | <
P1-M4-005 | Testing cero fugas de memoria (Valgrind y unit testing ... | BE1,QA,FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [13 empty] | > | <
P1-M4-006 | Wireframes: editor de reportes técnicos avanzados (iter... | FE1 | 2026-10-01 | 2026-11-02 | [12 empty] | > | <
P1-M4-007 | Integración frontend-backend: flujo completo de informe... | BE1,FE1 | 2026-09-01 | 2026-11-02 | [13 empty] | > |  | <
P1-M4-008 | Pruebas funcionales del módulo de reportabilidad | QA,IA,PAF | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [14 empty] | > | <
P1-M4-009 | Pruebas de integración de sensores y dashboard | BE2,BE3,QA | 2026-08-31 | 2026-10-28 | [14 empty] | > | <
P1-M4-010 | Pruebas de exportación (DOCX, PPTX, PDF) | QA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [14 empty] | > | <
P1-M4-011 | Milestone: Funcionalidad Core Completa (Demo Gerencial) | ARQ | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [15 empty] | >
P1-M4-012 | FE1: Print preview con paginación fiel al formato final | FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [12 empty] | > | <
P1-M4-013 | Deshacer/Rehacer cambios y atajos de teclado rapidos en... | FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [12 empty] | > | <
P1-M4-014 | FE1+FE2: Panel de comentarios y anotaciones en informes | FE1,FE2 | 2026-09-01 | 2026-11-02 | [13 empty] | > | <
P1-M4-015 | FE1+FE2: Comparador de versiones de informes (diff visu... | FE1,FE2 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [13 empty] | > | <
P1-M4-016 | FE1: Galería de templates de informes (selección y prev... | FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [12 empty] | > | <
P1-M4-017 | FE2: Editor de portada, headers y footers del informe | FE2 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [12 empty] | > | <
P1-M4-018 | FE2: Modo offline con indicador de sincronización y que... | FE2 | 2026-08-31 | 2026-11-27 | [13 empty] | > |  | <
P1-M4-030 | BE2: Auditoría de seguridad de endpoints REST (OWASP pr... | BE2 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [14 empty] | > | <
P1-M4-031 | BE2: Implementar audit log centralizado (quién hizo qué... | BE2 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [13 empty] | > | <
P1-M4-032 | IA: Motor de clasificación automática de informes por t... | IA | 2026-10-01 | 2026-11-02 | [13 empty] | > |  | <
P1-M4-033 | IA: Extracción automática de entidades mineras de infor... | IA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [14 empty] | > | <
P1-M4-034 | IA: Detectar automaticamente si los trabajadores usan c... | BE2,IA,BE3 | 2026-09-01 | 2026-11-02 | [12 empty] | > |  |  | <
P1-M4-020 | BE1: API CRUD de comentarios y anotaciones sobre inform... | BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [12 empty] | > | <
P1-M4-021 | BE1: API de clonación y duplicación de documentos | BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [12 empty] | > | <
P1-M4-022 | BE1: Numeración secuencial de reportes por tenant y tip... | BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [12 empty] | > | <
P1-M4-023 | Integrar cache Redis: guardar documentos frecuentes y s... | BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [13 empty] | > | <
P1-M4-024 | Proteccion contra uso excesivo del sistema: limitar pet... | BE2 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [13 empty] | > | <
P1-M4-025 | BE2: Servicio de verificación de firma digital (PKI) | BE2 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [12 empty] | > | <
P1-M4-026 | BE2: AI — Generación de resumen ejecutivo automático de... | BE3,IA | 2026-09-01 | 2026-11-02 | [13 empty] | > |  | <
P1-M4-027 | Sistema de notificacion automatica a otros sistemas cua... | BE1,BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [13 empty] | > | <
P1-M4-028 | BE3: Motor de resolución de conflictos para sincronizac... | BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [13 empty] | > |  | <
P1-M4-029 | BE3: Pipeline de conversión de formatos (PDF rendering ... | BE1,BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [12 empty] | > |  | <
P2-M5-001 | Disenar red del datacenter Lima y enlace con minas | ARQ,SYS,QA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [16 empty] | > | <
P2-M5-002 | Configurar red privada y segmentos en datacenter Lima | SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [16 empty] | > | <
P2-M5-003 | Instalar servidores VPS Linux en datacenter Tier III Li... | SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [16 empty] | > | <
P2-M5-004 | Crear estructura de usuarios, permisos y politicas de a... | BE2,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [16 empty] | > | <
P2-M5-005 | Instalar y configurar orquestador de contenedores (Dock... | SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [17 empty] | > | <
P2-M5-006 | Blindaje de seguridad de servidores: firewall, bloqueo ... | BE2,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [17 empty] | > | <
P2-M5-007 | Instalar certificados SSL dinámicos (Let's Encrypt / Wi... | SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [17 empty] | >
P2-M5-008 | Automatizar proceso de compilacion, pruebas y despliegu... | BE2,BE1,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [17 empty] | > | <
P2-M5-009 | Configurar volumenes de disco dedicados para bases de d... | BE3,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [17 empty] | > | <
P2-M5-010 | Instalar base de datos PostgreSQL con replica y alta di... | BE3,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [17 empty] | > | <
P2-M5-011 | Configurar copias de seguridad continuas de la base de ... | BE3,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [18 empty] | > | <
P2-M5-012 | Documentar procedimiento de recuperacion de base de dat... | BE3,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [18 empty] | > | <
P2-M5-013 | Plan de recuperacion ante desastres (DRP): que hacer si... | SYS,ARQ | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [18 empty] | > | <
P2-M5-014 | Crear procesos automaticos de limpieza y mantenimiento ... | BE3,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [18 empty] | > | <
P2-M5-015 | Instalar sistema de monitoreo de servidores y servicios... | BE3,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [18 empty] | > | <
P2-M5-016 | Simulacro de falla: verificar que el sistema se recuper... | SYS,QA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [19 empty] | >
P2-M5-017 | Optimizar velocidad de respuesta del servidor (afinamie... | BE1,QA,PAF | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [18 empty] | > | <
P2-M5-018 | Optimizar consultas a la base de datos para respuestas ... | BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [18 empty] | > | <
P2-M5-019 | Milestone: Infraestructura Productiva Lista | ARQ,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [19 empty] | >
P2-M5-020 | BE2: API de reconocimiento facial biométrico (InsightFa... | BE2,IA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [16 empty] | > |  | <
P2-M5-021 | BE2: Detección de anomalías en streams de datos de sens... | BE3,IA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [17 empty] | > |  | <
P2-M5-022 | IA: Revision integral automatica del informe (calidad, ... | BE2,IA | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [18 empty] | > | <
P2-M5-024 | IA: Convertir voz a texto para que el usuario dicte inf... | IA,FE1 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [16 empty] | > |  | <
P2-M5-025 | IA: Dashboard de analytics predictivo de operaciones mi... | IA,FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [17 empty] | > |  | <
P2-M5-023 | BE3: API Gateway externo con circuit breaker y rate lim... | BE2,BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [17 empty] | > | <
P2-M6-001 | Pruebas de estrés: 10,000 sensores simultáneos | BE1,QA,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [20 empty] | > | <
P2-M6-002 | Pruebas de seguridad y penetración | BE2,QA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [20 empty] | > | <
P2-M6-003 | Simulacros de fallo y recuperación (DR drill) | SYS,QA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [21 empty] | >
P2-M6-004 | Pruebas UAT con usuarios de operaciones mineras | QA,FE2,ARQ | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [21 empty] | > | <
P2-M6-005 | Ajuste fino de rendimiento post-pruebas | BE2,BE1,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [22 empty] | >
P2-M6-006 | Entrenamiento del Reconocimiento Facial y Traducción de... | IA,QA,ARQ | 2026-08-03 | 2026-11-02 | [20 empty] | > |  | <
P2-M6-007 | Protección contra fraudes y controles de seguridad avan... | BE2 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [20 empty] | > |  | <
P2-M6-008 | Documentación final: manuales de usuario y operación | QA,ARQ,PAF | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [22 empty] | > | <
P2-M6-009 | Marcha blanca con datos reales en unidad minera | ARQ,SYS,QA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [23 empty] | > | <
P2-M6-010 | Corrección de bugs de marcha blanca | BE1,BE3,FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [24 empty] | >
P2-M6-011 | Aprobación gerencial y firma de aceptación | ARQ | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [24 empty] | > | <
P2-M6-012 | Pase a producción global (Hard-Launch LATAM) | ARQ,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [25 empty] | >
P2-M6-013 | Soporte post-GoLive y estabilización (Semana 26) | BE1,SYS,QA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [25 empty] | >
P2-M6-014 | Pruebas de estrés del editor: 50 usuarios editando simu... | BE2,BE1,QA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [20 empty] | > | <
P2-M6-015 | Pruebas de exportación masiva (100 informes concurrente... | BE1,BE3,QA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [21 empty] | >
ARQ-G01 | Revisión semanal de arquitectura con equipo técnico | ARQ,PAF | 2026-06-01 | 2026-06-30 | > | [24 empty] | <
ARQ-G02 | Reportes semanales de avance a Gerencia General | PAF,ARQ | 2026-07-01 | 2026-07-31 | > | [24 empty] | <
ARQ-G03 | Actualización quincenal del cronograma maestro en Click... | PAF | 2026-08-03 | 2026-08-31 | > | [24 empty] | <
ARQ-G04 | Gestión de stakeholders y comunicación ejecutiva | PAF,ARQ,IA | 2026-07-01 | 2026-09-30 | > | [24 empty] | <
ARQ-G05 | Architecture Decision Records (ADR) por sprint | BE2,ARQ | 2026-06-01 | 2026-09-30 | > | [24 empty] | <
ARQ-G06 | Revisiones de Production Readiness por release | ARQ | 2026-10-01 | 2026-11-02 |  |  |  | > | [21 empty] | <
ARQ-G07 | Control presupuestal y tracking de costos del proyecto | PAF | 2026-10-01 | 2026-11-02 | > | [24 empty] | <
ARQ-G08 | Proceso de gestión de cambios (Change Management) | PAF,ARQ | 2026-11-02 | 2026-11-30 |  | > | [23 empty] | <
ARQ-G09 | Mentoring técnico y transferencia de conocimiento al eq... | ARQ,IA,PAF | 2026-08-03 | 2026-11-30 |  |  | > | [22 empty] | <
ARQ-G10 | Gestión de proveedores datacenter Lima y licencias | PAF,ARQ | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  |  |  |  | > | [14 empty] | <
QA-T01 | Desarrollo del framework de automatización de pruebas | QA,PAF,FE1 | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  |  | > |  |  | <
QA-T02 | Testing de regresión continuo por sprint (quincenal) | QA,PAF | 2026-09-01 | 2026-11-02 |  |  |  |  | > | [20 empty] | <
QA-T03 | Verificación diaria de builds y smoke testing | QA,PAF,FE1 | 2026-08-03 | 2026-11-30 |  |  | > | [22 empty] | <
QA-T04 | Gestión de bugs: triage, priorización y seguimiento | QA,PAF,ARQ | 2026-08-03 | 2026-11-30 |  |  |  |  | > | [20 empty] | <
QA-T05 | Testing cross-browser y multi-dispositivo | QA,FE2 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | [8 empty] | > | [6 empty] | <
QA-T06 | Pruebas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA | QA,FE2,PAF | 2026-08-03 | 2026-09-30 | [12 empty] | > | [6 empty] | <
QA-T07 | Creación y mantenimiento de datos de prueba | BE3,QA | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  |  |  |  | > |  |  | <
QA-T08 | Pruebas de rendimiento baseline por módulo | BE1,QA,IA | 2026-08-03 | 2026-09-30 | [8 empty] | > |  |  |  |  | <
QA-T09 | Desarrollo de scripts de pruebas de estrés | QA,SYS,PAF | 2026-08-03 | 2026-11-02 | [12 empty] | > | [6 empty] | <
QA-T10 | Revisión de calidad de documentación técnica y funciona... | QA,PAF,ARQ | 2026-07-01 | 2026-11-30 | [8 empty] | > | [16 empty] | <
QA-T11 | Plan y ejecución de User Acceptance Testing (UAT) | QA,FE2,ARQ | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [16 empty] | > |  |  |  |  | <
QA-T12 | Testing del editor en diferentes resoluciones y formato... | QA,FE1 | 2026-08-03 | 2026-09-30 | [12 empty] | > |  |  | <
QA-T13 | Testing del modo offline y sincronización | QA,FE2 | 2026-10-01 | 2026-11-02 | [14 empty] | > |  |  |  |  | <
FE2-U01 | Investigación UX inicial: entrevistas con usuarios de m... | FE1 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | > |  |  | <
FE2-U02 | Investigación UX continua: sesiones de usabilidad quinc... | FE2,QA,FE1 | 2026-07-01 | 2026-08-31 |  |  |  |  | > | [20 empty] | <
FE2-U03 | Mantenimiento continuo del Design System y componentes | FE2,PAF,ARQ | 2026-07-31 | 2026-09-25 |  |  |  |  | > | [20 empty] | <
FE2-U04 | Diseño de pantallas específicas para tablets de campo | FE2,FE1,QA | 2026-07-31 | 2026-09-25 | [8 empty] | > |  |  |  |  | <
FE2-U05 | Soporte multi-idioma de la plataforma (espanol, ingles,... | FE2,FE1 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [10 empty] | > |  |  |  |  | <
FE2-U06 | Diseño de templates de email para notificaciones del si... | FE2 | 2026-10-01 | 2026-11-02 | [12 empty] | > | <
FE2-U07 | Diseño de plantillas visuales corporativas de informes | FE2,FE1 | 2026-08-03 | 2026-09-30 | [12 empty] | > |  |  | <
FE2-U08 | Guia interactiva de bienvenida para nuevos usuarios de ... | FE2 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [13 empty] | > |  | <
FE2-U09 | Sistema de ayuda contextual (tooltips, guías, FAQ) | FE2 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [13 empty] | > |  | <
FE2-U10 | Diseño del módulo de administración (usuarios, roles, c... | FE2,FE1 | 2026-09-01 | 2026-11-02 | [12 empty] | > |  |  | <
FE2-U11 | Diseño del dashboard ejecutivo para Gerencia | FE2 | 2026-10-01 | 2026-11-02 | [13 empty] | > |  | <
FE2-U12 | Auditoría de accesibilidad WCAG completa y correcciones | FE2,QA,FE1 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | [16 empty] | > |  |  | <
FE2-U13 | Pruebas de usabilidad en entorno minero real (in-situ) | FE2,ARQ | 2026-09-01 | 2026-11-30 | [16 empty] | > | <
FE2-U14 | Material de capacitación para usuarios finales | FE2,QA,PAF | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [20 empty] | > |  |  | <
FE2-U15 | Soporte a usuarios durante marcha blanca y GoLive | FE2,FE1 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [23 empty] | > |  | <
FE2-U16 | Documentación de guías de usuario visuales (screenshots... | FE2,PAF,FE1 | 2026-10-01 | 2026-11-02 | [22 empty] | > |  |  | <
IA-M01 | Recopilar y preparar datos reales de la mina para entre... | BE1,ARQ,BE2 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | > |  |  | <
IA-M02 | Pipeline de preprocesamiento de datos para modelos de I... | IA | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  |  |  |  | > |  |  | <
IA-M03 | Preparar servidor de Inteligencia Artificial (GPU + MLf... | IA,SYS | 2026-09-24 | 2026-09-24 | [8 empty] | > |  | <
IA-M04 | Servicio OCR para documentos escaneados en mina | IA,FE1 | 2026-07-31 | 2026-09-25 | [8 empty] | > |  |  | <
IA-M05 | Motor de recomendaciones de informes similares | IA | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [9 empty] | > |  | <
IA-M06 | Detectar automaticamente la urgencia de informes de inc... | IA | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [9 empty] | > |  | <
IA-M07 | Prediccion de escritura en linea: sugerir texto mientra... | IA,FE1 | 2026-09-01 | 2026-11-02 | [12 empty] | > |  |  | <
IA-M08 | API de generación de gráficos inteligentes desde datos | IA,FE1 | 2026-08-03 | 2026-11-02 | [13 empty] | > |  | <
IA-M09 | IA: Informe predictivo de fallas y eventos criticos en ... | IA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [16 empty] | > |  |  | <
IA-M18 | IA: Mejora automatica del contexto y redaccion de texto... | IA,FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [16 empty] | > |  |  | <
IA-M19 | IA: Corrector integral de documentos — verificacion de ... | IA,FE1,FE2 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [18 empty] | > |  |  | <
IA-M10 | Optimización y compresión de modelos para inferencia rá... | IA | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [16 empty] | > |  |  | <
IA-M11 | Documentación completa de modelos, métricas y limitacio... | IA | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [18 empty] | > |  |  | <
IA-M12 | Benchmark y evaluación comparativa de modelos en produc... | IA,QA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [18 empty] | > |  |  | <
IA-M13 | Vigilar que los modelos de IA sigan funcionando correct... | IA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [20 empty] | > |  |  |  |  | <
IA-M14 | Entrenamiento con datos reales de producción (fine-tuni... | IA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [23 empty] | > |  | <
IA-M15 | Pipeline de evaluación automática de calidad de datos | IA | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [9 empty] | > |  | <
IA-M16 | Modelo de detección de anomalías en informes (contenido... | IA,QA,PAF | 2026-09-01 | 2026-11-02 | [13 empty] | > |  | <
IA-M17 | Dashboard de métricas de todos los modelos de IA en pro... | IA,PAF | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [18 empty] | > |  |  | <
BE2-S01 | Auditoría de seguridad por sprint (revisión quincenal) | BE2,PAF,QA | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  |  |  |  | > | [20 empty] | <
BE2-S02 | Escaneo automatizado de vulnerabilidades en dependencia... | BE2 | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  |  |  |  | > |  |  | <
BE2-S04 | Control de sesiones de usuario: desconexion automatica ... | BE2 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [8 empty] | > | <
BE2-S05 | Proteccion contra ataques: filtro de datos maliciosos e... | BE2 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [8 empty] | > |  |  | <
BE2-S06 | Configuración de headers de seguridad HTTP (CORS, CSP, ... | BE2 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [8 empty] | > | <
BE2-S07 | Documentación de compliance minero y protección de dato... | BE2,ARQ | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [12 empty] | > |  |  | <
BE2-S08 | Servicio de rotación automática de claves criptográfica... | BE2 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [12 empty] | > | <
BE2-S09 | Monitoreo de seguridad y alertas (SIEM básico) | BE2 | 2026-10-01 | 2026-11-02 | [16 empty] | > |  |  | <
BE2-S10 | Hardening de contenedores Docker (security scanning) | BE2 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [17 empty] | > |  | <
BE2-S11 | Playbook de respuesta a incidentes de seguridad | BE2,ARQ | 2026-09-01 | 2026-11-30 | [16 empty] | > | <
BE2-S12 | Encriptación de backups y verificación de integridad | BE3 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [18 empty] | > | <
BE2-S13 | Capacitación de seguridad al equipo de desarrollo | BE2 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [18 empty] | > | <
BE2-S14 | Testing de recuperación ante ataques simulados | BE2,QA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [21 empty] | > |  | <
BE2-S15 | Auditoría de seguridad final pre-GoLive | BE2,ARQ | 2026-10-01 | 2026-11-02 | [23 empty] | > | <
BE2-S16 | Gestión segura de secretos y credenciales (HashiCorp Va... | BE2 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [9 empty] | > |  | <
BE2-S17 | Revision de seguridad de servicios de terceros integrad... | BE2 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [13 empty] | > |  | <
BE2-S18 | Testing de penetración interno (preparación pre-auditor... | BE2 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [16 empty] | > |  |  | <
BE2-S19 | Monitoreo de seguridad en producción durante marcha bla... | BE2,BE3 | 2026-10-01 | 2026-11-02 | [23 empty] | > |  | <
BE3-I01 | Documentación API completa (Swagger/OpenAPI 3.0) | BE1,BE3,PAF | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [6 empty] | > |  |  | <
BE3-I02 | Monitoreo de salud de integraciones (health dashboard) | BE3,BE1,PAF | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [8 empty] | > |  |  | <
BE3-I03 | Sistema centralizado de deteccion y alerta de errores d... | BE2,BE3,PAF | 2026-07-01 | 2026-08-31 | [8 empty] | > |  |  | <
BE3-I04 | Agregación centralizada de logs (ELK/Loki) | BE1,BE3,SYS | 2026-07-01 | 2026-08-31 | [8 empty] | > |  |  | <
BE3-I07 | Servicio SMS y WhatsApp para alertas críticas de sensor... | BE2,BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [13 empty] | > |  | <
BE3-I08 | Notificaciones in-app en tiempo real (vía WebSocket) | BE1,BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [12 empty] | > |  | <
BE3-I09 | Proteccion contra fallas de servicios externos: reinten... | BE1,BE3 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [13 empty] | > |  | <
BE3-I10 | Testing de integraciones end-to-end con datos reales | BE3,BE1,QA | 2026-09-01 | 2026-11-30 | [16 empty] | > | <
BE3-I11 | Monitoreo de Kafka/Redpanda: lag, throughput, particion... | BE3,BE1 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | [17 empty] | > |  | <
BE3-I12 | Verificación de integridad de sincronización de datos | BE3,BE1,QA | 2026-09-01 | 2026-11-30 | [18 empty] | > |  |  | <
BE3-I13 | Servicio de rate limiting por tenant y por endpoint | BE2,BE3 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [17 empty] | > |  | <
SYS-I01 | Automatizar instalacion de servidores (Ansible) | BE3,SYS | 2026-08-28 | 2026-08-31 | [6 empty] | > |  | <
SYS-I02 | Centralizar logs del sistema (Loki + Grafana) | BE3,SYS | 2026-09-24 | 2026-09-24 | [6 empty] | > |  | <
SYS-I03 | Configurar dominios y DNS de la plataforma | SYS | 2026-09-24 | 2026-09-30 | [8 empty] | > | <
SYS-I04 | Gestionar parches de seguridad del sistema operativo | SYS | 2026-09-24 | 2026-09-30 | [8 empty] | > | [16 empty] | <
SYS-I05 | Mantenimiento semanal de bases de datos | BE3,SYS | 2026-09-24 | 2026-10-30 | [9 empty] | > | [15 empty] | <
SYS-I06 | Probar que los backups se pueden restaurar | BE3,SYS | 2026-10-22 | 2026-11-20 | [12 empty] | > | [12 empty] | <
SYS-I07 | Documentar infraestructura y red (diagramas) | SYS,ARQ | 2026-10-22 | 2026-11-30 | [12 empty] | > |  |  | <
SYS-I08 | Igualar ambientes dev, staging y produccion | BE3,SYS | 2026-09-24 | 2026-11-25 | [12 empty] | > | [6 empty] | <
SYS-I09 | Optimizar red mina ↔ datacenter Lima | SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [16 empty] | > | <
SYS-I10 | Configurar firewall y segmentacion de red | SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [16 empty] | > |  | <
SYS-I11 | Acelerar carga web con Nginx (cache y compresion) | SYS,FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [17 empty] | > | <
SYS-I12 | Alertas de vencimiento de certificados SSL | SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [17 empty] | > | <
SYS-I13 | Plan de capacidad y escalamiento (1 ano) | SYS,ARQ | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [18 empty] | > | <
SYS-I14 | Soporte infraestructura 24/7 en marcha blanca y Go-Live | SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [23 empty] | > |  | <
VPS-001 | Instalar MinIO — almacenamiento de archivos (reportes, ... | SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [16 empty] | > | <
VPS-002 | Instalar QuestDB — base de datos de sensores en tiempo ... | BE3,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [16 empty] | > | <
VPS-003 | Configurar VPN WireGuard para acceso seguro desde mina | BE2,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [16 empty] | > |  | <
VPS-004 | Provisionar servidor VPS de respaldo (arquitectura Acti... | BE3,ARQ,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [17 empty] | > | <
VPS-005 | Plan de conectividad operador-agnostica para clientes m... | ARQ,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [16 empty] | > | <
VPS-006 | Instalar WAF (Web Application Firewall) para proteger l... | BE2,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [17 empty] | > | <
VPS-007 | Instalar Redis en Docker: cache de datos y sesiones de ... | BE3,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [16 empty] | > | <
VPS-008 | Configurar replicacion automatica de datos al servidor ... | BE3,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [18 empty] | > | <
VPS-009 | Documentar arquitectura completa VPS datacenter Lima (d... | BE3,ARQ,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [18 empty] | > | <
VPS-010 | Prueba de conectividad desde mina real: fibra, 4G (todo... | SYS,QA,ARQ | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [21 empty] | > | <
VPS-011 | Prueba de failover completo: caida de servidor principa... | SYS,QA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [22 empty] | > | <
FE1-O01 | Optimizar velocidad de carga de la plataforma web | FE1 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [10 empty] | > |  |  | <
FE1-O02 | Convertir la plataforma en aplicacion instalable para u... | FE1 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [10 empty] | > |  |  | <
FE1-O03 | Monitoreo de errores frontend (Sentry integration) | FE1 | 2026-10-01 | 2026-11-02 | [12 empty] | > | <
FE1-O04 | Documentación de componentes React (Storybook) | FE1,PAF | 2026-09-01 | 2026-11-02 | [12 empty] | > |  |  | <
FE1-O05 | Optimización de state management (Redux/Zustand) | FE1 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [13 empty] | > |  | <
FE1-O06 | Pantallas ejecutivas de gerencia (dashboards de direcci... | FE1,PAF | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [13 empty] | > |  | <
FE1-O07 | Módulo de administración: usuarios, roles, configuració... | FE1,PAF | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [13 empty] | > |  | <
FE1-O08 | Pantalla de historial de actividades y audit trail visu... | FE1 | 2026-10-01 | 2026-11-02 | [14 empty] | > | <
FE1-O09 | Internacionalización del frontend (i18n framework setup... | FE1,FE2 | 2026-08-03 | 2026-09-30 | [13 empty] | > |  | <
FE1-O10 | Testing de compatibilidad cross-browser completo | FE1,QA | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [16 empty] | > | <
FE1-O11 | Optimización de carga del editor para informes grandes ... | FE1 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [16 empty] | > |  |  | <
FE1-O12 | Correcciones de UX basadas en feedback de marcha blanca | FE1 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [24 empty] | > | <
QA-001 | Definir estrategia de testing y criterios de aceptación | PAF,ARQ | 2026-06-01 | 2026-06-30 | > | <
QA-002 | Preparar ambiente de PRUEBAS (staging) para el equipo Q... | QA,SYS | 2026-09-24 | 2026-10-22 | [9 empty] | > | <
QA-003 | Automatización de tests de regresión | QA,PAF | 2026-10-22 | 2026-11-30 | [8 empty] | > |  |  | <
QA-004 | Revisión de código y estándares de calidad (continuo) | BE2,BE1,QA | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  |  |  |  | > | [18 empty] | <
DEV-001 | Organizar repositorios Git y reglas de trabajo del codi... | SYS | 2026-07-01 | 2026-07-31 | [5 empty] | > | <
DEV-002 | Empaquetar todos los servicios en contenedores Docker | BE3,SYS | 2026-07-31 | 2026-08-28 | [6 empty] | > |  | <
DEV-003 | Contratar e instalar VPS de DESARROLLO compartido para ... | BE3,SYS | 2026-08-28 | 2026-09-24 | [7 empty] | > |  | <
DEV-004 | Instalar VPS de PRUEBAS / CERTIFICACION (staging) | SYS,QA | 2026-09-24 | 2026-10-22 | [9 empty] | > |  |  | <
DEV-005 | Instalar VPS de PRODUCCION en datacenter Lima (usuarios... | BE3,SYS,ARQ | 2026-10-22 | 2026-11-30 | [16 empty] | > | <
RSK-001 | Identificación y registro inicial de riesgos del proyec... | ARQ | 2026-06-01 | 2026-06-30 | > | <
RSK-002 | Plan de mitigación y contingencia para cada riesgo | ARQ | 2026-06-30 | 2026-07-31 |  | > |  | <
RSK-003 | Revisión quincenal de riesgos con comité técnico | PAF,ARQ | 2026-07-01 | 2026-11-02 |  |  | > | [22 empty] | <
PMO-001 | Sprint Planning quincenal (planificación del sprint) | ARQ,PAF | 2026-06-01 | 2026-08-31 | > | [24 empty] | <
PMO-002 | Daily standups (reunión diaria de sincronización, 15 mi... | PAF,ARQ | 2026-10-01 | 2026-11-02 | > | [24 empty] | <
PMO-003 | Sprint Review y Retrospectiva quincenal | ARQ,PAF | 2026-06-01 | 2026-09-30 |  | > | [23 empty] | <
PMO-004 | Comité ejecutivo semanal con Gerencia TI y Gerencia Min... | ARQ,PAF | 2026-06-01 | 2026-07-31 | > | [24 empty] | <
PMO-005 | Dashboard de métricas del proyecto en ClickUp | PAF | 2026-08-31 | 2026-09-28 |  |  | > | <
ARQ-G11 | Informe ejecutivo de cierre y lecciones aprendidas del ... | ARQ | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [25 empty] | >
ARQ-G12 | Auditoría final de cumplimiento arquitectura vs SOW y r... | ARQ,QA | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [24 empty] | > | <
ARQ-G13 | Transferencia formal del sistema a operaciones TI del c... | ARQ,SYS,PAF | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [25 empty] | >
ARQ-G14 | Seguimiento KPIs y estabilización post-GoLive (primera ... | ARQ | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [25 empty] | >
FE2-U17 | Encuestas NPS y optimización UX post-lanzamiento | FE2 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [24 empty] | > | <
P1-ALC-A1 | Motor offline informe tecnico: BD local en terminal y c... | BE3,BE1,IA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [8 empty] | > |  | <
P1-ALC-A2 | UI offline: edicion local, indicadores de sync y reconc... | FE1,FE2,ARQ | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [8 empty] | > |  |  | <
P1-ALC-B1 | Workspace de multiples borradores de informe tecnico (1... | FE1 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | [7 empty] | > |  | <
P1-ALC-B2 | API backend: CRUD borradores multi-documento y transici... | BE1,IA,FE1 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | [7 empty] | > |  | <
P1-ALC-B3 | Manual funcional: flujo de borradores multiples para su... | PAF,FE1 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | [8 empty] | > |  | <
P1-ALC-C1 | Pegado de imagenes desde navegador web y WhatsApp Web a... | FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [9 empty] | > |  | <
P1-ALC-C2 | Pipeline backend: upload, sanitizacion y almacenamiento... | BE3,BE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [9 empty] | > |  | <
P1-ALC-D1 | Sistema empresarial de teclas rapidas para funcionalida... | FE1 | 2026-10-01 | 2026-11-02 | [8 empty] | > |  | <
P1-ALC-E1 | Optimizacion de menu: reduccion de pasos en flujos frec... | FE1,FE2 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [9 empty] | > |  |  | <
P1-ALC-F1 | Auto-ocultamiento de barra superior al entrar a funcion... | FE1 | 2026-09-25 | 2026-10-27 | [7 empty] | > |  | <
P1-ALC-G1 | Paneles laterales colapsados a iconos cuando no estan e... | FE1,FE2 | 2026-10-27 | 2026-11-30 | [8 empty] | > |  |  | <
P1-ALC-QA1 | Suite QA: offline, borradores, paste imagen, shortcuts,... | QA,FE2,PAF | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [11 empty] | > |  | <
P2-ALC-SYS1 | Infra offline-sync: cache edge, monitoreo de colas y al... | SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [17 empty] | > |  | <
P2-ALC-IA1 | IA: clasificacion automatica de imagenes pegadas en inf... | BE1,BE2,IA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [17 empty] | > |  | <
P1-ALC-FE1-M1 | FE1 mes 1: setup React/Vite, contratos API con BE1 (cor... | BE1,FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | > |  |  | <
PAF-001 | Actualizacion semanal ClickUp: estados, responsables, f... | PAF,ARQ | 2026-07-01 | 2026-08-31 | > | [24 empty] | <
PAF-002 | Coordinacion de reuniones: convocatorias, agendas, sala... | PAF,ARQ | 2026-06-01 | 2026-09-30 | > | [24 empty] | <
PAF-003 | Actas, action items y seguimiento de acuerdos entre spr... | PAF,ARQ | 2026-09-30 | 2026-11-30 |  | > | [23 empty] | <
PAF-004 | Correos de seguimiento a equipo y gerencia (avance, rie... | PAF,IA,ARQ | 2026-07-01 | 2026-09-30 | > | [24 empty] | <
PAF-005 | Matriz RACI, organigrama del proyecto y onboarding de n... | PAF | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  | > | [5 empty] | <
PAF-006 | Documentacion funcional para usuarios de mina (manuales... | PAF,FE1,ARQ | 2026-08-31 | 2026-11-30 | [8 empty] | > | [12 empty] | <
PAF-007 | Catalogo de requerimientos funcionales y trazabilidad F... | BE1,PAF,FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  |  | > | [14 empty] | <
PAF-008 | Soporte a UAT: escenarios, datos de prueba y log de inc... | BE3,PAF,QA | 2026-10-01 | 2026-11-30 | [16 empty] | > | [6 empty] | <
PAF-009 | Dashboard ejecutivo de avance (extraccion ClickUp + sli... | PAF,ARQ,IA | 2026-10-01 | 2026-11-30 |  |  | > | [22 empty] | <
PAF-010 | Kit de cierre: indice documentacion, actas finales y le... | PAF,ARQ | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [23 empty] | > |  | <
PAF-011 | Plan de capacitacion: offline, borradores, shortcuts y ... | PAF,FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [17 empty] | > | [5 empty] | <
PAF-012 | Coordinacion de reuniones ejecutivas y seguimiento de a... | BE2,PAF,ARQ | 2026-09-30 | 2026-11-25 | > | [24 empty] | <
P1-LOAD-FE2-01 | FE2: validacion UX temprana de login, auth y responsive... | FE2,QA | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  |  | > |  | <
P1-LOAD-FE2-02 | FE2: iteracion paneles retráctiles, alarmas UI y accesi... | FE2,FE1 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | [8 empty] | > |  | <
P1-LOAD-FE2-03 | FE2: soporte UAT y ajustes UX post-feedback operadores ... | FE2,QA,FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [16 empty] | > |  |  |  |  | <
P1-LOAD-SYS-01 | SYS: hardening Docker Compose staging y pipeline despli... | SYS | 2026-10-22 | 2026-10-22 |  |  |  |  | > |  |  | <
P1-LOAD-SYS-02 | SYS: monitoreo base Prometheus/Grafana y alertas operat... | SYS | 2026-10-22 | 2026-10-22 | [8 empty] | > |  |  | <
P1-LOAD-SYS-03 | SYS: optimizacion Nginx cache/compresion y tuning VPS L... | SYS | 2026-10-22 | 2026-11-20 | [12 empty] | > |  | <
P1-LOAD-QA-01 | QA: plan maestro de pruebas y casos base modulos core | QA,PAF | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  |  | > |  |  | <
P1-LOAD-QA-02 | QA: pruebas regresion editor TipTap y exportacion tempr... | QA,FE1 | 2026-08-31 | 2026-09-25 | [8 empty] | > |  |  | <
P1-LOAD-QA-03 | QA: pentest funcional, OWASP y pruebas de carga increme... | BE2,QA | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [16 empty] | > |  |  |  | <
P1-LOAD-IA-01 | IA: PoC corrector ortografico LanguageTool + vocabulari... | BE2,IA | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  |  | > |  | <
P1-LOAD-IA-02 | IA: pipeline STT Whisper con acento regional y ruido de... | BE1,BE2,IA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [8 empty] | > |  |  | <
P1-LOAD-IA-03 | IA: modelos ONNX biometria y deteccion EPP en stream CC... | BE2,IA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [16 empty] | > |  |  |  | <
BE1-C01 | Canal en vivo para recibir datos de sensores de la mina | BE1,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  |  | > |  |  | <
BE1-C02 | Motor del editor de informes en el servidor (equivalent... | BE2,BE1,FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  |  | > |  |  |  |  | <
BE1-C03 | Servicios del mapa minero en el servidor (puntos, zonas... | BE1,FE1 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | [8 empty] | > |  |  | <
BE1-C04 | Generacion de PDF y Word al exportar informes desde el ... | BE2,BE1,FE1 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | [9 empty] | > |  |  | <
BE1-C05 | Servicios del panel gerencial en el servidor (indicador... | BE1,FE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [12 empty] | > |  |  | <
BE1-C06 | Cola de sincronizacion cuando no hay internet en la min... | BE3,BE1,PAF | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [12 empty] | > |  |  | <
BE2-I01 | Acceso a la plataforma por reconocimiento facial con ve... | BE2,IA | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  |  | > |  |  |  | <
BE2-I02 | Administracion de usuarios, perfiles y niveles de acces... | BE2 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  |  |  | > |  |  | <
BE2-I03 | Conexion con servicios de inteligencia artificial en la... | BE2,IA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [8 empty] | > |  |  | <
BE2-I04 | Motor de inteligencia artificial instalado en el servid... | BE2,IA | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [9 empty] | > |  |  | <
BE2-I05 | Registro de auditoria: quien entro, que modifico y cuan... | BE2 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [12 empty] | > |  | <
BE3-D01 | Diseno y creacion de la base de datos principal del sis... | BE3 | 2026-11-30 | 2026-11-30 |  |  | > |  |  |  | <
BE3-D02 | Sincronizacion de datos con la plataforma Amazon (AWS) | BE3,BE1,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [8 empty] | > |  |  | <
BE3-D03 | Procesos automaticos de transferencia y limpieza de dat... | BE3,BE1,PAF | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [9 empty] | > |  |  |  | <
BE3-D04 | Copias de seguridad automaticas y restauracion de la ba... | BE3,SYS | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [12 empty] | > |  |  | <
BE3-D05 | Simulacro de recuperacion del sistema completo y de la ... | BE3,SYS,ARQ | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [16 empty] | > |  |  | <
BE3-D06 | Monitoreo de replicacion, retencion y archivo de datos ... | BE3,BE1 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | [17 empty] | > |  |  | <
FLOOR-BE1-M10-01 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1,FE2,PAF | 2026-10-01 | 2026-11-02 | [17 empty] | > |  |  |  | <
FLOOR-BE1-M09-01 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1,FE2 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [13 empty] | > |  |  | <
FLOOR-BE1-M09-02 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [13 empty] | > |  |  | <
FLOOR-FE2-M11-01 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operador... | FE2 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [22 empty] | > |  |  | <
FLOOR-FE2-M11-02 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operador... | FE2 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [22 empty] | > |  |  | <
FLOOR-ARQ-M07-01 | Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamient... | ARQ | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  |  |  |  | > |  |  | <
FLOOR-FE2-M11-03 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operador... | FE2 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [22 empty] | > |  |  | <
FLOOR-BE1-M11-01 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [22 empty] | > |  |  | <
FLOOR-ARQ-M07-02 | Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamient... | ARQ | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  |  |  |  | > |  |  | <
FLOOR-ARQ-M07-03 | Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamient... | ARQ | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  |  |  |  | > |  |  | <
FLOOR-PAF-M11-01 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickU... | PAF | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [22 empty] | > |  |  | <
FLOOR-BE1-M09-03 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [13 empty] | > |  |  | <
FLOOR-BE1-M09-04 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [13 empty] | > |  |  | <
FLOOR-BE1-M09-05 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [13 empty] | > |  |  | <
FLOOR-PAF-M11-02 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickU... | PAF | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [22 empty] | > |  |  | <
FLOOR-BE1-M10-02 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-10-01 | 2026-11-02 | [17 empty] | > |  |  |  | <
FLOOR-BE1-M11-02 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [22 empty] | > |  |  | <
FLOOR-FE2-M11-04 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operador... | FE2 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [22 empty] | > |  |  | <
FLOOR-FE2-M11-05 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operador... | FE2 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [22 empty] | > |  |  | <
FLOOR-QA-M07-01 | Regresion continua, evidencias ISO y pruebas explorator... | QA | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  |  |  |  | > |  |  | <
FLOOR-BE1-M09-06 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [13 empty] | > |  |  | <
FLOOR-PAF-M11-03 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickU... | PAF | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [22 empty] | > |  |  | <
FLOOR-BE1-M09-07 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [13 empty] | > |  |  | <
FLOOR-ARQ-M08-01 | Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamient... | ARQ | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [8 empty] | > |  |  |  | <
FLOOR-QA-M09-01 | Regresion continua, evidencias ISO y pruebas explorator... | QA | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [13 empty] | > |  |  | <
FLOOR-PAF-M11-04 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickU... | PAF | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [22 empty] | > |  |  | <
FLOOR-QA-M08-01 | Regresion continua, evidencias ISO y pruebas explorator... | QA | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [8 empty] | > |  |  |  | <
FLOOR-FE2-M09-01 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operador... | FE2 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [13 empty] | > |  |  | <
FLOOR-QA-M08-02 | Regresion continua, evidencias ISO y pruebas explorator... | QA | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [8 empty] | > |  |  |  | <
FLOOR-FE2-M10-01 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operador... | FE2 | 2026-10-01 | 2026-11-02 | [17 empty] | > |  |  |  | <
FLOOR-QA-M08-03 | Regresion continua, evidencias ISO y pruebas explorator... | QA | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [8 empty] | > |  |  |  | <
FLOOR-QA-M09-02 | Regresion continua, evidencias ISO y pruebas explorator... | QA | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [13 empty] | > |  |  | <
FLOOR-FE2-M07-01 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operador... | FE2 | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  |  |  |  | > |  |  | <
FLOOR-PAF-M11-05 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickU... | PAF | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [22 empty] | > |  |  | <
FLOOR-BE1-M10-03 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-10-01 | 2026-11-02 | [17 empty] | > |  |  |  | <
FLOOR-FE2-M09-02 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operador... | FE2 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [13 empty] | > |  |  | <
FLOOR-PAF-M11-06 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickU... | PAF | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [22 empty] | > |  |  | <
FLOOR-ARQ-M08-02 | Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamient... | ARQ | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [8 empty] | > |  |  |  | <
FLOOR-PAF-M06-01 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickU... | PAF | 2026-06-01 | 2026-06-30 | > |  |  | <
FLOOR-PAF-M11-07 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickU... | PAF | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [22 empty] | > |  |  | <
FLOOR-PAF-M06-02 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickU... | PAF | 2026-06-01 | 2026-06-30 | > |  |  | <
FLOOR-BE1-M10-04 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-10-01 | 2026-11-02 | [17 empty] | > |  |  |  | <
FLOOR-BE1-M09-08 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [13 empty] | > |  |  | <
FLOOR-PAF-M11-08 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickU... | PAF | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [22 empty] | > |  |  | <
FLOOR-QA-M09-03 | Regresion continua, evidencias ISO y pruebas explorator... | QA | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [13 empty] | > |  |  | <
FLOOR-PAF-M06-03 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickU... | PAF | 2026-06-01 | 2026-06-30 | > |  |  | <
FLOOR-FE2-M08-01 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operador... | FE2 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [8 empty] | > |  |  |  | <
FLOOR-ARQ-M07-04 | Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamient... | ARQ | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  |  |  |  | > |  |  | <
FLOOR-ARQ-M08-03 | Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamient... | ARQ | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [8 empty] | > |  |  |  | <
FLOOR-ARQ-M08-04 | Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamient... | ARQ | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [8 empty] | > |  |  |  | <
FLOOR-BE1-M09-09 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [13 empty] | > |  |  | <
FLOOR-BE1-M09-10 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [13 empty] | > |  |  | <
FLOOR-IA-M07-01 | Validacion modelos ONNX/NLP y calidad de inferencias mi... | IA | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  |  |  |  | > |  |  | <
FLOOR-QA-M07-02 | Regresion continua, evidencias ISO y pruebas explorator... | QA | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  |  |  |  | > |  |  | <
FLOOR-ARQ-M08-05 | Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamient... | ARQ | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [8 empty] | > |  |  |  | <
FLOOR-IA-M07-02 | Validacion modelos ONNX/NLP y calidad de inferencias mi... | IA | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  |  |  |  | > |  |  | <
FLOOR-IA-M09-01 | Validacion modelos ONNX/NLP y calidad de inferencias mi... | IA | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [13 empty] | > |  |  | <
FLOOR-FE2-M08-02 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operador... | FE2 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [8 empty] | > |  |  |  | <
FLOOR-FE2-M11-06 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operador... | FE2 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [22 empty] | > |  |  | <
FLOOR-BE1-M09-11 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [13 empty] | > |  |  | <
FLOOR-BE1-M11-03 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [22 empty] | > |  |  | <
FLOOR-BE1-M11-04 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [22 empty] | > |  |  | <
FLOOR-ARQ-M07-05 | Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamient... | ARQ | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  |  |  |  | > |  |  | <
FLOOR-BE1-M10-05 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-10-01 | 2026-11-02 | [17 empty] | > |  |  |  | <
FLOOR-BE1-M11-05 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [22 empty] | > |  |  | <
FLOOR-BE1-M11-06 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [22 empty] | > |  |  | <
FLOOR-ARQ-M08-06 | Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamient... | ARQ | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [8 empty] | > |  |  |  | <
FLOOR-PAF-M06-04 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickU... | PAF | 2026-06-01 | 2026-06-30 | > |  |  | <
FLOOR-PAF-M06-05 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickU... | PAF | 2026-06-01 | 2026-06-30 | > |  |  | <
FLOOR-BE1-M09-12 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [13 empty] | > |  |  | <
FLOOR-PAF-M06-06 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickU... | PAF | 2026-06-01 | 2026-06-30 | > |  |  | <
FLOOR-BE1-M11-07 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [22 empty] | > |  |  | <
FLOOR-BE2-M08-01 | Refuerzo biometria, usuarios/accesos, IA aplicada y har... | BE2 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [8 empty] | > |  |  |  | <
FLOOR-BE1-M11-08 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-11-02 | 2026-11-30 | [22 empty] | > |  |  | <
FLOOR-BE1-M09-13 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | [13 empty] | > |  |  | <
FLOOR-BE2-M08-02 | Refuerzo biometria, usuarios/accesos, IA aplicada y har... | BE2 | 2026-08-03 | 2026-08-31 | [8 empty] | > |  |  |  | <
FLOOR-BE1-M06-01 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y A... | BE1 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | > |  |  | <
FLOOR-BE2-M07-01 | Refuerzo biometria, usuarios/accesos, IA aplicada y har... | BE2 | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  |  |  |  | > |  |  | <
FLOOR-FE2-M07-02 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operador... | FE2 | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  |  |  |  | > |  |  | <

## Correspondencia_FE_BE
Funcionalidad Frontend | Task ID FE | Funcionalidad Backend correspondiente | Task ID BE | Estado
Reglas horizontales para posicionar texto | P1-M3-014 | JSONB schema para rich text (almacena ruler data) | P1-M2-014 | OK
Agrupación de textos / cambio de font en lote | P1-M3-015 | JSONB schema soporta font-family, font-size, bold, etc. | P1-M2-014 | OK
Color de fondo del texto (highlight) | P1-M3-016 | JSONB schema incluye background-color por mark | P1-M2-014 | OK
Color de texto (foreground) | P1-M3-017 | JSONB schema incluye text-color por mark | P1-M2-014 | OK
TipTap Editor core + extensions | P1-M3-012 | Endpoint JSONB almacenamiento granular | P1-M2-008 | OK
Toolbar de formateo completo | P1-M3-013 | JSONB schema soporta todas las marcas de formato | P1-M2-014 | OK
Tablas en editor (insert/edit/merge) | P1-M3-018 | JSONB schema soporta nodos Table/Row/Cell | P1-M2-014 | OK
Imágenes (upload, drag-drop, resize) | P1-M3-019 | API de upload y almacenamiento (storage service) | P1-M3-022 | OK
Listas (ordenadas, desordenadas, checklist) | P1-M3-020 | JSONB schema soporta nodos List/ListItem/TaskItem | P1-M2-014 | OK
Saltos de página y numeración | P1-M3-021 | Motor PDF renderiza page breaks y numeración | P1-M3-025 | OK
Auto-guardado en frontend (timer 3s) | P1-M3-012 | API de auto-save delta con conflict resolution | P1-M2-015 | OK
Búsqueda avanzada y filtrado | P1-M3-002 | Motor de búsqueda full-text (pg_trgm + tsvector) | P1-M3-023 | OK
Print preview con paginación | P1-M4-012 | Motor de generación PDF server-side | P1-M3-025 | OK
Comentarios y anotaciones (panel sidebar) | P1-M4-014 | API CRUD de comentarios y anotaciones | P1-M4-020 | OK
Comparador de versiones (diff visual) | P1-M4-015 | Motor de versionado con diff engine | P1-M2-016 | OK
Galería de templates | P1-M4-016 | Motor de templates CRUD y renderizado | P1-M3-024 | OK
Portada, headers y footers | P1-M4-017 | Motor PDF renderiza portada/headers/footers | P1-M3-025 | OK
Modo offline con sync indicator | P1-M4-018 | Motor de resolución de conflictos offline sync | P1-M4-028 | OK
Dictado por voz + corrección IA | P1-M3-005 | Servicio NLP corrección ortográfica español | P1-M3-026 | OK
Exportación DOCX | P1-M4-001 | Motor generación DOCX (BE1) | P1-M4-001 | OK
Exportación PPTX | P1-M4-002 | Motor generación PPTX (BE1) | P1-M4-002 | OK
Exportación PDF | P1-M4-012 | Motor generación PDF server-side (BE1) | P1-M3-025 | OK
Flujo aprobación/revisión/firmas | P1-M3-001 | Endpoints REST autorización/revisión/firmas | P1-M2-005 | OK
Firma digital en informes | P1-M3-001 | Servicio de verificación de firma digital PKI | P1-M4-025 | OK
Keyboard shortcuts (Ctrl+B, etc.) | P1-M4-013 | No requiere backend (client-side only) | N/A | OK
Responsive tablet layout | P1-M4-019 | No requiere backend (CSS responsive) | N/A | OK
Pantallas para tablets de campo | FE2-U04 | No requiere backend (CSS/media queries) | N/A | OK
Internacionalización (i18n) | FE2-U05 | No requiere backend (strings client-side) | N/A | OK
Templates de email de notificaciones | FE2-U06 | Servicio de envío de emails HTML | P1-M3-027 | OK
Plantillas corporativas de informes | FE2-U07 | Motor de templates CRUD y renderizado | P1-M3-024 | OK
Onboarding de nuevos usuarios | FE2-U08 | No requiere backend (client-side tour) | N/A | OK
Ayuda contextual (tooltips, FAQ) | FE2-U09 | No requiere backend (client-side) | N/A | OK
Módulo admin: usuarios, roles, config | FE2-U10 | Endpoints REST RBAC y configuración | P1-M2-006 | OK
Dashboard ejecutivo gerencia | FE2-U11 | APIs de KPIs y métricas agregadas | P1-M2-008 | OK
PWA (Progressive Web App) | FE1-O02 | No requiere backend (Service Worker) | N/A | OK
Storybook de componentes React | FE1-O04 | No requiere backend (documentación FE) | N/A | OK
Pantallas gerencia ejecutiva | FE1-O06 | APIs de dashboard y KPIs gerenciales | P1-M2-008 | OK
Admin: CRUD usuarios y roles | FE1-O07 | Endpoints REST RBAC usuarios/roles | P1-M2-006 | OK
Historial de actividades y audit trail | FE1-O08 | API de audit log enriquecido | P1-M4-023 | OK
Auto-completado inteligente minero | IA-M07 | Backend NLP model serving (IA) | IA-M07 | OK
Gráficos inteligentes desde datos | IA-M08 | API de sugerencia de gráficos (IA) | IA-M08 | OK
OCR de documentos escaneados | IA-M04 | Microservicio OCR Tesseract (IA) | IA-M04 | OK
Autenticación 2FA/MFA | BE2-S03 | Backend 2FA TOTP (BE2) | BE2-S03 | OK
Notificaciones in-app WebSocket | BE3-I08 | Backend WebSocket notifications (BE3) | BE3-I08 | OK
SMS/WhatsApp alertas críticas | BE3-I07 | Gateway SMS Twilio integration (BE3) | BE3-I07 | OK

## Metodologia_Sprint
Concepto | Detalle | Responsable | Frecuencia | Duración
METODOLOGIA | Scrum Híbrido (Agile + PMO Ejecutivo)
Duración del proyecto | 6 meses: 1 de Junio 2026 al 30 de Noviembre 2026 | ARQ |  | 26 semanas
Duración del Sprint | 2 semanas (10 días laborables) | ARQ | Quincenal | 2 semanas
Total de Sprints | 13 sprints en 26 semanas | ARQ
CALENDARIO DE SPRINTS
Sprint 1 | 01/06/2026 — 12/06/2026 | MES1 JUNIO | Kick-off, SOW, levantamiento funcional
Sprint 2 | 15/06/2026 — 26/06/2026 | MES1 JUNIO | Diseño BD, CI/CD, UX research, Design System
Sprint 3 | 29/06/2026 — 10/07/2026 | MES2 JULIO | Motor C++ core, REST API, JWT, WebSocket
Sprint 4 | 13/07/2026 — 24/07/2026 | MES2 JULIO | RBAC, Redis, auto-save, JSONB schema, sensores
Sprint 5 | 27/07/2026 — 07/08/2026 | MES3 AGOSTO | Editor TipTap, toolbar, reglas, GIS base
Sprint 6 | 10/08/2026 — 21/08/2026 | MES3 AGOSTO | Sensores IoT, NLP, OCR, STT, tablets, IA
Sprint 7 | 24/08/2026 — 04/09/2026 | MES4 SEPTIEMBRE | Exportaciones, integraciones, SCADA, admin
Sprint 8 | 07/09/2026 — 18/09/2026 | MES4 SEPTIEMBRE | Print preview, templates, i18n, offline, SMS
Sprint 9 | 21/09/2026 — 02/10/2026 | MES5 OCTUBRE | Performance, hardening, pentesting inicio
Sprint 10 | 05/10/2026 — 16/10/2026 | MES5 OCTUBRE | DRP, SIEM, Docker hardening, IA producción
Sprint 11 | 19/10/2026 — 30/10/2026 | MES5 OCTUBRE | Optimización final, model cards, capacity
Sprint 12 | 02/11/2026 — 13/11/2026 | MES6 NOVIEMBRE | Stress test 10K sensores, UAT, marcha blanca
Sprint 13 | 16/11/2026 — 27/11/2026 | MES6 NOVIEMBRE | Correcciones finales, GoLive, producción
CEREMONIAS SCRUM
Sprint Planning | Planificación del sprint: seleccionar tareas del backlog, estimar esfuerzo, asignar responsables, definir objetivo del sprint | ARQ facilita | Cada 2 semanas (lunes del sprint) | 2 horas
Daily Standup | Reunión diaria de sincronización: qué hice ayer, qué haré hoy, qué me bloquea. Todo el equipo de pie, máximo 15 minutos | ARQ facilita | Diario (lunes a viernes, 9:00 AM) | 15 min
Sprint Review | Demostración de lo construido durante el sprint ante stakeholders (Gerencia TI, Gerencia Minera). Se valida que cumple criterios de aceptación | ARQ presenta, QA valida | Cada 2 semanas (viernes del sprint) | 1 hora
Sprint Retrospective | Sesión de mejora continua del equipo: qué funcionó bien, qué mejorar, acciones concretas para el próximo sprint | ARQ facilita | Cada 2 semanas (viernes del sprint) | 1 hora
Comité Ejecutivo | Reporte semanal a Gerencia TI y Gerencia Minera: estado semáforo, riesgos, presupuesto, decisiones pendientes. Formato ejecutivo de 1 página | ARQ presenta | Semanal (lunes, 10:00 AM) | 1 hora
Revisión de Arquitectura | Revisión semanal de decisiones técnicas, validación de diseño, resolución de impedimentos de arquitectura con equipo técnico | ARQ y BE2 co-facilitan | Semanal (miércoles, 11:00 AM) | 1 hora
Comité de Riesgos | Revisión quincenal del registro de riesgos: nuevos riesgos, riesgos materializados, efectividad de mitigaciones | ARQ y QA | Quincenal (jueves del sprint) | 30 min
MESES CALENDARIO
MES 1 — JUNIO 2026 | 01/06/2026 al 30/06/2026 — Análisis y Arquitectura. Se establece la base técnica del proyecto. | Todo el equipo | Sprints 1-2 | 4 semanas
MES 2 — JULIO 2026 | 01/07/2026 al 31/07/2026 — Core y Seguridad. Se construye el motor central del sistema. | BE1, BE2, SYS | Sprints 3-4 | 4.4 semanas
MES 3 — AGOSTO 2026 | 01/08/2026 al 31/08/2026 — UX y Sensores. Se construye el editor y se integran sensores. | FE1, FE2, IA, BE3 | Sprints 5-6 | 4.4 semanas
MES 4 — SEPTIEMBRE 2026 | 01/09/2026 al 30/09/2026 — Integración y QA. Se conectan todos los sistemas. | Todo el equipo | Sprints 7-8 | 4.3 semanas
MES 5 — OCTUBRE 2026 | 01/10/2026 al 31/10/2026 — Optimización y Seguridad. Se endurece y optimiza todo. | SYS, BE2, QA, IA | Sprints 9-11 | 4.4 semanas
MES 6 — NOVIEMBRE 2026 | 01/11/2026 al 30/11/2026 — GoLive. Pruebas finales, marcha blanca, producción. | Todo el equipo | Sprints 12-13 | 4.3 semanas

## Guia_Importacion_ClickUp
Paso | Accion | Detalle | Donde en ClickUp
PROBLEMA RESUELTO
Problema | ClickUp muestra B, B, B, F, F como avatar de los asignados | Los codigos BE1, BE2, BE3, FE1, FE2 empiezan con la misma letra y ClickUp solo muestra la 1ra letra como avatar | Columna Assignee en vista Lista
Solucion | Usar columna 'Recurso' (campo de texto) en vez del Assignee nativo | La columna 'Recurso' muestra el texto COMPLETO: BE1-Arq.Datos, BE2-Seguridad, etc. sin truncar | Custom Field tipo Texto en ClickUp
PASOS PARA IMPORTAR
1 | Abrir ClickUp > Space 'PLATAFORMA MINERA IA' | Ir al space que ya tienes creado | Panel izquierdo > Espacios
2 | Click en '...' (tres puntos) al lado del nombre del Space | Se abre un menu con opciones del Space | Panel izquierdo, junto a 'PLATAFORMA MINERA IA'
3 | Seleccionar 'Importar / Exportar' > 'Importar' | O alternativamente: Settings > Import/Export | Menu contextual del Space
4 | Seleccionar formato 'Excel' | ClickUp pedira que subas el archivo .xlsx | Pantalla de importacion
5 | Subir el archivo: Plataforma_Minera_ClickUp_v19.xlsx | HOJA OBLIGATORIA: 'Import_ClickUp' (1ra pestana). NO usar ClickUp_Import ni exportar a CSV manualmente. | Selector de archivo
5a | Alternativa CSV: Plataforma_Minera_ClickUp_v19_Import.csv | Si Excel falla, usar este CSV UTF-8 (mismas columnas que Import_ClickUp). | Importar > CSV
5b | CREAR LISTA 'Capacidad_Recursos' en Folder 'Gestion PMO' antes de importar | Esta lista recibe los 60 indicadores de carga mensual (CAP-BE1-M06, etc.) | Folder Gestion PMO > + Add List
6 | IMPORTANTE: Seleccionar formato de fecha 'Year-Month-Day' (YYYY-MM-DD) | Las fechas estan en formato ISO 2026-06-01. NO seleccionar Month/Day/Year (causa fechas en abril incorrectamente). | Pantalla selector de formato de fecha
7 | MAPEAR LAS COLUMNAS (paso mas importante) | ClickUp mostrara cada columna del Excel y pedira que indiques que campo es | Pantalla de mapeo de columnas
| Task ID -> Custom Field 'Task ID' (tipo Texto) | Identificador unico de la tarea
| Task Name -> Nombre de la tarea (campo nativo) | Columna 1 de hoja Import_ClickUp
| Task Description -> Descripcion (campo nativo) | Columna 2 — NO es 'Task Content' en esta hoja
| List Name -> Lista (campo nativo) | Columna 3 — nombre exacto de lista en ClickUp
| Recurso -> Campo personalizado 'Recurso' (TEXTO) | Columna 11. NO mapear a Persona asignada / Assignee | Crear Custom Field tipo Texto
| Assignee(s) — NO EXISTE en Import_ClickUp | Eliminado a proposito para evitar avatares B/B/B/F/F
| Status -> Status (campo nativo) | Estado de la tarea
| Priority -> Priority (campo nativo) | Prioridad: Urgent, High, Normal, Low
| Start Date -> Start Date (campo nativo) — formato YYYY-MM-DD | Fecha de inicio (ej: 2026-07-03). Mapear como Start date
| Due Date -> Due Date (campo nativo) — formato YYYY-MM-DD | Fecha limite (ej: 2026-07-10). Mapear como Due date
| Tags -> Tags (campo nativo) | Etiquetas del proyecto (20 tags consolidados)
| Time Estimate -> Time Estimate (campo nativo) | Horas estimadas
| Release -> Custom Field 'Release' (tipo Texto) | Release del proyecto (R1 a R6)
| Depends On -> Custom Field 'Depends On' (tipo Texto) | Dependencias entre tareas
| Complejidad -> Custom Field (tipo Dropdown: Alta/Media/Baja) | Nivel de dificultad
| Riesgo -> Custom Field (tipo Dropdown: Alto/Medio/Bajo) | Nivel de riesgo
| Stream -> Custom Field (tipo Dropdown) | Area: Backend, Frontend, IA, QA, Infraestructura, Arquitectura
| Sprint -> Custom Field 'Sprint' (tipo Texto o Dropdown S1-S13) | Identifica el sprint quincenal de cada tarea. Filtrar Gantt por Sprint para ver el cronograma iterativo.
| Mes Calendario -> Custom Field 'Mes Calendario' (tipo Dropdown) | Junio-Noviembre o Transversal. CLAVE para agrupar carga mensual.
| Carga Mes Porcentaje -> Custom Field 'Carga Mes Porcentaje' (Number) | Sin simbolo % en el nombre — ClickUp no lo parsea bien
| Tipo Metodologia -> Custom Field (tipo Dropdown) | PMO — Gobierno, Agile — Desarrollo por Sprint, PMO — Capacidad, etc.
8 | Hacer click en 'Importar' | ClickUp procesara 482 filas (422 tareas + 60 indicadores capacidad) | Boton de importacion
9 | VER CARGA MENSUAL: ir a List 'Capacidad_Recursos' | Agrupar por 'Mes Calendario' > ordenar por 'Carga Mes %'. Cada fila = 1 recurso en 1 mes. | Vista Lista > Group by Mes Calendario
10 | VER SPRINTS: filtrar cualquier lista por campo Sprint = S1, S2... S13 | O en Gantt: color por Sprint usando custom field. Calendario en hoja Metodologia_Sprint. | Vista Gantt o Lista con filtro Sprint
11 | WORKLOAD nativo (opcional): invitar usuarios reales y reasignar tareas | Si tienes plan Business: asignar usuarios reales + Time Estimate activa vista Workload automatica. | Space > Workload
12 | Verificar columna 'Recurso' en vista Lista | Click en '+' en headers > Mostrar 'Recurso', 'Sprint', 'Carga Mes %' | Vista Lista del Space
13 | Leer hoja Metodologia_PMO_Agile_Gerencia para exposicion a Directorio | Documento completo PMO+Agile con mensajes, KPIs y artefactos ClickUp. | Excel > Metodologia_PMO_Agile_Gerencia
TABLA DE RECURSOS
Codigo | Nombre en Excel (columna Recurso) | Rol Completo | Stream
BE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | Backend Senior | Backend Core
BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | Backend Senior | Ciberseguridad Backend
BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | Backend Semi-Senior | Integraciones
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Experto en Interfaces Senior | Frontend Principal
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Especialista en UX y Soporte | UX y Soporte
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Arquitecto Senior LATAM | Arquitectura
SYS | SYS-Infraestructura | Especialista en Infraestructura | Infraestructura
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Auditor de Calidad Senior | Calidad
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Ingeniero de Inteligencia Artificial (ML/IA) | IA y Automatización
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Soporte PMO | PMO Soporte

## Carga_Mensual_Recursos
Recurso | Codigo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Promedio 6M % | Estado
CAPACIDAD MAX (h) | — | 178.5 | 170 | 170 | 187 | 178.5 | 178.5 | 1062.5 | 100% tope
BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BE1 | 94.3 | 92.2 | 90 | 90 | 93.1 | 92.4 | 92 | OPTIMO
BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BE2 | 94.9 | 90 | 90 | 90 | 97.3 | 93.9 | 92.7 | OPTIMO
BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BE3 | 95.9 | 98.5 | 95.6 | 90.9 | 95.9 | 93.4 | 95 | OPTIMO
FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FE1 | 90 | 98.7 | 99.6 | 100 | 100 | 99.9 | 98 | OPTIMO
FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FE2 | 0 | 90 | 90.8 | 100 | 94 | 97.5 | 78.7 | SUBUTILIZADO
ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ | 99.7 | 94.3 | 90 | 95.3 | 100 | 99.8 | 96.5 | OPTIMO
SYS-Infraestructura | SYS | 0 | 91.3 | 90 | 100 | 100 | 100 | 80.2 | SUBUTILIZADO
QA-Calidad (desde mes 2) | QA | 0 | 94.3 | 96.2 | 90.9 | 100 | 99.3 | 80.1 | SUBUTILIZADO
IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA | 0 | 99 | 96.3 | 97.5 | 99.9 | 97 | 81.6 | SUBUTILIZADO
Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | PAF | 90 | 90.2 | 98.6 | 94.6 | 99.5 | 90 | 93.8 | OPTIMO

## Resumen_Mensual_Detallado
Recurso | Codigo | Junio (h) | Junio (%) | Julio (h) | Julio (%) | Agosto (h) | Agosto (%) | Septiembre (h) | Septiembre (%) | Octubre (h) | Octubre (%) | Noviembre (h) | Noviembre (%) | Total horas | Promedio 6M % | Estado
BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BE1 | 168.3 | 94.3 | 156.7 | 92.2 | 153 | 90 | 168.3 | 90 | 166.2 | 93.1 | 165 | 92.4 | 977.5 | 92 | OPTIMO
BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BE2 | 169.5 | 95 | 153 | 90 | 153 | 90 | 168.3 | 90 | 173.7 | 97.3 | 167.7 | 93.9 | 985.2 | 92.7 | OPTIMO
BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BE3 | 171.2 | 95.9 | 167.5 | 98.5 | 162.5 | 95.6 | 170 | 90.9 | 171.2 | 95.9 | 166.7 | 93.4 | 1009.1 | 95 | OPTIMO
FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FE1 | 160.7 | 90 | 167.8 | 98.7 | 169.3 | 99.6 | 187 | 100 | 178.5 | 100 | 178.3 | 99.9 | 1041.6 | 98 | OPTIMO
FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FE2 | 0 | 0 | 153 | 90 | 154.4 | 90.8 | 187 | 100 | 167.8 | 94 | 174 | 97.5 | 836.2 | 78.7 | SUBUTILIZADO
ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ | 178 | 99.7 | 160.3 | 94.3 | 153 | 90 | 178.1 | 95.2 | 178.5 | 100 | 178.2 | 99.8 | 1026.1 | 96.5 | OPTIMO
SYS-Infraestructura | SYS | 0 | 0 | 155.2 | 91.3 | 153 | 90 | 187 | 100 | 178.5 | 100 | 178.5 | 100 | 852.2 | 80.2 | SUBUTILIZADO
QA-Calidad (desde mes 2) | QA | 0 | 0 | 160.3 | 94.3 | 163.5 | 96.2 | 170 | 90.9 | 178.5 | 100 | 177.2 | 99.3 | 849.5 | 80.1 | SUBUTILIZADO
IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA | 0 | 0 | 168.3 | 99 | 163.7 | 96.3 | 182.3 | 97.5 | 178.4 | 99.9 | 173.2 | 97 | 865.9 | 81.6 | SUBUTILIZADO
Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | PAF | 160.7 | 90 | 153.4 | 90.2 | 167.7 | 98.6 | 176.9 | 94.6 | 177.7 | 99.6 | 160.7 | 90 | 997.1 | 93.8 | OPTIMO
TOTAL EQUIPO | — | 1008.2 | 56.5 | 1595.6 | 93.9 | 1593 | 93.7 | 1774.9 | 94.9 | 1749 | 98 | 1719.3 | 96.3 | 9440 | 88.9

## Feriados_Peru_2026
Fecha | Dia | Motivo | Aplica en proyecto | Fuente
2026-06-07 | Domingo | Batalla de Arica y Dia de la Bandera | En proyecto (domingo) | https://www.gob.pe/feriados
2026-06-29 | Lunes | San Pedro y San Pablo | SI — resta dia laboral | https://www.gob.pe/feriados
2026-07-23 | Jueves | Dia de la Fuerza Aerea del Peru | SI — resta dia laboral | https://www.gob.pe/feriados
2026-07-28 | Martes | Fiestas Patrias | SI — resta dia laboral | https://www.gob.pe/feriados
2026-07-29 | Miercoles | Fiestas Patrias | SI — resta dia laboral | https://www.gob.pe/feriados
2026-08-06 | Jueves | Batalla de Junin | SI — resta dia laboral | https://www.gob.pe/feriados
2026-08-30 | Domingo | Santa Rosa de Lima | En proyecto (domingo) | https://www.gob.pe/feriados
2026-10-08 | Jueves | Combate de Angamos | SI — resta dia laboral | https://www.gob.pe/feriados
2026-11-01 | Domingo | Todos los Santos | En proyecto (domingo) | https://www.gob.pe/feriados
2026-12-08 | Martes | Inmaculada Concepcion | Fuera del proyecto | https://www.gob.pe/feriados
2026-12-09 | Miercoles | Batalla de Ayacucho | Fuera del proyecto | https://www.gob.pe/feriados
2026-12-25 | Viernes | Navidad | Fuera del proyecto | https://www.gob.pe/feriados

## Metodologia_PMO_Agile_Gerencia
Seccion | Elemento | Descripcion para Gerencia | Frecuencia / Duracion | Responsable | Artefacto en ClickUp
VISION GENERAL | Modelo hibrido PMO + Agile (Scrum) | Combinamos gobierno ejecutivo de PMO (cronograma, presupuesto, riesgos, stakeholders) con ejecucion tecnica Agile en sprints quincenales de 2 semanas. PMO asegura control gerencial; Agile asegura entregas incrementales verificables cada 14 dias. | 6 meses (Jun-Nov 2026) | ARQ (Arquitecto TI / PMO) | Space PLATAFORMA MINERA IA
VISION GENERAL | Por que hibrido y no solo Waterfall | Un plan rigido de 6 meses falla en proyectos de IA y software minero por incertidumbre tecnica. Agile permite ajustar prioridades cada sprint sin perder control: PMO mantiene el marco de 26 semanas, 6 releases y presupuesto; el equipo adapta el backlog dentro de ese marco. | Continuo | ARQ + Gerencia | SOW + Releases R1-R6
VISION GENERAL | Equipo y capacidad | 9 recursos especializados (Backend, Frontend, IA, QA, Infra, Arquitectura) con meta de ocupacion >=90% promedio en 6 meses. Panel Capacidad_Recursos en ClickUp muestra % mensual por persona. | 160h/mes por recurso | ARQ | Hoja Carga_Mensual_Recursos
ESTRUCTURA PMO | Gobierno del proyecto | El Arquitecto TI actua como PMO tecnico: custodia cronograma maestro, presupuesto, riesgos, comunicacion con Gerencia TI y Gerencia Minera, y gates de aprobacion antes de cada release. | Diario / Semanal / Quincenal | ARQ | Folder Gestion PMO
ESTRUCTURA PMO | Comite Ejecutivo semanal | Reunion de 1 hora con Gerencia: semaforo de avance, riesgos activos, decisiones pendientes, presupuesto ejecutado, proximo hito. Formato ejecutivo de 1 pagina. | Semanal (lunes 10:00) | ARQ | Tarea PMO-004
ESTRUCTURA PMO | Control presupuestal | Seguimiento mensual costos reales vs estimados por recurso e infraestructura. Alerta si desviacion >10%. | Mensual | ARQ + BE2 | Tarea ARQ-G07
ESTRUCTURA PMO | Gestion de cambios | Todo cambio de alcance pasa por comite de cambios: impacto en cronograma, costo y riesgo antes de aprobar. | Segun necesidad | ARQ | Tarea ARQ-G08
ESTRUCTURA PMO | Production Readiness Gate | Antes de cada release R1-R6: checklist obligatorio de calidad, seguridad, rendimiento, documentacion y plan de rollback. Sin gate aprobado no hay release. | Por release (6 gates) | ARQ | Tarea ARQ-G06
AGILE SCRUM | Sprint (iteracion) | Unidad de trabajo de 2 semanas (10 dias habiles). Al final de cada sprint hay entregable demostrable, no solo avance parcial invisible. Total: 13 sprints en 26 semanas. | 2 semanas x 13 | Todo el equipo | Columna Sprint (S1-S13)
AGILE SCRUM | Sprint Planning | Inicio de sprint: seleccionar tareas del backlog, confirmar responsables, estimar horas, definir objetivo del sprint. ARQ facilita. | Quincenal, 2 horas | ARQ | Tarea PMO-001
AGILE SCRUM | Daily Standup | Sincronizacion diaria 15 min: ayer / hoy / bloqueos. Detecta impedimentos en 24h maximo. | Diario 9:00 AM | ARQ facilita | Tarea PMO-002
AGILE SCRUM | Sprint Review (Demo) | Demostracion funcional ante stakeholders. Se valida criterio de aceptacion. QA certifica calidad de lo mostrado. | Quincenal, 1 hora | ARQ presenta, QA valida | Tarea PMO-003
AGILE SCRUM | Sprint Retrospective | Mejora continua: que funciono, que mejorar, acciones concretas para el proximo sprint. | Quincenal, 1 hora | ARQ facilita | Tarea PMO-003
AGILE SCRUM | Backlog y priorizacion | 287 tareas tecnicas organizadas en listas mensuales (MES1-MES6) + transversales (QA, DevOps, PMO, Riesgos). Prioridad Urgente/Alta/Normal visible en ClickUp. | Continuo | ARQ + lideres tecnicos | ClickUp_Import
RELEASES | R1 Jun — Arquitectura Core | Hito: diseno y arquitectura aprobados. BD modelada, CI/CD base, UX research, riesgos identificados. | 30 Jun 2026 | ARQ + BE1 | Release R1
RELEASES | R2 Jul — Motor Operacional | Hito: backend C++ + APIs REST + seguridad JWT/RBAC funcional. | 31 Jul 2026 | BE1 + BE2 | Release R2
RELEASES | R3 Ago — UX + GIS + Editor | Hito: frontend React, editor TipTap, mapas GIS, dashboards operacionales. | 31 Ago 2026 | FE1 + FE2 + IA | Release R3
RELEASES | R4 Sep — Integraciones | Hito: sistema integrado end-to-end (export, offline, notificaciones, QA funcional). | 30 Sep 2026 | Todo el equipo | Release R4
RELEASES | R5 Oct — Hardening | Hito: infraestructura productiva VPS Lima, DR, monitoreo, pentesting, IA en staging. | 31 Oct 2026 | SYS + BE2 + QA | Release R5
RELEASES | R6 Nov — GoLive | Hito: stress test 10K sensores, UAT, marcha blanca, capacitacion, produccion LATAM. | 30 Nov 2026 | Todo el equipo | Release R6
RIESGOS | Identificacion (RSK-001) | Taller inicial con equipo: riesgos tecnologicos, de recursos, integracion legacy, timeline agresivo. | Semanas 1-2 | ARQ | List Gestion_Riesgos
RIESGOS | Mitigacion (RSK-002) | Plan de mitigacion y contingencia por riesgo: probabilidad, impacto, responsable, indicadores. | Semanas 2-4 | ARQ | RSK-002
RIESGOS | Comite quincenal (RSK-003) | Revision cada 2 semanas: riesgos nuevos, materializados, efectividad de mitigaciones. | Quincenal | ARQ + QA | RSK-003
CALIDAD | QA transversal continuo | QA no es fase final: regresion quincenal, smoke diario, accesibilidad, rendimiento baseline, UAT en noviembre. | Sprint 1-13 | QA | Folder Control de calidad
CALIDAD | Definition of Done | Tarea completa cuando: codigo revisado, pruebas pasan, documentacion actualizada, demo en Review, sin bugs criticos abiertos. | Por tarea | QA + responsable | Tags QA + CRITICO
CAPACIDAD | Panel mensual ClickUp | Lista Capacidad_Recursos: 60 indicadores (10 recursos x 6 meses). Agrupar por Mes Calendario para ver carga %. Meta >=90%. | Mensual | ARQ | List Capacidad_Recursos
CAPACIDAD | Como leer el Gantt | Eje temporal Jun-Nov. Color por folder. Dependencias entre tareas. Sprint visible en columna dedicada. Transversales (PMO/QA) span completo del proyecto. | Continuo | ARQ | Vista Gantt + Cronograma_Semanal
MENSAJE GERENCIA | Frase de apertura recomendada | Este proyecto usa metodologia hibrida PMO+Agile: gobierno ejecutivo riguroso con entregas tecnicas cada 2 semanas, 6 releases mensuales y panel de capacidad visible en ClickUp al 90%+ por recurso. | Presentacion | ARQ | Este documento
MENSAJE GERENCIA | Indicadores clave (KPIs) | 1) % avance por Release R1-R6. 2) Velocidad del equipo (horas cerradas/sprint). 3) Bugs criticos abiertos. 4) Riesgos rojos activos. 5) Carga mensual por recurso (meta 90%+). 6) Cumplimiento de gates de Production Readiness. | Semanal / Quincenal | ARQ | Dashboard PMO-005