DOCUMENTO GERENCIAL
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y JUSTIFICACIÓN DE OBLIGATORIEDAD

Plataforma Enterprise de Reportabilidad e Informes Técnicos
Proyecto 6 meses · Junio–Noviembre 2026 · 10 recursos especializados

Modelo: 8.5 h/día laboral · Feriados Perú 2026 excluidos · Meta carga: 90–100% en meses activos · Fuente: cronograma maestro v35 (414 tareas)

1. Resumen ejecutivo para Gerencia

El presente documento sustenta la necesidad de mantener los 10 recursos especializados asignados al proyecto durante 6 meses, con evidencia cuantitativa (horas y porcentaje de carga mensual) y cualitativa (funciones exclusivas, riesgos de reducción y alternativas descartadas).

Conclusión anticipada: ningún recurso puede eliminarse ni fusionarse sin impacto crítico en hitos contractuales, calidad, seguridad, adopción de usuarios o fecha de go-live. Todos los recursos activos operan entre 90% y 100% de capacidad mensual en sus meses de participación.

2. Matriz consolidada — Horas y % de carga (6 meses)

| Recurso | Código | Grupo | Total horas | Cap. proyecto | Prom. activos % | Junio (h / %) | Julio (h / %) | Agosto (h / %) | Septiembre (h / %) | Octubre (h / %) | Noviembre (h / %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | BE1 | Backend | 1006.8 | 1009.4 | 94.9% | 178.0h / 99.7% | 170.0h / 100.0% | 168.8h / 99.3% | 168.3h / 90.0% | 161.0h / 90.2% | 160.7h / 90.0% |
| BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | BE2 | Backend | 971.5 | 1009.4 | 91.4% | 160.7h / 90.0% | 153.0h / 90.0% | 153.0h / 90.0% | 179.8h / 96.1% | 164.3h / 92.0% | 160.7h / 90.0% |
| BACKEND 3 — Integraciones | BE3 | Backend | 994.7 | 1009.4 | 93.6% | 160.7h / 90.0% | 168.2h / 98.9% | 155.7h / 91.6% | 174.2h / 93.2% | 175.2h / 98.2% | 160.7h / 90.0% |
| FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FE1 | Frontend | 1035.1 | 1009.4 | 97.4% | 160.7h / 90.0% | 168.5h / 99.1% | 167.2h / 98.4% | 185.5h / 99.2% | 178.5h / 100.0% | 174.7h / 97.9% |
| FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FE2 | Frontend | 803.7 | 839.8 | 90.9% | — / N/A | 153.0h / 90.0% | 154.0h / 90.6% | 168.3h / 90.0% | 160.7h / 90.0% | 167.7h / 93.9% |
| ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ | Arquitectura | 995.0 | 1009.4 | 93.6% | 174.8h / 97.9% | 160.3h / 94.3% | 155.7h / 91.6% | 179.8h / 96.1% | 163.5h / 91.6% | 160.9h / 90.1% |
| SYS-Infraestructura | SYS | Infraestructura | 852.8 | 839.8 | 96.3% | — / N/A | 156.5h / 92.1% | 153.0h / 90.0% | 187.0h / 100.0% | 177.8h / 99.6% | 178.5h / 100.0% |
| QA-Calidad (desde mes 2) | QA | Calidad | 844.5 | 884.0 | 95.5% | — / N/A | 160.3h / 94.3% | 156.5h / 92.1% | 170.9h / 91.4% | 178.5h / 100.0% | 178.3h / 99.9% |
| IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA | IA | 813.4 | 884.0 | 92.0% | — / N/A | 154.5h / 90.9% | 153.0h / 90.0% | 168.3h / 90.0% | 176.9h / 99.1% | 160.7h / 90.0% |
| Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | PAF | PMO Soporte | 984.9 | 1009.4 | 92.8% | 160.7h / 90.0% | 159.2h / 93.6% | 164.7h / 96.9% | 168.3h / 90.0% | 171.3h / 96.0% | 160.7h / 90.0% |

| Referencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad mensual máxima (h) |  |  |  |  |  | 178.5h | 170.0h | 170.0h | 187.0h | 178.5h | 178.5h |

3. Análisis de no sustituibilidad — ¿Por qué 10 recursos?

La tabla siguiente resume por qué la gerencia no debe reducir headcount ni reasignar tareas entre roles sin replanificación completa del cronograma (impacto estimado ≥ 4 semanas por recurso crítico).

| Código | Rol | ¿Fusionable? | Riesgo principal si se reduce | Tareas asignadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BE1 | Backend Senior + Arquitecto de Datos (núcleo) | NO | Retraso ≥4 semanas en hitos H3–H5; imposibilidad de operación offline; corrupción de datos multi-tenant; incumplimiento … | 83 |
| BE2 | Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | NO | Exposición a inyección SQL/XSS; incumplimiento normativo minero; rechazo de UAT por gerencia de TI; imposibilidad de cer… | 61 |
| BE3 | Integraciones y comunicaciones | NO | Notificaciones de alarmas críticas no operativas; fallas en paste/upload de evidencias; conflictos offline no resueltos;… | 62 |
| FE1 | Frontend Senior — único FE activo mes 1 | NO | Mes 1 sin frontend = retraso total del cronograma (4+ semanas). Rechazo de usuarios por UX; incumplimiento alcances A–G … | 82 |
| FE2 | UX industrial y soporte de campo (desde mes 2) | NO | UX no validada en condiciones reales de mina (guantes, poca luz); baja adopción operativa; retrabajo masivo post go-live… | 53 |
| ARQ | Arquitecto TI / Director técnico del proyecto | NO | Decisiones técnicas sin dueño; scope creep no controlado; imposibilidad de firmar hitos; rechazo de directorio en UAT po… | 72 |
| SYS | Infraestructura / DevOps (desde mes 2) | NO | Caída de plataforma sin recuperación; despliegues manuales propensos a error; sin monitoreo en marcha blanca; incumplimi… | 65 |
| QA | Calidad y pruebas (desde mes 2) | NO | Go-live con defectos críticos; incumplimiento 13 suites; rechazo de certificación; incidentes en producción no detectado… | 59 |
| IA | Inteligencia artificial / ML (desde mes 2) | NO | Funcionalidades IA del SOW no entregadas; dictado por voz inutilizable en ruido de planta; biometría y EPP vision incump… | 45 |
| PAF | Analista funcional / PMO / documentación | NO | Descontrol de cronograma; gerencia sin reportes confiables; usuarios sin manuales en go-live; UAT caótico; ARQ sobrecarg… | 66 |

4. Detalle por recurso — Funciones, carga y justificación

4.1 BE1 — BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core

DBA / Arquitecto de Datos Senior — Diseno de BD, scripts SQL, triggers, backups, replicacion, integracion datos con frontend y servicios core

Grupo: Backend · Tareas en cronograma: 83 · Horas totales meses activos: 1006.8h · Promedio carga meses activos: 94.9%

Justificación de obligatoriedad

Rol NO sustituible. Concentra el 100% del diseño de base de datos, persistencia offline, motor documental server-side, sincronización legacy y APIs core. Reasignar a BE2 o BE3 generaría conflicto de competencias (seguridad vs integraciones) y dejaría sin dueño el esquema PostgreSQL, ETL y reconciliación offline — riesgo crítico de pérdida de datos en campo.

Alternativa descartada: Fusionar con BE2/BE3: BE2 es 100% ciberseguridad; BE3 es integraciones/comunicaciones. Ninguno tiene capacidad DBA ni ownership del modelo de datos.

Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | 178.0 | 178.5 | 99.7% | ÓPTIMO | 0.5 |
| Mes 2 — Julio | 170.0 | 170.0 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Mes 3 — Agosto | 168.8 | 170.0 | 99.3% | ÓPTIMO | 1.2 |
| Mes 4 — Septiembre | 168.3 | 187.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 18.7 |
| Mes 5 — Octubre | 161.0 | 178.5 | 90.2% | ÓPTIMO | 17.5 |
| Mes 6 — Noviembre | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |

Funciones principales por mes

Mes 1: ERD multi-tenant, contratos API con frontend, PoC arquitectura, scripts SQL base, integración temprana con FE1.

Mes 2: WebSocket, autosave delta, libpqxx, endpoints documentales JSONB, bitácora forense inicial.

Mes 3: Motor documental, versionado, borradores múltiples (API), offline sync backend, ETL legacy.

Mes 4: Comentarios API, cache Redis, integración e2e informes, resolución conflictos sync, performance tuning.

Mes 5: Kafka bridge, hardening producción, pruebas de carga, optimización consultas Timescale/telemetría.

Mes 6: Marcha blanca, estabilización post go-live, transferencia operativa de esquema y runbooks DBA.

Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 1:

Crear proceso de importacion de datos desde sistemas antiguos de la mina (24.0h)

Recopilar y preparar datos reales de la mina para entrenar los modelos de IA (19.0h)

Modelar ERD de usuarios y flujos de aprobación (14.0h)

Definir particiones automáticas en TimescaleDB para telemetría (14.0h)

Mes 2:

Desarrollar estructuras de red nativas con Boost.Asio (24.0h)

Sincronizacion continua de base de datos con plataforma AWS actual (18.5h)

Crear servicio para guardar y recuperar informes con historial de cambios (18.0h)

Auditoría de seguridad por sprint (revisión quincenal) (16.3h)

Mes 3:

BE1: Motor de generación PDF server-side (renderizado de informes) (24.0h)

Optimizar procesamiento paralelo para manejar miles de sensores simultaneos (18.0h)

API backend: CRUD borradores multi-documento y transicion borrador-revision (18.0h)

Modelar base de datos para informes mineros (JSONB) (15.5h)

Mes 4:

Servicio de guardado automatico del informe (auto-save cada pocos segundos) (18.0h)

Exportación: generar presentaciones PowerPoint (PPTX) (18.0h)

Pruebas de rendimiento baseline por módulo (15.0h)

Mantenimiento semanal de bases de datos (15.0h)

Mes 5:

Testing cero fugas de memoria (Valgrind y unit testing nativo) (15.0h)

Revisión de código y estándares de calidad (continuo) (14.0h)

Diseñar esquema multi-tenant (aislamiento por compañía/contratista) (12.0h)

Sistema de historial de versiones del informe con comparador de cambios (12.0h)

Mes 6:

Disenar estructura de base de datos para almacenar formato de informes (fuentes, colores,  (18.0h)

Automatizar proceso de compilacion, pruebas y despliegue del sistema (11.5h)

Instalar base de datos PostgreSQL con replica y alta disponibilidad (11.5h)

Optimizar velocidad de respuesta del servidor (afinamiento de rendimiento) (11.5h)

Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Retraso ≥4 semanas en hitos H3–H5; imposibilidad de operación offline; corrupción de datos multi-tenant; incumplimiento de trazabilidad forense exigida por auditoría.

4.2 BE2 — BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP)

Especialista en Ciberseguridad Backend — JWT/RBAC, cifrado, OWASP, pentesting, hardening de APIs y cumplimiento normativo (NO modelos ML)

Grupo: Backend · Tareas en cronograma: 61 · Horas totales meses activos: 971.5h · Promedio carga meses activos: 91.4%

Justificación de obligatoriedad

Especialización exclusiva en seguridad aplicativa y cumplimiento. BE1 no puede absorber pentesting, firma digital, rate limiting y audit log sin sacrificar el 94,9% de carga ya comprometida en datos y motor core.

Alternativa descartada: Asignar seguridad a BE1: colisión con ruta crítica DBA/motor. Asignar a QA: QA valida pero no implementa controles en código.

Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |
| Mes 2 — Julio | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Mes 3 — Agosto | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Mes 4 — Septiembre | 179.8 | 187.0 | 96.1% | ÓPTIMO | 7.2 |
| Mes 5 — Octubre | 164.3 | 178.5 | 92.0% | ÓPTIMO | 14.2 |
| Mes 6 — Noviembre | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |

Funciones principales por mes

Mes 1: Matriz RBAC, políticas JWT, diseño de segregación por tenant, threat modeling inicial.

Mes 2: Middleware de autorización, cifrado at rest, hardening de endpoints, validación OWASP base.

Mes 3: Firma digital PKI, rate limiter, audit log centralizado, revisión de APIs expuestas.

Mes 4: Pentest pre-producción, OWASP full check, corrección hallazgos P0/P1, cifrado en cache.

Mes 5: Zero-Trust DB, políticas IAM, simulacros de intrusión, validación biométrica backend.

Mes 6: Certificación de seguridad para UAT, cierre de hallazgos, entrega de evidencias ISO/auditoría.

Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 1:

Control de permisos por rol: quien puede ver, editar, aprobar y firmar cada informe (31.0h)

Revision continua OWASP y hardening de seguridad — Junio (19.0h)

Auditoría de seguridad por sprint (revisión quincenal) (16.3h)

Implementar endpoints REST: autorización, revisión y firmas (13.3h)

Mes 2:

Escaneo automatizado de vulnerabilidades en dependencias (31.0h)

Gestión segura de secretos y credenciales (HashiCorp Vault) (31.0h)

Revision continua OWASP y hardening de seguridad — Julio (20.0h)

Protección contra fraudes y controles de seguridad avanzada (17.7h)

Mes 3:

Proteccion contra ataques: filtro de datos maliciosos en formularios y editor (31.0h)

BE2: Servicio de verificación de firma digital (PKI) (23.0h)

Control de sesiones de usuario: desconexion automatica y limite de accesos simultaneos (23.0h)

Configuración de headers de seguridad HTTP (CORS, CSP, HSTS) (16.0h)

Mes 4:

Testing de penetración interno (preparación pre-auditoría) (39.0h)

BE2: Implementar audit log centralizado (quién hizo qué, cuándo) (23.0h)

QA: pentest funcional, OWASP y pruebas de carga incremental (19.0h)

Protección contra fraudes y controles de seguridad avanzada (17.8h)

Mes 5:

Monitoreo de seguridad y alertas (SIEM básico) (39.0h)

BE2: Auditoría de seguridad de endpoints REST (OWASP pre-check) (31.0h)

Servicio de rotación automática de claves criptográficas (23.0h)

Testing de recuperación ante ataques simulados (15.5h)

Mes 6:

Hardening de contenedores Docker (security scanning) (31.0h)

IA: modelos ONNX biometria y deteccion EPP en stream CCTV (17.0h)

Capacitación de seguridad al equipo de desarrollo (16.0h)

Auditoría de seguridad final pre-GoLive (16.0h)

Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Exposición a inyección SQL/XSS; incumplimiento normativo minero; rechazo de UAT por gerencia de TI; imposibilidad de certificar trazabilidad de acciones sensibles.

4.3 BE3 — BACKEND 3 — Integraciones

Ingeniero de Comunicaciones — Notificaciones, dictado por voz, integracion entre servicios y conectividad con sistemas externos (sin liderazgo DBA)

Grupo: Backend · Tareas en cronograma: 62 · Horas totales meses activos: 994.7h · Promedio carga meses activos: 93.6%

Justificación de obligatoriedad

Dueño de notificaciones (email/SMS/webhooks), pipelines de imágenes externas, resolución de conflictos offline, conversión multiformato y conectividad con sistemas legacy. Carga del 93,6% en meses activos; absorber en BE1 bloquea ETL y sync.

Alternativa descartada: BE1 ya al 100% en mes 2–3. FE1 no implementa backend de integraciones.

Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |
| Mes 2 — Julio | 168.2 | 170.0 | 98.9% | ÓPTIMO | 1.8 |
| Mes 3 — Agosto | 155.7 | 170.0 | 91.6% | ÓPTIMO | 14.3 |
| Mes 4 — Septiembre | 174.2 | 187.0 | 93.2% | ÓPTIMO | 12.8 |
| Mes 5 — Octubre | 175.2 | 178.5 | 98.2% | ÓPTIMO | 3.3 |
| Mes 6 — Noviembre | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |

Funciones principales por mes

Mes 1: Análisis conectores legacy, diseño de webhooks, mapeo de formatos de integración.

Mes 2: SMTP, push notifications, serialización binaria para baja conectividad, STT bridge.

Mes 3: Motor resolución conflictos offline, upload pipeline imágenes, API gateway interno.

Mes 4: Orquestador export PDF/DOCX/PPTX, webhooks eventos, integración Redpanda/Kafka productor.

Mes 5: WhatsApp/notificaciones críticas, refactor post-QA, estabilización integraciones.

Mes 6: Soporte marcha blanca integraciones, monitoreo de colas sync, handover a operaciones.

Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 1:

Soporte integraciones, APIs y mensajeria transversal — Junio (31.0h)

Soporte integraciones, APIs y mensajeria transversal — Junio (24.0h)

Preparar servidor de Inteligencia Artificial (GPU + MLflow) (14.7h)

Automatizar instalacion de servidores (Ansible) (14.5h)

Mes 2:

Convertidor de datos del sistema antiguo al formato de la nueva plataforma (32.0h)

Monitoreo de salud de integraciones (health dashboard) (32.0h)

Agregación centralizada de logs (ELK/Loki) (19.5h)

Soporte integraciones, APIs y mensajeria transversal — Julio (18.0h)

Mes 3:

Sistema centralizado de deteccion y alerta de errores del sistema (32.0h)

BE3: Servicio de notificaciones por email (SMTP con templates HTML) (24.0h)

Revision de seguridad de servicios de terceros integrados (16.0h)

IA: pipeline STT Whisper con acento regional y ruido de socavon (15.0h)

Mes 4:

Servicio de rate limiting por tenant y por endpoint (32.0h)

Proteccion contra fallas de servicios externos: reintento automatico y desconexion tempora (24.0h)

BE3: Motor de resolución de conflictos para sincronización offline (16.0h)

Pruebas de integración de sensores y dashboard (15.5h)

Mes 5:

Servicio SMS y WhatsApp para alertas críticas de sensores (32.0h)

Sistema de notificacion automatica a otros sistemas cuando ocurren eventos importantes (24.0h)

Notificaciones in-app en tiempo real (vía WebSocket) (24.0h)

BE3: Pipeline de conversión de formatos (PDF rendering orchestrator) (18.0h)

Mes 6:

Soporte integraciones, APIs y mensajeria transversal — Noviembre (26.0h)

Monitoreo de Kafka/Redpanda: lag, throughput, particiones (24.0h)

BE3: API Gateway externo con circuit breaker y rate limiting global (18.2h)

Instalar y configurar orquestador de contenedores (Docker Swarm / K3s) (17.0h)

Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Notificaciones de alarmas críticas no operativas; fallas en paste/upload de evidencias; conflictos offline no resueltos; exportaciones bloqueadas en cierre de mes.

4.4 FE1 — FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6)

Experto en Interfaces Senior — Unico frontend mes 1; lidera UI/APIs con backend y DBA desde junio hasta cierre

Grupo: Frontend · Tareas en cronograma: 82 · Horas totales meses activos: 1035.1h · Promedio carga meses activos: 97.4%

Justificación de obligatoriedad

Indispensable desde junio: es el ÚNICO frontend en mes 1. Sin FE1 no hay shell navegable, contratos UI ni validación temprana con usuarios. FE2 entra en julio; no puede retroactivamente cubrir arquitectura React/Vite ni ReportStudio core. Carga 97,4% promedio meses activos.

Alternativa descartada: FE2 desde mes 2 no cubre mes 1. BE/ARQ no tienen competencia frontend React.

Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |
| Mes 2 — Julio | 168.5 | 170.0 | 99.1% | ÓPTIMO | 1.5 |
| Mes 3 — Agosto | 167.2 | 170.0 | 98.4% | ÓPTIMO | 2.8 |
| Mes 4 — Septiembre | 185.5 | 187.0 | 99.2% | ÓPTIMO | 1.5 |
| Mes 5 — Octubre | 178.5 | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Mes 6 — Noviembre | 174.7 | 178.5 | 97.9% | ÓPTIMO | 3.8 |

Funciones principales por mes

Mes 1: Setup React/Vite, routing, design system, shell ReportStudio, login, integración API BE1.

Mes 2: Editor TipTap base, ribbon toolbar, auth UI, autosave visual, data grid búsqueda.

Mes 3: Offline UI, borradores múltiples, shortcuts, ribbon auto-hide, GIS base, workflow UI.

Mes 4: Paste imagen, print preview, comparador versiones, integración e2e, dashboards KPI.

Mes 5: Streaming cámaras, gráficos live, ajustes UAT, optimización menú (-40% clics).

Mes 6: Estabilización UX marcha blanca, hotfixes campo, documentación componentes y atajos.

Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 1:

FE1 mes 1: setup React/Vite, contratos API con BE1/DBA y shell ReportStudio (14.0h)

Desarrollo del framework de automatización de pruebas (13.3h)

Crear guía de estilos de negocio (Design System minero) (13.0h)

Wireframes: editor de reportes técnicos avanzados (ReportStudio) (13.0h)

Mes 2:

Investigación UX continua: sesiones de usabilidad quincenal (15.3h)

Prototipar UI: dashboard central y mapas GIS Lidar (14.5h)

Mantenimiento continuo del Design System y componentes (14.0h)

Soporte multi-idioma de la plataforma (espanol, ingles, portugues) (14.0h)

Mes 3:

Modelo de detección de anomalías en informes (contenido) (17.5h)

UI offline: edicion local, indicadores de sync y reconciliacion en ReportStudio (16.0h)

Servicio OCR para documentos escaneados en mina (15.5h)

Revisión de código y estándares de calidad (continuo) (14.0h)

Mes 4:

Prediccion de escritura en linea: sugerir texto mientras el usuario escribe (16.0h)

Pruebas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA (14.0h)

Documentación de componentes React (Storybook) (14.0h)

Módulo de administración: usuarios, roles, configuración (14.0h)

Mes 5:

Verificación diaria de builds y smoke testing (15.3h)

Paneles laterales colapsados a iconos cuando no estan en uso activo (14.0h)

Monitoreo de errores frontend (Sentry integration) (13.0h)

Optimización de state management (Redux/Zustand) (13.0h)

Mes 6:

IA: Corrector integral de documentos — verificacion de datos, referencias y formulas (17.0h)

IA: Mejora automatica del contexto y redaccion de textos del informe (16.5h)

Soporte a usuarios durante marcha blanca y GoLive (16.0h)

IA: Dashboard de analytics predictivo de operaciones mineras (14.0h)

Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Mes 1 sin frontend = retraso total del cronograma (4+ semanas). Rechazo de usuarios por UX; incumplimiento alcances A–G (offline, borradores, shortcuts, paneles icon-only).

4.5 FE2 — FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)

Especialista en UX y Soporte — Activo desde mes 2 (julio): pruebas con usuarios, tablets de campo y salida a produccion

Grupo: Frontend · Tareas en cronograma: 53 · Horas totales meses activos: 803.7h · Promedio carga meses activos: 90.9%

Justificación de obligatoriedad

Complemento obligatorio de FE1: pruebas con operadores en tablet, accesibilidad industrial, sidebars icon-only, soporte UAT y NPS post go-live. FE1 al 97% no puede absorber pruebas de campo sin retrasar desarrollo core del editor.

Alternativa descartada: FE1 solo: imposible desarrollar y probar en campo simultáneamente al 97% de carga.

Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | — | 178.5 | N/A | Sin contratación | 178.5 |
| Mes 2 — Julio | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Mes 3 — Agosto | 154.0 | 170.0 | 90.6% | ÓPTIMO | 16.0 |
| Mes 4 — Septiembre | 168.3 | 187.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 18.7 |
| Mes 5 — Octubre | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |
| Mes 6 — Noviembre | 167.7 | 178.5 | 93.9% | ÓPTIMO | 10.8 |

Funciones principales por mes

Mes 2: Validación UX login/responsive tablet, paneles retráctiles, accesibilidad modo oscuro.

Mes 3: Iteración alarmas UI, sidebars colapsables, co-desarrollo offline UX con FE1.

Mes 4: QA funcional alcances A–G desde perspectiva usuario, comentarios UI, diff visual.

Mes 5: Soporte UAT presencial/híbrido, encuestas operadores, ajustes fricción UX.

Mes 6: Marcha blanca acompañamiento, NPS post-lanzamiento, capacitación asistida en campo.

Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 2:

Diseño de pantallas específicas para tablets de campo (34.0h)

Investigación UX continua: sesiones de usabilidad quincenal (15.3h)

Prototipar UI: dashboard central y mapas GIS Lidar (14.5h)

Definir micro-interacciones y animaciones de notificaciones de estado (14.0h)

Mes 3:

Sistema de ayuda contextual (tooltips, guías, FAQ) (27.0h)

Prototipar UI en Figma: pantallas de identidad y biometría (20.0h)

UI offline: edicion local, indicadores de sync y reconciliacion en ReportStudio (16.0h)

Testing cross-browser y multi-dispositivo (14.5h)

Mes 4:

Diseño de plantillas visuales corporativas de informes (32.0h)

Diseño de templates de email para notificaciones del sistema (20.0h)

FE2: Editor de portada, headers y footers del informe (17.0h)

Optimizacion de menu: reduccion de pasos en flujos frecuentes de operacion (14.0h)

Mes 5:

Diseño del dashboard ejecutivo para Gerencia (27.0h)

FE2: Modo offline con indicador de sincronización y queue local (21.7h)

Guia interactiva de bienvenida para nuevos usuarios de la plataforma (20.0h)

FE2: soporte UAT y ajustes UX post-feedback operadores mina (16.0h)

Mes 6:

Encuestas NPS y optimización UX post-lanzamiento (27.0h)

Soporte UX, usabilidad y validacion con usuarios — Noviembre (25.0h)

Soporte a usuarios durante marcha blanca y GoLive (16.0h)

Soporte UX, usabilidad y validacion con usuarios — Noviembre (16.0h)

Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

UX no validada en condiciones reales de mina (guantes, poca luz); baja adopción operativa; retrabajo masivo post go-live; incumplimiento pruebas de usabilidad gerenciales.

4.6 ARQ — ARQ-Arquitecto TI / PMO

Arquitecto Senior LATAM — Plan de Recuperación ante Desastres, supervisión técnica, pruebas de usuario y aprobación final

Grupo: Arquitectura · Tareas en cronograma: 72 · Horas totales meses activos: 995.0h · Promedio carga meses activos: 93.6%

Justificación de obligatoriedad

Gobierno técnico, aprobación de arquitectura, SOW, hitos gerenciales, DRP, UAT ejecutivo y go-live. Sin ARQ no hay sign-off de fases ni escalamiento de riesgos a directorio. No es rol reemplazable por PAF (documentación) ni por BE1 (implementación).

Alternativa descartada: PMO/PAF documenta pero no decide arquitectura. Ningún dev senior puede asumir gobierno + codificar al 100%.

Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | 174.8 | 178.5 | 97.9% | ÓPTIMO | 3.7 |
| Mes 2 — Julio | 160.3 | 170.0 | 94.3% | ÓPTIMO | 9.7 |
| Mes 3 — Agosto | 155.7 | 170.0 | 91.6% | ÓPTIMO | 14.3 |
| Mes 4 — Septiembre | 179.8 | 187.0 | 96.1% | ÓPTIMO | 7.2 |
| Mes 5 — Octubre | 163.5 | 178.5 | 91.6% | ÓPTIMO | 15.0 |
| Mes 6 — Noviembre | 160.9 | 178.5 | 90.1% | ÓPTIMO | 17.6 |

Funciones principales por mes

Mes 1: Kick-off C-Level, SOW, NFR, mapa arquitectura, comité aprobación diseño, BRD.

Mes 2: Supervisión ruta crítica backend/frontend, revisión de integraciones, gestión de riesgos.

Mes 3: Defensa hito intermedio, validación GIS/sensores, change control formal.

Mes 4: Demo gerencial core completo, aprobación paso a etapa 2, revisión QA integral.

Mes 5: DRP, hardening sign-off, preparación UAT ejecutivo, comité de gobernanza.

Mes 6: UAT directorio, acta go-live, transferencia llaves, cierre contractual SOW.

Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 1:

Revisión semanal de arquitectura con equipo técnico (26.0h)

Plan de mitigación y contingencia para cada riesgo (24.0h)

Recopilar y preparar datos reales de la mina para entrenar los modelos de IA (19.0h)

Aprobar documento de definición de alcance (SOW) (16.0h)

Mes 2:

Gobierno arquitectonico y alineamiento tecnico transversal — Julio (36.0h)

Gobierno arquitectonico y alineamiento tecnico transversal — Julio (26.0h)

Gestión de bugs: triage, priorización y seguimiento (24.7h)

Dashboard ejecutivo de avance (extraccion ClickUp + slide gerencia) (20.0h)

Mes 3:

Gobierno arquitectonico y alineamiento tecnico transversal — Agosto (34.0h)

Gobierno arquitectonico y alineamiento tecnico transversal — Agosto (32.0h)

Revisión quincenal de riesgos con comité técnico (24.0h)

Gobierno arquitectonico y alineamiento tecnico transversal — Agosto (21.0h)

Mes 4:

Documentación de compliance minero y protección de datos personales (16.0h)

Modelar base de datos para informes mineros (JSONB) (15.5h)

Documentación final: manuales de usuario y operación (15.5h)

Architecture Decision Records (ADR) por sprint (13.0h)

Mes 5:

Revisiones de Production Readiness por release (24.0h)

Auditoría de seguridad final pre-GoLive (16.0h)

Auditoría final de cumplimiento arquitectura vs SOW y requisitos mineros (15.5h)

Sprint Planning quincenal (planificación del sprint) (13.0h)

Mes 6:

Informe ejecutivo de cierre y lecciones aprendidas del proyecto (28.5h)

Seguimiento KPIs y estabilización post-GoLive (primera quincena) (24.0h)

Kit de cierre: indice documentacion, actas finales y lecciones aprendidas (16.0h)

Mentoring técnico y transferencia de conocimiento al equipo (15.3h)

Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Decisiones técnicas sin dueño; scope creep no controlado; imposibilidad de firmar hitos; rechazo de directorio en UAT por falta de sponsor técnico.

4.7 SYS — SYS-Infraestructura

Especialista en Infraestructura — Blindaje de servidores, copias de seguridad, redes de alta velocidad y alta disponibilidad

Grupo: Infraestructura · Tareas en cronograma: 65 · Horas totales meses activos: 852.8h · Promedio carga meses activos: 96.3%

Justificación de obligatoriedad

Dueño de VPS/Docker, CI/CD, Prometheus/Grafana, Nginx, backups infra, DRP técnico y hardening de servidores. BE1 administra BD pero no red/VPC/contenedores producción. Carga 96,3% en meses activos; mes 5–6 al 100% por go-live.

Alternativa descartada: BE1/DBA: enfoque datos, no red ni orquestación. CLD legacy no existe en equipo actual.

Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | — | 178.5 | N/A | Sin contratación | 178.5 |
| Mes 2 — Julio | 156.5 | 170.0 | 92.1% | ÓPTIMO | 13.5 |
| Mes 3 — Agosto | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Mes 4 — Septiembre | 187.0 | 187.0 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Mes 5 — Octubre | 177.8 | 178.5 | 99.6% | ÓPTIMO | 0.7 |
| Mes 6 — Noviembre | 178.5 | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |

Funciones principales por mes

Mes 2: Docker Compose staging, pipeline CI/CD base, secrets management, healthchecks.

Mes 3: Prometheus/Grafana, alertas operativas, tuning Nginx cache/compresión.

Mes 4: Ambiente UAT infra, simulacros failover, optimización VPS Lima.

Mes 5: Red datacenter, segmentación, hardening Zero-Trust infra, cache offline-sync edge.

Mes 6: Blue/green deployment, DNS producción, monitoreo 24/7 post go-live, runbooks infra.

Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 2:

SYS: hardening Docker Compose staging y pipeline despliegue base (23.0h)

Auditoría de seguridad por sprint (revisión quincenal) (16.3h)

Preparar servidor de Inteligencia Artificial (GPU + MLflow) (14.7h)

Automatizar instalacion de servidores (Ansible) (14.5h)

Mes 3:

Gestionar parches de seguridad del sistema operativo (23.0h)

SYS: monitoreo base Prometheus/Grafana y alertas operativas (21.0h)

Agregación centralizada de logs (ELK/Loki) (19.5h)

Instalar VPS de PRUEBAS / CERTIFICACION (staging) (14.5h)

Mes 4:

Instalar servidores VPS Linux en datacenter Tier III Lima (23.0h)

SYS: optimizacion Nginx cache/compresion y tuning VPS Lima (17.0h)

Mantenimiento semanal de bases de datos (15.0h)

Instalar MinIO — almacenamiento de archivos (reportes, imagenes) (14.6h)

Mes 5:

Configurar firewall y segmentacion de red (23.0h)

Soporte infraestructura 24/7 en marcha blanca y Go-Live (17.3h)

Desarrollo de scripts de pruebas de estrés (16.5h)

Configurar red privada y segmentos en datacenter Lima (14.5h)

Mes 6:

Infra offline-sync: cache edge, monitoreo de colas y alertas de backlog (30.0h)

Instalar y configurar orquestador de contenedores (Docker Swarm / K3s) (17.0h)

Optimizar red mina ↔ datacenter Lima (17.0h)

Monitoreo de seguridad en producción durante marcha blanca (15.3h)

Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Caída de plataforma sin recuperación; despliegues manuales propensos a error; sin monitoreo en marcha blanca; incumplimiento SLA de disponibilidad.

4.8 QA — QA-Calidad (desde mes 2)

Auditor de Calidad Senior — Pruebas de estrés (10,000 sensores), seguridad, simulacros de fallo y automatización de calidad (desde mes 2)

Grupo: Calidad · Tareas en cronograma: 59 · Horas totales meses activos: 844.5h · Promedio carga meses activos: 95.5%

Justificación de obligatoriedad

Independencia de QA exigida por auditoría: quien desarrolla no puede certificar calidad. 13 suites funcionales, pentest funcional, load test 10k sensores, UAT estructurado. Carga 95,5% meses activos; octubre–noviembre al 100%.

Alternativa descartada: Devs auto-probar: conflicto de interés ISO. PAF no tiene competencia técnica de testing.

Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | — | 178.5 | N/A | Sin contratación | 178.5 |
| Mes 2 — Julio | 160.3 | 170.0 | 94.3% | ÓPTIMO | 9.7 |
| Mes 3 — Agosto | 156.5 | 170.0 | 92.1% | ÓPTIMO | 13.5 |
| Mes 4 — Septiembre | 170.9 | 187.0 | 91.4% | ÓPTIMO | 16.1 |
| Mes 5 — Octubre | 178.5 | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Mes 6 — Noviembre | 178.3 | 178.5 | 99.9% | ÓPTIMO | 0.2 |

Funciones principales por mes

Mes 2: Plan maestro TQA01, casos smoke/regression auth y CRUD informes.

Mes 3: Regresión editor TipTap, exportación temprana, pruebas telemetría base.

Mes 4: Suite alcances A–G, integración e2e, export PDF/DOCX calidad, Valgrind coordinado.

Mes 5: Pentest OWASP, load test incremental, pruebas seguridad, preparación UAT.

Mes 6: UAT formal, regresión final, certificado de calidad para directorio, cierre hallazgos P0.

Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 2:

Automatización de tests de regresión (43.0h)

Documentación final: manuales de usuario y operación (15.5h)

QA: plan maestro de pruebas y casos base modulos core (15.5h)

Desarrollo del framework de automatización de pruebas (13.3h)

Mes 3:

QA: pruebas regresion editor TipTap y exportacion temprana (32.0h)

Pruebas de integración de sensores y dashboard (15.5h)

Investigación UX continua: sesiones de usabilidad quincenal (15.3h)

Pruebas de rendimiento baseline por módulo (15.0h)

Mes 4:

Pruebas funcionales del módulo de reportabilidad (28.0h)

Gestión de bugs: triage, priorización y seguimiento (24.7h)

Testing de integraciones end-to-end con datos reales (15.5h)

Testing del modo offline y sincronización (14.5h)

Mes 5:

Testing de regresión continuo por sprint (quincenal) (47.0h)

Pruebas de exportación (DOCX, PPTX, PDF) (22.0h)

Desarrollo de scripts de pruebas de estrés (16.5h)

Monitoreo de seguridad en producción durante marcha blanca (15.3h)

Mes 6:

Revisión de calidad de documentación técnica y funcional (19.0h)

QA: pentest funcional, OWASP y pruebas de carga incremental (19.0h)

FE2: soporte UAT y ajustes UX post-feedback operadores mina (16.0h)

Pruebas de seguridad y penetración (15.5h)

Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Go-live con defectos críticos; incumplimiento 13 suites; rechazo de certificación; incidentes en producción no detectados.

4.9 IA — IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2)

Ingeniero de Inteligencia Artificial (ML/IA) — Modelos ONNX, NLP, OCR, STT, corrector predictivo e informe predictivo (desde mes 2)

Grupo: IA · Tareas en cronograma: 45 · Horas totales meses activos: 813.4h · Promedio carga meses activos: 92.0%

Justificación de obligatoriedad

Competencia especializada no presente en BE2 (seguridad) ni BE3 (integraciones). Dueño de STT, NLP, OCR, biometría ONNX, clasificación de imágenes y modelos locales. Requisito contractual de asistente de redacción y visión EPP.

Alternativa descartada: BE2: seguridad, no ML. Externalizar IA: 6–8 sem de onboarding + riesgo de propiedad intelectual.

Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | — | 178.5 | N/A | Sin contratación | 178.5 |
| Mes 2 — Julio | 154.5 | 170.0 | 90.9% | ÓPTIMO | 15.5 |
| Mes 3 — Agosto | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Mes 4 — Septiembre | 168.3 | 187.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 18.7 |
| Mes 5 — Octubre | 176.9 | 178.5 | 99.1% | ÓPTIMO | 1.6 |
| Mes 6 — Noviembre | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |

Funciones principales por mes

Mes 2: PoC LanguageTool + vocabulario sectorial, pipeline STT inicial.

Mes 3: Whisper fine-tuning acento regional, corrector NLP local, integración gRPC con backend.

Mes 4: Clasificación informes, NER entidades, OCR documentos, biometría liveness PoC.

Mes 5: ONNX biometría producción, visión EPP CCTV, auto-tag imágenes pegadas en informes.

Mes 6: Estabilización modelos en marcha blanca, tuning latencia, documentación MLOps.

Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 2:

Pipeline de preprocesamiento de datos para modelos de IA (35.0h)

Detectar automaticamente la urgencia de informes de incidentes (28.0h)

Mentoring técnico y transferencia de conocimiento al equipo (15.3h)

IA: pipeline STT Whisper con acento regional y ruido de socavon (15.0h)

Mes 3:

Pipeline de evaluación automática de calidad de datos (35.0h)

Motor de recomendaciones de informes similares (28.0h)

Validacion modelos, datasets y calidad de inferencias — Agosto (20.0h)

Validacion modelos, datasets y calidad de inferencias — Agosto (20.0h)

Mes 4:

IA: Extracción automática de entidades mineras de informes (NER) (28.0h)

Documentación completa de modelos, métricas y limitaciones (28.0h)

Dashboard de métricas de todos los modelos de IA en producción (19.0h)

Modelo de detección de anomalías en informes (contenido) (17.5h)

Mes 5:

Entrenamiento con datos reales de producción (fine-tuning final) (41.0h)

IA: Motor de clasificación automática de informes por tipo y urgencia (28.0h)

Entrenamiento del Reconocimiento Facial y Traducción de Voz (19.2h)

IA: Mejora automatica del contexto y redaccion de textos del informe (16.5h)

Mes 6:

Optimización y compresión de modelos para inferencia rápida (35.0h)

Vigilar que los modelos de IA sigan funcionando correctamente en produccion (35.0h)

IA: Corrector integral de documentos — verificacion de datos, referencias y formulas (17.0h)

IA: modelos ONNX biometria y deteccion EPP en stream CCTV (17.0h)

Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Funcionalidades IA del SOW no entregadas; dictado por voz inutilizable en ruido de planta; biometría y EPP vision incumplidos.

4.10 PAF — Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador

Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador — ClickUp, reuniones, actas, correos, seguimiento de tareas y comunicacion equipo-gerencia

Grupo: PMO Soporte · Tareas en cronograma: 66 · Horas totales meses activos: 984.9h · Promedio carga meses activos: 92.8%

Justificación de obligatoriedad

Libera 15–20% de carga ARQ y devs en actas, ClickUp, manuales y capacitación. Sin PAF, ARQ pierde 40h/mes en PMO y el cronograma deja de reflejar realidad. Único rol de capacitación a usuarios finales y trazabilidad requisito–entregable.

Alternativa descartada: ARQ hace PMO: -18% capacidad arquitectura. Devs documentan: sesgo y baja calidad de manuales.

Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |
| Mes 2 — Julio | 159.2 | 170.0 | 93.6% | ÓPTIMO | 10.8 |
| Mes 3 — Agosto | 164.7 | 170.0 | 96.9% | ÓPTIMO | 5.3 |
| Mes 4 — Septiembre | 168.3 | 187.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 18.7 |
| Mes 5 — Octubre | 171.3 | 178.5 | 96.0% | ÓPTIMO | 7.2 |
| Mes 6 — Noviembre | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |

Funciones principales por mes

Mes 1: ClickUp semanal, actas kick-off/SOW, BRD soporte, RACI, boletines avance.

Mes 2: Ceremonias agile, action items, matriz trazabilidad FE↔BE, documentación funcional base.

Mes 3: Manuales borradores/offline, catálogo requerimientos, soporte change requests.

Mes 4: Manuales usuario piloto, soporte UAT documental, dashboard gerencia quincenal.

Mes 5: Plan capacitación A–G, talleres supervisores, soporte comité ejecutivo.

Mes 6: Kit cierre, lecciones aprendidas, acta transferencia, inducción operaciones.

Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 1:

Correos de seguimiento a equipo y gerencia (avance, riesgos, bloqueos) (40.0h)

Revisión semanal de arquitectura con equipo técnico (26.0h)

Dashboard de métricas del proyecto en ClickUp (16.0h)

Sprint Planning quincenal (planificación del sprint) (13.0h)

Mes 2:

Actualizacion semanal ClickUp: estados, responsables, fechas y dependencias (52.0h)

Matriz RACI, organigrama del proyecto y onboarding de nuevos recursos (32.0h)

Revisión quincenal de riesgos con comité técnico (24.0h)

QA: plan maestro de pruebas y casos base modulos core (15.5h)

Mes 3:

Coordinacion de reuniones: convocatorias, agendas, salas y recordatorios (52.0h)

Actualización quincenal del cronograma maestro en ClickUp (26.0h)

Coordinacion de reuniones ejecutivas y seguimiento de action items gerencia (18.7h)

Documentación de componentes React (Storybook) (14.0h)

Mes 4:

Gestión de stakeholders y comunicación ejecutiva (20.0h)

Revisión de calidad de documentación técnica y funcional (19.0h)

Dashboard de métricas de todos los modelos de IA en producción (19.0h)

Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Septiembre (16.0h)

Mes 5:

Daily standups (reunión diaria de sincronización, 15 min) (33.0h)

Control presupuestal y tracking de costos del proyecto (26.0h)

Dashboard ejecutivo de avance (extraccion ClickUp + slide gerencia) (20.0h)

Módulo de administración: usuarios, roles, configuración (14.0h)

Mes 6:

Actas, action items y seguimiento de acuerdos entre sprints (48.0h)

Gestión de bugs: triage, priorización y seguimiento (24.7h)

Kit de cierre: indice documentacion, actas finales y lecciones aprendidas (16.0h)

Mentoring técnico y transferencia de conocimiento al equipo (15.3h)

Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Descontrol de cronograma; gerencia sin reportes confiables; usuarios sin manuales en go-live; UAT caótico; ARQ sobrecargado y retraso en decisiones técnicas.

5. Mapa de dependencias críticas entre recursos

| Dependencia | Descripción |
| --- | --- |
| FE1 → BE1 | Frontend mes 1 depende de APIs y contratos de datos desde día 1. |
| BE1 → DBA/Schema | Todo el backend depende del modelo de datos que solo BE1 lidera. |
| BE2 → BE1/BE3 | Seguridad debe integrarse en endpoints que BE1/BE3 construyen. |
| FE2 → FE1 | UX campo valida lo que FE1 desarrolla; no sustituye desarrollo core. |
| QA → Todos | Certificación independiente de entregables de los 8 recursos técnicos. |
| SYS → BE1/BE3 | Infraestructura habilita despliegue de servicios backend. |
| IA → BE3 | Modelos IA se integran vía pipelines que BE3 expone. |
| PAF → ARQ/Todos | PMO libera capacidad; sin PAF, ARQ pierde 40h/mes en administración. |
| ARQ → Directorio | Único rol con autoridad para sign-off de hitos H1–H9. |

6. Recomendación formal a Gerencia

Mantener los 10 recursos con dedicación planificada (90–100% en meses activos) durante los 6 meses del proyecto.

No fusionar roles (ej. BE1+BE2, FE1+FE2, PAF+ARQ) sin aceptar retraso mínimo de 4 semanas y riesgo en hitos H4–H9.

No retrasar incorporación de FE2, QA, IA y SYS más allá del mes 2: el cronograma asume su ausencia solo en junio.

Aprobar convocatorias de los 3 recursos críticos en contratación: BE1 (Backend/DBA), FE1 (Frontend mes 1), PAF (PMO).

Utilizar el Excel adjunto (Reporte_Mensual_Recursos_v35_Detallado.xlsx) para seguimiento mensual de desviaciones.

Documento preparado para sustentación ante Gerencia · Mayo 2026 · Versión v35