## ETAPA1
MES 1 — ANÁLISIS, ARQUITECTURA Y PoCs (S1–S4)
ID | Tarea | Días | Recurso
A01 | Kick-off: alineamiento estratégico C-Level y Gerencia Minera |  | ARQ
A02 | Elaboración SOW: alcance, entregables, hitos, SLA, penalidades |  | ARQ
A03 | Validación alcance, revisión legal y firma SOW |  | ARQ
A04 | Sustentación técnica ante Gerencia General |  | ARQ | MIERCOLES
A05 | Requisitos NFR: SLA disponibilidad, latencia WebSocket, throughput C++ |  | ARQ
A06 | Requisitos funcionales sistema informes mineros: flujos, roles, ciclo vida |  | ARQ
A07 | Requisitos motor documental tipo Word: estilos Título/H1/H2/H3, TOC, carátulas, font color/size/family, B/I/U, alineación, interlineado, headers/footers, listas, capas |  | ARQ+FE1
A08 | Requisitos sensores tiempo real: polling, histórico TimescaleDB, alarmas |  | ARQ+BE1
A09 | Requisitos GIS vivo: sensores sobre mapa Leaflet, capas GEOJSON |  | FE1
A10 | Requisitos formato portable .miningreport: JSON+binarios firmados, offline |  | ARQ
A11 | Requisitos mensajería: correo adjuntos, WhatsApp API, alertas por rol |  | ARQ
A12 | Inspección física redes planta: latencia, jitter, estabilidad por zona |  | DBA
A13 | Mapeo real puntos sensores y cobertura WiFi/4G industrial |  | DBA
A14 | Diseño arquitectura red híbrida Cloud AWS + On-Premise VPN |  | ARQ+DBA
A15 | Diseño matrices permisos RBAC por rol multi-tenant |  | ARQ
A16 | Diseño ERD core: informes, sensores, alarmas, bitácora, versionado |  | DBA+ARQ
A17 | Análisis BD Legacy para carga masiva ETL (one-time) |  | DBA+BE3
A18 | Diseño modelo datos sensores: hypertables TimescaleDB + alarmas |  | DBA
A19 | Diseño modelo GEOJSON para mapas mineros |  | DBA+FE1
A20 | PoC WebSocket masivo: 200+ conexiones Boost.Beast, throughput |  | BE1
A21 | PoC lienzo documental: TipTap V2 con estilos heading, tablas, capas |  | FE1+BE1
A22 | PoC empaquetado portable: serialización JSON+binarios firma SHA-256 |  | BE2
A23 | Plano principal arquitectura: diagrama C4, contratos API, flujo datos |  | ARQ
A24 | Diseño flujos BPMN aprobación documentos |  | ARQ
A25 | Diseño flujo alarma→creación automática borrador informe |  | ARQ
A26 | Diseño autosave concurrente: diff WebSocket con recovery |  | ARQ+BE1
MES 2 — MOTOR C++ BACKEND CORE (S5–S8)
ID | Tarea | Días | Recurso
B01 | Ambiente desarrollo backend: Docker Linux, CMake, vcpkg |  | BE1
B02 | Refactorización main.cpp (292KB) en módulos: auth, sensors, docs, export, ws |  | BE1+BE2
B03 | Integración libpqxx transacciones ACID PostgreSQL/TimescaleDB |  | BE3
B04 | Protocolo auth: parseo/validación JWT con OpenSSL |  | BE2
B05 | Middleware C++ autorización: roles, multi-tenant, auditoría automática |  | BE2
B06 | Servidor WebSocket Boost.Beast: conexiones asíncronas, heartbeat, reconexión |  | BE1
B07 | Serialización binaria ultra-ligera para mensajes WebSocket |  | BE1
B08 | ThreadPool C++ afinidad CPU y work-stealing |  | BE1
B09 | Manejo desconexiones abruptas: buffer local, retry backoff exponencial |  | BE3
B10 | Motor notificaciones tiempo real: distribución por roles vía WebSocket |  | BE3
B11 | Motor C++ procesamiento lienzo documental: parseo TipTap JSON server-side |  | BE1
B12 | Motor C++ herramientas documentales: tablas fórmulas, estilos, shapes, capas |  | BE1
B13 | Endpoint autosave incremental: diff vía WebSocket, merge conflictos |  | BE2
B14 | Motor bitácora forense: registro autoría hash encadenado inmutable |  | BE3
B15 | Motor versionado informes: snapshots, comparación, rollback |  | BE3
B16 | Motor paginado inteligente: A4/A3, vertical/horizontal mixto |  | BE2
B17 | Watchdog estabilidad: auto-reinicio motor C++ ante crash |  | BE2
B18 | Canal RPC bidireccional C++↔Python para IA |  | BE3
MES 3 — FRONTEND REPORTSTUDIO + SENSORES + GIS (S9–S12)
Frontend ReportStudio tipo Word/PowerPoint
ID | Tarea | Días | Recurso
F01 | Config proyecto React Vite: ESLint, Prettier, CSS nativo, carpetas dominio |  | FE1
F02 | Design System Atómico: botones, inputs, grids, cards, modals, tooltips |  | FE1+FE2
F03 | Auth SDK: login biometría, recuperación password, sesión JWT |  | FE2
F04 | Panel usuarios CRUD: listados, roles, activación/desactivación |  | FE2
F05 | Toolbar Ribbon retráctil: pestañas Inicio/Insertar/Diseño/Revisar, colapsa con doble-click para maximizar lienzo. Botones B/I/U, alineación (izq/centro/der/justificar), interlineado |  | FE1
F06 | Selector estilos Heading: dropdown Título/H1/H2/H3/Normal/Cita con font-size, font-weight y margin automáticos. Cada estilo registra nivel para TOC |  | FE1
F07 | Controles formato fuente en Toolbar: selector font-family (Arial/Times/Calibri/Inter/Roboto), input font-size (8-72pt), color picker font-color con paleta minera |  | FE1
F08 | Generador automático Tabla de Contenidos (TOC): escaneo headings→bloque TOC con enlaces internos y numeración |  | FE1
F09 | Plantillas carátulas personalizadas: 5 templates cover page (corporativo/técnico/ejecutivo/campo/normativo) con logo, título, fecha, autor |  | FE2
F10 | Panel izquierdo auto-ocultable: toggle + auto-hide al click en lienzo, animación slide-out, hotkey Ctrl+Shift+L |  | FE2
F11 | Panel derecho auto-ocultable: auto-hide sin elemento seleccionado, slide-in al seleccionar, hotkey Ctrl+Shift+R |  | FE2
F12 | ReportStudio TipTap V2: lienzo WYSIWYG principal integración completa |  | FE1
F13 | Tablas Excel en TipTap: filas/cols, merge celdas, bordes, fórmulas SUM/AVG |  | FE1
F14 | UI páginas A4/A3 multi-orientación mixta en mismo documento |  | FE1
F15 | UI capas objetos/shapes/dibujos: panel z-order, visibilidad, bloqueo |  | FE1
F16 | UI campos dinámicos vinculados a sensores (placeholders vivos) |  | FE2
F17 | Agrupación dibujos sensores en capas combinadas |  | FE2
F18 | Inserción imágenes: drag-and-drop, resize, crop, text wrap, ancla |  | FE1
F19 | Headers/Footers por sección: numeración auto, logo, campos fecha/autor |  | FE2
F20 | Autosave UI: indicador guardando/guardado/error, sync WebSocket |  | FE2
F21 | UI descargas multiformato: botones Word/PPTX/PDF con preview |  | FE2
Backend paralelo Mes 3
ID | Tarea | Días | Recurso
B19 | Workers C++ polling sensores externos Boost.Asio→TimescaleDB |  | BE3
B20 | API REST+WebSocket consulta histórica sensores con agregaciones |  | BE3
B21 | Motor C++ reglas alarmas automáticas: umbrales, prioridades |  | BE2
B22 | Integración alarma→creación automática informe pre-llenado |  | BE2
B23 | Registro forense automático alarmas en bitácora |  | BE3
B24 | Motor lectura/escritura GEOJSON para mapas mineros |  | BE3
B25 | Motor GIS tiempo real: update sensores mapa vía WebSocket push |  | BE1
B26 | Motor campos dinámicos vinculados a sensores con fórmulas |  | BE1
B27 | Motor actualización automática campos al abrir documento |  | BE1
B28 | Motor composición por capas dibujos sensores |  | BE2
MES 4 — INTEGRACIÓN + EMPAQUETADO + IA + QA (S13–S16)
Backend
ID | Tarea | Días | Recurso
B29 | Motor empaquetado .miningreport: JSON+imágenes+capas+sensores ZIP SHA-256 |  | BE1
B30 | Motor importación/validación criptográfica .miningreport externo |  | BE1
B31 | Motor exportación PDF alta fidelidad server-side |  | BE2
B32 | Motor exportación DOCX (OOXML) estilos, tablas, headers |  | BE3
B33 | Motor exportación PPTX: slides por sección, gráficos sensores |  | BE3
B34 | Envío correos SMTP C++ con adjuntos PDF/DOCX |  | BE3
B35 | Motor sincronización BD Legacy vía Boost.Asio TCP/SSL directo |  | BE1
B36 | ETL cargas masivas iniciales one-time desde BD Legacy |  | DBA+BE3
B37 | LanguageTool on-premise: corrección ortográfica es-PE Docker |  | BE3
B38 | Reemplazo TinyLLaMA por Mistral-7B/Phi-3 GGUF Q4 on-premise |  | BE2
B39 | Integración opcional IA nube (GPT-4o-mini/Claude) switchable por tenant |  | BE2
Frontend
ID | Tarea | Días | Recurso
F22 | UI "Mejora Mágica IA": selección→corrección→preview diff→aplicar |  | FE1
F23 | Telemetría dashboards KPI mineros, widgets configurables |  | FE2
F24 | Conexión bidireccional C++↔Frontend WebSocket gráficos Recharts |  | FE2
F25 | Centro control sensores: histogramas Timescale, filtros, CSV export |  | FE1
F26 | UI alarmas tiempo real: panel alertas prioridad, crear informe desde alarma |  | FE2
F27 | GIS Leaflet: mapa minero, capas GEOJSON, polígonos zonas |  | FE1
F28 | Sensores en mapa lectura live: marcadores color por estado |  | FE2
F29 | Apertura informe desde sensor en mapa |  | FE2
F30 | Workflow aprobación: creación→revisión→aprobación→firma+notificaciones |  | FE1
F31 | Búsqueda histórica y filtrado avanzado informes |  | FE2
F32 | Bitácora forense UI: timeline cambios, autoría, diff visual |  | FE2
F33 | Serialización documento TipTap a .miningreport portable |  | FE1
F34 | Deserialización: carga .miningreport al lienzo con validación |  | FE1
F35 | UI "Abrir reporte desde PC" + "Guardar en PC" |  | FE2
F36 | Modo offline sin conexión ni tenant |  | FE1
F37 | Reconciliación al re-importar: merge versionado bitácora |  | FE1
F38 | Validación integridad firma SHA-256 al abrir archivo |  | FE2
QA Funcional
ID | Tarea | Días | Recurso
Q01 | Testing lienzo TipTap: estilos H1/H2/H3, TOC, carátulas, B/I/U, fuentes |  | QA
Q02 | Testing toolbar Ribbon retráctil + paneles auto-ocultables |  | QA
Q03 | Testing A3/A4 multi-orientación en mismo documento |  | QA
Q04 | Testing campos calculados desde sensores vivos en documento |  | QA
Q05 | Testing autosave, versionado, recovery tras caída navegador/red |  | QA
Q06 | Testing .miningreport: exportar→reabrir otra PC offline |  | QA
Q07 | Testing offline, reimportación, reconciliación forense |  | QA
Q08 | Testing sensores, históricos, alarmas en centro control |  | QA
Q09 | Testing alarmas→flujo automático creación reporte |  | QA
Q10 | Testing GIS: sensores mapa lecturas live |  | QA
Q11 | Testing workflow E2E: creación→revisión→aprobación→export |  | QA
Q12 | Testing exportación PDF/DOCX/PPTX fidelidad visual |  | QA
Q13 | Testing corrección ortográfica LanguageTool + LLM + IA nube |  | QA
✅ ENTREGABLES ETAPA 1
1. Editor WYSIWYG tipo Word con toolbar Ribbon retráctil (B/I/U, alineación, interlineado)
2. Selector de estilos Título/H1/H2/H3/Normal con formato automático
3. Tabla de Contenidos automática desde headings del documento
4. 5 plantillas de carátula (corporativo, técnico, ejecutivo, campo, normativo)
5. Font color picker, selector font-family, input font-size en toolbar
6. Paneles laterales auto-ocultables maximizando área de lienzo
7. Tablas con fórmulas, capas, shapes, paginado A4/A3 mixto
8. Sensores tiempo real: dashboard, histogramas, alarmas automáticas
9. Mapa GIS vivo con sensores geolocalizados y lectura live
10. Flujo automático: alarma → informe pre-llenado con datos evento
11. Exportación PDF, DOCX, PPTX de alta fidelidad
12. Archivo portable .miningreport con edición offline y reconciliación
13. Corrector ortográfico LanguageTool on-premise + LLM local (Mistral-7B/Phi-3)
14. Opción configurable IA nube (GPT-4o-mini/Claude) por tenant
15. Workflow aprobación con bitácora forense inmutable
16. Sincronización BD Legacy vía C++ Boost.Asio (ETL solo cargas masivas)
17. 13 suites de testing funcional pasando al 100%
⚠️ RIESGOS ETAPA 1
# | Riesgo | Prob | Impacto | Mitigación | Owner
R1 | TipTap no alcanza paridad con Word (estilos, capas, shapes) | Alta | Crítico | PoC S3 (A21), extensiones custom, evaluar ProseMirror plugins | FE1
R2 | main.cpp 292KB bloquea trabajo paralelo BE1/BE2/BE3 | Alta | Alto | Refactorización obligatoria S5 (B02), bloquea todo backend | BE1+BE2
R3 | Latencia red minera (socavón) invalida WebSocket | Media | Alto | Buffer local + offline + autosave retry + detección conectividad | BE1
R4 | BD Legacy sin documentación impide sincronización C++ | Alta | Crítico | Inspección BD S3 (A17), reverse engineering schema | DBA+BE3
R5 | Empaquetado .miningreport falla cross-platform | Media | Alto | Formato ZIP+JSON estándar, SHA-256, no ejecutable nativo | BE1
R6 | Memory leaks C++ motor documental uso prolongado | Media | Alto | Valgrind CI, AddressSanitizer dev, tests 72h continuas | BE1+QA
R7 | LLM local latencia >10s inaceptable para UX | Media | Medio | Cuantización Q4 GGUF, GPU opcional, fallback LanguageTool | BE2
R8 | Exportación PDF no logra fidelidad visual aceptable | Media | Alto | wkhtmltopdf + render server-side, comparación pixel | BE2
R9 | Scope creep por requisitos adicionales post-SOW | Alta | Crítico | SOW firmado S1, Change Request formal con impacto cronograma | ARQ
R10 | Toolbar Ribbon complejidad UX supera capacidad FE1 | Media | Medio | Prototipo Figma S3, iteración rápida, referencia Office UI Fabric | FE1
ETAPA 1 — IMPLEMENTACIÓN FUNCIONAL CORE (Meses 1–4)
EQUIPO Y ROLES
ID | Rol | Perfil | E1 %
BE1 | Backend C++ Senior #1 | Motor documental, WebSocket, empaquetado, GIS RT, sync Legacy
BE2 | Backend C++ Senior #2 | Refactorización, alarmas, paginado, PDF, autosave, LLM local
BE3 | Backend C++ Mid | libpqxx, JWT, sensores, DOCX/PPTX, correos, LanguageTool
FE1 | Frontend Senior #1 | ReportStudio TipTap, Ribbon toolbar, estilos H1-H3, TOC, GIS, workflow
FE2 | Frontend Mid #2 | Auth, CRUD, carátulas, paneles retráctiles, alarmas UI, offline
ARQ | Arquitecto TI / PM | SOW, arquitectura, requisitos, supervisión, reportes gerencia
DBA | DBA / Infra | ERD, TimescaleDB, Docker, ETL masivo
QA | QA Engineer | 13 suites de testing funcional

## ETAPA2
MES 5 — INFRA CLOUD + SEGURIDAD + IA AVANZADA (S17–S20)
Infraestructura Cloud y Seguridad (S17–S18)
ID | Tarea | Días | Recurso
I01 | Arquitectura Zero-Trust AWS: nodos, IAM granular, MFA admin |  | DBA
I02 | VPC: subnets públicas/privadas, NAT Gateway, VPN site-to-site planta |  | DBA
I03 | Hardening SO Linux: fail2ban, auditoría SSH, políticas contraseñas |  | DBA
I04 | SSL Wildcard Let's Encrypt, renovación certbot, TLS 1.3 enforced |  | DBA
I05 | KMS llaves criptográficas por tenant: cifrado at-rest, rotación auto |  | DBA
I06 | Segmentación subredes por rol: sensores/motor C++/BD/frontend aislados |  | DBA
I07 | Clusterización elástica: EC2 tras ALB, health checks, failover auto |  | DBA
I08 | HA: Docker Swarm/ECS réplicas motor C++ y frontend, rolling updates |  | DBA
I09 | Instancias optimizadas alto throughput (c6in) para motor C++ WebSocket |  | DBA
I10 | Autoscaling basado en conexiones WebSocket activas y CPU |  | DBA
Seguridad Backend Avanzada (S17–S18)
ID | Tarea | Días | Recurso
S01 | Sistema antifraude: bitácora autorías hash encadenado blockchain-style |  | BE2
S02 | Criptografía segregación multi-tenant B2B: llaves por tenant, cifrado at-rest |  | BE2
S03 | Afinidad CPU para procesos C++ multithread: NUMA-aware, pinning threads |  | BE1
S04 | Watchdog producción: auto-reinicio motor C++ ante crash, heartbeat monitor |  | BE1
S05 | Optimización pool conexiones libpqxx producción: sizing, timeout tuning |  | BE3
S06 | Hardening endpoints C++: rate limiting, input sanitization, CSP headers |  | BE3
IA Avanzada — Fundamentos (S17–S18)
ID | Tarea | Días | Recurso
AI01 | Entorno Python 3.10 ML: Docker ONNX Runtime, FastAPI, dependencias IA |  | IA
AI02 | API Gateway FastAPI para orquestar módulos IA: biometría, NLP, OCR |  | IA
AI03 | Scripts RPC comunicación bidireccional Python↔C++: protocolo binario |  | IA+BE1
AI04 | Colas internas solicitudes IA desde motor C++: priorización, timeout |  | IA
Frontend Mejoras (S17–S18)
ID | Tarea | Días | Recurso
FX01 | Comparador visual entre versiones informe: diff side-by-side highlighting |  | FE1
FX02 | Responsive adaptativo para tablets y monitores industriales mina |  | FE2
FX03 | Optimización rendimiento React: lazy loading, code splitting, memoización |  | FE1
FX04 | Accesibilidad WCAG 2.1 AA: keyboard navigation, aria labels, contraste |  | FE2
FX05 | Mejoras UX paneles retráctiles: memoria posición, preferencias usuario |  | FE2
Biometría Facial Operacional (S19–S20)
ID | Tarea | Días | Recurso
AI05 | InsightFace ONNX: detección facial, embeddings, comparación 1:N |  | IA
AI06 | Liveness y auto-exposición luz baja entorno minero (socavón, noche) |  | IA
AI07 | Métricas similitud distancia coseno para comparación rostros |  | IA
AI08 | Endpoint enrollment biométrico: captura, validación calidad, almacenamiento |  | IA
AI09 | Cifrado versionado forense plantillas biométricas: AES + hash integridad |  | IA
AI10 | Integración biometría con middleware roles y bitácora C++ |  | IA+BE1
Kafka y Telemetría a Escala (S19–S20)
ID | Tarea | Días | Recurso
I11 | Bus mensajería Kafka (MSK) para telemetría sensores a escala |  | DBA+BE1
I12 | Tópicos Kafka por tipo sensor y prioridad (temperatura/presión/gases) |  | DBA
I13 | Retención y compactación históricos sensores en Kafka |  | DBA
I14 | Canal dedicado Kafka para alarmas y disparadores auto motor C++ |  | BE1
I15 | Puente mensajería asíncrona C++↔Kafka: productor/consumidor nativo |  | BE1
Almacenamiento y Retención (S19–S20)
ID | Tarea | Días | Recurso
I16 | Bóvedas S3 retención legal: lifecycle, versionado, object lock forense |  | DBA
I17 | RDS Multi-Zona failover automático: replica standby otra AZ |  | DBA
I18 | Backup WAL continuo point-in-time recovery: retención 30/90/365 días |  | DBA
I19 | Mantenimiento autónomo: re-indexación, VACUUM, monitoreo bloat |  | DBA
I20 | Storage archivos .miningreport: S3 versionado, AES-256, presigned URLs |  | DBA
Backend adicional (S19–S20)
ID | Tarea | Días | Recurso
S07 | Motor exportación video MP4: renderizado informe como video narrable |  | BE2
S08 | WebRTC backend: captura multimedia navegador para inserción en informe |  | BE3
S09 | WhatsApp Business API: envío notificaciones desde sistema |  | BE3
S10 | Optimización exportación PDF: paralelización, caché fonts, pre-render |  | BE2
Frontend adicional (S19–S20)
ID | Tarea | Días | Recurso
FX06 | UI integración biometría: preview cámara, feedback enrollment, retry |  | FE2
FX07 | UI dictado por voz: botón micrófono en toolbar Ribbon, inserción cursor |  | FE1
FX08 | UI comparador versiones integrado al workflow |  | FE1
FX09 | Dashboard Kafka telemetría tiempo real avanzado |  | FE2
MES 5-6 — NLP + OCR + CI/CD + QA AVANZADO (S20–S23)
NLP Operativo (S20–S21)
ID | Tarea | Días | Recurso
AI11 | Speech-to-text: Whisper local GGML vocabulario técnico minero |  | IA
AI12 | IA generativa: Mistral-7B/Phi-3 GGUF Q4 on-premise fine-tuning minero |  | IA
AI13 | Benchmark latencia LLM cuantización GGUF Q4/Q5: tiempo vs calidad |  | IA
AI14 | Dictado voz→lienzo: Web Audio API→Whisper→inserción cursor TipTap |  | IA+FE1
AI15 | Generación automática secciones informe desde datos sensores/alarma |  | IA
OCR y Anomalías (S21–S22)
ID | Tarea | Días | Recurso
AI16 | OCR documentos: extracción texto imágenes y PDFs escaneados |  | IA
AI17 | Extracción estructurada tablas/campos técnicos OCR migración legacy |  | IA
AI18 | Detección anomalías lecturas históricas sensores: patrones anómalos |  | IA
AI19 | Alertas inteligentes basadas en patrones con priorización criticidad |  | IA
CI/CD y Observabilidad (S20–S21)
ID | Tarea | Días | Recurso
I21 | Pipeline CI/CD: GitHub Actions/CodePipeline build→test→deploy staging→prod |  | DevOps
I22 | Grafana dashboards: salud servicios, latencia WebSocket, CPU/memoria |  | DevOps
I23 | Monitoreo conexiones WebSocket activas y latencia por nodo |  | DevOps
I24 | Monitoreo consumo memoria motor C++ producción: alertas memory leaks |  | DevOps
I25 | Logs centralizados inmutables: CloudWatch/ELK retención forense |  | DevOps
QA Avanzado, Performance y Seguridad (S21–S23)
ID | Tarea | Días | Recurso
QA01 | Matriz plan pruebas ISO 9001: criterios aceptación por módulo |  | QA+ARQ
QA02 | RTM Requirements Traceability Matrix |  | QA
QA03 | Seguridad ofensiva: prevención SQL injection, XSS, CSRF todos endpoints |  | QA
QA04 | Ruptura aislamiento multi-tenant y verificación segregación criptográfica |  | QA
QA05 | Validación firma integridad .miningreport: manipulación y detección |  | QA
QA06 | Manipulación forense: intento alteración bitácoras, verificación integridad |  | QA
QA07 | Estrés masiva: 500k eventos sobre WebSocket y sensores simultáneos |  | QA+DBA
QA08 | Unit Testing C++ + Valgrind motor documental y WebSocket: zero leaks |  | QA+BE2
QA09 | Memory leaks React/Python: profiling Chrome DevTools, tracemalloc |  | QA+FE1
QA10 | Ingeniería caos: caída nodos, pérdida red, fallo BD, recovery auto |  | QA+DBA
QA11 | Precisión voz a texto y redacción IA: métricas WER/BLEU |  | QA+IA
QA12 | Usabilidad UX campo con usuarios beta (operadores mineros reales) |  | QA+ARQ
QA13 | Flujo operativo completo: alarma→reporte→edición→aprobación→export |  | QA
QA14 | Refactorización intensiva post-QA: bugs críticos, memory leaks, polish |  | BE1+BE2+FE1
DRP y Recuperación Desastres (S22)
ID | Tarea | Días | Recurso
D01 | DRP corporativo automatizado: RTO <15min, RPO <5min |  | DBA+ARQ
D02 | Simulacro point-in-time restore: prueba real restauración BD completa |  | DBA
D03 | Restauración Kafka+RDS sincronizados: consistencia cross-service |  | DBA
D04 | Restauración .miningreport y bitácora forense desde S3 versionado |  | DBA
D05 | Políticas retención legal informes: cumplimiento normativo minero |  | ARQ
MES 6 — UAT, MARCHA BLANCA Y GO-LIVE (S23–S26)
Preparación UAT (S23)
ID | Tarea | Días | Recurso
P01 | Traslado ambiente Dev/Staging→UAT idéntico a producción |  | DBA+DevOps
P02 | Clonación datos reales anonimizados sensores/históricos a UAT |  | DBA
P03 | Despliegue motor C+++IA+ReportStudio en UAT config final |  | DevOps
UAT Ejecutivo (S23–S24)
ID | Tarea | Días | Recurso
P04 | UAT oficial: ciclo alarma→mapa→reporte→export→reapertura portable |  | QA+ARQ
P05 | Validación editor Word: estilos H1-H3, TOC, carátulas, Ribbon, tablas |  | ARQ+FE1
P06 | Validación toolbar Ribbon retráctil y paneles auto-ocultables |  | QA+FE2
P07 | Validación .miningreport en otra PC sin tenant ni conexión |  | QA
P08 | Aprobación formal, acta firmas y documento conformidad UAT |  | ARQ
Marcha Blanca (S24–S25)
ID | Tarea | Días | Recurso
P09 | Puesta marcha blanca sensores, mapas, alarmas reales operación |  | Todo equipo
P10 | Generación informes reales desde eventos reales operación minera |  | ARQ+QA
P11 | Dictado voz y mejora IA en condiciones campo (ruido, conectividad) |  | IA+FE1
P12 | Edición offline .miningreport y re-sincronización posterior |  | QA+FE1
P13 | Validación carátulas, TOC y estilos en informes reales producción |  | QA+FE2
Acompañamiento On-Site (S25)
ID | Tarea | Días | Recurso
P14 | Acompañamiento presencial mina: soporte directo operadores |  | BE1+FE1
P15 | Ajustes caliente condiciones reales red y operación planta |  | BE2+DBA
P16 | Validación flujo operativo real operadores mineros campo |  | ARQ+QA
Go-Live Producción (S26)
ID | Tarea | Días | Recurso
P17 | Despliegue final cluster UAT→producción AWS |  | DBA+DevOps
P18 | Verificación monitoreo Grafana, logs forenses, telemetría producción |  | DevOps
P19 | Apagado definitivo sistema Legacy (shutdown controlado) |  | DBA+ARQ
P20 | Entrega ejecutiva oficial, transferencia llaves RSA maestras |  | ARQ
P21 | Plan entrenamiento y capacitación personal (gestión del cambio) |  | ARQ
P22 | Empaquetado documentación funcional final proyecto |  | ARQ+QA
✅ ENTREGABLES ETAPA 2
1. Zero-Trust AWS certificado: IAM, VPC, segmentación, MFA, TLS 1.3
2. Alta disponibilidad: ALB + réplicas Docker + failover automático
3. DRP probado: RTO <15min, RPO <5min con simulacro real
4. Kafka telemetría a escala con tópicos por tipo sensor
5. Biometría facial operacional en condiciones mineras
6. Speech-to-text con vocabulario técnico minero
7. Dictado por voz integrado al editor ReportStudio
8. OCR documentos para migración de informes legacy
9. Detección anomalías en lecturas históricas sensores
10. Sistema antifraude con hash encadenado inmutable
11. CI/CD pipeline completo <12min build→deploy
12. Grafana dashboards operacionales con alertas automáticas
13. Load test 500k eventos sin degradación
14. Valgrind zero memory leaks en motor C++
15. UAT aprobado con acta conformidad firmada
16. Marcha blanca exitosa con sensores/alarmas reales
17. Producción operativa con sistema Legacy apagado
18. Llaves RSA maestras transferidas al cliente
19. Documentación funcional y capacitación completada
⚠️ RIESGOS ETAPA 2
# | Riesgo | Prob | Impacto | Mitigación | Owner
R11 | Biometría falla condiciones mineras (polvo, luz baja, EPP) | Alta | Medio | Auto-exposición adaptativa, fallback password, dataset minero | IA
R12 | Kafka/MSK complejidad subestimada integración C++ | Media | Medio | librdkafka probado, alternativa Redis Streams si falla | BE1+DBA
R13 | VPN planta-AWS inestable durante marcha blanca | Media | Alto | Fallback operación local completa, sync diferida al reconectar | DBA
R14 | Whisper speech-to-text baja accuracy vocabulario minero | Media | Medio | Fine-tuning con dataset minero real, fallback tipeo manual | IA
R15 | CI/CD pipeline >20min bloquea deploys urgentes | Baja | Medio | Caché Docker, builds incrementales, pipeline paralelo | DevOps
R16 | Operadores mineros rechazan cambio de sistema (UX) | Alta | Crítico | Capacitación 5 días, acompañamiento presencial, UX simplificado | ARQ
R17 | Memory leaks C++ solo aparecen en producción 72h+ | Media | Alto | Tests Valgrind 72h en staging, monitoring Grafana alertas auto | BE2+DevOps
R18 | DRP no cumple RTO <15min en simulacro real | Media | Crítico | 2 simulacros pre-Go-Live, automatización scripts recovery | DBA
R19 | Load test 500k eventos degrada TimescaleDB | Media | Alto | Particionamiento hypertables, índices parciales, connection pool | DBA
R20 | Certificación UAT se demora por observaciones de gerencia | Alta | Medio | Buffer 3 días UAT, presentación previa a gerencia técnica | ARQ
EQUIPO Y ROLES (mismos recursos, rotación de foco)
ID | Rol | Foco Etapa 2 | E2 %
BE1 | Backend C++ Sr #1 | Kafka bridge, watchdog prod, performance tuning, acompañamiento mina
BE2 | Backend C++ Sr #2 | Seguridad antifraude, video MP4, Valgrind, CI/CD pipeline C++
BE3 | Backend C++ Mid | WhatsApp, WebRTC, memory leaks, refactorización post-QA
FE1 | Frontend Sr #1 | Comparador versiones, UX campo, dictado voz UI, ajustes caliente
FE2 | Frontend Mid #2 | Testing UX campo, soporte UAT, ajustes paneles, mobile responsive
ARQ | Arquitecto TI / PM | DRP, UAT, Go-Live, entrega, capacitación, reportes gerencia
DBA | DBA / Infra | AWS Zero-Trust, VPC, ALB, RDS, S3, Kafka, DRP
QA | QA Engineer | Seguridad ofensiva, load test 500k, caos, UAT, campo
IA | AI/ML Engineer | Biometría, speech-to-text, OCR, anomalías, dictado voz
DevOps | DevOps | CI/CD, Grafana, logs, monitoreo producción