## Slide 1
AURIXA | Programa Ejecutivo
AURIXA
Programa VPS Lima | Mineria | 2026
Cronograma Maestro de Implementacion
Plataforma Minera sobre VPS Linux en Lima | 26 semanas | 2 etapas
Nueva plataforma sobre VPS Linux en Lima, Peru.
Consumo controlado de datos desde la plataforma actual en AWS.
Ejecucion en 26 semanas con lectura ejecutiva 4+2 meses.
Plan construido para maximizar control, continuidad y ocupacion efectiva del equipo.
Decisiones ya cerradas: VPS Linux en Lima, 26 semanas, 2 etapas y dependencia controlada con la base externa actual.

## Slide 2
Direccion y Alcance
AURIXA
Programa VPS Lima | Mineria | 2026
Vision Ejecutiva del Proyecto
Implementar una nueva plataforma minera de reportes, monitoreo y control documental.
Evitar una nueva dependencia de arquitectura cloud publica para esta solucion.
Mantener continuidad del negocio integrando datos de la plataforma actual en produccion.
Entregar a gerencia una solucion comprensible, auditable y operable desde Lima.
La arquitectura propuesta reduce complejidad, mejora control operativo y mantiene continuidad del negocio.

## Slide 3
Secuencia de Entrega
AURIXA
Programa VPS Lima | Mineria | 2026
Estructura del Cronograma Oficial
Etapa 1: Semanas 1 a 16. Implementacion funcional core.
Etapa 2: Semanas 17 a 26. Hardening, estabilizacion y go-live.
La referencia ejecutiva de 4 meses + 2 meses se mantiene sin perder rigor calendario.
Cada etapa cierra con entregables, riesgos, responsables y criterios de validacion.
La narrativa ejecutiva 4+2 se conserva, pero el control real del programa se ejecuta sobre 26 semanas calendario.

## Slide 4
Etapa 1 | Semanas 1-16
AURIXA
Programa VPS Lima | Mineria | 2026
Alcance Ejecutivo de la Etapa 1
Arquitectura, seguridad, conectividad e integracion con la fuente externa.
Motor central de negocio y editor tipo Word para informes mineros.
Tablero gerencial, monitoreo de sensores y visualizacion GIS.
Exportacion documental, trazabilidad y QA funcional de cierre.
La Etapa 1 entrega el nucleo funcional y deja habilitada la base para pasar a hardening sin reabrir arquitectura.

## Slide 5
Etapa 2 | Semanas 17-26
AURIXA
Programa VPS Lima | Mineria | 2026
Alcance Ejecutivo de la Etapa 2
Hardening de infraestructura, accesos y continuidad operativa.
Estabilizacion del consumo de datos desde la plataforma externa actual.
Pruebas de rendimiento, seguridad, UAT y recuperacion ante incidentes.
Marcha blanca, go-live y transferencia formal al cliente.
La Etapa 2 concentra cierre de riesgo, adopcion, continuidad y salida controlada a produccion.

## Slide 6
Uso de Recursos
AURIXA
Programa VPS Lima | Mineria | 2026
Estrategia de Ocupacion del Equipo
Arquitectura y sistemas con alta participacion desde el inicio.
Backend sostenido sobre el camino critico desde el mes 2.
Frontend reforzado para adopcion y calidad visual desde el mes 2.
QA e infraestructura intensificados hacia los cierres de etapa y salida a produccion.
La ocupacion ya no es lineal: fue recalibrada para proteger camino critico, adopcion y go-live.

## Slide 7
Gobierno de Riesgo
AURIXA
Programa VPS Lima | Mineria | 2026
Riesgos de Direccion Mas Relevantes
Dependencia de la base externa actual en AWS.
Capacidad insuficiente de VPS Linux ante picos de carga.
Retraso en hallazgos de seguridad y continuidad.
Baja adopcion operativa en marcha blanca.
El riesgo dominante no es la infraestructura objetivo, sino la gestion disciplinada de dependencias y cierre de hallazgos.

## Slide 8
Cierre Ejecutivo
AURIXA
Programa VPS Lima | Mineria | 2026
Hitos Ejecutivos y Recomendacion Final
Semana 4: arquitectura y gobierno aprobados.
Semana 16: etapa 1 cerrada con integracion y QA funcional.
Semana 20: hardening y estabilizacion principal completados.
Semana 26: go-live aprobado y transferencia formal al cliente.
Recomendacion: aprobar el cronograma de 26 semanas y mantener gobernanza quincenal de riesgos y dependencias.
El programa ya esta estructurado para aprobacion ejecutiva, seguimiento quincenal y salida a produccion controlada.