AURIXA

Plataforma de Gestion Minera Avanzada

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Estado de las 18 Especificaciones SDD

y Modelos de IA Recomendados por Componente

18 Especificaciones  |  2 Etapas  |  Sprints S1-S13  |  Releases R1-R6

Fecha: 24 de junio de 2026   |   Clasificacion: CONFIDENCIAL   |   Proyecto AURIXA v3.6

| 6 Construido + Probado | 8 En Codigo (Retroactivo) | 4 A Construir (Etapa 2) | 18/18 Spec + Plan + Tasks Completos |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Resumen Ejecutivo

El proyecto AURIXA aplica la metodologia Spec-Driven Development (SDD): cada componente tiene 3 artefactos — spec.md (QUE), plan.md (COMO) y tasks.md (tareas con responsable y modelo IA). Las 18 especificaciones cubren ambas etapas y mapean directamente a los KPIs contractuales del SOW (O1-O7 + SLAs). Todas tienen spec+plan+tasks completos como evidencia trazable.

| KPI SOW | Meta Contractual | Specs que lo cubren |
| --- | --- | --- |
| O1 Latencia dashboard | < 20 ms | 002, 005, 009, 016 |
| O2 Autosave informes | < 0.5 s | 007 |
| O3 Exportacion PDF/DOCX | < 5 s | 007 |
| O4 Capacidad sensores | 10.000 simultaneos | 001, 002 |
| O5 Disponibilidad | 99.9% uptime | 003, 004, 015 |
| O6 Latencia IA local | < 1 s respuesta | 008, 011, 017, 018 |
| O7 Auditoria | 100% acciones trazadas | 006 |
| SLA 0% perdida datos | Zero Data Loss (RPO ~0) | 001, 014, 015 |

# 2. Metodologia de Seleccion de Modelos IA (Art. 7 de la Constitucion SDD)

El Art. 7 establece la disciplina de IA: cada modelo amplifica al ingeniero en su dominio especifico. La seleccion se basa en complejidad, riesgo y costo del token. Usar Opus donde no se necesita es desperdicio; usar Haiku en seguridad es riesgo.

| Modelo | Cuando Usarlo | Ejemplos en AURIXA | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| Opus | C++ concurrente, seguridad critica, IA/ML, algoritmos no triviales, failover/DR | Kafka C++, ONNX/YOLO, bcrypt/RBAC, pgBackRest PITR, ray-casting, parser recursivo, failover | Alto |
| Sonnet | Implementacion estandar, CRUD, SQL con logica, proxies HTTP, routing, servicios | Routes C++, queries PostgreSQL, proxies LanguageTool/Ollama, metricas Prometheus | Medio |
| Haiku | Configuracion, schemas simples, seed data, env vars, boilerplate, Dockerfiles | docker-compose.yml, schemas SQL, CMakeLists, env vars, seed de datos demo | Bajo |
| ChatGPT / Haiku | Documentacion, runbooks operativos, manuales usuario, UX copy, presentaciones | Runbook DR (015), manual offline (014), docs API, resumenes de sprint para gerencia | Bajo |

# 3. Matriz de Estado — 18 Especificaciones SDD

| ID | Nombre del Componente | Et. | Sprint | KPI SOW | Estado SDD | Modelo Principal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 | Ingesta Telemetria Durable (Kafka/Redpanda) | 1 | S3-S4 / R2 | O4 (10K sensores), 0% per... | CONSTRUIDO + PROBADO | Opus |
| 002 | Dashboards Mineros en Tiempo Real | 1 | S6 / R3 | O1 (< 20 ms por query) | CONSTRUIDO + PROBADO | Opus |
| 003 | Tier Frio Historico >1 Anio (MinIO/Parquet) | 2 | E2 / S9-S10 / R5 | O5, Art. 4 (capas tempera... | CONSTRUIDO + PROBADO | Opus |
| 004 | Replica de Lectura + Alta Disponibilidad | 2 | S10 / R5 (adelantado R3) | O5 (99.9% uptime) | CONSTRUIDO + PROBADO | Opus |
| 005 | Push SSE en Tiempo Real | 1 | S6 / R3 | O1 (entrega < 2s) | CONSTRUIDO + PROBADO | Opus |
| 006 | Auth / RBAC / Multitenant / Auditoria | 1 | S3-S4 / R2 | O7 (100% auditado) | EN CODIGO (RETROACTIVO) | Opus |
| 007 | Editor Informes ReportStudio + Exportacion | 1 | S5, S7 / R3-R4 | O2 (< 0.5s autosave), O3 ... | EN CODIGO (RETROACTIVO) | Opus |
| 008 | Biometria Facial (Login de Operacion) | 1 | S6, S11 / R3, R5 | O6 (< 1s IA local) | EN CODIGO (RETROACTIVO) | Opus |
| 009 | GIS / Mapas / Cumplimiento Territorial | 1 | S5-S6 / R3 | Offline-first, multitenan... | EN CODIGO (RETROACTIVO) | Opus |
| 010 | Motor de Formulas y Calculos de Sensores | 1 | S5-S6 / R3 | Art. 8 (reproducibilidad ... | EN CODIGO (RETROACTIVO) | Opus |
| 011 | IA de Texto Local (Correccion y Redaccion) | 1 | S6, S11 / R3, R5 | O6 (< 1s IA local) | EN CODIGO (RETROACTIVO) | Sonnet |
| 012 | Conversion Geoespacial (GDAL/ECW) | 1 | S5-S7 / R3 | Art. 9 (jobs async acotad... | EN CODIGO (RETROACTIVO) | Opus |
| 013 | Videovigilancia (Muro CCTV) | 2 | E2 / S9-S10 / R5 | Seguridad, multitenant | EN CODIGO (RETROACTIVO) | Sonnet |
| 014 | Modo Offline + Reconciliacion | 1 | S8 / R4 (Gate critico) | 0% perdida offline, Art. ... | A CONSTRUIR (ETAPA 2) | Opus |
| 015 | DR + Respaldo Geografico + Continuidad | 2 | S10 / R5 (Gate critico) | O5 (RTO < 15min, RPO ~0) | A CONSTRUIR (ETAPA 2) | Opus |
| 016 | Alertas y Umbrales por Sensor | 2 | E2 / S9-S10 / R5 | O1 (< 2s latencia alerta) | A CONSTRUIR (ETAPA 2) | Opus |
| 017 | Vision IA: Deteccion de EPP | 2 | S11 / R5 | O6 (< 1s IA local), Segur... | A CONSTRUIR (ETAPA 2) | Opus |
| 018 | Dictado por Voz (STT Local) | 2 | S6 prototipo / S11 produccion | O6 (< 1s IA local) | A CONSTRUIR (ETAPA 2) | Opus |

# 4. Etapa 1 — Plataforma Core (Sprints S1-S8, R1-R4)

Comprende ingesta, autenticacion, dashboards, SSE push, editor informes, GIS, biometria, formulas, IA texto, GDAL y modo offline. Gates de entrega: R2 (S4), R3 (S7), R4 (S8).

## SPEC 001 — Ingesta Telemetria Durable (Kafka/Redpanda)

| SPEC 001 | Ingesta Telemetria Durable (Kafka/Redpanda) | CONSTRUIDO + PROBADO |
| --- | --- | --- |
| Sprint: S3-S4 / R2 ¦ KPI SOW: O4 (10K sensores), 0% perdida |  |  |
| Pipeline Kafka durable: productor async C++ (lz4, acks=1), consumidor C++, COPY batch a TimescaleDB. Verificado: 10.8M mensajes en 1 hora, 0 drops, RPO ~0. |  |  |

| Modelo IA | Tarea / Componente a Implementar |
| --- | --- |
| Opus | Productor/consumidor Kafka C++: concurrencia, at-least-once, kill-test |
| Opus | TelemetryIngestor: buffer concurrente + COPY batch thread-safe |
| Sonnet | SQL: hypertable TimescaleDB, compresion chunks, indices sensor_id |
| Sonnet | Metricas Prometheus: produced_total, consumed_total, commits_total |
| Haiku | Config Docker Redpanda, env vars, retencion 2GB/1h |

Pendientes: Ninguno. Feature completo y probado (test esfuerzo 1 hora, 0 drops).

## SPEC 002 — Dashboards Mineros en Tiempo Real

| SPEC 002 | Dashboards Mineros en Tiempo Real | CONSTRUIDO + PROBADO |
| --- | --- | --- |
| Sprint: S6 / R3 ¦ KPI SOW: O1 (< 20 ms por query) |  |  |
| CAGG telemetry_kpi_1m (materialized_only=true) sobre replica de lectura. Medido: 3-17ms por query CAGG vs 6000ms raw. 50 dashboards concurrentes con primario al 25% CPU. |  |  |

| Modelo IA | Tarea / Componente a Implementar |
| --- | --- |
| Opus | CAGG TimescaleDB: continuous aggregate, politica 1min, materialized_only |
| Sonnet | Routing replica en kpi_service, mining_routes, sensor_service |
| Sonnet | Rol dashboard_ro con statement_timeout=15s, grants sobre CAGG |
| Haiku | Config REPLICA_DATABASE_URL, indice parcial sensor_id+captured_at |

Pendientes: T15: fallback graceful cuando replica no disponible (responder 503 vs 500).

## SPEC 005 — Push SSE en Tiempo Real

| SPEC 005 | Push SSE en Tiempo Real | CONSTRUIDO + PROBADO |
| --- | --- | --- |
| Sprint: S6 / R3 ¦ KPI SOW: O1 (entrega < 2s) |  |  |
| Server-Sent Events desde replica via handleLiveKpiSse(). Medido: 20 conexiones activas 3601s, 12.969 eventos emitidos, 0 desconexiones. Intervalo 2s configurable. |  |  |

| Modelo IA | Tarea / Componente a Implementar |
| --- | --- |
| Opus | handleLiveKpiSse() C++: headers SSE, loop persistente, manejo desconexion |
| Opus | Extraccion tenant_id del JWT (seguridad, nunca del query string) |
| Sonnet | Query CAGG replica, metricas SSE Prometheus, routing /api/live/kpi |
| Haiku | LIVE_PUSH_INTERVAL_MS, X-Accel-Buffering, config nginx proxy |

Pendientes: 503 si replica no disponible. Frontend EventSource + config proxy nginx.

## SPEC 006 — Auth / RBAC / Multitenant / Auditoria

| SPEC 006 | Auth / RBAC / Multitenant / Auditoria | EN CODIGO (RETROACTIVO) |
| --- | --- | --- |
| Sprint: S3-S4 / R2 ¦ KPI SOW: O7 (100% auditado) |  |  |
| Sistema de identidad propio: empresa+credencial, RBAC explicito por handler, sesion con tenant_id. auth_audit_logs inmutable (REVOKE UPDATE/DELETE en BD). Doble almacenamiento: Postgres prod, fichero dev. |  |  |

| Modelo IA | Tarea / Componente a Implementar |
| --- | --- |
| Opus | authLookupIdentityForCompanyPg, bcrypt verify, emit token, RBAC checks |
| Opus | resolveAuthSession: lookup token -> {tenant_id, rol} (path critico seguridad) |
| Sonnet | CRUD usuarios, endpoints audit, export CSV stream, dual storage |
| Haiku | Schema SQL auth_*, fallback fichero desarrollo local |

Pendientes: Hardening S9: JWT firmado (ADR-006-2), rate limiting login (leaky bucket).

## SPEC 007 — Editor Informes ReportStudio + Exportacion

| SPEC 007 | Editor Informes ReportStudio + Exportacion | EN CODIGO (RETROACTIVO) |
| --- | --- | --- |
| Sprint: S5, S7 / R3-R4 ¦ KPI SOW: O2 (< 0.5s autosave), O3 (< 5s export) |  |  |
| CRUD informes con content_json JSONB, soft delete, autosave cada 3s. company_name denormalizado para aislamiento rapido sin JOIN. Auto-save UPDATE por PK: < 5ms medido. |  |  |

| Modelo IA | Tarea / Componente a Implementar |
| --- | --- |
| Opus | Export PDF/DOCX en servidor: proceso externo + streaming response (O3 < 5s) |
| Sonnet | CRUD: listReportsPg, getReportByIdPg, autosave content_json |
| Sonnet | Routing report_routes.cpp, cambio de estado con RBAC manager |
| Haiku | Schema SQL projects/reports, indice company_name, soft delete is_deleted |

Pendientes: T11: export PDF (O3 < 5s). T12-T13: frontend rich-text editor + autosave UI.

## SPEC 008 — Biometria Facial (Login de Operacion)

| SPEC 008 | Biometria Facial (Login de Operacion) | EN CODIGO (RETROACTIVO) |
| --- | --- | --- |
| Sprint: S6, S11 / R3, R5 ¦ KPI SOW: O6 (< 1s IA local) |  |  |
| Pipeline dual: OpenCV DNN (Legacy) + Dermalog CLI. quality_score, issues[], exencion glassesEmaKey. Sin almacenamiento de imagenes (privacidad, Art. 7). DERMALOG_REQUIRED flag. |  |  |

| Modelo IA | Tarea / Componente a Implementar |
| --- | --- |
| Opus | face_analysis.cpp: OpenCV DNN, quality_score, deteccion de issues |
| Opus | Dermalog CLI integration, fallback logic, DERMALOG_REQUIRED flag |
| Sonnet | ai_engine_client.cpp: proxy HTTP con timeout, biometric_routes.cpp |
| Haiku | Config BIOMETRIC_PROVIDER, FACE_QUALITY_THRESHOLD, env vars |

Pendientes: Certificacion Dermalog hardware real (S11). Liveness detection anti-foto.

## SPEC 009 — GIS / Mapas / Cumplimiento Territorial

| SPEC 009 | GIS / Mapas / Cumplimiento Territorial | EN CODIGO (RETROACTIVO) |
| --- | --- | --- |
| Sprint: S5-S6 / R3 ¦ KPI SOW: Offline-first, multitenant |  |  |
| Markers lat/lng en PG scoped por tenant, GeoJSON zonas oficiales (fichero o BD), interseccion punto-zona por ray-casting C++ sin PostGIS en v1. |  |  |

| Modelo IA | Tarea / Componente a Implementar |
| --- | --- |
| Opus | map_geo_intersect.cpp: ray-casting point-in-polygon (geometria poligonal) |
| Sonnet | handleMapMarkers, handleOfficialZones, handleCheckPoint, map_routes.cpp |
| Haiku | Schema map_markers/official_zones, OFFICIAL_ZONES_GEOJSON env, seed |

Pendientes: Frontend Leaflet/MapboxGL. Migracion a PostGIS (Etapa 2, S11).

## SPEC 010 — Motor de Formulas y Calculos de Sensores

| SPEC 010 | Motor de Formulas y Calculos de Sensores | EN CODIGO (RETROACTIVO) |
| --- | --- | --- |
| Sprint: S5-S6 / R3 ¦ KPI SOW: Art. 8 (reproducibilidad auditable) |  |  |
| Recursive descent parser con diccionario de variables en BD. Formulas evaluadas sobre datos reales de sensores. Resultados persistidos con contexto completo (expression + values + ts + user_id). |  |  |

| Modelo IA | Tarea / Componente a Implementar |
| --- | --- |
| Opus | formula_service.cpp: recursive descent parser (AST), evalAST |
| Opus | validateVariables: verificacion diccionario, sandbox anti-inyeccion |
| Sonnet | CRUD catalogos, routes /api/formula/*, persistencia calculos |
| Haiku | Schema formula_data_dictionary, seed de variables estandar mineras |

Pendientes: Ninguno. Tests de seguridad CA-4 (SQL injection) completados exitosamente.

## SPEC 011 — IA de Texto Local (Correccion y Redaccion)

| SPEC 011 | IA de Texto Local (Correccion y Redaccion) | EN CODIGO (RETROACTIVO) |
| --- | --- | --- |
| Sprint: S6, S11 / R3, R5 ¦ KPI SOW: O6 (< 1s IA local) |  |  |
| NLP 100% local: LanguageTool (Docker) para gramatica/ortografia, Ollama (Docker) para reescritura/resumen. Sin datos al cloud (Art. 7). correct-quick < 50ms. |  |  |

| Modelo IA | Tarea / Componente a Implementar |
| --- | --- |
| Sonnet | handleCorrectAdvanced: proxy HTTP LanguageTool + parse de respuesta |
| Sonnet | handleRewrite: proxy Ollama /api/generate + OLLAMA_TIMEOUT_MS |
| Haiku | Docker LanguageTool/Ollama, config LANGUAGETOOL_URL, OLLAMA_MODEL |

Pendientes: Verificacion privacidad (0 paquetes externos). Fine-tuning corpus minero S11.

## SPEC 012 — Conversion Geoespacial (GDAL/ECW)

| SPEC 012 | Conversion Geoespacial (GDAL/ECW) | EN CODIGO (RETROACTIVO) |
| --- | --- | --- |
| Sprint: S5-S7 / R3 ¦ KPI SOW: Art. 9 (jobs async acotados) |  |  |
| Jobs asincronicos con detach() thread para conversion GIS (ECW->GeoTIFF, SHP->GeoJSON). Estado de jobs en memoria con mutex. ONNX cartoon style transfer opcional. |  |  |

| Modelo IA | Tarea / Componente a Implementar |
| --- | --- |
| Opus | conversion_service.cpp: GDAL API (GDALOpen, GDALTranslate, VectorTranslate) |
| Sonnet | gdal_routes.cpp: 202 pattern, handleJobStatus, handleJobDownload |
| Haiku | Build GDAL en Dockerfile, gdalSupportsEcw(), config ECW SDK licencia |

Pendientes: Thread pool para > 20 jobs concurrentes. Persistencia jobs en BD entre reinicios.

## SPEC 014 — Modo Offline + Reconciliacion

| SPEC 014 | Modo Offline + Reconciliacion | A CONSTRUIR (ETAPA 2) |
| --- | --- | --- |
| Sprint: S8 / R4 (Gate critico) ¦ KPI SOW: 0% perdida offline, Art. 2 |  |  |
| Outbox pattern en IndexedDB (cliente) + idempotencia por op_id UUID v4 (servidor). Resolucion de conflictos por tipo de entidad. Background Sync API del browser. TX individual por operacion. |  |  |

| Modelo IA | Tarea / Componente a Implementar |
| --- | --- |
| Opus | POST /api/sync: TX individual, dedup op_id, resolucion conflictos C++ |
| Opus | OutboxStore/SyncEngine: IndexedDB + Background Sync + backoff exponencial |
| Sonnet | Schema sync_operations, auditoria sync, version en tablas de negocio |
| ChatGPT | Runbook operativo, manual soporte offline, UX indicadores de estado |

Pendientes: COMPLETO A CONSTRUIR. Gate R4 critico. Empezar T1 (schema) + T2 (POST /api/sync).

# 5. Etapa 2 — Escala, IA Avanzada y Resiliencia (Sprints S9-S13, R5-R6)

Incluye tier frio historico, replica HA, CCTV, alertas, vision EPP con YOLO/ONNX, dictado por voz y DR completo con pgBackRest. Gates de entrega: R5 (S11), R6 (S13).

## SPEC 003 — Tier Frio Historico >1 Anio (MinIO/Parquet)

| SPEC 003 | Tier Frio Historico >1 Anio (MinIO/Parquet) | CONSTRUIDO + PROBADO |
| --- | --- | --- |
| Sprint: E2 / S9-S10 / R5 ¦ KPI SOW: O5, Art. 4 (capas temperatura) |  |  |
| DuckDB exporta desde replica a Parquet ZSTD en MinIO. Medido: 104K filas -> 718 KB (~30x compresion). Job semanal con verificacion de conteo antes de ejecutar drop_chunks. |  |  |

| Modelo IA | Tarea / Componente a Implementar |
| --- | --- |
| Opus | Script DuckDB: extensiones postgres+httpfs, verificacion conteo, drop_chunks condicional |
| Sonnet | Job scheduling, manejo errores red/S3, log de auditoria |
| Haiku | MinIO Docker, buckets, credenciales env, lifecycle policy |

Pendientes: Cron semanal, versionado bucket, tests edge (corte red, Parquet corrompido).

## SPEC 004 — Replica de Lectura + Alta Disponibilidad

| SPEC 004 | Replica de Lectura + Alta Disponibilidad | CONSTRUIDO + PROBADO |
| --- | --- | --- |
| Sprint: S10 / R5 (adelantado R3) ¦ KPI SOW: O5 (99.9% uptime) |  |  |
| PostgreSQL streaming replication fisica (slot replica_slot). Medido: lag=0 bytes, primario 25% CPU con 50 dashboards en replica. Aislamiento fisico R/W: standby rechaza escrituras. |  |  |

| Modelo IA | Tarea / Componente a Implementar |
| --- | --- |
| Opus | Entrypoint replica: pg_basebackup -R, hot_standby, max_locks_per_transaction=256 |
| Opus | Slot fisico, hot_standby_feedback, proteccion anti-vacuum killer |
| Sonnet | Rol replicator LOGIN REPLICATION, dashboard_ro, grants necesarios |
| Haiku | Docker Compose db_replica, healthchecks, env vars REPLICA_* |

Pendientes: PgBouncer replica, metricas lag/slot en Prometheus, alertas de lag > umbral.

## SPEC 013 — Videovigilancia (Muro CCTV)

| SPEC 013 | Videovigilancia (Muro CCTV) | EN CODIGO (RETROACTIVO) |
| --- | --- | --- |
| Sprint: E2 / S9-S10 / R5 ¦ KPI SOW: Seguridad, multitenant |  |  |
| Snapshots periodicos (no video continuo) via cv2.VideoCapture(rtmp). Catalogo de camaras scoped por tenant_id. Placeholder JPEG si camara no responde (degradacion graceful). |  |  |

| Modelo IA | Tarea / Componente a Implementar |
| --- | --- |
| Sonnet | surveillance_service.cpp: handleGetCameras (tenant scoped), handleGetSnapshot |
| Sonnet | surveillance_camera_snapshot.py: cv2.VideoCapture + timeout RTMP |
| Haiku | Schema surveillance_cameras, seed de prueba, Docker Python/OpenCV |

Pendientes: Frontend grid CCTV multicamara. Integracion vision EPP (spec 017).

## SPEC 015 — DR + Respaldo Geografico + Continuidad

| SPEC 015 | DR + Respaldo Geografico + Continuidad | A CONSTRUIR (ETAPA 2) |
| --- | --- | --- |
| Sprint: S10 / R5 (Gate critico) ¦ KPI SOW: O5 (RTO < 15min, RPO ~0) |  |  |
| Multicapa: replica caliente promovible + PITR pgBackRest + buffer Redpanda replay + respaldo geografico MinIO. Fencing anti split-brain obligatorio. |  |  |

| Modelo IA | Tarea / Componente a Implementar |
| --- | --- |
| Opus | pgBackRest: stanza, base backups, retencion, cifrado AES-256, PITR |
| Opus | Failover: pg_promote + fencing del primario + reenrutado pgbouncer |
| Opus | Replay Redpanda tras failover: offsets, consumer group resumption |
| Sonnet | WAL archiving, metricas lag/slot/backup, alertas Prometheus |
| ChatGPT | Runbook Escenario A y B, docs para operador no-autor |

Pendientes: COMPLETO A CONSTRUIR. Gate R5 critico (RTO<15min). Empezar T1 + T2 pgBackRest.

## SPEC 016 — Alertas y Umbrales por Sensor

| SPEC 016 | Alertas y Umbrales por Sensor | A CONSTRUIR (ETAPA 2) |
| --- | --- | --- |
| Sprint: E2 / S9-S10 / R5 ¦ KPI SOW: O1 (< 2s latencia alerta) |  |  |
| Motor de reglas evaluado en consumidor Kafka (no trigger SQL). Cache LRU de reglas con TTL 60s. Debounce en memoria anti-tormenta. Canal SSE de alertas separado del KPI push. |  |  |

| Modelo IA | Tarea / Componente a Implementar |
| --- | --- |
| Opus | evaluateRules(): cache LRU, condiciones complejas, thread-safety C++ |
| Opus | AlertChannel compartido consumidor-SSE (mutex/shared_ptr, concurrencia) |
| Sonnet | Schema alert_rules/events, CRUD endpoints, historial, reconocimiento ack |
| Haiku | Config debounce_secs, TTL cache, invalidacion al crear/editar regla |

Pendientes: COMPLETO A CONSTRUIR. Primer feature Etapa 2 a implementar. Gate R5.

## SPEC 017 — Vision IA: Deteccion de EPP

| SPEC 017 | Vision IA: Deteccion de EPP | A CONSTRUIR (ETAPA 2) |
| --- | --- | --- |
| Sprint: S11 / R5 ¦ KPI SOW: O6 (< 1s IA local), Seguridad |  |  |
| YOLOv8n exportado a ONNX Runtime para deteccion EPP (cascos, chalecos, guantes). 100% local (Art. 7). Latencia < 200ms en CPU. Alertas integradas en canal SSE de spec 016. |  |  |

| Modelo IA | Tarea / Componente a Implementar |
| --- | --- |
| Opus | ONNX Runtime InferenceSession: pre/post-processing YOLO, NMS en C++ |
| Opus | Fine-tuning YOLOv8n con dataset minero peruano (ML pipeline) |
| Sonnet | vision_pipeline.cpp, schema epp_violations, routes /api/vision/* |
| Haiku | Config EPP_MODEL_PATH, EPP_STORE_FRAMES, Docker ONNX Runtime |

Pendientes: COMPLETO A CONSTRUIR. Depende de spec 016 (canal SSE alertas). Gate R5.

## SPEC 018 — Dictado por Voz (STT Local)

| SPEC 018 | Dictado por Voz (STT Local) | A CONSTRUIR (ETAPA 2) |
| --- | --- | --- |
| Sprint: S6 prototipo / S11 produccion ¦ KPI SOW: O6 (< 1s IA local) |  |  |
| Whisper local: whisper.cpp en S6 (prototipo) o servicio Python en S11 (produccion). Audio NO almacenado (privacidad Art. 7). Fine-tuning whisper-medium con corpus minero peruano. WER < 15%. |  |  |

| Modelo IA | Tarea / Componente a Implementar |
| --- | --- |
| Opus | whisper.cpp: whisper_full(), PCM 16kHz mono, C++ CMakeLists build |
| Opus | Fine-tuning whisper-medium con vocabulario minero peruano (ML) |
| Sonnet | Proxy HTTP servicio Python, normalizacion audio ruido maquinaria |
| Haiku | Docker Whisper, config WHISPER_MODEL_PATH, MediaRecorder frontend |

Pendientes: T1-T9: prototipo S6 (whisper.cpp + MediaRecorder). T10-T21: produccion S11.

# 6. Guia de Seleccion de Modelo IA (Decision Tree)

Regla rapida para elegir el modelo correcto antes de escribir el prompt:

| Pregunta de diagnostico | -> | Modelo |
| --- | --- | --- |
| El codigo tiene concurrencia critica (mutex, atomics, race conditions)? | -> | Opus |
| Es seguridad: autenticacion, bcrypt, JWT, RBAC, validacion de tokens? | -> | Opus |
| Es IA/ML: ONNX, YOLO, Whisper, OpenCV DNN, fine-tuning de modelos? | -> | Opus |
| Es infraestructura critica: replicacion PG, PITR, failover, Kafka offset? | -> | Opus |
| Es un algoritmo no trivial: parser, ray-casting, debounce distribuido? | -> | Opus |
| Es CRUD estandar, routing HTTP, proxy, queries SQL con logica de negocio? | -> | Sonnet |
| Es configuracion, schema simple, seed data, env vars, Docker Compose? | -> | Haiku |
| Es documentacion, runbook operativo, manual de usuario, UX copy? | -> | ChatGPT/Haiku |
| Es presentacion ejecutiva, informe para gerencia, resumen de sprint? | -> | ChatGPT |

# 7. Proximos Pasos Recomendados (Hoja de Ruta)

| Prior. | Spec | Primera accion concreta | Modelo | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 CRITICO | 016 Alertas | T1: schema alert_rules/events + T3: cache LRU consumidor Kafka | Opus | R5 |
| 2 CRITICO | 014 Offline | T1: schema sync_operations + T2: POST /api/sync con TX individual | Opus | R4 |
| 3 CRITICO | 015 DR | T1: WAL archiving primario + T2: pgBackRest stanza en servidor | Opus | R5 |
| 4 | 017 EPP Vision | T1: exportar YOLOv8n a ONNX (opset 17) + T2: InferenceSession C++ | Opus | R5 |
| 5 | 018 STT Voz | T1: integrar whisper.cpp en CMakeLists + T3: stt_service.cpp | Opus | R3/R5 |
| 6 Hardening | 006/007/008 | JWT firmado (006), export PDF <5s (007), Dermalog real (008) | Opus/Sonnet | R5 |

Documento generado automaticamente | Framework SDD - Proyecto AURIXA v3.6 | Para actualizaciones: specs/*/plan.md y specs/*/tasks.md en el repositorio | Clasificacion: CONFIDENCIAL | Arquitectura TI