## Slide 1
PRESENTACIÓN GERENCIA Y TI
Cronograma Actualizado del Proyecto
Plataforma Integral de Telemetría y Automatización Minera con IA — Beemetry
Corte: 30 de agosto de 2026 Base: ADR-000 a ADR-136 (137 registros) · SPEC-001 a SPEC-024 · Cronograma v36.1 Cliente: TimeTelemetry
Sprint S7 en curso (24 ago–04 sep) · Gate de release R3 vence MAÑANA, 31 de agosto — readiness sin cambio en 9 días
Beemetry — Plataforma Minera | Corte 30-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI

## Slide 2
RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto en cuatro cifras, al corte de hoy
137
ADR (000–136)
decisiones arquitectónicas registradas; +7 desde el 21-ago (130–136)
24
SPEC canónicas
23 formalizadas + SPEC-024 GEOCATMIN; sin cambio — SPEC-025 (Soporte/WhatsApp) sigue sin aprobar
54,1%
avance de ejecución
106 / 196 tareas canónicas — IDÉNTICO al 18-ago: 12 días sin mover un checkbox pese a 7 ADR nuevos
S7 / 13
sprint en curso
gate de release R3 vence MAÑANA, 31-ago-2026
Lectura gerencial
El avance real de producto sigue en 54,1% — el volumen de ADR (+7 en 9 días) no movió ninguna tarea canónica de tasks.md. Es una brecha real entre "implementado y verificado" y "tarea cerrada", no una regresión de código.
R3 vence MAÑANA (31-ago) con 75,8% (50/66), el mismo número que hace 9 días. Alto riesgo de que el gate se declare no cumplido en su fecha formal.
Los 7 ADR nuevos (130–136) cambian de foco: de soporte/IA hacia plataforma y seguridad. Incluyen el hallazgo más grave de la sesión — una vulnerabilidad crítica de escalada de privilegios, ya corregida (ADR-134).
Archivos sin commitear bajaron de 365 (21-ago) a 187 hoy — mejora real, pero sigue siendo riesgo P0 de pérdida de trabajo.
Beemetry — Plataforma Minera | Corte 30-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
2

## Slide 3
CÓMO SE MIDE
Metodología de medición del avance — sin cambios de criterio
1
El avance se cuenta por tareas, no por ADR
Cada tarea canónica de specs/NNN-*/tasks.md se cuenta una sola vez (script scripts/project-status-metrics.ps1, corrido hoy). Resultado al corte: 106/196 = 54,1%. No equivale a horas, presupuesto ni aceptación productiva.
2
Un ADR mide decisión y coherencia, no producto
proposed = existe dirección, puede cambiar · accepted = decisión aprobada, no prueba implementación · implemented = existe código y evidencia de verificación, no prueba que la tarea esté marcada cerrada en el gate. Los 7 ADR nuevos son implemented/verificados y aun así no movieron el 54,1%.
3
El readiness mensual es una fotografía, no una proyección
Los porcentajes de julio–octubre son tareas cerradas / planificadas de las SPEC de ese release, tomadas hoy. No se contabiliza avance futuro que todavía no ocurrió; noviembre usa 10 controles de salida distintos (diapositiva 9).
Regla de actualización: cada viernes se corre el script de métricas y se adjunta evidencia de pruebas; un porcentaje solo cambia cuando cambia una tarea o un criterio de aceptación. Hallazgo de esta pasada: el script tenía el campo de fecha de corte fijo desde el 18-ago — corregido hoy para que se calcule solo.
Beemetry — Plataforma Minera | Corte 30-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
3

## Slide 4
CRONOGRAMA MAESTRO
13 sprints · 6 releases · 1 jun – 30 nov 2026
S1
01–12 jun
R1
S2
15–26 jun
R1
S3
29 jun–10 jul
R2
S4
13–24 jul
R2
S5
27 jul–07 ago
R3
S6
10–21 ago
R3
S7
24 ago–04 sep
HOY
R4
S8
07–18 sep
R4
S9
21 sep–02 oct
R5
S10
05–16 oct
R5
S11
19–30 oct
R5
S12
02–13 nov
R6
S13
16–27 nov
R6
● Completado (S1–S6) ● En curso (S7) ● Planificado
Release | Cobertura | Foco
R1 | S1–S2 · jun | Planificación, arquitectura, diseño de datos, shell base
R2 | S3–S4 · jul | Motor central, accesos seguros, telemetría, VPS desarrollo
R3 | S5–S6 · ago | Editor, mapas, sensores, IA base, dictado por voz — vence mañana, 31-ago
R4 | S7–S8 · sep | Exportación, integraciones, modo offline, QA del core — EN CURSO
R5 | S9–S11 · oct | Hardening, DR, optimización, preparación de UAT
R6 | S12–S13 · nov | Estrés 10k, UAT, marcha blanca, Go-Live y transferencia
Beemetry — Plataforma Minera | Corte 30-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
4

## Slide 5
PUERTAS DE CONTROL GERENCIAL
Releases y gates: fecha, criterio y estado real
Release | Gate | Criterio de aprobación | Estado al 30-ago
R1 | 2026-06-30 | Diseño y arquitectura aprobados | Cumplido — 100%
R2 | 2026-07-31 | Motor operacional + seguridad base | 90,9% (10/11) — cierre formal pendiente
R3 | 2026-08-31 | Editor + sensores + IA base — VENCE MAÑANA | 75,8% (50/66) — SIN CAMBIO en 9 días
R4 | 2026-09-30 | Sistema integrado e2e — FIN ETAPA 1 | 58,1% (36/62) readiness — offline y alertas críticos
R5 | 2026-10-31 | Hardening + DR + optimización | 37,7% (26/69) readiness — sin pentest/DR aún
R6 | 2026-11-30 | Go-Live producción — FIN PROYECTO | 40% (4/10 controles) — no habilita producción
Por qué esto importa: R3 cierra formalmente mañana con el mismo 75,8% de hace 9 días — ninguna tarea de SPEC-005/007/008/009/010/011/020/021/002 se cerró en ese período pese a 7 ADR nuevos implementados. El avance se aprueba con evidencia (build, tests, pentest, DR, UAT), no por avance de calendario: sin tareas cerradas, el gate no puede declararse cumplido sin una decisión explícita de excepción de Gerencia.
Beemetry — Plataforma Minera | Corte 30-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
5

## Slide 6
AVANCE MES A MES
Readiness disponible al corte — sin cambio frente al 21-ago
Chart: 
| Junio R1 | Julio R2 | Agosto R3 | Septiembre R4 | Octubre R5 | Noviembre R6*
Avance / readiness al corte (%) | 100 | 90.9 | 75.8 | 58.1 | 37.7 | 40
Operaciones de campo (0/14) Proyecto derivado, sin fecha en el cronograma v36 — diseño conceptual formalizado (ADR-110), sin implementación.
* Noviembre usa otro criterio 4 de 10 controles de salida (pentest, DR, UAT, go-live — diapositiva 8), no tareas de SPEC.
Estos valores son la preparación disponible al 30-ago, no una proyección de trabajo futuro. Son idénticos a los del 21-ago.
Beemetry — Plataforma Minera | Corte 30-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
6

## Slide 7
DETALLE POR DOMINIO
Estado por frente funcional
Frente | Estado | Pendiente decisivo
Ingesta / telemetría | Verde | Soak 1h/24h y nueva topología para 100k; fases 6-8/13 de ADR-131 pendientes de deploy
Plataforma / seguridad | Verde | ADR-132/133/134/135 verificados en vivo — decidir notificación retroactiva por ADR-134
Auth / RBAC / auditoría | Ámb.-verde | Pentest externo, runbooks, evidencia productiva; ADR-130 pendiente E2E con datos reales
RP / Odoo (TimeTelemetry) | Ámb.-verde | CA-4: create/write productivo autorizado
Dashboard / realtime | Amarillo | Regresión, SLA e integración de sitio; nuevo panel de simulación (ADR-136) sin CI
Reportabilidad | Amarillo | Regresión completa, export multigráfico, UAT
Sensores / zonas | Amarillo | Anti-IDOR, contrato API, render/export en CI
GIS / 3D / GEOCATMIN | Amarillo | Datos reales, performance, aceptación operacional
Biometría | Amarillo | FMR/FNMR, PAD, DPIA, hardware real, reenrolamiento
AWS / ThingsBoard legacy | Amarillo | Validación contra entorno/credenciales del cliente
Soporte / WhatsApp | Amarillo | 9 ADR implementados, aún sin SPEC ni sprint; credenciales Meta de producción
Alertas | Rojo | SPEC-016 en 0/5 y prueba extremo a extremo
Offline | Rojo | SPEC-014 en 0/10 como flujo integral
DR / HA | Rojo | SPEC-015 en 0/11; promoción, restore, RTO/RPO
Operaciones de campo | Rojo | Producto en 0/14; aprobar ADR-110 y reprogramar
EPP / Enterprise LATAM | Gris | Deferred (ADR-025) / solo F0 propuesto (ADR-035)
Beemetry — Plataforma Minera | Corte 30-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
7

## Slide 8
PUERTA DE SALIDA A PRODUCCIÓN
Controles de salida R6 — Go-Live
# | Control | Estado al corte
1 | TypeScript sin errores | Cumplido
2 | Unit tests frontend | Cumplido — 47/47
3 | Build productivo frontend | Cumplido (advertencias no bloqueantes)
4 | Build + CTest backend (árbol actual) | Cumplido — build 100%, CTest 1/1
5 | E2E Playwright de flujos críticos | No ejecutado en esta auditoría
6 | Pentest externo, P0/P1 cerrados | Pendiente
7 | Simulacro DR — RTO<15 min / RPO≈0 | Pendiente
8 | UAT firmado por operadores | Pendiente
9 | Despliegue/rollback automatizado probado | Pendiente
10 | Marcha blanca 48–72 h y acta go-live | Pendiente
4/10
controles cumplidos
= 40% de readiness de salida
Sin cambio desde el 21-ago. Los controles técnicos aprobados no sustituyen pentest, DR, UAT, despliegue/rollback ni marcha blanca. Ninguno de estos 6 controles pendientes tiene proveedor o fecha agendada todavía.
Beemetry — Plataforma Minera | Corte 30-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
8

## Slide 9
DESDE EL INFORME DEL 21-AGO
7 ADR nuevos en 9 días (130 a 136) — el foco pasó de soporte/IA a seguridad y datos
5
ADR nuevos
Plataforma / Seguridad
Acceso cruzado empresa minera/organización, bearer en memoria + cookies namespaced, endurecimiento post red-team, MFA/TOTP + RUC en bootstrap, y el fix de la vulnerabilidad crítica de escalada de privilegios.
ADR-130, 132, 133, 134, 135
2
ADR nuevos
Datos / Core-IoT
Consolidación del modelo de telemetría (dim_*/telemetry_fact*) para 5-10 años de capacidad, y telemetría calculada por lectura + dashboard de monitoreo de simulación.
ADR-131, 136
HALLAZGO CRÍTICO — ADR-134 El endpoint público de autoregistro (POST /api/auth/register) aceptaba "role": "admin" contra una empresa YA EXISTENTE con usuarios reales — explotado en vivo contra un tenant real durante el ejercicio de red-team, y devolvía una sesión de administrador completa con permisos de gestión cruzada entre tenants. Cerrado y verificado el mismo día contra el stack corriendo. Queda pendiente de decisión de Gerencia si corresponde notificar o auditar retroactivamente a los tenants que existían antes del fix (26-ago-2026).
Beemetry — Plataforma Minera | Corte 30-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
9

## Slide 10
REQUIERE DECISIÓN DE GERENCIA
Alcance nuevo aún no incorporado al cronograma v36
DECISIÓN PENDIENTE
Soporte / WhatsApp
9 ADR implementados y verificados por build/tests. Sin número de SPEC, sin sprint asignado. Entrega real a un teléfono depende de credenciales de producción de Meta.
DECISIÓN PENDIENTE
Deploy de ADR-131 (fases 6-8/13)
Dual-write, cutover de lecturas y retiro de tablas legacy del modelo de telemetría consolidado — implementado localmente, falta ventana de despliegue a backend C++ productivo.
DECISIÓN PENDIENTE
Notificación retroactiva — ADR-134
La vulnerabilidad crítica de escalada de privilegios estuvo presente antes del 26-ago. Decidir si corresponde auditoría/notificación a tenants preexistentes.
DECISIÓN PENDIENTE
Operaciones de campo (SPEC-022)
0/14 tareas. Reconocido como proyecto derivado desde el informe del 18-ago. Sigue sin product owner, arquitecto ni presupuesto asignado.
DECISIÓN PENDIENTE
Cómputo permanente — ADR-136
Telemetría calculada hoy corre vía script externo interino, decisión explícita para no tocar el backend sin pedido de negocio. Decidir si migra a backend C++ si deja de ser interino.
DECISIÓN PENDIENTE
Enterprise LATAM (ADR-035)
Solo la fase F0 está vigente. F1–F4 (topología edge/hub multipaís) siguen sin código ni decisión comercial.
Beemetry — Plataforma Minera | Corte 30-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
10

## Slide 11
GESTIÓN DE RIESGO
Riesgos gerenciales, priorizados
Prio. | Riesgo | Impacto | Acción / decisión
P0 | R3 vence mañana (31-ago) al mismo 75,8% de hace 9 días — 0 tareas cerradas en el período | Gate en riesgo de no cumplirse en su fecha formal | Decidir: cierre con excepción documentada, o extensión formal de R3
P0 | 187 archivos sin commitear (109 nuevos, 78 modificados); CHANGELOG sin tocar desde el 21-ago pese a 7 ADR nuevos | Pérdida de trabajo y trazabilidad — mejoró de 365 mitigando parcialmente | Segmentar ramas/commits por SPEC y respaldar ya; actualizar CHANGELOG
P0 | Vulnerabilidad crítica de escalada de privilegios (ADR-134) estuvo activa hasta el 26-ago | Exposición retroactiva sobre tenants reales antes del fix | Decidir alcance de auditoría/notificación retroactiva
P0 | Offline, alertas y DR casi sin tareas cerradas | R4/R5 no alcanzables por inercia | Equipo dedicado y plan semanal con evidencia
P1 | Tracking de tasks.md desacoplado del trabajo real: 7 ADR implementados/verificados, 0 checkboxes movidos | El gate mide tareas, no ADR — el avance reportado no refleja el trabajo real hecho | Formalizar tareas de SPEC para el trabajo ya implementado en ADR-130-136
P1 | Sin pentest externo, UAT ni DR agendados | No habilita go-live | Agendar proveedores/usuarios y ventanas ahora
P1 | Soporte/WhatsApp sin SPEC ni presupuesto formal (9 ADR ya implementados) | Alcance no contractual sin decisión | Aprobar SPEC-025 o posponer explícitamente
P1 | AWS real depende de acceso del cliente | Puede bloquear R4 | Responsable, credenciales, ventana y dataset de aceptación
P1 | Biometría sin calibración/cumplimiento | Riesgo de seguridad/privacidad | Dataset representativo, laboratorio y DPIA
P2 | Bundles >500 kB y warnings CSS | UX en enlaces lentos / PDA de campo | Code splitting, limpiar @apply, presupuesto de bundle
Beemetry — Plataforma Minera | Corte 30-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
11

## Slide 12
CAMINO A PRODUCCIÓN
Plan de recuperación, mes a mes
30–31 AGO
Cerrar R3 con evidencia — o declarar excepción
Cerrar CA pendientes de SPEC-005/007/008/009/010/011/020/021/002, incorporar CI backend/Playwright, acta formal de gate R3. Formalizar en tasks.md el trabajo de ADR-130-136 ya implementado. Decidir alcance de Soporte/WhatsApp.
SEPTIEMBRE
R4 integrado — 3 equipos en paralelo
Equipo A: offline (SPEC-014) y pruebas WAN/replay. Equipo B: alertas (SPEC-016) e integración dashboard/informe. Equipo C: AWS/ThingsBoard real + Odoo CA-4 autorizada + deploy de fases 6-8/13 de ADR-131.
OCTUBRE
R5 sin negociación de evidencia
Simulacro failover/restore cronometrado, pentest externo con cierre de P0/P1 (incluida verificación retroactiva de ADR-134), soak de telemetría, calibración biométrica o exclusión formal de alcance.
NOVIEMBRE
R6 — Go-Live
UAT con operadores, marcha blanca 48–72 h, rollback probado. Go-live solo si los 10 controles de la diapositiva 8 están completos.
Proyectos derivados, sin fecha en v36: Operaciones de campo (aprobar ADR-110 + SPEC-022, equipo y piloto) y Soporte/WhatsApp (formalizar SPEC-025, sprint destino si se aprueba).
Beemetry — Plataforma Minera | Corte 30-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
12

## Slide 13
SE SOLICITA A GERENCIA Y TI
Decisiones pendientes para no bloquear el cronograma
1
Decidir el cierre de R3 (vence mañana): excepción documentada con plan de cierre, o extensión formal de fecha.
2
Aprobar o diferir explícitamente la incorporación del módulo Soporte/WhatsApp al alcance contractual (SPEC-025) y su sprint destino.
3
Definir el alcance de auditoría/notificación retroactiva por la vulnerabilidad crítica de escalada de privilegios cerrada en ADR-134.
4
Aprobar el rebaseline de Operaciones de Campo como proyecto derivado: product owner, equipo y presupuesto de piloto.
5
Autorizar pentest externo, simulacro DR y UAT con fechas y proveedores concretos — sin esto R5/R6 no pueden cerrar.
6
Autorizar la ventana de despliegue productivo para las fases 6-8/13 de ADR-131 (consolidación del modelo de telemetría).
7
Definir postura comercial sobre Enterprise LATAM (ADR-035 F1–F4) y sobre la validación externa de RUC/SUNAT.
8
Contar con soporte y recursos de inteligencia artificial (IA) acordes con la complejidad y los requerimientos del proyecto.
Beemetry — Plataforma Minera | Corte 30-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
13

## Slide 14
Próxima revisión
Cierre de gate R3 — 31 de agosto de 2026 (mañana)
Métricas actualizadas cada viernes con scripts/project-status-metrics.ps1. Próximo corte: viernes 04-sep-2026, tras el cierre del gate.
Fuentes de verdad:
docs/decisions/README.md (ADR-000–136) · specs/REGISTRY.md · specs/BACKLOG.md
scripts/project-status-metrics.ps1 · docs_/01_Planificacion/Cronograma_Maestro_AURIXA_v36.md
Beemetry — Plataforma Minera | Corte 30-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI