## Slide 1
BEEMETRY / AURIXA
Presentación Gerencial de Avance
Plataforma Integral de Telemetría, Trazabilidad y Automatización Minera con IA
Corte: 20 de julio de 2026
Sprint S4 · Release en curso R2 (gate 31-jul-2026)
Arquitectura TI / PMO

## Slide 2
Resumen ejecutivo
El proyecto avanza sin retrasos que requieran intervención — el módulo de Informes está muy por delante del calendario contractual.
55
Decisiones arquitectónicas
(ADR) formalizadas
100%
Release R1 — Arquitectura
y diseño (cerrado 30-jun)
75%
Release R2 — Motor operacional
(gate 31-jul, en curso)
24/24
ADR del módulo de Informes
implementados (100%)
✓
Auditoría de seguridad interna cerrada esta semana: XSS, IDOR y 3 CVEs altas corregidos y verificados en vivo.
↗
Sincronización con AWS (ThingsBoard legacy) resuelta a nivel de código — pendiente validar contra el entorno real del cliente.
!
Plan de Disaster Recovery sigue en 0% (14/14 tareas) — debe iniciar en sep-oct para no arriesgar el gate R5 (31-oct).
Beemetry / AURIXA · Presentación Gerencial de Avance · 20 de julio de 2026
2

## Slide 3
Avance por Release
% de avance verificado contra código y specs reales, no contra percepción del equipo.
Chart: 
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6
% avance | 100 | 75 | 87 | 65 | 25 | 0
Fecha de gate por Release
R1
30-jun ✓
R2
31-jul (en curso)
R3
31-ago
R4
30-sep
R5
31-oct
R6
30-nov
Beemetry / AURIXA · Presentación Gerencial de Avance · 20 de julio de 2026
3

## Slide 4
Detalle de alcance — Etapa 1 (R1–R3)
R1 · Arquitectura y diseño
100%
Gate 30-jun — cerrado
✓
Esquema PostgreSQL aprobado
✓
Pipeline CI/CD operativo
✓
Shell del editor navegable
✓
RBAC — superado: 7 roles unificados
R2 · Motor operacional + seguridad
75%
Gate 31-jul — en curso
✓
Núcleo C++ + APIs REST + sensores en vivo
✓
Login RBAC (7 roles) + auto-guardado
↗
Sync AWS: código listo, falta validar en prod. del cliente
✕
Plan maestro de pruebas QA — no iniciado
R3 · Editor + GIS + IA base
87%
Gate 31-ago — no inicia aún
✓
Editor ReportStudio — 24/24 ADR, muy superado
✓
Mapa interactivo (incidente CSP de tiles resuelto)
✓
Dictado de voz + IA local (Ollama/LanguageTool)
✕
Demo formal de 10.000 sensores — sin registrar
Beemetry / AURIXA · Presentación Gerencial de Avance · 20 de julio de 2026
4

## Slide 5
Detalle de alcance — Etapa 1 cierre + Etapa 2 (R4–R6)
R4 · Integración e2e (fin Etapa 1)
65%
Gate 30-sep
✓
Export PDF/Word + panel gerencial KPIs
✓
Auditoría de accesos + modo offline
↗
Integraciones AWS: pendiente validar en prod.
✕
Regresión completa E1 + acta de cierre QA
R5 · Hardening + DR + optimización
25%
Gate 31-oct
✓
Hardening pre-pentest ampliado esta semana (XSS/IDOR/CVE/HSTS)
✕
Pentest OWASP externo — sin agendar
✕
Disaster Recovery — 0% (14/14 tareas sin iniciar)
✕
Backup offsite + pruebas de carga — sin configurar
R6 · Go-Live producción
0%
Gate 30-nov — fin de proyecto
—
Prueba de estrés real de 10.000 sensores
—
UAT con operadores mineros en campo
—
Marcha blanca controlada 48–72 h
—
Go-Live formal + transferencia a operaciones
Beemetry / AURIXA · Presentación Gerencial de Avance · 20 de julio de 2026
5

## Slide 6
Planificación mes a mes
Calendario vigente: 1 jun – 30 nov 2026 · 6 meses · 13 sprints · 6 gates · 2 etapas
JUNIO
Etapa 1
S1 · 01–12 jun
S2 · 15–26 jun
Arranque y diseño de datos
GATE R1
30-jun
CERRADO
JULIO
Etapa 1
S3 · 29jun–10jul
S4 · 13–24 jul
Motor operacional + RBAC
GATE R2
31-jul
EN CURSO — HOY
AGOSTO
Etapa 1
S5 · 27jul–7ago
S6 · 10–21 ago
Editor + GIS + sensores + IA
GATE R3
31-ago
próximo
SEPT.
Etapa 1
S7 · 24ago–4sep
S8 · 7–18 sep
Exportación + integración e2e
GATE R4
30-sep
FIN E1
próximo
OCTUBRE
Etapa 2
S9 · 21sep–2oct
S10 · 5–16 oct
S11 · 19–30 oct
Hardening + DR + optimización
GATE R5
31-oct
próximo
NOV.
Etapa 2
S12 · 2–13 nov
S13 · 16–27 nov
Estrés 10k + UAT + Go-Live
GATE R6
30-nov
FIN PROY.
próximo
Hoy (20-jul) estamos en Sprint S4, dentro del Release R2 — a 11 días del gate del 31-jul. Ningún gate cerrado hasta hoy (R1) se ha retrasado; el mayor riesgo de calendario es el pentest externo de R5, aún sin agendar.
Beemetry / AURIXA · Presentación Gerencial de Avance · 20 de julio de 2026
6

## Slide 7
Decisiones arquitectónicas (ADR) por Release
55 ADR formalizados a la fecha — sin contradicciones detectadas entre ellos.
Chart: 
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Roadmap futuro
ADR | 7 | 15 | 24 | 4 | 4 | 1
Lectura clave
R3 concentra el 44% de todas las decisiones del proyecto (24 de 55)
— explica por qué el módulo de Informes está tan adelantado del calendario contractual.
R5 tiene solo 4 ADR pese a ser el release con más brechas reales
— lo que falta ahí no es diseño, es ejecución (correr el pentest, el simulacro DR, la prueba de carga).
Brecha de trazabilidad detectada esta semana
4 bloques de trabajo ya verificados (mapas, editor, dashboards, seguridad) se citan como ADR-055 a 058 pero no tienen archivo formal todavía.
Beemetry / AURIXA · Presentación Gerencial de Avance · 20 de julio de 2026
7

## Slide 8
Riesgos y brechas abiertas
ALTO
Pentest OWASP externo sin agendar
Único ítem que, si se demora, corre la fecha del gate R5 (31-oct) en la misma medida.
ALTO
Disaster Recovery en 0% de avance
14/14 tareas sin iniciar (WAL archiving, pgBackRest, simulacro cronometrado) — debe arrancar en sep-oct.
MEDIO
Sync AWS sin validar contra el cliente real
Código implementado y probado localmente; falta credenciales/acceso al AWS real para validación final.
MEDIO
Trabajo reciente sin ADR formal ni commit a git
4 bloques de trabajo verificados (18–19 jul) sin documentar como ADR ni confirmar en control de versiones.
BAJO
Backup sin destino offsite configurado
Script ya soporta rclone; falta solo la configuración operativa del remote.
Beemetry / AURIXA · Presentación Gerencial de Avance · 20 de julio de 2026
8

## Slide 9
Pedido a Gerencia de TI
1
Tomar nota del avance real de R2 (~75%) y R3 (~87%)
Ambos en curso, sin acción requerida todavía.
2
Decidir sobre el release v0.1 anticipado del módulo de Informes
24/24 ADR listos, ~6 semanas antes del gate R3 — decisión de secuenciación de valor, no de alcance.
3
Priorizar el agendamiento del pentest OWASP
Es el único ítem que, si se demora, corre la fecha de R5. La auditoría interna reduce el riesgo, no reemplaza al pentest.
4
Tomar conocimiento de 3 brechas de proceso nuevas
ADR-029 desactualizado (refresh token), 4 ADR sin formalizar, trabajo sin confirmar a git.
5
Dar seguimiento activo a DR (R5) y validación AWS (R2–R4)
No requieren decisión hoy, pero deben entrar a seguimiento de sprint ya.
Beemetry / AURIXA · Presentación Gerencial de Avance · 20 de julio de 2026
9

## Slide 10
Sin retrasos que requieran
intervención de Gerencia hoy.
Gracias — preguntas y discusión abierta.
Arquitectura TI / PMO · 20 de julio de 2026