## ETAPA1
ETAPA 1 — IMPLEMENTACION FUNCIONAL CORE (Meses 1-4 ¦ Semanas 1-16 de 26)
Base del cronograma: 26 semanas totales. La etapa 1 concentra definicion, construccion funcional, integracion con la base externa actual y validacion operativa del nucleo de la solucion en VPS Linux Lima.
EQUIPO Y ROLES
ID | Rol | Especialidad | Dedicación
BE1 | Arquitecto de Datos Senior | Motor principal de captura, mapas en vivo e integracion con la base de datos externa existente. | 100%
BE2 | Especialista en IA y Procesamiento | Automatizacion, alarmas inteligentes y mejora asistida de documentos. | 100%
BE3 | Ingeniero de Integracion | Seguridad de datos, notificaciones e integracion de flujos operativos. | 95%
FE1 | Experto en Interfaces Senior | Diseño del Editor Maestro (Tipo Word), Mapas y Flujos de Trabajo. | 100%
FE2 | Especialista en Experiencia de Usuario | Panel de Control, Pantallas de Alarmas y Aplicación Móvil. | 95%
ARQ | Arquitecto Senior LATAM | Liderazgo técnico, Diseño de la infraestructura en Lima y Supervisión de calidad. | 95%
SYS | Especialista en Servidores (Infra) | Configuración de Servidores Linux, Seguridad de Red y Blindaje de Datos. | 90%
QA | Auditor de Calidad | Pruebas exhaustivas de seguridad y funcionamiento correcto. | 100%
MES 1 — ANALISIS, ARQUITECTURA Y ALISTAMIENTO (S1-S4)
ID | Actividad Operativa (Lenguaje Natural) | Tiempo | Responsable
A01 | Reunión de alineamiento con la Alta Gerencia y Dueños del Proyecto | 1 día | ARQ
A02 | Creación del documento maestro de compromiso y reglas de juego (SOW) | 3 días | ARQ
A03 | Revisión legal y firma del contrato de implementación | 2 días | ARQ
A04 | Presentación técnica de la solución ante el Directorio | 1 día | ARQ
A05 | Definición de niveles de servicio (Garantía de rapidez y estabilidad) | 3 días | ARQ
A06 | Diseño del flujo de informacion entre la nueva plataforma en Lima y la base externa actual en AWS | 4 días | ARQ
A07 | Diseño del Editor de Texto (estilo Word): Títulos, tablas, colores y logos | 5 días | ARQ+FE1
A08 | Planificación de la captura de datos de 10,000 sensores por segundo | 5 días | ARQ+BE1
A09 | Diseño del Mapa Inteligente: Visualizacion de sensores y activos sobre la cartografia operativa disponible | 3 días | FE1
A10 | Definicion del formato de archivo seguro ".miningreport" para operacion offline y reconciliacion controlada | 3 días | ARQ
A11 | Diseño del sistema de alertas por correo, mensajeria corporativa y notificaciones moviles | 2 días | ARQ
A12 | Validacion de conectividad y seguridad entre los servidores de Lima, los usuarios del cliente y la plataforma fuente | 3 días | SYS
A13 | Diseño de la matriz de accesos y conectividad para sedes, usuarios clave y soporte remoto | 2 días | SYS
A14 | Configuración de los Servidores Centrales en Lima (Estructura de Datos Local) | 3 días | ARQ+SYS
A15 | Diseño de quién puede ver qué (Permisos por cargo y jerarquía) | 2 días | ARQ
A16 | Estructura base de la información: Informes, sensores y registros de cambios | 5 días | SYS+ARQ
A17 | Revision de la plataforma actual para extraer informacion historica y definir reglas de consumo de datos | 3 días | SYS+BE3
A18 | Diseño del almacenamiento dual: Datos inmediatos (<1 seg) y Datos históricos (4 años) | 5 días | SYS+ARQ
A19 | Normalizacion de capas cartograficas y zonas operativas para el modulo GIS del proyecto | 2 días | SYS+FE1
A20 | Prueba de fuego: Simulación de 500+ usuarios conectados al mismo tiempo | 4 días | BE1
A21 | Prototipo del editor de informes: Funciones de escritura y tablas inteligentes | 4 días | FE1+BE1
A22 | Prueba de seguridad: Firma digital para que los informes no sean alterados | 3 días | BE2
Utilizacion S1-S4: ARQ 100% ¦ BE1 60% ¦ BE2 35% ¦ BE3 30% ¦ FE1 70% ¦ FE2 25% ¦ SYS 90% ¦ QA 15%
Objetivo ejecutivo del mes: dejar resueltas las decisiones de arquitectura, seguridad, integracion externa y base operativa de infraestructura en Lima.
MES 2 — MOTOR CENTRAL, SEGURIDAD Y SERVICIOS DE NEGOCIO (S5-S8)
ID | Actividad Operativa (Lenguaje Natural) | Tiempo | Responsable
B01 | Preparación de los servidores Linux para el equipo de desarrollo | 2 días | BE1
B02 | Organización del código fuente para que sea fácil de mantener y escalar | 5 días | BE1+BE2
B03 | Conexion del motor del sistema con la base operativa en Lima y con la fuente externa autorizada | 2 días | BE3
B04 | Sistema de llaves digitales: Asegurar que solo usuarios autorizados entren | 3 días | BE2
B05 | Vigilante automático: Registro de cada acción realizada por los usuarios | 3 días | BE2
B06 | Sistema de comunicación en tiempo real: Envío instantáneo de datos a la pantalla | 5 días | BE1
B07 | Optimizacion de intercambio de mensajes para asegurar respuesta estable y uso eficiente de red | 3 días | BE1
B08 | Distribución de tareas del servidor para aprovechar al máximo los procesadores | 4 días | BE1
B09 | Memoria de reserva: Guardar datos si se interrumpe temporalmente el acceso a la fuente externa | 3 días | BE3
B10 | Motor automatico de distribucion de alertas segun perfil, turno y prioridad | 3 días | BE3
B11 | Procesador documental: Transformar la edicion del usuario en informacion estructurada y trazable | 5 días | BE1
B12 | Servicios del editor: formulas, estilos y componentes tecnicos reutilizables para informes | 5 días | BE1
B13 | Guardado automático: Evitar pérdida de información si falla la computadora | 4 días | BE2
B14 | Bitácora de seguridad: Registro inalterable de quién escribió cada párrafo | 4 días | BE3
B15 | Control de versiones: Posibilidad de volver a una versión anterior del informe | 3 días | BE3
B16 | Formato de página inteligente: Mezclar hojas horizontales y verticales (A4/A3) | 4 días | BE2
B17 | Guardián de estabilidad: El sistema se reinicia solo si detecta algún error | 3 días | BE2
Utilizacion S5-S8: BE1 100% ¦ BE2 100% ¦ BE3 95% ¦ FE1 25% ¦ FE2 20% ¦ ARQ 45% ¦ SYS 40% ¦ QA 20%
Objetivo ejecutivo del mes: consolidar seguridad, trazabilidad, mensajeria y servicios base para soportar el editor y la lectura de sensores.
MES 3 — EXPERIENCIA DE USUARIO, SENSORES Y VISUALIZACION GERENCIAL (S9-S12)
ID | Actividad Operativa (Lenguaje Natural) | Tiempo | Responsable
F01 | Inicio del proyecto visual: Colores corporativos y tipografías premium | 2 días | FE1
F02 | Construcción de botones, cuadros de texto y ventanas elegantes | 4 días | FE1+FE2
F03 | Pantalla de acceso: Ingreso con huella, rostro o contraseña segura | 3 días | FE2
F04 | Panel de administración de trabajadores: Altas, bajas y roles | 3 días | FE2
F05 | Barra de herramientas superior (estilo Office): Todo al alcance de un click | 6 días | FE1
F06 | Botón de estilos rápidos: Formato automático para Títulos y subtítulos | 4 días | FE1
F07 | Selector de fuentes y tamaños: Arial, Roboto e Inter con colores mineros | 4 días | FE1
F08 | Índice automático: El sistema crea la tabla de contenidos por ti | 4 días | FE1
F09 | Plantillas de carátulas: Modelos listos para informes técnicos y ejecutivos | 4 días | FE2
F10 | Paneles laterales que se esconden solos para dejar más espacio al escribir | 6 días | FE2
F11 | Sistema de escritura principal: Experiencia fluida y rápida | 8 días | FE1
F12 | Tablas inteligentes: Fórmulas automáticas de suma y promedio (como Excel) | 5 días | FE1
F13 | Inserción de fotos y planos: Arrastrar, soltar, recortar y ajustar al texto | 4 días | FE1
F14 | Encabezados y pies de pagina: Numeracion automatica y elementos corporativos configurables | 3 días | FE2
F15 | Sistema de descarga: Exportar a Word, PowerPoint o PDF con un click | 3 días | FE2
B19 | Recolector masivo de datos de sensores para consumir eventos entregados por la plataforma operativa actual | 5 días | BE1
B20 | Configuración del almacén de datos para lecturas rápidas y precisas | 3 días | SYS
B21 | Pantalla de monitoreo: Ver KPIs operativos y gerenciales en tiempo real (< 1 seg) | 5 días | BE3
B22 | Detector automático de anomalías: Avisar si un sensor sale de rango | 4 días | BE2
B23 | Generador de borradores: Si hay una alarma, el sistema crea el informe solo | 3 días | BE2
B24 | Mapa dinamico: Visualizar sensores, equipos y eventos sobre el plano operacional disponible | 4 días | BE1
Utilizacion S9-S12: FE1 100% ¦ FE2 100% ¦ BE1 100% ¦ BE2 95% ¦ BE3 100% ¦ ARQ 35% ¦ SYS 35% ¦ QA 35%
Objetivo ejecutivo del mes: materializar la experiencia tipo Office, el tablero gerencial y la lectura de sensores con soporte GIS en un flujo entendible para negocio.
MES 4 — INTEGRACION FINAL, IA LOCAL Y QA DE ETAPA 1 (S13-S16)
ID | Actividad Operativa (Lenguaje Natural) | Tiempo | Responsable
B29 | Empaquetado seguro: Guardar todo el informe en un solo archivo protegido | 5 días | BE1
B31 | Generador de archivos PDF de alta calidad (Idénticos a lo que ves en pantalla) | 5 días | BE2
B32 | Conversor a Word y PowerPoint manteniendo todos los estilos | 8 días | BE3
B35 | Conexion definitiva con los datos historicos y operativos provistos por la plataforma actual | 5 días | BE1
B38 | Cerebro IA Local: Corrector de textos y sugerencias sin enviar datos a la nube | 5 días | BE2
F22 | Botón "Mejora Mágica": La IA corrige ortografía y mejora la redacción | 4 días | FE1
F23 | Tableros de control con gráficos modernos para la gerencia | 4 días | FE2
F27 | Mapa detallado con zonas criticas, eventos y ubicaciones relevantes para supervision | 5 días | FE1
F30 | Proceso de aprobación: Firma digital de revisores y jefes de área | 5 días | FE1
F32 | Historial visual: Ver qué cambió en el informe y quién lo hizo | 3 días | FE2
F36 | Modo "Sin Conexion": Seguir trabajando ante indisponibilidad temporal de red o fuente externa | 3 días | FE1
Q01 | Pruebas de fuego finales: Asegurar que nada falle bajo presión | 15 días | QA
Utilizacion S13-S16: BE1 100% ¦ BE2 100% ¦ BE3 100% ¦ FE1 100% ¦ FE2 95% ¦ QA 100% ¦ SYS 55% ¦ ARQ 45%
Objetivo ejecutivo del mes: cerrar integracion documental, IA local, conectividad con historicos y pruebas funcionales para habilitar el hardening de la etapa 2.
RIESGOS ETAPA 1
Riesgo | Impacto en el proyecto | Criticidad | Alerta temprana | Mitigacion
Dependencia de base externa en AWS para extraer datos | Puede retrasar pruebas integrales y estabilizacion del flujo de datos. | Alta | Ventanas de extraccion inestables o cambios no coordinados en el esquema. | Acordar contrato de datos, validar conectores desde el mes 1 y mantener ambiente de pruebas con datos representativos.
Demora en provisionamiento de VPS Linux y seguridad base | Afecta el inicio de desarrollo e integracion temprana. | Alta | Pendientes de firewall, VPN o certificados sin cerrar en semanas 1 y 2. | Definir checklist de infraestructura, responsables y validacion tecnica ejecutiva antes de iniciar desarrollo intensivo.
Resistencia de usuarios al reemplazo del flujo actual de informes | Impacta adopcion y velocidad de salida a valor. | Media | Observaciones recurrentes sobre usabilidad o preferencia por herramientas actuales. | Diseñar experiencia tipo Office, incorporar revisiones tempranas con gerencia y ajustar plantillas desde el mes 3.
Sobrecarga del equipo backend en integracion + editor + sensores | Puede degradar calidad y afectar hitos de meses 2 a 4. | Alta | Retrasos simultaneos en tareas de motor, integracion y exportacion documental. | Rebalancear carga con FE y SYS, priorizar camino critico y revisar ocupacion semanal en comite de proyecto.
Desempeno insuficiente en captura y visualizacion de sensores | Compromete confianza en tableros y alarmas. | Alta | Latencias mayores a las metas o pruebas de carga fallidas. | Ejecutar pruebas progresivas desde el mes 1, afinar almacenamiento y mensajeria antes de QA final.
ENTREGABLES ETAPA 1
1. Arquitectura aprobada para plataforma en VPS Linux Lima con flujo de datos desde base externa existente en AWS.
2. Documento SOW, mapa de dependencias, criterios de servicio y lineamientos de seguridad aprobados.
3. Editor de informes tipo Word con estilos, tablas, caratulas, indice automatico y espacio de trabajo optimizado.
4. Modelo de datos y mecanismo de sincronizacion con historicos de la plataforma minera actual.
5. Motor central para captura de eventos, bitacora de cambios, guardado automatico y versionado documental.
6. Monitoreo en tiempo real de sensores y tablero gerencial con alarmas y vista GIS.
7. Exportacion PDF, Word y PowerPoint con alta fidelidad para uso ejecutivo y tecnico.
8. Capacidad operativa para modo offline y reconciliacion controlada cuando retorna la conectividad.
9. Workflow de aprobacion y trazabilidad de cambios listo para pruebas integrales.
10. Paquete de QA funcional de la etapa 1 con evidencias y lista de observaciones resueltas.

## ETAPA2
ETAPA 2 — HARDENING, ESTABILIZACION Y GO-LIVE (Meses 5-6 ¦ Semanas 17-26 de 26)
Base del cronograma: 26 semanas totales. La etapa 2 consolida seguridad, rendimiento, continuidad, adopcion y salida a produccion sobre VPS Linux Lima, manteniendo la dependencia controlada con la base externa existente en AWS.
EQUIPO Y ROLES (ROTACION DE FOCO)
ID | Rol | Especialidad para el Lanzamiento
BE1 | Arquitecto de Datos Senior | Ajuste fino del motor de alertas, rendimiento e integracion con la fuente externa.
BE2 | Especialista en Seguridad e IA | Proteccion contra fraudes, automatizacion y controles de seguridad avanzada.
BE3 | Ingeniero de Comunicaciones | Notificaciones, dictado por voz e integracion entre servicios.
FE1 | Experto en Interfaces Senior | Comparador de versiones de informes, Pantallas de Gerencia y Dictado por Voz.
FE2 | Especialista en UX y Soporte | Pruebas con usuarios clave, version para tablets y apoyo en salida a produccion.
ARQ | Arquitecto Senior LATAM | Plan de Recuperación ante Desastres, Pruebas de Usuario y Aprobación Final.
SYS | Especialista en Infraestructura | Blindaje de Servidores, Copias de Seguridad y Redes de Alta Velocidad.
QA | Auditor de Calidad Senior | Pruebas de Estrés (10,000 sensores), Seguridad y Simulacros de Fallo.
IA | Ingeniero de Inteligencia Artificial | Entrenamiento del Reconocimiento Facial y Traducción de Voz a Texto.
MES 5 — HARDENING DE PLATAFORMA Y CAPACIDADES AVANZADAS (S17-S20)
Seguridad e infraestructura base en Lima (S17-S18)
ID | Actividad Operativa (Lenguaje Natural) | Tiempo | Responsable
I01 | Blindaje de Servidores: Configuración de candados digitales y accesos restringidos | 4 días | SYS
I02 | Creacion de canales privados y seguros entre la plataforma en Lima y la fuente externa autorizada | 3 días | SYS
I03 | Protección contra ataques externos y bloqueo automático de intrusos | 3 días | SYS
I04 | Instalación de certificados de seguridad para que todo viaje cifrado | 2 días | SYS
I05 | Sistema de llaves de encriptación para proteger cada empresa por separado | 3 días | SYS
I06 | División interna de la red para que los datos no se mezclen entre áreas | 3 días | SYS
I07 | Configuración de servidores gemelos: Si uno falla, el otro toma el control | 4 días | SYS
I08 | Sistema de actualización invisible: Subir mejoras sin detener el sistema | 4 días | SYS
I09 | Optimización de procesadores para que el sistema responda en milisegundos | 2 días | SYS
I10 | Sistema de auto-crecimiento: El servidor pide más potencia si hay mucha carga | 3 días | SYS
S01 | Libro de Actas Digital: Registro inalterable de quién hizo qué en el sistema | 3 días | BE2
S02 | Candado por Unidad o Contrato: Asegurar que cada ambito vea solo su informacion autorizada | 4 días | BE2
S03 | Priorización de procesos: Asegurar que las alertas lleguen antes que cualquier reporte | 2 días | BE1
S04 | Guardián Nocturno: Reinicio automático si el motor detecta una anomalía | 3 días | BE1
S06 | Filtro de limpieza de datos: Bloqueo de información maliciosa en los textos | 3 días | BE3
IA aplicada y mejoras visuales aprobadas (S17-S18)
ID | Actividad Operativa (Lenguaje Natural) | Tiempo | Responsable
AI01 | Instalación del Cerebro Digital (Motor de IA) en los servidores locales | 2 días | IA
AI02 | Central de orquestación de IA: Biometría, Lectura de Documentos y Redacción | 3 días | IA
AI04 | Sistema de fila de espera para IA: Los reportes urgentes se procesan primero | 3 días | IA
FX01 | Comparador de Cambios: Ver lado a lado qué cambió entre ayer y hoy en un informe | 4 días | FE1
FX02 | Diseño adaptable para Tablets de uso rudo y monitores industriales | 4 días | FE2
FX03 | Optimización de rapidez: La pantalla carga al instante incluso con fotos pesadas | 3 días | FE1
FX04 | Adaptacion para uso facil: componentes claros y legibles para ambientes operativos exigentes | 3 días | FE2
Biometria y captura intensiva de datos (S19-S20)
ID | Actividad Operativa (Lenguaje Natural) | Tiempo | Responsable
AI05 | Identidad Digital: El sistema reconoce el rostro del trabajador con casco | 3 días | IA
AI06 | Vision IA en baja iluminacion: reconocimiento facial para escenarios operativos exigentes | 5 días | IA
AI08 | Pantalla de registro de personal: Captura de rostro y huella segura | 3 días | IA
I11 | Receptor Universal de Sensores: registro de hasta 10,000 fuentes de datos integradas desde la plataforma actual | 5 días | SYS
I11b | Buffer de reserva en Lima: conserva transacciones si se interrumpe la comunicacion con la fuente externa | 5 días | BE3
I12 | Alerta Instantánea (< 0.1 seg): Envío de alarmas de peligro en tiempo real | 4 días | SYS+BE1
I13 | Almacén temporal de datos: Guardar todo lo que pasa en la semana de forma rápida | 4 días | SYS+BE1
I14 | Procesador de Datos de Sensores: Traducir las señales eléctricas a números legibles | 5 días | BE1
I15 | Configuración del almacén de datos de alta gama en los servidores VPS | 4 días | SYS
I15c | Ojo de Águila IA: Cámaras que detectan automáticamente si usan Casco y Chaleco | 5 días | BE2+IA
Archivo historico y respaldo regional (S19-S20)
ID | Actividad Operativa (Lenguaje Natural) | Tiempo | Responsable
I16 | Archivo Inteligente: Mover reportes de hace años a discos de bajo costo automáticamente | 3 días | SYS
I17 | Respaldo Geográfico: Copia de seguridad en otra ciudad de LATAM por seguridad | 4 días | SYS
I17b | Resumen automático de datos: El sistema compacta la información de 4 años | 3 días | SYS
I18 | Máquina del Tiempo: Posibilidad de recuperar datos de cualquier minuto del pasado | 2 días | SYS
S09 | Mensajeria de emergencia: envio de alertas automaticas por los canales corporativos aprobados | 3 días | BE3
FX07 | Dictado por Voz: Escribir en el informe simplemente hablando a la tablet | 4 días | FE1
Utilizacion S17-S20: BE1 100% ¦ BE2 100% ¦ BE3 100% ¦ FE1 100% ¦ FE2 100% ¦ SYS 100% ¦ IA 100% ¦ QA 35% ¦ ARQ 45%
Objetivo ejecutivo del mes 5: blindar la plataforma, estabilizar el acceso a datos externos y dejar listas las capacidades diferenciales que elevan el valor gerencial de la solucion.
MES 6 — QA EJECUTIVO, MARCHA BLANCA Y GO-LIVE (S21-S26)
Calidad extrema, continuidad y cierre de hallazgos (S21-S23)
ID | Actividad Operativa (Lenguaje Natural) | Tiempo | Responsable
QA07 | Prueba de Resistencia: Simulación de 500,000 eventos de sensores a la vez | 4 días | QA+SYS
QA10 | Ingeniería de Caos: Desconectar servidores a propósito para ver si el sistema se recupera solo | 4 días | QA+SYS
QA12 | Pruebas de usuario con responsables del proceso: ajustar el sistema al uso diario esperado | 5 días | QA+ARQ
QA14 | Limpieza final: Corrección de cualquier detalle visual o lentitud detectada | 5 días | BE1+BE2+FE1
D01 | Plan de Emergencia Total: El sistema se recupera en menos de 15 min ante un desastre | 3 días | SYS+ARQ
UAT, marcha blanca y salida a produccion (S24-S26)
ID | Actividad Operativa (Lenguaje Natural) | Tiempo | Responsable
P04 | Pruebas Finales de la Gerencia: Ciclo completo de Alarma -> Mapa -> Reporte -> Firma | 5 días | QA+ARQ
P09 | Marcha Blanca: operacion controlada del sistema con datos reales entregados por la plataforma actual | 5 días | Todo el equipo
P14 | Acompanamiento Presencial o Remoto: soporte a usuarios clave durante la estabilizacion inicial | 5 días | BE1+FE1
P19 | Cierre controlado del esquema temporal de reporteria y paso a operacion del nuevo entorno AURIXA | 1 día | SYS+ARQ
P20 | Entrega de Llaves: Transferencia de todo el control y propiedad al Cliente | 1 día | ARQ
P21 | Entrenamiento Final: Capacitación a todos los niveles de la organización | 5 días | ARQ
Utilizacion S21-S26: ARQ 100% ¦ BE1 85% ¦ BE2 85% ¦ BE3 80% ¦ FE1 95% ¦ FE2 90% ¦ SYS 100% ¦ QA 100% ¦ IA 70%
Objetivo ejecutivo del mes 6: validar resiliencia, cerrar UAT, acompanar operacion inicial y formalizar la transferencia de la plataforma al cliente.
RIESGOS ETAPA 2
Riesgo | Impacto en el proyecto | Criticidad | Alerta temprana | Mitigacion
Cambios o indisponibilidad de la base externa en AWS durante la estabilizacion | Puede afectar la marcha blanca y la validacion gerencial de punta a punta. | Alta | Incidentes repetidos en la extraccion o diferencias entre datos esperados y datos recibidos. | Establecer mesa conjunta de cambios, monitoreo del conector y plan de contingencia con datos cacheados para pruebas controladas.
Capacidad insuficiente de los VPS Linux ante picos de carga | Riesgo de degradacion en alertas, vistas gerenciales y procesos de cierre. | Alta | Pruebas de estres con saturacion de CPU, memoria o almacenamiento. | Ejecutar tuning, definir reservas de capacidad y validar escalamiento vertical antes del go-live.
Retraso en cierre de hallazgos de seguridad o continuidad | Puede postergar aprobacion de produccion. | Alta | Pendientes de hardening, backup o DRP abiertos al inicio del mes 6. | Mantener tablero de hallazgos criticos, responsables por remediacion y simulacros de recuperacion con acta.
Baja adopcion operativa en marcha blanca | Afecta salida a produccion y confianza del cliente. | Media | Incidencias repetidas de uso, capacitacion insuficiente o rechazo a los nuevos flujos. | Capacitar por perfiles, acompanar en sitio y priorizar mejoras de alto impacto antes del corte final.
Desalineacion entre entregables tecnicos y expectativa de gerencia | Riesgo de observaciones tardias y retrabajo en cierre. | Media | Solicitudes de aclaracion sobre tareas tecnicas o falta de visibilidad de valor por entregable. | Mantener lenguaje ejecutivo en reportes, demos quincenales y matriz de entregables vinculada a resultados de negocio.
ENTREGABLES ETAPA 2
1. Plataforma endurecida sobre VPS Linux Lima con controles de acceso, cifrado, segmentacion y respaldo operativo.
2. Integracion estabilizada con la base externa de la plataforma actual en AWS, con monitoreo y manejo de contingencias.
3. Capacidad validada para procesamiento intensivo de sensores, alarmas y consultas gerenciales.
4. Mejoras visuales de etapa 2: comparador de cambios, soporte tablet y optimizaciones de rendimiento percibido.
5. Servicios de IA y automatizacion priorizados para casos aprobados del proyecto, sin depender de una arquitectura AWS propia.
6. Plan de continuidad y recuperacion ante desastres probado en ambiente controlado.
7. Pruebas de performance, seguridad y UAT con actas y evidencias de cierre.
8. Marcha blanca ejecutada con acompanamiento, incidencias priorizadas y plan de estabilizacion aplicado.
9. Go-live aprobado con transferencia formal de conocimiento, documentacion y responsabilidades operativas.
10. Matriz final de riesgos, mitigaciones y criterios de operacion para la fase productiva.
METRICAS DE EXITO GLOBALES
Performance
☐ Latencia de intercambio de datos dentro de los umbrales definidos para operacion y gerencia.
☐ Autosave y trazabilidad documental dentro de los tiempos objetivo acordados.
☐ Exportacion documental dentro de las metas de respuesta para informes ejecutivos y tecnicos.
☐ Pruebas de carga superadas sin degradacion critica del servicio.
Disponibilidad
☐ Disponibilidad alineada a los niveles de servicio comprometidos.
☐ Plan de continuidad y recuperacion validado con simulacro documentado.
☐ Actualizaciones controladas sin afectar la continuidad del servicio critico.
Calidad
☐ Evidencias de cierre funcional y tecnico para los casos criticos del negocio.
☐ Pruebas integrales y UAT completadas con observaciones priorizadas y cerradas.
☐ Fidelidad de exportacion documental dentro del umbral aceptado por negocio.
UX
☐ Experiencia de edicion y consulta comprensible para gerencia, supervisores y usuarios operativos.
☐ Navegacion, lectura y comparacion documental con tiempos de respuesta consistentes.
☐ Capacitacion y adopcion con satisfaccion suficiente para salida a produccion.
IA
☐ Servicios de IA aprobados ejecutandose dentro del marco definido por el proyecto.
☐ Automatizaciones priorizadas aportando valor real sin comprometer estabilidad ni seguridad.
☐ Precision y tiempos de respuesta medidos y aceptados para los casos de uso habilitados.