DOCUMENTO GERENCIAL
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y JUSTIFICACIÓN DE OBLIGATORIEDAD

Plataforma Enterprise de Reportabilidad e Informes Técnicos
Proyecto 6 meses · Junio–Noviembre 2026 · 10 recursos especializados

Modelo: 8.5 h/día laboral · Feriados Perú 2026 excluidos · Meta carga: 90–100% en meses activos · Fuente: cronograma maestro v36 (406 tareas)

# 1. Resumen ejecutivo para Gerencia

El presente documento sustenta la necesidad de mantener los 10 recursos especializados asignados al proyecto durante 6 meses, con evidencia cuantitativa (horas y porcentaje de carga mensual) y cualitativa (funciones exclusivas, riesgos de reducción y alternativas descartadas).

Conclusión anticipada: ningún recurso puede eliminarse ni fusionarse sin impacto crítico en hitos contractuales, calidad, seguridad, adopción de usuarios o fecha de go-live. Todos los recursos activos operan entre 90% y 100% de capacidad mensual en sus meses de participación.

# 2. Matriz consolidada — Horas y % de carga (6 meses)

| Recurso | Código | Grupo | Total horas | Cap. proyecto | Prom. activos % | Junio (h / %) | Julio (h / %) | Agosto (h / %) | Septiembre (h / %) | Octubre (h / %) | Noviembre (h / %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | BE1 | Backend | 1021.2 | 1009.4 | 96.2% | 174.7h / 97.9% | 170.0h / 100.0% | 165.0h / 97.1% | 179.3h / 95.9% | 164.9h / 92.4% | 167.3h / 93.7% |
| BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | BE2 | Backend | 1008.2 | 1009.4 | 94.8% | 171.2h / 95.9% | 158.2h / 93.1% | 153.0h / 90.0% | 178.8h / 95.6% | 175.7h / 98.4% | 171.3h / 96.0% |
| BACKEND 3 — Integraciones | BE3 | Backend | 1021.3 | 1009.4 | 96.1% | 165.7h / 92.8% | 170.0h / 100.0% | 163.2h / 96.0% | 187.0h / 100.0% | 174.7h / 97.9% | 160.7h / 90.0% |
| FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FE1 | Frontend | 1036.6 | 1009.4 | 97.6% | 160.7h / 90.0% | 167.5h / 98.5% | 168.9h / 99.4% | 187.0h / 100.0% | 176.3h / 98.8% | 176.2h / 98.7% |
| FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FE2 | Frontend | 802.2 | 839.8 | 90.7% | — / N/A | 154.5h / 90.9% | 153.0h / 90.0% | 168.3h / 90.0% | 160.7h / 90.0% | 165.7h / 92.8% |
| ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ | Arquitectura | 1028.2 | 1009.4 | 96.8% | 173.3h / 97.1% | 163.5h / 96.2% | 167.3h / 98.4% | 177.3h / 94.8% | 177.0h / 99.2% | 169.8h / 95.1% |
| SYS-Infraestructura | SYS | Infraestructura | 853.3 | 839.8 | 96.4% | — / N/A | 156.3h / 91.9% | 153.0h / 90.0% | 187.0h / 100.0% | 178.5h / 100.0% | 178.5h / 100.0% |
| QA-Calidad (desde mes 2) | QA | Calidad | 831.6 | 884.0 | 94.0% | — / N/A | 153.5h / 90.3% | 153.0h / 90.0% | 168.3h / 90.0% | 178.3h / 99.9% | 178.5h / 100.0% |
| IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA | IA | 796.9 | 884.0 | 90.1% | — / N/A | 154.2h / 90.7% | 153.0h / 90.0% | 168.3h / 90.0% | 160.7h / 90.0% | 160.7h / 90.0% |
| Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | PAF | PMO Soporte | 984.7 | 1009.4 | 92.6% | 173.0h / 96.9% | 153.0h / 90.0% | 160.0h / 94.1% | 174.0h / 93.0% | 164.0h / 91.9% | 160.7h / 90.0% |

| Referencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad mensual máxima (h) |  |  |  |  |  | 178.5h | 170.0h | 170.0h | 187.0h | 178.5h | 178.5h |

# 3. Análisis de no sustituibilidad — ¿Por qué 10 recursos?

La tabla siguiente resume por qué la gerencia no debe reducir headcount ni reasignar tareas entre roles sin replanificación completa del cronograma (impacto estimado ≥ 4 semanas por recurso crítico).

| Código | Rol | ¿Fusionable? | Riesgo principal si se reduce | Tareas asignadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BE1 | Backend Senior + Arquitecto de Datos (núcleo) | NO | Retraso ≥4 semanas en hitos H3–H5; imposibilidad de operación offline; corrupción de datos multi-tenant; incumplimiento … | 84 |
| BE2 | Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | NO | Exposición a inyección SQL/XSS; incumplimiento normativo minero; rechazo de UAT por gerencia de TI; imposibilidad de cer… | 79 |
| BE3 | Integraciones y comunicaciones | NO | Notificaciones de alarmas críticas no operativas; fallas en paste/upload de evidencias; conflictos offline no resueltos;… | 68 |
| FE1 | Frontend Senior — único FE activo mes 1 | NO | Mes 1 sin frontend = retraso total del cronograma (4+ semanas). Rechazo de usuarios por UX; incumplimiento alcances A–G … | 81 |
| FE2 | UX industrial y soporte de campo (desde mes 2) | NO | UX no validada en condiciones reales de mina (guantes, poca luz); baja adopción operativa; retrabajo masivo post go-live… | 58 |
| ARQ | Arquitecto TI / Director técnico del proyecto | NO | Decisiones técnicas sin dueño; scope creep no controlado; imposibilidad de firmar hitos; rechazo de directorio en UAT po… | 79 |
| SYS | Infraestructura / DevOps (desde mes 2) | NO | Caída de plataforma sin recuperación; despliegues manuales propensos a error; sin monitoreo en marcha blanca; incumplimi… | 65 |
| QA | Calidad y pruebas (desde mes 2) | NO | Go-live con defectos críticos; incumplimiento 13 suites; rechazo de certificación; incidentes en producción no detectado… | 63 |
| IA | Inteligencia artificial / ML (desde mes 2) | NO | Funcionalidades IA del SOW no entregadas; dictado por voz inutilizable en ruido de planta; biometría y EPP vision incump… | 54 |
| PAF | Analista funcional / PMO / documentación | NO | Descontrol de cronograma; gerencia sin reportes confiables; usuarios sin manuales en go-live; UAT caótico; ARQ sobrecarg… | 67 |

# 4. Detalle por recurso — Funciones, carga y justificación

## 4.1 BE1 — BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core

DBA / Arquitecto de Datos Senior — Diseno de BD, scripts SQL, triggers, backups, replicacion, integracion datos con frontend y servicios core

Grupo: Backend · Tareas en cronograma: 84 · Horas totales meses activos: 1021.2h · Promedio carga meses activos: 96.2%

### Justificación de obligatoriedad

Rol NO sustituible. Concentra el 100% del diseño de base de datos, persistencia offline, motor documental server-side, sincronización legacy y APIs core. Reasignar a BE2 o BE3 generaría conflicto de competencias (seguridad vs integraciones) y dejaría sin dueño el esquema PostgreSQL, ETL y reconciliación offline — riesgo crítico de pérdida de datos en campo.

Alternativa descartada: Fusionar con BE2/BE3: BE2 es 100% ciberseguridad; BE3 es integraciones/comunicaciones. Ninguno tiene capacidad DBA ni ownership del modelo de datos.

### Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | 174.7 | 178.5 | 97.9% | ÓPTIMO | 3.8 |
| Mes 2 — Julio | 170.0 | 170.0 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Mes 3 — Agosto | 165.0 | 170.0 | 97.1% | ÓPTIMO | 5.0 |
| Mes 4 — Septiembre | 179.3 | 187.0 | 95.9% | ÓPTIMO | 7.7 |
| Mes 5 — Octubre | 164.9 | 178.5 | 92.4% | ÓPTIMO | 13.6 |
| Mes 6 — Noviembre | 167.3 | 178.5 | 93.7% | ÓPTIMO | 11.2 |

### Funciones principales por mes

Mes 1: ERD multi-tenant, contratos API con frontend, PoC arquitectura, scripts SQL base, integración temprana con FE1.

Mes 2: WebSocket, autosave delta, libpqxx, endpoints documentales JSONB, bitácora forense inicial.

Mes 3: Motor documental, versionado, borradores múltiples (API), offline sync backend, ETL legacy.

Mes 4: Comentarios API, cache Redis, integración e2e informes, resolución conflictos sync, performance tuning.

Mes 5: Kafka bridge, hardening producción, pruebas de carga, optimización consultas Timescale/telemetría.

Mes 6: Marcha blanca, estabilización post go-live, transferencia operativa de esquema y runbooks DBA.

### Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 1:

Crear proceso de importacion de datos desde sistemas antiguos de la mina (25.0h)

Modelar ERD de usuarios y flujos de aprobación (14.0h)

Definir particiones automáticas en TimescaleDB para telemetría (14.0h)

Conectar el motor del sistema con la base de datos PostgreSQL (14.0h)

Mes 2:

Desarrollar estructuras de red nativas con Boost.Asio (25.0h)

Sincronizacion continua de base de datos con plataforma AWS actual (23.7h)

Crear servicio para guardar y recuperar informes con historial de cambios (20.0h)

Crear servidor de comunicacion en tiempo real (WebSocket) (13.7h)

Mes 3:

Optimizar procesamiento paralelo para manejar miles de sensores simultaneos (20.0h)

API backend: CRUD borradores multi-documento y transicion borrador-revision (20.0h)

Mantenimiento semanal de bases de datos (15.0h)

BE1+BE3: Motor de búsqueda full-text con indexación (pg_trgm + tsvector) (14.0h)

Mes 4:

Servicio de guardado automatico del informe (auto-save cada pocos segundos) (20.0h)

Exportación: generar presentaciones PowerPoint (PPTX) (20.0h)

Integración frontend-backend: flujo completo de informes (12.7h)

Optimizar velocidad de respuesta del servidor (afinamiento de rendimiento) (12.5h)

Mes 5:

Disenar estructura de base de datos para almacenar formato de informes (fuentes, colores,  (20.0h)

Revisión de código y estándares de calidad (continuo) (17.0h)

Optimizar consultas a la base de datos para respuestas mas rapidas (14.0h)

Exportación: generar informes en Microsoft Word (DOCX) (12.5h)

Mes 6:

BE1: Motor de generación PDF server-side (renderizado de informes) (25.0h)

Modelar base de datos para informes mineros (JSONB) (15.5h)

Cifrado de datos confidenciales almacenados en la base de datos (12.5h)

Soporte a UAT: escenarios, datos de prueba y log de incidencias funcionales (11.7h)

### Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Retraso ≥4 semanas en hitos H3–H5; imposibilidad de operación offline; corrupción de datos multi-tenant; incumplimiento de trazabilidad forense exigida por auditoría.

## 4.2 BE2 — BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP)

Especialista en Ciberseguridad Backend — JWT/RBAC, cifrado, OWASP, pentesting, hardening de APIs y cumplimiento normativo (NO modelos ML)

Grupo: Backend · Tareas en cronograma: 79 · Horas totales meses activos: 1008.2h · Promedio carga meses activos: 94.8%

### Justificación de obligatoriedad

Especialización exclusiva en seguridad aplicativa y cumplimiento. BE1 no puede absorber pentesting, firma digital, rate limiting y audit log sin sacrificar el 94,9% de carga ya comprometida en datos y motor core.

Alternativa descartada: Asignar seguridad a BE1: colisión con ruta crítica DBA/motor. Asignar a QA: QA valida pero no implementa controles en código.

### Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | 171.2 | 178.5 | 95.9% | ÓPTIMO | 7.3 |
| Mes 2 — Julio | 158.2 | 170.0 | 93.1% | ÓPTIMO | 11.8 |
| Mes 3 — Agosto | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Mes 4 — Septiembre | 178.8 | 187.0 | 95.6% | ÓPTIMO | 8.2 |
| Mes 5 — Octubre | 175.7 | 178.5 | 98.4% | ÓPTIMO | 2.8 |
| Mes 6 — Noviembre | 171.3 | 178.5 | 96.0% | ÓPTIMO | 7.2 |

### Funciones principales por mes

Mes 1: Matriz RBAC, políticas JWT, diseño de segregación por tenant, threat modeling inicial.

Mes 2: Middleware de autorización, cifrado at rest, hardening de endpoints, validación OWASP base.

Mes 3: Firma digital PKI, rate limiter, audit log centralizado, revisión de APIs expuestas.

Mes 4: Pentest pre-producción, OWASP full check, corrección hallazgos P0/P1, cifrado en cache.

Mes 5: Zero-Trust DB, políticas IAM, simulacros de intrusión, validación biométrica backend.

Mes 6: Certificación de seguridad para UAT, cierre de hallazgos, entrega de evidencias ISO/auditoría.

### Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 1:

Auditoría de seguridad por sprint (revisión quincenal) (17.3h)

Entrenamiento del Reconocimiento Facial y Traducción de Voz (15.7h)

Crear servidor de comunicacion en tiempo real (WebSocket) (13.7h)

Recopilar y preparar datos reales de la mina para entrenar los modelos de IA (13.7h)

Mes 2:

Revisión de código y estándares de calidad (continuo) (17.0h)

Escaneo automatizado de vulnerabilidades en dependencias (16.0h)

Configuración de headers de seguridad HTTP (CORS, CSP, HSTS) (16.0h)

Revision continua OWASP, RBAC y hardening APIs operativas — Julio (15.0h)

Mes 3:

Gestión segura de secretos y credenciales (HashiCorp Vault) (32.0h)

Control de sesiones de usuario: desconexion automatica y limite de accesos simultaneos (24.0h)

Verificación diaria de builds y smoke testing (21.3h)

Proteccion contra ataques: filtro de datos maliciosos en formularios y editor (15.5h)

Mes 4:

Revision de seguridad de servicios de terceros integrados (32.0h)

BE2: Implementar audit log centralizado (quién hizo qué, cuándo) (24.0h)

BE2: Servicio de verificación de firma digital (PKI) (24.0h)

Servicio de rotación automática de claves criptográficas (24.0h)

Mes 5:

Proteccion contra uso excesivo del sistema: limitar peticiones por usuario (16.0h)

Testing de recuperación ante ataques simulados (16.0h)

IA: Detectar automaticamente si los trabajadores usan casco y chaleco en camaras de vigila (15.7h)

IA: Revision integral automatica del informe (calidad, coherencia y completitud) (15.1h)

Mes 6:

Hardening de contenedores Docker (security scanning) (32.0h)

Auditoría de seguridad final pre-GoLive (16.0h)

Monitoreo de seguridad en producción durante marcha blanca (15.7h)

QA: pentest funcional, OWASP y pruebas de carga incremental (13.3h)

### Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Exposición a inyección SQL/XSS; incumplimiento normativo minero; rechazo de UAT por gerencia de TI; imposibilidad de certificar trazabilidad de acciones sensibles.

## 4.3 BE3 — BACKEND 3 — Integraciones

Ingeniero de Comunicaciones — Notificaciones, dictado por voz, integracion entre servicios y conectividad con sistemas externos (sin liderazgo DBA)

Grupo: Backend · Tareas en cronograma: 68 · Horas totales meses activos: 1021.3h · Promedio carga meses activos: 96.1%

### Justificación de obligatoriedad

Dueño de notificaciones (email/SMS/webhooks), pipelines de imágenes externas, resolución de conflictos offline, conversión multiformato y conectividad con sistemas legacy. Carga del 93,6% en meses activos; absorber en BE1 bloquea ETL y sync.

Alternativa descartada: BE1 ya al 100% en mes 2–3. FE1 no implementa backend de integraciones.

### Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | 165.7 | 178.5 | 92.8% | ÓPTIMO | 12.8 |
| Mes 2 — Julio | 170.0 | 170.0 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Mes 3 — Agosto | 163.2 | 170.0 | 96.0% | ÓPTIMO | 6.8 |
| Mes 4 — Septiembre | 187.0 | 187.0 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Mes 5 — Octubre | 174.7 | 178.5 | 97.9% | ÓPTIMO | 3.8 |
| Mes 6 — Noviembre | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |

### Funciones principales por mes

Mes 1: Análisis conectores legacy, diseño de webhooks, mapeo de formatos de integración.

Mes 2: SMTP, push notifications, serialización binaria para baja conectividad, STT bridge.

Mes 3: Motor resolución conflictos offline, upload pipeline imágenes, API gateway interno.

Mes 4: Orquestador export PDF/DOCX/PPTX, webhooks eventos, integración Redpanda/Kafka productor.

Mes 5: WhatsApp/notificaciones críticas, refactor post-QA, estabilización integraciones.

Mes 6: Soporte marcha blanca integraciones, monitoreo de colas sync, handover a operaciones.

### Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 1:

Auditoría de seguridad por sprint (revisión quincenal) (17.3h)

Convertidor de datos del sistema antiguo al formato de la nueva plataforma (15.5h)

Crear servidor de comunicacion en tiempo real (WebSocket) (13.7h)

Catalogo de requerimientos funcionales y trazabilidad FE-BE (13.7h)

Mes 2:

Sistema centralizado de deteccion y alerta de errores del sistema (30.0h)

BE3: Servicio de notificaciones por email (SMTP con templates HTML) (23.0h)

Desarrollo del framework de automatización de pruebas (16.0h)

Escaneo automatizado de vulnerabilidades en dependencias (16.0h)

Mes 3:

Monitoreo de salud de integraciones (health dashboard) (30.0h)

Verificación diaria de builds y smoke testing (21.3h)

IA: pipeline STT Whisper con acento regional y ruido de socavon (15.5h)

BE3: Servicio de push notifications (WebPush y FCM para mobile) (13.8h)

Mes 4:

Servicio de rate limiting por tenant y por endpoint (30.0h)

Sistema de notificacion automatica a otros sistemas cuando ocurren eventos importantes (23.0h)

Proteccion contra fallas de servicios externos: reintento automatico y desconexion tempora (23.0h)

Exportación: renderizado y generación de informes en vídeo MP4 (12.7h)

Mes 5:

Servicio SMS y WhatsApp para alertas críticas de sensores (30.0h)

Notificaciones in-app en tiempo real (vía WebSocket) (23.0h)

BE3: Pipeline de conversión de formatos (PDF rendering orchestrator) (17.8h)

Monitoreo de seguridad en producción durante marcha blanca (15.7h)

Mes 6:

Soporte integraciones legacy, notificaciones y sync offline — Noviembre (30.0h)

Monitoreo de Kafka/Redpanda: lag, throughput, particiones (23.0h)

IA: Informe predictivo de fallas y eventos criticos en equipos de la mina (18.3h)

Soporte integraciones legacy, notificaciones y sync offline — Noviembre (18.0h)

### Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Notificaciones de alarmas críticas no operativas; fallas en paste/upload de evidencias; conflictos offline no resueltos; exportaciones bloqueadas en cierre de mes.

## 4.4 FE1 — FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6)

Experto en Interfaces Senior — Unico frontend mes 1; lidera UI/APIs con backend y DBA desde junio hasta cierre

Grupo: Frontend · Tareas en cronograma: 81 · Horas totales meses activos: 1036.6h · Promedio carga meses activos: 97.6%

### Justificación de obligatoriedad

Indispensable desde junio: es el ÚNICO frontend en mes 1. Sin FE1 no hay shell navegable, contratos UI ni validación temprana con usuarios. FE2 entra en julio; no puede retroactivamente cubrir arquitectura React/Vite ni ReportStudio core. Carga 97,4% promedio meses activos.

Alternativa descartada: FE2 desde mes 2 no cubre mes 1. BE/ARQ no tienen competencia frontend React.

### Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |
| Mes 2 — Julio | 167.5 | 170.0 | 98.5% | ÓPTIMO | 2.5 |
| Mes 3 — Agosto | 168.9 | 170.0 | 99.4% | ÓPTIMO | 1.1 |
| Mes 4 — Septiembre | 187.0 | 187.0 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Mes 5 — Octubre | 176.3 | 178.5 | 98.8% | ÓPTIMO | 2.2 |
| Mes 6 — Noviembre | 176.2 | 178.5 | 98.7% | ÓPTIMO | 2.3 |

### Funciones principales por mes

Mes 1: Setup React/Vite, routing, design system, shell ReportStudio, login, integración API BE1.

Mes 2: Editor TipTap base, ribbon toolbar, auth UI, autosave visual, data grid búsqueda.

Mes 3: Offline UI, borradores múltiples, shortcuts, ribbon auto-hide, GIS base, workflow UI.

Mes 4: Paste imagen, print preview, comparador versiones, integración e2e, dashboards KPI.

Mes 5: Streaming cámaras, gráficos live, ajustes UAT, optimización menú (-40% clics).

Mes 6: Estabilización UX marcha blanca, hotfixes campo, documentación componentes y atajos.

### Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 1:

Investigación UX inicial: entrevistas con usuarios de mina (14.0h)

FE1 mes 1: setup React/Vite, contratos API con BE1/DBA y shell ReportStudio (12.7h)

Levantamiento funcional para sistema de informes mineros avanzados (12.0h)

Análisis heurístico de las interfaces antiguas (12.0h)

Mes 2:

Investigación UX continua: sesiones de usabilidad quincenal (18.7h)

Servicio OCR para documentos escaneados en mina (16.0h)

Optimizar velocidad de carga de la plataforma web (16.0h)

Convertidor de datos del sistema antiguo al formato de la nueva plataforma (15.5h)

Mes 3:

Prototipar UI: flujo de autorización, revisión y firmas de informes (16.0h)

Convertir la plataforma en aplicacion instalable para uso en campo (modo sin conexion) (16.0h)

Workspace de multiples borradores de informe tecnico (1..N documentos) (16.0h)

QA: pruebas regresion editor TipTap y exportacion temprana (16.0h)

Mes 4:

Prediccion de escritura en linea: sugerir texto mientras el usuario escribe (16.0h)

Pegado de imagenes desde navegador web y WhatsApp Web al informe avanzado (15.0h)

Plan de capacitacion: offline, borradores, shortcuts y UX industrial (14.7h)

Optimización de state management (Redux/Zustand) (14.0h)

Mes 5:

Soporte a usuarios durante marcha blanca y GoLive (18.5h)

Sistema empresarial de teclas rapidas para funcionalidades del informe (14.0h)

Exportación: renderizado y generación de informes en vídeo MP4 (12.7h)

Integración frontend-backend: flujo completo de informes (12.7h)

Mes 6:

IA: Mejora automatica del contexto y redaccion de textos del informe (16.0h)

IA: Convertir voz a texto para que el usuario dicte informes en espanol minero (15.5h)

IA: Corrector integral de documentos — verificacion de datos, referencias y formulas (15.2h)

FE1: Toolbar de formateo completo del editor (bold, italic, underline, fuentes, tamaños) (14.0h)

### Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Mes 1 sin frontend = retraso total del cronograma (4+ semanas). Rechazo de usuarios por UX; incumplimiento alcances A–G (offline, borradores, shortcuts, paneles icon-only).

## 4.5 FE2 — FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)

Especialista en UX y Soporte — Activo desde mes 2 (julio): pruebas con usuarios, tablets de campo y salida a produccion

Grupo: Frontend · Tareas en cronograma: 58 · Horas totales meses activos: 802.2h · Promedio carga meses activos: 90.7%

### Justificación de obligatoriedad

Complemento obligatorio de FE1: pruebas con operadores en tablet, accesibilidad industrial, sidebars icon-only, soporte UAT y NPS post go-live. FE1 al 97% no puede absorber pruebas de campo sin retrasar desarrollo core del editor.

Alternativa descartada: FE1 solo: imposible desarrollar y probar en campo simultáneamente al 97% de carga.

### Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | — | 178.5 | N/A | Sin contratación | 178.5 |
| Mes 2 — Julio | 154.5 | 170.0 | 90.9% | ÓPTIMO | 15.5 |
| Mes 3 — Agosto | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Mes 4 — Septiembre | 168.3 | 187.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 18.7 |
| Mes 5 — Octubre | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |
| Mes 6 — Noviembre | 165.7 | 178.5 | 92.8% | ÓPTIMO | 12.8 |

### Funciones principales por mes

Mes 2: Validación UX login/responsive tablet, paneles retráctiles, accesibilidad modo oscuro.

Mes 3: Iteración alarmas UI, sidebars colapsables, co-desarrollo offline UX con FE1.

Mes 4: QA funcional alcances A–G desde perspectiva usuario, comentarios UI, diff visual.

Mes 5: Soporte UAT presencial/híbrido, encuestas operadores, ajustes fricción UX.

Mes 6: Marcha blanca acompañamiento, NPS post-lanzamiento, capacitación asistida en campo.

### Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 2:

Investigación UX continua: sesiones de usabilidad quincenal (18.7h)

Mantenimiento continuo del Design System y componentes (17.0h)

Testing cross-browser y multi-dispositivo (15.5h)

FE2: Listas en editor (ordenadas, desordenadas, checklist) e indentación (15.0h)

Mes 3:

Sistema de ayuda contextual (tooltips, guías, FAQ) (31.0h)

Diseño del dashboard ejecutivo para Gerencia (31.0h)

Prototipar UI en Figma: pantallas de identidad y biometría (23.0h)

Pruebas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA (17.0h)

Mes 4:

Diseño de templates de email para notificaciones del sistema (23.0h)

FE2: Editor de portada, headers y footers del informe (19.0h)

Suite QA: offline, borradores, paste imagen, shortcuts, menu y ribbon UX (17.0h)

BE3: Motor de resolución de conflictos para sincronización offline (15.5h)

Mes 5:

FE2: Modo offline con indicador de sincronización y queue local (31.0h)

Guia interactiva de bienvenida para nuevos usuarios de la plataforma (23.0h)

Testing del modo offline y sincronización (15.5h)

Documentación de guías de usuario visuales (screenshots) (12.7h)

Mes 6:

Encuestas NPS y optimización UX post-lanzamiento (31.0h)

Soporte a usuarios durante marcha blanca y GoLive (18.5h)

Material de capacitación para usuarios finales (15.7h)

Pruebas de usabilidad en entorno minero real (in-situ) (15.5h)

### Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

UX no validada en condiciones reales de mina (guantes, poca luz); baja adopción operativa; retrabajo masivo post go-live; incumplimiento pruebas de usabilidad gerenciales.

## 4.6 ARQ — ARQ-Arquitecto TI / PMO

Arquitecto Senior LATAM — Plan de Recuperación ante Desastres, supervisión técnica, pruebas de usuario y aprobación final

Grupo: Arquitectura · Tareas en cronograma: 79 · Horas totales meses activos: 1028.2h · Promedio carga meses activos: 96.8%

### Justificación de obligatoriedad

Gobierno técnico, aprobación de arquitectura, SOW, hitos gerenciales, DRP, UAT ejecutivo y go-live. Sin ARQ no hay sign-off de fases ni escalamiento de riesgos a directorio. No es rol reemplazable por PAF (documentación) ni por BE1 (implementación).

Alternativa descartada: PMO/PAF documenta pero no decide arquitectura. Ningún dev senior puede asumir gobierno + codificar al 100%.

### Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | 173.3 | 178.5 | 97.1% | ÓPTIMO | 5.2 |
| Mes 2 — Julio | 163.5 | 170.0 | 96.2% | ÓPTIMO | 6.5 |
| Mes 3 — Agosto | 167.3 | 170.0 | 98.4% | ÓPTIMO | 2.7 |
| Mes 4 — Septiembre | 177.3 | 187.0 | 94.8% | ÓPTIMO | 9.7 |
| Mes 5 — Octubre | 177.0 | 178.5 | 99.2% | ÓPTIMO | 1.5 |
| Mes 6 — Noviembre | 169.8 | 178.5 | 95.1% | ÓPTIMO | 8.7 |

### Funciones principales por mes

Mes 1: Kick-off C-Level, SOW, NFR, mapa arquitectura, comité aprobación diseño, BRD.

Mes 2: Supervisión ruta crítica backend/frontend, revisión de integraciones, gestión de riesgos.

Mes 3: Defensa hito intermedio, validación GIS/sensores, change control formal.

Mes 4: Demo gerencial core completo, aprobación paso a etapa 2, revisión QA integral.

Mes 5: DRP, hardening sign-off, preparación UAT ejecutivo, comité de gobernanza.

Mes 6: UAT directorio, acta go-live, transferencia llaves, cierre contractual SOW.

### Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 1:

Revisión semanal de arquitectura con equipo técnico (24.0h)

Plan de mitigación y contingencia para cada riesgo (22.0h)

Aprobar documento de definición de alcance (SOW) (16.0h)

Identificación y registro inicial de riesgos del proyecto (16.0h)

Mes 2:

Actualizacion semanal ClickUp: estados, responsables, fechas y dependencias (24.0h)

Coordinacion de reuniones ejecutivas y seguimiento de action items gerencia (18.7h)

Mantenimiento continuo del Design System y componentes (17.0h)

Revisión de calidad de documentación técnica y funcional (13.3h)

Mes 3:

Gestión de bugs: triage, priorización y seguimiento (24.7h)

Coordinacion de reuniones: convocatorias, agendas, salas y recordatorios (24.0h)

Entrenamiento del Reconocimiento Facial y Traducción de Voz (15.7h)

Gestión de stakeholders y comunicación ejecutiva (13.3h)

Mes 4:

Revisión quincenal de riesgos con comité técnico (23.0h)

Actas, action items y seguimiento de acuerdos entre sprints (23.0h)

Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamiento TI — Septiembre (18.0h)

Pruebas de usabilidad en entorno minero real (in-situ) (15.5h)

Mes 5:

Revisiones de Production Readiness por release (22.0h)

Informe ejecutivo de cierre y lecciones aprendidas del proyecto (19.7h)

Auditoría de seguridad final pre-GoLive (16.0h)

Documentacion funcional para usuarios de mina (manuales y quick-start) (15.3h)

Mes 6:

Seguimiento KPIs y estabilización post-GoLive (primera quincena) (22.0h)

Auditoría final de cumplimiento arquitectura vs SOW y requisitos mineros (16.0h)

Kit de cierre: indice documentacion, actas finales y lecciones aprendidas (16.0h)

Mentoring técnico y transferencia de conocimiento al equipo (15.7h)

### Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Decisiones técnicas sin dueño; scope creep no controlado; imposibilidad de firmar hitos; rechazo de directorio en UAT por falta de sponsor técnico.

## 4.7 SYS — SYS-Infraestructura

Especialista en Infraestructura — Blindaje de servidores, copias de seguridad, redes de alta velocidad y alta disponibilidad

Grupo: Infraestructura · Tareas en cronograma: 65 · Horas totales meses activos: 853.3h · Promedio carga meses activos: 96.4%

### Justificación de obligatoriedad

Dueño de VPS/Docker, CI/CD, Prometheus/Grafana, Nginx, backups infra, DRP técnico y hardening de servidores. BE1 administra BD pero no red/VPC/contenedores producción. Carga 96,3% en meses activos; mes 5–6 al 100% por go-live.

Alternativa descartada: BE1/DBA: enfoque datos, no red ni orquestación. CLD legacy no existe en equipo actual.

### Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | — | 178.5 | N/A | Sin contratación | 178.5 |
| Mes 2 — Julio | 156.3 | 170.0 | 91.9% | ÓPTIMO | 13.7 |
| Mes 3 — Agosto | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Mes 4 — Septiembre | 187.0 | 187.0 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Mes 5 — Octubre | 178.5 | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Mes 6 — Noviembre | 178.5 | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |

### Funciones principales por mes

Mes 2: Docker Compose staging, pipeline CI/CD base, secrets management, healthchecks.

Mes 3: Prometheus/Grafana, alertas operativas, tuning Nginx cache/compresión.

Mes 4: Ambiente UAT infra, simulacros failover, optimización VPS Lima.

Mes 5: Red datacenter, segmentación, hardening Zero-Trust infra, cache offline-sync edge.

Mes 6: Blue/green deployment, DNS producción, monitoreo 24/7 post go-live, runbooks infra.

### Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 2:

SYS: hardening Docker Compose staging y pipeline despliegue base (23.0h)

Preparar servidor de Inteligencia Artificial (GPU + MLflow) (20.0h)

Mantenimiento semanal de bases de datos (15.5h)

Automatizar instalacion de servidores (Ansible) (14.0h)

Mes 3:

Gestionar parches de seguridad del sistema operativo (23.0h)

SYS: monitoreo base Prometheus/Grafana y alertas operativas (20.0h)

Centralizar logs del sistema (Loki + Grafana) (14.0h)

Instalar VPS de PRUEBAS / CERTIFICACION (staging) (14.0h)

Mes 4:

Configurar red privada y segmentos en datacenter Lima (23.0h)

Configurar firewall y segmentacion de red (23.0h)

SYS: optimizacion Nginx cache/compresion y tuning VPS Lima (17.0h)

Blindaje de seguridad de servidores: firewall, bloqueo de accesos no autorizados (14.0h)

Mes 5:

Instalar servidores VPS Linux en datacenter Tier III Lima (23.0h)

Soporte infraestructura 24/7 en marcha blanca y Go-Live (20.8h)

Vigilar que los modelos de IA sigan funcionando correctamente en produccion (18.0h)

Igualar ambientes dev, staging y produccion (14.0h)

Mes 6:

Infra offline-sync: cache edge, monitoreo de colas y alertas de backlog (30.0h)

Instalar y configurar orquestador de contenedores (Docker Swarm / K3s) (29.0h)

Optimizar red mina ↔ datacenter Lima (17.0h)

Monitoreo de seguridad en producción durante marcha blanca (15.7h)

### Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Caída de plataforma sin recuperación; despliegues manuales propensos a error; sin monitoreo en marcha blanca; incumplimiento SLA de disponibilidad.

## 4.8 QA — QA-Calidad (desde mes 2)

Auditor de Calidad Senior — Pruebas de estrés (10,000 sensores), seguridad, simulacros de fallo y automatización de calidad (desde mes 2)

Grupo: Calidad · Tareas en cronograma: 63 · Horas totales meses activos: 831.6h · Promedio carga meses activos: 94.0%

### Justificación de obligatoriedad

Independencia de QA exigida por auditoría: quien desarrolla no puede certificar calidad. 13 suites funcionales, pentest funcional, load test 10k sensores, UAT estructurado. Carga 95,5% meses activos; octubre–noviembre al 100%.

Alternativa descartada: Devs auto-probar: conflicto de interés ISO. PAF no tiene competencia técnica de testing.

### Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | — | 178.5 | N/A | Sin contratación | 178.5 |
| Mes 2 — Julio | 153.5 | 170.0 | 90.3% | ÓPTIMO | 16.5 |
| Mes 3 — Agosto | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Mes 4 — Septiembre | 168.3 | 187.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 18.7 |
| Mes 5 — Octubre | 178.3 | 178.5 | 99.9% | ÓPTIMO | 0.2 |
| Mes 6 — Noviembre | 178.5 | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |

### Funciones principales por mes

Mes 2: Plan maestro TQA01, casos smoke/regression auth y CRUD informes.

Mes 3: Regresión editor TipTap, exportación temprana, pruebas telemetría base.

Mes 4: Suite alcances A–G, integración e2e, export PDF/DOCX calidad, Valgrind coordinado.

Mes 5: Pentest OWASP, load test incremental, pruebas seguridad, preparación UAT.

Mes 6: UAT formal, regresión final, certificado de calidad para directorio, cierre hallazgos P0.

### Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 2:

Automatización de tests de regresión (24.0h)

Coordinacion de reuniones ejecutivas y seguimiento de action items gerencia (18.7h)

Desarrollo del framework de automatización de pruebas (16.0h)

QA: plan maestro de pruebas y casos base modulos core (16.0h)

Mes 3:

Investigación UX continua: sesiones de usabilidad quincenal (18.7h)

Suite QA: offline, borradores, paste imagen, shortcuts, menu y ribbon UX (17.0h)

QA: pruebas regresion editor TipTap y exportacion temprana (16.0h)

Testing cross-browser y multi-dispositivo (15.5h)

Mes 4:

Gestión de bugs: triage, priorización y seguimiento (24.7h)

Revisión de código y estándares de calidad (continuo) (17.0h)

Monitoreo de seguridad y alertas (SIEM básico) (13.3h)

Diseño de plantillas visuales corporativas de informes (12.7h)

Mes 5:

Testing de regresión continuo por sprint (quincenal) (26.0h)

Pruebas de exportación (DOCX, PPTX, PDF) (24.0h)

Pruebas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA (17.0h)

Testing del modo offline y sincronización (15.5h)

Mes 6:

Verificación diaria de builds y smoke testing (21.3h)

Testing de recuperación ante ataques simulados (16.0h)

Auditoría final de cumplimiento arquitectura vs SOW y requisitos mineros (16.0h)

Material de capacitación para usuarios finales (15.7h)

### Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Go-live con defectos críticos; incumplimiento 13 suites; rechazo de certificación; incidentes en producción no detectados.

## 4.9 IA — IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2)

Ingeniero de Inteligencia Artificial (ML/IA) — Modelos ONNX, NLP, OCR, STT, corrector predictivo e informe predictivo (desde mes 2)

Grupo: IA · Tareas en cronograma: 54 · Horas totales meses activos: 796.9h · Promedio carga meses activos: 90.1%

### Justificación de obligatoriedad

Competencia especializada no presente en BE2 (seguridad) ni BE3 (integraciones). Dueño de STT, NLP, OCR, biometría ONNX, clasificación de imágenes y modelos locales. Requisito contractual de asistente de redacción y visión EPP.

Alternativa descartada: BE2: seguridad, no ML. Externalizar IA: 6–8 sem de onboarding + riesgo de propiedad intelectual.

### Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | — | 178.5 | N/A | Sin contratación | 178.5 |
| Mes 2 — Julio | 154.2 | 170.0 | 90.7% | ÓPTIMO | 15.8 |
| Mes 3 — Agosto | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Mes 4 — Septiembre | 168.3 | 187.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 18.7 |
| Mes 5 — Octubre | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |
| Mes 6 — Noviembre | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |

### Funciones principales por mes

Mes 2: PoC LanguageTool + vocabulario sectorial, pipeline STT inicial.

Mes 3: Whisper fine-tuning acento regional, corrector NLP local, integración gRPC con backend.

Mes 4: Clasificación informes, NER entidades, OCR documentos, biometría liveness PoC.

Mes 5: ONNX biometría producción, visión EPP CCTV, auto-tag imágenes pegadas en informes.

Mes 6: Estabilización modelos en marcha blanca, tuning latencia, documentación MLOps.

### Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 2:

Pipeline de preprocesamiento de datos para modelos de IA (37.0h)

Preparar servidor de Inteligencia Artificial (GPU + MLflow) (20.0h)

IA: pipeline STT Whisper con acento regional y ruido de socavon (15.5h)

IA: PoC corrector ortografico LanguageTool + vocabulario minero (13.5h)

Mes 3:

Motor de recomendaciones de informes similares (30.0h)

Detectar automaticamente la urgencia de informes de incidentes (30.0h)

Servicio OCR para documentos escaneados en mina (16.0h)

Mentoring técnico y transferencia de conocimiento al equipo (15.7h)

Mes 4:

IA: Motor de clasificación automática de informes por tipo y urgencia (30.0h)

Dashboard de métricas de todos los modelos de IA en producción (19.5h)

Prediccion de escritura en linea: sugerir texto mientras el usuario escribe (16.0h)

IA: Detectar automaticamente si los trabajadores usan casco y chaleco en camaras de vigila (15.7h)

Mes 5:

IA: Extracción automática de entidades mineras de informes (NER) (30.0h)

Documentación completa de modelos, métricas y limitaciones (30.0h)

IA: Corrector integral de documentos — verificacion de datos, referencias y formulas (16.5h)

IA: Mejora automatica del contexto y redaccion de textos del informe (16.0h)

Mes 6:

Entrenamiento con datos reales de producción (fine-tuning final) (44.0h)

Optimización y compresión de modelos para inferencia rápida (37.0h)

IA: Informe predictivo de fallas y eventos criticos en equipos de la mina (18.3h)

Vigilar que los modelos de IA sigan funcionando correctamente en produccion (18.0h)

### Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Funcionalidades IA del SOW no entregadas; dictado por voz inutilizable en ruido de planta; biometría y EPP vision incumplidos.

## 4.10 PAF — Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador

Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador — ClickUp, reuniones, actas, correos, seguimiento de tareas y comunicacion equipo-gerencia

Grupo: PMO Soporte · Tareas en cronograma: 67 · Horas totales meses activos: 984.7h · Promedio carga meses activos: 92.6%

### Justificación de obligatoriedad

Libera 15–20% de carga ARQ y devs en actas, ClickUp, manuales y capacitación. Sin PAF, ARQ pierde 40h/mes en PMO y el cronograma deja de reflejar realidad. Único rol de capacitación a usuarios finales y trazabilidad requisito–entregable.

Alternativa descartada: ARQ hace PMO: -18% capacidad arquitectura. Devs documentan: sesgo y baja calidad de manuales.

### Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | 173.0 | 178.5 | 96.9% | ÓPTIMO | 5.5 |
| Mes 2 — Julio | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Mes 3 — Agosto | 160.0 | 170.0 | 94.1% | ÓPTIMO | 10.0 |
| Mes 4 — Septiembre | 174.0 | 187.0 | 93.0% | ÓPTIMO | 13.0 |
| Mes 5 — Octubre | 164.0 | 178.5 | 91.9% | ÓPTIMO | 14.5 |
| Mes 6 — Noviembre | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |

### Funciones principales por mes

Mes 1: ClickUp semanal, actas kick-off/SOW, BRD soporte, RACI, boletines avance.

Mes 2: Ceremonias agile, action items, matriz trazabilidad FE↔BE, documentación funcional base.

Mes 3: Manuales borradores/offline, catálogo requerimientos, soporte change requests.

Mes 4: Manuales usuario piloto, soporte UAT documental, dashboard gerencia quincenal.

Mes 5: Plan capacitación A–G, talleres supervisores, soporte comité ejecutivo.

Mes 6: Kit cierre, lecciones aprendidas, acta transferencia, inducción operaciones.

### Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 1:

Revisión semanal de arquitectura con equipo técnico (24.0h)

Auditoría de seguridad por sprint (revisión quincenal) (17.3h)

Dashboard de métricas del proyecto en ClickUp (16.0h)

Comité ejecutivo semanal con Gerencia TI y Gerencia Minera (13.0h)

Mes 2:

Matriz RACI, organigrama del proyecto y onboarding de nuevos recursos (32.0h)

Actualizacion semanal ClickUp: estados, responsables, fechas y dependencias (24.0h)

Revisión quincenal de riesgos con comité técnico (23.0h)

Desarrollo del framework de automatización de pruebas (16.0h)

Mes 3:

Actualización quincenal del cronograma maestro en ClickUp (26.0h)

Automatización de tests de regresión (24.0h)

Mantenimiento continuo del Design System y componentes (17.0h)

Documentacion funcional para usuarios de mina (manuales y quick-start) (15.3h)

Mes 4:

Daily standups (reunión diaria de sincronización, 15 min) (33.0h)

Coordinacion de reuniones: convocatorias, agendas, salas y recordatorios (24.0h)

Pruebas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA (17.0h)

Suite QA: offline, borradores, paste imagen, shortcuts, menu y ribbon UX (17.0h)

Mes 5:

Control presupuestal y tracking de costos del proyecto (26.0h)

Gestión de bugs: triage, priorización y seguimiento (24.7h)

Actas, action items y seguimiento de acuerdos entre sprints (23.0h)

Dashboard de métricas de todos los modelos de IA en producción (19.5h)

Mes 6:

Testing de regresión continuo por sprint (quincenal) (26.0h)

Coordinacion de reuniones ejecutivas y seguimiento de action items gerencia (18.7h)

Kit de cierre: indice documentacion, actas finales y lecciones aprendidas (16.0h)

Mentoring técnico y transferencia de conocimiento al equipo (15.7h)

### Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Descontrol de cronograma; gerencia sin reportes confiables; usuarios sin manuales en go-live; UAT caótico; ARQ sobrecargado y retraso en decisiones técnicas.

# 5. Mapa de dependencias críticas entre recursos

| Dependencia | Descripción |
| --- | --- |
| FE1 → BE1 | Frontend mes 1 depende de APIs y contratos de datos desde día 1. |
| BE1 → DBA/Schema | Todo el backend depende del modelo de datos que solo BE1 lidera. |
| BE2 → BE1/BE3 | Seguridad debe integrarse en endpoints que BE1/BE3 construyen. |
| FE2 → FE1 | UX campo valida lo que FE1 desarrolla; no sustituye desarrollo core. |
| QA → Todos | Certificación independiente de entregables de los 8 recursos técnicos. |
| SYS → BE1/BE3 | Infraestructura habilita despliegue de servicios backend. |
| IA → BE3 | Modelos IA se integran vía pipelines que BE3 expone. |
| PAF → ARQ/Todos | PMO libera capacidad; sin PAF, ARQ pierde 40h/mes en administración. |
| ARQ → Directorio | Único rol con autoridad para sign-off de hitos H1–H9. |

# 6. Recomendación formal a Gerencia

Mantener los 10 recursos con dedicación planificada (90–100% en meses activos) durante los 6 meses del proyecto.

No fusionar roles (ej. BE1+BE2, FE1+FE2, PAF+ARQ) sin aceptar retraso mínimo de 4 semanas y riesgo en hitos H4–H9.

No retrasar incorporación de FE2, QA, IA y SYS más allá del mes 2: el cronograma asume su ausencia solo en junio.

Aprobar convocatorias de los 3 recursos críticos en contratación: BE1 (Backend/DBA), FE1 (Frontend mes 1), PAF (PMO).

Utilizar el Excel adjunto (Reporte_Mensual_Recursos_v36_Detallado.xlsx) para seguimiento mensual de desviaciones.

Documento preparado para sustentación ante Gerencia · Mayo 2026 · Versión v36