## Resumen de Costos
Rol | Descripcion | Tarifa Mensual | Costo Etapa 1 | Costo Etapa 2 | Costo Base Total | Costo con Reserva
ARQ | Arquitecto Senior LATAM | 1900 | 7600 | 3800 | 11400 | 13338
BE1 | Arquitecto de Datos Senior | 1900 | 7600 | 3800 | 11400 | 13338
BE2 | Especialista en Seguridad e IA | 1900 | 7600 | 3800 | 11400 | 13338
BE3 | Ingeniero de Integracion | 1900 | 7600 | 3800 | 11400 | 13338
FE1 | Frontend Senior Principal | 1800 | 7200 | 3600 | 10800 | 12636
FE2 | Frontend/UX Senior | 1800 | 7200 | 3600 | 10800 | 12636
SYS | Especialista Infraestructura VPS/Linux | 1800 | 7200 | 3600 | 10800 | 12636
QA | Auditor de Calidad Senior | 1800 | 7200 | 3600 | 10800 | 12636
IA | Ingeniero IA Aplicada | 1900 | 7600 | 3800 | 11400 | 13338
Total Etapa 1 |  |  |  |  | 66800
Total Etapa 2 |  |  |  |  | 33400
Total Base |  |  |  |  | 100200
Contingencia 12% |  |  |  |  | 12024
Reserva de gestion 5% |  |  |  |  | 5010
Total Recomendado Base |  |  |  |  | 117234
Costo Laptops |  |  |  |  | 19800
Cargas Laborales Adicionales |  |  |  |  | 60841.44
Subtotal Ampliado |  |  |  |  | 180841.44
Contingencia 12% Ampliada |  |  |  |  | 21700.97
Reserva de gestion 5% Ampliada |  |  |  |  | 9042.07
Total Proyecto Realista |  |  |  |  | 211584.48

## Resumen Ejecutivo Costos
MATRIZ DE COSTOS REFERENCIAL - CRONOGRAMA 26 SEMANAS
Version restaurada con tarifas mensuales por recurso y usabilidad al 100% en todos los periodos.
Se preserva el presupuesto base restaurado y se agrega un presupuesto ampliado realista.
Los costos adicionales incluyen equipamiento y factores de planilla editables.
PRESUPUESTO BASE RESTAURADO
Concepto | Monto | Moneda | Observacion ejecutiva
Total Etapa 1 | 66800 | USD | Costo acumulado de los meses 1 a 4 con 100% de dedicacion.
Total Etapa 2 | 33400 | USD | Costo acumulado de los meses 5 y 6 con 100% de dedicacion.
Total Base Laboral | 100200 | USD | Costo laboral base restaurado antes de adicionales.
Contingencia 12% | 12024 | USD | Cobertura de ajustes y variaciones sobre la base.
Reserva de gestion 5% | 5010 | USD | Margen ejecutivo sobre la base.
Total Recomendado Base | 117234 | USD | Presupuesto base restaurado con contingencia y reserva.
PRESUPUESTO AMPLIADO REALISTA
Concepto | Monto | Moneda | Observacion ejecutiva
Costo Base Laboral | 100200 | USD | Costo laboral base restaurado.
Costo Laptops | 19800 | USD | 9 laptops Core i9 con 1TB SSD, una por rol.
Cargas Laborales Adicionales | 60841.44 | USD | AFP, EsSalud, CTS, gratificaciones, vacaciones, utilidades y escolaridad.
Subtotal Ampliado | 180841.44 | USD | Base + equipamiento + cargas laborales.
Contingencia 12% Ampliada | 21700.97 | USD | Cobertura sobre subtotal ampliado.
Reserva de gestion 5% Ampliada | 9042.07 | USD | Margen ejecutivo sobre subtotal ampliado.
Total Proyecto Realista | 211584.48 | USD | Presupuesto integral recomendado para aprobacion.

## Detalle por Recurso
DETALLE DE COSTOS POR RECURSO Y PERIODO
Rol | Descripcion | Tarifa Mensual | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Costo Base Total
ARQ | Arquitecto Senior LATAM | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 11400
BE1 | Arquitecto de Datos Senior | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 11400
BE2 | Especialista en Seguridad e IA | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 11400
BE3 | Ingeniero de Integracion | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 11400
FE1 | Frontend Senior Principal | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 10800
FE2 | Frontend/UX Senior | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 10800
SYS | Especialista Infraestructura VPS/Linux | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 10800
QA | Auditor de Calidad Senior | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 10800
IA | Ingeniero IA Aplicada | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 11400

## Costos por Mes
DISTRIBUCION DE COSTOS POR MES Y RECURSO
Rol | Descripcion | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Costo Base Total
ARQ | Arquitecto Senior LATAM | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 11400
BE1 | Arquitecto de Datos Senior | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 11400
BE2 | Especialista en Seguridad e IA | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 11400
BE3 | Ingeniero de Integracion | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 11400
FE1 | Frontend Senior Principal | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 10800
FE2 | Frontend/UX Senior | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 10800
SYS | Especialista Infraestructura VPS/Linux | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 10800
QA | Auditor de Calidad Senior | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 10800
IA | Ingeniero IA Aplicada | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 11400
Total Mes 1 |  | 16700
Total Mes 2 |  | 16700
Total Mes 3 |  | 16700
Total Mes 4 |  | 16700
Total Mes 5 |  | 16700
Total Mes 6 |  | 16700
Total Costo Base Total | [7 empty] | 100200

## Tarifas Editables
TARIFAS EDITABLES POR RECURSO
Rol | Descripcion | Tarifa Mensual USD | Uso sugerido | Observacion
ARQ | Arquitecto Senior LATAM | 1900 | Editar si existe tarifa contractual validada | Version restaurada con usabilidad al 100% en todos los periodos.
BE1 | Arquitecto de Datos Senior | 1900 | Editar si existe tarifa contractual validada | Version restaurada con usabilidad al 100% en todos los periodos.
BE2 | Especialista en Seguridad e IA | 1900 | Editar si existe tarifa contractual validada | Version restaurada con usabilidad al 100% en todos los periodos.
BE3 | Ingeniero de Integracion | 1900 | Editar si existe tarifa contractual validada | Version restaurada con usabilidad al 100% en todos los periodos.
FE1 | Frontend Senior Principal | 1800 | Editar si existe tarifa contractual validada | Version restaurada con usabilidad al 100% en todos los periodos.
FE2 | Frontend/UX Senior | 1800 | Editar si existe tarifa contractual validada | Version restaurada con usabilidad al 100% en todos los periodos.
SYS | Especialista Infraestructura VPS/Linux | 1800 | Editar si existe tarifa contractual validada | Version restaurada con usabilidad al 100% en todos los periodos.
QA | Auditor de Calidad Senior | 1800 | Editar si existe tarifa contractual validada | Version restaurada con usabilidad al 100% en todos los periodos.
IA | Ingeniero IA Aplicada | 1900 | Editar si existe tarifa contractual validada | Version restaurada con usabilidad al 100% en todos los periodos.

## Costos Adicionales
COSTOS ADICIONALES DEL PROYECTO
Equipamiento
Concepto | Descripcion | Cantidad | Costo Unitario | Subtotal | Observacion
Laptop Core i9 1TB SSD | Equipo asignado a cada rol del proyecto | 9 | 2200 | 19800 | Supuesto referencial editable por Finanzas o PMO.
Cargas Laborales y Planilla
Concepto | Base de Calculo | Factor | Monto Base | Subtotal | Observacion
AFP | Costo Base Laboral | 10% | 100200 | 10020 | Aporte previsional referencial
EsSalud | Costo Base Laboral | 9% | 100200 | 9018 | Seguro de salud sobre remuneracion
CTS | Costo Base Laboral | 9.72% | 100200 | 9739.44 | Compensacion por tiempo de servicios
Gratificaciones | Costo Base Laboral | 16.67% | 100200 | 16703.34 | Dos gratificaciones anuales prorrateadas
Vacaciones | Costo Base Laboral | 8.33% | 100200 | 8346.66 | Provision anual de vacaciones
Utilidades | Costo Base Laboral | 5% | 100200 | 5010 | Participacion de utilidades referencial
Escolaridad | Costo Base Laboral | 2% | 100200 | 2004 | Provision referencial de beneficio escolar
Total Cargas Laborales |  |  |  | 60841.44
Subtotal Ampliado |  |  |  | 180841.44
Contingencia 12% Ampliada |  |  |  | 21700.97
Reserva de gestion 5% Ampliada |  |  |  | 9042.07
Total Proyecto Realista |  |  |  | 211584.48

## Usabilidad por Recurso
USABILIDAD RESTAURADA POR RECURSO
Rol | Descripcion | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6
ARQ | Arquitecto Senior LATAM | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
BE1 | Arquitecto de Datos Senior | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
BE2 | Especialista en Seguridad e IA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
BE3 | Ingeniero de Integracion | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FE1 | Frontend Senior Principal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FE2 | Frontend/UX Senior | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SYS | Especialista Infraestructura VPS/Linux | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
QA | Auditor de Calidad Senior | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
IA | Ingeniero IA Aplicada | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Supuestos y Reserva
Moneda | USD
Base de tarifas | Tarifas mensuales restauradas segun indicacion del usuario.
Usabilidad | Todos los recursos quedan al 100% en los seis periodos mensuales.
Tarifas restauradas | ARQ 1900, BE1 1900, BE2 1900, BE3 1900, FE1 1800, FE2 1800, SYS 1800, QA 1800, IA 1900.
Contingencia base | 12% sobre costo base para cubrir variaciones de integracion, pruebas y ajustes.
Reserva de gestion base | 5% sobre costo base para decisiones ejecutivas y eventos no planificados de cierre.
Laptop por recurso | 1 equipo Core i9 con 1TB SSD por rol definido en la matriz. Costo unitario referencial: USD 2,200.00.
Factores de planilla | AFP 10.00%, EsSalud 9.00%, CTS 9.72%, Gratificaciones 16.67%, Vacaciones 8.33%, Utilidades 5.00%, Escolaridad 2.00%.
Uso sugerido | Material de soporte para aprobacion gerencial, presupuesto preliminar y afinamiento comercial/tecnico con presupuesto ampliado realista.