## Resumen_Consolidado
REPORTE MENSUAL DE RECURSOS — AURIXA v35 (Jun–Nov 2026)
Código | Recurso | Grupo | Total Horas | Capacidad Proyecto (h) | Prom. Meses Activos % | Estado Global | Junio (h) | Julio (h) | Agosto (h) | Septiembre (h) | Octubre (h) | Noviembre (h) | Junio (%) | Julio (%) | Agosto (%) | Septiembre (%) | Octubre (%) | Noviembre (%)
| CAPACIDAD MÁXIMA MENSUAL (h) |  |  |  |  | 178.5 | 170 | 170 | 187 | 178.5 | 178.5
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Backend | 1006.8 | 1009.4 | 94.9% | ÓPTIMO | 178 | 170 | 168.8 | 168.3 | 161 | 160.7 | 99.7% | 100.0% | 99.3% | 90.0% | 90.2% | 90.0%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Backend | 971.5 | 1009.4 | 91.4% | ÓPTIMO | 160.7 | 153 | 153 | 179.8 | 164.3 | 160.7 | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 96.1% | 92.0% | 90.0%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Backend | 994.7 | 1009.4 | 93.6% | ÓPTIMO | 160.7 | 168.2 | 155.7 | 174.2 | 175.2 | 160.7 | 90.0% | 98.9% | 91.6% | 93.2% | 98.2% | 90.0%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Frontend | 1035.1 | 1009.4 | 97.4% | ÓPTIMO | 160.7 | 168.5 | 167.2 | 185.5 | 178.5 | 174.7 | 90.0% | 99.1% | 98.4% | 99.2% | 100.0% | 97.9%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Frontend | 803.7 | 839.8 | 90.9% | ÓPTIMO | — | 153 | 154 | 168.3 | 160.7 | 167.7 | N/A | 90.0% | 90.6% | 90.0% | 90.0% | 93.9%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Arquitectura | 995 | 1009.4 | 93.6% | ÓPTIMO | 174.8 | 160.3 | 155.7 | 179.8 | 163.5 | 160.9 | 97.9% | 94.3% | 91.6% | 96.1% | 91.6% | 90.1%
SYS | SYS-Infraestructura | Infraestructura | 852.8 | 839.8 | 96.3% | ÓPTIMO | — | 156.5 | 153 | 187 | 177.8 | 178.5 | N/A | 92.1% | 90.0% | 100.0% | 99.6% | 100.0%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Calidad | 844.5 | 884 | 95.5% | ÓPTIMO | — | 160.3 | 156.5 | 170.9 | 178.5 | 178.3 | N/A | 94.3% | 92.1% | 91.4% | 100.0% | 99.9%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA | 813.4 | 884 | 92.0% | ÓPTIMO | — | 154.5 | 153 | 168.3 | 176.9 | 160.7 | N/A | 90.9% | 90.0% | 90.0% | 99.1% | 90.0%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | PMO Soporte | 984.9 | 1009.4 | 92.8% | ÓPTIMO | 160.7 | 159.2 | 164.7 | 168.3 | 171.3 | 160.7 | 90.0% | 93.6% | 96.9% | 90.0% | 96.0% | 90.0%

## Detalle_Horas_Porcentaje
DETALLE MENSUAL — HORAS Y % DE CARGA LABORAL
Recurso | Código | Grupo | Junio (h) | Junio (%) | Junio Estado | Julio (h) | Julio (%) | Julio Estado | Agosto (h) | Agosto (%) | Agosto Estado | Septiembre (h) | Septiembre (%) | Septiembre Estado | Octubre (h) | Octubre (%) | Octubre Estado | Noviembre (h) | Noviembre (%) | Noviembre Estado | Total (h) | Prom. activos % | Estado
BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | BE1 | Backend | 178 | 99.7% | ÓPTIMO | 170 | 100.0% | ÓPTIMO | 168.8 | 99.3% | ÓPTIMO | 168.3 | 90.0% | ÓPTIMO | 161 | 90.2% | ÓPTIMO | 160.7 | 90.0% | ÓPTIMO | 1006.8 | 94.9% | ÓPTIMO
BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | BE2 | Backend | 160.7 | 90.0% | ÓPTIMO | 153 | 90.0% | ÓPTIMO | 153 | 90.0% | ÓPTIMO | 179.8 | 96.1% | ÓPTIMO | 164.3 | 92.0% | ÓPTIMO | 160.7 | 90.0% | ÓPTIMO | 971.5 | 91.4% | ÓPTIMO
BACKEND 3 — Integraciones | BE3 | Backend | 160.7 | 90.0% | ÓPTIMO | 168.2 | 98.9% | ÓPTIMO | 155.7 | 91.6% | ÓPTIMO | 174.2 | 93.2% | ÓPTIMO | 175.2 | 98.2% | ÓPTIMO | 160.7 | 90.0% | ÓPTIMO | 994.7 | 93.6% | ÓPTIMO
FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FE1 | Frontend | 160.7 | 90.0% | ÓPTIMO | 168.5 | 99.1% | ÓPTIMO | 167.2 | 98.4% | ÓPTIMO | 185.5 | 99.2% | ÓPTIMO | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 174.7 | 97.9% | ÓPTIMO | 1035.1 | 97.4% | ÓPTIMO
FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FE2 | Frontend | — | N/A | Sin asignación | 153 | 90.0% | ÓPTIMO | 154 | 90.6% | ÓPTIMO | 168.3 | 90.0% | ÓPTIMO | 160.7 | 90.0% | ÓPTIMO | 167.7 | 93.9% | ÓPTIMO | 803.7 | 90.9% | ÓPTIMO
ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ | Arquitectura | 174.8 | 97.9% | ÓPTIMO | 160.3 | 94.3% | ÓPTIMO | 155.7 | 91.6% | ÓPTIMO | 179.8 | 96.1% | ÓPTIMO | 163.5 | 91.6% | ÓPTIMO | 160.9 | 90.1% | ÓPTIMO | 995 | 93.6% | ÓPTIMO
SYS-Infraestructura | SYS | Infraestructura | — | N/A | Sin asignación | 156.5 | 92.1% | ÓPTIMO | 153 | 90.0% | ÓPTIMO | 187 | 100.0% | ÓPTIMO | 177.8 | 99.6% | ÓPTIMO | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 852.8 | 96.3% | ÓPTIMO
QA-Calidad (desde mes 2) | QA | Calidad | — | N/A | Sin asignación | 160.3 | 94.3% | ÓPTIMO | 156.5 | 92.1% | ÓPTIMO | 170.9 | 91.4% | ÓPTIMO | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 178.3 | 99.9% | ÓPTIMO | 844.5 | 95.5% | ÓPTIMO
IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA | IA | — | N/A | Sin asignación | 154.5 | 90.9% | ÓPTIMO | 153 | 90.0% | ÓPTIMO | 168.3 | 90.0% | ÓPTIMO | 176.9 | 99.1% | ÓPTIMO | 160.7 | 90.0% | ÓPTIMO | 813.4 | 92.0% | ÓPTIMO
Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | PAF | PMO Soporte | 160.7 | 90.0% | ÓPTIMO | 159.2 | 93.6% | ÓPTIMO | 164.7 | 96.9% | ÓPTIMO | 168.3 | 90.0% | ÓPTIMO | 171.3 | 96.0% | ÓPTIMO | 160.7 | 90.0% | ÓPTIMO | 984.9 | 92.8% | ÓPTIMO

## Mes_1_Jun
MES 1 — JUNIO 2026 — Carga por recurso
Código | Recurso | Horas asignadas | Capacidad mes (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles | Grupo
| Capacidad bruta del mes |  | 178.5 | 100%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | 178 | 178.5 | 99.7% | ÓPTIMO | 0.5 | Backend
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 | Backend
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 | Backend
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 | Frontend
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | — | — | N/A | N/A | — | Frontend
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | 174.8 | 178.5 | 97.9% | ÓPTIMO | 3.7 | Arquitectura
SYS | SYS-Infraestructura | — | — | N/A | N/A | — | Infraestructura
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | — | — | N/A | N/A | — | Calidad
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | — | — | N/A | N/A | — | IA
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 | PMO Soporte

## Mes_2_Jul
MES 2 — JULIO 2026 — Carga por recurso
Código | Recurso | Horas asignadas | Capacidad mes (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles | Grupo
| Capacidad bruta del mes |  | 170 | 100%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | 170 | 170 | 100.0% | ÓPTIMO | 0 | Backend
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | 153 | 170 | 90.0% | ÓPTIMO | 17 | Backend
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | 168.2 | 170 | 98.9% | ÓPTIMO | 1.8 | Backend
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 168.5 | 170 | 99.1% | ÓPTIMO | 1.5 | Frontend
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 153 | 170 | 90.0% | ÓPTIMO | 17 | Frontend
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | 160.3 | 170 | 94.3% | ÓPTIMO | 9.7 | Arquitectura
SYS | SYS-Infraestructura | 156.5 | 170 | 92.1% | ÓPTIMO | 13.5 | Infraestructura
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | 160.3 | 170 | 94.3% | ÓPTIMO | 9.7 | Calidad
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 154.5 | 170 | 90.9% | ÓPTIMO | 15.5 | IA
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 159.2 | 170 | 93.6% | ÓPTIMO | 10.8 | PMO Soporte

## Mes_3_Ago
MES 3 — AGOSTO 2026 — Carga por recurso
Código | Recurso | Horas asignadas | Capacidad mes (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles | Grupo
| Capacidad bruta del mes |  | 170 | 100%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | 168.8 | 170 | 99.3% | ÓPTIMO | 1.2 | Backend
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | 153 | 170 | 90.0% | ÓPTIMO | 17 | Backend
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | 155.7 | 170 | 91.6% | ÓPTIMO | 14.3 | Backend
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 167.2 | 170 | 98.4% | ÓPTIMO | 2.8 | Frontend
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 154 | 170 | 90.6% | ÓPTIMO | 16 | Frontend
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | 155.7 | 170 | 91.6% | ÓPTIMO | 14.3 | Arquitectura
SYS | SYS-Infraestructura | 153 | 170 | 90.0% | ÓPTIMO | 17 | Infraestructura
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | 156.5 | 170 | 92.1% | ÓPTIMO | 13.5 | Calidad
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 153 | 170 | 90.0% | ÓPTIMO | 17 | IA
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 164.7 | 170 | 96.9% | ÓPTIMO | 5.3 | PMO Soporte

## Mes_4_Sep
MES 4 — SEPTIEMBRE 2026 — Carga por recurso
Código | Recurso | Horas asignadas | Capacidad mes (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles | Grupo
| Capacidad bruta del mes |  | 187 | 100%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | 168.3 | 187 | 90.0% | ÓPTIMO | 18.7 | Backend
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | 179.8 | 187 | 96.1% | ÓPTIMO | 7.2 | Backend
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | 174.2 | 187 | 93.2% | ÓPTIMO | 12.8 | Backend
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 185.5 | 187 | 99.2% | ÓPTIMO | 1.5 | Frontend
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 168.3 | 187 | 90.0% | ÓPTIMO | 18.7 | Frontend
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | 179.8 | 187 | 96.1% | ÓPTIMO | 7.2 | Arquitectura
SYS | SYS-Infraestructura | 187 | 187 | 100.0% | ÓPTIMO | 0 | Infraestructura
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | 170.9 | 187 | 91.4% | ÓPTIMO | 16.1 | Calidad
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 168.3 | 187 | 90.0% | ÓPTIMO | 18.7 | IA
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 168.3 | 187 | 90.0% | ÓPTIMO | 18.7 | PMO Soporte

## Mes_5_Oct
MES 5 — OCTUBRE 2026 — Carga por recurso
Código | Recurso | Horas asignadas | Capacidad mes (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles | Grupo
| Capacidad bruta del mes |  | 178.5 | 100%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | 161 | 178.5 | 90.2% | ÓPTIMO | 17.5 | Backend
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | 164.3 | 178.5 | 92.0% | ÓPTIMO | 14.2 | Backend
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | 175.2 | 178.5 | 98.2% | ÓPTIMO | 3.3 | Backend
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 178.5 | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 0 | Frontend
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 | Frontend
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | 163.5 | 178.5 | 91.6% | ÓPTIMO | 15 | Arquitectura
SYS | SYS-Infraestructura | 177.8 | 178.5 | 99.6% | ÓPTIMO | 0.7 | Infraestructura
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | 178.5 | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 0 | Calidad
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 176.9 | 178.5 | 99.1% | ÓPTIMO | 1.6 | IA
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 171.3 | 178.5 | 96.0% | ÓPTIMO | 7.2 | PMO Soporte

## Mes_6_Nov
MES 6 — NOVIEMBRE 2026 — Carga por recurso
Código | Recurso | Horas asignadas | Capacidad mes (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles | Grupo
| Capacidad bruta del mes |  | 178.5 | 100%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 | Backend
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 | Backend
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 | Backend
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 174.7 | 178.5 | 97.9% | ÓPTIMO | 3.8 | Frontend
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | 167.7 | 178.5 | 93.9% | ÓPTIMO | 10.8 | Frontend
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | 160.9 | 178.5 | 90.1% | ÓPTIMO | 17.6 | Arquitectura
SYS | SYS-Infraestructura | 178.5 | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 0 | Infraestructura
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | 178.3 | 178.5 | 99.9% | ÓPTIMO | 0.2 | Calidad
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 | IA
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 | PMO Soporte

## Detalle_Tareas_por_Recurso
Código Recurso | Recurso | Mes | Task ID | Tarea | Horas asignadas | % del mes
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Junio | IA-M01 | Recopilar y preparar datos reales de la mina para entrenar los modelos de IA | 19 | 10.6%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Junio | P1-ALC-FE1-M1 | FE1 mes 1: setup React/Vite, contratos API con BE1/DBA y shell ReportStudio | 14 | 7.8%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Junio | P1-M1-004 | Definir requerimientos no funcionales (latencia, concurrencia) | 9.5 | 5.3%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Junio | P1-M1-005 | Seleccionar y validar frameworks (C++ Boost, React 18, FastAPI) | 10.3 | 5.8%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Junio | P1-M1-006 | Definir flujos de autenticación, autorización y roles | 9.3 | 5.2%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Junio | P1-M1-008 | Modelar ERD de usuarios y flujos de aprobación | 14 | 7.8%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Junio | P1-M1-010 | Definir particiones automáticas en TimescaleDB para telemetría | 14 | 7.8%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Junio | P1-M1-019 | Configurar registro automatico de cambios en la base de datos (auditoria) | 10 | 5.6%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Junio | P1-M2-009 | Crear proceso de importacion de datos desde sistemas antiguos de la mina | 24 | 13.4%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Junio | P1-M2-010 | Sincronizacion continua de base de datos con plataforma AWS actual | 5.5 | 3.1%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Junio | P1-M2-011 | Modulo de recepcion y procesamiento de datos de sensores en tiempo real | 7.2 | 4.0%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Junio | P1-M2-012 | Manejo de cortes de conexion en zonas de mina con red inestable | 12 | 6.7%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Junio | P1-M2-013 | Cargar catalogos de personal, zonas y equipos en el ambiente de pruebas | 5.3 | 3.0%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Junio | PAF-007 | Catalogo de requerimientos funcionales y trazabilidad FE-BE | 12.3 | 6.9%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Junio | QA-T07 | Creación y mantenimiento de datos de prueba | 11.5 | 6.4%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Julio | BE2-S01 | Auditoría de seguridad por sprint (revisión quincenal) | 16.3 | 9.6%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Julio | DEV-002 | Empaquetar todos los servicios en contenedores Docker | 14.5 | 8.5%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Julio | P1-M2-001 | Inicializar repositorio C++ (CMakeLists y vcpkg) | 10 | 5.9%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Julio | P1-M2-002 | Desarrollar estructuras de red nativas con Boost.Asio | 24 | 14.1%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Julio | P1-M2-003 | Crear servidor de comunicacion en tiempo real (WebSocket) | 12.3 | 7.3%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Julio | P1-M2-004 | Optimizar formato de envio de datos de sensores (compresion ligera) | 12 | 7.1%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Julio | P1-M2-005 | Implementar endpoints REST: autorización, revisión y firmas | 13.3 | 7.8%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Julio | P1-M2-007 | Conectar el motor del sistema con la base de datos PostgreSQL | 14 | 8.2%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Julio | P1-M2-008 | Crear servicio para guardar y recuperar informes con historial de cambios | 18 | 10.6%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Julio | P1-M2-010 | Sincronizacion continua de base de datos con plataforma AWS actual | 18.5 | 10.9%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Julio | P1-M2-011 | Modulo de recepcion y procesamiento de datos de sensores en tiempo real | 8.3 | 4.9%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Julio | P1-M2-013 | Cargar catalogos de personal, zonas y equipos en el ambiente de pruebas | 8.7 | 5.1%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Agosto | DEV-003 | Contratar e instalar VPS de DESARROLLO compartido para el equipo | 11.5 | 6.8%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Agosto | P1-ALC-A1 | Motor offline informe tecnico: BD local en terminal y cola de sincronizacion | 13.3 | 7.8%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Agosto | P1-ALC-B2 | API backend: CRUD borradores multi-documento y transicion borrador-revision | 18 | 10.6%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Agosto | P1-M1-007 | Modelar base de datos para informes mineros (JSONB) | 15.5 | 9.1%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Agosto | P1-M2-017 | Bloqueo de informe cuando alguien lo esta editando (evitar sobreescrituras) | 9.5 | 5.6%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Agosto | P1-M3-009 | Conectar el sistema con la cola de mensajes para datos de sensores | 12 | 7.1%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Agosto | P1-M3-010 | Optimizar procesamiento paralelo para manejar miles de sensores simultaneos | 18 | 10.6%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Agosto | P1-M3-011 | Monitor de salud del sistema con reinicio automatico si falla | 9.5 | 5.6%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Agosto | P1-M3-022 | BE1: API de upload y almacenamiento de imágenes/adjuntos (storage service) | 9.5 | 5.6%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Agosto | P1-M3-023 | BE1+BE3: Motor de búsqueda full-text con indexación (pg_trgm + tsvector) | 14 | 8.2%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Agosto | P1-M3-024 | BE1+BE3: Motor de templates CRUD y renderizado (plantillas de informes) | 14 | 8.2%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Agosto | P1-M3-025 | BE1: Motor de generación PDF server-side (renderizado de informes) | 24 | 14.1%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Septiembre | DEV-005 | Instalar VPS de PRODUCCION en datacenter Lima (usuarios reales) | 9 | 4.8%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Septiembre | P1-ALC-C2 | Pipeline backend: upload, sanitizacion y almacenamiento de imagenes externas | 11.5 | 6.1%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Septiembre | P1-M1-012 | Elaborar y presentar documentos de diseño de backend | 9.3 | 5.0%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Septiembre | P1-M2-015 | Servicio de guardado automatico del informe (auto-save cada pocos segundos) | 18 | 9.6%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Septiembre | P1-M4-002 | Exportación: generar presentaciones PowerPoint (PPTX) | 18 | 9.6%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Septiembre | P1-M4-007 | Integración frontend-backend: flujo completo de informes | 11.7 | 6.2%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Septiembre | P1-M4-021 | BE1: API de clonación y duplicación de documentos | 7 | 3.7%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Septiembre | P1-M4-022 | BE1: Numeración secuencial de reportes por tenant y tipo | 7 | 3.7%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Septiembre | P1-M4-026 | BE2: AI — Generación de resumen ejecutivo automático de informes | 9 | 4.8%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Septiembre | P2-M5-018 | Optimizar consultas a la base de datos para respuestas mas rapidas | 14 | 7.5%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Septiembre | P2-M6-010 | Corrección de bugs de marcha blanca | 8.7 | 4.6%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Septiembre | QA-T08 | Pruebas de rendimiento baseline por módulo | 15 | 8.0%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Septiembre | SYS-I05 | Mantenimiento semanal de bases de datos | 15 | 8.0%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Septiembre | VPS-004 | Provisionar servidor VPS de respaldo (arquitectura Activo-Pasivo) | 9 | 4.8%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Septiembre | VPS-008 | Configurar replicacion automatica de datos al servidor de respaldo | 3.8 | 2.1%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Septiembre | VPS-009 | Documentar arquitectura completa VPS datacenter Lima (diagrama tecnico y gerencial) | 2.3 | 1.2%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Octubre | FLOOR-BE1-M10-01 | Refuerzo core backend y datos transversal — Octubre | 7 | 3.9%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Octubre | P1-M1-009 | Diseñar esquema multi-tenant (aislamiento por compañía/contratista) | 12 | 6.7%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Octubre | P1-M2-016 | Sistema de historial de versiones del informe con comparador de cambios | 12 | 6.7%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Octubre | P1-M2-018 | Cifrado de datos confidenciales almacenados en la base de datos | 12 | 6.7%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Octubre | P1-M4-001 | Exportación: generar informes en Microsoft Word (DOCX) | 12 | 6.7%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Octubre | P1-M4-005 | Testing cero fugas de memoria (Valgrind y unit testing nativo) | 15 | 8.4%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Octubre | P1-M4-020 | BE1: API CRUD de comentarios y anotaciones sobre informes | 11 | 6.2%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Octubre | P1-M4-023 | Integrar cache Redis: guardar documentos frecuentes y sesiones de usuario en memoria rapida | 8 | 4.5%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Octubre | P2-M5-015 | Instalar sistema de monitoreo de servidores y servicios (Prometheus + Grafana) | 11.5 | 6.4%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Octubre | P2-M5-021 | BE2: Detección de anomalías en streams de datos de sensores | 9 | 5.0%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Octubre | P2-M6-005 | Ajuste fino de rendimiento post-pruebas | 9 | 5.0%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Octubre | P2-M6-014 | Pruebas de estrés del editor: 50 usuarios editando simultáneamente | 9 | 5.0%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Octubre | QA-004 | Revisión de código y estándares de calidad (continuo) | 14 | 7.8%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Octubre | SYS-I06 | Probar que los backups se pueden restaurar | 11.5 | 6.4%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Octubre | VPS-008 | Configurar replicacion automatica de datos al servidor de respaldo | 7.7 | 4.3%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Octubre | VPS-009 | Documentar arquitectura completa VPS datacenter Lima (diagrama tecnico y gerencial) | 0.4 | 0.2%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Noviembre | BE2-S12 | Encriptación de backups y verificación de integridad | 9.5 | 5.3%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Noviembre | FLOOR-BE1-M11-01 | Refuerzo core backend y datos transversal — Noviembre | 3 | 1.7%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Noviembre | P1-M1-020 | Documentar módulos (informes, autorizaciones) | 7 | 3.9%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Noviembre | P1-M2-014 | Disenar estructura de base de datos para almacenar formato de informes (fuentes, colores, reglas) | 18 | 10.1%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Noviembre | P1-M3-016 | FE1: Cambio del color de fondo del texto (highlight/background color) | 8.5 | 4.8%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Noviembre | P2-M5-008 | Automatizar proceso de compilacion, pruebas y despliegue del sistema | 11.5 | 6.4%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Noviembre | P2-M5-009 | Configurar volumenes de disco dedicados para bases de datos y archivos | 6 | 3.4%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Noviembre | P2-M5-010 | Instalar base de datos PostgreSQL con replica y alta disponibilidad | 11.5 | 6.4%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Noviembre | P2-M5-011 | Configurar copias de seguridad continuas de la base de datos | 9 | 5.0%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Noviembre | P2-M5-012 | Documentar procedimiento de recuperacion de base de datos ante fallos | 4.3 | 2.4%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Noviembre | P2-M5-014 | Crear procesos automaticos de limpieza y mantenimiento de la base de datos | 6 | 3.4%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Noviembre | P2-M5-017 | Optimizar velocidad de respuesta del servidor (afinamiento de rendimiento) | 11.5 | 6.4%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Noviembre | P2-M6-001 | Pruebas de estrés: 10,000 sensores simultáneos | 11 | 6.2%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Noviembre | P2-M6-013 | Soporte post-GoLive y estabilización (Semana 26) | 11 | 6.2%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Noviembre | PAF-008 | Soporte a UAT: escenarios, datos de prueba y log de incidencias funcionales | 11.3 | 6.3%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Noviembre | VPS-002 | Instalar QuestDB — base de datos de sensores en tiempo real | 11.5 | 6.4%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Noviembre | VPS-007 | Instalar Redis en Docker: cache de datos y sesiones de usuarios | 6 | 3.4%
BE1 | BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | Noviembre | VPS-009 | Documentar arquitectura completa VPS datacenter Lima (diagrama tecnico y gerencial) | 4 | 2.2%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Junio | ARQ-G05 | Architecture Decision Records (ADR) por sprint | 13 | 7.3%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Junio | BE2-S01 | Auditoría de seguridad por sprint (revisión quincenal) | 16.3 | 9.2%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Junio | FLOOR-BE2-M06-01 | Revision continua OWASP y hardening de seguridad — Junio | 19 | 10.6%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Junio | FLOOR-BE2-M06-02 | Revision continua OWASP y hardening de seguridad — Junio | 8 | 4.5%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Junio | FLOOR-BE2-M06-03 | Revision continua OWASP y hardening de seguridad — Junio | 8 | 4.5%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Junio | FLOOR-BE2-M06-04 | Revision continua OWASP y hardening de seguridad — Junio | 5 | 2.8%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Junio | FLOOR-BE2-M06-05 | Revision continua OWASP y hardening de seguridad — Junio | 7 | 3.9%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Junio | FLOOR-BE2-M06-06 | Revision continua OWASP y hardening de seguridad — Junio | 3 | 1.7%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Junio | P1-M1-006 | Definir flujos de autenticación, autorización y roles | 9.3 | 5.2%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Junio | P1-M2-003 | Crear servidor de comunicacion en tiempo real (WebSocket) | 12.3 | 6.9%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Junio | P1-M2-005 | Implementar endpoints REST: autorización, revisión y firmas | 13.3 | 7.5%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Junio | P1-M2-006 | Implementar sistema de login seguro con tokens cifrados | 12.3 | 6.9%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Junio | P1-M2-019 | Control de permisos por rol: quien puede ver, editar, aprobar y firmar cada informe | 31 | 17.4%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Junio | VPS-006 | Instalar WAF (Web Application Firewall) para proteger la plataforma web | 3 | 1.7%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Julio | BE2-S02 | Escaneo automatizado de vulnerabilidades en dependencias | 31 | 18.2%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Julio | BE2-S16 | Gestión segura de secretos y credenciales (HashiCorp Vault) | 31 | 18.2%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Julio | FLOOR-BE2-M07-01 | Revision continua OWASP y hardening de seguridad — Julio | 20 | 11.8%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Julio | FLOOR-BE2-M07-02 | Revision continua OWASP y hardening de seguridad — Julio | 6 | 3.5%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Julio | FLOOR-BE2-M07-03 | Revision continua OWASP y hardening de seguridad — Julio | 10 | 5.9%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Julio | FLOOR-BE2-M07-04 | Revision continua OWASP y hardening de seguridad — Julio | 2 | 1.2%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Julio | FLOOR-BE2-M07-05 | Revision continua OWASP y hardening de seguridad — Julio | 2 | 1.2%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Julio | FLOOR-BE2-M07-06 | Revision continua OWASP y hardening de seguridad — Julio | 5 | 2.9%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Julio | P1-LOAD-IA-01 | IA: PoC corrector ortografico LanguageTool + vocabulario minero | 13 | 7.6%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Julio | P2-M6-007 | Protección contra fraudes y controles de seguridad avanzada | 17.7 | 10.4%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Julio | QA-T03 | Verificación diaria de builds y smoke testing | 15.3 | 9.0%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Agosto | BE2-S04 | Control de sesiones de usuario: desconexion automatica y limite de accesos simultaneos | 23 | 13.5%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Agosto | BE2-S05 | Proteccion contra ataques: filtro de datos maliciosos en formularios y editor | 31 | 18.2%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Agosto | BE2-S06 | Configuración de headers de seguridad HTTP (CORS, CSP, HSTS) | 16 | 9.4%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Agosto | FLOOR-BE2-M08-01 | Revision continua OWASP y hardening de seguridad — Agosto | 5 | 2.9%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Agosto | P1-ALC-A1 | Motor offline informe tecnico: BD local en terminal y cola de sincronizacion | 13.3 | 7.8%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Agosto | P1-M3-026 | Corrector ortografico y gramatical inteligente para informes mineros (espanol tecnico) | 15 | 8.8%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Agosto | P1-M4-025 | BE2: Servicio de verificación de firma digital (PKI) | 23 | 13.5%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Agosto | P1-M4-034 | IA: Detectar automaticamente si los trabajadores usan casco y chaleco en camaras de vigilancia | 14.7 | 8.6%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Agosto | P2-M6-007 | Protección contra fraudes y controles de seguridad avanzada | 3.5 | 2.1%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Agosto | VPS-006 | Instalar WAF (Web Application Firewall) para proteger la plataforma web | 8.5 | 5.0%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Septiembre | BE2-S07 | Documentación de compliance minero y protección de datos personales | 16 | 8.6%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Septiembre | BE2-S11 | Playbook de respuesta a incidentes de seguridad | 12 | 6.4%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Septiembre | BE2-S12 | Encriptación de backups y verificación de integridad | 9.5 | 5.1%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Septiembre | BE2-S17 | Revision de seguridad de servicios de terceros integrados | 16 | 8.6%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Septiembre | BE2-S18 | Testing de penetración interno (preparación pre-auditoría) | 39 | 20.9%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Septiembre | P1-LOAD-QA-03 | QA: pentest funcional, OWASP y pruebas de carga incremental | 19 | 10.2%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Septiembre | P1-M4-024 | Proteccion contra uso excesivo del sistema: limitar peticiones por usuario | 16 | 8.6%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Septiembre | P1-M4-031 | BE2: Implementar audit log centralizado (quién hizo qué, cuándo) | 23 | 12.3%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Septiembre | P2-M6-007 | Protección contra fraudes y controles de seguridad avanzada | 17.8 | 9.5%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Septiembre | VPS-003 | Configurar VPN WireGuard para acceso seguro desde mina | 11.5 | 6.1%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Octubre | BE2-S08 | Servicio de rotación automática de claves criptográficas | 23 | 12.9%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Octubre | BE2-S09 | Monitoreo de seguridad y alertas (SIEM básico) | 39 | 21.8%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Octubre | BE2-S14 | Testing de recuperación ante ataques simulados | 15.5 | 8.7%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Octubre | BE2-S19 | Monitoreo de seguridad en producción durante marcha blanca | 15.3 | 8.6%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Octubre | P1-M4-007 | Integración frontend-backend: flujo completo de informes | 11.7 | 6.5%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Octubre | P1-M4-023 | Integrar cache Redis: guardar documentos frecuentes y sesiones de usuario en memoria rapida | 8 | 4.5%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Octubre | P1-M4-026 | BE2: AI — Generación de resumen ejecutivo automático de informes | 9 | 5.0%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Octubre | P1-M4-030 | BE2: Auditoría de seguridad de endpoints REST (OWASP pre-check) | 31 | 17.4%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Octubre | P2-M6-002 | Pruebas de seguridad y penetración | 11.8 | 6.6%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Noviembre | BE2-S10 | Hardening de contenedores Docker (security scanning) | 31 | 17.4%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Noviembre | BE2-S13 | Capacitación de seguridad al equipo de desarrollo | 16 | 9.0%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Noviembre | BE2-S15 | Auditoría de seguridad final pre-GoLive | 16 | 9.0%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Noviembre | P1-LOAD-IA-03 | IA: modelos ONNX biometria y deteccion EPP en stream CCTV | 17 | 9.5%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Noviembre | P1-M2-018 | Cifrado de datos confidenciales almacenados en la base de datos | 12 | 6.7%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Noviembre | P2-M5-004 | Crear estructura de usuarios, permisos y politicas de acceso al servidor | 11.5 | 6.4%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Noviembre | P2-M5-006 | Blindaje de seguridad de servidores: firewall, bloqueo de accesos no autorizados | 14.5 | 8.1%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Noviembre | P2-M5-020 | BE2: API de reconocimiento facial biométrico (InsightFace endpoint) | 15 | 8.4%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Noviembre | P2-M5-021 | BE2: Detección de anomalías en streams de datos de sensores | 9 | 5.0%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Noviembre | P2-M5-022 | IA: Revision integral automatica del informe (calidad, coherencia y completitud) | 15 | 8.4%
BE2 | BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | Noviembre | P2-M6-002 | Pruebas de seguridad y penetración | 3.7 | 2.0%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Junio | FLOOR-BE3-M06-01 | Soporte integraciones, APIs y mensajeria transversal — Junio | 24 | 13.4%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Junio | FLOOR-BE3-M06-02 | Soporte integraciones, APIs y mensajeria transversal — Junio | 31 | 17.4%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Junio | FLOOR-BE3-M06-03 | Soporte integraciones, APIs y mensajeria transversal — Junio | 4 | 2.2%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Junio | IA-M03 | Preparar servidor de Inteligencia Artificial (GPU + MLflow) | 14.7 | 8.2%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Junio | P1-M2-004 | Optimizar formato de envio de datos de sensores (compresion ligera) | 12 | 6.7%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Junio | P1-M2-005 | Implementar endpoints REST: autorización, revisión y firmas | 13.3 | 7.5%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Junio | P1-M2-006 | Implementar sistema de login seguro con tokens cifrados | 12.3 | 6.9%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Junio | P1-M2-012 | Manejo de cortes de conexion en zonas de mina con red inestable | 12 | 6.7%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Junio | P2-M6-010 | Corrección de bugs de marcha blanca | 8.7 | 4.9%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Junio | P2-M6-015 | Pruebas de exportación masiva (100 informes concurrentes) | 7.5 | 4.2%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Junio | SYS-I01 | Automatizar instalacion de servidores (Ansible) | 14.5 | 8.1%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Junio | SYS-I02 | Centralizar logs del sistema (Loki + Grafana) | 6.7 | 3.7%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Julio | BE3-I01 | Documentación API completa (Swagger/OpenAPI 3.0) | 16 | 9.4%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Julio | BE3-I02 | Monitoreo de salud de integraciones (health dashboard) | 32 | 18.8%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Julio | BE3-I04 | Agregación centralizada de logs (ELK/Loki) | 19.5 | 11.5%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Julio | FLOOR-BE3-M07-01 | Soporte integraciones, APIs y mensajeria transversal — Julio | 18 | 10.6%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Julio | FLOOR-BE3-M07-02 | Soporte integraciones, APIs y mensajeria transversal — Julio | 13 | 7.6%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Julio | P1-M2-011 | Modulo de recepcion y procesamiento de datos de sensores en tiempo real | 15.5 | 9.1%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Julio | P1-M2-020 | Convertidor de datos del sistema antiguo al formato de la nueva plataforma | 32 | 18.8%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Julio | P1-M3-028 | BE3: Servicio de push notifications (WebPush y FCM para mobile) | 14.3 | 8.4%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Julio | SYS-I02 | Centralizar logs del sistema (Loki + Grafana) | 7.8 | 4.6%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Agosto | BE2-S17 | Revision de seguridad de servicios de terceros integrados | 16 | 9.4%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Agosto | BE3-I03 | Sistema centralizado de deteccion y alerta de errores del sistema | 32 | 18.8%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Agosto | P1-ALC-A1 | Motor offline informe tecnico: BD local en terminal y cola de sincronizacion | 13.3 | 7.8%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Agosto | P1-LOAD-IA-02 | IA: pipeline STT Whisper con acento regional y ruido de socavon | 15 | 8.8%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Agosto | P1-M2-016 | Sistema de historial de versiones del informe con comparador de cambios | 12 | 7.1%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Agosto | P1-M3-009 | Conectar el sistema con la cola de mensajes para datos de sensores | 12 | 7.1%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Agosto | P1-M3-011 | Monitor de salud del sistema con reinicio automatico si falla | 9.5 | 5.6%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Agosto | P1-M3-022 | BE1: API de upload y almacenamiento de imágenes/adjuntos (storage service) | 9.5 | 5.6%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Agosto | P1-M3-027 | BE3: Servicio de notificaciones por email (SMTP con templates HTML) | 24 | 14.1%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Agosto | P1-M3-028 | BE3: Servicio de push notifications (WebPush y FCM para mobile) | 9.7 | 5.7%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Agosto | P1-M4-034 | IA: Detectar automaticamente si los trabajadores usan casco y chaleco en camaras de vigilancia | 2.7 | 1.6%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Septiembre | BE3-I09 | Proteccion contra fallas de servicios externos: reintento automatico y desconexion temporal | 24 | 12.8%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Septiembre | BE3-I13 | Servicio de rate limiting por tenant y por endpoint | 32 | 17.1%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Septiembre | FLOOR-BE3-M09-01 | Soporte integraciones, APIs y mensajeria transversal — Septiembre | 12 | 6.4%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Septiembre | FLOOR-BE3-M09-02 | Soporte integraciones, APIs y mensajeria transversal — Septiembre | 9 | 4.8%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Septiembre | FLOOR-BE3-M09-03 | Soporte integraciones, APIs y mensajeria transversal — Septiembre | 11 | 5.9%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Septiembre | FLOOR-BE3-M09-04 | Soporte integraciones, APIs y mensajeria transversal — Septiembre | 2 | 1.1%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Septiembre | FLOOR-BE3-M09-05 | Soporte integraciones, APIs y mensajeria transversal — Septiembre | 5 | 2.7%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Septiembre | P1-M4-003 | Exportación: renderizado y generación de informes en vídeo MP4 | 12.3 | 6.6%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Septiembre | P1-M4-004 | Instalar cola de mensajes Redpanda/Kafka en datacenter | 11.5 | 6.1%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Septiembre | P1-M4-009 | Pruebas de integración de sensores y dashboard | 15.5 | 8.3%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Septiembre | P1-M4-028 | BE3: Motor de resolución de conflictos para sincronización offline | 16 | 8.6%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Septiembre | P1-M4-029 | BE3: Pipeline de conversión de formatos (PDF rendering orchestrator) | 6 | 3.2%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Septiembre | P1-M4-034 | IA: Detectar automaticamente si los trabajadores usan casco y chaleco en camaras de vigilancia | 12 | 6.4%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Septiembre | P2-M5-023 | BE3: API Gateway externo con circuit breaker y rate limiting global | 5.8 | 3.1%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Octubre | BE3-I07 | Servicio SMS y WhatsApp para alertas críticas de sensores | 32 | 17.9%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Octubre | BE3-I08 | Notificaciones in-app en tiempo real (vía WebSocket) | 24 | 13.4%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Octubre | BE3-I10 | Testing de integraciones end-to-end con datos reales | 15.5 | 8.7%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Octubre | BE3-I12 | Verificación de integridad de sincronización de datos | 15.5 | 8.7%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Octubre | P1-ALC-C2 | Pipeline backend: upload, sanitizacion y almacenamiento de imagenes externas | 11.5 | 6.4%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Octubre | P1-M1-011 | Auditar sistemas legacy actuales en mina | 10.7 | 6.0%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Octubre | P1-M2-017 | Bloqueo de informe cuando alguien lo esta editando (evitar sobreescrituras) | 9.5 | 5.3%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Octubre | P1-M4-027 | Sistema de notificacion automatica a otros sistemas cuando ocurren eventos importantes | 24 | 13.4%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Octubre | P1-M4-029 | BE3: Pipeline de conversión de formatos (PDF rendering orchestrator) | 18 | 10.1%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Octubre | SYS-I08 | Igualar ambientes dev, staging y produccion | 14.5 | 8.1%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Noviembre | BE3-I11 | Monitoreo de Kafka/Redpanda: lag, throughput, particiones | 24 | 13.4%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Noviembre | FLOOR-BE3-M11-01 | Soporte integraciones, APIs y mensajeria transversal — Noviembre | 26 | 14.6%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Noviembre | FLOOR-BE3-M11-02 | Soporte integraciones, APIs y mensajeria transversal — Noviembre | 9 | 5.0%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Noviembre | FLOOR-BE3-M11-03 | Soporte integraciones, APIs y mensajeria transversal — Noviembre | 9 | 5.0%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Noviembre | FLOOR-BE3-M11-04 | Soporte integraciones, APIs y mensajeria transversal — Noviembre | 2 | 1.1%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Noviembre | IA-M09 | IA: Informe predictivo de fallas y eventos criticos en equipos de la mina | 16 | 9.0%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Noviembre | P2-ALC-IA1 | IA: clasificacion automatica de imagenes pegadas en informe tecnico | 12.3 | 6.9%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Noviembre | P2-M5-001 | Disenar red del datacenter Lima y enlace con minas | 12.7 | 7.1%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Noviembre | P2-M5-002 | Configurar red privada y segmentos en datacenter Lima | 14.5 | 8.1%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Noviembre | P2-M5-005 | Instalar y configurar orquestador de contenedores (Docker Swarm / K3s) | 17 | 9.5%
BE3 | BACKEND 3 — Integraciones | Noviembre | P2-M5-023 | BE3: API Gateway externo con circuit breaker y rate limiting global | 18.2 | 10.2%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Junio | FE2-U01 | Investigación UX inicial: entrevistas con usuarios de mina | 13 | 7.3%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Junio | FLOOR-FE1-M06-01 | Refuerzo UI, accesibilidad y deuda tecnica frontend — Junio | 9 | 5.0%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Junio | FLOOR-FE1-M06-02 | Refuerzo UI, accesibilidad y deuda tecnica frontend — Junio | 4 | 2.2%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Junio | P1-ALC-FE1-M1 | FE1 mes 1: setup React/Vite, contratos API con BE1/DBA y shell ReportStudio | 14 | 7.8%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Junio | P1-M1-003 | Levantamiento funcional para sistema de informes mineros avanzados | 11.7 | 6.5%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Junio | P1-M1-005 | Seleccionar y validar frameworks (C++ Boost, React 18, FastAPI) | 10.3 | 5.8%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Junio | P1-M1-013 | Análisis heurístico de las interfaces antiguas | 11 | 6.2%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Junio | P1-M1-014 | Crear guía de estilos de negocio (Design System minero) | 13 | 7.3%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Junio | P1-M1-015 | Wireframes low-fidelity: login y control de acceso | 11 | 6.2%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Junio | P1-M1-016 | Wireframes: dashboard general e indicadores de telemetría (KPIs) | 11 | 6.2%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Junio | P1-M1-017 | Wireframes: editor de reportes técnicos avanzados (ReportStudio) | 13 | 7.3%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Junio | P2-M6-010 | Corrección de bugs de marcha blanca | 8.7 | 4.9%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Junio | PAF-007 | Catalogo de requerimientos funcionales y trazabilidad FE-BE | 12.3 | 6.9%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Junio | QA-T01 | Desarrollo del framework de automatización de pruebas | 13.3 | 7.5%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Junio | SYS-I11 | Acelerar carga web con Nginx (cache y compresion) | 5.3 | 3.0%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Julio | FE1-O01 | Optimizar velocidad de carga de la plataforma web | 13 | 7.6%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Julio | FE2-U02 | Investigación UX continua: sesiones de usabilidad quincenal | 15.3 | 9.0%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Julio | FE2-U03 | Mantenimiento continuo del Design System y componentes | 14 | 8.2%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Julio | FE2-U05 | Soporte multi-idioma de la plataforma (espanol, ingles, portugues) | 14 | 8.2%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Julio | P1-ALC-B3 | Manual funcional: flujo de borradores multiples para supervisores de turno | 11.5 | 6.8%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Julio | P1-M2-003 | Crear servidor de comunicacion en tiempo real (WebSocket) | 12.3 | 7.3%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Julio | P1-M2-006 | Implementar sistema de login seguro con tokens cifrados | 12.3 | 7.3%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Julio | P1-M3-001 | Prototipar UI: flujo de autorización, revisión y firmas de informes | 13 | 7.6%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Julio | P1-M3-004 | Prototipar UI: dashboard central y mapas GIS Lidar | 14.5 | 8.5%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Julio | P1-M3-005 | Prototipar UI: dictado por voz y corrección vía IA | 12 | 7.1%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Julio | P1-M3-013 | FE1: Toolbar de formateo completo del editor (bold, italic, underline, fuentes, tamaños) | 9.5 | 5.6%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Julio | P1-M3-015 | FE1: Agrupación de textos para selección y cambio de Font (tamaño, fuente, estilo, bold, subrayado) | 13 | 7.6%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Julio | PAF-006 | Documentacion funcional para usuarios de mina (manuales y quick-start) | 14 | 8.2%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Agosto | FE1-O02 | Convertir la plataforma en aplicacion instalable para uso en campo (modo sin conexion) | 13 | 7.6%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Agosto | FE1-O08 | Pantalla de historial de actividades y audit trail visual | 13 | 7.6%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Agosto | IA-M04 | Servicio OCR para documentos escaneados en mina | 15.5 | 9.1%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Agosto | IA-M16 | Modelo de detección de anomalías en informes (contenido) | 17.5 | 10.3%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Agosto | P1-ALC-A2 | UI offline: edicion local, indicadores de sync y reconciliacion en ReportStudio | 16 | 9.4%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Agosto | P1-ALC-B1 | Workspace de multiples borradores de informe tecnico (1..N documentos) | 13 | 7.6%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Agosto | P1-LOAD-FE2-02 | FE2: iteracion paneles retráctiles, alarmas UI y accesibilidad industrial | 12 | 7.1%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Agosto | P1-M3-002 | Prototipar UI: búsqueda avanzada y filtrado de informes | 13 | 7.6%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Agosto | P1-M3-012 | FE1: Inicialización TipTap Editor con extensions core (ReportStudio) | 13 | 7.6%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Agosto | P1-M3-013 | FE1: Toolbar de formateo completo del editor (bold, italic, underline, fuentes, tamaños) | 3.5 | 2.1%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Agosto | P1-M3-014 | FE1: Reglas horizontales para ubicar texto en el documento/lienzo | 13 | 7.6%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Agosto | QA-004 | Revisión de código y estándares de calidad (continuo) | 14 | 8.2%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Agosto | QA-T12 | Testing del editor en diferentes resoluciones y formatos | 9.5 | 5.6%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Agosto | SYS-I11 | Acelerar carga web con Nginx (cache y compresion) | 1.2 | 0.7%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Septiembre | FE1-O04 | Documentación de componentes React (Storybook) | 14 | 7.5%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Septiembre | FE1-O07 | Módulo de administración: usuarios, roles, configuración | 14 | 7.5%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Septiembre | FE1-O09 | Internacionalización del frontend (i18n framework setup) | 12 | 6.4%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Septiembre | IA-M07 | Prediccion de escritura en linea: sugerir texto mientras el usuario escribe | 16 | 8.6%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Septiembre | P1-ALC-E1 | Optimizacion de menu: reduccion de pasos en flujos frecuentes de operacion | 14 | 7.5%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Septiembre | P1-ALC-F1 | Auto-ocultamiento de barra superior al entrar a funcionalidades internas | 13 | 7.0%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Septiembre | P1-ALC-QA1 | Suite QA: offline, borradores, paste imagen, shortcuts, menu y ribbon UX | 14 | 7.5%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Septiembre | P1-M4-001 | Exportación: generar informes en Microsoft Word (DOCX) | 12 | 6.4%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Septiembre | P1-M4-006 | Wireframes: editor de reportes técnicos avanzados (iteración 2) | 13 | 7.0%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Septiembre | P1-M4-012 | FE1: Print preview con paginación fiel al formato final | 13 | 7.0%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Septiembre | P1-M4-013 | Deshacer/Rehacer cambios y atajos de teclado rapidos en el editor de informes | 4.2 | 2.2%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Septiembre | P1-M4-014 | FE1+FE2: Panel de comentarios y anotaciones en informes | 1.8 | 1.0%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Septiembre | P1-M4-015 | FE1+FE2: Comparador de versiones de informes (diff visual) | 9.5 | 5.1%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Septiembre | P1-M4-016 | FE1: Galería de templates de informes (selección y preview) | 0.9 | 0.5%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Septiembre | P2-M5-024 | IA: Convertir voz a texto para que el usuario dicte informes en espanol minero | 6.8 | 3.7%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Septiembre | PAF-011 | Plan de capacitacion: offline, borradores, shortcuts y UX industrial | 13.3 | 7.1%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Septiembre | QA-T06 | Pruebas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA | 14 | 7.5%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Octubre | FE1-O03 | Monitoreo de errores frontend (Sentry integration) | 13 | 7.3%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Octubre | FE1-O05 | Optimización de state management (Redux/Zustand) | 13 | 7.3%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Octubre | FE1-O06 | Pantallas ejecutivas de gerencia (dashboards de dirección) | 12.5 | 7.0%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Octubre | FE2-U10 | Diseño del módulo de administración (usuarios, roles, config) | 12 | 6.7%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Octubre | FE2-U16 | Documentación de guías de usuario visuales (screenshots) | 12 | 6.7%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Octubre | IA-M08 | API de generación de gráficos inteligentes desde datos | 12 | 6.7%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Octubre | P1-ALC-C1 | Pegado de imagenes desde navegador web y WhatsApp Web al informe avanzado | 13 | 7.3%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Octubre | P1-ALC-D1 | Sistema empresarial de teclas rapidas para funcionalidades del informe | 13 | 7.3%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Octubre | P1-ALC-G1 | Paneles laterales colapsados a iconos cuando no estan en uso activo | 14 | 7.8%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Octubre | P1-M4-003 | Exportación: renderizado y generación de informes en vídeo MP4 | 12.3 | 6.9%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Octubre | P1-M4-007 | Integración frontend-backend: flujo completo de informes | 11.7 | 6.5%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Octubre | P1-M4-013 | Deshacer/Rehacer cambios y atajos de teclado rapidos en el editor de informes | 6.8 | 3.8%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Octubre | P1-M4-014 | FE1+FE2: Panel de comentarios y anotaciones en informes | 7.7 | 4.3%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Octubre | P1-M4-016 | FE1: Galería de templates de informes (selección y preview) | 10.1 | 5.7%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Octubre | QA-T03 | Verificación diaria de builds y smoke testing | 15.3 | 8.6%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Noviembre | FE1-O10 | Testing de compatibilidad cross-browser completo | 12 | 6.7%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Noviembre | FE1-O11 | Optimización de carga del editor para informes grandes (100+ páginas) | 13 | 7.3%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Noviembre | FE1-O12 | Correcciones de UX basadas en feedback de marcha blanca | 13 | 7.3%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Noviembre | FE2-U12 | Auditoría de accesibilidad WCAG completa y correcciones | 11.7 | 6.5%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Noviembre | FE2-U15 | Soporte a usuarios durante marcha blanca y GoLive | 16 | 9.0%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Noviembre | IA-M18 | IA: Mejora automatica del contexto y redaccion de textos del informe | 16.5 | 9.2%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Noviembre | IA-M19 | IA: Corrector integral de documentos — verificacion de datos, referencias y formulas | 17 | 9.5%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Noviembre | P1-M3-016 | FE1: Cambio del color de fondo del texto (highlight/background color) | 8.5 | 4.8%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Noviembre | P1-M3-017 | FE1: Color de texto (foreground) con paleta y selector personalizado | 11 | 6.2%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Noviembre | P1-M3-018 | FE1+FE2: Tablas en editor — inserción, edición, merge/split de celdas | 12 | 6.7%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Noviembre | P1-M3-019 | FE1+FE2: Imágenes en editor — upload, drag-and-drop, resize y alineación | 9.5 | 5.3%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Noviembre | P2-ALC-IA1 | IA: clasificacion automatica de imagenes pegadas en informe tecnico | 12.3 | 6.9%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Noviembre | P2-M5-024 | IA: Convertir voz a texto para que el usuario dicte informes en espanol minero | 8.2 | 4.6%
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | Noviembre | P2-M5-025 | IA: Dashboard de analytics predictivo de operaciones mineras | 14 | 7.8%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Julio | FE2-U02 | Investigación UX continua: sesiones de usabilidad quincenal | 15.3 | 9.0%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Julio | FE2-U03 | Mantenimiento continuo del Design System y componentes | 14 | 8.2%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Julio | FE2-U04 | Diseño de pantallas específicas para tablets de campo | 34 | 20.0%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Julio | P1-LOAD-FE2-01 | FE2: validacion UX temprana de login, auth y responsive tablet mina | 12.5 | 7.4%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Julio | P1-M3-004 | Prototipar UI: dashboard central y mapas GIS Lidar | 14.5 | 8.5%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Julio | P1-M3-006 | Definir micro-interacciones y animaciones de notificaciones de estado | 14 | 8.2%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Julio | P1-M3-008 | Exportar y consolidar assets vectoriales para Frontend | 14 | 8.2%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Julio | P1-M3-021 | FE2: Saltos de página, numeración de páginas y márgenes configurables | 14 | 8.2%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Julio | P2-M6-004 | Pruebas UAT con usuarios de operaciones mineras | 6.7 | 3.9%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Julio | PAF-006 | Documentacion funcional para usuarios de mina (manuales y quick-start) | 14 | 8.2%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Agosto | FE1-O09 | Internacionalización del frontend (i18n framework setup) | 12 | 7.1%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Agosto | FE2-U05 | Soporte multi-idioma de la plataforma (espanol, ingles, portugues) | 14 | 8.2%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Agosto | FE2-U09 | Sistema de ayuda contextual (tooltips, guías, FAQ) | 27 | 15.9%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Agosto | P1-ALC-A2 | UI offline: edicion local, indicadores de sync y reconciliacion en ReportStudio | 16 | 9.4%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Agosto | P1-LOAD-FE2-02 | FE2: iteracion paneles retráctiles, alarmas UI y accesibilidad industrial | 12 | 7.1%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Agosto | P1-M3-003 | Prototipar UI en Figma: pantallas de identidad y biometría | 20 | 11.8%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Agosto | P1-M3-007 | Revisar UX con el área de operaciones (ingenieros en mina) | 11.5 | 6.8%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Agosto | P1-M3-020 | FE2: Listas en editor (ordenadas, desordenadas, checklist) e indentación | 14 | 8.2%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Agosto | P1-M4-028 | BE3: Motor de resolución de conflictos para sincronización offline | 12 | 7.1%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Agosto | P2-M6-004 | Pruebas UAT con usuarios de operaciones mineras | 1 | 0.6%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Agosto | QA-T05 | Testing cross-browser y multi-dispositivo | 14.5 | 8.5%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Septiembre | FE2-U06 | Diseño de templates de email para notificaciones del sistema | 20 | 10.7%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Septiembre | FE2-U07 | Diseño de plantillas visuales corporativas de informes | 32 | 17.1%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Septiembre | FE2-U10 | Diseño del módulo de administración (usuarios, roles, config) | 12 | 6.4%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Septiembre | P1-ALC-E1 | Optimizacion de menu: reduccion de pasos en flujos frecuentes de operacion | 14 | 7.5%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Septiembre | P1-ALC-QA1 | Suite QA: offline, borradores, paste imagen, shortcuts, menu y ribbon UX | 14 | 7.5%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Septiembre | P1-M3-019 | FE1+FE2: Imágenes en editor — upload, drag-and-drop, resize y alineación | 9.5 | 5.1%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Septiembre | P1-M4-014 | FE1+FE2: Panel de comentarios y anotaciones en informes | 9.5 | 5.1%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Septiembre | P1-M4-017 | FE2: Editor de portada, headers y footers del informe | 17 | 9.1%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Septiembre | P1-M4-018 | FE2: Modo offline con indicador de sincronización y queue local | 5.3 | 2.9%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Septiembre | P1-M4-028 | BE3: Motor de resolución de conflictos para sincronización offline | 4 | 2.1%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Septiembre | P2-M6-004 | Pruebas UAT con usuarios de operaciones mineras | 5 | 2.6%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Septiembre | PAF-011 | Plan de capacitacion: offline, borradores, shortcuts y UX industrial | 13.3 | 7.1%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Septiembre | QA-T11 | Plan y ejecución de User Acceptance Testing (UAT) | 12.7 | 6.8%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Octubre | FE2-U08 | Guia interactiva de bienvenida para nuevos usuarios de la plataforma | 20 | 11.2%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Octubre | FE2-U11 | Diseño del dashboard ejecutivo para Gerencia | 27 | 15.1%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Octubre | FE2-U16 | Documentación de guías de usuario visuales (screenshots) | 12 | 6.7%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Octubre | P1-ALC-G1 | Paneles laterales colapsados a iconos cuando no estan en uso activo | 14 | 7.8%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Octubre | P1-LOAD-FE2-03 | FE2: soporte UAT y ajustes UX post-feedback operadores mina | 16 | 9.0%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Octubre | P1-M3-018 | FE1+FE2: Tablas en editor — inserción, edición, merge/split de celdas | 12 | 6.7%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Octubre | P1-M4-015 | FE1+FE2: Comparador de versiones de informes (diff visual) | 9.5 | 5.3%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Octubre | P1-M4-018 | FE2: Modo offline con indicador de sincronización y queue local | 21.7 | 12.1%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Octubre | QA-T06 | Pruebas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA | 14 | 7.8%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Octubre | QA-T13 | Testing del modo offline y sincronización | 14.5 | 8.1%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Noviembre | FE2-U12 | Auditoría de accesibilidad WCAG completa y correcciones | 11.7 | 6.5%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Noviembre | FE2-U13 | Pruebas de usabilidad en entorno minero real (in-situ) | 15 | 8.4%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Noviembre | FE2-U14 | Material de capacitación para usuarios finales | 15 | 8.4%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Noviembre | FE2-U15 | Soporte a usuarios durante marcha blanca y GoLive | 16 | 9.0%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Noviembre | FE2-U17 | Encuestas NPS y optimización UX post-lanzamiento | 27 | 15.1%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Noviembre | FLOOR-FE2-M11-01 | Soporte UX, usabilidad y validacion con usuarios — Noviembre | 10 | 5.6%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Noviembre | FLOOR-FE2-M11-02 | Soporte UX, usabilidad y validacion con usuarios — Noviembre | 16 | 9.0%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Noviembre | FLOOR-FE2-M11-03 | Soporte UX, usabilidad y validacion con usuarios — Noviembre | 11 | 6.2%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Noviembre | FLOOR-FE2-M11-04 | Soporte UX, usabilidad y validacion con usuarios — Noviembre | 25 | 14.0%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Noviembre | FLOOR-FE2-M11-05 | Soporte UX, usabilidad y validacion con usuarios — Noviembre | 4 | 2.2%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Noviembre | FLOOR-FE2-M11-06 | Soporte UX, usabilidad y validacion con usuarios — Noviembre | 13 | 7.3%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Noviembre | FLOOR-FE2-M11-07 | Soporte UX, usabilidad y validacion con usuarios — Noviembre | 2 | 1.1%
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | Noviembre | FLOOR-FE2-M11-08 | Soporte UX, usabilidad y validacion con usuarios — Noviembre | 2 | 1.1%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Junio | ARQ-G01 | Revisión semanal de arquitectura con equipo técnico | 26 | 14.6%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Junio | IA-M01 | Recopilar y preparar datos reales de la mina para entrenar los modelos de IA | 19 | 10.6%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Junio | P1-M1-001 | Reunión de Kick-off con accionistas y Gerencia Minera | 8 | 4.5%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Junio | P1-M1-002 | Aprobar documento de definición de alcance (SOW) | 16 | 9.0%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Junio | P1-M1-003 | Levantamiento funcional para sistema de informes mineros avanzados | 11.7 | 6.5%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Junio | P1-M1-004 | Definir requerimientos no funcionales (latencia, concurrencia) | 9.5 | 5.3%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Junio | P1-M1-005 | Seleccionar y validar frameworks (C++ Boost, React 18, FastAPI) | 10.3 | 5.8%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Junio | P1-M1-006 | Definir flujos de autenticación, autorización y roles | 9.3 | 5.2%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Junio | PMO-003 | Sprint Review y Retrospectiva quincenal | 13 | 7.3%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Junio | QA-001 | Definir estrategia de testing y criterios de aceptación | 12 | 6.7%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Junio | RSK-001 | Identificación y registro inicial de riesgos del proyecto | 16 | 9.0%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Junio | RSK-002 | Plan de mitigación y contingencia para cada riesgo | 24 | 13.4%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Julio | ARQ-G02 | Reportes semanales de avance a Gerencia General | 13 | 7.6%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Julio | FLOOR-ARQ-M07-01 | Gobierno arquitectonico y alineamiento tecnico transversal — Julio | 36 | 21.2%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Julio | FLOOR-ARQ-M07-02 | Gobierno arquitectonico y alineamiento tecnico transversal — Julio | 26 | 15.3%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Julio | FLOOR-ARQ-M07-03 | Gobierno arquitectonico y alineamiento tecnico transversal — Julio | 11 | 6.5%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Julio | FLOOR-ARQ-M07-04 | Gobierno arquitectonico y alineamiento tecnico transversal — Julio | 5 | 2.9%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Julio | FLOOR-ARQ-M07-05 | Gobierno arquitectonico y alineamiento tecnico transversal — Julio | 2 | 1.2%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Julio | P1-M3-007 | Revisar UX con el área de operaciones (ingenieros en mina) | 11.5 | 6.8%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Julio | PAF-009 | Dashboard ejecutivo de avance (extraccion ClickUp + slide gerencia) | 20 | 11.8%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Julio | QA-T04 | Gestión de bugs: triage, priorización y seguimiento | 24.7 | 14.5%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Julio | VPS-009 | Documentar arquitectura completa VPS datacenter Lima (diagrama tecnico y gerencial) | 3.8 | 2.3%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Julio | VPS-010 | Prueba de conectividad desde mina real: fibra, 4G (todos los operadores) y satelital | 7.3 | 4.3%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Agosto | ARQ-G04 | Gestión de stakeholders y comunicación ejecutiva | 20 | 11.8%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Agosto | FLOOR-ARQ-M08-01 | Gobierno arquitectonico y alineamiento tecnico transversal — Agosto | 34 | 20.0%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Agosto | FLOOR-ARQ-M08-02 | Gobierno arquitectonico y alineamiento tecnico transversal — Agosto | 32 | 18.8%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Agosto | FLOOR-ARQ-M08-03 | Gobierno arquitectonico y alineamiento tecnico transversal — Agosto | 21 | 12.4%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Agosto | FLOOR-ARQ-M08-04 | Gobierno arquitectonico y alineamiento tecnico transversal — Agosto | 6 | 3.5%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Agosto | PAF-012 | Coordinacion de reuniones ejecutivas y seguimiento de action items gerencia | 18.7 | 11.0%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Agosto | RSK-003 | Revisión quincenal de riesgos con comité técnico | 24 | 14.1%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Septiembre | ARQ-G05 | Architecture Decision Records (ADR) por sprint | 13 | 7.0%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Septiembre | ARQ-G10 | Gestión de proveedores datacenter Lima y licencias | 12 | 6.4%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Septiembre | BE2-S07 | Documentación de compliance minero y protección de datos personales | 16 | 8.6%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Septiembre | BE2-S11 | Playbook de respuesta a incidentes de seguridad | 12 | 6.4%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Septiembre | DEV-005 | Instalar VPS de PRODUCCION en datacenter Lima (usuarios reales) | 9 | 4.8%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Septiembre | FLOOR-ARQ-M09-01 | Gobierno arquitectonico y alineamiento tecnico transversal — Septiembre | 2 | 1.1%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Septiembre | P1-M1-007 | Modelar base de datos para informes mineros (JSONB) | 15.5 | 8.3%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Septiembre | P1-M1-011 | Auditar sistemas legacy actuales en mina | 10.7 | 5.7%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Septiembre | P1-M1-020 | Documentar módulos (informes, autorizaciones) | 7 | 3.7%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Septiembre | P2-M5-001 | Disenar red del datacenter Lima y enlace con minas | 12.7 | 6.8%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Septiembre | P2-M6-008 | Documentación final: manuales de usuario y operación | 15.5 | 8.3%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Septiembre | PMO-004 | Comité ejecutivo semanal con Gerencia TI y Gerencia Minera | 13 | 7.0%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Septiembre | SYS-I07 | Documentar infraestructura y red (diagramas) | 11.5 | 6.1%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Septiembre | SYS-I13 | Plan de capacidad y escalamiento (1 ano) | 11.5 | 6.1%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Septiembre | VPS-004 | Provisionar servidor VPS de respaldo (arquitectura Activo-Pasivo) | 7 | 3.7%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Septiembre | VPS-005 | Plan de conectividad operador-agnostica para clientes mineros (Claro, Movistar, Bitel, Entel) | 11.5 | 6.1%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Octubre | ARQ-G06 | Revisiones de Production Readiness por release | 24 | 13.4%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Octubre | ARQ-G11 | Informe ejecutivo de cierre y lecciones aprendidas del proyecto | 3.5 | 2.0%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Octubre | ARQ-G12 | Auditoría final de cumplimiento arquitectura vs SOW y requisitos mineros | 15.5 | 8.7%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Octubre | ARQ-G13 | Transferencia formal del sistema a operaciones TI del cliente | 12.7 | 7.1%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Octubre | BE2-S15 | Auditoría de seguridad final pre-GoLive | 16 | 9.0%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Octubre | FLOOR-ARQ-M10-01 | Gobierno arquitectonico y alineamiento tecnico transversal — Octubre | 7 | 3.9%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Octubre | FLOOR-ARQ-M10-02 | Gobierno arquitectonico y alineamiento tecnico transversal — Octubre | 2 | 1.1%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Octubre | FLOOR-ARQ-M10-03 | Gobierno arquitectonico y alineamiento tecnico transversal — Octubre | 3 | 1.7%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Octubre | P1-M1-012 | Elaborar y presentar documentos de diseño de backend | 9.3 | 5.2%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Octubre | P1-M4-011 | Milestone: Funcionalidad Core Completa (Demo Gerencial) | 8 | 4.5%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Octubre | P2-M5-019 | Milestone: Infraestructura Productiva Lista | 4 | 2.2%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Octubre | P2-M6-004 | Pruebas UAT con usuarios de operaciones mineras | 12.7 | 7.1%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Octubre | P2-M6-011 | Aprobación gerencial y firma de aceptación | 8 | 4.5%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Octubre | P2-M6-012 | Pase a producción global (Hard-Launch LATAM) | 7.5 | 4.2%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Octubre | PMO-001 | Sprint Planning quincenal (planificación del sprint) | 13 | 7.3%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Octubre | QA-T11 | Plan y ejecución de User Acceptance Testing (UAT) | 12.7 | 7.1%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Octubre | VPS-004 | Provisionar servidor VPS de respaldo (arquitectura Activo-Pasivo) | 1.8 | 1.0%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Octubre | VPS-009 | Documentar arquitectura completa VPS datacenter Lima (diagrama tecnico y gerencial) | 2.8 | 1.6%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Noviembre | ARQ-G08 | Proceso de gestión de cambios (Change Management) | 12 | 6.7%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Noviembre | ARQ-G09 | Mentoring técnico y transferencia de conocimiento al equipo | 15.3 | 8.6%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Noviembre | ARQ-G11 | Informe ejecutivo de cierre y lecciones aprendidas del proyecto | 28.5 | 16.0%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Noviembre | ARQ-G14 | Seguimiento KPIs y estabilización post-GoLive (primera quincena) | 24 | 13.4%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Noviembre | FE2-U13 | Pruebas de usabilidad en entorno minero real (in-situ) | 15 | 8.4%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Noviembre | FLOOR-ARQ-M11-01 | Gobierno arquitectonico y alineamiento tecnico transversal — Noviembre | 3 | 1.7%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Noviembre | P1-M1-009 | Diseñar esquema multi-tenant (aislamiento por compañía/contratista) | 12 | 6.7%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Noviembre | P1-M1-018 | Aprobación gerencial de arquitectura y documentos de diseño | 8 | 4.5%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Noviembre | P2-M5-013 | Plan de recuperacion ante desastres (DRP): que hacer si todo falla | 14.5 | 8.1%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Noviembre | P2-M6-009 | Marcha blanca con datos reales en unidad minera | 12.3 | 6.9%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Noviembre | PAF-010 | Kit de cierre: indice documentacion, actas finales y lecciones aprendidas | 16 | 9.0%
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | Noviembre | VPS-004 | Provisionar servidor VPS de respaldo (arquitectura Activo-Pasivo) | 0.2 | 0.1%
SYS | SYS-Infraestructura | Julio | BE2-S01 | Auditoría de seguridad por sprint (revisión quincenal) | 16.3 | 9.6%
SYS | SYS-Infraestructura | Julio | DEV-001 | Organizar repositorios Git y reglas de trabajo del codigo | 14 | 8.2%
SYS | SYS-Infraestructura | Julio | DEV-002 | Empaquetar todos los servicios en contenedores Docker | 14.5 | 8.5%
SYS | SYS-Infraestructura | Julio | IA-M03 | Preparar servidor de Inteligencia Artificial (GPU + MLflow) | 14.7 | 8.6%
SYS | SYS-Infraestructura | Julio | P1-LOAD-SYS-01 | SYS: hardening Docker Compose staging y pipeline despliegue base | 23 | 13.5%
SYS | SYS-Infraestructura | Julio | P2-M6-009 | Marcha blanca con datos reales en unidad minera | 12.3 | 7.3%
SYS | SYS-Infraestructura | Julio | SYS-I01 | Automatizar instalacion de servidores (Ansible) | 14.5 | 8.5%
SYS | SYS-Infraestructura | Julio | SYS-I02 | Centralizar logs del sistema (Loki + Grafana) | 14.5 | 8.5%
SYS | SYS-Infraestructura | Julio | SYS-I11 | Acelerar carga web con Nginx (cache y compresion) | 6.5 | 3.8%
SYS | SYS-Infraestructura | Julio | VPS-006 | Instalar WAF (Web Application Firewall) para proteger la plataforma web | 11.5 | 6.8%
SYS | SYS-Infraestructura | Julio | VPS-009 | Documentar arquitectura completa VPS datacenter Lima (diagrama tecnico y gerencial) | 6.7 | 3.9%
SYS | SYS-Infraestructura | Julio | VPS-010 | Prueba de conectividad desde mina real: fibra, 4G (todos los operadores) y satelital | 4.5 | 2.6%
SYS | SYS-Infraestructura | Julio | VPS-011 | Prueba de failover completo: caida de servidor principal y activacion de respaldo | 3.5 | 2.1%
SYS | SYS-Infraestructura | Agosto | BE3-I04 | Agregación centralizada de logs (ELK/Loki) | 19.5 | 11.5%
SYS | SYS-Infraestructura | Agosto | DEV-003 | Contratar e instalar VPS de DESARROLLO compartido para el equipo | 11.5 | 6.8%
SYS | SYS-Infraestructura | Agosto | DEV-004 | Instalar VPS de PRUEBAS / CERTIFICACION (staging) | 14.5 | 8.5%
SYS | SYS-Infraestructura | Agosto | P1-LOAD-SYS-02 | SYS: monitoreo base Prometheus/Grafana y alertas operativas | 21 | 12.4%
SYS | SYS-Infraestructura | Agosto | P2-M6-003 | Simulacros de fallo y recuperación (DR drill) | 11 | 6.5%
SYS | SYS-Infraestructura | Agosto | P2-M6-013 | Soporte post-GoLive y estabilización (Semana 26) | 11 | 6.5%
SYS | SYS-Infraestructura | Agosto | QA-002 | Preparar ambiente de PRUEBAS (staging) para el equipo QA | 11 | 6.5%
SYS | SYS-Infraestructura | Agosto | SYS-I03 | Configurar dominios y DNS de la plataforma | 11 | 6.5%
SYS | SYS-Infraestructura | Agosto | SYS-I04 | Gestionar parches de seguridad del sistema operativo | 23 | 13.5%
SYS | SYS-Infraestructura | Agosto | VPS-007 | Instalar Redis en Docker: cache de datos y sesiones de usuarios | 6 | 3.5%
SYS | SYS-Infraestructura | Agosto | VPS-008 | Configurar replicacion automatica de datos al servidor de respaldo | 11.5 | 6.8%
SYS | SYS-Infraestructura | Agosto | VPS-010 | Prueba de conectividad desde mina real: fibra, 4G (todos los operadores) y satelital | 2 | 1.2%
SYS | SYS-Infraestructura | Septiembre | DEV-005 | Instalar VPS de PRODUCCION en datacenter Lima (usuarios reales) | 9 | 4.8%
SYS | SYS-Infraestructura | Septiembre | P1-LOAD-SYS-03 | SYS: optimizacion Nginx cache/compresion y tuning VPS Lima | 17 | 9.1%
SYS | SYS-Infraestructura | Septiembre | P2-M5-001 | Disenar red del datacenter Lima y enlace con minas | 12.7 | 6.8%
SYS | SYS-Infraestructura | Septiembre | P2-M5-003 | Instalar servidores VPS Linux en datacenter Tier III Lima | 23 | 12.3%
SYS | SYS-Infraestructura | Septiembre | P2-M5-007 | Instalar certificados SSL dinámicos (Let's Encrypt / Wildcard) | 14 | 7.5%
SYS | SYS-Infraestructura | Septiembre | P2-M5-010 | Instalar base de datos PostgreSQL con replica y alta disponibilidad | 11.5 | 6.1%
SYS | SYS-Infraestructura | Septiembre | P2-M5-015 | Instalar sistema de monitoreo de servidores y servicios (Prometheus + Grafana) | 11.5 | 6.1%
SYS | SYS-Infraestructura | Septiembre | SYS-I05 | Mantenimiento semanal de bases de datos | 15 | 8.0%
SYS | SYS-Infraestructura | Septiembre | SYS-I06 | Probar que los backups se pueden restaurar | 11.5 | 6.1%
SYS | SYS-Infraestructura | Septiembre | SYS-I08 | Igualar ambientes dev, staging y produccion | 14.5 | 7.8%
SYS | SYS-Infraestructura | Septiembre | SYS-I12 | Alertas de vencimiento de certificados SSL | 14 | 7.5%
SYS | SYS-Infraestructura | Septiembre | VPS-001 | Instalar MinIO — almacenamiento de archivos (reportes, imagenes) | 14.6 | 7.8%
SYS | SYS-Infraestructura | Septiembre | VPS-002 | Instalar QuestDB — base de datos de sensores en tiempo real | 11.5 | 6.1%
SYS | SYS-Infraestructura | Septiembre | VPS-005 | Plan de conectividad operador-agnostica para clientes mineros (Claro, Movistar, Bitel, Entel) | 7.2 | 3.9%
SYS | SYS-Infraestructura | Octubre | P1-M4-004 | Instalar cola de mensajes Redpanda/Kafka en datacenter | 11.5 | 6.4%
SYS | SYS-Infraestructura | Octubre | P2-M5-002 | Configurar red privada y segmentos en datacenter Lima | 14.5 | 8.1%
SYS | SYS-Infraestructura | Octubre | P2-M5-004 | Crear estructura de usuarios, permisos y politicas de acceso al servidor | 11.5 | 6.4%
SYS | SYS-Infraestructura | Octubre | P2-M5-006 | Blindaje de seguridad de servidores: firewall, bloqueo de accesos no autorizados | 14.5 | 8.1%
SYS | SYS-Infraestructura | Octubre | P2-M5-009 | Configurar volumenes de disco dedicados para bases de datos y archivos | 6 | 3.4%
SYS | SYS-Infraestructura | Octubre | P2-M5-012 | Documentar procedimiento de recuperacion de base de datos ante fallos | 4.3 | 2.4%
SYS | SYS-Infraestructura | Octubre | P2-M5-013 | Plan de recuperacion ante desastres (DRP): que hacer si todo falla | 14.5 | 8.1%
SYS | SYS-Infraestructura | Octubre | P2-M5-019 | Milestone: Infraestructura Productiva Lista | 4 | 2.2%
SYS | SYS-Infraestructura | Octubre | P2-M6-001 | Pruebas de estrés: 10,000 sensores simultáneos | 11 | 6.2%
SYS | SYS-Infraestructura | Octubre | P2-M6-012 | Pase a producción global (Hard-Launch LATAM) | 7.5 | 4.2%
SYS | SYS-Infraestructura | Octubre | QA-T09 | Desarrollo de scripts de pruebas de estrés | 16.5 | 9.2%
SYS | SYS-Infraestructura | Octubre | SYS-I07 | Documentar infraestructura y red (diagramas) | 11.5 | 6.4%
SYS | SYS-Infraestructura | Octubre | SYS-I10 | Configurar firewall y segmentacion de red | 23 | 12.9%
SYS | SYS-Infraestructura | Octubre | SYS-I14 | Soporte infraestructura 24/7 en marcha blanca y Go-Live | 17.3 | 9.7%
SYS | SYS-Infraestructura | Octubre | VPS-004 | Provisionar servidor VPS de respaldo (arquitectura Activo-Pasivo) | 9 | 5.0%
SYS | SYS-Infraestructura | Octubre | VPS-005 | Plan de conectividad operador-agnostica para clientes mineros (Claro, Movistar, Bitel, Entel) | 0.3 | 0.2%
SYS | SYS-Infraestructura | Octubre | VPS-010 | Prueba de conectividad desde mina real: fibra, 4G (todos los operadores) y satelital | 0.8 | 0.5%
SYS | SYS-Infraestructura | Noviembre | ARQ-G13 | Transferencia formal del sistema a operaciones TI del cliente | 12.7 | 7.1%
SYS | SYS-Infraestructura | Noviembre | BE2-S19 | Monitoreo de seguridad en producción durante marcha blanca | 15.3 | 8.6%
SYS | SYS-Infraestructura | Noviembre | P2-ALC-SYS1 | Infra offline-sync: cache edge, monitoreo de colas y alertas de backlog | 30 | 16.8%
SYS | SYS-Infraestructura | Noviembre | P2-M5-005 | Instalar y configurar orquestador de contenedores (Docker Swarm / K3s) | 17 | 9.5%
SYS | SYS-Infraestructura | Noviembre | P2-M5-008 | Automatizar proceso de compilacion, pruebas y despliegue del sistema | 11.5 | 6.4%
SYS | SYS-Infraestructura | Noviembre | P2-M5-011 | Configurar copias de seguridad continuas de la base de datos | 9 | 5.0%
SYS | SYS-Infraestructura | Noviembre | P2-M5-014 | Crear procesos automaticos de limpieza y mantenimiento de la base de datos | 6 | 3.4%
SYS | SYS-Infraestructura | Noviembre | P2-M5-016 | Simulacro de falla: verificar que el sistema se recupera automaticamente | 11 | 6.2%
SYS | SYS-Infraestructura | Noviembre | P2-M6-005 | Ajuste fino de rendimiento post-pruebas | 9 | 5.0%
SYS | SYS-Infraestructura | Noviembre | SYS-I09 | Optimizar red mina ↔ datacenter Lima | 17 | 9.5%
SYS | SYS-Infraestructura | Noviembre | SYS-I13 | Plan de capacidad y escalamiento (1 ano) | 11.5 | 6.4%
SYS | SYS-Infraestructura | Noviembre | SYS-I14 | Soporte infraestructura 24/7 en marcha blanca y Go-Live | 10.7 | 6.0%
SYS | SYS-Infraestructura | Noviembre | VPS-001 | Instalar MinIO — almacenamiento de archivos (reportes, imagenes) | 2.4 | 1.3%
SYS | SYS-Infraestructura | Noviembre | VPS-003 | Configurar VPN WireGuard para acceso seguro desde mina | 11.5 | 6.4%
SYS | SYS-Infraestructura | Noviembre | VPS-005 | Plan de conectividad operador-agnostica para clientes mineros (Claro, Movistar, Bitel, Entel) | 4 | 2.2%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Julio | FLOOR-QA-M07-01 | Pruebas exploratorias y regresion continua — Julio | 3 | 1.8%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Julio | P1-LOAD-FE2-01 | FE2: validacion UX temprana de login, auth y responsive tablet mina | 12.5 | 7.4%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Julio | P1-LOAD-QA-01 | QA: plan maestro de pruebas y casos base modulos core | 15.5 | 9.1%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Julio | P2-M6-003 | Simulacros de fallo y recuperación (DR drill) | 11 | 6.5%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Julio | P2-M6-004 | Pruebas UAT con usuarios de operaciones mineras | 12.7 | 7.5%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Julio | P2-M6-008 | Documentación final: manuales de usuario y operación | 15.5 | 9.1%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Julio | P2-M6-013 | Soporte post-GoLive y estabilización (Semana 26) | 11 | 6.5%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Julio | P2-M6-015 | Pruebas de exportación masiva (100 informes concurrentes) | 4 | 2.4%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Julio | QA-003 | Automatización de tests de regresión | 43 | 25.3%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Julio | QA-T01 | Desarrollo del framework de automatización de pruebas | 13.3 | 7.8%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Julio | QA-T07 | Creación y mantenimiento de datos de prueba | 11.5 | 6.8%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Julio | VPS-010 | Prueba de conectividad desde mina real: fibra, 4G (todos los operadores) y satelital | 7.3 | 4.3%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Agosto | DEV-004 | Instalar VPS de PRUEBAS / CERTIFICACION (staging) | 14.5 | 8.5%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Agosto | FE2-U02 | Investigación UX continua: sesiones de usabilidad quincenal | 15.3 | 9.0%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Agosto | FLOOR-QA-M08-01 | Pruebas exploratorias y regresion continua — Agosto | 4 | 2.4%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Agosto | FLOOR-QA-M08-02 | Pruebas exploratorias y regresion continua — Agosto | 2 | 1.2%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Agosto | FLOOR-QA-M08-03 | Pruebas exploratorias y regresion continua — Agosto | 2 | 1.2%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Agosto | FLOOR-QA-M08-04 | Pruebas exploratorias y regresion continua — Agosto | 2 | 1.2%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Agosto | P1-LOAD-QA-02 | QA: pruebas regresion editor TipTap y exportacion temprana | 32 | 18.8%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Agosto | P1-M4-009 | Pruebas de integración de sensores y dashboard | 15.5 | 9.1%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Agosto | P2-M6-009 | Marcha blanca con datos reales en unidad minera | 12.3 | 7.3%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Agosto | P2-M6-015 | Pruebas de exportación masiva (100 informes concurrentes) | 3.3 | 2.0%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Agosto | QA-002 | Preparar ambiente de PRUEBAS (staging) para el equipo QA | 11 | 6.5%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Agosto | QA-T05 | Testing cross-browser y multi-dispositivo | 14.5 | 8.5%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Agosto | QA-T08 | Pruebas de rendimiento baseline por módulo | 15 | 8.8%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Agosto | QA-T12 | Testing del editor en diferentes resoluciones y formatos | 9.5 | 5.6%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Agosto | VPS-011 | Prueba de failover completo: caida de servidor principal y activacion de respaldo | 3.5 | 2.1%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Septiembre | BE3-I10 | Testing de integraciones end-to-end con datos reales | 15.5 | 8.3%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Septiembre | FLOOR-QA-M09-01 | Pruebas exploratorias y regresion continua — Septiembre | 11 | 5.9%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Septiembre | FLOOR-QA-M09-02 | Pruebas exploratorias y regresion continua — Septiembre | 9 | 4.8%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Septiembre | IA-M09 | IA: Informe predictivo de fallas y eventos criticos en equipos de la mina | 2.4 | 1.3%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Septiembre | P1-ALC-QA1 | Suite QA: offline, borradores, paste imagen, shortcuts, menu y ribbon UX | 14 | 7.5%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Septiembre | P1-M4-008 | Pruebas funcionales del módulo de reportabilidad | 28 | 15.0%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Septiembre | P2-M5-017 | Optimizar velocidad de respuesta del servidor (afinamiento de rendimiento) | 11 | 5.9%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Septiembre | P2-M6-015 | Pruebas de exportación masiva (100 informes concurrentes) | 0.2 | 0.1%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Septiembre | QA-004 | Revisión de código y estándares de calidad (continuo) | 14 | 7.5%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Septiembre | QA-T04 | Gestión de bugs: triage, priorización y seguimiento | 24.7 | 13.2%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Septiembre | QA-T06 | Pruebas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA | 14 | 7.5%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Septiembre | QA-T11 | Plan y ejecución de User Acceptance Testing (UAT) | 12.7 | 6.8%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Septiembre | QA-T13 | Testing del modo offline y sincronización | 14.5 | 7.8%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Octubre | BE2-S19 | Monitoreo de seguridad en producción durante marcha blanca | 15.3 | 8.6%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Octubre | FE1-O10 | Testing de compatibilidad cross-browser completo | 12 | 6.7%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Octubre | FE2-U12 | Auditoría de accesibilidad WCAG completa y correcciones | 11.7 | 6.5%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Octubre | IA-M09 | IA: Informe predictivo de fallas y eventos criticos en equipos de la mina | 6.7 | 3.7%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Octubre | IA-M12 | Benchmark y evaluación comparativa de modelos en producción | 14.5 | 8.1%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Octubre | P1-M4-005 | Testing cero fugas de memoria (Valgrind y unit testing nativo) | 15 | 8.4%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Octubre | P1-M4-010 | Pruebas de exportación (DOCX, PPTX, PDF) | 22 | 12.3%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Octubre | P2-M6-001 | Pruebas de estrés: 10,000 sensores simultáneos | 11 | 6.2%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Octubre | P2-M6-014 | Pruebas de estrés del editor: 50 usuarios editando simultáneamente | 6.8 | 3.8%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Octubre | QA-T02 | Testing de regresión continuo por sprint (quincenal) | 47 | 26.3%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Octubre | QA-T09 | Desarrollo de scripts de pruebas de estrés | 16.5 | 9.2%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Noviembre | ARQ-G12 | Auditoría final de cumplimiento arquitectura vs SOW y requisitos mineros | 15.5 | 8.7%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Noviembre | BE2-S14 | Testing de recuperación ante ataques simulados | 15.5 | 8.7%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Noviembre | BE3-I12 | Verificación de integridad de sincronización de datos | 15.5 | 8.7%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Noviembre | FE2-U14 | Material de capacitación para usuarios finales | 15 | 8.4%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Noviembre | IA-M09 | IA: Informe predictivo de fallas y eventos criticos en equipos de la mina | 6.9 | 3.9%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Noviembre | P1-LOAD-FE2-03 | FE2: soporte UAT y ajustes UX post-feedback operadores mina | 16 | 9.0%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Noviembre | P1-LOAD-QA-03 | QA: pentest funcional, OWASP y pruebas de carga incremental | 19 | 10.6%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Noviembre | P2-M5-016 | Simulacro de falla: verificar que el sistema se recupera automaticamente | 11 | 6.2%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Noviembre | P2-M5-017 | Optimizar velocidad de respuesta del servidor (afinamiento de rendimiento) | 0.5 | 0.3%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Noviembre | P2-M6-002 | Pruebas de seguridad y penetración | 15.5 | 8.7%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Noviembre | P2-M6-014 | Pruebas de estrés del editor: 50 usuarios editando simultáneamente | 2.2 | 1.2%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Noviembre | PAF-008 | Soporte a UAT: escenarios, datos de prueba y log de incidencias funcionales | 11.3 | 6.3%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Noviembre | QA-T03 | Verificación diaria de builds y smoke testing | 15.3 | 8.6%
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | Noviembre | QA-T10 | Revisión de calidad de documentación técnica y funcional | 19 | 10.6%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Julio | ARQ-G09 | Mentoring técnico y transferencia de conocimiento al equipo | 15.3 | 9.0%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Julio | FLOOR-IA-M07-01 | Validacion modelos, datasets y calidad de inferencias — Julio | 7 | 4.1%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Julio | IA-M02 | Pipeline de preprocesamiento de datos para modelos de IA | 35 | 20.6%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Julio | IA-M03 | Preparar servidor de Inteligencia Artificial (GPU + MLflow) | 14.7 | 8.6%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Julio | IA-M06 | Detectar automaticamente la urgencia de informes de incidentes | 28 | 16.5%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Julio | P1-LOAD-IA-01 | IA: PoC corrector ortografico LanguageTool + vocabulario minero | 13 | 7.6%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Julio | P1-LOAD-IA-02 | IA: pipeline STT Whisper con acento regional y ruido de socavon | 15 | 8.8%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Julio | P1-M3-026 | Corrector ortografico y gramatical inteligente para informes mineros (espanol tecnico) | 13.2 | 7.7%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Julio | QA-T01 | Desarrollo del framework de automatización de pruebas | 13.3 | 7.8%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Agosto | FLOOR-IA-M08-01 | Validacion modelos, datasets y calidad de inferencias — Agosto | 20 | 11.8%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Agosto | FLOOR-IA-M08-02 | Validacion modelos, datasets y calidad de inferencias — Agosto | 20 | 11.8%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Agosto | FLOOR-IA-M08-03 | Validacion modelos, datasets y calidad de inferencias — Agosto | 2 | 1.2%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Agosto | IA-M04 | Servicio OCR para documentos escaneados en mina | 15.5 | 9.1%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Agosto | IA-M05 | Motor de recomendaciones de informes similares | 28 | 16.5%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Agosto | IA-M15 | Pipeline de evaluación automática de calidad de datos | 35 | 20.6%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Agosto | P1-M3-005 | Prototipar UI: dictado por voz y corrección vía IA | 12 | 7.1%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Agosto | P1-M3-026 | Corrector ortografico y gramatical inteligente para informes mineros (espanol tecnico) | 1.8 | 1.1%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Agosto | PAF-012 | Coordinacion de reuniones ejecutivas y seguimiento de action items gerencia | 18.7 | 11.0%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Septiembre | FLOOR-IA-M09-01 | Validacion modelos, datasets y calidad de inferencias — Septiembre | 13 | 7.0%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Septiembre | FLOOR-IA-M09-02 | Validacion modelos, datasets y calidad de inferencias — Septiembre | 7 | 3.7%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Septiembre | FLOOR-IA-M09-03 | Validacion modelos, datasets y calidad de inferencias — Septiembre | 6 | 3.2%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Septiembre | IA-M11 | Documentación completa de modelos, métricas y limitaciones | 28 | 15.0%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Septiembre | IA-M16 | Modelo de detección de anomalías en informes (contenido) | 17.5 | 9.4%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Septiembre | IA-M17 | Dashboard de métricas de todos los modelos de IA en producción | 19 | 10.2%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Septiembre | P1-M4-003 | Exportación: renderizado y generación de informes en vídeo MP4 | 12.3 | 6.6%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Septiembre | P1-M4-026 | BE2: AI — Generación de resumen ejecutivo automático de informes | 9 | 4.8%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Septiembre | P1-M4-033 | IA: Extracción automática de entidades mineras de informes (NER) | 28 | 15.0%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Septiembre | P2-M5-022 | IA: Revision integral automatica del informe (calidad, coherencia y completitud) | 15 | 8.0%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Septiembre | P2-M5-025 | IA: Dashboard de analytics predictivo de operaciones mineras | 13.5 | 7.2%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Octubre | IA-M07 | Prediccion de escritura en linea: sugerir texto mientras el usuario escribe | 16 | 9.0%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Octubre | IA-M08 | API de generación de gráficos inteligentes desde datos | 12 | 6.7%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Octubre | IA-M12 | Benchmark y evaluación comparativa de modelos en producción | 14.5 | 8.1%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Octubre | IA-M14 | Entrenamiento con datos reales de producción (fine-tuning final) | 41 | 23.0%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Octubre | IA-M18 | IA: Mejora automatica del contexto y redaccion de textos del informe | 16.5 | 9.2%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Octubre | P1-M4-032 | IA: Motor de clasificación automática de informes por tipo y urgencia | 28 | 15.7%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Octubre | P1-M4-034 | IA: Detectar automaticamente si los trabajadores usan casco y chaleco en camaras de vigilancia | 14.7 | 8.2%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Octubre | P2-M5-024 | IA: Convertir voz a texto para que el usuario dicte informes en espanol minero | 15 | 8.4%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Octubre | P2-M6-006 | Entrenamiento del Reconocimiento Facial y Traducción de Voz | 19.2 | 10.8%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Noviembre | IA-M09 | IA: Informe predictivo de fallas y eventos criticos en equipos de la mina | 16 | 9.0%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Noviembre | IA-M10 | Optimización y compresión de modelos para inferencia rápida | 35 | 19.6%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Noviembre | IA-M13 | Vigilar que los modelos de IA sigan funcionando correctamente en produccion | 35 | 19.6%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Noviembre | IA-M19 | IA: Corrector integral de documentos — verificacion de datos, referencias y formulas | 17 | 9.5%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Noviembre | P1-LOAD-IA-03 | IA: modelos ONNX biometria y deteccion EPP en stream CCTV | 17 | 9.5%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Noviembre | P2-ALC-IA1 | IA: clasificacion automatica de imagenes pegadas en informe tecnico | 12.3 | 6.9%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Noviembre | P2-M5-020 | BE2: API de reconocimiento facial biométrico (InsightFace endpoint) | 15 | 8.4%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Noviembre | P2-M5-021 | BE2: Detección de anomalías en streams de datos de sensores | 9 | 5.0%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Noviembre | P2-M5-025 | IA: Dashboard de analytics predictivo de operaciones mineras | 0.5 | 0.3%
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | Noviembre | P2-M6-006 | Entrenamiento del Reconocimiento Facial y Traducción de Voz | 3.8 | 2.1%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Junio | ARQ-G01 | Revisión semanal de arquitectura con equipo técnico | 26 | 14.6%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Junio | BE3-I01 | Documentación API completa (Swagger/OpenAPI 3.0) | 10 | 5.6%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Junio | FLOOR-PAF-M06-01 | Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Junio | 7 | 3.9%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Junio | FLOOR-PAF-M06-02 | Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Junio | 5 | 2.8%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Junio | FLOOR-PAF-M06-03 | Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Junio | 7 | 3.9%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Junio | P1-M1-003 | Levantamiento funcional para sistema de informes mineros avanzados | 11.7 | 6.5%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Junio | PAF-004 | Correos de seguimiento a equipo y gerencia (avance, riesgos, bloqueos) | 40 | 22.4%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Junio | PMO-001 | Sprint Planning quincenal (planificación del sprint) | 13 | 7.3%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Junio | PMO-003 | Sprint Review y Retrospectiva quincenal | 13 | 7.3%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Junio | PMO-005 | Dashboard de métricas del proyecto en ClickUp | 16 | 9.0%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Junio | QA-001 | Definir estrategia de testing y criterios de aceptación | 12 | 6.7%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Julio | ARQ-G02 | Reportes semanales de avance a Gerencia General | 13 | 7.6%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Julio | ARQ-G10 | Gestión de proveedores datacenter Lima y licencias | 12 | 7.1%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Julio | BE3-I01 | Documentación API completa (Swagger/OpenAPI 3.0) | 6 | 3.5%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Julio | FE2-U03 | Mantenimiento continuo del Design System y componentes | 4.7 | 2.7%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Julio | P1-LOAD-QA-01 | QA: plan maestro de pruebas y casos base modulos core | 15.5 | 9.1%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Julio | PAF-001 | Actualizacion semanal ClickUp: estados, responsables, fechas y dependencias | 52 | 30.6%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Julio | PAF-005 | Matriz RACI, organigrama del proyecto y onboarding de nuevos recursos | 32 | 18.8%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Julio | RSK-003 | Revisión quincenal de riesgos con comité técnico | 24 | 14.1%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Agosto | ARQ-G03 | Actualización quincenal del cronograma maestro en ClickUp | 26 | 15.3%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Agosto | FE1-O04 | Documentación de componentes React (Storybook) | 14 | 8.2%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Agosto | FE1-O06 | Pantallas ejecutivas de gerencia (dashboards de dirección) | 0.2 | 0.1%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Agosto | FE2-U03 | Mantenimiento continuo del Design System y componentes | 9.3 | 5.5%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Agosto | P1-ALC-B3 | Manual funcional: flujo de borradores multiples para supervisores de turno | 11.5 | 6.8%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Agosto | P1-M1-011 | Auditar sistemas legacy actuales en mina | 10.7 | 6.3%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Agosto | P1-M1-012 | Elaborar y presentar documentos de diseño de backend | 9.3 | 5.5%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Agosto | PAF-002 | Coordinacion de reuniones: convocatorias, agendas, salas y recordatorios | 52 | 30.6%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Agosto | PAF-012 | Coordinacion de reuniones ejecutivas y seguimiento de action items gerencia | 18.7 | 11.0%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Agosto | PMO-004 | Comité ejecutivo semanal con Gerencia TI y Gerencia Minera | 13 | 7.6%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Septiembre | ARQ-G04 | Gestión de stakeholders y comunicación ejecutiva | 20 | 10.7%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Septiembre | FE1-O06 | Pantallas ejecutivas de gerencia (dashboards de dirección) | 6 | 3.2%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Septiembre | FLOOR-PAF-M09-01 | Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Septiembre | 14 | 7.5%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Septiembre | FLOOR-PAF-M09-02 | Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Septiembre | 16 | 8.6%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Septiembre | FLOOR-PAF-M09-03 | Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Septiembre | 3 | 1.6%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Septiembre | FLOOR-PAF-M09-04 | Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Septiembre | 3 | 1.6%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Septiembre | FLOOR-PAF-M09-05 | Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Septiembre | 8 | 4.3%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Septiembre | FLOOR-PAF-M09-06 | Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Septiembre | 10 | 5.3%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Septiembre | FLOOR-PAF-M09-07 | Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Septiembre | 5 | 2.7%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Septiembre | FLOOR-PAF-M09-08 | Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Septiembre | 2 | 1.1%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Septiembre | FLOOR-PAF-M09-09 | Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Septiembre | 2 | 1.1%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Septiembre | FLOOR-PAF-M09-10 | Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Septiembre | 5 | 2.7%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Septiembre | FLOOR-PAF-M09-11 | Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Septiembre | 9 | 4.8%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Septiembre | FLOOR-PAF-M09-12 | Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Septiembre | 6 | 3.2%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Septiembre | FLOOR-PAF-M09-13 | Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Septiembre | 5 | 2.7%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Septiembre | FLOOR-PAF-M09-14 | Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Septiembre | 5 | 2.7%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Septiembre | IA-M17 | Dashboard de métricas de todos los modelos de IA en producción | 19 | 10.2%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Septiembre | PAF-008 | Soporte a UAT: escenarios, datos de prueba y log de incidencias funcionales | 11.3 | 6.1%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Septiembre | QA-T10 | Revisión de calidad de documentación técnica y funcional | 19 | 10.2%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Octubre | ARQ-G07 | Control presupuestal y tracking de costos del proyecto | 26 | 14.6%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Octubre | ARQ-G13 | Transferencia formal del sistema a operaciones TI del cliente | 10.7 | 6.0%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Octubre | FE1-O06 | Pantallas ejecutivas de gerencia (dashboards de dirección) | 6.3 | 3.5%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Octubre | FE1-O07 | Módulo de administración: usuarios, roles, configuración | 14 | 7.8%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Octubre | FE2-U16 | Documentación de guías de usuario visuales (screenshots) | 12 | 6.7%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Octubre | FLOOR-PAF-M10-01 | Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Octubre | 14 | 7.8%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Octubre | FLOOR-PAF-M10-02 | Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Octubre | 7 | 3.9%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Octubre | FLOOR-PAF-M10-03 | Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Octubre | 2 | 1.1%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Octubre | PAF-006 | Documentacion funcional para usuarios de mina (manuales y quick-start) | 14 | 7.8%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Octubre | PAF-007 | Catalogo de requerimientos funcionales y trazabilidad FE-BE | 12.3 | 6.9%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Octubre | PAF-009 | Dashboard ejecutivo de avance (extraccion ClickUp + slide gerencia) | 20 | 11.2%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Octubre | PMO-002 | Daily standups (reunión diaria de sincronización, 15 min) | 33 | 18.5%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Noviembre | ARQ-G08 | Proceso de gestión de cambios (Change Management) | 12 | 6.7%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Noviembre | ARQ-G09 | Mentoring técnico y transferencia de conocimiento al equipo | 15.3 | 8.6%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Noviembre | ARQ-G13 | Transferencia formal del sistema a operaciones TI del cliente | 2 | 1.1%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Noviembre | FE2-U14 | Material de capacitación para usuarios finales | 15 | 8.4%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Noviembre | FLOOR-PAF-M11-01 | Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Noviembre | 3 | 1.7%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Noviembre | P1-M1-020 | Documentar módulos (informes, autorizaciones) | 7 | 3.9%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Noviembre | P2-M5-012 | Documentar procedimiento de recuperacion de base de datos ante fallos | 4.3 | 2.4%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Noviembre | PAF-003 | Actas, action items y seguimiento de acuerdos entre sprints | 48 | 26.9%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Noviembre | PAF-010 | Kit de cierre: indice documentacion, actas finales y lecciones aprendidas | 16 | 9.0%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Noviembre | PAF-011 | Plan de capacitacion: offline, borradores, shortcuts y UX industrial | 13.3 | 7.5%
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | Noviembre | QA-T04 | Gestión de bugs: triage, priorización y seguimiento | 24.7 | 13.8%