## 01_Resumen_Ejecutivo
PLAN DE PROYECTO AURIXA — REVISIÓN GERENCIA GENERAL
Proyecto | Plataforma Enterprise de Reportabilidad e Informes Técnicos Mineros (AURIXA)
Duración total | 6 meses calendario: 1 junio — 30 noviembre 2026
Etapa 1 | 4 meses (Jun–Sep 2026) — Construcción funcional core, editor, sensores, integración AWS
Etapa 2 | 2 meses (Oct–Nov 2026) — Hardening, DR, UAT, Go-Live producción
Metodología | Híbrida Scrum + PMO: 13 sprints quincenales + gates de release (R1–R6)
Equipo | 10 recursos especializados (3 Backend, 2 Frontend, ARQ, SYS, QA, IA, PAF)
Meta carga | 90–100% en meses activos por recurso (validado cronograma v36)
Entregables gerencia | Demo al cierre de cada Sprint (Sprint Review) + gates PM por release
Fuente operativa | ClickUp — importar hoja Import_ClickUp de Plataforma_Minera_ClickUp_v19.xlsx
Estado cronograma | 422 tareas · 0 violaciones dependencias · 0 sobrecarga >100%
SOW de referencia | SOW-AURIXA-2026-001 v2.0 / SOW Maestro Revision Gerencia v3 (docs/00_SOW). Trazabilidad en hoja 13_Trazabilidad_SOW.
Cobertura de alcance | 100% de entregables E1/E2 del SOW mapeados a sprint/release/gate.

## 02_Etapa1_Resumen
Aspecto | Detalle
Nombre | ETAPA 1 — Implementación funcional core
Duración | 4 meses: Junio, Julio, Agosto, Septiembre 2026
Sprints | S1 a S8 (8 sprints quincenales)
Releases | R1 (Arquitectura), R2 (Motor operacional), R3 (UX+Sensores), R4 (Integración e2e)
Objetivo gerencial | Entregar plataforma funcional integrada: login seguro, editor de informes, mapas, sensores, exportación, modo offline y sync AWS
Gate de cierre Etapa 1 | Fin Sprint S8 — Gate R4: demo e2e + acta QA + aprobación ARQ para pasar a Etapa 2
Recursos clave | BE1 (core), BE2 (seguridad/IA aplicada), BE3 (BD/AWS), FE1, ARQ, PAF; FE2/SYS/QA/IA desde Mes 2
Tareas asignadas | ~221 tareas en PASO 1 + transversales

## 03_Etapa1_Entregables_Sprint
Sprint | Etapa | Release | Inicio | Fin | Objetivo Sprint | Entregables (qué se presenta a Gerencia) | Demo Sprint Review | Gate PM
S1 | Etapa 1 | R1 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | Arranque oficial y alcance acordado | Acta de kick-off firmada; SOW y cronograma aprobados por Gerencia; equipo de 10 recursos confirmado; mapa de arquitectura inicial; backlog ClickUp cargado. | Demo: presentación ejecutiva de alcance, hitos y responsables. ARQ + PAF. | Gate PM-0: aprobación de inicio de proyecto.
S2 | Etapa 1 | R1 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | Base técnica y diseño de datos | Esquema de base de datos PostgreSQL aprobado (BE3); pipeline CI/CD operativo (SYS); diseño UX y shell navegable del editor (FE1); matriz RBAC inicial (BE2). | Demo: recorrido del shell ReportStudio + diagrama de datos + ambiente dev levantado. | Gate R1: diseño y arquitectura aprobados — cierre Mes 1.
S3 | Etapa 1 | R2 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | Motor del servidor y acceso seguro | Núcleo C++ en operación (BE1); APIs REST y canal en vivo para sensores; login con usuarios y perfiles (BE2); sincronización inicial con AWS (BE3). | Demo: ingreso al sistema, recepción de datos de sensores en tiempo real en pantalla. | Inicio Mes 2 — FE2, SYS, QA, IA incorporados.
S4 | Etapa 1 | R2 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | Permisos, guardado y telemetría base | Niveles de acceso y roles operativos (BE2); guardado automático del editor en servidor (BE1); telemetría base validada; plan maestro de pruebas QA (QA). | Demo: usuario con distinto perfil ve distintas funciones; informe se guarda sin pérdida. | Gate R2: motor operacional + Git + Docker + VPS desarrollo.
S5 | Etapa 1 | R3 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | Editor de informes y mapa minero | Editor ReportStudio funcional: texto, tablas, imágenes (FE1); servicios equivalentes en servidor (BE1); mapa interactivo con puntos y zonas (FE1+BE1). | Demo: crear informe minero con formato corporativo y ubicar sensores en mapa. | Mes 3 — foco UX y sensores.
S6 | Etapa 1 | R3 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | Sensores, voz e inteligencia artificial base | Integración de hasta 10.000 sensores simulados; dictado por voz con vocabulario minero (IA+BE2); modelos IA locales en VPS (BE2); ETL programado desde AWS (BE3). | Demo: dashboard de sensores en vivo + dictado en informe + corrección inteligente de texto. | Gate R3: frontend con editor, GIS y dashboards operativos.
S7 | Etapa 1 | R4 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Exportación e integraciones | Exportar informes a PDF y Word (FE1+BE1); panel gerencial con KPIs (FE1+BE1); integraciones externas estables (BE3); auditoría de accesos (BE2). | Demo: descargar informe PDF + dashboard gerencial + log de quién accedió al sistema. | Mes 4 — integración e2e.
S8 | Etapa 1 | R4 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | Modo sin internet y validación integral Etapa 1 | Trabajo offline en mina con sincronización al reconectar (FE1+BE1+BE3); regresión completa Etapa 1 (QA); acta de cierre funcional core. | Demo: editar informe sin internet, reconectar y ver datos sincronizados; informe QA Etapa 1. | Gate R4 / FIN ETAPA 1: sistema integrado e2e funcional — aprobación paso a Etapa 2.

## 04_Etapa1_Riesgos
ID | Impacto | Riesgo | Consecuencia si ocurre | Plan de mitigación | Responsable | Sprints vigilancia
R-E1-01 | Alto | Retraso en aprobación de arquitectura y alcance (Mes 1) | Bloquea diseño de BD, contratos API y validación temprana con usuarios. | Gate ARQ semana 4 (S2); comité ejecutivo semanal; daily standups con escalamiento de bloqueos en 24h. | ARQ, PAF | S1-S2
R-E1-02 | Alto | Complejidad del núcleo C++ tiempo real (BE1) | Riesgo de demora en telemetría en vivo y APIs core del editor/mapas. | Modularización ya implementada; revisiones de código quincenales; pruebas de humo diarias en canal WebSocket. | BE1, ARQ | S3-S5
R-E1-03 | Medio | Integración con plataforma Amazon (AWS) y datos legacy | ETL fallido o datos inconsistentes entre sistemas. | BE3 lidera ETL incremental; POC sync en S3; jobs programados con alertas; datos de prueba anonimizados. | BE3, SYS | S3-S7
R-E1-04 | Medio | Datos insuficientes para entrenar modelos de IA | Retraso en biometría, voz y corrector inteligente. | Tarea IA-M01 en S2; datasets sintéticos de respaldo; IA entrena, BE2 integra y sirve. | IA, BE2 | S2-S6
R-E1-05 | Alto | Ampliación de alcance (alcances A-G) sin control | Sobrecarga del equipo y desvío del cronograma de 6 meses. | Change control formal ARQ; comité ejecutivo aprueba cambios; matriz trazabilidad PAF. | ARQ, PAF | S1-S8
R-E1-06 | Medio | Conflictos al sincronizar datos sin internet | Pérdida o duplicación de informes editados en campo. | Cola ordenada BE1+BE3; pruebas offline en S8; resolución visual de conflictos en UI. | BE1, BE3, FE1 | S7-S8
R-E1-07 | Medio | Recursos QA/IA/SYS/FE2 inician en Mes 2 | Percepción de subutilización en junio (falso positivo en promedio 6 meses). | Comunicar a Gerencia métrica 'promedio meses activos'; carga 90-100% desde julio validada. | ARQ, PAF | S1
R-E1-08 | Alto | Seguridad (usuarios, roles, biometría) incompleta antes de demo Mes 4 | Rechazo de stakeholders por accesos no controlados. | BE2 líder desde S3; gate de seguridad antes de R4; QA valida casos RBAC en S7. | BE2, QA | S3-S8

## 05_Etapa2_Resumen
Aspecto | Detalle
Nombre | ETAPA 2 — Hardening, estabilización y Go-Live
Duración | 2 meses: Octubre y Noviembre 2026
Sprints | S9 a S13 (5 sprints quincenales)
Releases | R5 (Hardening + DR), R6 (Go-Live producción)
Objetivo gerencial | Sistema endurecido, probado bajo carga, UAT aprobado, en producción con transferencia a operaciones
Gate de cierre proyecto | Fin Sprint S13 — Gate R6: Go-Live + acta de cierre + handover operaciones
Recursos clave | SYS (infra), BE2 (seguridad), BE3 (DR/BD), QA (UAT/carga), ARQ (sign-off), todo el equipo en marcha blanca
Tareas asignadas | ~134 tareas en PASO 2 + cierre transversal

## 06_Etapa2_Entregables_Sprint
Sprint | Etapa | Release | Inicio | Fin | Objetivo Sprint | Entregables (qué se presenta a Gerencia) | Demo Sprint Review | Gate PM
S9 | Etapa 2 | R5 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | Rendimiento y seguridad aplicativa | Optimización de consultas y sockets (BE1); pentest interno OWASP (BE2+QA); hardening de servidores inicio (SYS); pruebas de carga progresivas (QA). | Demo: informe de rendimiento + hallazgos de seguridad priorizados con plan de cierre. | Inicio Etapa 2 — hardening y optimización.
S10 | Etapa 2 | R5 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | Continuidad y recuperación ante fallos | Copias de seguridad automáticas y prueba de restauración BD (BE3); simulacro disaster recovery (BE3+SYS+ARQ); IA cloud con plan de respaldo (BE2); monitoreo 24/7 (SYS). | Demo: simulacro controlado de recuperación + tablero de monitoreo en vivo. | Gate parcial R5: infra productiva con DR demostrado.
S11 | Etapa 2 | R5 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | Optimización final pre-UAT | Afinamiento modelos IA (IA); optimización final core C++ (BE1); cierre hallazgos seguridad P0/P1 (BE2); certificación interna de calidad (QA). | Demo: comparativa antes/después de rendimiento; matriz de cierre de hallazgos. | Gate R5: infraestructura productiva lista — aprobación UAT ejecutivo.
S12 | Etapa 2 | R6 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | Pruebas de estrés, UAT y marcha blanca | Prueba de 10.000 sensores simultáneos (QA+BE1); UAT con operadores mineros (QA+FE2+ARQ); marcha blanca controlada en ambiente real (todo el equipo). | Demo: UAT en campo + reporte de estrés + operación en marcha blanca 48-72h. | Mes 6 — validación con usuarios reales.
S13 | Etapa 2 | R6 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | Go-Live y transferencia a operaciones | Lanzamiento oficial en producción VPS Lima; transferencia a operaciones TI cliente (ARQ+SYS); manuales y capacitación entregados (PAF); acta de cierre y lecciones aprendidas. | Demo ejecutiva: sistema en producción + acta Go-Live firmada + kit de entrega documental. | Gate R6 / FIN PROYECTO: Go-Live aprobado por Gerencia General.

## 07_Etapa2_Riesgos
ID | Impacto | Riesgo | Consecuencia si ocurre | Plan de mitigación | Responsable | Sprints vigilancia
R-E2-01 | Alto | Hallazgos críticos en pentest OWASP (S9) | Impide pasar a UAT ejecutivo y Go-Live. | Pentest progresivo desde S9; buffer S11 para cierre P0/P1; BE2 + QA priorizan remediación. | BE2, QA | S9-S11
R-E2-02 | Alto | Fallo en simulacro de recuperación (DR) sistema + BD | Riesgo operativo en producción minera 24/7. | Simulacro BE3+SYS en S10; runbooks documentados; segundo simulacro si falla el primero. | BE3, SYS, ARQ | S10-S11
R-E2-03 | Alto | Prueba de carga 10.000 sensores no cumple SLA | Degradación en operación real LATAM. | Load test incremental S9-S12; tuning BE1 sockets; SYS escala infra; QA certifica umbrales. | BE1, QA, SYS | S9-S12
R-E2-04 | Medio | Rechazo parcial en UAT por usuarios de mina | Retraso de Go-Live y pérdida de confianza gerencial. | FE2 acompaña UAT en campo; marcha blanca S12 antes de Go-Live; hotfix sprint S13 reservado. | FE2, QA, ARQ | S12-S13
R-E2-05 | Medio | Inestabilidad infraestructura en despliegue producción | Caídas durante marcha blanca o Go-Live. | Blue/green SYS; monitoreo Prometheus/Grafana; guardia 24/7 post Go-Live (ARQ-G14). | SYS, ARQ | S12-S13
R-E2-06 | Medio | Equipo al 95-100% sin margen para imprevistos | Riesgo de burnout o retraso en correcciones finales. | S13 dedicado a hotfixes; ARQ prioriza P0 únicamente; PAF coordina sin reuniones extra. | ARQ, PAF | S11-S13
R-E2-07 | Alto | Incumplimiento documental o trazabilidad para auditoría minera | Rechazo de cierre contractual. | ARQ-G12 auditoría SOW; PAF kit cierre; matriz requisito→entregable actualizada. | ARQ, PAF, QA | S11-S13

## 08_Cronograma_13_Sprints
Sprint | Etapa | Release | Inicio | Fin | Objetivo Sprint | Entregables (qué se presenta a Gerencia) | Demo Sprint Review | Gate PM
S1 | Etapa 1 | R1 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | Arranque oficial y alcance acordado | Acta de kick-off firmada; SOW y cronograma aprobados por Gerencia; equipo de 10 recursos confirmado; mapa de arquitectura inicial; backlog ClickUp cargado. | Demo: presentación ejecutiva de alcance, hitos y responsables. ARQ + PAF. | Gate PM-0: aprobación de inicio de proyecto.
S2 | Etapa 1 | R1 | 2026-06-15 | 2026-06-26 | Base técnica y diseño de datos | Esquema de base de datos PostgreSQL aprobado (BE3); pipeline CI/CD operativo (SYS); diseño UX y shell navegable del editor (FE1); matriz RBAC inicial (BE2). | Demo: recorrido del shell ReportStudio + diagrama de datos + ambiente dev levantado. | Gate R1: diseño y arquitectura aprobados — cierre Mes 1.
S3 | Etapa 1 | R2 | 2026-06-29 | 2026-07-10 | Motor del servidor y acceso seguro | Núcleo C++ en operación (BE1); APIs REST y canal en vivo para sensores; login con usuarios y perfiles (BE2); sincronización inicial con AWS (BE3). | Demo: ingreso al sistema, recepción de datos de sensores en tiempo real en pantalla. | Inicio Mes 2 — FE2, SYS, QA, IA incorporados.
S4 | Etapa 1 | R2 | 2026-07-13 | 2026-07-24 | Permisos, guardado y telemetría base | Niveles de acceso y roles operativos (BE2); guardado automático del editor en servidor (BE1); telemetría base validada; plan maestro de pruebas QA (QA). | Demo: usuario con distinto perfil ve distintas funciones; informe se guarda sin pérdida. | Gate R2: motor operacional + Git + Docker + VPS desarrollo.
S5 | Etapa 1 | R3 | 2026-07-27 | 2026-08-07 | Editor de informes y mapa minero | Editor ReportStudio funcional: texto, tablas, imágenes (FE1); servicios equivalentes en servidor (BE1); mapa interactivo con puntos y zonas (FE1+BE1). | Demo: crear informe minero con formato corporativo y ubicar sensores en mapa. | Mes 3 — foco UX y sensores.
S6 | Etapa 1 | R3 | 2026-08-10 | 2026-08-21 | Sensores, voz e inteligencia artificial base | Integración de hasta 10.000 sensores simulados; dictado por voz con vocabulario minero (IA+BE2); modelos IA locales en VPS (BE2); ETL programado desde AWS (BE3). | Demo: dashboard de sensores en vivo + dictado en informe + corrección inteligente de texto. | Gate R3: frontend con editor, GIS y dashboards operativos.
S7 | Etapa 1 | R4 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Exportación e integraciones | Exportar informes a PDF y Word (FE1+BE1); panel gerencial con KPIs (FE1+BE1); integraciones externas estables (BE3); auditoría de accesos (BE2). | Demo: descargar informe PDF + dashboard gerencial + log de quién accedió al sistema. | Mes 4 — integración e2e.
S8 | Etapa 1 | R4 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | Modo sin internet y validación integral Etapa 1 | Trabajo offline en mina con sincronización al reconectar (FE1+BE1+BE3); regresión completa Etapa 1 (QA); acta de cierre funcional core. | Demo: editar informe sin internet, reconectar y ver datos sincronizados; informe QA Etapa 1. | Gate R4 / FIN ETAPA 1: sistema integrado e2e funcional — aprobación paso a Etapa 2.
S9 | Etapa 2 | R5 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | Rendimiento y seguridad aplicativa | Optimización de consultas y sockets (BE1); pentest interno OWASP (BE2+QA); hardening de servidores inicio (SYS); pruebas de carga progresivas (QA). | Demo: informe de rendimiento + hallazgos de seguridad priorizados con plan de cierre. | Inicio Etapa 2 — hardening y optimización.
S10 | Etapa 2 | R5 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | Continuidad y recuperación ante fallos | Copias de seguridad automáticas y prueba de restauración BD (BE3); simulacro disaster recovery (BE3+SYS+ARQ); IA cloud con plan de respaldo (BE2); monitoreo 24/7 (SYS). | Demo: simulacro controlado de recuperación + tablero de monitoreo en vivo. | Gate parcial R5: infra productiva con DR demostrado.
S11 | Etapa 2 | R5 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | Optimización final pre-UAT | Afinamiento modelos IA (IA); optimización final core C++ (BE1); cierre hallazgos seguridad P0/P1 (BE2); certificación interna de calidad (QA). | Demo: comparativa antes/después de rendimiento; matriz de cierre de hallazgos. | Gate R5: infraestructura productiva lista — aprobación UAT ejecutivo.
S12 | Etapa 2 | R6 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | Pruebas de estrés, UAT y marcha blanca | Prueba de 10.000 sensores simultáneos (QA+BE1); UAT con operadores mineros (QA+FE2+ARQ); marcha blanca controlada en ambiente real (todo el equipo). | Demo: UAT en campo + reporte de estrés + operación en marcha blanca 48-72h. | Mes 6 — validación con usuarios reales.
S13 | Etapa 2 | R6 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | Go-Live y transferencia a operaciones | Lanzamiento oficial en producción VPS Lima; transferencia a operaciones TI cliente (ARQ+SYS); manuales y capacitación entregados (PAF); acta de cierre y lecciones aprendidas. | Demo ejecutiva: sistema en producción + acta Go-Live firmada + kit de entrega documental. | Gate R6 / FIN PROYECTO: Go-Live aprobado por Gerencia General.

## 09_Carga_Recursos_6M
Recurso | Rol | Jun % | Jul % | Ago % | Sep % | Oct % | Nov % | Prom. activos | Total h | Etapa principal
BE1 | BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Ti | 94.3% | 92.2% | 90.0% | 90.0% | 93.1% | 92.4% | 92.0% | 978h | E1+E2
BE2 | BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios | 94.9% | 90.0% | 90.0% | 90.0% | 97.3% | 93.9% | 92.7% | 985h | E1+E2
BE3 | BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / | 95.9% | 98.5% | 95.6% | 90.9% | 95.9% | 93.4% | 95.0% | 1009h | E1+E2
FE1 | FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | 90.0% | 98.7% | 99.6% | 100.0% | 100.0% | 99.9% | 98.0% | 1042h | E1+E2
FE2 | FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | — | 90.0% | 90.8% | 100.0% | 94.0% | 97.5% | 94.5% | 836h | E1+E2
ARQ | ARQ-Arquitecto TI / PMO | 99.7% | 94.3% | 90.0% | 95.3% | 100.0% | 99.8% | 96.5% | 1026h | E1+E2
SYS | SYS-Infraestructura | — | 91.3% | 90.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 96.3% | 852h | E1+E2
QA | QA-Calidad (desde mes 2) | — | 94.3% | 96.2% | 90.9% | 100.0% | 99.3% | 96.1% | 850h | E1+E2
IA | IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial | — | 99.0% | 96.3% | 97.5% | 99.9% | 97.0% | 97.9% | 866h | E1+E2
PAF | Soporte PMO — Analista Funcional y Documen | 90.0% | 90.2% | 98.6% | 94.6% | 99.5% | 90.0% | 93.8% | 997h | E1+E2

## 10_Gates_PM_Releases
Release | Etapa | Fecha gate | Sprint cierre | Criterio de aprobación | Aprueba | Evidencia requerida
R1 | Etapa 1 | 2026-06-30 | S2 | Diseño y arquitectura aprobados | ARQ | Acta gate + demo shell + esquema BD
R2 | Etapa 1 | 2026-07-31 | S4 | Motor operacional + seguridad base | ARQ | Demo telemetría + RBAC + VPS dev
R3 | Etapa 1 | 2026-08-31 | S6 | Editor + sensores + IA base | ARQ | Demo editor + mapa + sensores en vivo
R4 | Etapa 1 | 2026-09-30 | S8 | Sistema integrado e2e — FIN ETAPA 1 | Gerencia + ARQ | Demo offline + informe QA Etapa 1
R5 | Etapa 2 | 2026-10-31 | S11 | Hardening + DR + optimización | ARQ + Gerencia TI | Informe pentest + simulacro DR + carga
R6 | Etapa 2 | 2026-11-30 | S13 | Go-Live producción — FIN PROYECTO | Gerencia General | Acta Go-Live + handover + kit documental

## 11_Importar_ClickUp
Tema | Instrucción
Archivo de importación | docs/08_Tareas_ClickUp/Plataforma_Minera_ClickUp_v19.xlsx
Hoja a importar | Import_ClickUp (1ª pestaña del Excel ClickUp)
Filas | 482 tareas incluyendo sprints S1–S13 en columna Sprint
Space ClickUp | PLATAFORMA MINERA IA
Folders | PASO 1 (Etapa 1), PASO 2 (Etapa 2), Control de calidad, DevOps, Gestion PMO, Riesgos
Campo Sprint | Custom Field desplegable: S1 … S13 (ver hoja Metodologia_Sprint en Excel ClickUp)
Campo Recurso | Texto completo del rol (BE1, BE2, BE3, etc.) — no usar Assignee nativo
Pasos | 1) Abrir ClickUp > Importar > Excel 2) Mapear columnas según Guia_Importacion_ClickUp 3) Validar sprints en vista Timeline/Gantt
Regenerar | python scripts/generate_clickup_import.py

## 12_KPIs_SLA_SOW
KPIs Y SLA DEL SOW - OBJETIVOS MEDIBLES O1..O7
Codigo | Objetivo (SOW) | Metrica | Meta / Target | Sprint de validacion | Responsable
O1 | Rapidez de visualizacion y respuesta | Retraso visual de pantalla | < 20 ms (local) | S9, S11 | BE1, FE1
O2 | Auto-guardado seguro de informacion | Tiempo de auto-guardado | < 0.5 s por operacion | S4 | BE2, BE1
O3 | Generacion de reportes tecnicos | Tiempo de exportacion PDF/Word | < 5 s | S7 | FE1, BE1
O4 | Capacidad de monitoreo | Sensores simultaneos | 10,000 a la vez | S6 (sim), S12 (estres) | BE1, QA, SYS
O5 | Estabilidad operacional | Disponibilidad anual | > 99.9% uptime | S10 (DR), S13 | SYS, ARQ
O6 | Operacion asistida por IA local | Rapidez de correccion IA | < 1 s por parrafo | S6, S11 | IA, BE2
O7 | Trazabilidad y control | Registro auditable de cambios | 100% acciones auditadas | S4, S8 | BE2, QA
ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (SLA)
Categoria SLA (SOW) | Meta esperada | Consecuencia de incumplimiento
Rapidez del sistema | Respuesta < 20 ms | Optimizacion obligatoria en 48h
Uptime (activo) | 99.9% del tiempo | Creditos de servicio a favor del cliente
Perdida de datos | 0% (Zero Data Loss) | Auditoria inmediata de seguridad
IA de redaccion | < 1 s por respuesta | Ajuste de potencia de servidores

## 13_Trazabilidad_SOW
TRAZABILIDAD DE ALCANCE SOW -> SPRINT -> RELEASE -> GATE PM
Garantiza cobertura 100% de los entregables del SOW en la metodologia hibrida (Clasica + Scrum).
Etapa | Entregable / Alcance SOW | Dominio | Sprint(s) | Release | Gate PM / Criterio aceptacion
Etapa 1 | SOW maestro y paquete de arranque del proyecto | Gobernanza | S1 | R1 | Gate PM-0: aprobacion de inicio
Etapa 1 | Arquitectura objetivo, conectividad y niveles de servicio | Arquitectura | S2 | R1 | Gate R1: diseno y arquitectura aprobados
Etapa 1 | Infraestructura base en Lima (entorno operativo) | Infraestructura | S2-S4 | R1-R2 | Gate R2: VPS desarrollo operativo
Etapa 1 | Motor central: servicios, seguridad, trazabilidad, versionado | Backend core | S3-S4 | R2 | Gate R2: motor operacional + RBAC
Etapa 1 | Editor maestro de informes (tablas, estilos, plantillas, export) | Frontend/Editor | S5 | R3 | Editor ReportStudio funcional en demo
Etapa 1 | Visualizacion GIS: sensores, capas y zonas operativas | GIS | S5-S6 | R3 | Gate R3: editor + GIS + dashboards
Etapa 1 | Integracion con fuentes historicas y operativas autorizadas | Integracion | S3-S7 | R2-R4 | ETL POC S3, integracion e2e S7
Etapa 1 | Modo de trabajo offline con mecanismo de reconciliacion | Offline | S8 | R4 | Demo offline + sync sin perdida
Etapa 1 | Pruebas funcionales del nucleo documentadas | QA | S7-S8 | R4 | Gate R4 / FIN ETAPA 1: e2e + acta QA
Etapa 2 | Hardening completo de plataforma e infraestructura | Seguridad/Infra | S9 | R5 | Pentest OWASP + cierre P0/P1
Etapa 2 | Canales seguros, cifrado y segmentacion | Seguridad | S9-S10 | R5 | WireGuard/Nginx + cifrado validado
Etapa 2 | IA avanzada, biometria y deteccion de condiciones (EPP) | IA | S6, S11 | R3, R5 | Modelos afinados pre-UAT
Etapa 2 | Monitoreo intensivo de fuentes de datos (10k sensores) | Performance | S6, S12 | R3, R6 | Prueba de estres 10k cumple SLA
Etapa 2 | Plan de recuperacion ante desastres y respaldo geografico | Continuidad/DR | S10 | R5 | Simulacro DR < 15 min restauracion
Etapa 2 | Evidencia de pruebas de estres, seguridad y resiliencia | QA | S9-S12 | R5-R6 | Load test incremental + informe
Etapa 2 | UAT, marcha blanca y salida controlada a produccion | Go-Live | S12-S13 | R6 | UAT aprobado + marcha blanca
Etapa 2 | Capacitacion, transferencia de control y cierre formal | Cierre | S13 | R6 | Gate R6 / FIN: Go-Live + handover