Reporte Mensual de Recursos — Carga Laboral Detallada

Proyecto AURIXA · Plataforma Minera Enterprise · Junio–Noviembre 2026

Modelo: 8.5 h/día laboral · Feriados Perú 2026 excluidos · Meta mínima: 90% en meses activos · Tope máximo: 100%

# 1. Resumen ejecutivo

Este reporte consolida la carga laboral planificada de los 10 recursos del proyecto. Los porcentajes se calculan sobre la capacidad mensual real (días netos × 8,5 h). Recursos que inician en mes 2 (FE2, SYS, QA, IA) muestran N/A en junio por diseño del plan de contratación.

# 2. Matriz consolidada — Horas y % por mes

| Recurso | Código | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Prom. activos % | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BE1 | 168.3 / 94.3% | 156.7 / 92.2% | 153.0 / 90.0% | 168.3 / 90.0% | 166.2 / 93.1% | 165.0 / 92.4% | 92.0% | ÓPTIMO |
| BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BE2 | 169.5 / 95.0% | 153.0 / 90.0% | 153.0 / 90.0% | 168.3 / 90.0% | 173.7 / 97.3% | 167.7 / 93.9% | 92.7% | ÓPTIMO |
| BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BE3 | 171.2 / 95.9% | 167.5 / 98.5% | 162.5 / 95.6% | 170.0 / 90.9% | 171.2 / 95.9% | 166.7 / 93.4% | 95.0% | ÓPTIMO |
| FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FE1 | 160.7 / 90.0% | 167.8 / 98.7% | 169.3 / 99.6% | 187.0 / 100.0% | 178.5 / 100.0% | 178.3 / 99.9% | 98.0% | ÓPTIMO |
| FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FE2 | — / N/A | 153.0 / 90.0% | 154.4 / 90.8% | 187.0 / 100.0% | 167.8 / 94.0% | 174.0 / 97.5% | 94.5% | ÓPTIMO |
| ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ | 178.0 / 99.7% | 160.3 / 94.3% | 153.0 / 90.0% | 178.1 / 95.2% | 178.5 / 100.0% | 178.2 / 99.8% | 96.5% | ÓPTIMO |
| SYS-Infraestructura | SYS | — / N/A | 155.2 / 91.3% | 153.0 / 90.0% | 187.0 / 100.0% | 178.5 / 100.0% | 178.5 / 100.0% | 96.3% | ÓPTIMO |
| QA-Calidad (desde mes 2) | QA | — / N/A | 160.3 / 94.3% | 163.5 / 96.2% | 170.0 / 90.9% | 178.5 / 100.0% | 177.2 / 99.3% | 96.1% | ÓPTIMO |
| IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA | — / N/A | 168.3 / 99.0% | 163.7 / 96.3% | 182.3 / 97.5% | 178.4 / 99.9% | 173.2 / 97.0% | 97.9% | ÓPTIMO |
| Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | PAF | 160.7 / 90.0% | 153.4 / 90.2% | 167.7 / 98.6% | 176.9 / 94.6% | 177.7 / 99.6% | 160.7 / 90.0% | 93.8% | ÓPTIMO |

# 3. Capacidad mensual del proyecto

| Mes | Capacidad máxima | Días laborables netos |
| --- | --- | --- |
| Junio | 178.5 h | 21 días netos |
| Julio | 170.0 h | 20 días netos |
| Agosto | 170.0 h | 20 días netos |
| Septiembre | 187.0 h | 22 días netos |
| Octubre | 178.5 h | 21 días netos |
| Noviembre | 178.5 h | 21 días netos |

# 4. Detalle por recurso

## BE1 — BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real

Backend Senior — Nucleo C++ tiempo real: Boost.Asio, OpenCV, sockets/WebSocket telemetria, integraciones internas entre servicios y APIs core mineras

| Mes | Horas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas libres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Junio | 168.3 | 178.5 | 94.3% | ÓPTIMO | 10.2 |
| Julio | 156.7 | 170.0 | 92.2% | ÓPTIMO | 13.3 |
| Agosto | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Septiembre | 168.3 | 187.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 18.7 |
| Octubre | 166.2 | 178.5 | 93.1% | ÓPTIMO | 12.3 |
| Noviembre | 165.0 | 178.5 | 92.4% | ÓPTIMO | 13.5 |

Principales tareas asignadas (muestra):

| Mes | ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Junio | BE1-C01 | Canal en vivo para recibir datos de sensores de la mina | 15.5 |
| Junio | BE1-C02 | Motor del editor de informes en el servidor (equivalente a pantalla del usuario) | 11.3 |
| Junio | FLOOR-BE1-M06-01 | Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Junio | 3.0 |
| Junio | IA-M01 | Recopilar y preparar datos reales de la mina para entrenar los modelos de IA | 16.0 |
| Junio | P1-ALC-FE1-M1 | FE1 mes 1: setup React/Vite, contratos API con BE1 (core) y shell ReportStudio | 13.5 |
| Junio | P1-M1-004 | Definir requerimientos no funcionales (latencia, concurrencia) | 12.0 |
| Junio | P1-M1-008 | Modelar ERD de usuarios y flujos de aprobación | 11.0 |
| Junio | P1-M2-003 | Crear servidor de comunicacion en tiempo real (WebSocket) | 12.7 |
| Junio | P1-M2-005 | Implementar endpoints REST: autorización, revisión y firmas | 12.3 |
| Junio | P1-M2-008 | Crear servicio para guardar y recuperar informes con historial de cambios | 10.7 |
| Junio | P1-M2-012 | Manejo de cortes de conexion en zonas de mina con red inestable | 12.0 |
| Junio | P1-M2-016 | Sistema de historial de versiones del informe con comparador de cambios | 12.0 |

## BE2 — BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada

Backend Senior — Seguridad, identidad e IA aplicada: biometria facial, usuarios/perfiles/accesos, JWT/RBAC/OWASP, IA local VPS e IA cloud (pagada/gratuita) via Servicios Web

| Mes | Horas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas libres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Junio | 169.5 | 178.5 | 95.0% | ÓPTIMO | 9.0 |
| Julio | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Agosto | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Septiembre | 168.3 | 187.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 18.7 |
| Octubre | 173.7 | 178.5 | 97.3% | ÓPTIMO | 4.8 |
| Noviembre | 167.7 | 178.5 | 93.9% | ÓPTIMO | 10.8 |

Principales tareas asignadas (muestra):

| Mes | ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Junio | ARQ-G05 | Architecture Decision Records (ADR) por sprint | 12.0 |
| Junio | BE1-C02 | Motor del editor de informes en el servidor (equivalente a pantalla del usuario) | 11.3 |
| Junio | BE2-I01 | Acceso a la plataforma por reconocimiento facial con verificacion de persona rea | 17.0 |
| Junio | BE2-I02 | Administracion de usuarios, perfiles y niveles de acceso al sistema | 29.0 |
| Junio | BE2-S01 | Auditoría de seguridad por sprint (revisión quincenal) | 15.7 |
| Junio | IA-M01 | Recopilar y preparar datos reales de la mina para entrenar los modelos de IA | 16.0 |
| Junio | P1-M1-008 | Modelar ERD de usuarios y flujos de aprobación | 11.0 |
| Junio | P1-M2-005 | Implementar endpoints REST: autorización, revisión y firmas | 12.3 |
| Junio | P1-M2-017 | Bloqueo de informe cuando alguien lo esta editando (evitar sobreescrituras) | 6.7 |
| Junio | P2-M6-007 | Protección contra fraudes y controles de seguridad avanzada | 29.7 |
| Junio | VPS-006 | Instalar WAF (Web Application Firewall) para proteger la plataforma web | 8.8 |
| Julio | BE1-C04 | Generacion de PDF y Word al exportar informes desde el servidor | 8.7 |

## BE3 — BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery

Backend Semi-Senior — DBA PostgreSQL, integracion plataforma Amazon (AWS), ETL, sincronizacion de bases de datos, recovery y continuidad del sistema y BD

| Mes | Horas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas libres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Junio | 171.2 | 178.5 | 95.9% | ÓPTIMO | 7.3 |
| Julio | 167.5 | 170.0 | 98.5% | ÓPTIMO | 2.5 |
| Agosto | 162.5 | 170.0 | 95.6% | ÓPTIMO | 7.5 |
| Septiembre | 170.0 | 187.0 | 90.9% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Octubre | 171.2 | 178.5 | 95.9% | ÓPTIMO | 7.3 |
| Noviembre | 166.7 | 178.5 | 93.4% | ÓPTIMO | 11.8 |

Principales tareas asignadas (muestra):

| Mes | ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Junio | BE3-D01 | Diseno y creacion de la base de datos principal del sistema | 25.0 |
| Junio | BE3-I01 | Documentación API completa (Swagger/OpenAPI 3.0) | 9.3 |
| Junio | P1-M1-005 | Seleccionar y validar frameworks (C++ Boost, React 18, FastAPI) | 10.3 |
| Junio | P1-M1-010 | Definir particiones automáticas en TimescaleDB para telemetría | 13.0 |
| Junio | P1-M1-019 | Configurar registro automatico de cambios en la base de datos (auditoria) | 10.0 |
| Junio | P1-M2-007 | Conectar el motor del sistema con la base de datos PostgreSQL | 13.0 |
| Junio | P1-M2-010 | Sincronizacion continua de base de datos con plataforma AWS actual | 23.0 |
| Junio | P1-M2-013 | Cargar catalogos de personal, zonas y equipos en el ambiente de pruebas | 13.0 |
| Junio | P1-M2-016 | Sistema de historial de versiones del informe con comparador de cambios | 12.0 |
| Junio | P1-M2-018 | Cifrado de datos confidenciales almacenados en la base de datos | 18.0 |
| Junio | P1-M2-020 | Convertidor de datos del sistema antiguo al formato de la nueva plataforma | 1.5 |
| Junio | QA-T07 | Creación y mantenimiento de datos de prueba | 12.0 |

## FE1 — FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6)

Experto en Interfaces Senior — Unico frontend mes 1; lidera UI/APIs con backend y DBA desde junio hasta cierre

| Mes | Horas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas libres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Junio | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |
| Julio | 167.8 | 170.0 | 98.7% | ÓPTIMO | 2.2 |
| Agosto | 169.3 | 170.0 | 99.6% | ÓPTIMO | 0.7 |
| Septiembre | 187.0 | 187.0 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Octubre | 178.5 | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Noviembre | 178.3 | 178.5 | 99.9% | ÓPTIMO | 0.2 |

Principales tareas asignadas (muestra):

| Mes | ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Junio | FE2-U01 | Investigación UX inicial: entrevistas con usuarios de mina | 12.0 |
| Junio | P1-ALC-FE1-M1 | FE1 mes 1: setup React/Vite, contratos API con BE1 (core) y shell ReportStudio | 13.5 |
| Junio | P1-M1-003 | Levantamiento funcional para sistema de informes mineros avanzados | 12.0 |
| Junio | P1-M1-005 | Seleccionar y validar frameworks (C++ Boost, React 18, FastAPI) | 10.3 |
| Junio | P1-M1-013 | Análisis heurístico de las interfaces antiguas | 11.0 |
| Junio | P1-M1-014 | Crear guía de estilos de negocio (Design System minero) | 12.0 |
| Junio | P1-M1-015 | Wireframes low-fidelity: login y control de acceso | 11.0 |
| Junio | P1-M1-016 | Wireframes: dashboard general e indicadores de telemetría (KPIs) | 11.0 |
| Junio | P1-M1-017 | Wireframes: editor de reportes técnicos avanzados (ReportStudio) | 12.0 |
| Junio | P1-M4-016 | FE1: Galería de templates de informes (selección y preview) | 11.0 |
| Junio | P2-M5-025 | IA: Dashboard de analytics predictivo de operaciones mineras | 12.5 |
| Junio | P2-M6-010 | Corrección de bugs de marcha blanca | 7.0 |

## FE2 — FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)

Especialista en UX y Soporte — Activo desde mes 2 (julio): pruebas con usuarios, tablets de campo y salida a produccion

| Mes | Horas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas libres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Junio | — | — | N/A | N/A | — |
| Julio | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Agosto | 154.4 | 170.0 | 90.8% | ÓPTIMO | 15.6 |
| Septiembre | 187.0 | 187.0 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Octubre | 167.8 | 178.5 | 94.0% | ÓPTIMO | 10.7 |
| Noviembre | 174.0 | 178.5 | 97.5% | ÓPTIMO | 4.5 |

Principales tareas asignadas (muestra):

| Mes | ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Julio | FE2-U02 | Investigación UX continua: sesiones de usabilidad quincenal | 16.0 |
| Julio | FE2-U03 | Mantenimiento continuo del Design System y componentes | 17.0 |
| Julio | FE2-U04 | Diseño de pantallas específicas para tablets de campo | 11.0 |
| Julio | FLOOR-FE2-M07-01 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Julio | 7.0 |
| Julio | FLOOR-FE2-M07-02 | Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Julio | 7.0 |
| Julio | P1-LOAD-FE2-01 | FE2: validacion UX temprana de login, auth y responsive tablet mina | 13.5 |
| Julio | P1-M3-003 | Prototipar UI en Figma: pantallas de identidad y biometría | 23.0 |
| Julio | P1-M3-006 | Definir micro-interacciones y animaciones de notificaciones de estado | 15.0 |
| Julio | P1-M3-008 | Exportar y consolidar assets vectoriales para Frontend | 15.0 |
| Julio | P1-M3-021 | FE2: Saltos de página, numeración de páginas y márgenes configurables | 13.0 |
| Julio | QA-T05 | Testing cross-browser y multi-dispositivo | 15.5 |
| Agosto | FE2-U05 | Soporte multi-idioma de la plataforma (espanol, ingles, portugues) | 12.5 |

## ARQ — ARQ-Arquitecto TI / PMO

Arquitecto Senior LATAM — Plan de Recuperación ante Desastres, supervisión técnica, pruebas de usuario y aprobación final

| Mes | Horas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas libres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Junio | 178.0 | 178.5 | 99.7% | ÓPTIMO | 0.5 |
| Julio | 160.3 | 170.0 | 94.3% | ÓPTIMO | 9.7 |
| Agosto | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Septiembre | 178.1 | 187.0 | 95.2% | ÓPTIMO | 8.9 |
| Octubre | 178.5 | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Noviembre | 178.2 | 178.5 | 99.8% | ÓPTIMO | 0.3 |

Principales tareas asignadas (muestra):

| Mes | ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Junio | ARQ-G01 | Revisión semanal de arquitectura con equipo técnico | 25.0 |
| Junio | IA-M01 | Recopilar y preparar datos reales de la mina para entrenar los modelos de IA | 16.0 |
| Junio | P1-M1-001 | Reunión de Kick-off con accionistas y Gerencia Minera | 8.0 |
| Junio | P1-M1-002 | Aprobar documento de definición de alcance (SOW) | 16.0 |
| Junio | P1-M1-003 | Levantamiento funcional para sistema de informes mineros avanzados | 12.0 |
| Junio | P1-M1-004 | Definir requerimientos no funcionales (latencia, concurrencia) | 12.0 |
| Junio | PAF-002 | Coordinacion de reuniones: convocatorias, agendas, salas y recordatorios | 25.0 |
| Junio | PMO-004 | Comité ejecutivo semanal con Gerencia TI y Gerencia Minera | 13.0 |
| Junio | QA-001 | Definir estrategia de testing y criterios de aceptación | 12.0 |
| Junio | RSK-001 | Identificación y registro inicial de riesgos del proyecto | 16.0 |
| Junio | RSK-002 | Plan de mitigación y contingencia para cada riesgo | 23.0 |
| Julio | ARQ-G02 | Reportes semanales de avance a Gerencia General | 13.0 |

## SYS — SYS-Infraestructura

Especialista en Infraestructura — Blindaje de servidores, copias de seguridad, redes de alta velocidad y alta disponibilidad

| Mes | Horas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas libres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Junio | — | — | N/A | N/A | — |
| Julio | 155.2 | 170.0 | 91.3% | ÓPTIMO | 14.8 |
| Agosto | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Septiembre | 187.0 | 187.0 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Octubre | 178.5 | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Noviembre | 178.5 | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |

Principales tareas asignadas (muestra):

| Mes | ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Julio | BE1-C01 | Canal en vivo para recibir datos de sensores de la mina | 15.5 |
| Julio | BE3-I04 | Agregación centralizada de logs (ELK/Loki) | 13.3 |
| Julio | DEV-001 | Organizar repositorios Git y reglas de trabajo del codigo | 12.0 |
| Julio | DEV-002 | Empaquetar todos los servicios en contenedores Docker | 13.5 |
| Julio | IA-M03 | Preparar servidor de Inteligencia Artificial (GPU + MLflow) | 19.5 |
| Julio | P1-LOAD-SYS-01 | SYS: hardening Docker Compose staging y pipeline despliegue base | 24.0 |
| Julio | SYS-I01 | Automatizar instalacion de servidores (Ansible) | 10.5 |
| Julio | SYS-I02 | Centralizar logs del sistema (Loki + Grafana) | 10.5 |
| Julio | VPS-005 | Plan de conectividad operador-agnostica para clientes mineros (Claro, Movistar, | 10.5 |
| Julio | VPS-006 | Instalar WAF (Web Application Firewall) para proteger la plataforma web | 10.0 |
| Julio | VPS-009 | Documentar arquitectura completa VPS datacenter Lima (diagrama tecnico y gerenci | 6.0 |
| Julio | VPS-010 | Prueba de conectividad desde mina real: fibra, 4G (todos los operadores) y satel | 7.3 |

## QA — QA-Calidad (desde mes 2)

Auditor de Calidad Senior — Pruebas de estrés (10,000 sensores), seguridad, simulacros de fallo y automatización de calidad (desde mes 2)

| Mes | Horas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas libres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Junio | — | — | N/A | N/A | — |
| Julio | 160.3 | 170.0 | 94.3% | ÓPTIMO | 9.7 |
| Agosto | 163.5 | 170.0 | 96.2% | ÓPTIMO | 6.5 |
| Septiembre | 170.0 | 187.0 | 90.9% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Octubre | 178.5 | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Noviembre | 177.2 | 178.5 | 99.3% | ÓPTIMO | 1.3 |

Principales tareas asignadas (muestra):

| Mes | ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Julio | BE2-S01 | Auditoría de seguridad por sprint (revisión quincenal) | 15.7 |
| Julio | FE2-U04 | Diseño de pantallas específicas para tablets de campo | 11.0 |
| Julio | FLOOR-QA-M07-01 | Regresion continua, evidencias ISO y pruebas exploratorias — Julio | 8.0 |
| Julio | FLOOR-QA-M07-02 | Regresion continua, evidencias ISO y pruebas exploratorias — Julio | 5.0 |
| Julio | P1-LOAD-FE2-01 | FE2: validacion UX temprana de login, auth y responsive tablet mina | 13.5 |
| Julio | P1-LOAD-QA-01 | QA: plan maestro de pruebas y casos base modulos core | 16.0 |
| Julio | P1-M2-006 | Implementar sistema de login seguro con tokens cifrados | 10.7 |
| Julio | P1-M2-008 | Crear servicio para guardar y recuperar informes con historial de cambios | 10.7 |
| Julio | P1-M2-015 | Servicio de guardado automatico del informe (auto-save cada pocos segundos) | 10.7 |
| Julio | P2-M6-014 | Pruebas de estrés del editor: 50 usuarios editando simultáneamente | 3.2 |
| Julio | QA-003 | Automatización de tests de regresión | 24.0 |
| Julio | QA-T01 | Desarrollo del framework de automatización de pruebas | 12.7 |

## IA — IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2)

Ingeniero de Inteligencia Artificial (ML/IA) — Modelos ONNX, NLP, OCR, STT, corrector predictivo e informe predictivo (desde mes 2)

| Mes | Horas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas libres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Junio | — | — | N/A | N/A | — |
| Julio | 168.3 | 170.0 | 99.0% | ÓPTIMO | 1.7 |
| Agosto | 163.7 | 170.0 | 96.3% | ÓPTIMO | 6.3 |
| Septiembre | 182.3 | 187.0 | 97.5% | ÓPTIMO | 4.7 |
| Octubre | 178.4 | 178.5 | 99.9% | ÓPTIMO | 0.1 |
| Noviembre | 173.2 | 178.5 | 97.0% | ÓPTIMO | 5.3 |

Principales tareas asignadas (muestra):

| Mes | ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Julio | ARQ-G04 | Gestión de stakeholders y comunicación ejecutiva | 13.3 |
| Julio | BE2-I01 | Acceso a la plataforma por reconocimiento facial con verificacion de persona rea | 17.0 |
| Julio | BE2-I04 | Motor de inteligencia artificial instalado en el servidor de la mina (VPS) | 2.3 |
| Julio | FLOOR-IA-M07-01 | Validacion modelos ONNX/NLP y calidad de inferencias mineras — Julio | 15.0 |
| Julio | FLOOR-IA-M07-02 | Validacion modelos ONNX/NLP y calidad de inferencias mineras — Julio | 8.0 |
| Julio | IA-M02 | Pipeline de preprocesamiento de datos para modelos de IA | 33.0 |
| Julio | IA-M03 | Preparar servidor de Inteligencia Artificial (GPU + MLflow) | 19.5 |
| Julio | P1-ALC-A1 | Motor offline informe tecnico: BD local en terminal y cola de sincronizacion | 13.3 |
| Julio | P1-LOAD-IA-01 | IA: PoC corrector ortografico LanguageTool + vocabulario minero | 12.0 |
| Julio | P1-M2-008 | Crear servicio para guardar y recuperar informes con historial de cambios | 10.7 |
| Julio | P1-M2-015 | Servicio de guardado automatico del informe (auto-save cada pocos segundos) | 10.7 |
| Julio | P1-M3-026 | Corrector ortografico y gramatical inteligente para informes mineros (espanol te | 13.5 |

## PAF — Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador

Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador — ClickUp, reuniones, actas, correos, seguimiento de tareas y comunicacion equipo-gerencia

| Mes | Horas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas libres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Junio | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |
| Julio | 153.4 | 170.0 | 90.2% | ÓPTIMO | 16.6 |
| Agosto | 167.7 | 170.0 | 98.6% | ÓPTIMO | 2.3 |
| Septiembre | 176.9 | 187.0 | 94.6% | ÓPTIMO | 10.1 |
| Octubre | 177.7 | 178.5 | 99.6% | ÓPTIMO | 0.8 |
| Noviembre | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |

Principales tareas asignadas (muestra):

| Mes | ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Junio | ARQ-G01 | Revisión semanal de arquitectura con equipo técnico | 25.0 |
| Junio | ARQ-G13 | Transferencia formal del sistema a operaciones TI del cliente | 10.7 |
| Junio | BE2-S01 | Auditoría de seguridad por sprint (revisión quincenal) | 15.7 |
| Junio | BE3-I01 | Documentación API completa (Swagger/OpenAPI 3.0) | 9.3 |
| Junio | FLOOR-PAF-M06-01 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Junio | 4.0 |
| Junio | FLOOR-PAF-M06-02 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Junio | 5.0 |
| Junio | FLOOR-PAF-M06-03 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Junio | 7.0 |
| Junio | FLOOR-PAF-M06-04 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Junio | 6.0 |
| Junio | FLOOR-PAF-M06-05 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Junio | 8.0 |
| Junio | FLOOR-PAF-M06-06 | Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Junio | 4.0 |
| Junio | P1-M1-003 | Levantamiento funcional para sistema de informes mineros avanzados | 12.0 |
| Junio | PMO-001 | Sprint Planning quincenal (planificación del sprint) | 13.0 |

# 5. Notas metodológicas

Fuente: scripts/generate_clickup_import.py — cronograma v36 con alcances A–G.

Promedio 'meses activos' excluye meses sin contratación (ej. FE2/QA/IA/SYS en junio).

Estado ÓPTIMO: ≥ 90% en meses con asignación; tope 100% sin sobrecarga.

Generado automáticamente para gerencia y seguimiento PMO.