Reporte Mensual de Recursos — Carga Laboral Detallada

Proyecto AURIXA · Plataforma Minera Enterprise · Junio–Noviembre 2026

Modelo: 8.5 h/día laboral · Feriados Perú 2026 excluidos · Meta mínima: 90% en meses activos · Tope máximo: 100%

# 1. Resumen ejecutivo

Este reporte consolida la carga laboral planificada de los 10 recursos del proyecto. Los porcentajes se calculan sobre la capacidad mensual real (días netos × 8,5 h). Recursos que inician en mes 2 (FE2, SYS, QA, IA) muestran N/A en junio por diseño del plan de contratación.

# 2. Matriz consolidada — Horas y % por mes

| Recurso | Código | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Prom. activos % | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core | BE1 | 178.0 / 99.7% | 170.0 / 100.0% | 168.8 / 99.3% | 168.3 / 90.0% | 161.0 / 90.2% | 160.7 / 90.0% | 94.9% | ÓPTIMO |
| BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP) | BE2 | 160.7 / 90.0% | 153.0 / 90.0% | 153.0 / 90.0% | 179.8 / 96.1% | 164.3 / 92.0% | 160.7 / 90.0% | 91.4% | ÓPTIMO |
| BACKEND 3 — Integraciones | BE3 | 160.7 / 90.0% | 168.2 / 98.9% | 155.7 / 91.6% | 174.2 / 93.2% | 175.2 / 98.2% | 160.7 / 90.0% | 93.6% | ÓPTIMO |
| FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FE1 | 160.7 / 90.0% | 168.5 / 99.1% | 167.2 / 98.4% | 185.5 / 99.2% | 178.5 / 100.0% | 174.7 / 97.9% | 97.4% | ÓPTIMO |
| FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FE2 | — / N/A | 153.0 / 90.0% | 154.0 / 90.6% | 168.3 / 90.0% | 160.7 / 90.0% | 167.7 / 93.9% | 90.9% | ÓPTIMO |
| ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ | 174.8 / 97.9% | 160.3 / 94.3% | 155.7 / 91.6% | 179.8 / 96.1% | 163.5 / 91.6% | 160.9 / 90.1% | 93.6% | ÓPTIMO |
| SYS-Infraestructura | SYS | — / N/A | 156.5 / 92.1% | 153.0 / 90.0% | 187.0 / 100.0% | 177.8 / 99.6% | 178.5 / 100.0% | 96.3% | ÓPTIMO |
| QA-Calidad (desde mes 2) | QA | — / N/A | 160.3 / 94.3% | 156.5 / 92.1% | 170.9 / 91.4% | 178.5 / 100.0% | 178.3 / 99.9% | 95.5% | ÓPTIMO |
| IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA | — / N/A | 154.5 / 90.9% | 153.0 / 90.0% | 168.3 / 90.0% | 176.9 / 99.1% | 160.7 / 90.0% | 92.0% | ÓPTIMO |
| Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | PAF | 160.7 / 90.0% | 159.2 / 93.6% | 164.7 / 96.9% | 168.3 / 90.0% | 171.3 / 96.0% | 160.7 / 90.0% | 92.8% | ÓPTIMO |

# 3. Capacidad mensual del proyecto

| Mes | Capacidad máxima | Días laborables netos |
| --- | --- | --- |
| Junio | 178.5 h | 21 días netos |
| Julio | 170.0 h | 20 días netos |
| Agosto | 170.0 h | 20 días netos |
| Septiembre | 187.0 h | 22 días netos |
| Octubre | 178.5 h | 21 días netos |
| Noviembre | 178.5 h | 21 días netos |

# 4. Detalle por recurso

## BE1 — BACKEND 1 — DBA / Arq. Datos y Core

DBA / Arquitecto de Datos Senior — Diseno de BD, scripts SQL, triggers, backups, replicacion, integracion datos con frontend y servicios core

| Mes | Horas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas libres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Junio | 178.0 | 178.5 | 99.7% | ÓPTIMO | 0.5 |
| Julio | 170.0 | 170.0 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Agosto | 168.8 | 170.0 | 99.3% | ÓPTIMO | 1.2 |
| Septiembre | 168.3 | 187.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 18.7 |
| Octubre | 161.0 | 178.5 | 90.2% | ÓPTIMO | 17.5 |
| Noviembre | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |

Principales tareas asignadas (muestra):

| Mes | ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Junio | IA-M01 | Recopilar y preparar datos reales de la mina para entrenar los modelos de IA | 19.0 |
| Junio | P1-ALC-FE1-M1 | FE1 mes 1: setup React/Vite, contratos API con BE1/DBA y shell ReportStudio | 14.0 |
| Junio | P1-M1-004 | Definir requerimientos no funcionales (latencia, concurrencia) | 9.5 |
| Junio | P1-M1-005 | Seleccionar y validar frameworks (C++ Boost, React 18, FastAPI) | 10.3 |
| Junio | P1-M1-006 | Definir flujos de autenticación, autorización y roles | 9.3 |
| Junio | P1-M1-008 | Modelar ERD de usuarios y flujos de aprobación | 14.0 |
| Junio | P1-M1-010 | Definir particiones automáticas en TimescaleDB para telemetría | 14.0 |
| Junio | P1-M1-019 | Configurar registro automatico de cambios en la base de datos (auditoria) | 10.0 |
| Junio | P1-M2-009 | Crear proceso de importacion de datos desde sistemas antiguos de la mina | 24.0 |
| Junio | P1-M2-010 | Sincronizacion continua de base de datos con plataforma AWS actual | 5.5 |
| Junio | P1-M2-011 | Modulo de recepcion y procesamiento de datos de sensores en tiempo real | 7.2 |
| Junio | P1-M2-012 | Manejo de cortes de conexion en zonas de mina con red inestable | 12.0 |

## BE2 — BACKEND 2 — Ciberseguridad Backend (JWT/RBAC/OWASP)

Especialista en Ciberseguridad Backend — JWT/RBAC, cifrado, OWASP, pentesting, hardening de APIs y cumplimiento normativo (NO modelos ML)

| Mes | Horas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas libres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Junio | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |
| Julio | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Agosto | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Septiembre | 179.8 | 187.0 | 96.1% | ÓPTIMO | 7.2 |
| Octubre | 164.3 | 178.5 | 92.0% | ÓPTIMO | 14.2 |
| Noviembre | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |

Principales tareas asignadas (muestra):

| Mes | ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Junio | ARQ-G05 | Architecture Decision Records (ADR) por sprint | 13.0 |
| Junio | BE2-S01 | Auditoría de seguridad por sprint (revisión quincenal) | 16.3 |
| Junio | FLOOR-BE2-M06-01 | Revision continua OWASP y hardening de seguridad — Junio | 19.0 |
| Junio | FLOOR-BE2-M06-02 | Revision continua OWASP y hardening de seguridad — Junio | 8.0 |
| Junio | FLOOR-BE2-M06-03 | Revision continua OWASP y hardening de seguridad — Junio | 8.0 |
| Junio | FLOOR-BE2-M06-04 | Revision continua OWASP y hardening de seguridad — Junio | 5.0 |
| Junio | FLOOR-BE2-M06-05 | Revision continua OWASP y hardening de seguridad — Junio | 7.0 |
| Junio | FLOOR-BE2-M06-06 | Revision continua OWASP y hardening de seguridad — Junio | 3.0 |
| Junio | P1-M1-006 | Definir flujos de autenticación, autorización y roles | 9.3 |
| Junio | P1-M2-003 | Crear servidor de comunicacion en tiempo real (WebSocket) | 12.3 |
| Junio | P1-M2-005 | Implementar endpoints REST: autorización, revisión y firmas | 13.3 |
| Junio | P1-M2-006 | Implementar sistema de login seguro con tokens cifrados | 12.3 |

## BE3 — BACKEND 3 — Integraciones

Ingeniero de Comunicaciones — Notificaciones, dictado por voz, integracion entre servicios y conectividad con sistemas externos (sin liderazgo DBA)

| Mes | Horas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas libres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Junio | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |
| Julio | 168.2 | 170.0 | 98.9% | ÓPTIMO | 1.8 |
| Agosto | 155.7 | 170.0 | 91.6% | ÓPTIMO | 14.3 |
| Septiembre | 174.2 | 187.0 | 93.2% | ÓPTIMO | 12.8 |
| Octubre | 175.2 | 178.5 | 98.2% | ÓPTIMO | 3.3 |
| Noviembre | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |

Principales tareas asignadas (muestra):

| Mes | ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Junio | FLOOR-BE3-M06-01 | Soporte integraciones, APIs y mensajeria transversal — Junio | 24.0 |
| Junio | FLOOR-BE3-M06-02 | Soporte integraciones, APIs y mensajeria transversal — Junio | 31.0 |
| Junio | FLOOR-BE3-M06-03 | Soporte integraciones, APIs y mensajeria transversal — Junio | 4.0 |
| Junio | IA-M03 | Preparar servidor de Inteligencia Artificial (GPU + MLflow) | 14.7 |
| Junio | P1-M2-004 | Optimizar formato de envio de datos de sensores (compresion ligera) | 12.0 |
| Junio | P1-M2-005 | Implementar endpoints REST: autorización, revisión y firmas | 13.3 |
| Junio | P1-M2-006 | Implementar sistema de login seguro con tokens cifrados | 12.3 |
| Junio | P1-M2-012 | Manejo de cortes de conexion en zonas de mina con red inestable | 12.0 |
| Junio | P2-M6-010 | Corrección de bugs de marcha blanca | 8.7 |
| Junio | P2-M6-015 | Pruebas de exportación masiva (100 informes concurrentes) | 7.5 |
| Junio | SYS-I01 | Automatizar instalacion de servidores (Ansible) | 14.5 |
| Junio | SYS-I02 | Centralizar logs del sistema (Loki + Grafana) | 6.7 |

## FE1 — FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6)

Experto en Interfaces Senior — Unico frontend mes 1; lidera UI/APIs con backend y DBA desde junio hasta cierre

| Mes | Horas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas libres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Junio | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |
| Julio | 168.5 | 170.0 | 99.1% | ÓPTIMO | 1.5 |
| Agosto | 167.2 | 170.0 | 98.4% | ÓPTIMO | 2.8 |
| Septiembre | 185.5 | 187.0 | 99.2% | ÓPTIMO | 1.5 |
| Octubre | 178.5 | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Noviembre | 174.7 | 178.5 | 97.9% | ÓPTIMO | 3.8 |

Principales tareas asignadas (muestra):

| Mes | ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Junio | FE2-U01 | Investigación UX inicial: entrevistas con usuarios de mina | 13.0 |
| Junio | FLOOR-FE1-M06-01 | Refuerzo UI, accesibilidad y deuda tecnica frontend — Junio | 9.0 |
| Junio | FLOOR-FE1-M06-02 | Refuerzo UI, accesibilidad y deuda tecnica frontend — Junio | 4.0 |
| Junio | P1-ALC-FE1-M1 | FE1 mes 1: setup React/Vite, contratos API con BE1/DBA y shell ReportStudio | 14.0 |
| Junio | P1-M1-003 | Levantamiento funcional para sistema de informes mineros avanzados | 11.7 |
| Junio | P1-M1-005 | Seleccionar y validar frameworks (C++ Boost, React 18, FastAPI) | 10.3 |
| Junio | P1-M1-013 | Análisis heurístico de las interfaces antiguas | 11.0 |
| Junio | P1-M1-014 | Crear guía de estilos de negocio (Design System minero) | 13.0 |
| Junio | P1-M1-015 | Wireframes low-fidelity: login y control de acceso | 11.0 |
| Junio | P1-M1-016 | Wireframes: dashboard general e indicadores de telemetría (KPIs) | 11.0 |
| Junio | P1-M1-017 | Wireframes: editor de reportes técnicos avanzados (ReportStudio) | 13.0 |
| Junio | P2-M6-010 | Corrección de bugs de marcha blanca | 8.7 |

## FE2 — FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)

Especialista en UX y Soporte — Activo desde mes 2 (julio): pruebas con usuarios, tablets de campo y salida a produccion

| Mes | Horas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas libres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Junio | — | — | N/A | N/A | — |
| Julio | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Agosto | 154.0 | 170.0 | 90.6% | ÓPTIMO | 16.0 |
| Septiembre | 168.3 | 187.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 18.7 |
| Octubre | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |
| Noviembre | 167.7 | 178.5 | 93.9% | ÓPTIMO | 10.8 |

Principales tareas asignadas (muestra):

| Mes | ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Julio | FE2-U02 | Investigación UX continua: sesiones de usabilidad quincenal | 15.3 |
| Julio | FE2-U03 | Mantenimiento continuo del Design System y componentes | 14.0 |
| Julio | FE2-U04 | Diseño de pantallas específicas para tablets de campo | 34.0 |
| Julio | P1-LOAD-FE2-01 | FE2: validacion UX temprana de login, auth y responsive tablet mina | 12.5 |
| Julio | P1-M3-004 | Prototipar UI: dashboard central y mapas GIS Lidar | 14.5 |
| Julio | P1-M3-006 | Definir micro-interacciones y animaciones de notificaciones de estado | 14.0 |
| Julio | P1-M3-008 | Exportar y consolidar assets vectoriales para Frontend | 14.0 |
| Julio | P1-M3-021 | FE2: Saltos de página, numeración de páginas y márgenes configurables | 14.0 |
| Julio | P2-M6-004 | Pruebas UAT con usuarios de operaciones mineras | 6.7 |
| Julio | PAF-006 | Documentacion funcional para usuarios de mina (manuales y quick-start) | 14.0 |
| Agosto | FE1-O09 | Internacionalización del frontend (i18n framework setup) | 12.0 |
| Agosto | FE2-U05 | Soporte multi-idioma de la plataforma (espanol, ingles, portugues) | 14.0 |

## ARQ — ARQ-Arquitecto TI / PMO

Arquitecto Senior LATAM — Plan de Recuperación ante Desastres, supervisión técnica, pruebas de usuario y aprobación final

| Mes | Horas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas libres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Junio | 174.8 | 178.5 | 97.9% | ÓPTIMO | 3.7 |
| Julio | 160.3 | 170.0 | 94.3% | ÓPTIMO | 9.7 |
| Agosto | 155.7 | 170.0 | 91.6% | ÓPTIMO | 14.3 |
| Septiembre | 179.8 | 187.0 | 96.1% | ÓPTIMO | 7.2 |
| Octubre | 163.5 | 178.5 | 91.6% | ÓPTIMO | 15.0 |
| Noviembre | 160.9 | 178.5 | 90.1% | ÓPTIMO | 17.6 |

Principales tareas asignadas (muestra):

| Mes | ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Junio | ARQ-G01 | Revisión semanal de arquitectura con equipo técnico | 26.0 |
| Junio | IA-M01 | Recopilar y preparar datos reales de la mina para entrenar los modelos de IA | 19.0 |
| Junio | P1-M1-001 | Reunión de Kick-off con accionistas y Gerencia Minera | 8.0 |
| Junio | P1-M1-002 | Aprobar documento de definición de alcance (SOW) | 16.0 |
| Junio | P1-M1-003 | Levantamiento funcional para sistema de informes mineros avanzados | 11.7 |
| Junio | P1-M1-004 | Definir requerimientos no funcionales (latencia, concurrencia) | 9.5 |
| Junio | P1-M1-005 | Seleccionar y validar frameworks (C++ Boost, React 18, FastAPI) | 10.3 |
| Junio | P1-M1-006 | Definir flujos de autenticación, autorización y roles | 9.3 |
| Junio | PMO-003 | Sprint Review y Retrospectiva quincenal | 13.0 |
| Junio | QA-001 | Definir estrategia de testing y criterios de aceptación | 12.0 |
| Junio | RSK-001 | Identificación y registro inicial de riesgos del proyecto | 16.0 |
| Junio | RSK-002 | Plan de mitigación y contingencia para cada riesgo | 24.0 |

## SYS — SYS-Infraestructura

Especialista en Infraestructura — Blindaje de servidores, copias de seguridad, redes de alta velocidad y alta disponibilidad

| Mes | Horas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas libres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Junio | — | — | N/A | N/A | — |
| Julio | 156.5 | 170.0 | 92.1% | ÓPTIMO | 13.5 |
| Agosto | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Septiembre | 187.0 | 187.0 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Octubre | 177.8 | 178.5 | 99.6% | ÓPTIMO | 0.7 |
| Noviembre | 178.5 | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |

Principales tareas asignadas (muestra):

| Mes | ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Julio | BE2-S01 | Auditoría de seguridad por sprint (revisión quincenal) | 16.3 |
| Julio | DEV-001 | Organizar repositorios Git y reglas de trabajo del codigo | 14.0 |
| Julio | DEV-002 | Empaquetar todos los servicios en contenedores Docker | 14.5 |
| Julio | IA-M03 | Preparar servidor de Inteligencia Artificial (GPU + MLflow) | 14.7 |
| Julio | P1-LOAD-SYS-01 | SYS: hardening Docker Compose staging y pipeline despliegue base | 23.0 |
| Julio | P2-M6-009 | Marcha blanca con datos reales en unidad minera | 12.3 |
| Julio | SYS-I01 | Automatizar instalacion de servidores (Ansible) | 14.5 |
| Julio | SYS-I02 | Centralizar logs del sistema (Loki + Grafana) | 14.5 |
| Julio | SYS-I11 | Acelerar carga web con Nginx (cache y compresion) | 6.5 |
| Julio | VPS-006 | Instalar WAF (Web Application Firewall) para proteger la plataforma web | 11.5 |
| Julio | VPS-009 | Documentar arquitectura completa VPS datacenter Lima (diagrama tecnico y gerenci | 6.7 |
| Julio | VPS-010 | Prueba de conectividad desde mina real: fibra, 4G (todos los operadores) y satel | 4.5 |

## QA — QA-Calidad (desde mes 2)

Auditor de Calidad Senior — Pruebas de estrés (10,000 sensores), seguridad, simulacros de fallo y automatización de calidad (desde mes 2)

| Mes | Horas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas libres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Junio | — | — | N/A | N/A | — |
| Julio | 160.3 | 170.0 | 94.3% | ÓPTIMO | 9.7 |
| Agosto | 156.5 | 170.0 | 92.1% | ÓPTIMO | 13.5 |
| Septiembre | 170.9 | 187.0 | 91.4% | ÓPTIMO | 16.1 |
| Octubre | 178.5 | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Noviembre | 178.3 | 178.5 | 99.9% | ÓPTIMO | 0.2 |

Principales tareas asignadas (muestra):

| Mes | ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Julio | FLOOR-QA-M07-01 | Pruebas exploratorias y regresion continua — Julio | 3.0 |
| Julio | P1-LOAD-FE2-01 | FE2: validacion UX temprana de login, auth y responsive tablet mina | 12.5 |
| Julio | P1-LOAD-QA-01 | QA: plan maestro de pruebas y casos base modulos core | 15.5 |
| Julio | P2-M6-003 | Simulacros de fallo y recuperación (DR drill) | 11.0 |
| Julio | P2-M6-004 | Pruebas UAT con usuarios de operaciones mineras | 12.7 |
| Julio | P2-M6-008 | Documentación final: manuales de usuario y operación | 15.5 |
| Julio | P2-M6-013 | Soporte post-GoLive y estabilización (Semana 26) | 11.0 |
| Julio | P2-M6-015 | Pruebas de exportación masiva (100 informes concurrentes) | 4.0 |
| Julio | QA-003 | Automatización de tests de regresión | 43.0 |
| Julio | QA-T01 | Desarrollo del framework de automatización de pruebas | 13.3 |
| Julio | QA-T07 | Creación y mantenimiento de datos de prueba | 11.5 |
| Julio | VPS-010 | Prueba de conectividad desde mina real: fibra, 4G (todos los operadores) y satel | 7.3 |

## IA — IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2)

Ingeniero de Inteligencia Artificial (ML/IA) — Modelos ONNX, NLP, OCR, STT, corrector predictivo e informe predictivo (desde mes 2)

| Mes | Horas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas libres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Junio | — | — | N/A | N/A | — |
| Julio | 154.5 | 170.0 | 90.9% | ÓPTIMO | 15.5 |
| Agosto | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Septiembre | 168.3 | 187.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 18.7 |
| Octubre | 176.9 | 178.5 | 99.1% | ÓPTIMO | 1.6 |
| Noviembre | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |

Principales tareas asignadas (muestra):

| Mes | ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Julio | ARQ-G09 | Mentoring técnico y transferencia de conocimiento al equipo | 15.3 |
| Julio | FLOOR-IA-M07-01 | Validacion modelos, datasets y calidad de inferencias — Julio | 7.0 |
| Julio | IA-M02 | Pipeline de preprocesamiento de datos para modelos de IA | 35.0 |
| Julio | IA-M03 | Preparar servidor de Inteligencia Artificial (GPU + MLflow) | 14.7 |
| Julio | IA-M06 | Detectar automaticamente la urgencia de informes de incidentes | 28.0 |
| Julio | P1-LOAD-IA-01 | IA: PoC corrector ortografico LanguageTool + vocabulario minero | 13.0 |
| Julio | P1-LOAD-IA-02 | IA: pipeline STT Whisper con acento regional y ruido de socavon | 15.0 |
| Julio | P1-M3-026 | Corrector ortografico y gramatical inteligente para informes mineros (espanol te | 13.2 |
| Julio | QA-T01 | Desarrollo del framework de automatización de pruebas | 13.3 |
| Agosto | FLOOR-IA-M08-01 | Validacion modelos, datasets y calidad de inferencias — Agosto | 20.0 |
| Agosto | FLOOR-IA-M08-02 | Validacion modelos, datasets y calidad de inferencias — Agosto | 20.0 |
| Agosto | FLOOR-IA-M08-03 | Validacion modelos, datasets y calidad de inferencias — Agosto | 2.0 |

## PAF — Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador

Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador — ClickUp, reuniones, actas, correos, seguimiento de tareas y comunicacion equipo-gerencia

| Mes | Horas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas libres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Junio | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |
| Julio | 159.2 | 170.0 | 93.6% | ÓPTIMO | 10.8 |
| Agosto | 164.7 | 170.0 | 96.9% | ÓPTIMO | 5.3 |
| Septiembre | 168.3 | 187.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 18.7 |
| Octubre | 171.3 | 178.5 | 96.0% | ÓPTIMO | 7.2 |
| Noviembre | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |

Principales tareas asignadas (muestra):

| Mes | ID | Tarea | Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| Junio | ARQ-G01 | Revisión semanal de arquitectura con equipo técnico | 26.0 |
| Junio | BE3-I01 | Documentación API completa (Swagger/OpenAPI 3.0) | 10.0 |
| Junio | FLOOR-PAF-M06-01 | Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Junio | 7.0 |
| Junio | FLOOR-PAF-M06-02 | Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Junio | 5.0 |
| Junio | FLOOR-PAF-M06-03 | Documentacion funcional, actas y seguimiento PMO — Junio | 7.0 |
| Junio | P1-M1-003 | Levantamiento funcional para sistema de informes mineros avanzados | 11.7 |
| Junio | PAF-004 | Correos de seguimiento a equipo y gerencia (avance, riesgos, bloqueos) | 40.0 |
| Junio | PMO-001 | Sprint Planning quincenal (planificación del sprint) | 13.0 |
| Junio | PMO-003 | Sprint Review y Retrospectiva quincenal | 13.0 |
| Junio | PMO-005 | Dashboard de métricas del proyecto en ClickUp | 16.0 |
| Junio | QA-001 | Definir estrategia de testing y criterios de aceptación | 12.0 |
| Julio | ARQ-G02 | Reportes semanales de avance a Gerencia General | 13.0 |

# 5. Notas metodológicas

Fuente: scripts/generate_clickup_import.py — cronograma v35 con alcances A–G.

Promedio 'meses activos' excluye meses sin contratación (ej. FE2/QA/IA/SYS en junio).

Estado ÓPTIMO: ≥ 90% en meses con asignación; tope 100% sin sobrecarga.

Generado automáticamente para gerencia y seguimiento PMO.