## Slide 1
PRESENTACIÓN GERENCIA Y TI
Cronograma Actualizado del Proyecto
Plataforma Integral de Telemetría y Automatización Minera con IA — Beemetry
Corte: 21 de agosto de 2026
Base: ADR-000 a ADR-128 (129 registros) · SPEC-001 a SPEC-024 · Cronograma v36.1
Cliente: TimeTelemetry
Sprint S6 en cierre (10–21 ago) · Gate de release R3 vence el 31 de agosto

## Slide 2
RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto en cuatro cifras, al corte de hoy
129
ADR (000–128)
decisiones arquitectónicas registradas; +17 en los últimos 3 días
24
SPEC canónicas
23 formalizadas + SPEC-024 GEOCATMIN, nueva
54,1%
avance de ejecución
106 / 196 tareas canónicas cerradas (medición por tasks.md, no por ADR)
S6 / 13
sprint en cierre hoy
gate de release R3 vence el 31-ago-2026 (en 10 días)
Lectura gerencial
La base técnica es sustancial, pero el avance real de producto es 54,1%, no el volumen de ADR — un ADR documenta una decisión, no un entregable aceptado.
La preparación por gate es desigual: R2 90,9%, R3 75,8%, R4 58,1%, R5 37,7%. Offline, alertas y DR siguen casi sin tareas cerradas.
Entre el 18 y el 21 de agosto se agregaron 17 ADR nuevos (112–128), incluyendo un módulo completo — bot de WhatsApp / soporte — que hoy no tiene SPEC ni sprint asignado en el cronograma v36.
Capacidad de telemetría comprobada: 25.000 eventos/s por edge, cero pérdida. 100.000 eventos/s no está aprobado.
Beemetry · Plataforma Minera | Corte 21-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
2

## Slide 3
CÓMO SE MIDE
Metodología de medición del avance
1
El avance se cuenta por tareas, no por ADR
Cada tarea canónica de specs/NNN-*/tasks.md se cuenta una sola vez (script scripts/project-status-metrics.ps1). Resultado al corte: 106/196 = 54,1%. No equivale a horas, presupuesto ni aceptación productiva.
2
Un ADR mide decisión y coherencia, no producto
proposed = existe dirección, puede cambiar · accepted = decisión aprobada, no prueba implementación · implemented = existe código, no prueba aceptación integral. Solo un criterio de aceptación con evidencia cierra una tarea.
3
El readiness mensual es una fotografía, no una proyección
Los porcentajes de julio–octubre son tareas cerradas / planificadas de las SPEC de ese release, tomadas hoy. No se contabiliza avance futuro que todavía no ocurrió; noviembre usa 10 controles de salida distintos (ver diapositiva 9).
Regla de actualización: cada viernes se corre el script de métricas, se adjunta evidencia de pruebas y un porcentaje solo cambia cuando cambia una tarea o un criterio de aceptación.
Beemetry · Plataforma Minera | Corte 21-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
3

## Slide 4
CRONOGRAMA MAESTRO
13 sprints · 6 releases · 1 jun – 30 nov 2026
S1
01–12 jun
R1
S2
15–26 jun
R1
S3
29 jun–10 jul
R2
S4
13–24 jul
R2
S5
27 jul–07 ago
R3
HOY
S6
10–21 ago
R3
S7
24 ago–04 sep
R4
S8
07–18 sep
R4
S9
21 sep–02 oct
R5
S10
05–16 oct
R5
S11
19–30 oct
R5
S12
02–13 nov
R6
S13
16–27 nov
R6
Completado (S1–S5)
En cierre hoy (S6)
Planificado
Release | Cobertura | Foco
R1 | S1–S2 · jun | Planificación, arquitectura, diseño de datos, shell base
R2 | S3–S4 · jul | Motor central, accesos seguros, telemetría, VPS desarrollo
R3 | S5–S6 · ago | Editor, mapas, sensores, IA base, dictado por voz
R4 | S7–S8 · sep | Exportación, integraciones, modo offline, QA del core
R5 | S9–S11 · oct | Hardening, DR, optimización, preparación de UAT
R6 | S12–S13 · nov | Estrés 10k, UAT, marcha blanca, Go-Live y transferencia
Beemetry · Plataforma Minera | Corte 21-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
4

## Slide 5
PUERTAS DE CONTROL GERENCIAL
Releases y gates: fecha, criterio y estado real
Release | Gate | Criterio de aprobación | Estado al 21-ago
R1 | 2026-06-30 | Diseño y arquitectura aprobados | Cumplido — 100%
R2 | 2026-07-31 | Motor operacional + seguridad base | 90,9% (10/11) — cierre formal pendiente
R3 | 2026-08-31 | Editor + sensores + IA base — FIN vence en 10 días | 75,8% (50/66) — en curso, aceptación integrada abierta
R4 | 2026-09-30 | Sistema integrado e2e — FIN ETAPA 1 | 58,1% (36/62) readiness — offline y alertas críticos
R5 | 2026-10-31 | Hardening + DR + optimización | 37,7% (26/69) readiness — sin pentest/DR aún
R6 | 2026-11-30 | Go-Live producción — FIN PROYECTO | 40% (4/10 controles) — no habilita producción
Por qué gates y no percepción: el avance se aprueba con evidencia (build, tests, pentest, DR, UAT), no por avance de calendario. Un gate no superado detiene el avance y evita el descontrol de alcance.
Beemetry · Plataforma Minera | Corte 21-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
5

## Slide 6
AVANCE MES A MES
Readiness disponible al corte, desde el inicio hasta el cierre
Chart: 
| Junio R1 | Julio R2 | Agosto R3 | Septiembre R4 | Octubre R5 | Noviembre R6*
Avance / readiness al corte (%) | 100 | 90.9 | 75.8 | 58.1 | 37.7 | 40
0%
Operaciones de campo (0/14)
Proyecto derivado, sin fecha en el cronograma v36 — diseño conceptual formalizado (ADR-110), sin implementación.
* Noviembre usa un criterio distinto: 4 de 10 controles de salida (pentest, DR, UAT, go-live — diapositiva 9), no tareas de SPEC.
Estos valores son la preparación disponible al 21-ago, no una proyección de trabajo futuro.
Beemetry · Plataforma Minera | Corte 21-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
6

## Slide 7
DETALLE POR DOMINIO
Estado por frente funcional
Frente | Estado | Pendiente decisivo
Ingesta / telemetría | Verde | Soak 1h/24h y nueva topología para 100k
Auth / RBAC / auditoría | Amb.-verde | Pentest externo, runbooks, evidencia productiva
RP / Odoo (TimeTelemetry) | Amb.-verde | CA-4: create/write productivo autorizado
Dashboard / realtime | Amarillo | Regresión, SLA e integración de sitio
Reportabilidad | Amarillo | Regresión completa, export multigráfico, UAT
Sensores / zonas | Amarillo | Anti-IDOR, contrato API, render/export en CI
GIS / 3D / GEOCATMIN | Amarillo | Datos reales, performance, aceptación operacional
Biometría | Amarillo | FMR/FNMR, PAD, DPIA, hardware real, reenrolamiento
AWS / ThingsBoard legacy | Amarillo | Validación contra entorno/credenciales del cliente
Soporte / WhatsApp (nuevo) | Amarillo | Sin SPEC formal; credenciales Meta de producción
Alertas | Rojo | SPEC-016 en 0/5 y prueba extremo a extremo
Offline | Rojo | SPEC-014 en 0/10 como flujo integral
DR / HA | Rojo | SPEC-015 en 0/11; promoción, restore, RTO/RPO
Operaciones de campo | Rojo | Producto en 0/14; aprobar ADR-110 y reprogramar
EPP / Enterprise LATAM | Gris | Deferred (ADR-025) / solo F0 propuesto (ADR-035)
Beemetry · Plataforma Minera | Corte 21-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
7

## Slide 8
PUERTA DE SALIDA A PRODUCCIÓN
Controles de salida R6 — Go-Live
4/10
controles cumplidos
= 40% de readiness de salida
Los controles técnicos aprobados no sustituyen pentest, DR, UAT, despliegue/rollback ni marcha blanca.
# | Control | Estado al corte
1 | TypeScript sin errores | Cumplido
2 | Unit tests frontend | Cumplido — 47/47
3 | Build productivo frontend | Cumplido (advertencias no bloqueantes)
4 | Build + CTest backend (árbol actual) | Cumplido — build 100%, CTest 1/1
5 | E2E Playwright de flujos críticos | No ejecutado en esta auditoría
6 | Pentest externo, P0/P1 cerrados | Pendiente
7 | Simulacro DR — RTO<15 min / RPO≈0 | Pendiente
8 | UAT firmado por operadores | Pendiente
9 | Despliegue/rollback automatizado probado | Pendiente
10 | Marcha blanca 48–72 h y acta go-live | Pendiente
Beemetry · Plataforma Minera | Corte 21-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
8

## Slide 9
DESDE EL INFORME DEL 18-AGO
17 ADR nuevos en 3 días (112 a 128)
8
ADR nuevos
Soporte / WhatsApp
Bot conversacional (menú, reclamos, IA), multilínea por área, administración de números, chat web persistente, RRHH y scoring de CVs.
MÓDULO NUEVO — SIN SPEC
ADR-112 a 118, 122
4
ADR nuevos
IA / Biometría
Fusión ONNX solo-veto, pool de conexiones a ai_engine, thread-safety de eye_analyzer, liveness activo reactivado.
ADR-119, 124–126
3
ADR nuevos
Geo / Mapas
Batching TLS en mining-gateway, coordenadas geográficas de empresa, integración nativa GEOCATMIN/INGEMMET.
ADR-120, 121, 123
2
ADR nuevos
Reportabilidad
Aislamiento del caché offline por usuario/tenant, plantillas nativas de presentación 16:9.
ADR-127, 128
Beemetry · Plataforma Minera | Corte 21-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
9

## Slide 10
REQUIERE DECISIÓN DE GERENCIA
Alcance nuevo aún no incorporado al cronograma v36
DECISIÓN PENDIENTE
Soporte / WhatsApp
8 ADR implementados y verificados por build/tests. Sin número de SPEC, sin sprint asignado. Entrega real a un teléfono depende de credenciales de producción de Meta.
DECISIÓN PENDIENTE
GEOCATMIN (SPEC-024)
ADR-121/123 implementados — integración nativa con INGEMMET. Tiene spec.md pero no tasks.md: queda fuera del conteo de 196 tareas hasta que se descomponga.
DECISIÓN PENDIENTE
Operaciones de campo (SPEC-022)
0/14 tareas. Ya reconocido como proyecto derivado desde el informe del 18-ago. Sigue sin product owner, arquitecto ni presupuesto asignado.
DECISIÓN PENDIENTE
Enterprise LATAM (ADR-035)
Solo la fase F0 está vigente. F1–F4 (topología edge/hub multipaís) siguen sin código ni decisión comercial.
Beemetry · Plataforma Minera | Corte 21-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
10

## Slide 11
GESTIÓN DE RIESGO
Riesgos gerenciales, priorizados
Prio. | Riesgo | Impacto | Acción / decisión
P0 | 365 archivos sin commitear (234 el 18-ago); CHANGELOG sin tocar desde el 27-jul pese a 61 ADR nuevos | Pérdida de trabajo y trazabilidad | Segmentar ramas/commits por SPEC y respaldar ya
P0 | Offline, alertas y DR casi sin tareas cerradas | R4/R5 no alcanzables por inercia | Equipo dedicado y plan semanal con evidencia
P0 | Sin pentest externo, UAT ni DR agendados | No habilita go-live | Agendar proveedores/usuarios y ventanas ahora
P1 | Soporte/WhatsApp sin SPEC ni presupuesto formal | Alcance no contractual sin decisión | Aprobar SPEC-025 o posponer explícitamente
P1 | AWS real depende de acceso del cliente | Puede bloquear R4 | Responsable, credenciales, ventana y dataset de aceptación
P1 | Escritura Odoo no probada productivamente | Integración solo parcialmente aceptada | Ventana controlada con registro de rollback
P1 | Biometría sin calibración/cumplimiento | Riesgo de seguridad/privacidad | Dataset representativo, laboratorio y DPIA
P1 | Operaciones de campo fuera del cronograma actual | Sobrecarga R6 y expectativas | Aprobar rebaseline, personal y piloto separados
P2 | Bundles >500 kB y warnings CSS | UX en enlaces lentos / PDA de campo | Code splitting, limpiar @apply, presupuesto de bundle
Beemetry · Plataforma Minera | Corte 21-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
11

## Slide 12
CAMINO A PRODUCCIÓN
Plan de recuperación, mes a mes
18–31 AGO
Cerrar R3 con evidencia
CA pendientes de SPEC-021, regresión de ReportStudio, CI con build+CTest backend y Playwright crítico, acta de gate R3. Decidir alcance de Soporte/WhatsApp.
SEPTIEMBRE
R4 integrado — 3 equipos en paralelo
Equipo A: offline (SPEC-014) y pruebas WAN/replay. Equipo B: alertas (SPEC-016) e integración dashboard/informe. Equipo C: AWS/ThingsBoard real + Odoo CA-4 autorizada.
OCTUBRE
R5 sin negociación de evidencia
Simulacro failover/restore cronometrado, pentest externo con cierre de P0/P1, soak de telemetría, calibración biométrica o exclusión formal de alcance.
NOVIEMBRE
R6 — Go-Live
UAT con operadores, marcha blanca 48–72 h, rollback probado. Go-live solo si los 10 controles de la diapositiva 8 están completos.
Proyectos derivados, sin fecha en v36: Operaciones de campo (aprobar ADR-110 + SPEC-022, equipo y piloto) y Soporte/WhatsApp (formalizar SPEC-025, sprint destino si se aprueba).
Beemetry · Plataforma Minera | Corte 21-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
12

## Slide 13
SE SOLICITA A GERENCIA Y TI
Decisiones pendientes para no bloquear el cronograma
1
Aprobar o diferir explícitamente la incorporación del módulo Soporte/WhatsApp al alcance contractual (SPEC-025) y su sprint destino.
2
Aprobar el rebaseline de Operaciones de Campo como proyecto derivado: product owner, equipo y presupuesto de piloto.
3
Autorizar pentest externo, simulacro DR y UAT con fechas y proveedores concretos — sin esto R5/R6 no pueden cerrar.
4
Exigir commits y CHANGELOG al día: 365 archivos sin trazar es un riesgo de pérdida de trabajo, no solo de higiene.
5
Definir postura comercial sobre Enterprise LATAM (ADR-035 F1–F4) y sobre la validación externa de RUC/SUNAT.
Beemetry · Plataforma Minera | Corte 21-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
13

## Slide 14
Próxima revisión
Cierre de gate R3 — 31 de agosto de 2026
Métricas actualizadas cada viernes con scripts/project-status-metrics.ps1. Próximo corte: viernes 28-ago-2026, previo al gate.
Fuentes de verdad:
docs/decisions/README.md (ADR-000–128) · specs/REGISTRY.md · specs/BACKLOG.md
scripts/project-status-metrics.ps1 · docs_/01_Planificacion/Cronograma_Maestro_AURIXA_v36.md
Beemetry · Plataforma Minera | Corte 21-ago-2026 | Confidencial — uso interno Gerencia / TI
14