## Slide 1
PROYECTO AURIXA
Sustentacion a la Gerencia de TI
Resumen de sprints y entregables por etapa - Plan v36.1
Plataforma integral de telemetria, trazabilidad y automatizacion minera con IA
13 sprints | 6 gates de release | 2 etapas | 10 recursos
Calendario: 1 jun - 30 nov 2026 · Fecha de corte: 23 jun 2026 (Sprint S2)
Preparado por: Arquitectura TI / PMO (ARQ)

## Slide 2
Agenda
1. Lectura ejecutiva en una pagina
2. Que decidimos hoy (pedido de aprobacion)
3. Mapa de las dos etapas y releases
4. Arquitectura de datos v36.1 (el adelanto tecnico)
5. Flujo de datos extremo a extremo
6. Etapa 1 - sprints y entregables (S1-S8)
7. Etapa 2 - sprints y entregables (S9-S13)
8. Gates de control R1-R6
9. KPIs O1-O7 y SLA
10. Riesgos gestionados
11. Equipo y carga
12. Recomendacion y cierre
AURIXA · Sustentacion Gerencia de TI · v36.1 · jun 2026
2

## Slide 3
Lectura ejecutiva en una pagina
13
sprints quincenales
6
gates de release (R1-R6)
425
tareas (422 + 3 v36.1)
10
recursos, 90-100% carga
USD 214,781
inversion total realista
6 meses
jun-nov 2026, VPS Lima
Novedad v36.1: los componentes tecnicos de mayor riesgo (ingesta durable de 10.000 sensores, alta disponibilidad, escalamiento de conexiones y ciclo de vida de datos) YA estan construidos en codigo. Esto reduce materialmente el riesgo de ejecucion de los gates R2 a R5, sin alterar plazo ni costo.
AURIXA · Sustentacion Gerencia de TI · v36.1 · jun 2026
3

## Slide 4
Que decidimos hoy
Pedido de aprobacion a la Gerencia de TI
1
Ratificar el plan de 13 sprints y 6 gates (R1-R6).
2
Aprobar el Gate R1 (cierre Mes 1): diseno de datos y arquitectura objetivo.
3
Incorporar al alcance, sin costo ni plazo adicional, la arquitectura de datos v36.1.
4
Confirmar a la Gerencia de TI como aprobador de los gates R5 y R6 (hardening/DR y Go-Live).
Recomendacion ARQ: los componentes de mayor riesgo ya estan construidos. Se recomienda aprobar el avance.
AURIXA · Sustentacion Gerencia de TI · v36.1 · jun 2026
4

## Slide 5
Mapa de las dos etapas y releases
ETAPA 1 - Core funcional (Jun-Sep) · R1-R4
ETAPA 2 - Hardening + Go-Live (Oct-Nov) · R5-R6
S1
R1
S2
R1
S3
R2
S4
R2
S5
R3
S6
R3
S7
R4
S8
R4
S9
R5
S10
R5
S11
R5
S12
R6
S13
R6
▲ R1
30 jun
▲ R2
31 jul
▲ R3
31 ago
▲ R4 FIN E1
30 sep
▲ R5
31 oct
▲ R6 GO-LIVE
30 nov
Capa de arquitectura de datos v36.1 - construida por adelantado (riesgo mitigado por diseno)
Ingesta COPY · S3-S6
Cola durable Redpanda · S4
Replica lectura HA · S9-S10
PgBouncer 10k · S4·S9
Compresion 6h · S6
Tier frio MinIO/S3 · S10
Refuerza O3 (<5s), O4 (10k sensores), O5 (>99.9% uptime) y el SLA Zero Data Loss
AURIXA · Sustentacion Gerencia de TI · v36.1 · jun 2026
5

## Slide 6
Arquitectura de datos v36.1 - el adelanto tecnico
Componentes ya construidos en codigo, sin costo ni plazo adicional
Componente
Que resuelve (lenguaje gerencial)
Sprint
Evidencia
Ingesta alta tasa (C++)
Recibe 10k sensores y escribe por lotes (COPY); no se cae ni pierde datos
S3-S6
telemetry_ingest
Cola durable Redpanda
Si la base se ralentiza, los datos quedan en cola y se confirman: cero perdida
S4·S12
docker-compose
Replica de lectura
Dashboards y reportes leen de una copia espejo; el primario solo escribe
S6·S9-S10
db_replica
PgBouncer (pooling)
~10.000 clientes con ~200 conexiones reales; sin cambios de codigo
S4·S9
pgbouncer
TimescaleDB 6h + compresion
Mas velocidad de ingesta y menos disco (compresion por sensor)
S6
29_*.sql
Tier frio MinIO/S3
Datos >1 ano archivados (Parquet ZSTD) y liberados del disco caliente
S10
archive_cold_tier
Observabilidad /api/metrics
Metricas en vivo: probar el SLA con datos, no con opiniones
S4·S9-S13
main.cpp
AURIXA · Sustentacion Gerencia de TI · v36.1 · jun 2026
6

## Slide 7
Flujo de datos extremo a extremo
Como se sostiene la capacidad de 10.000 sensores sin perder datos
10.000 sensores
TLS · mining_gateway (6 hilos)
TelemetryIngestor
Cache + cola acotada (C++)
Redpanda (Kafka)
Cola durable · commit por lote
TimescaleDB PRIMARIO
Solo escritura · COPY por lote
chunks 6h + compresion
REPLICA DE LECTURA
Dashboards · KPIs · reportes (SSE)
MinIO / S3 TIER FRIO
Datos >1 ano · Parquet ZSTD
consultable con DuckDB/Athena
~10.000 clientes de la app -> PgBouncer (transaction pooling) -> ~200 conexiones reales -> PRIMARIO
Resultado: O4 (10k), O3 (<5s),
O5 (>99.9%) y Zero Data Loss
AURIXA · Sustentacion Gerencia de TI · v36.1 · jun 2026
7

## Slide 8
Etapa 1 - Core funcional · sprints y entregables
Valor temprano: sistema funcional completo al cierre (R4, 30 sep)
Sprint
Objetivo
Entregables a Gerencia
Gate / Hito
S1
Arranque y alcance
Acta kick-off; SOW y cronograma aprobados; equipo de 10; backlog
Gate PM-0
S2
Base tecnica y datos
Esquema PostgreSQL; CI/CD; shell ReportStudio; RBAC inicial
Gate R1 (30 jun)
S3
Motor y acceso seguro
Nucleo C++; APIs + canal en vivo; login. v36.1: ingesta durable + PgBouncer
Inicio Mes 2
S4
Permisos y telemetria
Roles; auto-guardado; telemetria validada (/api/metrics); plan QA
Gate R2 (31 jul)
S5
Editor y mapa minero
ReportStudio (texto/tablas/img); mapa interactivo con zonas
Mes 3
S6
Sensores, voz e IA
10.000 sensores sobre pipeline v36.1; dictado minero; IA local; ETL AWS
Gate R3 (31 ago)
S7
Exportacion e integra.
PDF/Word; panel gerencial KPIs; auditoria de accesos
Mes 4
S8
Offline y validacion E1
Offline con sync; regresion E1; acta cierre core
Gate R4 - FIN E1
AURIXA · Sustentacion Gerencia de TI · v36.1 · jun 2026
8

## Slide 9
Etapa 2 - Hardening + Go-Live · sprints y entregables
Seguridad, continuidad y salida a produccion (R6, 30 nov)
Sprint
Objetivo
Entregables a Gerencia
Gate / Hito
S9
Rendimiento y seguridad
Optimizacion; pentest OWASP; hardening. v36.1: replica + pooling en linea
Inicio Etapa 2
S10
Continuidad y DR
Backups + restauracion; simulacro DR (replica+tier frio); monitoreo 24/7
Gate parcial R5: DR <15 min
S11
Optimizacion pre-UAT
Afinamiento IA; optimizacion core; cierre P0/P1; certificacion QA
Gate R5 (31 oct)
S12
Estres, UAT, m. blanca
10.000 sensores simultaneos; UAT operadores; marcha blanca 48-72h
Mes 6
S13
Go-Live y transferencia
Produccion VPS Lima; transferencia a TI; manuales; acta cierre
Gate R6 - FIN PROYECTO
AURIXA · Sustentacion Gerencia de TI · v36.1 · jun 2026
9

## Slide 10
Gates de control - se aprueba con evidencia, no por percepcion
Una puerta no superada detiene el avance y evita el descontrol de alcance
Release
Sprint
Fecha
Criterio de aprobacion
Aprueba
Evidencia
R1
S2
30 jun
Diseno y arquitectura aprobados
ARQ
Acta + demo + esquema BD
R2
S4
31 jul
Motor operacional + seguridad base
ARQ
Demo telemetria + RBAC + VPS
R3
S6
31 ago
Editor + sensores + IA base
ARQ
Demo editor + mapa + sensores
R4 · FIN E1
S8
30 sep
Sistema integrado e2e - FIN ETAPA 1
Gerencia + ARQ
Demo offline + informe QA
R5
S11
31 oct
Hardening + DR + optimizacion
ARQ + Gerencia TI
Pentest + DR + carga
R6 · GO-LIVE
S13
30 nov
Go-Live produccion - FIN PROYECTO
Gerencia General
Acta Go-Live + handover
AURIXA · Sustentacion Gerencia de TI · v36.1 · jun 2026
10

## Slide 11
KPIs medibles del SOW (O1-O7) y SLA
Cada objetivo tiene meta y sprint de validacion
Cod.
Objetivo
Meta
Validacion
Refuerzo v36.1
O1
Rapidez de pantalla
< 20 ms
S9, S11
Lecturas desde replica
O2
Auto-guardado seguro
< 0.5 s
S4
-
O3
Generacion de reportes
< 5 s
S7
Replica aislada de la ingesta
O4
Capacidad de monitoreo
10.000 sensores
S6, S12
COPY+Redpanda+PgBouncer+compresion
O5
Estabilidad
> 99.9% uptime
S10, S13
Replica + cola durable
O6
IA local
< 1 s/parrafo
S6, S11
-
O7
Trazabilidad
100% auditado
S4, S8
-
SLA: respuesta <20 ms · uptime 99.9% · 0% perdida de datos (Zero Data Loss) · IA <1 s.
AURIXA · Sustentacion Gerencia de TI · v36.1 · jun 2026
11

## Slide 12
Riesgos gestionados - v36.1 reduce los de mayor impacto
Los 3 riesgos nuevos quedan mitigados por diseno
ID
Imp.
Riesgo
Mitigacion
Estado v36.1
R-E1-02
Alto
Complejidad nucleo C++ tiempo real
Modularizacion; smoke tests WebSocket
Mitigado
R-E1-05
Alto
Ampliacion de alcance (A-G)
Change control ARQ; comite; trazabilidad
Vigente
R-E1-09
Medio
Perdida de telemetria en rafagas 10k
Cola durable Redpanda + cola acotada
Mitigado x diseno
R-E1-10
Medio
Agotamiento de conexiones de BD
PgBouncer pooling + conexion dedicada
Mitigado x diseno
R-E2-02
Alto
Fallo en simulacro DR
Replica + tier frio + runbooks
Atenuado
R-E2-03
Alto
Carga 10k no cumple SLA
Pipeline validado; tuning; QA certifica
Atenuado
R-E2-08
Medio
Crecimiento de almacenamiento (costo)
Tier frio MinIO/S3 + drop_chunks
Mitigado x diseno
AURIXA · Sustentacion Gerencia de TI · v36.1 · jun 2026
12

## Slide 13
Equipo y carga (validacion PMO)
10 recursos especializados · carga 90-100% en meses activos
BE1
Core C++ / tiempo real
Carga prom. activos: 92.0%
BE2
Seguridad / biometria / IA
Carga prom. activos: 92.7%
BE3
DBA / AWS / ETL / recovery
Carga prom. activos: 95.0%
FE1
Interfaces / ReportStudio
Carga prom. activos: 98.0%
FE2
UX y soporte (Mes 2)
Carga prom. activos: 94.5%
ARQ
Arquitecto TI / PMO
Carga prom. activos: 96.5%
SYS
Infraestructura VPS (Mes 2)
Carga prom. activos: 96.3%
QA
Calidad / auditoria (Mes 2)
Carga prom. activos: 96.1%
IA
Modelos ONNX/NLP/STT (Mes 2)
Carga prom. activos: 97.9%
PAF
Soporte PMO / analista
Carga prom. activos: 93.8%
FE2, SYS, QA e IA inician en el Mes 2: su menor promedio anual es esperado y esta comunicado a Gerencia (metrica: promedio de meses activos).
AURIXA · Sustentacion Gerencia de TI · v36.1 · jun 2026
13

## Slide 14
RECOMENDACION DE ARQUITECTURA
Se recomienda aprobar el avance del proyecto.
El programa esta ordenado por resultados verificables, con el equipo real de 10 recursos, economia recalculada y trazabilidad 1:1 con el SOW. Los componentes tecnicos de mayor riesgo (ingesta 10k, alta disponibilidad, escalamiento y ciclo de vida de datos) YA estan construidos: convierten varios riesgos Alto en mitigados por diseno antes de los gates R2-R5.
Decision solicitada hoy: ratificar plan 13 sprints / 6 gates · aprobar Gate R1 · incorporar arquitectura de datos v36.1 al alcance.