BEEMETRY / AURIXA

Informe de Avance de Ejecución

Plataforma Integral de Telemetría, Trazabilidad y Automatización Minera con IA

Tipo de documento:  Informe de avance de ejecución — audita el cronograma contractual v36.1 contra el código real; no lo reemplaza ni lo modifica.

Fecha de corte:  17 de julio de 2026 (Sprint S4, Release R2)

Calendario vigente:  1 jun – 30 nov 2026 · 13 sprints · 6 gates · 2 etapas (sin cambios)

Preparado por:  Arquitectura TI / PMO (ARQ)

Referencia:  actualiza Resumen_Sprints_Entregables_Gerencia_TI_v36.md (corte 23-jun-2026) con el estado real verificado hoy

# 1. Lectura ejecutiva en una página

| Dimensión | Estado al 23-jun (v36.1) | Estado al 17-jul (este informe) |
| --- | --- | --- |
| Decisiones arquitectónicas (ADR) | 46 registradas | 54 registradas (+8 esta semana) |
| Gate más reciente cerrado | R1 (30-jun, aprobado) | R1 sigue cerrado — sin cambios |
| Gate en curso | — (aún no llegaba) | R2 (31-jul) — ~70% de su alcance |
| Brechas nuevas confirmadas | — | Sync AWS ausente; DR en 0% (14/14 tareas) |
| Corrección de documentación | — | ADR-010/013 corregidos |

Mensaje central: el proyecto avanza muy por delante del calendario en el módulo de Informes (Report Studio) — alcance completo de R3 cerrado casi 6 semanas antes — pero dos ítems de alcance transversal (integración AWS y Disaster Recovery) están en 0% real y no bloquean R2, aunque deben entrar a seguimiento activo antes de R4/R5.

# 2. Estado real por release — verificado contra código

Metodología: se listó el alcance específico de cada release según el resumen de sprints/entregables aprobado, y se verificó cada ítem contra el repositorio real (código, specs, scripts, configuración) — no contra percepción del equipo.

## R1 — Arquitectura y diseño de datos · Gate 30-jun-2026 · 100% ✓ (cerrado)

Esquema PostgreSQL, CI/CD, shell del editor y matriz RBAC inicial entregados. Superado: RBAC llegó a 7 roles unificados.

## R2 — Motor operacional + seguridad base · Gate 31-jul-2026 · ~70% (Sprint S4, en curso)

| Ítem de alcance | Estado |
| --- | --- |
| Núcleo C++ operativo | ✓ |
| APIs REST + canal en vivo de sensores | ✓ |
| Login con usuarios y perfiles (RBAC) | ✓ (superado: 7 roles) |
| Auto-guardado del editor en servidor | ✓ |
| Telemetría base validada (/api/metrics) | ✓ confirmado en código |
| Sincronización inicial con AWS | ⚠ sin código encontrado |
| Plan maestro de pruebas QA | ⚠ no iniciado |

## R3 — Editor + GIS + sensores + IA base · Gate 31-ago-2026 · ~85%

| Ítem de alcance | Estado |
| --- | --- |
| Editor ReportStudio (texto/tablas/imágenes) | ✓ muy superado (24/24 ADR) |
| Mapa interactivo con puntos y zonas | ✓ |
| Dictado por voz minero | ✓ |
| IA local (Ollama + LanguageTool) | ✓ |
| Demo formal de 10.000 sensores simulados | ⚠ construido, sin demo registrada |
| ETL programado desde AWS | ⚠ mismo gap que R2 |

## R4 — Integración e2e (fin Etapa 1) · Gate 30-sep-2026 · ~65%

| Ítem de alcance | Estado |
| --- | --- |
| Exportar informe a PDF/Word | ✓ |
| Panel gerencial con KPIs | ✓ |
| Auditoría de accesos | ✓ |
| Modo offline con sincronización | ✓ |
| Integraciones externas AWS estables | ⚠ gap sin resolver |
| Regresión completa Etapa 1 + acta QA | ✕ no iniciada |

## R5 — Hardening + DR + optimización · Gate 31-oct-2026 · ~20%

| Ítem de alcance | Estado |
| --- | --- |
| Hardening pre-pentest (IDOR/CORS/salt) | ✓ preparación, no el S9 completo |
| Pentest OWASP interno | ✕ sin agendar |
| Simulacro de Disaster Recovery | ✕ 14/14 tareas sin iniciar |
| Backup con destino offsite | ✕ remote rclone sin configurar |
| Pruebas de carga progresivas | ✕ sin scripts de load testing |

## R6 — Go-Live producción · Gate 30-nov-2026 · 0% (esperado)

Prueba de estrés 10k real, UAT con operadores, marcha blanca, Go-Live y transferencia: ninguno puede iniciar antes de que cierren R4/R5.

# 3. Distribución de las 54 decisiones arquitectónicas (ADR) por release

| Release | ADR (#) | Números | Tema dominante |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 7 | 000,001,002,004,005,031,033 | Fundaciones: rebrand, despliegue, gateway, datos |
| R2 | 15 | 003,006,007,008,023,029,030,032,034,036-038,040-042 | Servidor, ingesta, RBAC/JWT, auditoría, réplica |
| R3 | 24 | 010-015,017-021,024,026-028,039,046-053 | Report Studio completo + cartografía + IA local |
| R4 | 4 | 016,022,044,045 | Export server-side, offline, export cifrado |
| R5 | 3 | 009,025,043 | Tier frío MinIO, biometría diferida, hardening |
| R6 | 0 | — | Sin ADR — Go-Live es procedimiento |
| Futuro | 1 | 035 | Plataforma enterprise LATAM — roadmap |

Lectura clave: R3 concentra el 44% de todas las decisiones del proyecto — coincide con el adelanto del módulo de Informes. R5 tiene solo 3 ADR pese a sus brechas: lo que falta ahí no es diseño, es ejecución (correr el pentest, el simulacro DR, la prueba de carga).

# 4. Corrección de documentación realizada esta semana

Al redactar los 8 ADR nuevos (046-053) se encontró que ADR-010 y ADR-013 (verificados 2026-07-06) documentaban Tiptap/ProseMirror-JSON para el texto del editor — pero el código real de Report Studio v2 usa un modelo de string plano con estilos por rango, desde antes de esta semana. Era una divergencia entre documentación y código, no un defecto del producto. Se corrigió con un bloque de actualización en ambos ADR (sin borrar el texto original) y se documentó el modelo real vigente en el nuevo ADR-050. No requiere acción de Gerencia — se reporta por transparencia.

# 5. Brechas reales que requieren decisión o seguimiento

| # | Brecha | Impacto | Cuándo se vuelve urgente |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sin código de sincronización/ETL con AWS | Alcance de R2/R3/R4 | Antes del gate R4 (30-sep) |
| 2 | Plan de DR en 0% (14/14 tareas) | Alcance de R5 | Debe iniciar en S9-S10 (sep-oct) |
| 3 | Pentest OWASP sin agendar | Bloqueante conocido de R5 | Cuanto antes, más margen |
| 4 | Backup sin destino offsite | Evidencia de R5 (continuidad) | Configuración operativa simple |
| 5 | Demo de 10k sensores no registrada | Evidencia esperada en R3 | Antes del gate R3 (31-ago) |

# 6. Propuesta en evaluación: release v0.1 anticipado del módulo de Informes

El módulo de Informes (alcance de R3) está al 100% de su propio alcance (24/24 ADR), con casi 6 semanas de anticipación sobre el gate R3. Pendiente de decisión: ¿se libera un v0.1 anticipado solo de ese módulo ahora (condicionado a agendar el pentest), o se espera a que R3/R4 cierren su alcance completo (incluyendo los ítems de AWS aún pendientes)? Ninguna opción afecta costo o plazo total — es secuenciación de entrega de valor, no cambio de alcance.

# 7. Pedido a Gerencia de TI

1.  Tomar nota del avance real de R2 (~70%) y R3 (~85%) — ambos en curso, sin acción requerida todavía.

2.  Decidir sobre el release v0.1 anticipado del módulo de Informes (Sección 6).

3.  Priorizar el agendamiento del pentest OWASP — es el único ítem que, si se demora, corre la fecha de R5 en la misma medida.

4.  Tomar conocimiento de que el plan de DR (R5) y la integración AWS (R2-R4) están en 0% — no requieren decisión hoy, pero sin inicio próximo ponen en riesgo sus gates.

Recomendación de Arquitectura (ARQ): el proyecto no tiene retrasos que requieran intervención de Gerencia hoy. Las brechas de AWS y DR deben pasar a seguimiento activo de sprint para no convertirse en sorpresas en R4/R5.

# Anexo — Fuentes de este informe

| Fuente | Uso |
| --- | --- |
| docs/decisions/README.md (54 ADR) | Estado de decisiones arquitectónicas |
| Resumen_Sprints_Entregables_Gerencia_TI_v36.md | Alcance contractual por sprint/release (línea base) |
| specs/015-dr-respaldo-continuidad/tasks.md | Estado real del plan de DR |
| RUNBOOK.md, GAP_ANALYSIS_2026-07-04.md | Checklist de seguridad y hardening |
| Código fuente (backend/, frontend/, scripts/) | Verificación directa de cada ítem |