## Resumen
MATRIZ DE COSTOS REFERENCIAL - AURIXA (10 recursos, Plan v36)
Concepto | Monto USD
Base RR.HH. (10 recursos) | 101,900.00
Cargas de planilla (~60.72%) | 61,873.68
Equipamiento (laptops) | 19,800.00
Subtotal ampliado | 183,573.68
Contingencia (12%) | 22,028.84
Reserva de gestion (5%) | 9,178.68
TOTAL PROYECTO REALISTA | 214,781.20
Total Etapa 1 (base) | 65,500.00
Total Etapa 2 (base) | 36,400.00

## Detalle_Recursos
COSTO DIRECTO POR RECURSO (tarifa mensual x meses activos)
Cod | Rol | Tarifa/mes | Meses activos | Subtotal
BE1 | Backend 1 - Core C++ / OpenCV / Sockets | 1900 | 6 | 11400
BE2 | Backend 2 - Seguridad, Biometria, IA aplicada | 1900 | 6 | 11400
BE3 | Backend 3 - DBA / AWS / ETL / Recovery | 1900 | 6 | 11400
ARQ | Arquitecto TI / PMO | 1900 | 6 | 11400
IA | IA-ML - Modelos | 1900 | 5 | 9500
FE1 | Frontend 1 - Interfaces | 1800 | 6 | 10800
FE2 | Frontend 2 - UX y Soporte | 1800 | 5 | 9000
SYS | Infraestructura VPS/Linux | 1800 | 5 | 9000
QA | Calidad / Auditoria | 1800 | 5 | 9000
PAF | Soporte PMO - Analista Funcional | 1500 | 6 | 9000
| BASE RR.HH. |  |  | 101900

## Planilla
FACTORES DE PLANILLA (~60.72% sobre base)
Factor | % | Monto USD
AFP | 10.00% | 10,190.00
EsSalud | 9.00% | 9,171.00
CTS | 9.72% | 9,904.68
Gratificaciones | 16.67% | 16,986.73
Vacaciones | 8.33% | 8,488.27
Utilidades | 5.00% | 5,095.00
Escolaridad | 2.00% | 2,038.00
TOTAL PLANILLA | 60.72% | 61,873.68

## Distribucion_Mensual
DISTRIBUCION MENSUAL (base de recursos)
Mes | Monto USD
Junio (6 recursos activos) | 10,900.00
Julio | 18,200.00
Agosto | 18,200.00
Septiembre | 18,200.00
Octubre | 18,200.00
Noviembre | 18,200.00
TOTAL BASE | 101,900.00