PROYECTO AURIXA

Plataforma Integral de Telemetria, Trazabilidad y Automatizacion Minera con IA

Resumen de Sprints y Entregables por Etapa

Documento de sustentacion para aprobacion de la Gerencia de TI

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Version | v36.1 - sincronizado con SOW Maestro v3.0 y planes v36 |
| Calendario | 1 jun - 30 nov 2026 (6 meses, 26 semanas, 13 sprints) |
| Fecha de corte | 23 de junio de 2026 (en Sprint S2) |
| Audiencia | Gerencia de TI - aprobacion de gates de release |
| Preparado por | Arquitectura TI / PMO (ARQ) |

# 1. Lectura ejecutiva en una pagina

| Dimension | Estado v36.1 |
| --- | --- |
| Etapas | 2 - Etapa 1 Core funcional (Jun-Sep), Etapa 2 Hardening + Go-Live (Oct-Nov) |
| Sprints | 13 quincenales (S1-S13), cada uno con demo de cierre |
| Releases / Gates | 6 puertas de control (R1-R6), con criterio y evidencia |
| Equipo | 10 recursos especializados, carga 90-100% en meses activos |
| Tareas | 425 tareas (422 + 3 derivadas v36.1), 0 violaciones, 0 sobrecarga |
| Inversion | USD 214,781.20 (RR.HH. + cargas + equipos + contingencia 12% + reserva 5%) |
| Infraestructura | VPS Linux soberano en Lima (no AWS); AWS solo fuente externa |
| Adelanto tecnico v36.1 | Ingesta durable, replica de lectura, pooling, compresion y tier frio YA implementados |

Pedido de aprobacion: ratificar el plan de 13 sprints / 6 gates, aprobar el Gate R1 (cierre Mes 1) e incorporar formalmente al alcance la arquitectura de datos v36.1 (Seccion 4), que fortalece O3, O4 y O5 sin alterar plazo ni costo.

# 2. Por que este plan da confianza

Avance por evidencia, no por percepcion. Cada release es una puerta: si el criterio no se cumple con evidencia (demo + acta + metricas), el avance se detiene.

Valor temprano. La Etapa 1 entrega un sistema funcional completo; la Etapa 2 concentra seguridad, continuidad y salida a produccion.

Riesgo tecnico adelantado. Ingerir 10.000 sensores sin perdida, sostener disponibilidad y no colapsar la base ya esta resuelto en codigo.

Soberania de datos. Todo corre sobre VPS en Lima; al cierre se transfieren llaves, runbooks y documentacion a la Gerencia de TI.

Trazabilidad 100%. Cada entregable del SOW esta mapeado a sprint -> release -> gate.

# 3. Mapa de las dos etapas

| Etapa | Cobertura | Sprints | Releases | Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 1 - Core funcional | Jun-Sep 2026 | S1-S8 | R1-R4 | R4 (30 sep): sistema integrado e2e |
| Etapa 2 - Hardening + Go-Live | Oct-Nov 2026 | S9-S13 | R5-R6 | R6 (30 nov): Go-Live produccion |

# 4. Adelanto de arquitectura v36.1 - capa de plataforma de datos (NUEVO)

El equipo ya construyo la columna vertebral de datos que sostiene la capacidad (O4), el rendimiento (O3) y la disponibilidad (O5). Se incorpora al alcance y se valida en los sprints indicados.

| # | Componente | Funcion (lenguaje gerencial) | Sprint | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipeline de ingesta alta tasa (C++) | Cache + cola acotada + escritura por lotes COPY | S3-S6 | telemetry_ingest.hpp/.cpp |
| 2 | Cola durable Kafka (Redpanda) | Commit por lote -> Zero Data Loss | S4, S12 | docker-compose (redpanda) |
| 3 | Replica de lectura | Dashboards/KPIs leen de la replica; primario solo escribe | S6, S9-S10 | db_replica; /api/live/kpi |
| 4 | PgBouncer (pooling) | ~10k clientes / ~200 conexiones reales | S4, S9 | docker-compose (pgbouncer) |
| 5 | TimescaleDB chunks 6h + compresion | Mas velocidad de ingesta, menos disco | S6 | 29_telemetry_ingest_*.sql |
| 6 | Tier frio MinIO/S3 (Parquet ZSTD) | Datos >1 ano fuera del disco caliente | S10 | archive_cold_tier.sh; minio |
| 7 | Observabilidad (/api/metrics) | Metricas Prometheus de ingesta y pool | S4, S9-S13 | main.cpp (handleMetrics) |

# 5. Etapa 1 - Sprints y entregables (S1-S8)

| Sprint | Fechas | Rel. | Objetivo | Entregables a Gerencia | Gate / Hito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 01-12 jun | R1 | Arranque y alcance | Acta kick-off; SOW/cronograma aprobados; equipo de 10; arquitectura inicial; backlog ClickUp | Gate PM-0: inicio |
| S2 | 15-26 jun | R1 | Base tecnica y datos | Esquema PostgreSQL; CI/CD; shell ReportStudio; matriz RBAC inicial | Gate R1 (30 jun): arquitectura aprobada |
| S3 | 29 jun-10 jul | R2 | Motor y acceso seguro | Nucleo C++; APIs REST + canal en vivo; login/perfiles; sync AWS. v36.1: ingesta durable + PgBouncer | Inicio Mes 2 |
| S4 | 13-24 jul | R2 | Permisos, guardado, telemetria | Roles; auto-guardado; telemetria validada con /api/metrics; plan QA | Gate R2 (31 jul): motor + RBAC + VPS dev |
| S5 | 27 jul-07 ago | R3 | Editor y mapa minero | ReportStudio (texto/tablas/imagenes); servicios servidor; mapa interactivo | Mes 3 - UX y sensores |
| S6 | 10-21 ago | R3 | Sensores, voz e IA base | 10.000 sensores sobre pipeline v36.1; dictado minero; IA local; ETL AWS | Gate R3 (31 ago): editor+GIS+dashboards |
| S7 | 24 ago-04 sep | R4 | Exportacion e integraciones | PDF/Word; panel gerencial KPIs; integraciones estables; auditoria accesos | Mes 4 - integracion e2e |
| S8 | 07-18 sep | R4 | Offline y validacion E1 | Trabajo offline con sync; regresion E1; acta cierre core | Gate R4 (30 sep) / FIN ETAPA 1 |

# 6. Etapa 2 - Sprints y entregables (S9-S13)

| Sprint | Fechas | Rel. | Objetivo | Entregables a Gerencia | Gate / Hito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S9 | 21 sep-02 oct | R5 | Rendimiento y seguridad | Optimizacion consultas/sockets; pentest OWASP; hardening; carga progresiva. v36.1: replica+poda indices+pooling | Inicio Etapa 2 |
| S10 | 05-16 oct | R5 | Continuidad y DR | Backups + restauracion BD; simulacro DR (replica+tier frio); IA respaldo; monitoreo 24/7 | Gate parcial R5: DR < 15 min |
| S11 | 19-30 oct | R5 | Optimizacion final pre-UAT | Afinamiento IA; optimizacion core; cierre P0/P1; certificacion QA | Gate R5 (31 oct): infra lista - UAT |
| S12 | 02-13 nov | R6 | Estres, UAT y marcha blanca | 10.000 sensores simultaneos; UAT operadores; marcha blanca 48-72 h | Mes 6 - usuarios reales |
| S13 | 16-27 nov | R6 | Go-Live y transferencia | Produccion VPS Lima; transferencia a TI; manuales/capacitacion; acta cierre | Gate R6 (30 nov) / FIN PROYECTO |

# 7. Puertas de control (gates PM)

| Release | Sprint | Fecha | Criterio | Aprueba | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | S2 | 30 jun | Diseno y arquitectura aprobados | ARQ | Acta + demo shell + esquema BD |
| R2 | S4 | 31 jul | Motor operacional + seguridad base | ARQ | Demo telemetria + RBAC + VPS dev |
| R3 | S6 | 31 ago | Editor + sensores + IA base | ARQ | Demo editor + mapa + sensores |
| R4 | S8 | 30 sep | Sistema integrado e2e - FIN ETAPA 1 | Gerencia + ARQ | Demo offline + informe QA |
| R5 | S11 | 31 oct | Hardening + DR + optimizacion | ARQ + Gerencia TI | Pentest + simulacro DR + carga |
| R6 | S13 | 30 nov | Go-Live produccion - FIN PROYECTO | Gerencia General | Acta Go-Live + handover + kit |

# 8. KPIs medibles del SOW (O1-O7)

| Cod. | Objetivo | Meta | Validacion | Refuerzo v36.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | Rapidez de pantalla | < 20 ms | S9, S11 | Lecturas desde replica |
| O2 | Auto-guardado seguro | < 0.5 s | S4 | - |
| O3 | Generacion de reportes | < 5 s | S7 | Replica aislada de la ingesta |
| O4 | Capacidad de monitoreo | 10,000 sensores | S6, S12 | COPY+Redpanda+PgBouncer+compresion |
| O5 | Estabilidad | > 99.9% uptime | S10, S13 | Replica + cola durable + observabilidad |
| O6 | IA local | < 1 s/parrafo | S6, S11 | - |
| O7 | Trazabilidad | 100% auditado | S4, S8 | - |

SLA: Respuesta < 20 ms, Uptime 99.9%, 0% perdida de datos (Zero Data Loss, respaldado por cola durable Redpanda), IA < 1 s.

# 9. Riesgos gestionados

## Etapa 1

| ID | Imp. | Riesgo | Mitigacion | Estado v36.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-E1-01 | Alto | Retraso aprobacion arquitectura (Mes 1) | Gate ARQ S2; comite semanal; escalamiento 24h | Vigente |
| R-E1-02 | Alto | Complejidad nucleo C++ tiempo real | Modularizacion; revisiones; smoke tests WebSocket | Mitigado |
| R-E1-05 | Alto | Ampliacion de alcance (A-G) sin control | Change control ARQ; comite; matriz trazabilidad | Vigente |
| R-E1-08 | Alto | Seguridad/RBAC incompleta antes de Mes 4 | BE2 lider desde S3; gate seguridad; QA S7 | Vigente |
| R-E1-09 (NUEVO) | Medio | Perdida de telemetria en rafagas 10k | Cola durable Redpanda + cola acotada + metricas | Mitigado por diseno |
| R-E1-10 (NUEVO) | Medio | Agotamiento de conexiones de BD | PgBouncer pooling + conexion persistente ingestor | Mitigado por diseno |

## Etapa 2

| ID | Imp. | Riesgo | Mitigacion | Estado v36.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-E2-01 | Alto | Hallazgos criticos en pentest (S9) | Pentest progresivo; buffer S11 cierre P0/P1 | Vigente |
| R-E2-02 | Alto | Fallo en simulacro DR (sistema+BD) | Simulacro S10; runbooks; segundo simulacro | Atenuado (replica+tier frio) |
| R-E2-03 | Alto | Carga 10k no cumple SLA | Load test incremental; tuning; QA certifica | Atenuado (pipeline validado) |
| R-E2-07 | Alto | Incumplimiento documental/auditoria | Auditoria SOW; kit cierre; matriz requisito->entregable | Vigente |
| R-E2-08 (NUEVO) | Medio | Crecimiento de almacenamiento (costo) | Tier frio MinIO/S3 + drop_chunks | Mitigado por diseno |

# 10. Equipo y carga (validacion PMO)

| Recurso | Rol | Prom. activos |
| --- | --- | --- |
| BE1 | Core C++ / tiempo real | 92.0% |
| BE2 | Seguridad / biometria / IA | 92.7% |
| BE3 | DBA / AWS / ETL / recovery | 95.0% |
| FE1 | Interfaces / ReportStudio | 98.0% |
| FE2 | UX y soporte (Mes 2) | 94.5% |
| ARQ | Arquitecto TI / PMO | 96.5% |
| SYS | Infraestructura VPS (Mes 2) | 96.3% |
| QA | Calidad / auditoria (Mes 2) | 96.1% |
| IA | Modelos ONNX/NLP/STT (Mes 2) | 97.9% |
| PAF | Soporte PMO / analista | 93.8% |

# 11. Pedido de aprobacion a la Gerencia de TI

Ratificar el plan de 13 sprints y 6 gates (R1-R6).

Aprobar el Gate R1 (cierre Mes 1): diseno de datos y arquitectura objetivo.

Incorporar al alcance, sin costo ni plazo adicional, la arquitectura de datos v36.1 (Seccion 4).

Confirmar a la Gerencia de TI como aprobador de los gates R5 y R6 (hardening/DR y Go-Live).

Recomendacion de Arquitectura (ARQ): el programa esta ordenado por resultados verificables, con equipo real de 10 recursos, economia recalculada y trazabilidad 1:1 con el SOW. Los componentes tecnicos de mayor riesgo ya estan construidos. Se recomienda aprobar el avance.