DOCUMENTO GERENCIAL
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y JUSTIFICACIÓN DE OBLIGATORIEDAD

Plataforma Enterprise de Reportabilidad e Informes Técnicos
Proyecto 6 meses · Junio–Noviembre 2026 · 10 recursos especializados

Modelo: 8.5 h/día laboral · Feriados Perú 2026 excluidos · Meta carga: 90–100% en meses activos · Fuente: cronograma maestro v36 (422 tareas)

# 1. Resumen ejecutivo para Gerencia

El presente documento sustenta la necesidad de mantener los 10 recursos especializados asignados al proyecto durante 6 meses, con evidencia cuantitativa (horas y porcentaje de carga mensual) y cualitativa (funciones exclusivas, riesgos de reducción y alternativas descartadas).

Conclusión anticipada: ningún recurso puede eliminarse ni fusionarse sin impacto crítico en hitos contractuales, calidad, seguridad, adopción de usuarios o fecha de go-live. Todos los recursos activos operan entre 90% y 100% de capacidad mensual en sus meses de participación.

# 2. Matriz consolidada — Horas y % de carga (6 meses)

| Recurso | Código | Grupo | Total horas | Cap. proyecto | Prom. activos % | Junio (h / %) | Julio (h / %) | Agosto (h / %) | Septiembre (h / %) | Octubre (h / %) | Noviembre (h / %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real | BE1 | Backend | 977.5 | 1009.4 | 92.0% | 168.3h / 94.3% | 156.7h / 92.2% | 153.0h / 90.0% | 168.3h / 90.0% | 166.2h / 93.1% | 165.0h / 92.4% |
| BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada | BE2 | Backend | 985.2 | 1009.4 | 92.7% | 169.5h / 95.0% | 153.0h / 90.0% | 153.0h / 90.0% | 168.3h / 90.0% | 173.7h / 97.3% | 167.7h / 93.9% |
| BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery | BE3 | Backend | 1009.1 | 1009.4 | 95.0% | 171.2h / 95.9% | 167.5h / 98.5% | 162.5h / 95.6% | 170.0h / 90.9% | 171.2h / 95.9% | 166.7h / 93.4% |
| FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6) | FE1 | Frontend | 1041.6 | 1009.4 | 98.0% | 160.7h / 90.0% | 167.8h / 98.7% | 169.3h / 99.6% | 187.0h / 100.0% | 178.5h / 100.0% | 178.3h / 99.9% |
| FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2) | FE2 | Frontend | 836.2 | 839.8 | 94.5% | — / N/A | 153.0h / 90.0% | 154.4h / 90.8% | 187.0h / 100.0% | 167.8h / 94.0% | 174.0h / 97.5% |
| ARQ-Arquitecto TI / PMO | ARQ | Arquitectura | 1026.1 | 1009.4 | 96.5% | 178.0h / 99.7% | 160.3h / 94.3% | 153.0h / 90.0% | 178.1h / 95.2% | 178.5h / 100.0% | 178.2h / 99.8% |
| SYS-Infraestructura | SYS | Infraestructura | 852.2 | 839.8 | 96.3% | — / N/A | 155.2h / 91.3% | 153.0h / 90.0% | 187.0h / 100.0% | 178.5h / 100.0% | 178.5h / 100.0% |
| QA-Calidad (desde mes 2) | QA | Calidad | 849.5 | 884.0 | 96.1% | — / N/A | 160.3h / 94.3% | 163.5h / 96.2% | 170.0h / 90.9% | 178.5h / 100.0% | 177.2h / 99.3% |
| IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2) | IA | IA | 865.9 | 884.0 | 97.9% | — / N/A | 168.3h / 99.0% | 163.7h / 96.3% | 182.3h / 97.5% | 178.4h / 99.9% | 173.2h / 97.0% |
| Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador | PAF | PMO Soporte | 997.1 | 1009.4 | 93.8% | 160.7h / 90.0% | 153.4h / 90.2% | 167.7h / 98.6% | 176.9h / 94.6% | 177.7h / 99.6% | 160.7h / 90.0% |

| Referencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad mensual máxima (h) |  |  |  |  |  | 178.5h | 170.0h | 170.0h | 187.0h | 178.5h | 178.5h |

# 3. Análisis de no sustituibilidad — ¿Por qué 10 recursos?

La tabla siguiente resume por qué la gerencia no debe reducir headcount ni reasignar tareas entre roles sin replanificación completa del cronograma (impacto estimado ≥ 4 semanas por recurso crítico).

| Código | Rol | ¿Fusionable? | Riesgo principal si se reduce | Tareas asignadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BE1 | Backend Senior — Núcleo C++ tiempo real | NO | Retraso en telemetría en vivo; imposibilidad de operación offline; pérdida de paridad FE-BE; degradación de latencia en … | 90 |
| BE2 | Seguridad, identidad, biometría e IA aplicada | NO | Exposición a fraude de identidad; accesos no autorizados; IA sin plan de respaldo; incumplimiento normativo minero y pro… | 64 |
| BE3 | DBA Semi-Senior — AWS, ETL y recovery | NO | Pérdida de datos en sync AWS; imposibilidad de restaurar BD; ETL fallido en cierre de mes; incumplimiento continuidad op… | 89 |
| FE1 | Frontend Senior — único FE activo mes 1 | NO | Mes 1 sin frontend = retraso total del cronograma (4+ semanas). Rechazo de usuarios por UX; incumplimiento alcances A–G … | 87 |
| FE2 | UX industrial y soporte de campo (desde mes 2) | NO | UX no validada en condiciones reales de mina (guantes, poca luz); baja adopción operativa; retrabajo masivo post go-live… | 58 |
| ARQ | Arquitecto TI / Director técnico del proyecto | NO | Decisiones técnicas sin dueño; scope creep no controlado; imposibilidad de firmar hitos; rechazo de directorio en UAT po… | 80 |
| SYS | Infraestructura / DevOps (desde mes 2) | NO | Caída de plataforma sin recuperación; despliegues manuales propensos a error; sin monitoreo en marcha blanca; incumplimi… | 67 |
| QA | Calidad y pruebas (desde mes 2) | NO | Go-live con defectos críticos; incumplimiento 13 suites; rechazo de certificación; incidentes en producción no detectado… | 67 |
| IA | Inteligencia artificial / ML (desde mes 2) | NO | Funcionalidades IA del SOW no entregadas; dictado por voz inutilizable en ruido de planta; biometría y EPP vision incump… | 51 |
| PAF | Analista funcional / PMO / documentación | NO | Descontrol de cronograma; gerencia sin reportes confiables; usuarios sin manuales en go-live; UAT caótico; ARQ sobrecarg… | 73 |

# 4. Detalle por recurso — Funciones, carga y justificación

## 4.1 BE1 — BACKEND 1 — Core C++ / OpenCV / Sockets Tiempo Real

Backend Senior — Nucleo C++ tiempo real: Boost.Asio, OpenCV, sockets/WebSocket telemetria, integraciones internas entre servicios y APIs core mineras

Grupo: Backend · Tareas en cronograma: 90 · Horas totales meses activos: 977.5h · Promedio carga meses activos: 92.0%

### Justificación de obligatoriedad

Rol NO sustituible. Dueño del núcleo C++ (Boost.Asio), visión OpenCV, sockets/WebSocket de telemetría e integraciones internas entre servicios. Todo módulo frontend tiene su equivalente backend aquí (editor, mapas, exportación, panel gerencial, cola offline). Reasignar a BE2 o BE3 generaría conflicto de competencias y dejaría sin dueño el tiempo real.

Alternativa descartada: BE2 es seguridad/IA aplicada; BE3 es DBA/AWS. Ninguno tiene ownership del core C++ tiempo real.

### Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | 168.3 | 178.5 | 94.3% | ÓPTIMO | 10.2 |
| Mes 2 — Julio | 156.7 | 170.0 | 92.2% | ÓPTIMO | 13.3 |
| Mes 3 — Agosto | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Mes 4 — Septiembre | 168.3 | 187.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 18.7 |
| Mes 5 — Octubre | 166.2 | 178.5 | 93.1% | ÓPTIMO | 12.3 |
| Mes 6 — Noviembre | 165.0 | 178.5 | 92.4% | ÓPTIMO | 13.5 |

### Funciones principales por mes

Mes 1: Arquitectura servidor HTTP/WebSocket, contratos API con FE1, shell core navegable, routing modular.

Mes 2: Canal en vivo sensores, motor editor server-side, telemetría Boost.Asio, APIs core mineras.

Mes 3: Servicios mapa minero, export PDF/Word, OpenCV pipeline, notificaciones in-app WebSocket.

Mes 4: Panel gerencial backend, cola sync sin internet (con BE3), integración e2e informes.

Mes 5: Optimización tiempo real, pruebas de carga sockets, hardening performance producción.

Mes 6: Marcha blanca, estabilización post go-live, transferencia operativa del núcleo C++.

### Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 1:

Recopilar y preparar datos reales de la mina para entrenar los modelos de IA (16.0h)

Canal en vivo para recibir datos de sensores de la mina (15.5h)

FE1 mes 1: setup React/Vite, contratos API con BE1 (core) y shell ReportStudio (13.5h)

Crear servidor de comunicacion en tiempo real (WebSocket) (12.7h)

Mes 2:

Revisión de código y estándares de calidad (continuo) (19.0h)

Inicializar repositorio C++ (CMakeLists y vcpkg) (16.0h)

Desarrollar estructuras de red nativas con Boost.Asio (14.0h)

Modulo de recepcion y procesamiento de datos de sensores en tiempo real (14.0h)

Mes 3:

Pruebas de rendimiento baseline por módulo (13.3h)

Motor offline informe tecnico: BD local en terminal y cola de sincronizacion (13.3h)

Servicios del mapa minero en el servidor (puntos, zonas y capas) (12.5h)

Conectar el sistema con la cola de mensajes para datos de sensores (12.0h)

Mes 4:

Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre (28.0h)

Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre (23.0h)

Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Septiembre (16.0h)

Integración frontend-backend: flujo completo de informes (13.5h)

Mes 5:

Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Octubre (13.0h)

Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Octubre (13.0h)

Exportación: generar informes en Microsoft Word (DOCX) (12.5h)

Testing cero fugas de memoria (Valgrind y unit testing nativo) (12.3h)

Mes 6:

Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Noviembre (24.0h)

Refuerzo nucleo C++ tiempo real, sockets telemetria y APIs core mineras — Noviembre (24.0h)

Pruebas de estrés: 10,000 sensores simultáneos (12.3h)

IA: clasificacion automatica de imagenes pegadas en informe tecnico (12.0h)

### Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Retraso en telemetría en vivo; imposibilidad de operación offline; pérdida de paridad FE-BE; degradación de latencia en sensores críticos.

## 4.2 BE2 — BACKEND 2 — Seguridad, Biometria, Usuarios e IA Aplicada

Backend Senior — Seguridad, identidad e IA aplicada: biometria facial, usuarios/perfiles/accesos, JWT/RBAC/OWASP, IA local VPS e IA cloud (pagada/gratuita) via Servicios Web

Grupo: Backend · Tareas en cronograma: 64 · Horas totales meses activos: 985.2h · Promedio carga meses activos: 92.7%

### Justificación de obligatoriedad

Especialización en ciberseguridad (JWT/RBAC/OWASP), biometría facial, administración de usuarios/perfiles/accesos e integración de IA local (VPS) y cloud (pagada/gratuita) vía Servicios Web. IA entrena modelos; BE2 los integra y sirve. BE1 no puede absorber pentesting ni gateway IA sin sacrificar el core.

Alternativa descartada: Asignar a BE1: colisión con ruta crítica core. Asignar a IA: IA entrena modelos, no opera gateway ni RBAC.

### Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | 169.5 | 178.5 | 95.0% | ÓPTIMO | 9.0 |
| Mes 2 — Julio | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Mes 3 — Agosto | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Mes 4 — Septiembre | 168.3 | 187.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 18.7 |
| Mes 5 — Octubre | 173.7 | 178.5 | 97.3% | ÓPTIMO | 4.8 |
| Mes 6 — Noviembre | 167.7 | 178.5 | 93.9% | ÓPTIMO | 10.8 |

### Funciones principales por mes

Mes 1: Matriz RBAC, políticas JWT, diseño segregación por tenant, threat modeling inicial.

Mes 2: Acceso facial con prueba de vida, usuarios/perfiles/niveles de acceso, hardening endpoints.

Mes 3: Gateway IA multi-proveedor cloud, motor IA local VPS, corrector integrado con IA.

Mes 4: Auditoría de accesos, pentest pre-producción, OWASP full check, firma digital PKI.

Mes 5: Zero-Trust, simulacros intrusión, cache respuestas IA, validación biométrica producción.

Mes 6: Certificación seguridad UAT, cierre hallazgos, entrega evidencias ISO/auditoría.

### Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 1:

Protección contra fraudes y controles de seguridad avanzada (29.7h)

Administracion de usuarios, perfiles y niveles de acceso al sistema (29.0h)

Acceso a la plataforma por reconocimiento facial con verificacion de persona real (17.0h)

Recopilar y preparar datos reales de la mina para entrenar los modelos de IA (16.0h)

Mes 2:

Control de permisos por rol: quien puede ver, editar, aprobar y firmar cada informe (26.0h)

Escaneo automatizado de vulnerabilidades en dependencias (26.0h)

Coordinacion de reuniones ejecutivas y seguimiento de action items gerencia (18.7h)

Corrector ortografico y gramatical inteligente para informes mineros (espanol tecnico) (13.5h)

Mes 3:

Proteccion contra ataques: filtro de datos maliciosos en formularios y editor (26.0h)

Gestión segura de secretos y credenciales (HashiCorp Vault) (26.0h)

Control de sesiones de usuario: desconexion automatica y limite de accesos simultaneos (19.0h)

Revisión de código y estándares de calidad (continuo) (19.0h)

Mes 4:

BE2: Auditoría de seguridad de endpoints REST (OWASP pre-check) (26.0h)

Revision de seguridad de servicios de terceros integrados (26.0h)

Servicio de rotación automática de claves criptográficas (19.0h)

Documentación de compliance minero y protección de datos personales (14.5h)

Mes 5:

Monitoreo de seguridad y alertas (SIEM básico) (32.0h)

Registro de auditoria: quien entro, que modifico y cuando (22.0h)

Monitoreo de seguridad en producción durante marcha blanca (19.5h)

BE2: Implementar audit log centralizado (quién hizo qué, cuándo) (19.0h)

Mes 6:

Testing de penetración interno (preparación pre-auditoría) (32.0h)

Hardening de contenedores Docker (security scanning) (26.0h)

QA: pentest funcional, OWASP y pruebas de carga incremental (18.5h)

IA: modelos ONNX biometria y deteccion EPP en stream CCTV (15.0h)

### Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Exposición a fraude de identidad; accesos no autorizados; IA sin plan de respaldo; incumplimiento normativo minero y protección de datos personales.

## 4.3 BE3 — BACKEND 3 — Semi-Senior DBA / AWS / ETL / Recovery

Backend Semi-Senior — DBA PostgreSQL, integracion plataforma Amazon (AWS), ETL, sincronizacion de bases de datos, recovery y continuidad del sistema y BD

Grupo: Backend · Tareas en cronograma: 89 · Horas totales meses activos: 1009.1h · Promedio carga meses activos: 95.0%

### Justificación de obligatoriedad

Dueño de PostgreSQL (diseño, scripts, backups, replicación), integración plataforma Amazon (AWS), ETL, sincronización de bases de datos y control de recovery/DR del sistema completo y BD. Carga 95% en meses activos; absorber en BE1 bloquea el core C++ tiempo real.

Alternativa descartada: BE1 ya dedicado al core C++. BE2 no tiene competencia DBA ni ETL AWS.

### Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | 171.2 | 178.5 | 95.9% | ÓPTIMO | 7.3 |
| Mes 2 — Julio | 167.5 | 170.0 | 98.5% | ÓPTIMO | 2.5 |
| Mes 3 — Agosto | 162.5 | 170.0 | 95.6% | ÓPTIMO | 7.5 |
| Mes 4 — Septiembre | 170.0 | 187.0 | 90.9% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Mes 5 — Octubre | 171.2 | 178.5 | 95.9% | ÓPTIMO | 7.3 |
| Mes 6 — Noviembre | 166.7 | 178.5 | 93.4% | ÓPTIMO | 11.8 |

### Funciones principales por mes

Mes 1: Diseño esquema PostgreSQL, ERD multi-tenant, scripts SQL base, datos de prueba.

Mes 2: Creación BD principal, sincronización AWS, procesos ETL programados, índices y triggers.

Mes 3: ETL incremental legacy, replicación, retención datos, monitoreo sync con AWS.

Mes 4: Backups automáticos, prueba restauración, resolución conflictos sync offline (con BE1).

Mes 5: Simulacro DR sistema+BD, monitoreo replicación, archivado histórico, tuning consultas.

Mes 6: Handover DBA operaciones, runbooks recovery, soporte marcha blanca datos.

### Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 1:

Diseno y creacion de la base de datos principal del sistema (25.0h)

Sincronizacion continua de base de datos con plataforma AWS actual (23.0h)

Cifrado de datos confidenciales almacenados en la base de datos (18.0h)

Definir particiones automáticas en TimescaleDB para telemetría (13.0h)

Mes 2:

Crear proceso de importacion de datos desde sistemas antiguos de la mina (23.0h)

Disenar estructura de base de datos para almacenar formato de informes (fuentes, colores,  (18.0h)

Convertidor de datos del sistema antiguo al formato de la nueva plataforma (16.5h)

Empaquetar todos los servicios en contenedores Docker (13.5h)

Mes 3:

BE1: Motor de generación PDF server-side (renderizado de informes) (23.0h)

Agregación centralizada de logs (ELK/Loki) (13.3h)

Motor offline informe tecnico: BD local en terminal y cola de sincronizacion (13.3h)

BE1+BE3: Motor de búsqueda full-text con indexación (pg_trgm + tsvector) (13.0h)

Mes 4:

IA: Detectar automaticamente si los trabajadores usan casco y chaleco en camaras de vigila (13.3h)

Monitoreo de replicacion, retencion y archivo de datos historicos (12.0h)

Integrar cache Redis: guardar documentos frecuentes y sesiones de usuario en memoria rapid (11.0h)

Exportación: renderizado y generación de informes en vídeo MP4 (10.7h)

Mes 5:

Monitoreo de seguridad en producción durante marcha blanca (19.5h)

Exportación: generar presentaciones PowerPoint (PPTX) (18.0h)

BE3: Motor de resolución de conflictos para sincronización offline (18.0h)

Mantenimiento semanal de bases de datos (14.5h)

Mes 6:

Modelar base de datos para informes mineros (JSONB) (15.5h)

Optimizar consultas a la base de datos para respuestas mas rapidas (13.0h)

Encriptación de backups y verificación de integridad (13.0h)

BE2: Detección de anomalías en streams de datos de sensores (11.0h)

### Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Pérdida de datos en sync AWS; imposibilidad de restaurar BD; ETL fallido en cierre de mes; incumplimiento continuidad operativa exigida por auditoría minera.

## 4.4 FE1 — FRONTEND 1 — Interfaces (mes 1 al 6)

Experto en Interfaces Senior — Unico frontend mes 1; lidera UI/APIs con backend y DBA desde junio hasta cierre

Grupo: Frontend · Tareas en cronograma: 87 · Horas totales meses activos: 1041.6h · Promedio carga meses activos: 98.0%

### Justificación de obligatoriedad

Indispensable desde junio: es el ÚNICO frontend en mes 1. Sin FE1 no hay shell navegable, contratos UI ni validación temprana con usuarios. FE2 entra en julio; no puede retroactivamente cubrir arquitectura React/Vite ni ReportStudio core. Carga 97,4% promedio meses activos.

Alternativa descartada: FE2 desde mes 2 no cubre mes 1. BE/ARQ no tienen competencia frontend React.

### Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |
| Mes 2 — Julio | 167.8 | 170.0 | 98.7% | ÓPTIMO | 2.2 |
| Mes 3 — Agosto | 169.3 | 170.0 | 99.6% | ÓPTIMO | 0.7 |
| Mes 4 — Septiembre | 187.0 | 187.0 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Mes 5 — Octubre | 178.5 | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Mes 6 — Noviembre | 178.3 | 178.5 | 99.9% | ÓPTIMO | 0.2 |

### Funciones principales por mes

Mes 1: Setup React/Vite, routing, design system, shell ReportStudio, login, integración API BE1.

Mes 2: Editor TipTap base, ribbon toolbar, auth UI, autosave visual, data grid búsqueda.

Mes 3: Offline UI, borradores múltiples, shortcuts, ribbon auto-hide, GIS base, workflow UI.

Mes 4: Paste imagen, print preview, comparador versiones, integración e2e, dashboards KPI.

Mes 5: Streaming cámaras, gráficos live, ajustes UAT, optimización menú (-40% clics).

Mes 6: Estabilización UX marcha blanca, hotfixes campo, documentación componentes y atajos.

### Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 1:

FE1 mes 1: setup React/Vite, contratos API con BE1 (core) y shell ReportStudio (13.5h)

Desarrollo del framework de automatización de pruebas (12.7h)

Catalogo de requerimientos funcionales y trazabilidad FE-BE (12.7h)

IA: Dashboard de analytics predictivo de operaciones mineras (12.5h)

Mes 2:

Investigación UX continua: sesiones de usabilidad quincenal (16.0h)

Desarrollar estructuras de red nativas con Boost.Asio (14.0h)

Modulo de recepcion y procesamiento de datos de sensores en tiempo real (14.0h)

Servicio OCR para documentos escaneados en mina (14.0h)

Mes 3:

Verificación diaria de builds y smoke testing (15.3h)

QA: pruebas regresion editor TipTap y exportacion temprana (14.0h)

Prototipar UI: dashboard central y mapas GIS Lidar (13.0h)

UI offline: edicion local, indicadores de sync y reconciliacion en ReportStudio (12.7h)

Mes 4:

Diseño de plantillas visuales corporativas de informes (14.0h)

Prediccion de escritura en linea: sugerir texto mientras el usuario escribe (14.0h)

Plan de capacitacion: offline, borradores, shortcuts y UX industrial (14.0h)

Exportación: generar informes en Microsoft Word (DOCX) (12.5h)

Mes 5:

Documentación de componentes React (Storybook) (12.5h)

Módulo de administración: usuarios, roles, configuración (12.5h)

Paneles laterales colapsados a iconos cuando no estan en uso activo (12.5h)

FE1: Toolbar de formateo completo del editor (bold, italic, underline, fuentes, tamaños) (12.0h)

Mes 6:

Soporte a usuarios durante marcha blanca y GoLive (15.0h)

IA: Convertir voz a texto para que el usuario dicte informes en espanol minero (14.0h)

IA: Mejora automatica del contexto y redaccion de textos del informe (14.0h)

Prototipar UI: dictado por voz y corrección vía IA (12.0h)

### Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Mes 1 sin frontend = retraso total del cronograma (4+ semanas). Rechazo de usuarios por UX; incumplimiento alcances A–G (offline, borradores, shortcuts, paneles icon-only).

## 4.5 FE2 — FRONTEND 2 — UX y Soporte (desde mes 2)

Especialista en UX y Soporte — Activo desde mes 2 (julio): pruebas con usuarios, tablets de campo y salida a produccion

Grupo: Frontend · Tareas en cronograma: 58 · Horas totales meses activos: 836.2h · Promedio carga meses activos: 94.5%

### Justificación de obligatoriedad

Complemento obligatorio de FE1: pruebas con operadores en tablet, accesibilidad industrial, sidebars icon-only, soporte UAT y NPS post go-live. FE1 al 97% no puede absorber pruebas de campo sin retrasar desarrollo core del editor.

Alternativa descartada: FE1 solo: imposible desarrollar y probar en campo simultáneamente al 97% de carga.

### Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | — | 178.5 | N/A | Sin contratación | 178.5 |
| Mes 2 — Julio | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Mes 3 — Agosto | 154.4 | 170.0 | 90.8% | ÓPTIMO | 15.6 |
| Mes 4 — Septiembre | 187.0 | 187.0 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Mes 5 — Octubre | 167.8 | 178.5 | 94.0% | ÓPTIMO | 10.7 |
| Mes 6 — Noviembre | 174.0 | 178.5 | 97.5% | ÓPTIMO | 4.5 |

### Funciones principales por mes

Mes 2: Validación UX login/responsive tablet, paneles retráctiles, accesibilidad modo oscuro.

Mes 3: Iteración alarmas UI, sidebars colapsables, co-desarrollo offline UX con FE1.

Mes 4: QA funcional alcances A–G desde perspectiva usuario, comentarios UI, diff visual.

Mes 5: Soporte UAT presencial/híbrido, encuestas operadores, ajustes fricción UX.

Mes 6: Marcha blanca acompañamiento, NPS post-lanzamiento, capacitación asistida en campo.

### Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 2:

Prototipar UI en Figma: pantallas de identidad y biometría (23.0h)

Mantenimiento continuo del Design System y componentes (17.0h)

Investigación UX continua: sesiones de usabilidad quincenal (16.0h)

Testing cross-browser y multi-dispositivo (15.5h)

Mes 3:

Sistema de ayuda contextual (tooltips, guías, FAQ) (31.0h)

Pruebas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA (17.0h)

FE2: Listas en editor (ordenadas, desordenadas, checklist) e indentación (15.0h)

Diseño de plantillas visuales corporativas de informes (14.0h)

Mes 4:

Guia interactiva de bienvenida para nuevos usuarios de la plataforma (23.0h)

Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Septiembre (20.0h)

FE2: Modo offline con indicador de sincronización y queue local (18.7h)

Suite QA: offline, borradores, paste imagen, shortcuts, menu y ribbon UX (17.0h)

Mes 5:

Diseño del dashboard ejecutivo para Gerencia (31.0h)

Diseño de templates de email para notificaciones del sistema (23.0h)

Testing del modo offline y sincronización (15.5h)

FE1+FE2: Tablas en editor — inserción, edición, merge/split de celdas (12.0h)

Mes 6:

Encuestas NPS y optimización UX post-lanzamiento (31.0h)

Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Noviembre (20.0h)

Validacion UX en tablet de campo y pruebas con operadores mina — Noviembre (16.0h)

Material de capacitación para usuarios finales (15.7h)

### Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

UX no validada en condiciones reales de mina (guantes, poca luz); baja adopción operativa; retrabajo masivo post go-live; incumplimiento pruebas de usabilidad gerenciales.

## 4.6 ARQ — ARQ-Arquitecto TI / PMO

Arquitecto Senior LATAM — Plan de Recuperación ante Desastres, supervisión técnica, pruebas de usuario y aprobación final

Grupo: Arquitectura · Tareas en cronograma: 80 · Horas totales meses activos: 1026.1h · Promedio carga meses activos: 96.5%

### Justificación de obligatoriedad

Gobierno técnico, aprobación de arquitectura, SOW, hitos gerenciales, DRP, UAT ejecutivo y go-live. Sin ARQ no hay sign-off de fases ni escalamiento de riesgos a directorio. No es rol reemplazable por PAF (documentación) ni por BE1 (implementación).

Alternativa descartada: PMO/PAF documenta pero no decide arquitectura. Ningún dev senior puede asumir gobierno + codificar al 100%.

### Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | 178.0 | 178.5 | 99.7% | ÓPTIMO | 0.5 |
| Mes 2 — Julio | 160.3 | 170.0 | 94.3% | ÓPTIMO | 9.7 |
| Mes 3 — Agosto | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Mes 4 — Septiembre | 178.1 | 187.0 | 95.2% | ÓPTIMO | 8.9 |
| Mes 5 — Octubre | 178.5 | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Mes 6 — Noviembre | 178.2 | 178.5 | 99.8% | ÓPTIMO | 0.3 |

### Funciones principales por mes

Mes 1: Kick-off C-Level, SOW, NFR, mapa arquitectura, comité aprobación diseño, BRD.

Mes 2: Supervisión ruta crítica backend/frontend, revisión de integraciones, gestión de riesgos.

Mes 3: Defensa hito intermedio, validación GIS/sensores, change control formal.

Mes 4: Demo gerencial core completo, aprobación paso a etapa 2, revisión QA integral.

Mes 5: DRP, hardening sign-off, preparación UAT ejecutivo, comité de gobernanza.

Mes 6: UAT directorio, acta go-live, transferencia llaves, cierre contractual SOW.

### Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 1:

Revisión semanal de arquitectura con equipo técnico (25.0h)

Coordinacion de reuniones: convocatorias, agendas, salas y recordatorios (25.0h)

Plan de mitigación y contingencia para cada riesgo (23.0h)

Aprobar documento de definición de alcance (SOW) (16.0h)

Mes 2:

Coordinacion de reuniones ejecutivas y seguimiento de action items gerencia (18.7h)

Mantenimiento continuo del Design System y componentes (17.0h)

Gobierno arquitectonico, gates de release y alineamiento TI — Julio (14.0h)

Revisión de calidad de documentación técnica y funcional (13.3h)

Mes 3:

Gestión de bugs: triage, priorización y seguimiento (25.3h)

Actualizacion semanal ClickUp: estados, responsables, fechas y dependencias (25.0h)

Gestión de stakeholders y comunicación ejecutiva (13.3h)

Sprint Planning quincenal (planificación del sprint) (13.0h)

Mes 4:

Actas, action items y seguimiento de acuerdos entre sprints (23.5h)

Modelar base de datos para informes mineros (JSONB) (15.5h)

Pruebas de usabilidad en entorno minero real (in-situ) (15.5h)

Mentoring técnico y transferencia de conocimiento al equipo (15.0h)

Mes 5:

Revisión quincenal de riesgos con comité técnico (23.5h)

Revisiones de Production Readiness por release (23.0h)

Informe ejecutivo de cierre y lecciones aprendidas del proyecto (21.3h)

Daily standups (reunión diaria de sincronización, 15 min) (16.5h)

Mes 6:

Seguimiento KPIs y estabilización post-GoLive (primera quincena) (23.0h)

Auditoría final de cumplimiento arquitectura vs SOW y requisitos mineros (16.0h)

Kit de cierre: indice documentacion, actas finales y lecciones aprendidas (16.0h)

Pruebas UAT con usuarios de operaciones mineras (13.3h)

### Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Decisiones técnicas sin dueño; scope creep no controlado; imposibilidad de firmar hitos; rechazo de directorio en UAT por falta de sponsor técnico.

## 4.7 SYS — SYS-Infraestructura

Especialista en Infraestructura — Blindaje de servidores, copias de seguridad, redes de alta velocidad y alta disponibilidad

Grupo: Infraestructura · Tareas en cronograma: 67 · Horas totales meses activos: 852.2h · Promedio carga meses activos: 96.3%

### Justificación de obligatoriedad

Dueño de VPS/Docker, CI/CD, Prometheus/Grafana, Nginx, backups infra, DRP técnico y hardening de servidores. BE1 administra BD pero no red/VPC/contenedores producción. Carga 96,3% en meses activos; mes 5–6 al 100% por go-live.

Alternativa descartada: BE1/DBA: enfoque datos, no red ni orquestación. CLD legacy no existe en equipo actual.

### Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | — | 178.5 | N/A | Sin contratación | 178.5 |
| Mes 2 — Julio | 155.2 | 170.0 | 91.3% | ÓPTIMO | 14.8 |
| Mes 3 — Agosto | 153.0 | 170.0 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Mes 4 — Septiembre | 187.0 | 187.0 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Mes 5 — Octubre | 178.5 | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Mes 6 — Noviembre | 178.5 | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |

### Funciones principales por mes

Mes 2: Docker Compose staging, pipeline CI/CD base, secrets management, healthchecks.

Mes 3: Prometheus/Grafana, alertas operativas, tuning Nginx cache/compresión.

Mes 4: Ambiente UAT infra, simulacros failover, optimización VPS Lima.

Mes 5: Red datacenter, segmentación, hardening Zero-Trust infra, cache offline-sync edge.

Mes 6: Blue/green deployment, DNS producción, monitoreo 24/7 post go-live, runbooks infra.

### Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 2:

SYS: hardening Docker Compose staging y pipeline despliegue base (24.0h)

Preparar servidor de Inteligencia Artificial (GPU + MLflow) (19.5h)

Canal en vivo para recibir datos de sensores de la mina (15.5h)

Empaquetar todos los servicios en contenedores Docker (13.5h)

Mes 3:

Gestionar parches de seguridad del sistema operativo (24.0h)

SYS: monitoreo base Prometheus/Grafana y alertas operativas (22.0h)

Instalar VPS de PRUEBAS / CERTIFICACION (staging) (14.0h)

Marcha blanca con datos reales en unidad minera (12.3h)

Mes 4:

Instalar servidores VPS Linux en datacenter Tier III Lima (24.0h)

SYS: optimizacion Nginx cache/compresion y tuning VPS Lima (18.0h)

Mantenimiento semanal de bases de datos (14.5h)

Plan de recuperacion ante desastres (DRP): que hacer si todo falla (14.0h)

Mes 5:

Configurar red privada y segmentos en datacenter Lima (24.0h)

Configurar firewall y segmentacion de red (24.0h)

Soporte infraestructura 24/7 en marcha blanca y Go-Live (16.8h)

Blindaje de seguridad de servidores: firewall, bloqueo de accesos no autorizados (12.5h)

Mes 6:

Infra offline-sync: cache edge, monitoreo de colas y alertas de backlog (32.0h)

Instalar y configurar orquestador de contenedores (Docker Swarm / K3s) (30.0h)

Optimizar red mina ↔ datacenter Lima (18.0h)

Soporte infraestructura 24/7 en marcha blanca y Go-Live (13.2h)

### Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Caída de plataforma sin recuperación; despliegues manuales propensos a error; sin monitoreo en marcha blanca; incumplimiento SLA de disponibilidad.

## 4.8 QA — QA-Calidad (desde mes 2)

Auditor de Calidad Senior — Pruebas de estrés (10,000 sensores), seguridad, simulacros de fallo y automatización de calidad (desde mes 2)

Grupo: Calidad · Tareas en cronograma: 67 · Horas totales meses activos: 849.5h · Promedio carga meses activos: 96.1%

### Justificación de obligatoriedad

Independencia de QA exigida por auditoría: quien desarrolla no puede certificar calidad. 13 suites funcionales, pentest funcional, load test 10k sensores, UAT estructurado. Carga 95,5% meses activos; octubre–noviembre al 100%.

Alternativa descartada: Devs auto-probar: conflicto de interés ISO. PAF no tiene competencia técnica de testing.

### Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | — | 178.5 | N/A | Sin contratación | 178.5 |
| Mes 2 — Julio | 160.3 | 170.0 | 94.3% | ÓPTIMO | 9.7 |
| Mes 3 — Agosto | 163.5 | 170.0 | 96.2% | ÓPTIMO | 6.5 |
| Mes 4 — Septiembre | 170.0 | 187.0 | 90.9% | ÓPTIMO | 17.0 |
| Mes 5 — Octubre | 178.5 | 178.5 | 100.0% | ÓPTIMO | 0.0 |
| Mes 6 — Noviembre | 177.2 | 178.5 | 99.3% | ÓPTIMO | 1.3 |

### Funciones principales por mes

Mes 2: Plan maestro TQA01, casos smoke/regression auth y CRUD informes.

Mes 3: Regresión editor TipTap, exportación temprana, pruebas telemetría base.

Mes 4: Suite alcances A–G, integración e2e, export PDF/DOCX calidad, Valgrind coordinado.

Mes 5: Pentest OWASP, load test incremental, pruebas seguridad, preparación UAT.

Mes 6: UAT formal, regresión final, certificado de calidad para directorio, cierre hallazgos P0.

### Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 2:

Automatización de tests de regresión (24.0h)

QA: plan maestro de pruebas y casos base modulos core (16.0h)

Auditoría de seguridad por sprint (revisión quincenal) (15.7h)

FE2: validacion UX temprana de login, auth y responsive tablet mina (13.5h)

Mes 3:

Pruebas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA (17.0h)

Investigación UX continua: sesiones de usabilidad quincenal (16.0h)

Instalar VPS de PRUEBAS / CERTIFICACION (staging) (14.0h)

QA: pruebas regresion editor TipTap y exportacion temprana (14.0h)

Mes 4:

Revisión de código y estándares de calidad (continuo) (19.0h)

Suite QA: offline, borradores, paste imagen, shortcuts, menu y ribbon UX (17.0h)

Testing cross-browser y multi-dispositivo (15.5h)

Pruebas de rendimiento baseline por módulo (13.3h)

Mes 5:

Testing de regresión continuo por sprint (quincenal) (26.0h)

Pruebas de exportación (DOCX, PPTX, PDF) (24.0h)

Testing del modo offline y sincronización (15.5h)

Benchmark y evaluación comparativa de modelos en producción (14.5h)

Mes 6:

Gestión de bugs: triage, priorización y seguimiento (25.3h)

QA: pentest funcional, OWASP y pruebas de carga incremental (18.5h)

Auditoría final de cumplimiento arquitectura vs SOW y requisitos mineros (16.0h)

Material de capacitación para usuarios finales (15.7h)

### Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Go-live con defectos críticos; incumplimiento 13 suites; rechazo de certificación; incidentes en producción no detectados.

## 4.9 IA — IA-ML — Modelos e Inteligencia Artificial (desde mes 2)

Ingeniero de Inteligencia Artificial (ML/IA) — Modelos ONNX, NLP, OCR, STT, corrector predictivo e informe predictivo (desde mes 2)

Grupo: IA · Tareas en cronograma: 51 · Horas totales meses activos: 865.9h · Promedio carga meses activos: 97.9%

### Justificación de obligatoriedad

Competencia especializada no presente en BE2 (seguridad) ni BE3 (integraciones). Dueño de STT, NLP, OCR, biometría ONNX, clasificación de imágenes y modelos locales. Requisito contractual de asistente de redacción y visión EPP.

Alternativa descartada: BE2: seguridad, no ML. Externalizar IA: 6–8 sem de onboarding + riesgo de propiedad intelectual.

### Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | — | 178.5 | N/A | Sin contratación | 178.5 |
| Mes 2 — Julio | 168.3 | 170.0 | 99.0% | ÓPTIMO | 1.7 |
| Mes 3 — Agosto | 163.7 | 170.0 | 96.3% | ÓPTIMO | 6.3 |
| Mes 4 — Septiembre | 182.3 | 187.0 | 97.5% | ÓPTIMO | 4.7 |
| Mes 5 — Octubre | 178.4 | 178.5 | 99.9% | ÓPTIMO | 0.1 |
| Mes 6 — Noviembre | 173.2 | 178.5 | 97.0% | ÓPTIMO | 5.3 |

### Funciones principales por mes

Mes 2: PoC LanguageTool + vocabulario sectorial, pipeline STT inicial.

Mes 3: Whisper fine-tuning acento regional, corrector NLP local, integración gRPC con backend.

Mes 4: Clasificación informes, NER entidades, OCR documentos, biometría liveness PoC.

Mes 5: ONNX biometría producción, visión EPP CCTV, auto-tag imágenes pegadas en informes.

Mes 6: Estabilización modelos en marcha blanca, tuning latencia, documentación MLOps.

### Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 2:

Pipeline de preprocesamiento de datos para modelos de IA (33.0h)

Preparar servidor de Inteligencia Artificial (GPU + MLflow) (19.5h)

Acceso a la plataforma por reconocimiento facial con verificacion de persona real (17.0h)

Validacion modelos ONNX/NLP y calidad de inferencias mineras — Julio (15.0h)

Mes 3:

Pipeline de evaluación automática de calidad de datos (33.0h)

Motor de recomendaciones de informes similares (26.0h)

Detectar automaticamente la urgencia de informes de incidentes (26.0h)

Mentoring técnico y transferencia de conocimiento al equipo (15.0h)

Mes 4:

IA: Extracción automática de entidades mineras de informes (NER) (26.0h)

IA: Informe predictivo de fallas y eventos criticos en equipos de la mina (19.8h)

Dashboard de métricas de todos los modelos de IA en producción (18.5h)

Benchmark y evaluación comparativa de modelos en producción (14.5h)

Mes 5:

Vigilar que los modelos de IA sigan funcionando correctamente en produccion (33.0h)

IA: Motor de clasificación automática de informes por tipo y urgencia (26.0h)

IA: modelos ONNX biometria y deteccion EPP en stream CCTV (15.0h)

Prediccion de escritura en linea: sugerir texto mientras el usuario escribe (14.0h)

Mes 6:

Entrenamiento con datos reales de producción (fine-tuning final) (39.0h)

Optimización y compresión de modelos para inferencia rápida (33.0h)

IA: Informe predictivo de fallas y eventos criticos en equipos de la mina (26.2h)

Documentación completa de modelos, métricas y limitaciones (26.0h)

### Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Funcionalidades IA del SOW no entregadas; dictado por voz inutilizable en ruido de planta; biometría y EPP vision incumplidos.

## 4.10 PAF — Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador

Soporte PMO — Analista Funcional y Documentador — ClickUp, reuniones, actas, correos, seguimiento de tareas y comunicacion equipo-gerencia

Grupo: PMO Soporte · Tareas en cronograma: 73 · Horas totales meses activos: 997.1h · Promedio carga meses activos: 93.8%

### Justificación de obligatoriedad

Libera 15–20% de carga ARQ y devs en actas, ClickUp, manuales y capacitación. Sin PAF, ARQ pierde 40h/mes en PMO y el cronograma deja de reflejar realidad. Único rol de capacitación a usuarios finales y trazabilidad requisito–entregable.

Alternativa descartada: ARQ hace PMO: -18% capacidad arquitectura. Devs documentan: sesgo y baja calidad de manuales.

### Carga mensual detallada

| Mes | Horas asignadas | Capacidad (h) | % Carga | Estado | Horas disponibles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 1 — Junio | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |
| Mes 2 — Julio | 153.4 | 170.0 | 90.2% | ÓPTIMO | 16.6 |
| Mes 3 — Agosto | 167.7 | 170.0 | 98.6% | ÓPTIMO | 2.3 |
| Mes 4 — Septiembre | 176.9 | 187.0 | 94.6% | ÓPTIMO | 10.1 |
| Mes 5 — Octubre | 177.7 | 178.5 | 99.6% | ÓPTIMO | 0.8 |
| Mes 6 — Noviembre | 160.7 | 178.5 | 90.0% | ÓPTIMO | 17.8 |

### Funciones principales por mes

Mes 1: ClickUp semanal, actas kick-off/SOW, BRD soporte, RACI, boletines avance.

Mes 2: Ceremonias agile, action items, matriz trazabilidad FE↔BE, documentación funcional base.

Mes 3: Manuales borradores/offline, catálogo requerimientos, soporte change requests.

Mes 4: Manuales usuario piloto, soporte UAT documental, dashboard gerencia quincenal.

Mes 5: Plan capacitación A–G, talleres supervisores, soporte comité ejecutivo.

Mes 6: Kit cierre, lecciones aprendidas, acta transferencia, inducción operaciones.

### Principales entregables/tareas (muestra por mes)

Mes 1:

Revisión semanal de arquitectura con equipo técnico (25.0h)

Dashboard de métricas del proyecto en ClickUp (16.0h)

Auditoría de seguridad por sprint (revisión quincenal) (15.7h)

Sprint Planning quincenal (planificación del sprint) (13.0h)

Mes 2:

Matriz RACI, organigrama del proyecto y onboarding de nuevos recursos (32.0h)

Actualizacion semanal ClickUp: estados, responsables, fechas y dependencias (25.0h)

Revisión quincenal de riesgos con comité técnico (23.5h)

QA: plan maestro de pruebas y casos base modulos core (16.0h)

Mes 3:

Actualización quincenal del cronograma maestro en ClickUp (26.0h)

Automatización de tests de regresión (24.0h)

Coordinacion de reuniones ejecutivas y seguimiento de action items gerencia (18.7h)

Mantenimiento continuo del Design System y componentes (17.0h)

Mes 4:

Testing de regresión continuo por sprint (quincenal) (26.0h)

Coordinacion de reuniones: convocatorias, agendas, salas y recordatorios (25.0h)

Dashboard de métricas de todos los modelos de IA en producción (18.5h)

Pruebas de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA (17.0h)

Mes 5:

Control presupuestal y tracking de costos del proyecto (26.0h)

Gestión de bugs: triage, priorización y seguimiento (25.3h)

Actas, action items y seguimiento de acuerdos entre sprints (23.5h)

Suite QA: offline, borradores, paste imagen, shortcuts, menu y ribbon UX (17.0h)

Mes 6:

Kit de cierre: indice documentacion, actas finales y lecciones aprendidas (16.0h)

Material de capacitación para usuarios finales (15.7h)

Mentoring técnico y transferencia de conocimiento al equipo (15.0h)

Actas PMO, documentacion funcional y seguimiento ClickUp — Noviembre (15.0h)

### Riesgo para el proyecto si se reduce o reasigna este recurso

Descontrol de cronograma; gerencia sin reportes confiables; usuarios sin manuales en go-live; UAT caótico; ARQ sobrecargado y retraso en decisiones técnicas.

# 5. Mapa de dependencias críticas entre recursos

| Dependencia | Descripción |
| --- | --- |
| FE1 → BE1 | Frontend mes 1 depende de APIs y contratos de datos desde día 1. |
| BE1 → DBA/Schema | Todo el backend depende del modelo de datos que solo BE1 lidera. |
| BE2 → BE1/BE3 | Seguridad debe integrarse en endpoints que BE1/BE3 construyen. |
| FE2 → FE1 | UX campo valida lo que FE1 desarrolla; no sustituye desarrollo core. |
| QA → Todos | Certificación independiente de entregables de los 8 recursos técnicos. |
| SYS → BE1/BE3 | Infraestructura habilita despliegue de servicios backend. |
| IA → BE3 | Modelos IA se integran vía pipelines que BE3 expone. |
| PAF → ARQ/Todos | PMO libera capacidad; sin PAF, ARQ pierde 40h/mes en administración. |
| ARQ → Directorio | Único rol con autoridad para sign-off de hitos H1–H9. |

# 6. Recomendación formal a Gerencia

Mantener los 10 recursos con dedicación planificada (90–100% en meses activos) durante los 6 meses del proyecto.

No fusionar roles (ej. BE1+BE2, FE1+FE2, PAF+ARQ) sin aceptar retraso mínimo de 4 semanas y riesgo en hitos H4–H9.

No retrasar incorporación de FE2, QA, IA y SYS más allá del mes 2: el cronograma asume su ausencia solo en junio.

Aprobar convocatorias de los 3 recursos críticos en contratación: BE1 (Backend/DBA), FE1 (Frontend mes 1), PAF (PMO).

Utilizar el Excel adjunto (Reporte_Mensual_Recursos_v36_Detallado.xlsx) para seguimiento mensual de desviaciones.

Documento preparado para sustentación ante Gerencia · Mayo 2026 · Versión v36